Доклад о ходе реализации муниципальных программ в Верхнесалдинском городском округе по итогам первого полугодия 2019 года

Бюджет Верхнесалдинского городского округа на 2019 год утвержден решением Думы городского округа от 25.12.2018 № 141 «Об утверждении бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов (в редакции решений Думы городского округа от 26.03.2019   № 167, от 18.04.2019 № 174, от 28.05.2019 № 182, от 18.06.2019 № 198). Приложением № 8 вышеуказанного решения утвержден перечень муниципальных программ Верхнесалдинского городского округа, подлежащих реализации в 2019 году.

На финансирование 26 муниципальных программ в 2019 году запланированы средства в сумме 1 460 530,1 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета в сумме 760 672,4 тыс. рублей, межбюджетные трансферты в сумме 646 259,7 тыс. рублей, внебюджетные средства – 53 598,0 тыс. рублей.

Фактическое исполнение за 1 полугодие составило 686 149,5 тыс. рублей или 47,0 от годового объема, в том числе средства местного бюджета в сумме 341 319,3 тыс. рублей, межбюджетные трансферты в сумме                     320 123,6 тыс. рублей, внебюджетные средства –24 706,6 тыс. рублей.

1. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 26.09.2014 № 3001.

|  | План на 2019 год, тыс. рублей | Факт на 01.07.2019, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2 614,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 2 614,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 18.03.2019 № 991 (с изменениями от 25.06.2019 № 1987).

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм.

В отчетном периоде:

По подпрограмме «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Верхнесалдинского городского округа до 2021 года»:

выполнены инженерные изыскания для разработки проектной документации на газоснабжение частного сектора в деревне Северная Верхнесалдинского городского округа (геодезия, экология, гидрометеорология). Оплата будет произведена в 3 квартале 2019 года в сумме 729,12 тыс. рублей;

на стадии разработки техническое задание по разработке проектно-сметной документации по газоснабжению потребителей частного сектора деревни Северная.

По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Верхнесалдинского городского округа»:

разработан проект положения о порядке компенсации затрат, связанных с оснащением индивидуальными приборами учета жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности Верхнесалдинского городского округа.

По подпрограмме «Поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений»:

принято постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 26.04.2019 № 1485 «Об утверждении Положения о порядке предоставления в 2019 году субсидий садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям, расположенным на территории Верхнесалдинского городского округа».

Прием заявок на субсидии запланирован на 3 квартал 2019 года, выплата субсидий получателям будет производиться в 4 квартале 2019 года по итогам отбора.

2. Муниципальная программа «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 06.10.2014 № 3067.

|  | План на 2019 год, тыс. рублей | Факт на 01.07.2019, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 5 370,4 | 1 620,0 | 30,2 |
| местный бюджет | 5 370,4 | 1 620,0 | 30,2 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 05.03.2019 № 826.

В отчетном периоде:

перечислены взносы на капитальный ремонт в Региональный фонд за муниципальный фонд на счет «муниципального котла» Верхнесалдинского городского округа – 1620,0 тыс. рублей.

По Региональной программе капитального ремонта на территории Верхнесалдинского городского округа запланирован комплексный капитальный ремонт на 16-ти многоквартирных домах, в отчетном периоде капитальный ремонт полностью выполнен в 6 домах;

велась работа по согласованию дополнительных соглашений к договорам о перечислении взносов на специальный счет в целях формирования фонда капитального ремонта в виде денежных средств, находящихся на специальном счете. Оплата за январь-июнь 2019 года будет произведена после заключения дополнительных соглашений;

проведены конкурсные процедуры по мероприятию «проведение технической инвентаризации многоквартирных домов». 17 июля 2019 года контракт заключен на сумму 59,6 тыс. рублей.

3. Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства и обеспечение населения доступным и комфортным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья до 2021года» утверждена постановлением администрации городского округа от 26.06.2014  № 2030.

|  | План на 2019 год, тыс. рублей | Факт на 01.07.2019, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 33 997,6 | 19 291,4 | 56,7 |
| местный бюджет | 10 632,7 | 5 073,8 | 92,3 |
| межбюджетные трансферты | 6 764,9 | 6 659,5 | 98,4 |
| внебюджетные средства | 16 600,0 | 7 558,1 | 45,5 |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 06.02.2019 № 358 (с изменениями от 30.04.2019 № 1487).

В соответствии с планом средства бюджета направлены на реализацию четырех подпрограмм.

По подпрограмме «Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа»:

в отчетном периоде велась работа по подготовке технического задания на приобретение жилых помещений.  Аукцион по приобретению жилых помещений планируется на сентябрь месяц.

По подпрограмме «Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма муниципального жилищного фонда» освоено 95,1 тыс. рублей:

проведен капитальный ремонт муниципального жилого помещения, расположенного по адресу: г. Верхняя Салда, ул. Восточная, д. 2, кв. 17, ком. 5.

По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» освоено 19 196,3 тыс. рублей:

15 апреля 2019 года заключено соглашение с ПАО «Сбербанк России» о реализации мероприятия по обеспечению жильём молодых семей.

29 апреля 2019 года заключено соглашение с Департаментом молодежной политики Свердловской области о реализации мероприятия по обеспечению жильём молодых семей.

Получена выписка из списка молодых семей- претендентов на получение социальной выплаты в 2019 году по Свердловской области, утвержденного приказом Департамента молодежной политики Свердловской области от 17.12.2018 № 250 «Об утверждении списка молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты в 2019 году по Свердловской области», в отношении муниципального образования Верхнесалдинский городской округ.

29 марта 2019 года 14 молодых семьей получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в 2019 году, со сроком действия до 29 октября 2019 года.

С 29 марта по 01 июля 2019 года 8 молодых семей реализовали свои права на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в 2019 году.

8 молодых семей приобрели в собственность жилые помещения на территории Верхнесалдинского городского округа общей площадью             584,8 кв. метров:

7 молодых семей приобрели жилье с использованием ипотечного кредита общей площадью 468,3 кв. метров;

1 молодая семья приобрела жилье без использования ипотечного кредита общей площадью 116,55 кв. метров.

В списке молодых семей - участников мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату по Верхнесалдинскому городскому округу состоит 65 молодых семей.

По подпрограмме «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий»:

24 апреля 2019 года с Департаментом молодежной политики Свердловской области заключено соглашение о предоставлении в 2019 году субсидии на предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий.

Получена выписка из списка молодых семей–получателей региональной социальной выплаты в 2019 году по Свердловской области, утвержденного приказом Департамента молодежной политики Свердловской области от 26.04.2019 № 55.

14 мая 2019 года 1 молодая семья получила свидетельство о праве на получение региональной социальной выплаты на улучшение жилищных условий, со сроком действия до 14 декабря 2019 года.

В списке молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить региональную социальную выплату по Верхнесалдинскому городскому округу состоит 5 молодых семей.

4. Муниципальная программа «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2014 № 3158.

|  | План на 2019 год, тыс. рублей | Факт на 01.07.2019, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 66 542,3 | 31 252,0 | 47,0 |
| местный бюджет | 65 497,8 | 30 266,8 | 46,2 |
| межбюджетные трансферты | 1 044,5 | 985,2 | 94,3 |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 01.03.2019 № 791 (с изменениями от 06.05.2019 № 1489, от 05.06.2019 № 1807).

В соответствии с планом средства бюджета направлены на реализацию двух подпрограмм.

По подпрограмме «Повышение благоустройства жилищного фонда Верхнесалдинского городского округа и создание благоприятной среды проживания граждан» освоено 8 000,8 тыс. рублей.

В отчетном периоде:

- заключены муниципальные контракты на:

уборку и вывоз твердых коммунальных отходов с территорий после проведения акции «Чистый город»;

зимнее содержание дворовых территорий и территорий, не входящих в придомовые;

текущее обслуживание и ремонт сетей наружного освещения в                  г. Верхняя Салда, д. Малыгино, д. Нелоба, д. Никитино, д. Северная,              пос. Басьяновский;

обрезку деревьев и кустарников в г. Верхняя Салда, пос. Басьяновский, пос. Ежевичный, пос. Тагильский, пос. Песчаный, д. Никитино;

сбор и уборку мусора в д. Северная, д. Никитино, д. Нелоба;

уборку и вывоз мусора с кладбища в д. Северная, д. Никитино, д. Нелоба;

уборку и вывоз твердых коммунальных отходов с территорий, не входящих в придомовые, в том числе при проведении благоустроительных мероприятий к праздникам;

уличное освещение;

отлов, транспортировку, временное содержание, эвтаназию отловленных безнадзорных собак, утилизацию трупов отловленных безнадзорных собак (в 1 полугодии отловлено 119 собак);

разработку и составление проектно-сметной документации на строительство линий наружного освещения в квартале «Е» г. Верхняя Салда (от бывшего маг. «Хозяйственный» ул. К. Маркса, д. 49, д. 49а, д. 51 до ЦГБ          ул. Р. Молодежи, д. 2А);

посадку и уход за растениями;

кошение травы на территориях, не входящих в придомовые в г. Верхняя Салда, в пос. Басьяновский, д. Никитино, д. Северная, д. Нелоба;

подбор и утилизацию павших животных;

акарицидную обработку территорий городских парков и скверов в городе Верхняя Салда (Парк Труда и Победы, детский парк за центральным рынком, парк около ДК им. Г.Д. Агаркова, прилегающий к ул. К. Либкнехта, парк Базанова).

Оплата выполненных работ производилась в соответствии с представленными счетами.

- С 17.07.2019 по 24.07.2019 проходил прием заявок на выполнение работ по ремонту памятника в д. Нелоба;

- проводились работы по подготовке ТЗ и локально-сметных расчётов на установку вечного огня и на электроснабжение часовни.

По подпрограмме «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Служба городского хозяйства» освоено         23 251,2 тыс. рублей.

Бюджетные средства направлены на:

- содержание и обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Служба городского хозяйства» -16529,0 тыс. рублей;

- выпуск печатного издания «Салдинская газета» (25 выпусков) -          261,1 тыс. рублей;

- содержание гидротехнического сооружения – 476,1 тыс. рублей;

4. приобретение техники повышенной проходимости –                        5985,0 тыс. рублей.

5. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2014 № 3156.

|  | План на 2019 год, тыс. рублей | Факт на 01.07.2019, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 53 711,1 | 21 895,8 | 40,8 |
| местный бюджет | 53 711,1 | 21 895,8 | 40,8 |
| межбюджетные трансферты | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 08.02.2019 № 426 (с изменениями от 27.05.2019 № 1757, от 28.06.2019 № 1997).

В соответствии с планом средства бюджета направлены на реализацию четырех подпрограмм:

По подпрограмме «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» освоено 7 915,1 тыс. рублей.

В отчетном периоде:

- проведен ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Крупской – 7 822,123 тыс. рублей;

- оплачены работы по проведению паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения – 93,0 тыс. рублей.

- Заключены контракты на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по:

ул. Энгельса;

по переулку Совхозный (организация водоотведения);

- Размещена на эл. площадке конкурсная документация на ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по                     ул. Вокзальная;

- Организована работа по подготовке контракта на установку искусственных дорожных неровностей.

По подпрограмме «Содержание дорожного хозяйства» освоено       13647,6 тыс. рублей.

Контракты заключены на все мероприятия подпрограммы, оплата производится в соответствии с выставленными счетами.

В отчетном периоде произведена оплата по контрактам на:

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, тротуаров общего пользования и подходов к пешеходным переходам, автобусных остановок – 13 085,9 тыс. рублей;

- очистку дорог от снега в п. Басьяновский, п. Тагильский, п. Перегрузочная, п. Песчаный Карьер, п. Ежевичный, п. Бобровка, до населенных пунктов          д. Малыгино и п. Бобровка – 559,3 тыс. рублей;

- очистку дорог от снега в д. Нелоба (оплата работ за 2018 год) –               2,4 тыс. рублей.

По подпрограмме «Дорожная безопасность» освоено 333,1 тыс. рублей.

- проведена оплата в соответствии с выставленными счетами по контрактам на эксплуатацию и оплату электроэнергии светофорных объектов – 333,1 тыс. рублей;

- Заключены контракты на нанесение разметки на проезжую часть, установку и техническое обслуживание дорожных знаков;

- Осуществлялась подготовка технического задания на обустройство пешеходных переходов в соответствии с новыми национальными стандартами.

По подпрограмме «Развитие пассажирского транспорта»:

Размещена на эл. площадке конкурсная документация на приобретение автобусов для пассажирских перевозок.

6. Муниципальная программа «Обеспечение безопасного природопользования на территории Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2014 № 3157.

|  | План на 2019 год, тыс. рублей | Факт на 01.07.2019, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 8 005,9 | 72,1 | 0,9 |
| местный бюджет | 8 005,9 | 72,1 | 0,9 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 08.02.2019 № 413.

В соответствии с планом средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм:

По подпрограмме «Экологическая безопасность» освоено                       48,9 тыс. рублей.

- Приобретены призы призерам съезда «Родники» - 33,9 тыс. рублей;

- Оплачены транспортные услуги по перевозке 22 апреля 2019 года участников областного съезда «Родники» в количестве 13 человек –                15,0 тыс. рублей;

- Заключены муниципальные контракты на:

ликвидацию несанкционированных свалок;

очистку территории береговой зоны Верхнесалдинского пруда от мусора;

обустройство источников нецентрализованного водоснабжения (бурение 4 скважин);

проведение химико-бактериологических анализов воды источников нецентрализованного водоснабжения (60 проб);

чистку и дезинфекцию источников нецентрализованного водоснабжения (5 колодцев);

демонтаж источников нецентрализованного водоснабжения не подлежащих обустройству (4 колодца);

проведение химико-бактериологических анализов воды Верхнесалдинского пруда в местах купания населения (5 проб);

- Велась работа по подготовке технической документации на выполнение работ по изготовлению и установке предупредительных щитов;

- Направлены документы в МКУ «Центр закупок» для проведения конкурсных процедур по мероприятиям:

установка систем видеонаблюдения в местах с систематическим несанкционированным размещением отходов;

корректировка Генеральной схемы санитарной очистки территории населенных пунктов Верхнесалдинского городского округа;

проведение контроля качества атмосферного воздуха в г. Верхняя Салда.

По подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса» освоено 23,2 тыс. рублей, в том числе:

- Проведение обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии ГТС –                    23,2 тыс. рублей.

По подпрограмме «Использование, охрана, защита и воспроизводство лесов»:

- заключены контракты на:

очистку лесов в границах городского округа от мусора;

устройство противопожарных разрывов и минерализованных полос в городских лесах;

- велась работа по подготовке технической документации на:

изготовление, установку и размещение стендов, аншлагов содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в городских лесах;

изготовление, установку навесов от дождя, скамеек в городских лесах.

7. Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 10.11.2014 № 3405.

|  | План на 2019 год, тыс. рублей | Факт на 01.07.2019, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 20 066,1 | 6 355,3 | 31,7 |
| местный бюджет | 20 066,1 | 6 355,3 | 31,7 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |
| План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 28.02.2019 № 790 (с изменениями от 26.03.2019 № 1127). В соответствии с планом средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм. По подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Верхнесалдинского городского округа» освоено 627,9 тыс. рублей. Приобретены 15 извещателей пожарных дымовых автономных GSM модулем- 52,0 тыс. рублей; Приобретены 40 рукавов напорных d -51 мм для мотопомп – 47,0 тыс. рублей; Приобретены 11 рукавов напорных d -77 мм для мотопомп – 33,0 тыс. рублей; Оплачены работы по изготовлению памяток и листовок на противопожарную тематику – 88,5 тыс. рублей; Приобретена призовая продукция на проведение мероприятий по организации работы с детьми по пожарной безопасности – 34,5 тыс. рублей; Приобретены 4 мотокосы для обслуживания минерализованных, противопожарных полос – 59,4 тыс. рублей; Оплачены работы по разработке проекта «Установка пожарной сигнализации и системы оповещения на объект: общежитие № 3, расположенное по адресу г. Верхняя Салда, ул. Ленина, 8» - 22,5 тыс. рублей; Приобретены горюче-смазочные материалы для обеспечения противопожарных мероприятий -2,5 тыс. рублей; Проведено противопожарное опахивание населенных пунктов- 224,2 тыс. рублей; Приобретены 6 носимых радиостанций -39,8 тыс. рублей; Проведено страхование добровольных пожарных и граждан, принимающих участие в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в борьбе с пожарами -24,5 тыс. рублей. По подпрограмме «Совершенствование гражданской обороны, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Верхнесалдинского городского округа» освоено 135,7 тыс. рублей. Оплачены услуги радиосвязи ООО «РАДИО-СИТИ» - 13,3 тыс. рублей; Оплачены услуги подвижной радиотелефонной связи в сети оператора связи ООО «Екатеринбург-2000» - 4,4 тыс. рублей; Установлены уличные стенды по безопасности на водных объектах – 17,7 тыс. рублей; Приобретены материально-технические средства для создания резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и целей гражданской обороны – 100,3 тыс. рублей. По подпрограмме «Обеспечение деятельности МКУ «Управление гражданской защиты Верхнесалдинского городского округа» освоено 5 591,7 тыс. рублей. на обеспечение деятельности МКУ «Управление гражданской защиты Верхнесалдинского городского округа» направлено 5350,8 тыс. рублей; оплачен договор на проектирование пожарной сигнализации – 31,4 тыс. рублей; оплачены работы по замене окон в здании для МКУ «Управление гражданской защиты Верхнесалдинского городского округа» – 209,5 тыс. рублей; заключен контракт на капитальный ремонт здания для МКУ «Управление гражданской защиты Верхнесалдинского городского округа». 8. Муниципальная программа «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 07.16.2014 № 2186. План на 2019 год, тыс. рублей Факт на 01.07.2019, тыс. рублей Исполнение, % Всего 1 934,0 437,0 22,6 местный бюджет 658,8 437,0 66,3 межбюджетные трансферты 1 275,2 0,0 0,0 План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 19.02.2019 № 610. По подпрограмме «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» перечислена субсидия в сумме 437,0 тыс. рублей. 21 марта 2019 года заключено Соглашение с Фондом «Верхнесалдинский центр развития предпринимательства» о предоставлении субсидии из бюджета Верхнесалдинского городского округа на реализацию Подпрограммы. Субсидия перечислена в полном объеме. Субсидия в рамках Соглашения направлена на: Обеспечение функционирования раздела муниципального образования на официальном сайте Свердловской области в сфере развития малого и среднего предпринимательства (www.66msp.ru). На официальном сайте Свердловской области на регулярной основе размещается информация: об организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, условиях и порядке оказания такими организациями поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства; об объявленных конкурсах на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; о проводимых мероприятиях, направленных на продвижение территории муниципального образования (привлечение инвесторов на территорию муниципального образования); иная необходимая для развития субъектов малого и среднего предпринимательства информация. Пропаганду и популяризацию предпринимательской деятельности. В целях пропаганды и популяризации предпринимательской деятельности разработан план мероприятий на 2019 год, в соответствии с которым: 23 мая 2019 года проведен круглый стол «Онлайн-кассы и внедрение системы цифровой маркировки». Количество участников – 18, из них 16 СМСП; 2) 27 мая 2019 года проведен традиционный турнир по волейболу, посвященный Дню предпринимателя – 2019, между студентами авиаметаллургического техникума и командой предпринимателей. Количество участников – 40; 3) 28 июня 2019 года проведен день открытых дверей в Фонде «Верхнесалдинский центр развития предпринимательства. В рамках мероприятия проведен круглый стол «Предпринимательство и молодежь. Наставничество» при участии предпринимателя Назарова Максима Владимировича, руководителя представительства УТПП Федоровой Татьяны Александровны и студентов авиаметаллургического техникума. Количество участников – 23. 3. Субсидирование затрат резидентов бизнес-инкубатора по оплате аренды помещений бизнес-инкубатора. С 3 резидентами бизнес-инкубатора заключены договоры. Реестр СМСП-получателей поддержки размещен в разделе муниципального образования на официальном сайте Свердловской области в сфере развития малого и среднего предпринимательства http://66msp.ru/home/reestr-predprinimatelej, http://v-salda.ru/ekonomika/predprinimatelstvo/reestr-subektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-v-verkhnesaldinskom-gorodskom-okruge-poluchatel/. 30.05.2019 года состоялось совместное заседание Координационного совета по инвестициям в Верхнесалдинском городском округе и Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Верхнесалдинском городском округе. Решением Наблюдательного совета Фонда «Верхнесалдинский центр развития предпринимательства» приняты следующие документы: Положение о предоставлении поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по проведению семинаров, круглых столов, вэбинаров; Положение о порядке предоставления субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат по оплате базового комплекса услуг Верхнесалдинского бизнес-инкубатора; Положение о проведении мероприятий, посвященных Дню предпринимателя на территории Верхнесалдинского городского округа в 2019 году. Все документы размещены на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru/ и на официальном сайте Фонда «Верхнесалдинский центр развития предпринимательства» http://www.biznes-vs.ru/ . 03 июня 2019 года администрацией Верхнесалдинского городского округа заключено Соглашение с Министерством инвестиций и развития Свердловской области о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации бюджету Верхнесалдинского городского округа на софинансирование мероприятия: «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей – групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных видов деятельности». В отчетном периоде разработан проект Положения о порядке предоставления субсидий для субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей – групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных видов деятельности в Верхнесалдинском городском округе в 2019 году. Заявки на получение субсидии будут приниматься до 30 сентября 2019 года. По подпрограмме «Развитие агропромышленного комплекса». Рассматривается вопрос о перераспределении бюджетных средств в сумме 146,8 тыс. рублей на реализацию подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства». 9. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.08.2014 № 2573. План на 2019 год, тыс. рублей Факт на 01.07.2019, тыс. рублей Исполнение, % Всего 3 798,8 379,8 10,0 местный бюджет 3 654,3 379,8 10,4 межбюджетные трансферты 144,5 0,0 0,0 План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 29.03.2019 № 1133. В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм. По подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» освоено 247,9 тыс. рублей: Массовые физкультурные и спортивные мероприятия проведены согласно утвержденного Календарного плана: Открытое первенство ФСК ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по горным лыжам; Городская Спартакиада школ городского округа по баскетболу среди юношей и девушек (8-е классы) в рамках общероссийского проекта «Баскетбол в школу»; Рождественская лыжная гонка; Первенство по шорт-треку Спартакиады трудящихся ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»; Турнир по бильярду «Золотая лига» ФБС ВСГО «Комбинированная пирамида»; Открытое Первенство ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по горным лыжам; Личное первенство Верхнесалдинского городского округа среди образовательных учреждений по настольному теннису; Первенство по плаванию Спартакиады трудящихся ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»; Первенство по настольному теннису Спартакиады трудящихся ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»; Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2019»; Спортивный праздник, посвященный «Дню Защитника Отечества»; Открытые соревнования по лыжным гонкам «Скиатлон»; Соревнования по лыжным гонкам в зачет Спартакиады школ городского округа (5 классы); Золотая лига Федерации бильярдного спорта Верхнесалдинского городского округа «Комбинированная пирамида»; Открытые соревнования по лыжным гонкам памяти Ивана Глинкина; Открытое Первенство ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по плаванию; Открытое Первенство ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по тяжелой атлетике; Открытое Первенство ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по пауэрлифтингу; Открытое Первенство ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по фигурному катанию; Соревнования по лыжным гонкам в зачет Спартакиады бюджетных организаций (индивидуальная гонка); Спартакиада сотрудников администраций Горнозаводского управленческого округа по настольному теннису; Открытые соревнования по лыжным гонкам «Закрытие зимнего спортивного сезона»; Открытый областной турнир по самбо памяти Г.П. Сабурова; Областной турнир по настольному теннису памяти Г.Д. Агаркова; Зимний фестиваль ГТО среди сборных команд образовательных учреждений Верхнесалдинского городского округа. В отчетном периоде: приобретена наградная атрибутика – 247,9 тыс. рублей; заключен контракт на приобретение фан барьеров для проведения спортивных мероприятий. По подпрограмме «Развитие потенциала молодежи в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года»: В отчетном периоде: организована трудовая молодежная акция «Молодежь за чистый город»; проведен праздник «День молодежи»; организована для детей и подростков профилактическая игра «Путешествие в Правоград» на территории образовательных учреждений и летних лагерей; проведен праздник, посвящённый Дню защиты детей; организовано летнее трудоустройство несовершеннолетних граждан. заключены контракты на приобретение наградной атрибутики. принято постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 25.04.2019 № 1452 «О создании муниципального казенного учреждения «Молодежный центр». По подпрограмме «Патриотическое воспитание граждан в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» освоено 131,9 тыс. рублей: В отчетном периоде: Организованы 5-дневные учебные сборы по начальной военной подготовке для допризывной молодежи. Бюджетные средства направлены на организация питания - 67,5 тыс. рублей; Организован фестиваль патриотической песни и танца «Моя гордость- Россия!». Приобретены призы - 18,0 тыс. рублей; Организован День призывника в Тагильской 42-й ракетной дивизии, организована поездка участников военно-патриотического клуба «Урал» для участия в почетном карауле у «Вечного огня» в г. Екатеринбург и поездка членов патриотического клуба «Витязи» в г. Екатеринбург для участия в областных соревнованиях по рукопашному бою. Оплачены транспортные услуги – 46,4тыс. рублей. |

10. Муниципальная программа «Развитие системы образования в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2014 № 3153.

|  | План на 2019 год, тыс. рублей | Факт на 01.07.2019, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 829 768,4 | 424 478,6 | 51,2 |
| местный бюджет | 364 248,6 | 171 079,1 | 47,0 |
| межбюджетные трансферты | 465 519,8 | 253 399,5 | 54,4 |

План мероприятий по реализации программы утвержден приказом Управления образования администрации от 04.03.2019 № 50 «Об утверждении плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» в 2019 году».

Средства бюджета направлены на реализацию пяти подпрограмм.

По подпрограмме «Развитие системы дошкольного образования в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» освоено                      157 596,3 тыс. рублей.

Средства направлены на:

- организацию предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях – 63 000,9 тыс. рублей (местный бюджет);

- финансирование расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций – 92 908,6 тыс. рублей (областной бюджет);

- финансирование расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек – 1 686,8 тыс. рублей (областной бюджет).

По подпрограмме «Развитие системы общего образования в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» освоено                       205 952,6 тыс. рублей.

Средства направлены на:

- Организацию предоставления общего образования и создание  условий для содержания  детей в муниципальных общеобразовательных  организациях – 50 964,8 тыс. рублей (местный бюджет);

- финансирование расходов на оплату труда общеобразовательных организаций – 129 716,0 тыс. рублей (областной бюджет);

- финансирование расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения -7 060,3 тыс. рублей;

- осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях –        2376,6 тыс. рублей (местный бюджет), 15 834,9 тыс. рублей (областной бюджет).

По подпрограмме «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Верхнесалдинском городском округе» освоено   35 992,4 тыс. рублей.

Средства направлены на:

- Организацию предоставления дополнительного образования детей  в муниципальных  организациях дополнительного образования –               23769,2 тыс. рублей (местный бюджет);

- Организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в Верхнесалдинском городском округе – 5 364,5 тыс. рублей (местный бюджет);

- Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья – 6 192,9 тыс. рублей (областной бюджет).

На 01 июля за счет бюджетных средств в детских оздоровительных учреждениях различного типа оздоровились 873 человека:

в загородном оздоровительном лагере «Лесная сказка» - 192 человека;

в лагерях дневного пребывания детей в муниципальных образовательных учреждениях- 681 человек.

- Обеспечение мероприятий по организации трудоустройства подростков -665,8 тыс. рублей.

Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет осуществлялось в соответствии с постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 04.03.2019 № 801 «Об участии в организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 2019 году».

Муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр» при поддержке Центра занятости за счет средств Верхнесалдинского городского округа проводятся мероприятия по созданию временных рабочих мест                              для 138 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в каникулярный период.

В отчетном периоде заключено соглашение с Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области о предоставлении субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 2019 году в сумме                   161,0 тыс. рублей.  До конца года средства будут направлены на приобретение спортивного инвентаря для оснащения мест тестирования по выполнению видов испытаний (тестов).

По подпрограмме «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций Верхнесалдинского городского округа» освоено 8 142,9 тыс. рублей.

- В 2019 году на реализацию мероприятий по капитальному ремонту, приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные учреждения, запланированы средства в размере 10 120,8 тыс. рублей (местный бюджет), в том числе:

| № п/п | Наименование учреждения/ наименование работ | Сумма на 2019 год (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Никитинская средняя общеобразовательная школа» Ремонт центрального входа | 741,3 |
| 2 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 «Елочка» Ремонт полов | 181,4 |
| 3 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 «Утенок» Установка противопожарных дверей на кухне и прачечной | 51,8 |
| 4 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17 «Березка» Ремонт кровли | 455,7 |
| 5 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17 «Березка» Ремонт фасада | 72,0 |
| 6 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 22 «Родничок» Ремонт полов | 167,3 |
| 7 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 26 «Дюймовочка» Ремонт полов в музыкальном зале | 432,9 |
| 8 | Муниципальное автономное дошкольном образовательном учреждении "Детский сад № 26 «Дюймовочка» Ремонт группы | 422,5 |
| 9 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 42 «Петушок» Замена покрытия полов из линолеума | 1 115,7 |
| 10 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 43 «Буратино» Ремонт фасада здания | 880,12 |
| 11 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 51 «Вишенка» Ремонт кровли над группами | 1 660,365 |
| 12 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 52 «Рябинка» Ремонт кровли детского сада | 695,616 |
| 13 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 52 «Рябинка» Ремонт кровли над бассейном и варочным цехом | 1 717,799 |
| 14 | Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением физики, математики, русского языка и литературы» Ремонт входа в подвал школы | 386,0 |
| 15 | Муниципальное казенное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12» Замена оконных блоков | 289,1 |
| 16 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28 «Гусельки» Замена оконных блоков в младшей группе | 200,0 |
| 17 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 «Утенок» Капитальный ремонт прачечной и сушилки | 651,2 |

На 01 июля 2019 года фактически освоено по данному мероприятию 888,8 тыс. рублей или 8,87% от плановой суммы. Низкий уровень выполнения мероприятия связан с тем, что ремонты в образовательных организациях можно проводить лишь в летний период, в момент летних каникул. Проводятся аукционы и заключаются договора, ведутся ремонты и готовятся документы в оплату.

- В 2019 году на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности образовательных организаций, запланированы средства в размере 37 635,5 тыс. рублей (местный бюджет).

Бюджетные средства будут направлены на монтаж охранной сигнализации и системы видеонаблюдения, на монтаж оборудования для вывода сигнала «Пожар» на пульт, услуги по физической охране объекта, оснащение входа в организацию СКУД (в том числе монтажные и пуско-наладочные работы), устройство ограждения   территории школ, приобретение и монтаж арочных металлодетекторов, в том числе:

| № п/п | Наименование учреждения/ мероприятия | Сумма на 2019 год (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ «Средняя школа №1» | 987,21 |
|  | Монтаж оборудования для вывода сигнала «Пожар» на пульт | 66,6 |
|  | Услуги по физической охране объекта | 496,61 |
|  | Устройство ограждения на территории школы | 220,0 |
|  | Приобретение и монтаж арочного металлодетектора | 204,0 |
| 2 | МАОУ «Средняя школа №2» | 4 002,5 |
|  | Монтаж охранной сигнализации | 293,603 |
|  | Услуги по физической охране объекта | 376,842 |
|  | Монтаж системы наружного видеонаблюдения | 84,636 |
|  | Монтаж системы внутреннего видеонаблюдения | 516,341 |
|  | Оснащение входа в организацию СКУД (в том числе монтажные и пуско-наладочные работы) | 351,403 |
|  | Устройство ограждения на территории школы | 884,669 |
|  | Замена ограждения территории школы | 1 184,406 |
|  | Монтаж оборудования для вывода сигнала «Пожар» на пульт | 66,6 |
|  | Приобретение и монтаж арочного металлодетектора | 204,0 |
|  | Установка светильников дежурного ночного освещения | 40,0 |
| 3 | МБОУ «Средняя школа №3» | 1 007,44 |
|  | Монтаж охранной сигнализации | 100,0 |
|  | Монтаж оборудования для вывода сигнала «Пожар» на пульт | 66,6 |
|  | Услуги по физической охране объекта | 368,84 |
|  | Приобретение арочного металлодетектора | 85,198 |
|  | Оснащение входа в организацию СКУД (в том числе монтажные и пуско-наладочные работы) | 370,0 |
|  | Монтаж арочного металлодетектора | 16,802 |
| 4 | МБОУ «Средняя школа № 6» | 5 024,95 |
|  | Монтаж охранной сигнализации | 359,889 |
|  | Монтаж оборудования для вывода сигнала «Пожар» на пульт | 66,6 |
|  | Услуги по физической охране объекта | 371,953 |
|  | Монтаж системы наружного видеонаблюдения | 20,0 |
|  | Приобретения оборудования системы наружного видеонаблюдения | 110,0 |
|  | Монтаж системы внутреннего видеонаблюдения | 60,0 |
|  | Приобретение оборудования системы внутреннего видеонаблюдения | 300,0 |
|  | Устройство ограждения периметра здания и территории школы | 3 492,508 |
|  | Приобретение металлодетектора | 196,0 |
|  | Монтаж металлодетектора | 8,0 |
|  | Установка светильников дежурного ночного освещения | 40,0 |
| 5 | МБОШИ «Школа-интернат №9» | 1 677,6 |
|  | Монтаж охранной сигнализации | 100,0 |
|  | Монтаж оборудования для вывода сигнала «Пожар» на пульт | 66,6 |
|  | Услуги по физической охране объекта | 621,4 |
|  | Устройство ограждения здания периметра здания и территории школы | 417,6 |
|  | Приобретение и монтаж арочного металлодетектора | 102,0 |
|  | Оснащение входа в организацию СКУД (в том числе монтажные и пуско-наладочные работы) | 370,0 |
| 6 | МКОУ «Средняя школа №12» | 792,4 |
|  | Монтаж охранной сигнализации | 100,0 |
|  | Монтаж оборудования для вывода сигнала «Пожар» на пульт | 66,6 |
|  | Услуги по физической охране объекта | 215,8 |
|  | Оснащение входа в организацию СКУД (в том числе монтажные и пуско-наладочные работы) | 370,0 |
|  | Установка светильников дежурного ночного освещения | 40,0 |
| 7 | МАОУ «Средняя школа №14» | 2 940,2 |
|  | Монтаж охранной сигнализации | 100,0 |
|  | Монтаж оборудования для вывода сигнала «Пожар» на пульт | 66,6 |
|  | Услуги по физической охране объекта | 328,55 |
|  | Монтаж системы видеонаблюдения | 176,65 |
|  | Оснащение входа в организацию СКУД (в том числе монтажные и пуско-наладочные работы) | 370,0 |
|  | Устройство ограждения территории школы | 1 571,5 |
|  | Приобретение и монтаж въездных ворот | 82,9 |
|  | Приобретение и монтаж арочного металлодетектора | 204,0 |
|  | Установка светильников дежурного ночного освещения | 40,0 |
| 8 | Средняя школа -интернат № 17 | 1 613,6 |
|  | Монтаж охранной сигнализации | 164,091 |
|  | Услуги по физической охране объекта | 548,5 |
|  | Монтаж системы видеонаблюдения | 273,976 |
|  | Монтаж оборудования для вывода сигнала «Пожар» на пульт | 66,6 |
|  | Оснащение входа в организацию СКУД (в том числе монтажные и пуско-наладочные работы) | 371,632 |
|  | Приобретение арочного металлодетектора | 188,801 |
| 9 | МКОУ НСОШ | 2 744,1 |
|  | Монтаж охранной сигнализации | 100,0 |
|  | Монтаж оборудования для вывода сигнала «Пожар» на пульт | 66,6 |
|  | Услуги по физической охране объекта | 194,0 |
|  | Оснащение входа в организацию СКУД (в том числе монтажные и пуско-наладочные работы) | 370,0 |
|  | Устройство и ремонт ограждения территории школы | 2 013,5 |
| 10 | ОУ д. Нелоба | 214,6 |
|  | Монтаж оборудования для вывода сигнала "Пожар " на пульт | 66,6 |
|  | Услуги по физической охране объекта | 128,0 |
|  | Монтаж видеодомофона с электромагнитным замком | 20,0 |
| 11 | МБДОУ Детский сад №1 «Солнышко» | 521,45 |
|  | Монтаж охранной сигнализации | 100,0 |
|  | Монтаж оборудования для вывода сигнала «Пожар» на пульт | 66,60 |
|  | Установка дверей с домофоном | 38,0 |
|  | Услуги по физической охране объекта | 316,85 |
| 12 | МАДОУ «Детский сад № 2 «Ёлочка» | 703,96 |
|  | Монтаж охранной сигнализации | 100,0 |
|  | Монтаж оборудования для вывода сигнала «Пожар» на пульт | 66,6 |
|  | Замена входной калитки | 22,0 |
|  | Монтаж видеодомофона с электромагнитным замком на входную калитку | 26,3 |
|  | Услуги по физической охране объекта | 489,06 |
| 13 | МАДОУ «Детский сад № 4 «Утенок» | 705,9 |
|  | Монтаж охранной сигнализации | 100,0 |
|  | Монтаж оборудования для вывода сигнала «Пожар» на пульт | 66,6 |
|  | Замена входной калитки | 22,0 |
|  | Монтаж видеодомофона с электромагнитным замком на входную калитку | 26,3 |
|  | Услуги по физической охране объекта | 491,0 |
| 14 | МАДОУ «Детский сад № 5 «Золотая рыбка» | 1 865,99 |
|  | Демонтаж монтаж забора по периметру | 1 184,0 |
|  | Монтаж охранной сигнализации | 100,0 |
|  | Монтаж оборудования для вывода сигнала «Пожар» на пульт | 66,6 |
|  | Монтаж видеодомофона с электромагнитным замком на входную калитку | 26,3 |
|  | Услуги по физической охране объекта | 489,09 |
| 15 | МБДОУ «Детский сад № 6 «Красная шапочка» | 651,3 |
|  | Монтаж охранной сигнализации | 100,0 |
|  | Монтаж оборудования для вывода сигнала «Пожар» на пульт | 66,6 |
|  | Установка дверей с домофоном | 55,0 |
|  | Услуги по физической охране объекта | 429,7 |
| 16 | МБДОУ «Детский сад № 7 «Мишутка» | 676,3 |
|  | Монтаж охранной сигнализации | 100,0 |
|  | Монтаж системы видеонаблюдения | 57,881 |
|  | Монтаж оборудования для вывода сигнала «Пожар» на пульт | 66,6 |
|  | Монтаж видеодомофона с электромагнитным замком | 62,437 |
|  | Установка светильников дежурного ночного освещения (приобретение прожекторов) | 7,558 |
|  | Монтаж домофонной системы | 65,0 |
|  | Услуги по физической охране объекта | 31,824 |
| 17 | МБДОУ «Детский сад № 13 «Малышок» | 66,6 |
|  | Монтаж оборудования для вывода сигнала «Пожар» на пульт | 66,6 |
| 18 | МБДОУ «Детский сад № 17 «Березка» | 86,6 |
|  | Монтаж оборудования для вывода сигнала «Пожар» на пульт | 66,6 |
|  | Установка дверей с домофоном | 20,0 |
| 19 | МАДОУ «Детский сад № 19 «Чебурашка» | 657,6 |
|  | Монтаж охранной сигнализации | 100,0 |
|  | Монтаж оборудования для вывода сигнала «Пожар» на пульт | 66,6 |
|  | Услуги по физической охране объекта | 491,0 |
| 20 | МБДОУ «Детский сад № 20 «Кораблик» | 2 220,31 |
|  | Монтаж охранной сигнализации | 100,0 |
|  | Монтаж оборудования для вывода сигнала «Пожар» на пульт | 66,6 |
|  | Монтаж видеодомофона с электромагнитным замком на входную калитку | 26,32 |
|  | Демонтаж и монтаж забора по периметру | 1 631,05 |
|  | Услуги по физической охране объекта | 396,34 |
| 21 | МКДОУ «Детский сад № 21 «Василек» | 66,6 |
|  | Монтаж оборудования для вывода сигнала «Пожар» на пульт | 66,6 |
| 22 | МБДОУ «Детский сад № 22 «Родничок» | 657,6 |
|  | Монтаж охранной сигнализации | 100,0 |
|  | Замена входных дверей | 174,176 |
|  | Монтаж оборудования для вывода сигнала «Пожар» на пульт | 66,6 |
|  | Услуги по физической охране объекта | 316,824 |
| 23 | МАДОУ «Детский сад № 24 «Дельфинчик» | 707,550 |
|  | Монтаж охранной сигнализации | 100,0 |
|  | Монтаж оборудования для вывода сигнала «Пожар» на пульт | 66,6 |
|  | Монтаж системы видеонаблюдения | 39,23 |
|  | Замена входной калитки | 22,0 |
|  | Монтаж видеодомофона с электромагнитным замком на входную калитку | 26,3 |
|  | Услуги по физической охране объекта | 453,42 |
| 24 | МКДОУ «Детский сад № 28 «Гусельки» | 66,6 |
|  | Монтаж оборудования для вывода сигнала «Пожар» на пульт | 66,6 |
| 25 | МКДОУ «Детский сад № 29 «Теремок» | 66,6 |
|  | Монтаж оборудования для вывода сигнала «Пожар» на пульт | 66,6 |
| 26 | МАДОУ «Детский сад № 26 «Дюймовочка» | 692,6 |
|  | Монтаж охранной сигнализации | 100,0 |
|  | Монтаж оборудования для вывода сигнала «Пожар» на пульт | 66,6 |
|  | Услуги по физической охране объекта | 491,0 |
|  | Установка дверей с домофоном | 35,0 |
| 27 | МБДОУ «Детский сад № 39 «Журавлик» | 657,6 |
|  | Монтаж охранной сигнализации | 100,0 |
|  | Монтаж оборудования для вывода сигнала «Пожар» на пульт | 66,6 |
|  | Услуги по физической охране объекта | 491,0 |
| 28 | МБДОУ «Детский сад № 41 «Петушок» | 555,08 |
|  | Монтаж системы видеонаблюдения | 71,656 |
|  | Монтаж охранной сигнализации | 100,0 |
|  | Монтаж оборудования для вывода сигнала «Пожар» на пульт | 66,6 |
|  | Услуги по физической охране объекта | 316,824 |
| 29 | МБДОУ «Детский сад № 42 «Пингвинчик» | 590,56 |
|  | Замена входной калитки, монтаж видеодомофона, монтаж видеокамеры | 67,38 |
|  | Монтаж охранной сигнализации | 100,0 |
|  | Монтаж оборудования для вывода сигнала «Пожар» на пульт | 66,6 |
|  | Услуги по физической охране объекта | 356,58 |
| 30 | МАДОУ «Детский сад № 43 «Буратино» | 657,6 |
|  | Замена входной калитки и монтаж видеодомофона с электромагнитным замком на входную калитку | 57,38 |
|  | Монтаж охранной сигнализации | 100,0 |
|  | Монтаж оборудования для вывода сигнала «Пожар» на пульт | 66,6 |
|  | Услуги по физической охране объекта | 433,62 |
| 31 | МАДОУ «Детский сад № 51 «Вишенка» | 770,9 |
|  | Монтаж охранной сигнализации | 100,0 |
|  | Монтаж оборудования для вывода сигнала «Пожар» на пульт | 66,6 |
|  | Услуги по физической охране объекта | 491,0 |
|  | Замена входной калитки | 22,0 |
|  | Монтаж видеодомофона с электромагнитным замком на входную калитку | 26,3 |
|  | Установка дверей с домофоном | 65,0 |
| 32 | МАДОУ «Детский сад № 52 «Рябинка» | 575,9 |
|  | Монтаж охранной сигнализации | 100,0 |
|  | Монтаж оборудования для вывода сигнала «Пожар» на пульт | 66,6 |
|  | Услуги по физической охране объекта | 361,0 |
|  | Замена входной калитки | 22,0 |
|  | Монтаж видеодомофона с электромагнитным замком на входную калитку | 26,3 |
| 33 | МАОУ ДОД «ДЮЦ» | 1 286,6 |
|  | Монтаж охранной сигнализации | 200,0 |
|  | Монтаж оборудования для вывода сигнала «Пожар» на пульт | 133,2 |
|  | Услуги по физической охране объекта | 292,336 |
|  | Монтаж оборудования системы видеонаблюдения | 66,295 |
|  | Приобретение оборудования для системы видеонаблюдения | 338,526 |
|  | Оснащение входа в организацию СКУД (в том числе монтажные и пусконаладочные работы) | 256,243 |
| 34 | МБОУ ДОД «ДЮСШ» | 1 123,1 |
|  | Монтаж охранной сигнализации | 100,0 |
|  | Монтаж оборудования для вывода сигнала «Пожар» на пульт | 133,1 |
|  | Услуги по физической охране объекта | 520,0 |
|  | Оснащение входа в организацию СКУД (в том числе монтажные и пусконаладочные работы) | 370,0 |

Фактическое исполнение данного мероприятия на 01 июля 2019 года составляет 4 754,1 тыс. рублей или 12,63% от плановых назначений. Оплата произведена по факту выполненных работ.

- Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей.

На реализацию мероприятия в 2019 году будут направлены средства местного бюджета в сумме 3450,0 тыс. рублей и средства областного бюджета в сумме 3275,4 тыс. рублей.

Соглашение с Министерством общего и профессионального образования Свердловской области о выделении субсидии подписано 15 апреля 2019 года.

Ремонтные работы по о/л «Лесная сказка»

| № п/п | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| 1 | Ремонт кровли Административно-бытового корпуса |
| 2 | Ремонт лестничного марша в Профилактории |
| 3 | Ремонт канализация в Административно-бытовом корпусе |
| 4 | Ремонт помещений 1-го этажа Профилактория |
| 5 | Ремонт вентиляции в помещениях 1 этажа Профилактория |
| 6 | Установка сантехприборов в помещениях 1 этажа Профилактория |
| 7 | Электромонтажные работы в помещениях 1 этажа Профилактория |
| 8 | Ремонт вентиляционных каналов на кровле корпуса № 4 |
| 9 | Ремонт холодного и горячего водоснабжения, установка сантехнических приборов в Административно-бытовом корпусе |
| 10 | Ремонт канализации в Клубе-столовой |
| 11 | Ремонт системы отопления в административно-бытовом корпусе |

По состоянию н 01 июля 2019 года фактическое исполнение составило 2 500,0 тыс. рублей или 37,17% к плановым назначениям.

- На реализацию мероприятия «Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в муниципальные общеобразовательные организации» в 2019 году предусмотрены средства местного бюджета в сумме 3220,0 тыс. рублей.

Управлением образования администрации городского округа заявлена  в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области потребность в замене автобуса 2010 года выпуска для Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа -интернат № 9», расположенного по адресу г. Верхняя Салда, ул. Фрунзе, д. 23 для обеспечения подвоза обучающихся (воспитанников) от места проживания до муниципальной  общеобразовательной организации и обратно в рамках организации учебного процесса за счет средств областного бюджета.

Заявка Верхнесалдинского городского округа одобрена и после получения автобуса средства местного бюджета, запланированные на данное мероприятие, будут перераспределены на другие мероприятия программы.

- На реализацию мероприятия «Оборудование спортивных площадок муниципальных общеобразовательных организаций» в 2019 году предусмотрены средства местного бюджета в сумме 1000,0 тыс. рублей.

Спортивная площадка будет оборудована на базе МБОУ СОШ № 3,  в 2019 году планируется разработка проекта школьного стадиона и проведение испытаний, экспертиз и замеров. Ведется работа  по подготовке документов на аукцион.

По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Верхнесалдинском городском округе до 20121 года» освоено 16 794,4 тыс. рублей.

Средства направлены на обеспечение деятельности Управления образования, учреждений, подведомственных управлению образования, социальные выплаты гражданам.

11. Муниципальная программа «Развитие культуры в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 13.10.2014 № 3108.

|  | План на 2019 год, тыс. рублей | Факт на 01.07.2019, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 157 563,8 | 77 918,8 | 49,5 |
| местный бюджет | 120 565,8 | 60 770,3 | 50,4 |
| межбюджетные трансферты | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 36 998,0 | 17 148,5 | 46,3 |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 25.03.2019 № 1107.

Средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм.

По подпрограмме «Развитие культурно-досуговой деятельности, библиотечного, музейного дела и кинообслуживания населения» освоено 40 142,9 тыс. рублей, в том числе 27 443,8 тыс. рублей – средства местного бюджета.

- Бюджетные средства направлены на выполнение муниципального задания на организацию деятельности муниципального музея, учреждений культуры культурно - досуговой сферы, организацию библиотечного обслуживания населения.

Внебюджетные средства расходуются в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности;

- В 2019 году предусмотрены субсидии на реставрацию памятника регионального значения «Здание бывшей конторы Верхнесалдинского завода, где в 1897-1901 г.г. работал ученый металлург Грум –Гржимайло» в сумме 6 397,5 тыс. рублей. Согласно плана-графику закупок торги на проведение мероприятия запланированы на 3 квартал 2019 года.

По подпрограмме «Развитие образования в сфере культуры» освоено  35 947,9  тыс. рублей, в том числе 31 498,5 тыс. рублей – средства местного бюджета.

- Бюджетные средства направлены на выполнение муниципального задания на организацию деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры.

Внебюджетные средства расходуются в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности;

- В 2019 году предусмотрены субсидии в сумме 1 752,1 тыс. рублей на ремонт малого и большого концертного зала в                                 МБУ «Верхнесалдинская детская школа искусств». В отчетном периоде освоено   91,7 тыс. рублей (перечислена предоплата 30% на ремонт малого концертного зала). В отчетном периоде подготовлено техническое задание на осуществление ремонтных работ в большом концертном зале.

По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» освоено 1 828,0 тыс. рублей (средства местного бюджета).

Бюджетные средства направлены на обеспечение деятельности Управления культуры, МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» и на социальные выплаты гражданам.

12. Муниципальная программа «Строительство объектов социальной сферы Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2015 № 3052

|  | План на 2019 год, тыс. рублей | Факт на 01.07.2019, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Средства на реализацию программы не предусмотрены.

13. Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 22.08.2014 № 2674.

|  | План на 2019 год, тыс. рублей | Факт на 01.07.2019, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 1 950,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1 950,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 13.03.2019 № 920 (с изменениями от 14.06.2019 № 1885).

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию двух подпрограмм.

По подпрограмме «Управление муниципальной собственностью и приватизации   муниципального имущества Верхнесалдинского городского округа» планом мероприятий предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- Выявление имущества, имеющего признаки бесхозяйного, проведение кадастровых работ, осуществление постановки на учет в качестве бесхозяйного имущества с последующей регистрацией права собственности округа.

Проведены мероприятия по сбору необходимых данных в отношении бесхозяйных объектов (направлены запросы в регистрирующие органы, подготовлены схемы сетей). Подготовлено техническое задание на проведение работ в отношении 54 объектов. Планируемый срок заключения договора - июль 2019 года.

2. Проведение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, изготовление технических планов, получение кадастровых паспортов для передачи объектов в аренду и приватизации.

В отчетном периоде договора на проведение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности не заключались. Планируемый срок заключения договоров октябрь 2019 года.

3. Выполнение работ по оценке рыночной стоимости годовой арендной платы за пользование муниципальным имуществом или проведение рыночной оценки стоимости имущества для приватизации.

Заключено 2 договора на оказание услуг по оценке рыночной стоимости годовой арендной платы за пользование муниципальным имуществом в отношении объектов электросетевого хозяйства.

Подготовлено техническое задание для проведения конкурсной процедуры определения исполнителя работ. Планируемый срок заключения договора - июль 2019 года.

4. Содержание, текущий и капитальный ремонт объектов, составляющих муниципальную казну городского округа.

Подготовлено техническое задание на проведение работ. Планируемый срок заключения договора - август 2019 года.

5. Расходы по уплате НДС в федеральный бюджет при зачислении в местный бюджет денежных средств от реализации муниципального имущества, передаче имущественных прав (право на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций).

В отчетном периоде:

аукционы по продаже объектов муниципального имущества не проводились. Планируемый срок проведения аукционов - 4 квартал 2019 года;

конкурсы на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории Верхнесалдинского городского округа  не проводились.

По подпрограмме «Создание системы кадастра недвижимости Верхнесалдинского городского округа» планом мероприятий предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- Проведение кадастровых работ и государственного кадастрового учета в отношении земельных участков в целях оформления права муниципальной собственности и решения вопросов местного значения либо в целях подготовки к предоставлению земельных участков на торгах, а также в целях реализации Закона Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ.

В отчетном периоде:

проведены необходимые мероприятия для заключения договора на выполнение кадастровых работ в отношении 1 земельного участка.

Договор на выполнение кадастровых работ не заключен, поскольку в процессе утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории выявлено, что половина испрашиваемого участка  перераспределена со смежным земельным участком и образование земельного участка невозможно;

проведены мероприятия для заключения договора на выполнение кадастровых работ в отношении 2 земельных участков (техзадание, запрос коммерческих предложений, проект договора), договор будет заключен в июле месяце;

проведены консультации с Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области по процедуре оформления земельных участков под существующими кладбищами и расширению действующего городского кладбища. В соответствии с рекомендациями Министерства подготовлены схемы земельных участков, с целью последующего выполнения кадастровых работ. Проводится работа по сбору коммерческих предложений для обоснования начальной цены муниципального контракта;

запрошены коммерческие предложения от кадастровых инженеров на выполнение кадастровых работ в отношении городских лесов. В связи с недостаточностью запланированных на кадастровые работы средств в бюджете городского округа, администрация городского округа обратилась в МУГИСО с просьбой о ходатайстве перед Министерством финансов Свердловской области  об увеличении расходных полномочий Верхнесалдинского городского округа на проведение кадастровых работ в отношении земельных участков городских лесов, в сумме 2 000,0 тыс. рублей, ответ от Министерства на отчетную дату не получен.

2. Проведение рыночной оценки годовой арендной платы за земельные участки или проведение оценки рыночной стоимости земельных участков в целях предоставления земельных участков на торгах.

В отчетном периоде:

проведены необходимые мероприятия для заключения договоров рыночную оценку 2 земельных участков. Заключен договор на оценку, работы выполнены, но не оплачены из-за необходимости уточнения реквизитов организации – исполнителя работ (оплата будет произведена в июле месяце);

подготовлена документация для  проведения аукциона на заключение договора на оценку 2 земельных участков (муниципальный контракт будет заключен в июле месяце).

В первом полугодии 2019 года объявлено 2 аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, по результатам которых заключен 1 договор аренды земельного участка   с годовым размером арендной платы 2 702,7 тыс. рублей.  Один аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок на участие в торгах.

14. Муниципальная программа «Реализация и развитие муниципального управления в Верхнесалдинском городском округе» утверждена постановлением администрации городского округа от 14.10.2014   № 3147.

|  | План на 2019 год, тыс. рублей | Факт на 01.07.2019, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 52 516,1 | 23 910,4 | 45,5 |
| местный бюджет | 52 389,9 | 23 878,6 | 45,6 |
| межбюджетные трансферты | 126,2 | 31,8 | 25,2 |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 07.02.2019 № 383.

В соответствии с планом мероприятий бюджетные средства направлены на:

- осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий.

За 1 полугодие 2019 года составлено 50 протоколов об административных правонарушениях. Подвергнуто наказанию 48 человек, по 2 делам административное наказание не назначено, в связи с малозначительностью правонарушений;

- обеспечение деятельности главы городского округа и администрации Верхнесалдинского городского округа.

15. Муниципальная программа «Адресная поддержка населения Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.09.2014 № 2884.

|  | План на 2019 год, тыс. рублей | Факт на 01.07.2019, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 122 857,3 | 59 918,0 | 48,8 |
| местный бюджет | 1 821,7 | 870,3 | 47,8 |
| межбюджетные трансферты | 121 035,6 | 59 047,7 | 48,8 |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 08.02.2019 № 421.

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм.

По подпрограмме «Реализация дополнительных мер социальной помощи отдельным категориям граждан в Верхнесалдинском городском округе» освоено 845,8 тыс. рублей (местный бюджет), в том числе:

- Выплаты денежного вознаграждения лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Верхняя Салда», «Почетный гражданин Верхнесалдинского городского округа» и ветеранам Великой Отечественной войны – 604,0 тыс. рублей.

Перечислены ежемесячные денежные выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Верхняя Салда», «Почетный гражданин Верхнесалдинского городского округа». Восьми Почетным гражданам ежемесячно на лицевой счет перечисляется денежное вознаграждение в размере 5,75 тыс. рублей.

В канун празднования 77-годовщины Дня Победы:

3 ветеранам (участникам и инвалидам) Великой Отечественной войны произведена единовременная денежная выплата в размере 5 000 рублей каждому;

148 труженикам тыла произведена единовременная денежная выплата в размере 2 000 рублей каждому;

2. Мероприятия, направленные на поддержку старшего поколения и граждан в трудной жизненной ситуации -206,8 тыс. рублей.

В канун празднования 77-годовщины Дня Победы в городе и сельских населенных пунктах проведены праздничные мероприятия, для участников мероприятий организовано питание «полевая кухня», вручены продуктовые наборы 3 ветеранам Великой Отечественной войны стоимостью 1334,0 рубля, труженикам тыла 100 продуктовых наборов стоимостью 363,0 рубля.

В рамках празднования Дня Победы организовано участие ветеранов в окружном фестивале конкурсе «Вечная молодость!», участники нашего округа завоевали 6 почетных призовых мест в 4 номинациях. Организована Всероссийская акция «Георгиевская лента».

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области администрацией городского округа совместно с Управлением социальной политики по Верхнесалдинскому району 30 семейным парам вручены знаки отличия Свердловской области «Совет да любовь». Семья Самойленко была удостоена награды «За любовь и верность». При вручении наград каждой паре вручалось по коробке конфет и букеты цветов из средств бюджета городского округа.

- Выплаты материальной помощи отдельным категориям граждан, проживающим на территории Верхнесалдинского городского округа -           35,0 тыс. рублей.

Бюджетные средства направлены на предоставление мер социальной поддержки 28 гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в размере от 500 рублей до 3 500,0 рублей (выплаты носят заявительный характер).

По подпрограмме «Предоставление компенсаций и субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, и расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» освоено 55 579,6 тыс. рублей, в том числе 14088,5 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 41491,1 тыс. рублей – средства областного бюджета.

Бюджетные средства направлены:

- На предоставление компенсаций и субсидий;

- на оплату услуг сберегательного банка и оплату услуг почтовой связи.

В 1 полугодии субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получили 575 семей, компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получили 8 681 человек.

По подпрограмме «Обеспечение деятельности МКУ «Служба субсидий» освоено 3 492,6 тыс. рублей, в том числе 24,5 тыс. рублей – средства местного  бюджета, 3 468,1 тыс. рублей – средства областного бюджета.

Средства направлены на обеспечение деятельности МКУ «Служба субсидий».

16. Муниципальная программа «Совершенствование механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2015 № 3045.

|  | План на 2019 год, тыс. рублей | Факт на 01.07.2019, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 5 790,9 | 2 786,9 | 48,1 |
| местный бюджет | 5 790,9 | 2 786,9 | 48,1 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 24.01.2019 № 233.

Средства направлены на обеспечение деятельности МКУ «Центр закупок».

Среднее количество поставщиков (подрядчиков, исполнителей), принявших участие в закупках составило 3,0 единицы.

В отчетном периоде:

- работниками учреждения проведено 2 методических семинара;

- муниципальным заказчикам направлено 2 обзора об изменениях в законодательстве о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

- шесть работников учреждения прошли обучение на семинарах;

- каждый специалист учреждения принимал еженедельное участие в заседаниях 12 комиссий.

17. Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2015   № 3041.

|  | План на 2019 год, тыс. рублей | Факт на 01.07.2019, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 3 440,0 | 3 000,0 | 87,2 |
| местный бюджет | 3 440,0 | 3000,0 | 87,2 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 07.02.2019 № 389.

В соответствии с планом мероприятий заключен контракт на оказание услуг по сопровождению и технической поддержке ранее установленного и используемого программного продукта «ГрадИнфо». Оплата произведена по итогам выполненных работ.

В отчетном периоде введено 4 178 кв. м. жилья (ИЖС).

18. Муниципальная программа «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Верхнесалдинского городского округа и противодействие коррупции в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2015 № 3046.

|  | План на 2019 год, тыс. рублей | Факт на 01.07.2019, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 8 504,7 | 3 825,0 | 45,0 |
| местный бюджет | 8 504,7 | 3 825,0 | 45,0 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 12.02.2019 № 494.

В отчетном периоде бюджетные средства направлены на:

- социальные выплаты гражданам;

- профессиональную подготовку, переподготовку  и повышение квалификации муниципальных служащих администрации Верхнесалдинского городского округа. В отчетном периоде обучение прошли 13 служащих.

Дополнительно проведены следующие мероприятия:

- в декларационном периоде сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год представили 77 муниципальных служащих. 20 апреля 2019 года сведения размещены на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа. Проводилась разъяснительная работа и давались индивидуальные консультации по заполнению справок.

- В подразделе «Противодействие коррупции» в разделе «Общество» на официальном сайте городского округа размещена общая информация об антикоррупционной работе, ссылки на отдельные подразделы сайта, посвященные направлениям проводимой работы;

- приведен в соответствие с методическими рекомендациями по размещению и наполнению подразделов официальных сайтов органов местного самоуправления муниципальных образований подраздел «Обратная связь для сообщений о фактах коррупции».

В целях повышения правовой грамотности граждан в подразделе  размещены понятия «коррупция», «конфликт интересов на государственной и муниципальной службе» и «личная заинтересованность государственного или муниципального служащего», установленных Федеральным законом от            25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

- Результаты контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере обобщены в письменных докладах, озвучены на заседании Комиссии по противодействию коррупции в Верхнесалдинском городском округе: 27.03.2019; 25.06.2019;

- на официальном сайте городского округа,  в средствах массовой информации размещены материалы о бюджетном процессе в Верхнесалдинском городском округе;

- проведены семинары:

22.02.2019 – «О предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год»;

19.03.2019 -  изучение изменений в законодательстве о противодействии коррупции в органах местного самоуправления;

29.03.2019 – «Что такое противодействие коррупции? Основные принципы противодействия коррупции. Коррупционные правонарушения;

29.03.2019 – изучение Обзора практики привлечения к ответственности государственных (муниципальных) служащих за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, подготовленным Министерством труда и социальной защиты РФ;

30.04.2019 – изучение порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности;

05.06.2019 – повторное ознакомление с Порядком уведомления муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в администрации Верхнесалдинского городского округа, представителя нанимателя (работодателя) о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, утвержденным постановлением администрации от 15.10.2018 № 2752;

24.06.2019 – круглый стол «Борьба с коррупцией», «Принципы служебного поведения служащих»;

13.02.2019 – ознакомление с Методическими рекомендациями по проведению правовой экспертизы нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, подготовленный Министерством юстиции РФ (письмо Департамента от 02.02.2018 № 01-09-62/1511);

7. организовано взаимодействие с ветеранской организацией администрации городского округа.

19. Муниципальная программа «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2015   № 3050.

|  | План на 2019 год, тыс. рублей | Факт на 01.07.2019, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 3 857,0 | 1 437,9 | 37,3 |
| местный бюджет | 3 857,0 | 1 437,9 | 37,3 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 21.01.2019 № 170.

В соответствии с планом мероприятий предусмотрены следующие мероприятия:

- обеспечение деятельности администрации Верхнесалдинского городского округа. В отчетном периоде заключены контракты на сумму 2 268,05 тыс. рублей.  Фактически оплачено 1 123,6 тыс. рублей, оплата производится по факту исполнения;

- создание, внедрение, развитие и популяризация программно-технологической инфраструктуры для предоставления муниципальных услуг в электронном виде.

В рамках реализации мероприятия:

приобретена офисная и вычислительная техника для организации пунктов получения гражданами муниципальных услуг – 120,0 тыс. рублей;

приобретена электронная подпись для сотрудников администрации, оказывающих муниципальные услуги в электронном виде - 99,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01 июля доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме, составляет 74,48%.

- мероприятия, направленные на предупреждение информационно-технологических угроз, приобретение (обновление) лицензионных программных систем и комплексов.

В рамках реализации мероприятия приобретены сейфы для хранения машинных носителей и документов – 80,0 тыс. рублей;

- мероприятия, направленные на обеспечение технологического  развития информационно - коммуникационных технологий (в том числе в территориальных администрациях), улучшения условий для развития технологий, техники и подготовки квалифицированных  кадров в сфере информационно - коммуникационных технологий.

В рамках реализации мероприятия:

оплачены услуги общедоступной электрической связи (таксофоны) – 10,83 тыс. рублей;

приобретена лицензия на использование программного обеспечения «ЕСМС: Официальный Сайт» - 4,5 тыс. рублей.

20. Муниципальная программа «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов на территории Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2015   № 3042.

|  | План на 2019 год, тыс. рублей | Факт на 01.07.2019, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 414,1 | 8,5 | 2,1 |
| местный бюджет | 65,1 | 8,5 | 15,4 |
| межбюджетные трансферты | 349,0 | 0,0 | 0,0 |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 12.02.2019 № 491 (с изменениями от 18.04.2019 № 1376).

В отчетном периоде:

- оплачены услуги связи и интернета;

- заключен контракт на оказание услуг по обеспечению защиты каналов связи, оплата будет произведена в 3 квартале;

- подготовлено техническое задание на поставку системного блока;

- оказано 188 муниципальных услуг.

21. Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2015 № 3055.

|  | План на 2019 год, тыс. рублей | Факт на 01.07.2019, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 08.02.2019 № 429.

Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям планируется в 2019 году в соответствии с Порядком предоставления субсидий из средств бюджета Верхнесалдинского городского округа на оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, который будет разработан в 3 квартале 2019 года.

22. Муниципальная программа «Профилактика и ограничение распространения туберкулеза на территории Верхнесалдинского городского округа до 2020 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 30.01.2014 № 417.

|  | План на 2019 год, тыс. рублей | Факт на 01.07.2019, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 18,0 | 0,0 | 0 |
| местный бюджет | 18,0 | 0,0 | 0 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 06.02.2019 № 359.

За 6 месяцев 2019 года вновь выявленных больных туберкулезом -          12 человек, а за аналогичный период 2018 года - 17человек.

Среди вновь выявленных за 6 месяцев 2019 года выявлено проф. осмотрами — 6 человек.

Среди вновь выявленных больных за 6 месяцев 2019 года сочетание с ВИЧ-инфекцией - 7 человек.

По социальному статусу среди вновь выявленных за 6 месяцев 2019 года: 5 - не работающих,1-студент,4-работающих,1-служащий, 1 ребенок 7 лет.

В аналогичном периоде 2018 года: 10-не работающих,4-работающих,      3-пенсионера.

За 6 месяцев 2019 года в активе наблюдается -53 человека.

Сочетание туберкулеза и ВИЧ-инфекции в контингентах за 6 месяцев 2019 года – 28 человек, в аналогичном периоде 2018 года -33 человека.

Умерло от туберкулеза за 6 месяцев 2019 года-0,  в аналогичном периоде 2018 года - 2 человека.

Умерших за 6 месяцев 2019 года от других причин до одного года наблюдения-4 человека (причина смерти В-20 в сочетании с туберкулезом).

Обследовано за 6 месяцев 2019 года на туберкулез в ОЛС на флюрографе – 17 274 человека, а 6 месяцев 2018 года – 17 305 человек.

Туберкулинодиагностика за 6 месяцев 2019 года – 4182 человека, или 53% от годового плана, за 6 месяцев 2018 года- 3 094, или 40% от годового плана.

Во всех учреждениях и организациях на официальных сайтах и на стендах в зданиях размещена информация по профилактике туберкулеза, привлечению населения к прохождению регулярного флюорографического обследования.

Составлены графики обследований трудовых коллективов.

В отчетном периоде заключен контракт на приобретение 40 продуктовых наборов на сумму 13,0 тыс. рублей. Оплата будет произведена в 3 квартале.

Реализация мероприятий, направленных на информационное обеспечение населения по вопросам профилактики туберкулеза запланирована на                  3-4 кварталы.

23. Муниципальная программа «Ограничение распространения ВИЧ-инфекции на территории Верхнесалдинского городского округа» до 2020 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 30.01.2014 № 416.

|  | План на 2019 год, тыс. рублей | Факт на 01.07.2019, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 220,0 | 67,5 | 30,7 |
| местный бюджет | 220,0 | 67,5 | 30,7 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 06.02.2019 № 360.

На 01 июля 2019 года:

на учете состоит 501 человек;

за 6 месяцев 2019 года зарегистровано 34 вновь выявленных больных ВИЧ-инфекцией. Дошли до врача -29;

обследовано на ВИЧ-инфекцию 3 417 человек, что составляет 39,8% от плана по ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ»;

обследовано на ВИЧ-инфекцию 18 человек, находящихся в изоляторах временного содержания МО МВД «Верхнесалдинский», доставляемых в медицинские организации для медицинского освидетельствования на алкогольное и наркотическое опьянение.

В отчетном периоде:

- Проведены сборы для учащихся по профилактике ВИЧ-инфекции -45,5 тыс. рублей;

- Приобретена наградная атрибутика (силиконовые браслеты) при проведении массовых мероприятий – 22,0 тыс. рублей;

- Заключен контракт на приобретение профилактических материалов с МУП «ЦРА № 42» на сумму 18,0 тыс. рублей. Оплата будет произведена в      3 квартале;

- организована информационная компания, направленная на привлечение населения Верхнесалдинского городского округа к тестированию экспресс-методом, размещена информация на официальных сайтах учреждений, городских порталах, листовках в общественных местах.

Содействие в организации дополнительного тестирования с помощью экспресс-тестов оказывают НП «Урал без наркотиков», АНО «Салда-город возможностей». Мероприятия по тестированию проводятся на массовых мероприятиях. Составлен график работы мобильных пунктов в городе для населения, выходов в организации в трудовые коллективы;

- Продолжаются профилактические мероприятия в трудовых коллективах, в сельской местности, в полиции (ИВС), ГУФСИН, МВД, образовательных учреждениях, на массовых мероприятиях, работа с интерактивной выставкой «Помнить. Знать. Жить».

24. Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка на территории Верхнесалдинского городского округа на 2017-2022 годы» утверждена постановлением администрации городского округа от 12.10.2016  № 3268.

|  | План на 2019 год, тыс. рублей | Факт на 01.07.2019, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 1 154,0 | 42,4 | 3,7 |
| местный бюджет | 1 154,0 | 42,4 | 3,7 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 25.02.2019 № 643 (с изменениями от 05.04.2019 № 1193, от 05.06.2019 № 1809).

В отчетном периоде:

- оплачены услуги связи Интернет-провайдера «Сети Тагила» по выводу изображения с камер ВН ГТС в реальном времени на монитор дежурного ЕДДС МКУ «Управление гражданской защиты Верхнесалдинского городского округа» -12,4 тыс. рублей;

- приобретены призы на организацию профилактической игры по защите прав детей и подростков «Путешествие в Правоград» - 30,0 тыс. рублей;

- заключены контракты, оплата будет произведена в 3 квартале:

на приобретение цифрового фотоаппарата – 36,9 тыс. рублей;

на приобретение арочного металлодетектора – 62,515 тыс. рублей4

на изготовление и размещение 2-х баннеров проф. содержания –           27,0 тыс. рублей;

- по результатам аукциона готовится контракт на поставку 21 камеры видеонаблюдения на сумму – 442,049 тыс. рублей.

25. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском городском округе в 2018-2024 годах» утверждена постановлением администрации городского округа от 28.09.2017 № 2797.

|  | План на 2019 год, тыс. рублей | Факт на 01.07.2019, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 60 958,1 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 10 958,1 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 04.03.2019 № 799.

В отчетном периоде:

- Принято решение о возврате средств областного бюджета в сумме           21 000,0 тыс. рублей, выделенных городскому округу на комплексное благоустройство общественной территории, прилегающей к Верхнесалдинскому авиаметаллургическому техникуму, в связи с выявленной необходимостью проведения работ по замене изношенных сетей (теплосеть и канализация), которые будут произведены в 2019 году, соответственно работы по благоустройству перенесены;

- Соглашение о выделении Верхнесалдинскому городскому округу субсидий в сумме 29 000,0 тыс. рублей на комплексное благоустройство общественной территории «Площадь ДК им. Г.Д. Агаркова» расторгнуто          01 июля;

- Прорабатывается мероприятие по комплексному благоустройству дворовых территорий с целью доведения до нормативного состояния.

26. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Верхнесалдинского городского округа до 2025 года», утверждена постановлением администрации городского округа от 12.10.2018 № 2743.

|  | План на 2019 год, тыс. рублей | Факт на 01.07.2019, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 15 177,2 | 7 452,1 | 49,1 |
| местный бюджет | 15 177,2 | 7 452,1 | 49,1 |
| межбюджетные трансферты | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

План мероприятий по реализации программы утвержден приказом начальника Финансового управления от 29.01.2019 № 6.

Средства бюджета направлены на обеспечение деятельности Финансового управления администрации Верхнесалдинского городского округа, социальные выплаты гражданам, замещавшим муниципальные должности.

Плановые целевые показатели Муниципальной программы на первое полугодие 2019 года исполнены в целом на 102,78%, при этом достигнут целевой показатель «Обеспечение эффективной деятельности Финансового управления администрации Верхнесалдинского городского округа» при 95% годовом плане исполнен на 83,9%.

В отчетном периоде:

1. соблюдены установленные законодательством сроки утверждения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа и доведения ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета, сроки формирования и предоставления отчетности об исполнении бюджета Верхнесалдинского городского округа;

2. проведено 6 проверок за соблюдением бюджетного законодательства и 10 проверок в сфере закупок;

3. соблюдены ограничения, установленные бюджетным законодательством предельного объема муниципального долга, предельного объема заимствований и объема дефицита бюджета Верхнесалдинского городского округа;

4. размещены на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа решения о бюджете Верхнесалдинского городского округа на отчетный финансовый год и плановый период, годовой отчет об исполнении бюджета и ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета в отчетном финансовом году;

5. проведены публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Верхнесалдинского городского округа;

6. составлен и размещен на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа «Бюджет для граждан».