**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в**

**Верхнесалдинском городском округе до 2021 года»**

Форма 1

**Достижение целевых показателей муниципальной программы**

 **за 2019 год (отчетный период)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя[\*](#sub_222) | Процент выполнения | Причины отклонений от планового значения |
| план (год) | план (отчетный период) | факт |
| от годового значения | от значения отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ВЕРХНЕСАЛДИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2021 ГОДА»** |
|  | **Цель. Создание условий для развития физической культуры и спорта в Верхнесалдинском городском округе, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов** |
|  | **Задача 1.** Формирование у населения ответственного отношения к собственному здоровью и мотивации к здоровому образу жизни |
|  | **Целевой показатель 1** Доля жителей Верхнесалдинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Верхнесалдинского городского округа в возрасте 3 – 79 лет | проценты | 37 | 37 | 36,8 | 99,4 | 99,4 |  |
|  | **Целевой показатель 2** Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | проценты | 74 | 74 | 74 | 100 | 100 |  |
|  | **Целевой показатель 3**Число жителей Верхнесалдинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом (ежегодно) | тыс. человек | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 100 | 100 |  |
|  | **Целевой показатель 4**Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности сельского населения Верхнесалдинского городского округа в возрасте 3-79 лет | проценты | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 100 | 100 |  |
|  | **Целевой показатель 5**Доля жителей Верхнесалдинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | проценты | х | х | х | х | х |  |
|  | **Задача 2.** Привлечение к систематическим занятиям адаптивной физической культурой и избранным видам двигательной деятельности максимально большого количества лиц с ограниченными возможностями здоровья на территории Верхнесалдинского городского округа |
|  | **Целевой показатель 1** Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения | проценты | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 100 | 100 |  |
|  | **Целевой показатель 2**Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Верхнесалдинского городского округа | проценты | 50,5 | 50,5 | 50,5 | 100 | 100 |  |
|  | **Задача 3.** Создание и развитие эффективной и доступной инфраструктуры физической культуры и спорта для различных групп населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья |
|  | **Целевой показатель 1** Обеспеченность спортивными сооружениями: | проценты |  |  |  |  |  |  |
|  | плоскостные сооружения |  | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 100 | 100 |  |
|  | спортивные залы |  | 33,1 | 33,1 | 33,1 | 100 | 100 |  |
|  | плавательные бассейны |  | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 100 | 100 |  |
|  | **Задача 4.** Развитие сети учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта |
|  | **Целевой показатель 1** Количество детей и подростков, занимающихся в муниципальных организациях дополнительного образования детей – детско-юношеских спортивных школах и спортивных секциях образовательных учреждений | чел. | 600 | 600 | 715 | 119,16 | 119,16 |  |
|  | **Задача 5.** Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Верхнесалдинского городского округа |
|  | **Целевой показатель 1**Доля граждан, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | проценты | 35 | 35 | 20 | 66,7 | 66,7 |  |
|  | **ПОДПРОГРАММА 2. «РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ ГОРОДА В ВЕРХНЕСАЛДИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2021 ГОДА»** |
|  | **Цель.** **Формирование условий для успешного развития потенциала молодежи и его эффективной самореализации в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития города** |
|  | **Задача 1**. Вовлечение молодежи в социальную практику |
|  | **Целевой показатель 1**Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных программами, ориентированными на включение в общественную жизнь и применение потенциала, содействующего развитию навыков самостоятельной жизнедеятельности | проценты | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 100 | 100 |  |
|  | **Задача 2**. Формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками |
|  | **Целевой показатель 2**Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности общественных объединений, различных форм общественного самоуправления | проценты | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 100 | 100 |  |
|  | **Задача 3**. Формирование культуры здорового образа жизни, ценностных установок на создание семьи |
|  | **Целевой показатель 3**Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в программы по формированию ценностей семейного образа жизни | проценты | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 100 | 100 |  |
|  | **Целевой показатель 4**Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний | проценты | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 100 | 100 |  |
|  | **ПОДПРОГРАММА 3. «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЫХ ГРАЖДАН ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА** **ДО 2021 ГОДА»** |
|  | **Цель. Развитие и совершенствование системы патриотического воспитания молодежи Верхнесалдинского городского округа** |
|  | **Задача 1.** Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных ценностей в молодежной среде |
|  | **Целевой показатель 1**Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях гражданско-патриотической направленности | проценты | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 100 | 100 |  |
|  | **Целевой показатель 2**Доля обучающихся, участвующих в деятельности патриотических молодежных объединений | проценты | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 100 | 100 |  |
|  | **Задача 2.** Развитие военно-патриотического направления воспитания молодежи Свердловской области на основе формирования профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в процессе военной и государственной службы, верности конституционному и воинскому долгу |
|  | **Целевой показатель 3**Доля граждан допризывного возраста (15-18 лет), проходящих подготовку в оборонно-спортивных лагерях | проценты | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 100 | 100 |  |
|  | **Целевой показатель 4**Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в занятиях техническими и военно-прикладными видами спорта, военно-спортивных мероприятиях | проценты | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 100 | 100 |  |

Форма 2

**Выполнение мероприятий** **муниципальной программы**

 **«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики**

**в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года»**

за 2018 год (отчетный период)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | выполнение с учетом экономии, процентов | Информация о фактическом исполнении мероприятия |
| план[\*](#sub_111) | факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур) | Выполнение процентов | экономия по результатам проведенных конкурсных процедур |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по программе, в том числе** | **3798,8** | **3490,6** | **91,8** |  |  | х |
|  | Местный бюджет | 3654,3 | 3346,1 | 91,5 |  |  | х |
|  | Областной бюджет | 144,5 | 144,5 | 100 |  |  | х |
|  | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе** | **3798,8** | **3490,6** | **91,8** |  |  | х |
|  | Местный бюджет | 3654,3 | 3346,1 | 91,5 |  |  | х |
|  | Областной бюджет | 144,5 | 144,5 | 100 |  |  | х |
|  | **Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года»** |
|  | **Всего по подпрограмме 1, в том числе** | **1 123,0** | **1032,9** | **91,9** |  |  | х |
|  | Местный бюджет | 1 123,0 | 1032,9 | 91,9 |  |  | х |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе** | **1 123,0** | **1032,9** | **91,9** |  |  | х |
|  | Местный бюджет | **1 123,0** | **1032,9** | **91,9** |  |  | х |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Мероприятие 1. Организация и проведение официальных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в Календарный план | 1 123,0 | 1032,9 | 91,9 |  |  | Мероприятия, запланированные в плане реализации МП выполнены не в полном объеме |
|  | Местный бюджет | 1 123,0 | 1032,9 | 91,9 |  |  | х |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | **ПОДПРОГРАММА 2. «РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ ГОРОДА В ВЕРХНЕСАЛДИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2021 ГОДА»** |
|  | **Всего по подпрограмме 2, в том числе** | **2270,3** | **2052,2** | **90,3** |  |  | Х |
|  | Местный бюджет | **2270,3** | **2052,2** | **90,3** |  |  | Х |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0 | 0 |  |  | Х |
|  | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе** | **2270,3** | **2052,2** | **90,3** |  |  | Х |
|  | Местный бюджет | **2270,3** | **2052,2** | **90,3** |  |  | Х |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0 | 0 |  |  | Х |
|  | Мероприятие 2. Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Верхнесалдинского городского округа | **130,3** | **130,3** | **100** |  |  | Проведены мероприятия направленные на формирование приверженности к ЗОЖ, организован и проведен конкурс «Семья года», слет волонтерских отрядов. |
|  | Местный бюджет | **130,3** | **130,3** | **100** |  |  | х |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | х |
|  | Мероприятие 3. Поддержка талантливой молодежи | **0,00** | **0** | **0** |  |  | х |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0 | 0 |  |  | х |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0 | 0 |  |  | х |
|  | Мероприятие 7. Содержание казенного учреждения по молодежной политике и спорту  | **2140,0** | **1921,9** | **89,8** |  |  | Решением Думы городского округа от 10.12.2019 № 240 снято 218,1 |
|  | Местный бюджет | 2140,0 | 1921,9 | 100 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 3. «Патриотическое воспитание граждан в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года»** |
|  | **Всего по подпрограмме 3, в том числе** | **405,5** | **405,5** | **100** |  |  | **х** |
|  | Местный бюджет | **261,0** | **261,0** | **100** |  |  | х |
|  | Областной бюджет | **144,5** | **144,5** | **100** |  |  | х |
|  | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе** | **405,5** | **405,5** | **100** |  |  | х |
|  | Местный бюджет | **261,0** | **261,0** | **100** |  |  | х |
|  | Областной бюджет | **144,5** | **144,5** | **100** |  |  | х |
|  | Мероприятие 4. Обеспечение подготовки молодых граждан Верхнесалдинского городского округа к военной службе | **243,0** | **243,0** | **100** |  |  | Приобретена наградная атрибутики (медали, кубки, грамоты) в рамках мероприятия организация военно-спортивных игр.Приобретено оборудование для ЦДТ (тренировочный макет автомата, 2 винтовки ИЖ). Организованы 5-дневные учебные сборы для допризывной молодежи. Организован тур В национальный парк Таганай, военно-спортивный праздний «День юного война»,  |
|  | Местный бюджет | **243,0** | **243,0** | **100** |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | х |
|  | Мероприятие 5. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан на территории Верхнесалдинского городского округа | **18,0** | **18,0** | **100** |  |  | Организация и проведение военно-спортивного праздника «День юного война» |
|  | Местный бюджет | **18,0** | **18,0** | **100** |  |  | х |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  | х |
|  | Мероприятие 6. Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |
|  | Мероприятие 8. Приобретение оборудования для организаций и учреждений, осуществляющих патриотическое воспитание граждан на территории Свердловской области | 0,0 | 0,0 | 100 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0 | 0 |  |  | х |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | х |
|  | Мероприятие 9. Организация и проведение военно-спортивных игр, военно-спортивных мероприятий | **73,5** | **73,5** | **100** |  |  | Приобретена наградная продукция (кубки, медали, грамоты) |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  | Х |
|  | Областной бюджет | **73,5** | **73,5** | **100** |  |  | х |
|  | Мероприятие 10. Участие в областных оборонно-спортивных лагерях и военно-спортивных играх на территории Свердловской области | **60,0** | **60,0** | **100** |  |  | Оплата питания участников туристического похода, транспортные услуги |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | **60,0** | **60,0** | **100** |  |  |  |
|  | Мероприятие 12. Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции, национального-государственной идентичности, воспитание уважения к представителям различных этносов, профилактику экстремизма, терроризма | **11,0** | **11,0** | **100** |  |  | Приобретена наградная продукция для участников квест-игры «Приключение в единстве» |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | **11,0** | **11,0** | **100** |  |  |  |