Доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ в Верхнесалдинском городском округе по итогам 2019 года

Бюджет Верхнесалдинского городского округа на 2019 год утвержден решением Думы городского округа от 25.12.2018 № 141 «Об утверждении бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов (в редакции решений Думы городского округа от 26.03.2019   № 167, от 18.04.2019 № 174, от 28.05.2019 № 182, от 18.06.2019 № 198, от 23.07.2019 № 202, от 28.08.2019 № 211, от 22.10.2019 № 223, от 10.12.2019        № 240). Приложением № 8 вышеуказанного решения утвержден перечень муниципальных программ Верхнесалдинского городского округа, подлежащих реализации в 2019 году.

На финансирование 26 муниципальных программ в 2019 году запланированы средства в сумме 1 487 474,4 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета в сумме 760 196,6 тыс. рублей, межбюджетные трансферты в сумме 642 035,6 тыс. рублей (в соответствии с бюджетной росписью), внебюджетные средства – 85 242,2 тыс. рублей.

Фактическое исполнение за 2019 год составило 1 434 254,6 тыс. рублей или 96,4 от годового объема, в том числе средства местного бюджета в сумме 742 584,9 тыс. рублей, межбюджетные трансферты в сумме                     615 161,1 тыс. рублей, внебюджетные средства –76 508,6 тыс. рублей.

Исполнение бюджетных средств в соответствии с решением Думы городского округа о бюджете – 97,0%, в соответствии со сводной бюджетной росписью с учетом изменений – 96,8%.

1. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 26.09.2014 № 3001.

|  | План на 2019 год, тыс. рублей | Факт на 01.01.2020, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2 871,6 | 2 861,1 | 99,6 |
| местный бюджет | 2 871,6 | 2 861,1 | 99,6 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 18.03.2019 № 991 (с изменениями от 18.11.2019 № 3278).

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм.

В отчетном периоде:

По подпрограмме «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» освоено 2 605,5 тыс. рублей, в том числе:

1) выполнены инженерные изыскания для разработки проектной документации на газоснабжение частного сектора в деревне Северная Верхнесалдинского городского округа (геодезия, экология, гидрометеорология) - 729,1 тыс. рублей;

2) актуализирована Схема водоснабжения и водоотведения Верхнесалдинского городского округа на период с 2015 до 2030 года -            53,0 тыс. рублей;

3) актуализирована Схема теплоснабжения Верхнесалдинского городского округа на период с 2015 до 2030 года - 98,4 тыс. рублей;

4) актуализирована программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Верхнесалдинского городского округа на    2015-2030 годы - 63,9 тыс. рублей;

5) проведено техническое обследование системы водоснабжения               г. Верхняя Салда – 98,0 тыс. рублей;

6) проведена оплата взыскания основного долга по решению суда, расходов по уплате государственной пошлины, расходов по экспертизе в пользу ООО «Экостройпроект» – 1563,1 тыс. рублей.

По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Верхнесалдинского городского округа» средства в сумме      10,0 тыс. рублей не освоены.

К реализации было запланировано мероприятие «Оснащение индивидуальными приборами учета жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности Верхнесалдинского городского округа».

Положение о порядке компенсации затрат, связанных с оснащением индивидуальными приборами учета жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности Верхнесалдинского городского округа, утверждено постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 09.07.2019 № 2072.

Заявки на компенсацию расходов от лиц, понесших расходы на оснащение приборами учета жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности городского округа, не поступали.

По подпрограмме «Поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений» освоено 255,6 тыс. рублей.

Принято постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 26.04.2019 № 1485 «Об утверждении Положения о порядке предоставления в 2019 году субсидий садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям, расположенным на территории Верхнесалдинского городского округа».

В соответствии с постановлением было принято 5 заявок на предоставление субсидий и произведен отбор получателей субсидий.

Перечень получателей субсидий утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 11.11.2019 № 3182 «Об утверждении Перечня получателей субсидий садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям, расположенным на территории Верхнесалдинского городского округа».

С получателями субсидий заключены соответствующие соглашения о предоставлении субсидий. Субсидии перечислены на счета получателей субсидий.

Не освоены средства в сумме 0,4 тыс. рублей – экономия.

Экономия сложилась по результатам отбора получателей субсидий из числа организаций, подавших заявки на получение субсидии, и расчета размеров субсидий по каждому получателю, проведенных в соответствии с Положением.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Q1 - 0,996. Полное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Q2- 0,971. Высокая результативность |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы |

2. Муниципальная программа «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 06.10.2014 № 3067.

|  | План на 2019 год, тыс. рублей | Факт на 01.01.2020, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 5 370,4 | 4 719,4 | 87,9 |
| местный бюджет | 5 370,4 | 4 719,4 | 87,9 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 05.03.2019 № 826 (с изменениями от 06.12.2019 № 3386).

В отчетном периоде:

1) перечислены взносы на капитальный ремонт в Региональный фонд за муниципальный фонд на счет «муниципального котла» Верхнесалдинского городского округа – 4 659,8 тыс. рублей.

По Региональной программе капитального ремонта на территории Верхнесалдинского городского округа проведен комплексный капитальный ремонт на 16-ти многоквартирных домах в городе В-Салда:

п. Молодежный, д. 71, п. Молодежный, д. 75, г. В-Салда, п. Молодежный, д. 94, п. Молодежный, д. 98, п. Молодежный, д. 106, ул. Восточная, д. 2,            ул. Восточная, д. 6, ул. Восточная, д. 14, ул. Восточная, д. 16, ул. Восточная,     д. 22, у. К-Маркса, д. 151, ул. Металлургов, д. 61, ул. Сабурова, д. 9,                 ул. Сабурова, д. 19, ул. Сабурова, д. 21, ул. Энгельса, д. 25;

2) проведена техническая инвентаризация 19 многоквартирных домов -    59,6 тыс. рублей.

Не освоены средства в сумме 651,0 тыс. рублей, в том числе:

- 642,2 тыс. рублей в связи с перечислением взносов на капитальный ремонт в соответствии с выставленными счетами;

- 8,8 тыс. рублей по результатам заключенного аукциона на проведение технической инвентаризации многоквартирных домов.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Q1- 0,879. Неполное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Q2 – 0,716. Средняя результативность (недовыполнение плана) |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, в части сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов |

3. Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства и обеспечение населения доступным и комфортным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья до 2021года» утверждена постановлением администрации городского округа от 26.06.2014  № 2030.

|  | План на 2019 год, тыс. рублей | Факт на 01.01.2020, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 31 013,6 | 28 683,3 | 92,5 |
| местный бюджет | 5 498,7 | 5 073,9 | 92,3 |
| межбюджетные трансферты | 6 764,9 | 6 659,4 | 98,4 |
| внебюджетные средства | 18 750,0 | 16 950,0 | 90,4 |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 06.02.2019 № 358 (с изменениями от 02.08.2019 № 2251).

В соответствии с планом средства бюджета направлены на реализацию четырех подпрограмм.

По подпрограмме «Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа».

В соответствии с решениями Думы городского округа от 22.10.2019               № 223 «О внесении изменений в решение Думы городского округа от 25.12.2018 № 141 «Об утверждении бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», от 10.12.2019 № 240 «О внесении изменений в решение Думы городского округа от 25.12.2018               № 141 «Об утверждении бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» средства, предусмотренные на реализацию подпрограммы перераспределены.

По подпрограмме «Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма муниципального жилищного фонда» освоено 95,1 тыс. рублей:

проведен капитальный ремонт муниципального жилого помещения, расположенного по адресу: г. Верхняя Салда, ул. Восточная, д. 2, кв. 17, ком. 5.

По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» освоено 28 588,2 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета –             4 978,8 тыс. рублей, межбюджетные трансферты – 6 659,4 тыс. рублей, внебюджетные средства – 16 950,0 тыс. рублей.

15 апреля 2019 года заключено соглашение с ПАО «Сбербанк России» о реализации мероприятия по обеспечению жильём молодых семей.

29 апреля 2019 года заключено соглашение с Департаментом молодежной политики Свердловской области о реализации мероприятия по обеспечению жильём молодых семей.

Получена выписка из списка молодых семей- претендентов на получение социальной выплаты в 2019 году по Свердловской области, утвержденного приказом Департамента молодежной политики Свердловской области от 17.12.2018 № 250 «Об утверждении списка молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты в 2019 году по Свердловской области», в отношении муниципального образования Верхнесалдинский городской округ.

29 марта 2019 года 14 молодых семьей получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в 2019 году, со сроком действия до 29 октября 2019 года.

С 29 марта по 29 октября 2019 года 14 молодых семей реализовали свои права на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в 2019 году.

14 молодых семей приобрели в собственность жилые помещения на территории Верхнесалдинского городского округа общей площадью                    1 092,1 кв. метров:

10 молодых семей приобрели жилье с использованием ипотечного кредита;

4 молодых семьи приобрели жилье без использования ипотечного кредита.

В списке молодых семей - участников мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату по Верхнесалдинскому городскому округу состоит 65 молодых семей.

Не освоены средства в сумме 70,8 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 30,2 тыс. рублей, межбюджетные трансферты –          40,6 тыс. рублей (экономия).

По подпрограмме «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» средства не освоены.

24 апреля 2019 года с Департаментом молодежной политики Свердловской области заключено соглашение о предоставлении в 2019 году субсидии на предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий бюджету муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области.

Получена выписка из списка молодых семей–получателей региональной социальной выплаты в 2019 году по Свердловской области, утвержденного приказом Департамента молодежной политики Свердловской области от 26.04.2019 № 55.

14 мая 2019 года 1 молодая семья получила свидетельство о праве на получение региональной социальной выплаты на улучшение жилищных условий, со сроком действия до 14.12.2019 года.

Социальная выплата не перечислена, т.к. молодая семья не приобрела жилое помещение в связи с трудным финансовым положением.

В списке молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить региональную социальную выплату по Верхнесалдинскому городскому округу, состоят 5 молодых семей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Q1- 0,925. Неполное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Q2-0,857. Средняя результативность (недовыполнение плана) |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, в части сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие муниципальные программы |

4. Муниципальная программа «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства Верхнесалдинского городского округа до           2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2014 № 3158.

|  | План на 2019 год, тыс. рублей | Факт на 01.01.2020, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 74 601,1 | 69 745,1 | 93,5 |
| местный бюджет | 72 369,5 | 67 572,8 | 93,4 |
| межбюджетные трансферты | 2 231,6 | 2 172,3 | 97,3 |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 01.03.2019 № 791 (в редакции постановления от 04.12.2019 № 3384, с изменениями от 24.12.2019 № 3557).

В соответствии с планом средства бюджета направлены на реализацию двух подпрограмм.

По подпрограмме «Повышение благоустройства жилищного фонда Верхнесалдинского городского округа и создание благоприятной среды проживания граждан» освоено 26 301,5 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета - 24 129,2 тыс. рублей, межбюджетные трансферты – 2 172,3 тыс. рублей.

В отчетном периоде:

- разработана проектно-сметная документация на строительство линий наружного освещения в квартале «Е» г. Верхняя Салда (от бывшего                маг. «Хозяйственный» ул. К. Маркса, д. 49, д. 49а, д. 51 до ЦГБ                          ул. Р. Молодежи, д. 2А) - 430,0 тыс. рублей;

- разработана ПСД на электроснабжение здания Дома ритуальных  услуг, построены ЛЭП от линий электропередач МУП «Горэлектросети» вдоль автодороги в районе коллективного сада № 9 до Дома ритуальных услуг – 2017,7 тыс. рублей;

- произведена оплата стоимости уличного освещения, оплачены работы по текущему обслуживанию и ремонту сетей наружного освещения –       12 964,8 тыс. рублей. В рамках контрактов выполнены работы по замене ламп, фонарей, электропроводов, устранены повреждения ЛЭП после аварийных ситуаций;

- реализованы мероприятия в рамках муниципальных контрактов на обрезку деревьев (опилено 287 деревьев), акарицидную обработку территорий городских парков и скверов (обработано 12,32 га территории), посадку цветов (общая площадь цветников в парках, вдоль тротуаров – 1 283 кв.м.) –        1 374,8 тыс. рублей;

- организованы 16 контейнерных площадок для сбора мусора –     1 187,1 тыс. рублей (областной бюджет);

- реализованы мероприятия по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак – 985,2 тыс. рублей (областной бюджет). В течение 2019 года отловлено 119 голов. Из них: 7 голов пристроено в добрые руки, 6 голов, не проявляющих немотивированной агрессивности, возвращены на прежние места их обитания;

- реализованы прочие мероприятия по благоустройству –           7 341,9 тыс. рублей, в том числе:

капитальный ремонт памятника, посвящённого героям, павшим в борьбе за дело Великой Октябрьской социалистической революции, в деревне Нелоба – 245,6 тыс. рублей;

зимнее содержание дворовых территорий и территорий, не входящих в придомовые;

уборка и вывоз твердых коммунальных отходов с территорий, не входящих в придомовые;

уборка и вывоз твердых коммунальных отходов с территорий после проведения акции «Чистый город»;

сбор и уборка мусора в д. Северная, д. Никитино, д. Нелоба;

уборка и вывоз мусора с кладбища в д. Северная, д. Никитино, д. Нелоба;

проведение кадастровых работ в отношении земельных участков под контейнерные площадки ТКО в индивидуальной жилой застройке Верхнесалдинского городского округа – 67,8 тыс. рублей;

проведение мероприятий по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов – 11,9 тыс. рублей;

проведение мероприятий по содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов - 288,55 тыс. рублей;

кошение травы на территориях, не входящих в придомовые в г. Верхняя Салда, в пос. Басьяновский, в д. Никитино, д. Северная, д. Нелоба;

подбор павших животных.

Не освоены средства в сумме 3509,4 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты -59,3 тыс. рублей.

Экономия сложилась:

- в связи с отсутствием потребности в средствах на обеспечение деятельности по проведению мероприятий по регулированию численности безнадзорных собак – 59,3 тыс. рублей (областной бюджет);

2) не оплачен контракт по актуализации Правил благоустройства территории Верхнесалдинского городского округа – 720,0 тыс. рублей. Срок выполнения работ – до 19.02.2020 года;

- не оплачен контракт на разработку дизайн-проекта благоустройства общественной территории «Сквер труда и победы» - 90,4 тыс. рублей. Срок выполнения работ – 25.12.2019 года;

- не освоены средства на разработку схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов -170,0 тыс. рублей, в связи с отсутствием потребности;

- не освоены средства местного бюджета на проведение мероприятий по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов – 1 188,07 тыс. рублей, так как мероприятие было выполнено за счет средств областного бюджета. Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа на организацию деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов в сумме 1 187,1 тыс. рублей подписано               11 ноября 2019 года;

- не оплачены выставленные счета в сумме 257,3 тыс. рублей за  зимнее содержание дворовых территорий и территорий, не входящих в придомовые, уборку и вывоз твердых коммунальных отходов с территорий, не входящих в придомовые, в связи с завершением финансирования;

- в связи с оплатой выполненных работ по уличному освещению по факту выставленных счетов -725,2 тыс. рублей;

- по результатам проведения конкурсных процедур, заключенных договоров в сумме 299,13 тыс. рублей (кошение травы, строительство линий наружного освещения, актуализация правил благоустройства, экспертиза сметной документации).

По подпрограмме «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Служба городского хозяйства» освоено          43 443,6 тыс. рублей.

Бюджетные средства направлены на:

- содержание и обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Служба городского хозяйства» -36 938,2 тыс. рублей;

- выпуск печатного издания «Салдинская газета» (50 выпусков) -          522,2 тыс. рублей;

- содержание гидротехнического сооружения – 952,2 тыс. рублей;

- приобретение техники повышенной проходимости (вездеход)–                        5031,0 тыс. рублей.

Не освоены средства в сумме 1 346,6 тыс. рублей, в том числе:

- 392,6 тыс. рублей – экономия по результатам проведенных аукционов на ремонты здания администрации городского округа;

- 954,0 тыс. рублей - экономия по результатам проведенных торгов по приобретению техники повышенной проходимости.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Q1- 0,935. Неполное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Q2-1. Высокая результативность |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части переноса ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы |

5. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2014 № 3156.

|  | План на 2019 год, тыс. рублей | Факт на 01.01.2020, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 81 650,1* | 58 024,8 | 71,1 |
| местный бюджет | 59 935,1 | 57 998,5 | 96,8 |
| межбюджетные трансферты | 21 715,0 | 26,3 | 0,0 |

(*) Плановые назначения указаны в соответствии с бюджетной росписью.

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 08.02.2019 № 426 (с изменениями от 26.12.2019 № 3647).

В соответствии с планом средства бюджета направлены на реализацию четырех подпрограмм:

По подпрограмме «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» освоено 17 483,3 тыс. рублей, в том числе: 17 457,0 тыс. рублей – средства местного бюджета, 26,3 тыс. рублей- средства областного бюджета.

В отчетном периоде:

- по строительству автомобильной дороги в г. Верхняя Салда по           ул. Энгельса (от ул. Энгельса, д. 48 до ул. Энгельса, д. 60 корп. 2), освоено       983,8 тыс. рублей;

- частично оплачены работы контракта по ремонту участка а/д № 1 от пересечения а/д ул. III Интернационала с а/д ул. Р. Люксембург до пересечения а/д ул. Р. Люксембург с а/д ул. Свердлова, участка а/д № 2 от пересечения а/д ул. Р. Люксембург до пересечения а/д  ул. Свердлова, от пересечения а/д          ул. Свердлова до пересечения а/д    ул. Володарского, от пересечения а/д         ул. Лесная на территории Верхнесалдинского городского округа в сумме 1 163,5 тыс. рублей, в том числе 26,3 тыс. рублей – средства областного бюджета;

- проведен ремонт 1,1 км. автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Крупской – 7 822,1 тыс. рублей;

- проведен ремонт 0,9 км. автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Энгельса в сумме 4 260,8 тыс. рублей;

- проведен ремонт 0,2 км. автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Вокзальная в сумме 740,0 тыс. рублей;

- проведен ремонт 0,1 км. автомобильной дороги общего пользования местного значения по переулку Совхозный (организация водоотвода) в сумме 488,2 тыс. рублей;

- проведен ремонт 0,4 км. автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Свердлова от дома № 142 до дома № 110 в сумме        1 906,9 тыс. рублей;

- оплачены работы по экспертизе сметной документации на выполнение 2 этапа ремонтных работ по контракту, указанному в п. 2  -                   25,0 тыс. рублей;

- проведены работы по паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Верхнесалдинского городского округа, в сумме 93,0 тыс. рублей.

Не освоены средства в сумме 21 844,8 тыс. рублей, из них               21 688,7 тыс. рублей – средства областного бюджета, 156,1 тыс. рублей – средства местного бюджета, в том числе:

- 21 580,2 тыс. рублей (средства областного бюджета) на выполнение    1 этапа работ  по ремонту участка автомобильной дороги № 1 от пересечения автодороги ул. III Интернационала с автодорогой ул. Р. Люксембург до пересечения автодороги Р. Люксембург с автодорогой ул. Свердлова; участка автомобильной дороги № 2 от пересечения ул. Р. Люксембург до пересечения ул. Свердлова, от пересечения автодороги ул. Свердлова до пересечения автодороги ул. Володарского, от пересечения автодороги ул. Лесная  на  территории   Верхнесалдинского   городского округа.

В связи с неблагоприятными погодными условиями ремонт дороги был приостановлен до наступления погодных условий, при которых должны выполняться работы в соответствии с действующими строительными нормами и правилами. Средства в сумме 21580,2 тыс. руб. возвращены в областной бюджет.

- 150,0 тыс. рублей на установку искусственных дорожных неровностей.  Работы проводились в ходе выполнения работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- 114,6 тыс. рублей – экономия по результатам конкурсных процедур, в том числе средства областного бюджета – 108,5 тыс. рублей.

По подпрограмме «Содержание дорожного хозяйства» освоено       23 168,9 тыс. рублей, в том числе:

- обеспечено содержание 731,4 тыс. м2 дорожного полотна;

- отремонтировано 4,7 тыс. м2 дорожного полотна (ямочный ремонт);

- восстановлено 26,0 тыс. м2 профиля грунтовых дорог;

- организована очистка дорог от снега.

Не освоены средства в сумме 1 503,2 тыс. рублей, в том числе:

- не оплачены выставленные к оплате счета на сумму 240,7 тыс. рублей;

- не выставлены счета за работы, выполненные в декабре месяце (счета выставлены в январе 2020 года) – 1 172,7 тыс. рублей;

- не подтверждено выполнение работ на сумму 89,8 тыс. рублей.

По подпрограмме «Дорожная безопасность» освоено                         6 746,6 тыс. рублей, в том числе:

- обеспечено обслуживание 460 шт. дорожных знаков, 11 светофорных объектов:

- нанесено 43,7 км горизонтальной разметки;

- нанесена разметка «Зебра» на 101 пешеходном переходе;

- произведено обустройство 15 пешеходных переходов в соответствии с новыми национальными стандартами.

Не освоены средства в сумме 274,9 тыс. рублей, в том числе:

- в связи с неблагоприятными погодными условиями не в полном объеме освоены средства на обустройство пешеходных переходов в соответствии с новыми национальными стандартами (не выполнено асфальтирование пешеходных дорожек). В связи с невыполненным объемом обязательств 27.12.2019 подписано соглашение о расторжении на сумму       202,6 тыс. рублей;

- не освоены средства на экспертизу сметной документации (экспертиза не потребовалась, так как не проводился капитальный ремонт) –                      25,0 тыс. рублей;

- экономия – 47,3 тыс. рублей.

По подпрограмме «Развитие пассажирского транспорта» освоено 10 626,0 тыс. рублей.

Приобретены 2 автобуса для пассажирских перевозок.

Не освоены средства в сумме 2,7 тыс. рублей.

Экономия по результатам конкурсных процедур.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Q1- 0,711. Неполное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Q2-1,003. Высокая результативность |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части переноса ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы |

6. Муниципальная программа «Обеспечение безопасного природопользования на территории Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2014 № 3157.

|  | План на 2019 год, тыс. рублей | Факт на 01.01.2020, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 7 121,6 | 7 077,2 | 99,4 |
| местный бюджет | 7 121,6 | 7 077,2 | 99,4 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 08.02.2019 № 413 (в редакции от 23.12.2019 № 3556).

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм:

По подпрограмме «Экологическая безопасность» освоено                       2 840,5 тыс. рублей, в том числе:

- ликвидировано 2 130,0 куб. м. отходов с несанкционированных свалок – 765,7 тыс. рублей;

- проведена очистка территории береговой зоны Верхнесалдинского пруда от мусора. Общая протяженность береговой полосы, на которой проведена очистка - 2180 м, при ширине 30 м. – 129,0 тыс. рублей;

- оплачены работы по уборке объектов размещения отходов (контейнерных площадок) – 30,0 тыс. рублей;

- оплачены услуги по сбору, транспортированию и обезвреживанию ртутьсодержащих отходов (отработанных люминесцентных, ртутных ламп, изделий и приборов с ртутным наполнением) -26,3 тыс. рублей;

- установлен столб под систему видеонаблюдения – 30,0 тыс. рублей;

- установлена система видеонаблюдения с целью отслеживания несанкционированных размещений отходов – 200,0 тыс. рублей;

- оплачены услуги по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения в местах с систематическим несанкционированным размещением отходов-7,5 тыс. рублей;

- оплачены услуги по содержанию 78 контейнерных площадок на территории городского округа – 327,3 тыс. рублей;

- актуализирована Генеральная схема санитарной очистки территории населенных пунктов Верхнесалдинского городского округа –     300,0 тыс. рублей;

- пробурены четыре скважины: 2 в деревне Никитино, 1 в                    п. Тагильском, 1 в д. Нелоба – 443,9 тыс. рублей;

- демонтировано 4 колодца, не подлежащих обустройству –             50,0 тыс. рублей;

- обустроен источник нецентрализованного водоснабжения «Николин источник» - 192,9 тыс. рублей;

- проведена чистка и дезинфекция 5 колодцев – 99,0 тыс. рублей;

- проведен анализ 60 проб воды источников нецентрализованного водоснабжения  – 108,0 тыс. рублей;

- проведены химикобактериологические анализы воды Верхнесалдинского пруда в пяти местах купания населения –                           23,1 тыс. рублей;

- проведено исследование 63 проб атмосферного воздуха в районах школ и детских садов – 59,0 тыс. рублей;

- приобретены призы призерам съезда «Родники» - 33,9 тыс. рублей;

- оплачены транспортные услуги по перевозке участников областного съезда «Родники» в количестве 13 человек – 14,9 тыс. рублей.

Не освоены средства в сумме 22,5 тыс. рублей, в том числе:

- счета на техническое обслуживание систем видеонаблюдения в местах с систематическим несанкционированным размещением отходов выставлены по факту оказания услуг по обслуживанию – 17,5 тыс. рублей;

- услуги по сбору, транспортированию и обезвреживанию ртутьсодержащих отходов оплачены по факту образования РСО –                    4,0 тыс. рублей;

- экономия по результатам конкурсных процедур – 1,0 тыс. рублей.

По подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса» освоено 3 998,1 тыс. рублей, в том числе:

- расходы по капитальному ремонту Верхнесалдинского гидроузла на р. Салда в городе Верхняя Салда Свердловской области в сумме            3974,9 тыс. рублей;

- проведение обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии ГТС –                    23,2 тыс. рублей.

Не освоены средства в сумме 1,9 тыс. рублей – экономия.

По подпрограмме «Использование, охрана, защита и воспроизводство лесов» освоено 238,6 тыс. рублей, в том числе:

- проведено устройство 10 км. минерализованных полос в городских лесах и обеспечен уход за 4,05 км. минерализованных противопожарных полос – 100,0 тыс. рублей;

- проведена очистка лесов в границах городского округа от мусора. Ликвидировано 400, 0 куб. м. отходов – 138,6 тыс. рублей.

Не освоены средства в сумме 20,0 тыс. рублей.

Не реализовано мероприятие по изготовлению, установке и размещению стендов, аншлагов, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в городских лесах.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Q1- 0,994. Полное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Q2- 1. Высокая результативность |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы |

7. Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории Верхнесалдинского городского округа до       2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 10.11.2014 № 3405.

|  | План на 2019 год, тыс. рублей | Факт на 01.01.2020, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 20 066,1 | 19 599,8 | 97,7 |
| местный бюджет | 20 066,1 | 19 599,8 | 97,7 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |
| План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 28.02.2019 № 790 (в редакции от 19.12.2019 № 3533). В соответствии с планом средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм. По подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Верхнесалдинского городского округа» освоено 716,6 тыс. рублей. приобретены 15 извещателей пожарных дымовых автономных GSM модулем- 52,0 тыс. рублей; приобретены 40 рукавов напорных d -51 мм для мотопомп – 47,0 тыс. рублей; приобретены 11 рукавов напорных d -77 мм для мотопомп – 33,0 тыс. рублей; оплачены работы по изготовлению памяток и листовок на противопожарную тематику – 88,5 тыс. рублей; приобретена призовая продукция на проведение мероприятий по организации работы с детьми по пожарной безопасности – 34,5 тыс. рублей; приобретены 4 мотокосы для обслуживания минерализованных, противопожарных полос в сельских населенных пунктах – 59,4 тыс. рублей; оплачены работы по разработке проекта «Установка пожарной сигнализации и системы оповещения на объект: общежитие № 3, расположенное по адресу г. Верхняя Салда, ул. Ленина, 8» - 22,5 тыс. рублей; приобретены горюче-смазочные материалы для обеспечения противопожарных мероприятий -33,1 тыс. рублей; проведено противопожарное опахивание населенных пунктов- 224,2 тыс. рублей; приобретены 6 носимых радиостанций -39,8 тыс. рублей; проведено страхование добровольных пожарных и граждан, принимающих участие в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в борьбе с пожарами -24,5 тыс. рублей; проведено премирование добровольных пожарных и граждан, принимающих участие в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в борьбе с пожарами – 58,1 тыс. рублей. Не освоены средства в сумме 32,1 тыс. рублей, в том числе: не освоены средства в сумме 17,8 тыс. рублей на премирование добровольных пожарных и граждан, принимающих участие в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в борьбе с пожарами. Средства не освоены в связи с тем, что неверно были указаны реквизиты для перечисления средств одному пожарному и представление на премирование было оформлено на 16 человек, а в реестре добровольных пожарных числится 33 человека. Меры пожарной безопасности по реестру обеспечиваются в д. Северная (9 чел.), в д. Нелоба (4 чел.), в д. Никитино (12 чел.), в п. Басьяновский (6 чел.), в д. Балакино (2 чел.). По подпрограмме «Совершенствование гражданской обороны, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Верхнесалдинского городского округа» освоено 2 063,8 тыс. рублей, в том числе: оплачены услуги подвижной радиосвязи – 31,9 тыс. рублей; проведен перенос антенно-мачтового устройства на новое здание МКУ «Управление гражданской защиты Верхнесалдинского городского округа», расположенное по адресу: г. Верхняя Салда, ул. Устинова, 19, корп. 2 для обеспечения радиосвязи – 120,9 тыс. рублей; обеспечено техническое обслуживание аппаратуры оповещения «Грифон», аппаратуры уличного пункта оповещения в пос. Басьяновский, д. Никитино – 596,0 тыс. рублей; оплачены услуги подвижной радиотелефонной связи в сети оператора связи ООО «Екатеринбург-2000» - 11,0 тыс. рублей; установлено оборудование для муниципальной системы оповещения населения Верхнесалдинского городского округа на базе АПК «Грифон» - 1 100,0 тыс. рублей; приобретены два роутера Teltonica RUT 950 - 86,0 тыс. рублей; установлены уличные стенды по безопасности на водных объектах – 17,7 тыс. рублей; приобретены материально-технические средства для создания резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и целей гражданской обороны (носилки санитарные (5 шт.), спасательные круги (4 шт.), полукомбинезоны рыбацкие (4 шт.), спасательные концы (3 шт.), электромегафон (1 шт.), бензиновый генератор (1 шт.)) – 100,3 тыс. рублей. Не освоены средства в сумме 23,0 тыс. рублей, в том числе: услуги подвижной радиотелефонной связи в сети оператора связи ООО «Екатеринбург-2000» оплачены согласно выставленных счетов-фактур и актов выполненных работ до 31.11.2019; экономия по результатам конкурсных процедур. По подпрограмме «Обеспечение деятельности МКУ «Управление гражданской защиты Верхнесалдинского городского округа» освоено 16 819,4 тыс. рублей, в том числе: обеспечение деятельности МКУ «Управление гражданской защиты Верхнесалдинского городского округа» - 10 707,7 тыс. рублей; капитальный ремонт здания для МКУ «Управление гражданской защиты Верхнесалдинского городского округа» - 5 808,2 тыс. рублей. исполнение предписания финансового управления администрации Верхнесалдинского городского округа от 21.03.2018 № 125 - 303,5 тыс. рублей. Не освоены средства в сумме 411,2 тыс. рублей- экономия. Оценка эффективности реализации муниципальной программы Оценка полноты финансирования Q1- 0,98. Полное финансирование Оценка достижения плановых значений показателей Q2- 1. Высокая результативность. Оценка эффективности реализации муниципальной программы Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы 8. Муниципальная программа «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 07.16.2014 № 2186. План на 2019 год, тыс. рублей Факт на 01.01.2020, тыс. рублей Исполнение, % Всего 1 934,0 1 933,9 100,0 местный бюджет 658,8 658,8 100,0 межбюджетные трансферты 1 275,2 1 275,1 100,0 План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 19.02.2019 № 610 (в редакции от 21.10.2019 № 2972). В соответствии с планом средства бюджета направлены на реализацию одной подпрограммы. По подпрограмме «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» освоено 1933,9 тыс. рублей: 21 марта 2019 года заключено Соглашение с Фондом «Верхнесалдинский центр развития предпринимательства» о предоставлении субсидии из бюджета Верхнесалдинского городского округа на реализацию подпрограммы № 1 муниципальной программы (далее – Соглашение, Фонд). Дополнительное соглашение к Соглашению заключено 15.10.2019. Субсидия Фонду перечислена в сумме 583,8 тыс. рублей. Для реализации субсидии решением наблюдательного совета Фонда № 6-2019 от 04.04.2019 приняты следующие Положения: Положение о предоставлении поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по проведению семинаров, круглых столов, вэбинаров; Положение о порядке предоставления субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат по оплате базового комплекса услуг Верхнесалдинского бизнес-инкубатора; Положение о проведении мероприятий, посвященных Дню предпринимателя на территории Верхнесалдинского городского округа в 2019 году. Документы размещены на официальном сайте городского округа http://v-salda.ru/ и на официальном сайте Фонда http://www.biznes-vs.ru/. Субсидия в рамках Соглашения направлена на: Обеспечение функционирования раздела муниципального образования на официальном сайте Свердловской области в сфере развития малого и среднего предпринимательства (www.66msp.ru). На официальном сайте Свердловской области на регулярной основе размещается информация: об организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, условиях и порядке оказания такими организациями поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства; об объявленных конкурсах на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; о проводимых мероприятиях, направленных на продвижение территории муниципального образования (привлечение инвесторов на территорию муниципального образования); иная необходимая для развития субъектов малого и среднего предпринимательства информация. Пропаганду и популяризацию предпринимательской деятельности. В целях пропаганды и популяризации предпринимательской деятельности разработан план мероприятий на 2019 год, в соответствии с которым: 23 мая 2019 года проведен круглый стол «Онлайн-кассы и внедрение системы цифровой маркировки». Количество участников – 18, из них 16 СМСП; 2) 27 мая 2019 года проведен традиционный турнир по волейболу, посвященный Дню предпринимателя – 2019, между студентами авиаметаллургического техникума и командой предпринимателей. Количество участников – 40; 3) 28 июня 2019 года проведен день открытых дверей в Фонде. В рамках мероприятия проведен круглый стол «Предпринимательство и молодежь. Наставничество» при участии предпринимателя Назарова Максима Владимировича, руководителя представительства УТПП Федоровой Татьяны Александровны и студентов авиаметаллургического техникума. Количество участников – 23; 4) 26 сентября 2019 года проведен круглый стол с представителями Центра занятости, федеральной налоговой службы и пенсионного фонда. Количество участников – 18; 5) проведены мероприятия с участием молодежи, посвященные Всемирной неделе предпринимательства: 18 ноября 2019 года проведен открытый урок для школьников «Успешный предприниматель - мой путь к успеху»; 19 ноября 2019 года проведен круглый стол «Тайм-менеджмент. 7 главных принципов по управлению временем»; 20 ноября 2019 года проведен круглый стол «Встреча с успешным предпринимателем. Мастер-класс по созданию новых проектов». Общее количество участников – 105 человек. 3. Субсидирование затрат резидентов бизнес-инкубатора по оплате аренды помещений бизнес-инкубатора. С 6 резидентами бизнес-инкубатора заключены договоры. Субсидирование затрат по оплате аренды помещений произведено ИП Шадрина Е.А., ИП Трифанова А.А., ИП Устинов П.А., ИП Щербаков А. И. ООО «Лавиком», ООО Торговый дом «Уралторглес». Реестр СМСП-получателей поддержки размещен в разделе муниципального образования на официальном сайте Свердловской области в сфере развития малого и среднего предпринимательства http://66msp.ru/home/reestr-predprinimatelej и на официальном сайте городского округа http://v-salda.ru/ekonomika/predprinimatelstvo/reestr-subektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-v-verkhnesaldinskom-gorodskom-okruge-poluchatel/. 03 июня 2019 года администрацией Верхнесалдинского городского округа заключено Соглашение с Министерством инвестиций и развития Свердловской области о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации бюджету Верхнесалдинского городского округа на софинансирование мероприятия: «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей – групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных видов деятельности» (далее – субсидия). Субсидия предоставлена в рамках реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». Для реализации Соглашения приняты следующие нормативные правовые акты: Постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 05.08.2019 № 2257 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий для субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей – групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных видов деятельности в Верхнесалдинском городском округе в 2019 году»; Постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 18.10.2019 «Об утверждении состава комиссии по предоставлению субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности, созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей – групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных видов деятельности в Верхнесалдинском городском округе в 2019 году». По результатам конкурсных процедур принято постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 14.11.2019 № 3229 «Об утверждении Перечня получателей субсидии для субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей – групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных видов деятельности в Верхнесалдинском городском округе в 2019 году». 18 ноября 2019 года между администрацией Верхнесалдинского городского округа и индивидуальным предпринимателем Пыриным Д.О. заключено Соглашение о предоставлении субсидии в размере 1350,1 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета -1185,9 тыс. рублей; из областного бюджета – 89,2 тыс. рублей; из местного бюджета - 75,0 тыс. рублей. Мероприятия, реализуемые в рамках муниципальной программы, рассматривались на совместных заседаниях Координационного совета по инвестициям в Верхнесалдинском городском округе и Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Верхнесалдинском городском округе 30 мая 2019 года и 27 декабря 2019 года. Оценка эффективности реализации муниципальной программы Оценка полноты финансирования Q1- 1. Полное финансирование Оценка достижения плановых значений показателей Q2- 1,03. Высокая результативность. Оценка эффективности реализации муниципальной программы Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы 9. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.08.2014 № 2573. План на 2019 год, тыс. рублей Факт на 01.01.2020, тыс. рублей Исполнение, % Всего 3 580,7 3 422,5 95,6 местный бюджет 3 436,2 3 278,0 95,4 межбюджетные трансферты 144,5 144,5 100,0 План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 29.03.2019 № 1133 (в редакции от 12.11.2019 № 3212). В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм. По подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» освоено 1 033,0 тыс. рублей: Массовые физкультурные и спортивные мероприятия проведены согласно утвержденного Календарного плана: открытое первенство ФСК ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по горным лыжам; городская Спартакиада школ городского округа по баскетболу среди юношей и девушек (8-е классы) в рамках общероссийского проекта «Баскетбол в школу»; рождественская лыжная гонка; первенство по шорт-треку Спартакиады трудящихся ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»; турнир по бильярду «Золотая лига» ФБС ВСГО «Комбинированная пирамида»; открытое Первенство ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по горным лыжам; личное первенство Верхнесалдинского городского округа среди образовательных учреждений по настольному теннису; первенство по плаванию Спартакиады трудящихся ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»; первенство по настольному теннису Спартакиады трудящихся ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»; XXXVIII Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2019» г. Верхняя Салда XXXVIII Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2019», г. Нижний Тагил; спортивный праздник, посвященный «Дню Защитника Отечества»; I тур Чемпионата Федерации бильярдного спорта Верхнесалдинского городского округа «Комбинированная пирамида»; открытые соревнования по лыжным гонкам «Скиатлон»; соревнования по лыжным гонкам в зачет Спартакиады школ городского округа (5 классы); соревнования по лыжным гонкам «Лыжный марафон-2019» памяти почетного мастера спорта СССР Г. Ивановой; золотая лига Федерации бильярдного спорта Верхнесалдинского городского округа «Комбинированная пирамида»; открытые соревнования по лыжным гонкам памяти Ивана Глинкина; II тур Чемпионата Федерации бильярдного спорта Верхнесалдинского городского округа «Комбинированная пирамида»; открытое Первенство ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по плаванию; открытое Первенство ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по тяжелой атлетике; открытое Первенство ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по пауэрлифтингу; открытое Первенство ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по фигурному катанию; соревнования по лыжным гонкам в зачет Спартакиады бюджетных организаций (индивидуальная гонка); спартакиада сотрудников администраций Горнозаводского управленческого округа по настольному теннису; открытые соревнования по лыжным гонкам «Закрытие зимнего спортивного сезона»; открытый областной турнир по самбо памяти Г.П. Сабурова; областной турнир по настольному теннису памяти Г.Д. Агаркова; зимний фестиваль ГТО среди сборных команд образовательных учреждений Верхнесалдинского городского округа; спортивный праздник, посвященный Дню молодежи; спортивный праздник, посвященный Дню города; массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч - 2019»; легкоатлетический пробег памяти А.А. Евстигнеева в рамках Всероссийского дня бега «Кросс нации - 2019»; соревнования по баскетболу среди образовательных учреждений Верхнесалдинского городского округа «КЭС-БАСКЕТ - 2019». В отчетном году приобретена наградная атрибутика, фан барьеры для проведения спортивных мероприятий. Не освоены средства в сумме 90,0 тыс. рублей - экономия по результатам конкурсных процедур. По подпрограмме «Развитие потенциала молодежи в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» освоено 1985,5 тыс. рублей. Средства направлены на: содержание и обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Молодежный центр» - 1 855,5 тыс. рублей; обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Верхнесалдинского городского округа – 130,0 тыс. рублей. В отчетном периоде: 1) организована трудовая молодежная акция «Молодежь за чистый город»; 2) проведен праздник «День молодежи». Приобретена наградная атрибутика; 3) проведен конкурс «Семья года»; 4) проведен праздник, посвящённый Дню защиты детей; 5) организованы профилактические мероприятия с детьми и подростками по безопасности дорожного движения; 6) организована для детей и подростков профилактическая игра «Путешествие в Правоград» на территории образовательных учреждений и летних лагерей; 7) организован слет волонтерских отрядов Верхнесалдинского городского округа «Я - Доброволец!»; 8) организована молодежная патриотическая акция «Мы - граждане России!». Не освоены средства в сумме 66,7 тыс. рублей - экономия по результатам конкурсных процедур. По подпрограмме «Патриотическое воспитание граждан в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» освоено 404,0 тыс. рублей. Средства направлены на: обеспечение подготовки молодых граждан Верхнесалдинского городского округа к военной службе – 241,5 тыс. рублей; реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан на территории Верхнесалдинского городского округа – 18,0 тыс. рублей; организацию и проведение военно-спортивных игр, военно-спортивных мероприятий – 73,5 тыс. рублей (областной бюджет); участие в областных оборонно-спортивных лагерях и военно-спортивных играх на территории Свердловской области – 60,0 тыс. рублей (областной бюджет); организацию и проведение мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитание уважения к представителям различных этносов, профилактику экстремизма, терроризма – 11,0 тыс. рублей. В отчетном периоде: проведены 5-дневные учебные сборы для допризывной молодежи. Организовано горячее питание для учебных сборов; организован День призывника в Тагильской 42-й ракетной дивизии; проведен фестиваль патриотической песни и танца «Моя гордость – Россия!»; проведены праздничные мероприятия, посвященные 74-й годовщине Дня Победы; организованы волонтерские акции к Дню Победы; приобретено 2 винтовки ИЖ и тренировочный макет автомата Калашникова; организован тур в национальный парк «Таганай»; приобретена наградная атрибутика для проведения спортивно-патриотических мероприятий; проведен военно-спортивный праздник «День юного война» Не освоены средства в сумме 0,5 тыс. рублей - экономия. Оценка эффективности реализации муниципальной программы Оценка полноты финансирования Q1- 0,956. Неполное финансирование Оценка достижения плановых значений показателей Q2- 0,992. Высокая результативность. Оценка эффективности реализации муниципальной программы Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы |

10. Муниципальная программа «Развитие системы образования в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2014 № 3153.

|  | План на 2019 год, тыс. рублей | Факт на 01.01.2020, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 848 961,9 | 842 637,0 | 99,3 |
| местный бюджет | 364 742,7 | 359 526,7 | 98,6 |
| межбюджетные трансферты | 484 219,2 | 483 110,3 | 99,8 |

План мероприятий по реализации программы утвержден приказом Управления образования администрации от 04.03.2019 № 50 «Об утверждении плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» в 2019 году» (в редакции приказа от 20.12.2019 № 374 (с изменениями от 23.12.2019 № 375 и от 24.12.2019 № 378).

Средства бюджета направлены на реализацию пяти подпрограмм.

По подпрограмме «Развитие системы дошкольного образования в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» освоено                      312 483,6 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета в сумме -191 255,1 тыс. рублей.

Средства направлены на:

- организацию предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях – 121 234,5 тыс. рублей (местный бюджет);

- финансирование расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций – 187 763,1 тыс. рублей (областной бюджет);

- финансирование расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек – 3 492,0 тыс. рублей (областной бюджет).

Не освоены средства в сумме 1 524,3 тыс. рублей.

Экономия образовалась по расходам на приобретение продуктов питания в связи с отклонением фактической посещаемости от плановой по причине заболеваемости детей, оплатой расходов по фактически предъявленным счетам, экономией средств по результатам заключенных договоров.

По подпрограмме «Развитие системы общего образования в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» освоено                       377 544,0 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета в сумме -274 597,4 тыс. рублей.

Средства направлены на:

- организацию предоставления общего образования и создание  условий для содержания  детей в муниципальных общеобразовательных  организациях – 96 970,0 тыс. рублей (местный бюджет);

- финансирование расходов на оплату труда общеобразовательных организаций – 229 332,3 тыс. рублей (областной бюджет);

- финансирование расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения -14 694,0 тыс. рублей (областной бюджет);

- осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях –        4 476,6 тыс. рублей (местный бюджет), 30 571,1 тыс. рублей (областной бюджет);

- обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями в Верхнесалдинском городском округе образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы - 1 500,0 тыс. рублей (местный бюджет).

Приобретено оборудование для кабинета физики МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14».

Не освоены средства в сумме 2 520,6 тыс. рублей, в том числе:

#### 1) в сумме 1150,5 тыс. рублей по расходам на организацию предоставления общего образования и создание условий для содержания  детей в муниципальных общеобразовательных  организациях по перечислениям в ФСС, в связи с оплатой расходов по фактически предъявленным счетам, экономией средств по результатам заключенных договоров;

#### 2) в сумме 1370,1 тыс. рублей по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, за счет средств местного бюджета в связи с отклонением фактической посещаемости от плановой по причине заболеваемости детей.

По подпрограмме «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Верхнесалдинском городском округе» освоено   62 626,5 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета в сумме -13 896,4 тыс. рублей.

Средства направлены на:

- организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальных  организациях дополнительного образования –                 42 216,6 тыс. рублей (местный бюджет);

- организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в Верхнесалдинском городском округе – 5 321,7 тыс. рублей (местный бюджет);

- осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья – 12 308,8 тыс. рублей (областной бюджет).

В 2019 году за счет средств областного и местного бюджетов в детских оздоровительных учреждениях различного типа оздоровились 1 449 человек:

в загородном оздоровительном лагере «Лесная сказка» - 768 человек;

в лагерях дневного пребывания детей в муниципальных образовательных учреждениях- 681 человек.

10 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей созданы при образовательных организациях: МБОУ «Средняя школа № 1», МАОУ СОШ «Средняя общеобразовательная школа № 2», МБОУ СОШ № 6, МБОУ «Школа-интернат № 9», МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12», МАОУ СОШ «Средняя общеобразовательная школа № 14», общеобразовательная школа-интернат среднего (полного) общего образования №17«Юные спасатели МЧС», МКОУ НСОШ, МКОУ ООШ д. Нелоба, МБОУ ДО «ДЮСШ»;

в санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия -          55 человек, в том числе 40 человек в «Жемчужине России» (г. Анапа),               15 человек – в санатории «Курьи» Свердловской области;

- на оздоровление в учебное время – 1518,6 тыс. рублей (областной бюджет).

В учебное время в санатории «Курьи» Свердловской области отдохнул    51 ребенок;

- обеспечение мероприятий по организации трудоустройства подростков - 999,7 тыс. рублей (местный бюджет).

Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет осуществлялось в соответствии с постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 04.03.2019 № 801 «Об участии в организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 2019 году».

Средства бюджета были направлены на выплату заработной платы подросткам и руководителям отрядов, уплату налогов, приобретение трудовых книжек.

Муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр» при поддержке Центра занятости были проведены мероприятия по созданию временных рабочих мест для 170 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в каникулярный период;

- реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) –   230,0 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета в сумме -         161,0 тыс. рублей. Приобретен ковер татами для борьбы;

- обеспечение мероприятий на развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных школ - 31,1 тыс. рублей (местный бюджет). Средства были направлены на приобретение ковра татами для борьбы (пункт 6).

Не освоены средства в сумме 324,8 тыс. рублей.

Экономия образовалась по результатам рассмотрения ценовых предложений и проведения конкурсных процедур.

По подпрограмме «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций Верхнесалдинского городского округа» освоено 57 168,4 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета в сумме -3 275,4 тыс. рублей:

- на реализацию мероприятий по капитальному ремонту, приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные учреждения, направлены средства местного бюджета в сумме 13 226,5 тыс. рублей. На 01 января 2020 года мероприятия выполнены на 11069,8 тыс. рублей, в том числе:

| № п/п | Наименование учреждения/ наименование работ | Сумма (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 «Елочка» Ремонт полов в группе Замена оконных блоков | 175,1 397,0 |
| 2 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 «Утенок» Установка противопожарных дверей на кухне и прачечной Ремонт помещений прачечной и сушилки Замена оконных блоков Освещение и розеточная сеть помещений прачечной и сушилки | 99,25 469,36 84,6 49,8 |
| 3 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 «Золотая рыбка» Ремонт кровли Замена оконных блоков | 390,1 70,94 |
| 4 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17 «Березка» Ремонт кровли | 575,8 |
| 5 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 22 «Родничок» Ремонт полов | 138,8 |
| 6 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 26 «Дюймовочка» Ремонт полов в музыкальном зале Ремонт группы | 406,4 449,0 |
| 7 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28 «Гусельки» Замена оконных блоков в младшей и старшей группах | 199,9 |
| 8 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 42 «Петушок» Замена покрытия полов из линолеума | 1 060,8 |
| 9 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 43 «Буратино» Ремонт фасада здания Замена ливнестока в группе «Мыльные пузыри» Замена трубы ГВС в подвале | 738,57 96,0 45,5 |
| 10 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 51 «Вишенка» Ремонт кровли над группами | 1 263,4 |
| 11 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 52 «Рябинка» Ремонт кровли над группой Ремонт кровли над бассейном Ремонт ливнестока Облицовка ливневой канализации Замена оконных блоков в группе № 6 Замена дверных блоков в тамбурах 1 этажа Установка металлической двери в варочном зале | 1 253,1 799,1 41,16 10,7 100,0 70,5 36,3 |
| 12 | Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением физики, математики, русского языка и литературы» Ремонт входа в подвал школы Ремонт полов в коридоре первого этажа Установка противодымовых дверей Установка противопожарных дверей | 385,8 104,1 165,0 92,3 |
| 13 | Муниципальное казенное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12» Замена оконных блоков | 289,3 |
| 14 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Никитинская средняя общеобразовательная школа» Ремонт центрального входа Замена оконных блоков | 652,8 308,7 |
| 15 | Муниципальное казенное основное образовательное учреждение деревни Нелоба Ремонт крыльца | 50,7 |

- на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности образовательных организаций, направлены средства местного бюджета в сумме 36 336,5 тыс. рублей.

Бюджетные средства направлены на монтаж охранной сигнализации и системы видеонаблюдения, на монтаж оборудования для вывода сигнала «Пожар» на пульт, услуги по физической охране объекта, оснащение входа в организацию СКУД (в том числе монтажные и пуско-наладочные работы), устройство ограждения территории школ, приобретение и монтаж арочных металлодетекторов.

На 01 января 2020 года мероприятия выполнены на 33 311,0 тыс. рублей, в том числе:

| № п/п | Наименование учреждения/ мероприятия | Сумма (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ «Средняя школа №1» | 739,96 |
| 2 | МАОУ «Средняя школа №2» | 4 002,5 |
| 3 | МБОУ «Средняя школа №3» | 952,4 |
| 4 | МБОУ «Средняя школа № 6» | 2 427,34 |
| 5 | МБОШИ «Школа-интернат №9» | 1 457,52 |
| 6 | МКОУ «Средняя школа №12» | 791,41 |
| 7 | МАОУ «Средняя школа №14» | 2 940,2 |
| 8 | Средняя школа -интернат № 17 | 1 613,6 |
| 9 | МКОУ НСОШ | 2 164,23 |
| 10 | ОУ д. Нелоба | 187,98 |
| 11 | МБДОУ Детский сад №1 «Солнышко» | 596,87 |
| 12 | МАДОУ «Детский сад № 2 «Ёлочка» | 697,07 |
| 13 | МАДОУ «Детский сад № 4 «Утенок» | 705,9 |
| 14 | МАДОУ «Детский сад № 5 «Золотая рыбка» | 1 606,41 |
| 15 | МБДОУ «Детский сад № 6 «Красная шапочка» | 645,81 |
| 16 | МБДОУ «Детский сад № 7 «Мишутка» | 670,83 |
| 17 | МБДОУ «Детский сад № 13 «Малышок» | 143,08 |
| 18 | МБДОУ «Детский сад № 17 «Березка» | 83,58 |
| 19 | МАДОУ «Детский сад № 19 «Чебурашка» | 651,32 |
| 20 | МБДОУ «Детский сад № 20 «Кораблик» | 1 931,49 |
| 21 | МКДОУ «Детский сад № 21 «Василек» | 63,58 |
| 22 | МБДОУ «Детский сад № 22 «Родничок» | 588,0 |
| 23 | МАДОУ «Детский сад № 24 «Дельфинчик» | 678,85 |
| 24 | МКДОУ «Детский сад № 28 «Гусельки» | 63,58 |
| 25 | МКДОУ «Детский сад № 29 «Теремок» | 63,58 |
| 26 | МАДОУ «Детский сад № 26 «Дюймовочка» | 692,6 |
| 27 | МБДОУ «Детский сад № 39 «Журавлик» | 652,49 |
| 28 | МБДОУ «Детский сад № 41 «Петушок» | 550,5 |
| 29 | МБДОУ «Детский сад № 42 «Пингвинчик» | 586,32 |
| 30 | МАДОУ «Детский сад № 43 «Буратино» | 653,37 |
| 31 | МАДОУ «Детский сад № 51 «Вишенка» | 763,93 |
| 32 | МАДОУ «Детский сад № 52 «Рябинка» | 562,2 |
| 33 | МАОУ ДОД «ДЮЦ» | 1 286,6 |
| 34 | МБОУ ДОД «ДЮСШ» | 1 095,9 |

- на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципального загородного оздоровительного лагеря «Лесная сказка» направлены средства местного бюджета в сумме 3450,0 тыс. рублей, средства областного бюджета в сумме 3275,4 тыс. рублей.

Соглашение с Министерством общего и профессионального образования Свердловской области о выделении субсидии подписано 15 апреля 2019 года.

Ремонтные работы в о/л «Лесная сказка»

| № п/п | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| 1 | Ремонт кровли административно-бытового корпуса |
| 2 | Ремонт лестничного марша в профилактории |
| 3 | Ремонт канализация в административно-бытовом корпусе |
| 4 | Ремонт помещений 1-го этажа профилактория |
| 5 | Ремонт вентиляции в помещениях 1 этажа профилактория |
| 6 | Установка сантехприборов в помещениях 1 этажа профилактория |
| 7 | Электромонтажные работы в помещениях 1 этажа профилактория |
| 8 | Ремонт холодного и горячего водоснабжения, установка сантехнических приборов в Административно-бытовом корпусе |
| 9 | Ремонт канализации в клубе-столовой |
| 10 | Ремонт системы отопления в административно-бытовом корпусе |
| 11 | Замена дверных и оконных блоков на 1 этаже клуба-столовой |
| 12 | Ремонт системы отопления корпуса № 4 |
| 13 | Ремонт системы отопления клуба-столовой |
| 14 | Ремонт канализации корпуса № 4 |

- на реализацию мероприятия «Оборудование спортивных площадок муниципальных общеобразовательных организаций» направлены средства местного бюджета в сумме 880,0 тыс. рублей.

Разработан проект реконструкции стадиона МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3».

Не освоены средства в сумме 1 770,5 тыс. рублей.

Экономия возникла в связи с оплатой расходов по фактически предъявленным счетам, экономией средств по результатам проведения конкурсных процедур.

По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Верхнесалдинском городском округе до 20121 года» освоено 32 814,5 тыс. рублей.

Средства направлены на обеспечение деятельности Управления образования, учреждений, подведомственных управлению образования, социальные выплаты гражданам.

Не освоены средства в сумме 184,7 тыс. рублей.

Экономия образовалась в связи с оплатой расходов по фактически предъявленным счетам, экономией средств по результатам проведения конкурсных процедур, заключенных договоров.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Q1- 0,993. Полное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Q2- 1. Высокая результативность. |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы |

11. Муниципальная программа «Развитие культуры в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 13.10.2014 № 3108.

|  | План на 2019 год, тыс. рублей | Факт на 01.01.2020, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 159 122,2 (*) | 152 188,0 | 95,6 |
| местный бюджет | 119 706,8 | 119 706,2 | 100,0 |
| межбюджетные трансферты | 2 102,4 | 2 102,4 | 100,0 |
| внебюджетные средства | 37 313,0 | 30 379,4 | 81,4 |

(*) Плановые назначения указаны в соответствии с бюджетной росписью.

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 25.03.2019 № 1107 (в редакции от 25.12.2019 № 3641).

Средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм.

По подпрограмме «Развитие культурно-досуговой деятельности, библиотечного, музейного дела и кинообслуживания населения» освоены средства областного бюджета в сумме 2102,4 тыс. рублей, внебюджетные средства –22 127,4 тыс. рублей. Субсидия местного бюджета в сумме           60 407,2 тыс. рублей перечислена в полном объеме.

Бюджетные средства направлены на:

- организацию деятельности муниципального музея –                                5 158,1 тыс. рублей;

- организацию библиотечного обслуживания населения –              16 149,2 тыс. рублей;

- организацию деятельности учреждений культуры культурно - досуговой сферы – 31 702,4 тыс. рублей;

- реализация мер по обеспечению целевых показателей, установленных указами Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы, в муниципальных учреждениях культуры – 1 887,4 тыс. рублей (областной бюджет);

- комплектование книжных фондов МБУК ЦБС – 215,0 тыс. рублей (областной бюджет);

- разработку проекта реставрации внутренних помещений памятника регионального значения «Здание бывшей конторы Верхнесалдинского завода, где в 1897-1901 г.г. работал ученый металлург Грум – Гржимайло» -              596,1 тыс. рублей;

- разработку проектно-сметной документации на замену электроснабжения в МБУК ЦБС – 51,0 тыс. рублей;

- разработку проектной документации на устройство эвакуационной лестницы для нежилого помещения клуба «Дружба» МАУК ЦКДК-                 58,6 тыс. рублей;

- приобретение оборудования для обеспечения доступности        МБУК ЦБС для лиц с ограниченными возможностями – 109,3 тыс. рублей;

- оснащение универсальным оборудованием для маломобильных групп населения:

МАУК ЦКДК – 315,0 тыс. рублей;

МАУК «Кинотеатр «Кедр» - 623,2 тыс. рублей.

Внебюджетные средства расходовались в соответствии с планами финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений.

Не освоены средства местного бюджета в сумме 5 644,3 тыс. рублей, в том числе:

- субсидии на иные цели, предусмотренные на реставрацию памятника регионального значения «Здание бывшей конторы Верхнесалдинского завода, где в 1897 - 1901 г.г. работал ученый металлург Грум-Гржимайло», на осуществление авторского надзора - 5 641,1 тыс. рублей. Электронный аукцион не состоялся трижды, в связи с отсутствием заявок;

- экономия - 3,4 тыс. рублей.

По подпрограмме «Развитие образования в сфере культуры» внебюджетные средства освоены в сумме 8 252,0 тыс. рублей. Субсидии местного бюджета перечислены в сумме 56 681,3 тыс. рублей.

Бюджетные средства направлены на:

- выполнение муниципального задания на организацию деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры (МБУ ДО «Верхнесалдинская ДШИ», МБУ ДО ЦДТ, МАУ ДО «ДШИ «Ренессанс») - 54 929,3 тыс. рублей;

- организацию проведения капитальных и текущих ремонтов муниципальных учреждений   дополнительного образования в сфере культуры, приведение в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности и санитарного законодательства (устранение предписаний надзорных органов)  - 1 722,0 тыс. рублей, в том числе:

МБУ ДО «Верхнесалдинская ДШИ»: ремонт малого концертного зала, сантехнические работы малого и большого концертного зала, ремонт стен, сцены, подиума, ремонт ограждения сцены, потолков большого концертного зала, замена дверного блока в большом концертном зале, установка противопожарной двери в учреждении;

- изготовление учебной мебели в кабинет истории искусств           МБУ ДО «Верхнесалдинская ДШИ» - 30,0 тыс. рублей.

Внебюджетные средства расходовались в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.

По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» освоено 2 617,7 тыс. рублей (средства местного бюджета).

Бюджетные средства направлены на обеспечение деятельности            МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» и на социальные выплаты гражданам.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Q 1- 0,956. Неполное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Q 2 - 4,99. Низкая результативность (существенное перевыполнение плана) |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы. Необходим пересмотр муниципальной программы в части изменения целевых показателей (увеличение плановых значений), сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие муниципальные программы |

12. Муниципальная программа «Строительство объектов социальной сферы Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2015 № 3052

|  | План на 2019 год, тыс. рублей | Факт на 01.01.2020, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Средства на реализацию программы не предусмотрены.

13. Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 22.08.2014 № 2674.

|  | План на 2019 год, тыс. рублей | Факт на 01.01.2020, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 1 248,0 | 700,4 | 56,1 |
| местный бюджет | 1 248,0 | 700,4 | 56,1 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 13.03.2019 № 920 (с изменениями от 03.10.2019 № 2795).

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию двух подпрограмм.

По подпрограмме «Управление муниципальной собственностью и приватизации   муниципального имущества Верхнесалдинского городского округа» освоено 588,2 тыс. рублей, в том числе:

- выявление имущества, имеющего признаки бесхозяйного, проведение кадастровых работ, осуществление постановки на учет в качестве бесхозяйного имущества с последующей регистрацией права собственности округа - 140,4 тыс. рублей.

Проведены мероприятия по сбору необходимых данных в отношении бесхозяйных объектов (направлены запросы в регистрирующие органы, подготовлены схемы сетей). Проведены работы в отношении 54 объектов;

- проведение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, изготовление технических планов, получение кадастровых паспортов для передачи объектов в аренду и приватизации – 36,6 тыс. рублей.

Проведены кадастровые работы в отношении 12 объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности;

- выполнение работ по оценке рыночной стоимости годовой арендной платы за пользование муниципальным имуществом или проведение рыночной оценки стоимости имущества для приватизации -   68,7 тыс. рублей.

Оплачены работы в рамках договора по оценке рыночной стоимости годовой арендной платы за пользование муниципальным имуществом в отношении 11 объектов электросетевого хозяйства.

- содержание, текущий и капитальный ремонт объектов, составляющих муниципальную казну городского округа (охрана двух объектов по адресу: ул. Евстигнеева, д.15, ул. Евстигнеева, д. 22, оплата коммунальных услуг)– 342,5 тыс. рублей.

Не освоены средства местного бюджета в сумме 455,8 тыс. рублей, в том числе:

- не освоены средства на уплату НДС в федеральный бюджет при зачислении в местный бюджет денежных средств от реализации муниципального имущества, передаче имущественных прав (право на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций) – 370,0 тыс. рублей.

В отчетном году аукционы по продаже объектов муниципального имущества не проводились;

- экономия по результатам конкурсных процедур – 85,8 тыс. рублей.

По подпрограмме «Создание системы кадастра недвижимости Верхнесалдинского городского округа» освоено 112,2 тыс. рублей, в том числе:

- проведение кадастровых работ и государственного кадастрового учета в отношении земельных участков в целях оформления права муниципальной собственности и решения вопросов местного значения либо в целях подготовки к предоставлению земельных участков на торгах, а также в целях реализации Закона Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ – 73,7 тыс. рублей.

Кадастровые работы выполнены по 2 договорам в отношении                   10 земельных участков.

- проведение рыночной оценки годовой арендной платы за земельные участки или проведение оценки рыночной стоимости земельных участков в целях предоставления земельных участков на торгах – 38,5 тыс. рублей.

Работы выполнены по 5 договорам в отношении 7 земельных участков.

Не освоены средства местного бюджета в сумме 91,8 тыс. рублей, в том числе:

- не проведены кадастровые работы в отношении земельных участков под кладбищами в г. Верхняя Салда, в д. Северная, д. Никитино,         д. Нелоба, пос. Басьяновский – 67,3 тыс. рублей.

Невыполнение плана связано с необходимостью приведения сведений о земельных участках в соответствии с Правилами землепользования и застройки Верхнесалдинского городского округа, которые были приняты в новой редакции 28.08.2019.

Администрацией городского округа проведены консультации с Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области по процедуре оформления земельных участков под существующими кладбищами и расширению действующего городского кладбища. В соответствии с полученными рекомендациями, с целью последующего выполнения кадастровых работ, подготовлены схемы земельных участков. В процессе подготовки материалов для согласования с Департаментом лесного хозяйства выявлено, что сведения о координатах, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости и сведения о координатах лесных кварталов, содержащиеся в Едином лесном реестре, существенно отличаются друг от друга. В связи с необходимостью уточнения данных кадастровые работы перенесены на 2020 год, при этом с целью исключения противоречивости сведений предполагается составление схем совместно кадастровым инженером и представителем Кушвинского лесничества.

В отчетном году запрошены коммерческие предложения от кадастровых инженеров на выполнение кадастровых работ в отношении городских лесов. С учетом полученным предложений администрация городского округа обратилась в МУГИСО с просьбой о ходатайстве перед Министерством финансов Свердловской области об увеличении расходных полномочий Верхнесалдинского городского округа для расчета бюджетных ассигнований на проведение кадастровых работ в отношении земельных участков городских лесов, в сумме 2 000,0 тыс. рублей, ответ от Министерства не получен;

- не	проведена рыночная оценка 4 земельных участков (3 под ИЖС, 1 –под ФОК) – 24,5 тыс. рублей. Работы не выполнены, так как кадастровые работы в отношении земельных участков выполнены только в декабре 2019 года.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Q1- 0,561. Неполное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Q2- 0,842. Средняя результативность (недовыполнение плана) |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, в части сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие муниципальные программы |

14. Муниципальная программа «Реализация и развитие муниципального управления в Верхнесалдинском городском округе до        2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 14.10.2014   № 3147.

|  | План на 2019 год, тыс. рублей | Факт на 01.01.2020, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 54 112,5 | 53 613,3 | 99,1 |
| местный бюджет | 53 986,3 | 53 506,8 | 99,1 |
| межбюджетные трансферты | 126,2 | 106,5 | 84,4 |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 07.02.2019 № 383 (с изменениями от 02.12.2019 № 3358).

В соответствии с планом мероприятий бюджетные средства направлены на:

- осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий, осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области –            106,5 тыс. рублей.

Средства направлены на оплату семинара по обучению секретаря административной комиссии, приобретена мебель, телефон, канцелярские принадлежности для административной комиссии.

За 2019 год составлено 82 протокола об административных правонарушениях. Подвергнуто наказанию 77 человек, по 5 делам производства прекращены, в связи с малозначительностью правонарушений;

- обеспечение деятельности главы городского округа и администрации Верхнесалдинского городского округа -51 662,5 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия» – 1 844,3 тыс. рублей.

Не освоены средства бюджета в сумме 499,2 тыс. рублей, в том числе:

- на финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению, ежегодному изменению и дополнению списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции – 19,7 тыс. рублей.

Расходование средств не производилось поскольку списки не составлялись, а при изменении списков направление уведомлений гражданам об исключении их из списков не предусмотрено постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2017 № 146-ПП;

- экономия – 479,5 тыс. рублей, связи с применением регрессивной ставки по страховым взносам и оплатой услуг по фактически выставленным счетам.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Q1- 0,991. Полное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Q2- 1. Высокая результативность |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы |

15. Муниципальная программа «Адресная поддержка населения Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.09.2014 № 2884.

|  | План на 2019 год, тыс. рублей | Факт на 01.01.2020, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 124 696,9 (*) | 120 784,3 | 96,9 |
| местный бюджет | 1 589,3 | 1 569,0 | 98,7 |
| межбюджетные трансферты | 123 107,6 | 119 215,3 | 96,8 |

(*) Плановые назначения указаны в соответствии с бюджетной росписью.

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 08.02.2019 № 421 (с изменениями от 12.11.2019 № 3211).

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм.

По подпрограмме «Реализация дополнительных мер социальной помощи отдельным категориям граждан в Верхнесалдинском городском округе» освоено 1 534,3 тыс. рублей (местный бюджет), в том числе:

- выплаты денежного вознаграждения лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Верхняя Салда», «Почетный гражданин Верхнесалдинского городского округа» и ветеранам Великой Отечественной войны – 901,1 тыс. рублей.

Перечислены ежемесячные денежные выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Верхняя Салда», «Почетный гражданин Верхнесалдинского городского округа». Десяти Почетным гражданам ежемесячно на лицевой счет перечислялось денежное вознаграждение в размере 5 750 рублей.

В канун празднования 74-годовщины Дня Победы:

3 ветеранам (участникам и инвалидам) Великой Отечественной войны произведена единовременная денежная выплата в размере 5 000 рублей каждому;

148 труженикам тыла произведена единовременная денежная выплата в размере 2 000 рублей каждому;

- мероприятия, направленные на поддержку старшего поколения и граждан в трудной жизненной ситуации -543,2 тыс. рублей.

В канун празднования 74-годовщины Дня Победы в городе и сельских населенных пунктах проведены праздничные мероприятия, для участников мероприятий организовано питание «полевая кухня», вручены продуктовые наборы 3 ветеранам Великой Отечественной войны стоимостью 1334,0 рубля, труженикам тыла 100 продуктовых наборов стоимостью 363,0 рубля.

В рамках празднования Дня Победы организовано участие ветеранов в окружном фестивале конкурсе «Вечная молодость!», участники нашего округа завоевали 6 почетных призовых мест в 4 номинациях. Организована Всероссийская акция «Георгиевская лента».

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области администрацией городского округа совместно с Управлением социальной политики по Верхнесалдинскому району 47 семейным парам вручены знаки отличия Свердловской области «Совет да любовь». Семья Самойленко была удостоена награды «За любовь и верность». При вручении наград каждой паре вручалось по коробке конфет и букеты цветов за счет средств бюджета городского округа.

Проведены праздничные мероприятия к Международному Дню пожилых людей.	Организована экскурсионная поездка пенсионеров и ветеранов в Невьянский государственный историко-архитектурный музей в рамках Месячника, посвященного Дню пенсионеров (30 человек). Организовано праздничное торжественно-развлекательное мероприятие на оздоровительной базе «Лесная сказка» с вручением почетных грамот, благодарственных писем участникам творческих конкурсов и фестивалей областного и муниципального значения. Участники – 30 человек.

Организованы транспортные услуги по доставке ветеранов, пенсионеров, участников творческих конкурсов «Вечная молодость», «Осеннее очарование» до места проведения мероприятий на территории Свердловской области, где ветераны городского округа в течение года многократно были признаны лучшими (11 победителей конкурса «Осеннее очарование»).

Предоставлены меры социальной поддержки в натуральной форме –       122 человека (больные ветераны, пенсионеры, инвалиды) получили продуктовые наборы.

Организована поездка ветеранов на памятный митинг к Мемориальному комплексу жертв политических репрессий 30-50-х годов (г. Екатеринбург) с возложением венка и цветов.

Организовано праздничное мероприятие, посвященное 30-летию создания Верхне-Салдинской городской организации общероссийской общественной организации «Всероссийского общества инвалидов», в количестве 30 человек (праздничный ужин, подарки).

Разработана и издана книга «Президентский полк. Кремлевцы Салды. «Верность. Честь. Долг» в количестве 75 экз., авторы – председатель Совета ветеранов ВСГО Н.П. Кондрашов и кремлевец В.Е. Ломко. Книги были вручены организациям, учреждениям городского округа и кремлевцам.

Организовано поздравление с Новым годом детей-инвалидов. Приобретены 70 кондитерских наборов (подарков).

Приобретены и вручены новогодние подарки 32 пенсионерам, ушедшим на заслуженный отдых из администрации Верхнесалдинского городского округа;

3) выплаты материальной помощи отдельным категориям граждан, проживающим на территории Верхнесалдинского городского округа -           90,0 тыс. рублей.

Бюджетные средства направлены на предоставление мер социальной поддержки 70 гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в размере от 500 рублей до 3 500,0 рублей (выплаты носят заявительный характер).

Не освоены средства бюджета в сумме 20,3 тыс. рублей- экономия.

По подпрограмме «Предоставление компенсаций и субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, и расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» освоено 111 367,8 тыс. рублей, в том числе 28 122,8 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 83 245,0 тыс. рублей – средства областного бюджета.

Бюджетные средства направлены:

- на предоставление компенсаций и субсидий;

- на оплату услуг сберегательного банка и оплату услуг почтовой связи.

Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получили 613 семей, компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получили 8 972 человека.

Не освоены средства в сумме 3 873,3 тыс. рублей.

Экономия сложилась в связи с уменьшением количества субсидиантов.

По подпрограмме «Обеспечение деятельности МКУ «Служба субсидий» освоено 7 882,2 тыс. рублей, в том числе 34,7 тыс. рублей – средства местного бюджета, 7 847,5 тыс. рублей – средства областного бюджета.

Средства направлены на обеспечение деятельности МКУ «Служба субсидий».

Не освоены средства в сумме 19,0 тыс. рублей- экономия.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Q1- 0,969. Неполное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Q2- 1,007. Высокая результативность |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы |

16. Муниципальная программа «Совершенствование механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2015 № 3045.

|  | План на 2019 год, тыс. рублей | Факт на 01.01.2020, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 5 790,9 | 5 771,9 | 99,7 |
| местный бюджет | 5 790,9 | 5 771,9 | 997 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 24.01.2019 № 233.

Средства направлены на обеспечение деятельности МКУ «Центр закупок».

Среднее количество поставщиков (подрядчиков, исполнителей), принявших участие в закупках составило 3,3 единицы.

В отчетном периоде:

1) работниками учреждения проведено 4 методических семинара;

2) муниципальным заказчикам направлено 4 обзора об изменениях в законодательстве о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

3) шесть работников учреждения прошли обучение на семинарах;

4) каждый специалист учреждения принимал еженедельное участие в заседаниях 25 комиссий.

Не освоены средства в сумме 19,0 тыс. рублей- экономия.

Экономия образовалась по расходам на выплату суточных и командировочных расходов, связанных с обучением и по отчислениям в ФСС и уплате налогов и сборов.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Q1- 0,997. Полное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Q2- 1,074. Средняя результативность |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей |

17. Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2015   № 3041.

|  | План на 2019 год, тыс. рублей | Факт на 01.01.2020, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 5 360,0 | 4 290,0 | 80,0 |
| местный бюджет | 5 360,0 | 4 290,0 | 80,0 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 07.02.2019 № 389.

В соответствии с планом мероприятий:

1) оплачены услуги по сопровождению и технической поддержке ранее установленного и используемого программного продукта «ГрадИнфо» -      3440,0 тыс. рублей;

2) внесены изменения в Правила землепользования и застройки Верхнесалдинского городского округа - 800,0 тыс. рублей. Решение Думы Верхнесалдинского городского округа от 28.08.2019 № 214 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Верхнесалдинского городского округа в новой редакции»;

3) разработана программа комплексного развития социальной инфраструктуры Верхнесалдинского городского округа – 50,0 тыс. рублей.

В отчетном периоде введено 11 006 кв. м. жилья (ИЖС).

Не освоены бюджетные средства в сумме 1 070,0 тыс. рублей.

Исполнителем не выполнены в соответствии с техническим заданием работы по муниципальному контракту на разработку проекта планировки и проекта межевания территории газоснабжения частного сектора в деревне Северная.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Q1-0,8. Неполное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Q2-0,995. Высокая результативность |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы |

18. Муниципальная программа «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Верхнесалдинского городского округа и противодействие коррупции в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2015 № 3046.

|  | План на 2019 год, тыс. рублей | Факт на 01.01.2020, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 8 504,7 | 8 055,3 | 94,7 |
| местный бюджет | 8 504,7 | 8 055,3 | 94,7 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 12.02.2019 № 494.

В отчетном периоде бюджетные средства направлены на:

1) социальные выплаты гражданам – 7 709,1 тыс. рублей;

2) профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих администрации Верхнесалдинского городского округа – 267,0 тыс. рублей. В отчетном периоде обучение прошли 37 служащих;

3) противодействие коррупции в Верхнесалдинском городском округе – 79,2 тыс. рублей.

Дополнительно проведены следующие мероприятия:

- в декларационном периоде сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год представили 77 муниципальных служащих. 20 апреля 2019 года сведения размещены на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа. Проводилась разъяснительная работа и давались индивидуальные консультации по заполнению справок;

- в подразделе «Противодействие коррупции» в разделе «Общество» на официальном сайте городского округа размещена общая информация об антикоррупционной работе, ссылки на отдельные подразделы сайта, посвященные направлениям проводимой работы;

- приведен в соответствие с методическими рекомендациями по размещению и наполнению подразделов официальных сайтов органов местного самоуправления муниципальных образований подраздел «Обратная связь для сообщений о фактах коррупции».

В целях повышения правовой грамотности граждан в подразделе  размещены понятия «коррупция», «конфликт интересов на государственной и муниципальной службе» и «личная заинтересованность государственного или муниципального служащего», установленных Федеральным законом от            25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

- результаты контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере обобщены в письменных докладах, озвучены на заседании Комиссии по противодействию коррупции в Верхнесалдинском городском округе: 27.03.2019; 25.06.2019; 25.12.2019;

- на официальном сайте городского округа, в средствах массовой информации размещены материалы о бюджетном процессе в Верхнесалдинском городском округе;

- проведены семинары, учебы:

13.02.2019 – ознакомление с Методическими рекомендациями по проведению правовой экспертизы нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, подготовленный Министерством юстиции РФ (письмо Департамента от 02.02.2018 № 01-09-62/1511);

22.02.2019 – «О предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год»;

19.03.2019 -  изучение изменений в законодательстве о противодействии коррупции в органах местного самоуправления;

29.03.2019 – «Что такое противодействие коррупции? Основные принципы противодействия коррупции. Коррупционные правонарушения»;

29.03.2019 – изучение Обзора практики привлечения к ответственности государственных (муниципальных) служащих за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, подготовленным Министерством труда и социальной защиты РФ;

30.04.2019 – изучение порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности;

05.06.2019 – повторное ознакомление с Порядком уведомления муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в администрации Верхнесалдинского городского округа, представителя нанимателя (работодателя) о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, утвержденным постановлением администрации от 15.10.2018 № 2752;

24.06.2019 – круглый стол «Борьба с коррупцией», «Принципы служебного поведения служащих»;

09.08.2019 – занятие на тему «Обзор практики привлечения к ответственности государственных (муниципальных) служащих за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции»;

12.08.2019 – презентация на тему «Конфликт интересов на муниципальной службе. Практические вопросы работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов»;

19.09.2019 – ознакомление с постановлением главы Верхнесалдинского городского округа от 18.09.2019 № 23 «Об утверждении Комплексного плана просветительских мероприятий, направленных на создание в обществе атмосфере нетерпимости к коррупционным проявлениям в Верхнесалдинском городском округе на 2019-2020 годы»;

28.11.2019 - ознакомление с Методическими рекомендациями по разработке и принятию мер по предупреждению и противодействию коррупции»;

10.12.2019 – изучение Обзора практики применения законодательства РФ о противодействии коррупции по вопросам предотвращения и урегулирования конфликта интересов;

12.12.2019 - изучение Обзора типичных ситуаций конфликта интересов на государственной службе РФ и порядка их урегулирования;

13.12.2019 – семинар с руководителями муниципальных учреждений на тему «Рекомендации по типовой декларации конфликта интересов»;

13.12.2019 – ознакомление с мерами дисциплинарной ответственности за невыполнение требований законодательства о противодействии коррупции. Персональная ответственность за несоблюдение обязательных требований, ограничений и запретов».

13.02.2019 – ознакомление с Методическими рекомендациями по проведению правовой экспертизы нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, подготовленный Министерством юстиции РФ (письмо Департамента от 02.02.2018 № 01-09-62/1511);

7) организовано взаимодействие с ветеранской организацией администрации городского округа.

Не освоены бюджетные средства в сумме 449,4 тыс. рублей.

Экономия образовалась по социальным выплатам гражданам, расходам по выплате единовременного поощрения за многолетний труд и в связи с уходом на пенсию,  по противодействию коррупции, по профессиональной подготовке, переподготовке  и повышению квалификации муниципальных служащих администрации Верхнесалдинского городского округа.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Q1-0,947. Неполное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Q2-0,9. Средняя результативность (недовыполнение плана) |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Необходим пересмотр муниципальной программы в части изменения целевых показателей, в части сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на другие муниципальные программы |

19. Муниципальная программа «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2015   № 3050.

|  | План на 2019 год, тыс. рублей | Факт на 01.01.2020, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 3 857,0 | 3 379,7 | 87,6 |
| местный бюджет | 3 857,0 | 3 379,7 | 87,6 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 21.01.2019 № 170 (с изменениями от 19.12.2019 № 3534).

В соответствии с планом мероприятий реализованы следующие мероприятия:

- обеспечение деятельности администрации Верхнесалдинского городского округа – 2 632,7 тыс. рублей:

приобретена офисная и вычислительная техника;

- создание, внедрение, развитие и популяризация программно-технологической инфраструктуры для предоставления муниципальных услуг в электронном виде – 318,1 тыс. рублей:

приобретение электронной подписи для сотрудников администрации, оказывающих муниципальные услуги в электронном виде;

приобретение лицензии «1С-Битрикс: Управление сайтом - Бизнес» + 1С-Битрикс;

приобретение многофункциональных устройств и ноутбуков;

- предупреждение информационно-технологических угроз, приобретение (обновление) лицензионных программных систем и комплексов – 380,0 тыс. рублей:

приобретены сейфы для хранения машинных носителей;

оплачены услуги по установке и настройке программного обеспечения, средств защиты информации;

- обеспечение технологического развития информационно- коммуникационных технологий (в том числе в территориальных администрациях), улучшения условий для развития технологий, техники и подготовки квалифицированных  кадров в сфере информационно - коммуникационных технологий – 48,9 тыс. рублей:

оплачены услуги общедоступной электрической связи (таксофоны);

приобретена лицензия на использование программного обеспечения «ЕСМС: Официальный Сайт»;

размещение официального сайта www.v-salda.ru на хостинге сроком на     1 год.

По состоянию на 01.01.2020 доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме, составляет 55,64 %. Граждане проявляют низкую активность. Для предоставления муниципальных услуг необходимо предоставить большое количество сканов документов, граждане предпочитают обращаться лично. В 2020 году запланированы мероприятия по организации пунктов бесплатного сканирования и получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме в общедоступных местах Верхнесалдинского городского округа (здания библиотек, МКУ «Молодежный центр», администрации территориальных администраций).

Не освоены бюджетные средства в сумме 477,3 тыс. рублей.

Экономия образовалась по результатам заключенных договоров и оплатой услуг по факту выставленных счетов.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Q1-0,876. Неполное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Q2-0,971. Высокая результативность |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы |

20. Муниципальная программа «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов на территории Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2015   № 3042.

|  | План на 2019 год, тыс. рублей | Факт на 01.01.2020, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 414,1 | 404,4 | 97,7 |
| местный бюджет | 65,1 | 55,4 | 85,1 |
| межбюджетные трансферты | 349,0 | 349,0 | 100,0 |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 12.02.2019 № 491 (с изменениями от 28.10.2019 № 3050).

В отчетном периоде:

- оплачены услуги связи и интернета, по обеспечению защиты каналов связи;

- проведена оцифровка документов постоянного срока хранения в количестве 144 дел;

- приобретены канцелярские товары и компьютер.

В 2019 году:

исполнено 229 заявлений по информационному обеспечению граждан;

подготовлены 624 архивные справки, связанные с социальной защитой;

выданы 194 копии архивных документов, подтверждающих право на владение землей.

Не освоены бюджетные средства в сумме 9,7 тыс. рублей.

Экономия образовалась в связи с оплатой услуг связи по факту выставленных счетов.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Q1-0,98. Полное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Q2-0,971. Высокая результативность |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы |

21. Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2015 № 3055.

|  | План на 2019 год, тыс. рублей | Факт на 01.01.2020, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 300,0 | 300,0 | 100,0 |
| местный бюджет | 300,0 | 300,0 | 100,0 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 08.02.2019 № 429.

Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в 2019 году предоставлены в рамках конкурсного отбора в соответствии с Порядком предоставления субсидии из средств бюджета Верхнесалдинского городского округа на оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в 2019 году, утвержденным постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 14.10.2019 № 2914.

Участие в отборе приняли 3 социально-ориентированные некоммерческие организации.

По результатам отбора субсидии предоставлены:

1) Верхне-Салдинской городской организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;

2) Верхнесалдинской районной организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане;

3)	АНО духовно-нравственного возрождения и социальной помощи «Салда – город возможностей».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Q1-1. Полное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Q2-1,003. Высокая результативность |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы. |

22. Муниципальная программа «Профилактика и ограничение распространения туберкулеза на территории Верхнесалдинского городского округа до 2020 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 30.01.2014 № 417.

|  | План на 2019 год, тыс. рублей | Факт на 01.01.2020, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 18,0 | 18,0 | 100,0 |
| местный бюджет | 18,0 | 18,0 | 100,0 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 06.02.2019 № 359.

Бюджетные средства направлены на:

1)	приобретение 40 продуктовых наборов на сумму 13,0 тыс. рублей. Продуктовые наборы выданы гражданам больным туберкулезом;

2)	реализацию мероприятий, направленных на информационное обеспечение населения по вопросам профилактики туберкулеза –                       5,0 тыс. рублей. Изготовлены и распространены информационные буклеты среди населения городского округа по профилактике туберкулеза.

За 2019 год вновь выявленных больных туберкулезом - 20 человек, а за 2018 год - 25 человек.

Заболеваемость туберкулезом в 2019 году составила – 45,06 чел. на 100 тыс. человек, а в 2018 году - 55,41 на 100 тыс. человек. Заболеваемость в 2019 году снизилась.

Среди вновь выявленных больных в 2019 году 12 человек – профосмотрами.

Среди вновь выявленных больных в 2019 году сочетание с ВИЧ-инфекцией -8 человек, а в 2018 году - 12 человек.

По социальному статусу среди вновь выявленных за 2019 год: 9 - не работающих, 1 - студент, 6 – работающих, 1 – пенсионер, чп.-1, 1- ГУФСИН,    1- ребенок.

В 2018 году 12 - не работающих, 5 - работающих, 5 - пенсионеров, 3 – без определенного места жительства. Умерло от туберкулеза в 2019 году - 2 человека, из них смерть до года – 1 человек.

Обследовано за 12 месяцев 2019 года на туберкулез в ОЛС на флюрографе – 36 311 человек, в 2018 году — 36 558 человек.

Во всех учреждениях и организациях на официальных сайтах и на стендах в зданиях размещена информация по профилактике туберкулеза, привлечению населения к прохождению регулярного флюорографического обследования.

Составлены графики обследований трудовых коллективов.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Q1-1. Полное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Q2-0,967. Высокая результативность |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы. |

23. Муниципальная программа «Ограничение распространения ВИЧ-инфекции на территории Верхнесалдинского городского округа» до 2020 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 30.01.2014 № 416.

|  | План на 2019 год, тыс. рублей | Факт на 01.01.2020, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 220,0 | 220,0 | 100,0 |
| местный бюджет | 220,0 | 220,0 | 100,0 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 06.02.2019 № 360.

В отчетном году продолжена информационная компания, направленная на привлечение населения городского округа к тестированию экспресс-методом, размещена информация на официальных сайтах учреждений, городских порталах, листовки в общественных местах.

Содействие в организации дополнительного тестирования с помощью экспресс-тестов оказывают НП «Урал без наркотиков», АНО «Салда-город возможностей». Мероприятия по тестированию проводятся на массовых мероприятиях. Составлен график работы мобильных пунктов в городе для населения, выходов в трудовые коллективы.

Продолжаются профилактические мероприятия в трудовых коллективах, сельской местности, в полиции (ИВС), ГУФСИН, МВД, образовательных учреждениях, на массовых мероприятиях, работа с интерактивной выставкой «Помнить. Знать. Жить».

Бюджетные средства направлены на:

1) приобретение наградной атрибутики для организации мероприятий по информированию населения о мерах профилактики ВИЧ-инфекции и привлечению приверженности к обследованию, лечению ВИЧ-инфекции, приобретено оборудование для проведения бесплатного анонимного тестирования  – 44,0 тыс. рублей;

2) приобретение информационных печатных материалов по профилактике ВИЧ-инфекции – 35,0 тыс. рублей;

3) организацию городского профилактического мероприятия в формате игры КВН среди учащихся образовательных учреждений по теме ВИЧ-инфекции. Участие приняли 200 человек – 88,0 тыс. рублей;

4) организацию обучения учащихся средне-профессиональных учреждений, учебных заведений дополнительного образования, специалистов учреждений и организаций, отвечающих за профилактику ВИЧ-инфекции. Проведено 2 семинара обученными волонтерами-тьютерами АНО «Салда-город возможностей» по программе областного Центра СПИД  – 26,0 тыс. рублей;

5) приобретение профилактических материалов для проведения мероприятий, направленных на профилактику ВИЧ-инфекции, среди потребителей наркотиков и лиц, относящихся к группам риска по инфицированию и распространению ВИЧ-инфекции половым путем –            18,0 тыс. рублей;

6) приобретение 5 информационных стендов для размещения информационных брошюр о профилактике ВИЧ-инфекции – 9,0 тыс. рублей.

Кумулятивное количество живущих с заболеванием больных, зарегистрированных на конец года – 624 человека.

В 2019 году обследовано 8910 человек, что составляет 104% от годового плана.

ВИЧ-инфекция

| Показатель | 2018 год | 2019 год | рост/снижение к аналогичному периоду, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Зарегистровано вновь выявленных больных ВИЧ-инфекцией | 64 (141,85 на 100 тыс. населения) | 63 (141, 95 на 100 тыс. населения) | + 0,1% |
| Дошли до врача | 44 (69%) | 35 (55,5%) | - 13,5% |
| Показатель выявляемости на 100 тыс.чел. | 768,49 | 707,07 | - 8% |
| Показатель заболеваемости на 100 тыс.чел. | 141,85 | 141,95 | + 0,1% |

Уровень информированности населения в возрасте 15-49 лет о ВИЧ-инфекции – 94%.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Q1-1. Полное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Q2-0,967. Высокая результативность |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы. |

24. Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка на территории Верхнесалдинского городского округа на 2017-2022 годы» утверждена постановлением администрации городского округа от 12.10.2016  № 3268.

|  | План на 2019 год, тыс. рублей | Факт на 01.01.2020, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 1 154,0 | 1 027,5 | 89,0 |
| местный бюджет | 1 154,0 | 1 027,5 | 89,0 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 25.02.2019 № 643 (с изменениями от 14.11.2019 № 3230).

Бюджетные средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

- осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия -36,9 тыс. рублей.

Приобретен цифровой фотоаппарат;

- профилактику дорожной безопасности и правонарушений в общественных местах, на улицах – 187,9 тыс. рублей:

приобретен арочный металлодетектор;

приобретены 2 баннера профилактического содержания;

оплачены транспортные услуги для организации и проведения областных соревнований юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо»;

приобретены призы и наградная атрибутика для организации и проведения проф. акций по безопасности дорожного движения;

оплачены услуги связи (доступ к сети Интернет-провайдера, прием и передача телематических электронных сообщений) по выводу изображения камер видеонаблюдения Верхнесалдинского ГТС в реальном времени на монитор дежурного ЕДДС МКУ «Управление гражданской защиты Верхнесалдинского городского округа»;

- внедрение современных технических средств для обеспечения правопорядка и безопасности – 699,7 тыс. рублей:

приобретена 21 камера видеонаблюдения для парка им. Ю.А. Гагарина;

установлена система видеонаблюдения прилегающей территории к зданию администрации городского округа;

- профилактика терроризма – 25,0 тыс. рублей.

Оплачены услуги связи интернет-провайдера «Сети Тагила» по выводу изображения с камер ВН ГТС в реальном времени на монитор дежурного ЕДДС МКУ «Управление гражданской защиты Верхнесалдинского городского округа»;

- профилактика семейного неблагополучия, безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних и молодежи -                78,0 тыс. рублей:

приобретены призы на организацию профилактической игры «Путешествие в Правоград» по защите прав детей и подростков;

оплачены услуги по организации экскурсии;

приобретена наградная атрибутика для организации городских проф. акций по профилактике правонарушений несовершеннолетних.

Не освоены бюджетные средства в сумме 126,5 тыс. рублей, в том числе:

- на изготовление печатной продукции профилактического содержания и по организации и проведению профилактических акций в молодежной среде - 60,0 тыс. рублей.  Данные мероприятия проведены         МКУ «Молодежный центр» и силами волонтеров на безвозмездной основе;

- на приобретение и установку стендов по профилактике терроризма в связи с отсутствием необходимости – 20,7 тыс. рублей;

- экономия по результатам рассмотрения ценовых предложений и проведения конкурсных процедур – 43,5 тыс. рублей;

- оплата услуг связи произведена по фактически выставленным счетам – 2,3 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Q1-0,89. Неполное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Q2-1,05 Высокая результативность |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на другие муниципальные программы |

25. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском городском округе в 2018-2024 годах» утверждена постановлением администрации городского округа от 28.09.2017 № 2797.

|  | План на 2019 год, тыс. рублей | Факт на 01.01.2020, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 30 327,8 | 30 327,7 | 100,0 |
| местный бюджет | 1 148,6 | 1 148,5 | 100,0 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |
| внебюджетные средства | 29 179,2 | 29 179,2 | 100,0 |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 04.03.2019 № 799 (с изменениями от 24.12.2019 № 3593).

Бюджетные средства направлены на исполнение определения Арбитражного суда № А60-41819/2019 от 29.10.2019.

Проведены мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в городе Верхняя Салда.

Внебюджетные средства направлены на комплексное благоустройство общественной территории «Площадь Дворца культуры имени Г.Д. Агаркова».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Q1-1. Полное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Q2-1. Высокая результативность |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы. |

26. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Верхнесалдинского городского округа до 2025 года», утверждена постановлением администрации городского округа от 12.10.2018 № 2743.

|  | План на 2019 год, тыс. рублей | Факт на 01.01.2020, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 15 177,2 | 14 470,0 | 95,3 |
| местный бюджет | 15 177,2 | 14 470,0 | 95,3 |
| межбюджетные трансферты | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

План мероприятий по реализации программы утвержден приказом начальника Финансового управления от 29.01.2019 № 6.

Средства бюджета направлены на обеспечение деятельности Финансового управления администрации Верхнесалдинского городского округа, социальные выплаты гражданам, замещавшим муниципальные должности.

Плановые целевые показатели муниципальной программы за 2019 год исполнены в целом на 101,3%.

В отчетном году:

1) соблюдены установленные законодательством сроки утверждения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа и доведения ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета, сроки формирования и предоставления отчетности об исполнении бюджета Верхнесалдинского городского округа;

2) проведено 13 проверок за соблюдением бюджетного законодательства и 19 проверок в сфере закупок;

3) соблюдены ограничения, установленные бюджетным законодательством предельного объема муниципального долга, предельного объема заимствований и объема дефицита бюджета Верхнесалдинского городского округа;

4) размещены на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа решения о бюджете Верхнесалдинского городского округа на отчетный финансовый год и плановый период, годовой отчет об исполнении бюджета и ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета в отчетном финансовом году;

5) проведены публичные слушания по бюджету Верхнесалдинского городского округа;

6) составлен и размещен на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа «Бюджет для граждан».

Не освоены бюджетные средства в сумме 707,2 тыс. рублей, в том числе:

- экономия в сумме 59,5 тыс. рублей связи с применением регрессивной ставки по страховым взносам и по оплате суточных, транспортных расходов при направлении сотрудников в командировки и на курсы повышения квалификации;

- экономия по социальным выплатам - 647,7 тыс. рублей. Выплаты носят заявительный характер.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Q1-0,953. Неполное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Q2- 0,963. Высокая результативность |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения финансовых ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы |