**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**«Адресная поддержка населения Верхнесалдинского городского округа до 2025 года», утвержденной постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 15 сентября 2014 года № 2884**

Форма 1

**Достижение целевых показателей**

**муниципальной программы за 2020 года (отчетный период)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя[\*](#sub_222) | Процент выполнения | Причины отклонений от планового значения |
| план (год) | план (отчетный период) | факт |
| от годового значения | от значения отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **ПОДПРОГРАММА 1. «Реализация дополнительных мер социальной помощи отдельным категориям граждан в Верхнесалдинском городском округе»** |
|  | **Цель 1. Реализация дополнительных мер социальной помощи отдельным категориям граждан в Верхнесалдинском городском округе**  |
|  | Задача 1. Социальная поддержка отдельных категорий граждан Верхнесалдинского городского округа  |
|  | Целевой показатель Доля граждан, получивших меры дополнительной социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся в администрацию Верхнесалдинского городского округа граждан | процент | До 100 | 97 | 97 | 100 | 100 | 2 отказа по причинам:1. Не соответствия представленных документов требованиям Административного регламента,
2. Подано дважды заявление на одного гражданина
 |
|  | Целевой показатель Доля граждан старшего поколения, удовлетворенных качеством предоставляемых социальных услуг, в общем числе получателей социальных услуг старшего поколения | процент | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 |  |
|  | Задача 2. Повышение качества жизни граждан пожилого возраста, ветеранов, инвалидов, граждан, оказавшихся в трудной жизненной |
|  | Целевой показатель Доля граждан старшего поколения (пенсионеры, ветераны, инвалиды), вовлеченных в проводимые социально-значимые мероприятия | процент | 19,8 | 19,8 | 17,5 | 88,3 | 88,3 | Показатель не достигнут в связи с введением ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции в течение 2020 года  |
|  | **ПОДПРОГРАММА 2. «Предоставление компенсаций и субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг и расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»**  |
|  | **Цель 1. Осуществление государственного полномочия Свердловской области и Российской Федерации по предоставлению социальной поддержки граждан**  |
|  | Задача 1. Определение права на субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
|  | Целевой показатель Количество семей, получивших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Сем. | 600 | 600 | 576 | 96 | 96 | Изменения в законодательстве в части прожиточного минимума, размера областного стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета субсидий  |
|  | Задача 2. Своевременное и полное обеспечение адресных социальных гарантий, установленных федеральными законами, нормативными правовыми актами в сфере социальной политики в Свердловской области |
|  | Целевой показатель 1.Количество граждан отдельных категорий, получивших компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Чел. | 8800 | 8800 | 8148 | 93 | 93 | Уменьшение количества граждан, имеющих право на компенсацию (смерть, завершение срока льготы по инвалидности, достижение совершеннолетия детей из многодетных семей) |
|  | Целевой показатель 2.Количество гражданотдельных категорий,получившихкомпенсации расходовна оплату жилогопомещения икоммунальных услуг,в части компенсацииотдельным категориямграждан оплатывзноса на капитальныйремонт общегоимущества вмногоквартирномдоме | Чел. | 150 | 150 | 141 | 94 | 94 | Компенсация носит заявительный характер |
|  | **ПОДПРОГРАММА 3. «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба субсидий»** |
|  | **Цель 1. Обеспечение исполнения полномочий администрации Верхнесалдинского городского округа**  |
|  | **Задача 1. Повышение качества оказания государственных и муниципальных услуг**  |
|  | Целевой показатель Доля граждан, удовлетворенных качеством услуг, в общей численности получателей услуг муниципального казенного учреждения «Служба субсидий» | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

 **\*** заполняется нарастающим итогом

**Форма 2**

**Выполнение мероприятий**

**муниципальной программы «Адресная поддержка населения Верхнесалдинского городского округа до**

**2025 года» за 2020 год** (отчетный период)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | выполнение с учетом экономии, процентов | Информация о фактическом исполнении мероприятия |
| план[\*](#sub_111) | факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур) | выполнение, процентов | экономия по результатам проведенных конкурсных процедур |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **ВСЕГО по муниципальной программе, в том числе**  | 117920,8 | **116426,7** | **98,7** |  |  |  |
| 2 | федеральный бюджет  | 27804,5 | 27785,2 | 99,9 |  |  |  |
| 3 | областной бюджет  | 88446,8 | 87000,1 | 98,3 |  |  |  |
| 4 | местный бюджет  | 1669,5 | 1641,4 | 98,3 |  |  |  |
| 5 | **ВСЕГО по направлению «Прочие нужды», в том числе** | 117920,8 | **116426,7** | **98,7** |  |  |  |
| 6 | федеральный бюджет  | 27804,5 | 27785,2 | 99,9 |  |  |  |
| 7 | областной бюджет  | 88446,8 | 87000,1 | 98,3 |  |  |  |
| 8 | местный бюджет  | 1669,5 | 1641,4 | 98,3 |  |  |  |
| 9 | **Подпрограмма 1. «Реализация дополнительных мер социальной помощи отдельным категориям****граждан в Верхнесалдинском городском округе** |
| 10. | **ВСЕГО по подпрограмме 1,** **в том числе:** | 1633,5 | **1605,5** | **98,3** |  |  |  |
| 11. | федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |
| 12. | областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |
| 13. | местный бюджет  | 1633,5 | **1605,5** | **98,3** |  |  |  |
| 14. |  |
| 15. | **ВСЕГО по направлению «Прочие нужды», в том числе** | 1633,5 | **1605,5** | **98,3** |  |  |  |
| 16. | федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |
| 17. | областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |
| 18. | местный бюджет  | 1633,5 | 1605,5 | 98,3 |  |  |  |
| 19. | **Мероприятие 1.** Выплаты материальной помощи отдельным категориям граждан, проживающим на территории Верхнесалдинского городского округа | 120,0 | 107,5 | 90,0 | Выплата носит заявительный характер. Оказана материальная помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в размере от 500 до 2000 рублей  |
| 20. | федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |
| 21. | областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |
| 22. | местный бюджет  | 120,0 | 107,5 | 90,0 |  |  |  |
| 23. | **Мероприятие 2.** Выплаты денежного вознаграждения лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Верхняя Салда», «Почетный гражданин Верхнесалдинского городского округа» и ветеранам Великой Отечественной войны | 904,0 | 904,0 | 100 | Произведена:1. ежемесячная выплата денежного вознаграждения 9 лицам, удостоенным звания Почетный гражданин с декабря по июль в размере 5750 руб.

2) проведена работа по выплате 153 ветеранам и участникам Великой Отечественной войны к Дню Победы на сумму 315,0 тыс. руб. |
| 24. | федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |
| 25. | областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |
| 26. | местный бюджет  | 904,0 | 904,0 | 100 |  |  |  |
| 27. | **Мероприятие 3.** Проведение мероприятий, посвященных социально-значимым датами и обеспечение автотранспортом  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 28. | федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 29. | областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 30. | местный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 31. | **Мероприятие 9.**Мероприятия, направленные на поддержку старшего поколения и граждан, в трудной жизненной ситуации  | 609,5 | 594,0 | 97,5 | Средства направлены на проведение траурно-мемориальных мероприятий (приобретение венков, цветов), приобретение подарков для ветеранов, организация торжественных социально значимых мероприятий |
| 32. | федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 33. | областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 34. | местный бюджет  | 609,5 | 594,0 | 97,5 |  |  |  |
| 35. | **Мероприятие 11.**Оказание помощи пострадавшим гражданам в результате техногенной аварии | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 36. | федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 37. | областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 38. | местный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | **Мероприятие 13.**Оказание единовременной финансовой помощи жителям Верхнесалдинского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | местный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 39. | **Подпрограмма 2. «Предоставление компенсаций и субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, и расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»** |
| 40. | **ВСЕГО по подпрограмме 2,** **в том числе:** | **116251,3** | **114785,3** | **98,7** |  |  |  |
| 41. | федеральный бюджет  | 27804,5 | 27785,2 | 99,9 |  |  |  |
| 42. | областной бюджет  | 88446,8 | 87000,1 | 98,3 |  |  |  |
| 43. | местный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 44. | **Прочие нужды** |
| 45. | **ВСЕГО по направлению «Прочие нужды», в том числе** | **116251,3** | **114785,3** | **98,7** |  |  |  |
| 46. | федеральный бюджет  | 27804,5 | 27785,2 | 99,9 |  |  |  |
| 47. | областной бюджет  | 88446,8 | 87000,1 | 98,3 |  |  |  |
| 48. | местный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 49. | **Мероприятие 4.** Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» | 8989,6 | 7848,5 | 87,3 |  |  | Произведена выплата субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 576 семьям, оплата услуг сберегательного банка по зачислению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, оплата услуг почты за доставку субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
| 50. | федеральный бюджет  | 0,0 | 0 | 0,0 |  |  |  |
| 51. | областной бюджет  | 8989,6 | 7848,5 | 87,3 |  |  |  |
| 52. | местный бюджет  | 0,0 | 0 | 0,0 |  |  |  |
| 53. | **Мероприятие 5.** Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям гражданам компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» | 27765,0 | 27745,7 | 99,9 |  |  | Произведена выплата компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 2711 гражданам, оплата услуг сберегательного банка по зачислению компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, оплата услуг почты за доставку компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам |
| 54. | федеральный бюджет  | 27765,0 | 27745,7 | 99,9 |  |  |  |
| 55. | областной бюджет  | 0,0 | 0 | 0,0 |  |  |  |
| 56. | местный бюджет  | 0,0 | 0 | 0,0 |  |  |  |
| 57. | **Мероприятие 6.** Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям гражданам компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» | 71280,5 | 70975,5 | 99,6 |  |  | Произведена выплата компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 5437 гражданам, оплата услуг сберегательного банка по зачислению компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, оплата услуг почты за доставку компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам |
| 58. | федеральный бюджет  | 0,0 | 0 | 0,0 |  |  |  |
| 59. | областной бюджет  | 71280,5 | 70975,5 | 99,6 |  |  |  |
| 60. | местный бюджет  | 0,0 | 0 | 0,0 |  |  |  |
| 61. | **Мероприятие 12.** Осуществление государственного полномочия Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям гражданам компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», в части компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме  | 59,0 | 59,0 | 100 |  |  | Оплата расходов на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме произведена 141 гражданам |
| 62. | федеральный бюджет  | 39,5 | 39,5 | 100 |  |  |  |
| 63. | областной бюджет  | 19,5 | 19,5 | 100 |  |  |  |
| 64. | местный бюджет  | 0,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 65. | **Подпрограмма 3. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба субсидий**» |
| 66. | **ВСЕГО по подпрограмме 3,** **в том числе:** | **8193,2** | **8192,5** | 99,9 |  |  |  |
| 67. | федеральный бюджет  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 68. | областной бюджет  | 8157,2 | 8156,6 | 99,9 |  |  |  |
| 69. | местный бюджет  | 36,0 | 35,9 | 99,7 |  |  |  |
| 70. | Прочие нужды |
| 71. | **ВСЕГО по направлению «Прочие нужды», в том числе** | **8193,2** | **8192,5** | **99,9** |  |  |  |
| 72. | федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 73. | областной бюджет  | 8157,2 | 8156,6 | 99,9 |  |  |  |
| 74. | местный бюджет  | 36,0 | 35,9 | 99,7 |  |  |  |
| 75. | **Мероприятие 7.** Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» | 815,6 | 815,5 | 99,9 |  |  | Оплата труда и начисления на оплату труда работникам учреждения; оплата коммунальных услуг, оплата услуг по охране объекта, оплата телефонной связи |
| 76. | федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 77. | областной бюджет  | 815,6 | 815,5 | 99,9 |  |  |  |
| 78. | местный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 79. | **Мероприятие 8.** Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям гражданам компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» | 7341,5 | 7341,1 | **99,9** |  |  | Оплата труда и начисления на оплату труда работникам учреждения; оплата коммунальных услуг, оплата услуг по охране объекта, оплата телефонной связи, интернета |
| 80. | федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 81. | областной бюджет  | 7341,5 | 7341,1 | 99,9 |  |  |  |
| 82. | местный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 83. | **Мероприятие 10.** Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 36,0 | 35,9 | 99,7 |  |  | Курсы повышения квалификации, питьевая вода, средства дезинфекции  |
| 84. | федеральный бюджет  | 0,0 | 0.0 | 0,0 |  |  |  |
| 85. | областной бюджет  | 0.0 | 0.0 | 0,0 |  |  |  |
| 86. | местный бюджет  | 36,0 | 35,9 | 99,7 |  |  |  |