**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**«Создание системы кадастра Верхнесалдинского городского округа»**

Форма 1

**за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя[\*](#sub_222) | | | Процент выполнения | | Причины отклонений от планового значения |
| план (год) | план (отчетный период) | факт |
| от годового значения | от значения отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **Цель. 1 Обеспечение полноты и достоверности сведений Единого государственного реестра недвижимости** | | | | | | | |
|  | **Задача 1.1. Наполнение государственного кадастра недвижимости актуальными данными.** | | | | | | | |
|  | **Целевой показатель 1.1.1.**  Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом в общей площади территории городского округа | проценты | 71,8 | 71,8 | 71,6 | 99,7 | 99,7 | Предоставлено в собственность 147 земельных участков, общей площадью 67189 кв.м. кв.м. (6,72 га). Перераспределено 40 земельных участков, в результате чего площадь участков, находящихся в частной собственности увеличилась на 7301 кв.м. кв.м. Отклонения от плановых значений объясняются тем, что в период ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, в том числе ограничения очного приема документов в МФЦ и администрации ВСГО, а также приостановки работы кадастровых инженеров, активность пользователей земельных участков по оформлению прав существенно снизилась |
|  | Цель 2. В**овлечение земельных участков в налогооблагаемый оборот** | | | | | | | |
|  | Задача 2.1. **Формирование земельных участков для предоставления путем проведения торгов** | | | | | | | |
|  | **Целевой показатель 2.1.1.**  Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения. | га | 1,25 | 1,25 | 0,33 | 26,4 | 26,4 | Предоставлено всего для строительства 12 земельных участков общей площадью 14393 кв.м. Из них для жилищного строительства 8 участков общей площадью 8931 кв.м. По причине отсутствия заявок не состоялись 2 аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков для строительства многоквартирного жилого дома и автомойки |
|  | **Целевой показатель 2.1.2.**  Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного, индивидуального жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства в расчете на 10 тыс. чел. Населения. | га | 0,08 | 0,08 | 0,2 | 250 | 250 | Предоставлено для жилищного строительства 8 земельных участков общей площадью 8931 кв.м. (в т.ч на торгах 6 участков общей площадью 6935 кв.м., без торгов 1 участок площадью 904 кв.м., 1 участок многодетной семье площадью 1092 кв.м.) |

Начальник Управления архитектуры,

градостроительства и землепользования

администрации ВСГО Зыков Н.С.

Форма 2

**Выполнение мероприятий муниципальной программы**

**«Создание системы кадастра недвижимости Верхнесалдинского городского округа»**

**Достижение целевых показателей муниципальной программы**

**за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | | | | выполнение с учетом экономии, процентов | Информация о фактическом исполнении мероприятия |
| план[\*](#sub_111) | факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур) | выполнение процентов | экономия по результатам проведенных конкурсных процедур |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего по программе, в том числе | 180,0 | 180,0 | 100 | 0 | 100 | х\* | |
|  | Местный бюджет | 180,0 | 180,0 | 100 | 0 | 100 | х | |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 180,0 | 180,0 | 100 | 0 | 100 | х | |
|  | Местный бюджет | 180,0 | 180,0 | 100 | 0 | 100 | х | |
|  | Мероприятие 1.  Проведение кадастровых работ и государственного кадастрового учета в отношении земельных участков в целях оформления права муниципальной собственности либо в целях подготовки к предоставлению земельных участков на торгах, а так же в целях реализации Закона Свердловской области от 07.07.2004 № 18 ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» всего, из них | 140,0 | 140,0 | 100 | 0 | 100 | х | |
|  | Местный бюджет | 140,0 | 140,0 | 100 | 0 | 100 | х | |
|  | Мероприятие 2.  Проведение рыночной оценки годовой арендной платы на земельные участки или проведение оценки рыночной стоимости земельных участков в целях предоставления земельных участков на торгах- всего, из них | 40,0 | 40,0 | 100 | 0 | 100 | х | |
|  | Местный бюджет | 40,0 | 40,0 | 100 | 0 | 100 | х | |

Начальник Управления архитектуры,

градостроительства и землепользования

администрации ВСГО Зыков Н.С.