## форма 1
Отчет
о реализации муниципальной программы
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности
Верхнесалдинского городского округа до 2024 года"
форма 1
Достижение целевых показателей муниципальной программы
за 2022 год
№ строки | № подпрограммы, цели, задачи, целевого показателя | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя* |  |  | Процент выполнения |  | Причины отклонений от планового значения
|  |  |  | план (год) | план (отчетный период) | факт | от годового значения | от значения отчетного периода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 1. | Подпрограмма "Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Верхнесалдинского городского округа до 2024 года"
2 | 1.1. | Цель Повышение безопасности проживания населения за счет развития и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе объектов общедомового имущества многоквартирных домов
3 | 1.1.1. | Задача Обеспечение необходимым объемом и качеством услуг потребителей
4 | 1.1.1.1. | Заменено водопроводных сетей (за год) | км | х | х | х | х | х | показатель с 2017 не рассчитывается
5 | 1.1.1.2. | Удельный вес протяженности водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности водопроводных сетей | процент | х | х | х | х | х | показатель с 2017 не рассчитывается
6 | 1.1.1.3. | Заменено канализационных сетей | км | х | х | х | х | х | показатель с 2017 не рассчитывается
7 | 1.1.1.4. | Удельный вес протяженности канализационных сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности канализационных сетей | процент | х | х | х | х | х | показатель с 2017 не рассчитывается
8 | 1.1.1.5. | Заменено тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении (за год) | км | х | х | х | х | х | показатель с 2017 не расчитывается
9 | 1.1.1.6. | Удельный вес протяженности тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении,нуждающихся в замене, в общей протяженности тепловых и паровых сетей (за год) | процент | х | х | х | х | х | показатель с 2017 не рассчитывается
10 | 1.1.1.7. | Количество модернизированныз котельных (нарастающим итогом) | единиц (шт.) | х | х | х | х | х | показатель с 2017 года не рассчитывается
11 | 1.1.1.8. | Удельный вес объектов котельных (дымовые трубы) приведенных к нормативным требованиям обеспечения безопасности | процент | х | х | х | х | х | показатель с 2017 не рассчитывается
14 | 1.1.1.14 | Доля утвержденных нормативных документов подлежащих ежегодной актуализации | процент | 80 | 80 | 75 | 75 | 93.75 | актуализированы схемы теплоснабжения ВСГО и водоснабжения и водоотведения ВСГО.
15 | 1.1.1.15. | Удовлетворенность населения уровнем организации газоснабжения | процент | 100 | 100 | 91.21 | 91.21 | 91.21 | показатель сформирован на основании социологических опросов по оценке населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по критерию «Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: уровнем организации теплоснабжения (снабжение населения топливом), водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения», проведенных на портале «Открытое Правительство Свердловской области»
16 | 1.1.1.16. | Доля газифицированных сельских населенных пунктов находящихся на территории Верхнесалдинского округа | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показатель рассчитывается с 2024 года
17 | 1.1.1.17. | Доля газифицированных многоквартирных домов находящихся на территории Верхнесалдинского округа | процент | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 100 | 100 | разработана проектно-сметная докментация по газификации многоквартирных домов
18 | 1.1.1.18. | Удовлетворенность населения уровнем организации водоснабжения | процент | 75 | 75 | 75.03 | 100 | 100 | показатель сформирован на основании социологических опросов по оценке населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по критерию «Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: уровнем организации теплоснабжения (снабжение населения топливом), водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения», проведенных на портале «Открытое Правительство Свердловской области»
19 | 1.1.1.19. | Количество разработанных проектов для дальнейшего строительства инженерных сетей (водоснабжения, водоотведения, газоснабжения) | единицы | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | разработана проектно-сметная документация по газификации жилых домов поселка Центральный, г. Верхняя Салда
20. | 1.1.1.20 | Доля населения Верхнесалдинского городского округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | процент | х | х | х | х | х | показтель не расчитывается с 2021 года
20 | 2. | Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Верхнесалдинского городского округа до 2024 года"
21 | 2.1. | Цель Повышение безопасности проживания населения за счет развития и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе объектов общедомового имущества многоквартирных домов
22 | 2.1.2. | Задача Обеспечение повышения энергетической эффективности использования лифтового хозяйства путем его модернизации
23 | 2.1.2.1. | Количество модернизированных лифтов (нарастающим итогом) | единиц (шт.) | х | х | х | х | х | показатель с 2018 года не рассчитывается
24 | 2.1.2.2. | Доля модернизированных лифтов в общем объеме лифтов, подлежащих модернизации (нарастающим итогом) | процент | х | х | х | х | х | показатель с 2018 года не рассчитывается
25 | 2.2. | Цель Повышение энергетической эффективности экономики, в том числе за счет энергосбережения
26 | 2.2.1. | Задача Повышение эффективности использования энергетических ресурсов
27 | Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективносит*
28 | 2.2.1.1. | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, поребляемой (используемой) на территории Верхнесалдинского городского округа | процент | х | х | х | х | х | показатель не расчитывается с 2019 года
29 | 2.2.1.2. | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Верхнесалдинского городского округа | процент | х | х | х | х | х | показатель не расчитывается с 2019 года
30 | 2.2.1.3. | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории Верхнесалдинского городского округа | процент | х | х | х | х | х | показатель не расчитывается с 2019 года
31 | 2.2.1.4. | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Верхнесалдинского городского округа | процент | х | х | х | х | х | показатель не расчитывается с 2019 года
32 | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе*
32 | 2.2.1.7. | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учрежденй (в расчете на 1 кв.м. общей площади) | кВт-ч/кв.м | х | х | х | х | х | показатель не расчитывается с 2019 года
33 | 2.2.1.8. | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учрежденй (в расчете на 1 кв.м. общей площади) | Гкал/кв.м | х | х | х | х | х | показатель не расчитывается с 2019 года
34 | 2.2.1.9. | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учрежденй (в расчете на 1чел.) | куб.м/чел. | х | х | х | х | х | показатель не расчитывается с 2019 года
35 | 2.2.1.10. | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учрежденй (в расчете на 1чел.) | куб.м/чел. | х | х | х | х | х | показатель не расчитывается с 2019 года
36 | 2.2.1.11. | Удельный расход газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учрежденй (в расчете на 1чел.) | куб.м/чел. | х | х | х | х | х | показатель не расчитывается с 2018 года
37 | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде*
38 | 2.2.1.14. | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | Куб. м/чел | х | х | х | х | х | показатель не рассчитывается с 2021 года
39 | 2.2.1.15. | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. м общей площади) | Гкал/кв.м | х | х | х | х | х | показатель не расчитывается с 2021 года
40 | 2.2.1.16. | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | Куб. м/чел | х | х | х | х | х | показатель не расчитывается с 2021 года
41 | 2.2.1.17. | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах в расчете на 1 кв.м общей площади) | кВт-ч/кв.м | х | х | х | х | х | показатель не расчитывается с 2021 года
42 | 2.2.1.20. | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | Т.у.т./ тыс. кв.м. | х | х | х | х | х | показатель не расчитывается с 2021 года
43 | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры*
44 | 2.2.1.22. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | Т.у.т./ Гкал | х | х | х | х | х | показатель не расчитывается с 2021 года
45 | 2.2.1.23. | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии системах теплоснабжения | тыс. кВт-ч/ тыс. куб. м | х | х | х | х | х | показатель не расчитывается с 2021 года
46 | 2.2.1.24. | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | процент | х | х | х | х | х | показатель не расчитывается с 2021 года
47 | 2.2.1.25. | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | процент | х | х | х | х | х | показатель не расчитывается с 2021 года
48 | 2.2.1.26. | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 м3 ) | тыс. кВт-ч/ тыс. куб. м | х | х | х | х | х | показатель не расчитывается с 2021 года
49 | 2.2.1.27. | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 м3) | тыс. кВт-ч/ тыс. куб.м | х | х | х | х | х | показатель не расчитывается с 2021 года
50 | 2.2.1.28. | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения | кВт-ч/км | х | х | х | х | х | показатель не расчитывается с 2019 года
51 | 2.2.1.29. | Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета энергоресурсов | процент | х | х | х | х | х | показатель не расчитывается с 2021года
52 | 2.2.1.30 | Количество заявителей получивших компенсационные выплаты за оснащение индивидуальными приборами учета муниципальные жилые и нежилые помещения | единица | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | исполнение данного показателя имеет заявительный характер, в 2022 году заявок от граждан на компенсацию не поступало
53 | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе*
54 | 3. | Подпрограмма "Поддержка садоводческих, огороднических и ачных некоммерческих объединений"
55 | 3.1. | Цель Обеспечение поддержки садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объдинений, расположенных на территории Верхнесалдинского городского округа
56 | 3.1.1. | Задача Организация системы поддержки садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений
57 | 3.1.1.1. | Доля садоводческих, огородснических и дачных некоммерческих объединений, получивших субсидии на возмещение затрат на инженерное обеспечение территорий данных некоммерческих объединений от общего количества зарегистрированных на территории Верхнесалдинского городского округа садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений | процент | 14 | 14 | 4 | 28.5 | 28.5 | заключены 4 соглашения с СНТ
58 | 3.1.1.2. | Доля неиспользуемых участков на территориях садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений | процент | х | х | х | х | х | показатель с 2017 не рассчитывается
59 | 3.1.1.3. | Доля используемых участков на территориях садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показатель не расчитывается с 2021 года
60 |  | 4. Подпрограмма «Чистая вода»
61 | Цель: «Повышение качества питьевой воды для населения Верхнесалдинского городского округа»
62 | Задача: «Повышение качества питьевой воды в В ерхнесалдинском городском округе посредством модернизации систем водпснабжения и водоподготовки"
63 | 4.1.1.1. | Доля населения Верхнесалдинского городского округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | процент | 97.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | на момент отчетности информация отсутсвует

## Форма 2
Приложение 1 к Пояснительной записке
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности
Верхнесалдинского городского округа до 2024 года"
форма 2
Выполнение мероприятий
муниципальной программы
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности
Верхнесалдинского городского округа до 2024 года"
за 1 полугодие 2022 год
№ строки | Наименование мероприятий/источники расходов на финансирование | объем расходов на выполнение мероприятий, тыс. руб. |  |  |  | Выполнение с учетом экономии, % | Информация о фактическом исполнении мероприятия
|  | план* | факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур) | выполнение, % | экономия по результатам проведенных конкурсных процедур
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Всего по муниципальной программе, в т.ч. | 2045.5 | 1725.5 | 84.3559
2 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −
3 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −
4 | в т.ч. субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −
5 | Местный бюджет | 2045.5 | 1725.5 | 84.3559
6 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −
7 | Капитальные вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −
8 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | − | −
9 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | − | −
10 | в т.ч. субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | − | −
11 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −
12 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Прочие нужды | 756.9 | 436.9 | 57.7223 |  |  | −
14 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | − | −
15 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | − | −
16 | в т.ч. субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | − | −
17 | Местный бюджет | 756.9 | 436.9 | 57.7223 |  |  | −
18 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −
19 | Подпрограмма "Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Верхнесалдиинского городского округа до 2021 года"
20 | Всего по подпрограмме, в т.ч. | 1676.6 | 1411.6 | 84.1942 |  |  | −
21 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −
22 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −
23 | в т.ч. субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −
24 | Местный бюджет | 1676.6 | 1411.6 | 84.1942 |  |  | 0
25 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −
26 | 1.Капитальные вложения
27 | Всего по направлению "Капитальные вложения, в т.ч. | 1288.6 | 1288.6 | 100 | 0 | 0 | −
28 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | − | 0 | − | −
29 | Областной бюджет | 0 | 0 | − | 0 | − | −
30 | в т.ч. субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | − | 0 | − | −
31 | Местный бюджет | 1288.6 | 1288.6 | 100 | 0 | 0 | −
32 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −
33 | 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капительного строительства
34 | Мероприятие 1. Проведение мероприятий по проектированию, реконструкции, модернизации и строительству систем коммунальной инфраструктуры, всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −
35 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | − | 0 | − | −
36 | Областной бюджет | 0 | 0 | − | 0 | − | −
37 | в т.ч. субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | − | 0 | − | −
38 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Мероприятие 4. Модернизация котельной № 3, всего, в т.ч. | 0 | 0 | − | 0 | − | −
41 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | − | 0 | − | −
42 | Областной бюджет | 0 | 0 | − | 0 | − | −
43 | в т.ч. субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | − | 0 | − | −
44 | Местный бюджет | 0 | 0 | − | 0 | − | −
45 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | − | 0 | − | −
46 | Прочие нужды
47 | Всего по направлению "Прочие нужды", всего, в т.ч. | 388 | 123.06 | 32 | 0 | 0 | −
48 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | − | 0 | − | −
49 | Областной бюджет | 0 | 0 | − | 0 | − | −
50 | в т.ч. субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | − | 0 | − | −
51 | Местный бюджет | 388 | 123.1 | 32
52 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | − | −
53 | Мероприятие 1. Проведение мероприятий по проектированию, реконструкции, модернизации и строительству систем коммунальной инфраструктуры, всего, в т.ч. | 388 | 123.1 | 32
54 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | − | 0 | − | −
55 | Областной бюджет | 0 | 0 | − | 0 | − | −
56 | в т.ч. субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | − | 0 | − | −
57 | Местный бюджет | 388 | 123.1 | 32 | 0 | 0
58 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | − | 0 | − | −
59 | Мероприятие 3. Погашение организациями жилищно-коммунального хозяйства ВСГО задолженности за ТЭР | 0 | 0 | − | 0 | − | −
60 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | − | 0 | − | −
61 | Областной бюджет | 0 | 0 | − | 0 | − | −
62 | в т.ч. субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | − | 0 | − | −
63 | Местный бюджет | 0 | 0 | − | 0 | − | −
64 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | − | 0 | − | −
65 | Мероприятие 9. Проведение мероприятий по подготовке в деревне Северная, деревне Никитино, поселке Песчасный, поселке Басьяновский к отопительному сезону 2016-2017 годов | 0 | 0 | − | 0 | − | −
66 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | − | 0 | − | −
67 | Областной бюджет | 0 | 0 | − | 0 | − | −
68 | в т.ч. субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | − | 0 | − | −
69 | Местный бюджет | 0 | 0 | − | 0 | − | −
70 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | − | 0 | − | −
71 | Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Верхнесалдинского городского округа до 2021 года"
72 | Всего по подпрограмме, в т.ч. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | − | 0 | − | −
74 | Областной бюджет | 0 | 0 | − | 0 | − | −
75 | в т.ч. субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | − | 0 | − | −
76 | Местный бюджет | 10 | 0 |  | 0
77 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | − | 0 | − | −
78 | Всего по направлению "Капитальные вложения, в т.ч. | 0 | 0 | − | 0 | − | −
79 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | − | 0 | − | −
80 | Областной бюджет | 0 | 0 | − | 0 | − | −
81 | в т.ч. субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | − | 0 | − | −
82 | Местный бюджет | 0 | 0 | − | 0 | − | −
83 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | − | 0 | − | −
84 | 2.1. Бюджетные инвестиции в объекты капительного строительства
85 | Мероприятие 8. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, всего, в т.ч. | 0 | 0 | − | 0 | − | −
86 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | − | 0 | − | −
87 | Областной бюджет | 0 | 0 | − | 0 | − | −
88 | в т.ч. субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | − | 0 | − | −
89 | Местный бюджет | 0 | 0 | − | 0 | − | −
90 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | − | 0 | − | −
91 | Прочие нужды
92 | Всего по направлению "Прочие нужды", в т.ч. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | − | 0 | − | −
94 | Областной бюджет | 0 | 0 | − | 0 | − | −
95 | в т.ч. субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | − | 0 | − | −
96 | Местный бюджет | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −
98 | Мероприятие 5. Проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности инженерной инфраструктуры | 0 | 0 | − | 0 | − | −
99 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | − | 0 | − | −
100 | Областной бюджет | 0 | 0 | − | 0 | − | −
101 | в т.ч. субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | − | 0 | − | −
102 | Местный бюджет | 0 | 0 | − | 0 | − | −
103 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | − | 0 | − | −
104 | Мероприятияе 10. Оснащение индивидуальными приборами учета жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности Верхнесалдинского городского округа | 10 | 0 | 0 | 0
105 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | − | 0 | − | −
106 | Областной бюджет | 0 | 0 | − | 0 | − | −
107 | в т.ч. субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | − | 0 | − | −
108 | Местный бюджет | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | − | − | − | −
110 | Подпрограмма "Поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений"
111 | Всего по подпрограмме, в т.ч. | 249 | 249 | 100 | 0
112 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | − | 0 | − | −
113 | Областной бюджет | 0 | 0 | − | 0 | − | −
114 | в т.ч. субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | − | 0 | − | −
115 | Местный бюджет | 249 | 249 | 100 | 0 |  | −
116 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | − | 0 | − | −
117 | Прочие нужды
118 | Всего по направлению "Прочие нужды", в т.ч. | 249 | 249 | 100 | 0 |  | −
119 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | − | 0 | − | −
120 | Областной бюджет | 0 | 0 | − | 0 | − | −
121 | в т.ч. субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | − | 0 | − | −
122 | Местный бюджет | 249 | 249 | 100 | 0
123 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | − | 0 | − | −
124 | Мероприятие 7. Предоставление субсидий садоводческим, огородническим и дачнымнекоммерческим объединениям, всего в т.ч. | 249 | 249 | 100 | 0 |  | −
125 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | − | 0 | − | −
126 | Областной бюджет | 0 | 0 | − | 0 | − | −
127 | в т.ч. субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | − | 0 | − | −
128 | Местный бюджет | 249 | 249 | 100 | 0 |  | 0
129 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | − | 0 | − | −
130 | Подпограмма 4. "Чистая вода"
131 | Всего по подпрограмме, в т.ч. | 109.9 | 64.9 | 59.0537 | 0 | 0
132 | Федеральный бюджет
133 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | в т.ч. субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | Местный бюджет | 109.9 | 64.9 | 59.0537
136 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | Прочие нужды
138 | Всего по направлению "Прочие нужды", в т.ч. | 109.9 | 64.9 | 59.0537 | 0
139 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | в т.ч. субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | Местный бюджет | 109.9 | 64.9 | 59.0537 | 0 | 0
143 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | Мероприятие 11. Приобретение расходных материалов для блочно-модульной станции в пос. Басьяновский, всего в т.ч. | 109.9 | 64.9 | 59.0537 | 0 | 0
145 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | в т.ч. субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | Местный бюджет | 109.9 | 64.9 | 59.0537 | 0
149 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Лист1
59 | 3.1.1.3. | Доля используемых участков на территориях садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показатель не расчитывается с 2021 года | 59 | 3.1.1.3. | Доля используемых участков на территориях садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показатель не расчитывается с 2021 года
60 |  | 4. Подпрограмма «Чистая вода» | [7 empty] | 60 |  | 4. Подпрограмма «Чистая вода»
61 | Цель: «Повышение качества питьевой воды для населения Верхнесалдинского городского округа» | [8 empty] | 61 | Цель: «Повышение качества питьевой воды для населения Верхнесалдинского городского округа»
62 | Задача: «Повышение качества питьевой воды в В ерхнесалдинском городском округе посредством модернизации систем водпснабжения и водоподготовки" | [8 empty] | 62 | Задача: «Повышение качества питьевой воды в В ерхнесалдинском городском округе посредством модернизации систем водпснабжения и водоподготовки"
63 | 4.1.1.1. | Доля населения Верхнесалдинского городского округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | процент | 97.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | на момент отчетности информация отсутсвует | 63 | 4.1.1.1. | Доля населения Верхнесалдинского городского округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | процент | 97.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | на момент отчетности информация отсутсвует