ИНФОРМАЦИЯ

о реализации муниципальных программ Верхнесалдинского городского округа в 1 квартале 2015 года

В первом квартале 2015 года в Верхнесалдинском городском округе реализовывались мероприятия 15 муниципальных программ.

Общий объем финансирования мероприятий муниципальных программ Верхнесалдинского городского округа по итогам первого квартала 2015 года составил 226 660,1 тыс. рублей, из них 126 513,4 тыс. рублей –за счет средств местного бюджета.

Наибольший объем финансирования за счет всех источников в 1 квартале 2015 года осуществлен в рамках 3 муниципальных программ:

- «Развитие системы образования в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года»;

- «Развитие культуры в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года»;

- «Адресная поддержка населения Верхнесалдинского городского округа до 2021 года».

Наибольший объем расходов местного бюджета осуществлен по 5 муниципальным программам:

- «Развитие системы образования в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года»;

- «Развитие культуры в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года»;

- «Реализация и развитие муниципального управления в Верхнесалдинском городском округе»;

- «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства Верхнесалдинского городского округа до 2021 года»;

- «Развитие дорожного хозяйства Верхнесалдинского городского округа до 2021 года».

С привлечением средств областного бюджета осуществлялось финансирование мероприятий 3 муниципальных программ:

- «Развитие системы образования в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года»;

- «Реализация и развитие муниципального управления в Верхнесалдинском городском округе»;

- «Адресная поддержка населения Верхнесалдинского городского округа до 2021 года».

1. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 26.09.2014 № 3001.

|  | План на 2015 год, тыс. рублей | Факт на 31.03.2015, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 25 699,9 | 0 | 0,0 |
| местный бюджет | 25 699,9 | 0 | 0,0 |
| областной бюджет | - | - | - |

2. Муниципальная программа «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 06.10.2014 № 3067.

|  | План на 2015 год, тыс. рублей | Факт на 31.03.2015, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 8 649,1 | 847,4 | 9,8 |
| местный бюджет | 8 649,1 | 847,4 | 9,8 |
| областной бюджет | - | - | - |

3. Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства и обеспечение населения доступным и комфортным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья до 2021года» утверждена постановлением администрации городского округа от 26.06.2014 № 2030.

|  | План на 2015 год, тыс. рублей | Факт на 31.03.2015, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 30 385,8 | 0 | 0,0 |
| местный бюджет | 16 302,7 | 0 | 0,0 |
| областной бюджет | 14 083,1 | 0 | 0,0 |

4. Муниципальная программа «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2014 № 3158.

|  | План на 2015 год, тыс. рублей | Факт на 31.03.2015, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 32 668,5 | 3 106,0 | 9,5 |
| местный бюджет | 32 668,5 | 3 106,0 | 9,5 |
| областной бюджет | - | - | - |

5. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2014 № 3156.

|  | План на 2015 год, тыс. рублей | Факт на 31.03.2015, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 70 311,8 | 2 811,2 | 4,0 |
| местный бюджет | 70 311,8 | 2 811,2 | 4,0 |
| областной бюджет | - | - | - |

6. Муниципальная программа «Обеспечение безопасного природопользования на территории Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2014 № 3157.

|  | План на 2015 год, тыс. рублей | Факт на 31.03.2015, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 3 793,3 | 10,5 | 0,3 |
| местный бюджет | 3 793,3 | 10,5 | 0,3 |
| областной бюджет | - | - | - |

7. Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 10.11.2014 № 3405.

|  | План на 2015 год, тыс. рублей | Факт на 31.03.2015, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 16 241,4 | 1 942,4 | 12,0 |
| местный бюджет | 16 241,4 | 1 942,4 | 12,0 |
| областной бюджет | - | - | - |
| 8. Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка некоммерческих организаций на территории Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 07.16.2014 № 2186. План на 2015 год, тыс. рублей Факт на 31.03.2015, тыс. рублей Исполнение, % Всего 2 211,1 0 0,0 местный бюджет 1 774,6 0 0,0 областной бюджет 436,5 0 0,0 9. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.08.2014 № 2573. План на 2015 год, тыс. рублей Факт на 31.03.2015, тыс. рублей Исполнение, % Всего 2 601,1 16,7 0,6 местный бюджет 2 601,1 16,7 0,6 областной бюджет - - - |

10. Муниципальная программа «Развитие системы образования в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2014 № 3153.

|  | План на 2015 год, тыс. рублей | Факт на 31.03.2015, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 615 314,0 | 140 549,8 | 22,8 |
| местный бюджет | 297 138,1 | 71613,2 | 24,1 |
| областной бюджет | 318 175,9 | 68936,6 | 21,7 |

11. Муниципальная программа «Развитие культуры в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 13.10.2014 № 3108.

|  | План на 2015 год, тыс. рублей | Факт на 31.03.2015, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 133 331,1 | 29 889,6 | 22,4 |
| местный бюджет | 133 331,1 | 29 889,6 | 22,4 |
| областной бюджет | - | - | - |

12. Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 22.08.2014 № 2674.

|  | План на 2015 год, тыс. рублей | Факт на 31.03.2015, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 7 029,9 | 986,6 | 14,0 |
| местный бюджет | 7 029,9 | 986,6 | 14,0 |
| областной бюджет | - | - |  |

13. Муниципальная программа «Реализация и развитие муниципального управления в Верхнесалдинском городском округе» утверждена постановлением администрации городского округа от 14.10.2014 № 3147.

|  | План на 2015 год, тыс. рублей | Факт на 31.03.2015, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 170 477,1 | 12 787,9 | 7,5 |
| местный бюджет | 116 644,7 | 12 582,8 | 10,8 |
| областной бюджет | 53 832,4 | 205,1 | 0,3 |

14. Муниципальная программа «Адресная поддержка населения Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.09.2014 № 2884.

|  | План на 2015 год, тыс. рублей | Факт на 31.03.2015, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 117 169,3 | 31 195,3 | 26,6 |
| местный бюджет | 1 164,3 | 190,3 | 16,3 |
| областной бюджет | 116 005,0 | 31 005,0 | 26,7 |

15. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Верхнесалдинского городского округа до 2020 года», утвержденная постановлением администрации городского округа от 31.10.2013 № 2884.

|  | План на 2015 год, тыс. рублей | Факт на 31.03.2015, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 9 614,8 | 2 516,7 | 26,2 |
| местный бюджет | 9 614,8 | 2 516,7 | 26,2 |
| областной бюджет | - | - | - |