Информация о реализации муниципальных программ в Верхнесалдинском городском округе за 1 полугодие 2014 года

Бюджет Верхнесалдинского городского округа на 2014 год утвержден решением Думы городского округа от 30 декабря 2013 года № 181 «Об утверждении бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов». Приложением № 8 вышеуказанного решения утвержден перечень муниципальных программ, которые финансируются в 2014 году.

На финансирование 19 муниципальных программ в бюджете городского округа на 2014 год запланированы средства местного бюджета в сумме 154 339,3 тыс. рублей.

Средства областного бюджета на софинансирование муниципальных программ в 1 полугодии 2014 года в бюджет городского округа поступили в сумме 109899,8 тыс. рублей по следующим муниципальным программам:

- «Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа на территории Верхнесалдинского городского округа» на 2013 – 2015 годы» - 21388,8 тыс. руб.;

- «Обеспечение жильем молодых семей на территории Верхнесалдинского городского округа на 2011-2015 годы» - 5631,8 тыс. руб.;

- «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим на территории Верхнесалдинского городского округа, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) на 2011-2015 годы» - 312,4 тыс. руб.;

- «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Верхнесалдинском городском округе на 2010 - 2014 годы» - 612,0 тыс. руб.;

- «Развитие образования в Верхнесалдинском городском округе («Наша новая школа») на 2013-2015 годы» - 79412,5 тыс. руб.;

- «Патриотическое воспитание граждан в Верхнесалдинском городском округе на 2011-2015 годы» -44,8 тыс. руб.;

- «Молодежь Верхнесалдинского городского округа на 2012-2015 годы» -63,0 тыс. руб.;

- «Экология и природные ресурсы Верхнесалдинского городского округа на 2013-2015 годы» -1263,5 тыс. руб.;

- «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории Верхнесалдинского городского округа на 2011-2015 годы» - 324,6 тыс. руб.;

- «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Верхнесалдинском городском округе в 2014-2016 году» -846,4 тыс. руб.

Фактическое исполнение за 1 полугодие составило:

- за счет средств бюджета городского округа -  14935,96 тыс. рублей или 9,7% от запланированного объема;

- за счет средств областного бюджета –2 629,1 тыс. рублей или 2,4 % от запланированного объема.

1. Муниципальная программа «Информационное общество Верхнесалдинского городского округа» на 2011 - 2015 годы» утверждена постановлением главы от 10 октября 2011 года № 1163.

|  | План на 2014 год, тыс. рублей | Факт за 2014 год, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 601,2 | - |  |
| местный бюджет | 601,2 | - |  |
| областной бюджет | - | - |  |

За 1 полугодие 2014 года финансирование по данной программе не производилось.

Средства, предусмотренные программой будут направлены на:

- материально-техническое обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий (приобретение компьютерной техники);

- реализацию мероприятий по информатизации муниципальных образований (организацию центров общественного доступа к сети интернет на базе муниципальных библиотек).

Финансирование расходов по программе запланировано на третий квартал, в связи с тем, что в 3 квартале ожидается поступление средств областного бюджета.

2. Муниципальная программа «Подготовка документов территориального   планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории Верхнесалдинского городского округа  на  2011 - 2015 годы» утверждена постановлением главы от 09 декабря 2010 года № 821.

|  | План на 2014 год, тыс. рублей | Факт за 2014 год, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 632,6 | - |  |
| местный бюджет | 308,0 | - |  |
| областной бюджет | 324,6 | - |  |

Финансирование в 1 полугодии 2014 года по данной программе не производилось.

06 июня 2014 года заключен муниципальный контракт на внесение в генеральный план и Правила землепользования и застройки города Верхняя Салда границ территорий, подверженных затоплению с мероприятиями по их защите с ООО Проектно-Инвестиционная Компания «Центр качества строительства». Стоимость выполнения работ, согласно муниципальному контракту – 286,5 тыс. руб. (экономия средств составила 21,5 тыс. руб.).

Срок окончания работ – 01 сентября 2014 года включительно.

2 апреля 2014 года направлено письмо в Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области об отзыве заявки на выделение средств из областного бюджета, в связи с отсутствием необходимости выполнения работ, соответствующих целям, которые предусмотрены областной программой. По состоянию на 1 июля 2014 года средства в областной бюджет не перечислены.

3. Муниципальная программа «Создание системы кадастра  недвижимости  Верхнесалдинского  городского  округа» на  2014 - 2015  годы» утверждена постановлением администрации городского округа от 02 октября 2013 года № 2542.

|  | План на 2014 год, тыс. рублей | Факт за 2014 год, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 800,0 | 31,2 | 3,9 |
| местный бюджет | 800,0 | 31,2 | 3,9 |
| областной бюджет | - |  |  |

В соответствии с программой средства бюджета будут направлены на:

- проведение кадастровых работ и проведение государственного кадастрового учета в отношении земельных участков в целях оформления права муниципальной собственности либо в целях подготовки к предоставлению земельных участков на торгах - 650,0 тыс. рублей.

Заключены 8 контрактов на выполнение кадастровых работ по 56 объектам на 349,68 тыс. рублей. Фактически оплачено 4,5 тыс. рублей. Срок выполнения работ – 3 квартал 2014 года.

В результате проведения электронного аукциона образовалась экономия бюджетных средств в сумме 300,0 тыс. рублей, которая будет направлена на выполнение кадастровых работ в отношении иных объектов (земельного участка для строительства автодороги по ул. Энгельса, земельных участков, занятых парком Гагарина, сквером Труда и Победы, площадью у Дворца культуры им. Агаркова, 6 мемориальными комплексами в 5 сельских населенных пунктах и г. Верхняя Салда, а также участков для строительства локальных очистных сооружений в д. Северная и г. Верхняя Салда в микрорайоне «Юго-западный» и линейного объекта - водовода Ду 600. В настоящее время проводятся необходимые конкурсные процедуры для заключения контрактов на вышеназванные работы.

- оплату услуг независимых оценщиков по оценке земельных участков либо оценке права на заключение договоров аренды земельных участков в целях предоставления земельных участков на торгах по 21 объекту – 150,0 тыс. рублей. Фактически оплачено 26,7 тыс. рублей.

В первом полугодии  заключены 2 контракта на выполнение работ по 6 объектам. Основная часть работ по оценке земельных участков запланирована на 3 и 4 кварталы 2014 года.

4. Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Верхнесалдинском городском округе в 2014-2016 годах» утверждена постановлением администрации городского округа от 19 августа 2013 года № 2231.

|  | План на 2014 год, тыс. рублей | Факт за 2014 год, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 1 483, | - |  |
| местный бюджет | 637,0 | - |  |
| областной бюджет | 846,4 | - |  |

Финансирование в 1 полугодии 2014 года по данной программе не производилось, в связи с тем, что средства областного бюджета поступили только 19 июня 2014 года. Соглашение о предоставлении субсидии в 2014 году подписано 16 июня 2014 года.

Программой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- Компенсация затрат, произведенных и документально подтвержденных субъектами малого и среднего предпринимательства (далее СМСП), на оплату консультационных услуг по правовым, налоговым, бухгалтерским и другим вопросам ведения предпринимательской деятельности.

В 1 полугодии проведено 13 консультаций. Оплата будет произведена в 3 квартале.

- Обеспечение деятельности фонда Верхнесалдинский центр развития предпринимательства по созданию и функционированию сайта для информирования СМСП о механизмах государственной поддержки и иного характера (экономической, правовой, статистической, производственно-технологической информацией, информацией в области маркетинга), необходимой для развития СМСП.

Сайт функционирует. Оплата будет произведена в 3 квартале.

- Предоставление поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров субъектов малого и среднего предпринимательства.

Проходит сбор заявок. Первое обучение запланировано на август месяц.

- Предоставление субсидий на поддержку выставочной-ярмарочной деятельности СМСП.

Проходит сбор заявок.

- Предоставление субсидий на компенсацию затрат произведенных и документально подтвержденных начинающими СМСП.

Проходит сбор заявок.

- Содействие патентованию изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и селекционных достижений, а также государственной регистрации иных результатов интеллектуальной деятельности, созданных субъектами малого и среднего предпринимательства.

Проходит сбор заявок.

- Предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность, на приобретение кормов.

Проходит сбор заявок.

- Повышение информированности общественности о достижениях в сфере малого предпринимательства. Формирование положительного имиджа малого предпринимательства в общественном сознании.

Запланировано на ноябрь месяц.

5. Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Верхнесалдинском городском округе» на 2012-2014 годы» утверждена постановлением администрации городского округа от 26 августа 2011 года № 915.

|  | План на 2014 год, тыс. рублей | Факт за 2014 год, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 5 370,0 | - |  |
| местный бюджет | 5 370,0 | - |  |
| областной бюджет | - |  |  |

Финансирование в 1 полугодии 2014 года по данной программе не производилось.

Программой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за муниципальный жилой фонд;

- плата организациям, осуществляющим управление и обслуживание многоквартирных домов с долей муниципальной собственности, на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов;

- капитальный ремонт жилого помещения в пос. Басьяновский;

- капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов;

- определение степени износа многоквартирных домов с целью целесообразности включения их в региональную программу капитального ремонта.

6. Муниципальная программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Верхнесалдинского городского округа до 2015 года» утверждена решением Думы городского округа от 27 июля 2009 года № 182.

|  | План на 2014 год, тыс. рублей | Факт за 2014 год, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 3 007,0 | - |  |
| местный бюджет | 3 007,0 | - |  |
| областной бюджет |  |  |  |

Финансирование в 1 полугодии 2014 года по данной программе не производилось.

Программа подлежит корректировке через рассмотрение вопроса на заседании Думы городского округа.

Проект решения Думы городского округа по вопросу приведения в соответствие объема финансирования программы и бюджета городского округа в Думу городского округа не направлен.

7. Муниципальная программа «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Верхнесалдинском  городском  округе  на  2010 - 2014 годы» утверждена постановлением главы от 14 июля 2010 года № 455.

|  | План на 2014 год, тыс. рублей | Факт за 2014 год, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 1 440,0 | - |  |
| местный бюджет | 828,0 | - |  |
| областной бюджет | 612,0 | - |  |

| Финансирование в 1 полугодии 2014 года по данной программе не производилось. Средства программы предусмотрены на увеличение предельной численности детей в ДОУ (открытие группы в МБДОУ № 24 «Дельфинчик» на 24 места для детей 3-4 лет) в том числе: - ремонт групповой комнаты (ремонт помещений группы, ремонт освещения, ремонт системы ГВС и ХВС, замена системы отопления) - 1030,7 тыс. рублей; - приобретение необходимого оборудования (мебель, мягкий инвентарь, игровое оборудование) - 409,3 тыс. рублей. 15 мая 2014 года проведен электронный аукцион на проведение ремонтных работ. Ремонтные работы будут завершены в августе 2014 года. В июне месяце заключен договор на поставку оборудования. Оборудование будет поставлено до 20.08.2014 года. Путевки детям выданы 1 июня 2014 года, группа будет открыта 1 сентября 2014 года. 8. Муниципальная программа «Развитие образования в Верхнесалдинском городском округе («Наша новая школа») на 2013-2015 годы» утверждена постановлением главы от 12 октября 2012 года № 2048. План на 2014 год, тыс. рублей Факт за 2014 год, тыс. рублей Исполнение, % Всего 162 928,7 2 748,66 1,7 местный бюджет | 83 516,2 2 748,66 3,3 областной бюджет 79 412,5 - - Программой предусмотрены следующие мероприятия: строительство муниципальной бюджетной образовательной школы № 1 им. А.С. Пушкина. В 1 полугодии оплачены работы по разработке и вывозу грунта, подготовке фундамента – 1934,2 тыс. рублей; капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства загородного оздоровительного лагеря «Лесная сказка». В 1 полугодии выполнены и оплачены: ремонт туалета корпуса №4, ремонт входной группы корпуса №4 (северная сторона), ремонт входных групп корпуса №3 о/л «Лесная сказка» - 559,9 тыс. рублей. Также в 1 полугодие выполнены: ремонт системы видеонаблюдения, ремонт фасада и цоколя клуба-столовой, установка писуаров и сушилок для рук в туалетах корпуса №4, ремонт канализации в туалете на 1 этаже корпуса №4. Оплата работ будет произведена в 3 квартале. Выполнение остальных работ приостановлено до 1 сентября в связи с проведением оздоровительной компании. капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные учреждения. В 1 полугодии произведена предоплата за выполнение ремонтных работ по ДОУ №24, ДОУ №1 и оплата за замену дверного блока в подвальном помещении в МБОШИ №17. Объем финансирования составил – 254,56 тыс. рублей. Кроме того, в 1 полугодии прошли аукционы на выполнение следующих работ со сроком оплаты в 3 квартале: - замена оконных блоков в МАОУ «Средняя школа № 2»; - замена кабельной системы охранно-пожарной сигнализации в МБОУ «Средняя школа № 3»; - замена полового покрытия в актовом зале, замена оконных блоков в МБОУ «Средняя школа № 6»; - монтаж системы видеонаблюдения в МБОУ школа-интернат № 9; - монтаж системы видеонаблюдения в МКОУ «Средняя школа № 12»; - монтаж системы видеонаблюдения, ремонт туалетов в МБОУ «Средняя школа № 14»; - ремонт кровли теплого пристроя над вентиляционной комнатой, замена дверного блока в подвальном помещении и монтаж системы видеонаблюдения в МБОУ школа-интернат № 17; - замена оконных блоков в МКОУ школа д. Никитино; - ремонт фасада, цоколя и отмостки здания в МАДОУ «Детский сад № 2»; - замена полового покрытия в группах МБДОУ «Детский сад № 4»; - замена полового покрытия в группах МБДОУ «Детский сад № 5»; - замена полового покрытия в группах МБДОД «Детский сад № 24»; - ремонт крыльца МКДОД «Детский сад № 29»; - замена оконных и балконных блоков МБДОУ «Детский сад № 42»; - замена полового покрытия в группах МБДОУ «Детский сад № 43»; - ремонт системы отопления МБДОУ «Детский сад № 52»; - ремонт туалетов в здании МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр». Также установлены резервные источники электроснабжения (аккумуляторы) в МБОУ школа-интернат № 9, МБОУ школа-интернат № 17. приобретение автобуса для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения. Запланировано приобретение автобуса для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №12» поселка Басьяновский на условиях софинансирования из областного бюджета. Заявка в Министерство среднего и профессионального образования Свердловской области была направлена. Средства городскому округу пока не выделены. 9. Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории Верхнесалдинского городского округа» на 2013 - 2015 годы» утверждена постановлением главы городского округа от главы от 28 сентября 2012 года № 1947. План на 2014 год, тыс. рублей Факт за 2014 год, тыс. рублей Исполнение, % Всего 5 289,4 891,8 16,9 местный бюджет 5 289,4 891,8 16,9 областной бюджет - - Программой предусмотрены следующие мероприятия: Смена окон и ремонт пола в здании МБОУ ДОД «Центр детского творчества». Работы запланированы на 3 квартал. Приобретение книжного фонда, в том числе подписных изданий. Мероприятие запланировано на 3 квартал. Оплата трафика и техобслуживание Интернета Центральной городской библиотеки. В первом полугодии освоено 3,0 тыс. рублей. В целях экономии, на летний период приостановлено обслуживание в связи с отсутствием филармонических концертов. Выполнение проекта реконструкции системы вентиляции, силового оборудования и освещения в театральном зале МАОУ ДОД «Детская школа искусств». Проект выполнен. Оплата запланирована на 3 квартал. Замена паркетного пола в зале, разработка проекта скатной кровли клуба «Дружба». Работы запланированы на 4 квартал. Приобретение автомобиля для МБУК «Центр художественного творчества». Автомобиль приобретен – 666,0 тыс. рублей. Проведение Фестиваля любительских театров «Отражение». Фестиваль проведен – 19,7 тыс. рублей. Ремонт гаража в МБУК «Центр художественного творчества». Работы выполнены. Оплата запланирована на 3 квартал. Выполнение проектных работ и работ по монтажу пожарной сигнализации в сельских клубах. Работы запланированы на 3 квартал. Проведение экспертизы сценического комплекса МБУК «Центр художественного творчества». Работа выполнена. Оплата запланирована на 3 квартал. Приобретение концертных костюмов, банкеток в МБУК «Центр художественного творчества». Мероприятие запланировано на 3 квартал. Ремонт пола, замена окон, замена дверей в экспозиционном зале, приобретение архивного каталога в МБУК «Верхнесалдинский краеведческий музей». Работы запланированы на 3- 4 квартал. |
| --- | --- |

10. Муниципальная программа «Патриотическое воспитание  граждан  в  Верхнесалдинском  городском  округе»  на  2011 - 2015  годы» утверждена постановлением главы от 11 ноября 2010 года № 736.

|  | План на 2014 год, тыс. рублей | Факт за 2014 год, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 196,2 | 106,5 | 54,3 |
| местный бюджет | 151,4 | 93,2 | 61,6 |
| областной бюджет | 44,8 | 13,3 | 29,7 |

В 1 полугодии:

- организованы и проведены 5-дневные учебные сборы по начальной военной подготовке для допризывной молодежи (оплачены транспортные расходы, расходы на питание и подарки) -106,5 тыс. рублей (в т.ч. средства областного бюджета -13,3 тыс. рублей);

- Проведен фестиваль военно-патриотической песни (приобретены подарки). Оплата проведена в 3 квартале.

Остальные мероприятия программы будут проведены в августе, ноябре и декабре 2014 года:

- организация проекта,  направленного на оздоровление допризывной молодежи (15 человек);

- проведение военно-спортивного праздника «День юного воина»;

- участие в молодежной областной кампании «Экстремизму нет!»;

- приобретение оборудования и инвентаря для военно-патриотических клубов.

11. Муниципальная целевая программа «Молодежь Верхнесалдинского городского округа» на 2012-2015 годы» утверждена постановлением администрации городского округа от 06 июля 2011 года № 581.

|  | План на 2014 год, тыс. рублей | Факт за 2014 год, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 213,6 | 2 | 0,9 |
| местный бюджет | 150,6 | 2 | 1,3 |
| областной бюджет | 63,0 | - |  |

Средства программы будут направлены на:

- привлечение молодёжи к участию в общественной и политической жизни, вовлечение молодых людей в деятельность органов самоуправления в различных сферах жизни общества;

- формирование у молодёжи ценностей семьи и репродуктивных установок, нацеленных на воспроизводство населения;

- вовлечение молодёжи в программы и мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни;

- выявление и  поддержку талантливой молодёжи, создание и распространение эффективных моделей и форм включения молодёжи в инновационную и научную деятельность.

В 1 полугодии средства, предусмотренные программой направлены на проведение городского конкурса «Семья года» (приобретение подарков).

Остальные мероприятия программы запланированы на 3 и 4 квартал 2014 года.

12. Муниципальная программа «Комплексное благоустройство  дворовых территорий в Верхнесалдинском городском округе – «Тысяча дворов» на 2011-2015 годы» утверждена постановлением главы от 23 июня 2011 года № 496.

|  | План на 2014 год, тыс. рублей | Факт за 2014 год, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2 356,6 | 606,4 | 25,7 |
| местный бюджет | 2 356,6 | 606,4 | 25,7 |
| областной бюджет | - | - |  |

Программой предусмотрены средства на:

- проведение работ по разработке проектно - сметной документации на обустройство детских игровых площадок.

Средства оплачены в сумме 99,8 тыс. рублей. Экономия средств - 0,2 тыс. рублей;

- оборудование и реконструкцию двух детских игровых площадок по ул. Восточная и ул. Устинова, оборудование двух детских игровых площадок по ул. Устинова и ул. Евстигнеева.

Перечень мест размещения детских игровых площадок на 2014 год утвержден постановлением администрации городского округа от 9 декабря 2014 года № 3209.

19 июня 2014 года заключен муниципальный контракт на комплексное благоустройство дворовых территорий в Верхнесалдинском городском округе – «Тысяча дворов» на 2011-2015 годы в 2014 году с ООО «НАШ ДВОР». Стоимость выполнения работ, согласно муниципального контракта, составила 1420,6 тыс. рублей (экономия средств составила – 329,4 тыс. рублей).

Срок выполнения работ по муниципальному контракту – 30 рабочих дней.

- оплату контракта, заключенного в 2013 году, по строительству спортивного корта в пос. Басьяновский - 506,6 тыс.руб.

Средства перечислены.

13. Муниципальная целевая программа «Развитие пассажирского транспорта Верхнесалдинского городского округа на 2012-2014 годы» утверждена постановлением администрации городского округа от 31 августа 2011 года № 944.

|  | План на 2014 год, тыс. рублей | Факт за 2014 год, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 200,0 | - |  |
| местный бюджет | 200,0 | - |  |
| областной бюджет |  |  |  |

Выделенные средства в соответствии с муниципальным контрактом между администрацией городского округа и НП «Технопарк «Интеграл» от 25.06.2014 года направлены на обследование пассажиропотока и совершенствование технологии организации маршрутных перевозок пассажиров в городском сообщении городского округа. Сумма контракта – 105,2 тыс. рублей.

Срок выполнения работ – 60 календарных дней с момента заключения контракта. Оплата выполненных работ будет произведена в третьем квартале.

Экономия бюджетных средств по контакту – 94,8 тыс. рублей будет перераспределена.

14. Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  Верхнесалдинского городского округа до 2020 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 29 августа 2012 года № 1717.

|  | План на 2014 год, тыс. рублей | Факт за 2014 год, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 3 642,2 | 529,9 | 14,5 |
| местный бюджет | 3 642,2 | 529,9 | 14,5 |
| областной бюджет | - | - |  |

Средства по Программе выделены:

- Управлению образования в сумме 741,8 тыс. рублей (на установку счетчиков ГВС и ХВС в 12 садиках и 2 школах).

В 1 полугодии произведена установка счетчиков в МБУ СОШ № 3, МАДОУ «Детский сад № 19», МАДОУ «Детский сад № 26».

2. Управлению культуры в сумме 584,9 тыс. рублей.

В 1 полугодии произведена:

-  замена оконных блоков в детской библиотеке на сумму 314,2 тыс. рублей;

- замена входной группы в МАУК «Центр культуры, досуга и кино».

В третьем квартале запланированы работы по:

- замене системы отопления  в подвале здания по ул.Энгельса,75 МБОУ ДОД «Центр детского творчества» в сумме 100,0 тыс. рублей;

- проведению гидропневматической промывки системы отопления в МБУК «Центр художественного творчества» в сумме 60,0 тыс. рублей.

3. Администрации городского округа в сумме 2140,0 тыс. рублей. Средства выделены решением Думы городского округа от 28 мая 2014 года.

Проект постановления главы администрации городского округа по вопросу приведения в соответствие объема финансирования программы и бюджета городского округа не подготовлен.

15. Муниципальная целевая программа «Экология и природные ресурсы Верхнесалдинского городского округа на 2013-2015 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа от 01 июня 2012 года № 1128.

|  | План на 2014 год, тыс. рублей | Факт за 2014 год, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 7 932,5 | 300,5 | 3,8 |
| местный бюджет | 6 669,0 | 300,5 | 4,5 |
| областной бюджет | 1 263,5 | - |  |

Программой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- капитальный ремонт гидротехнического сооружения;

- проведение лесоустроительных работ;

- проектно-изыскательские работы по новому полигону ТБО;

- обустройство источников нецентрализованного водоснабжения;

- сооружение трубчатых колодцев;

- очистка береговой зоны от мусора, ликвидация свалок;

- сбор и утилизация ртутьсодержащих отходов;

- контроль атмосферного воздуха, анализ воды, проведение экологических выставок.

В первом полугодии оплачены работы по капитальному ремонту гидротехнического сооружения – 300,5 тыс. рублей.

16. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей  на  территории  Верхнесалдинского  городского  округа  на  2011 – 2015 годы» утверждена постановлением главы от 09 ноября 2010 года № 728.

|  | План на 2014 год, тыс. рублей | Факт за 2014 год, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 10 631,8 | - | - |
| местный бюджет | 5 000,0 | - | - |
| областной бюджет | 5 631,8 | - | - |
| Финансирование в 1 полугодии 2014 года по данной программе не производилось. Соглашение с Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области будет заключено после поступления федеральных средств в Министерство финансов Свердловской области и распределения между муниципальными образованиями (сентябрь-октябрь месяцы). После подписания соглашения администрации будет предоставлено уведомление о софинансировании вышеуказанной программы и выписка из списка молодых семей-претендентов на получение социальных выплат на территории Верхнесалдинского городского округа, утвержденная приказом Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области. Ожидается, что в октябре 2014 года молодые семьи получат свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома в 2014 году и до конца финансового года приобретут в собственность жилые помещения. |

17. Муниципальная целевая программа «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим на территории Верхнесалдинского городского округа, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» на 2011-2015 годы» утверждена постановлением главы от 10 июня 2011 года № 428.

|  | План на 2014 год, тыс. рублей | Факт за 2014 год, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 438,4 | 385,3 | 87,9 |
| местный бюджет | 126,0 | 110,1 | 87,4 |
| областной бюджет | 312,4 | 275,2 | 88,1 |

26 мая 2014 года с Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области подписано соглашение о предоставлении в 2014 году субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) местному бюджету муниципального образования Верхнесалдинский городской округ.

20 июня 2014 года подписано дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении в 2014 году субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) местному бюджету муниципального образования Верхнесалдинский городской округ.

На основании постановления администрации городского округа от 25 июня 2014 года № 2012 «О перечислении социальной выплаты молодой семье, проживающей на территории Верхнесалдинского городского округа, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу) в 2014 году» произведено перечисление социальной выплаты молодой семье,  претенденту на получение социальной выплаты на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) в 2014 году на территории Верхнесалдинского городского округа на ссудный счет, открытый в кредитной организации, предоставившей молодой семье ипотечный жилищный кредит (займ).

Возврат средств областного бюджета в сумме 37,2 тыс. рублей произведен в июле месяце. Экономия средств местного бюджета в сумме 15,9 тыс. рублей снята с программы в августе месяце.

18.  Муниципальная программа «Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа на территории Верхнесалдинского городского округа» на 2013 – 2015 годы» утверждена постановлением администрации городского округа от 05 июля 2012 года № 1335.

|  | План на 2014 год, тыс. рублей | Факт за 2014 год, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 46 516,1 | 6 847,3 | 14,7 |
| местный бюджет | 25127,3 | 4 506,7 | 17,9 |
| областной бюджет | 21388,8 | 2 340,6 | 10,9 |

Постановлением администрации городского округа от 25 марта 2014 года № 1130 объем финансирования программы в 2014 году приведен в соответствие с бюджетом на 2014 год.

Титульный список и Порядок финансирования мероприятий Программы утвержден постановлением администрации городского округа от 26 марта 2014 года № 1159.

Программой предусмотрено:

- окончание строительства 21-квартирного жилого дома в г. В-Салда (местный бюджет в сумме 7826,4 тыс. рублей, средства областного бюджета в сумме 4088,8 тыс. рублей).

В 1 полугодии на строительство трехэтажного 21-квартирного жилого дома на территории города Верхняя Салда перечислено 6 847,3 тыс. рублей, из них за счет средств:

областного бюджета – 2 340,6 тыс. рублей.

местного бюджета – 4 506,7 тыс. рублей.

21-квартирный жилой дом не введен в эксплуатацию в виду не выполнения застройщиком работ по благоустройству.

- долевое участие в строительстве 25 жилых помещений в д. Никитино (местный бюджет в сумме 17 300,0 тыс. рублей, средства областного бюджета в сумме 17 300,0 тыс. рублей).

В первом полугодии подписано соглашение с Департаментом государственного заказа Свердловской области для проведения электронного аукциона на право заключения муниципального контракта на долевое участие в строительстве и подготовлено техническое задание на долевое участие в строительстве.

19.  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Верхнесалдинского городского округа» утверждена постановлением администрации городского округа от 31 октября 2013 года № 2874.

|  | План на 2014 год, тыс. рублей | Факт за 2014 год, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 10 565,7 | 5 115,5 | 48,4 |
| местный бюджет | 10 565,7 | 5 115,5 | 48,4 |
| областной бюджет | - | - | - |

Средства данной программы направлены на содержание Финансового управления администрации городского округа.

Первый заместитель главы администрации                                       И.В. Туркина