Приложение № 7

|  |
| --- |
|  к Порядку формирования и  реализации муниципальных программ Верхнесалдинского  городского округа  |

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

 **«Ограничение распространения ВИЧ-инфекции на территории**

**Верхнесалдинского городского округа до 2020 года»**

Форма 1

**Достижение целевых показателей муниципальной программы**

 **за 2015 год (отчетный период)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя[\*](#sub_222) | Процент выполнения | Причины отклонений от планового значения |
| план (год) | план (отчетный период) | факт |
| от годового значения | от значения отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **Цель:**снижение темпов распространения ВИЧ-инфекции на территории Верхнесалдинского городского округа на основе организации межведомственного взаимодействия и унифицированного подхода к организации мероприятий по ограничению распространения ВИЧ-инфекции. |
|  | **Задача 1:**организовать мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции среди населения Верхнесалдинского городского округа, в том числе в сфере труда среди работающей и студенческой молодёжи в соответствии с действующим законодательством.  |
|  | **Целевой показатель:**доля граждан в возрасте от 15 до 49 лет, вовлеченных в профилактические программы и мероприятия по ВИЧ-инфекции | процентов | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 |  |
|  | **Задача 2**:организовать мероприятия по оказанию специализированной медицинской помощи лицам, страдающим ВИЧ-инфекцией, в соответствии с действующим законодательством. |
|  | **Целевой показатель 2:** Доля специалистов, ответственных за профилактику ВИЧ-инфекции, прошедших специальную подготовку | процентов | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 |  |
|  | **Задача 3.** создать постоянно действующую систему информирования населения о мерах личной и общественной профилактики ВИЧ-инфекции. |
|  | **Целевой показатель 3:**доля граждан в возрасте от 15 до 49 лет, имеющих информацию о путях заражения ВИЧ-инфекцией, о снижении риска заражения и передачи ВИЧ-инфекции | процентов | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 |  |

Форма 2

**Выполнение мероприятий** **муниципальной программы**

 **«Профилактика и ограничение распространения туберкулеза на территории**

**Верхнесалдинского городского округа до 2020 года»**

за 2015 года (отчетный период)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | выполнение с учетом экономии, процентов | Информация о фактическом исполнении мероприятия |
| план[\*](#sub_111) | факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур) | выполнение процентов | экономия по результатам проведенных конкурсных процедур |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по программе, в том числе** | **264,0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники  | 264,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **Всего по администрации Верхнесалдинского городского округа, в том числе:** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Организация мероприятий финансируется по мун. программе «Обеспечение общественной безопасности на территории ВСГО до 2021 года» |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **Всего по Управлению образования Верхнесалдинского городского округа, в том числе:** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **Всего по Управлению социальной политики Верхнесалдинского городского округа, в том числе:** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **Мероприятие 1.** Организация межведомственного взаимодействия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **Мероприятие 2.** Мероприятия по первичной профилактике ВИЧ-инфекции среди населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **Мероприятие 3.** Мероприятия в сфере здравоохранения по профилактике ВИЧ-инфекции | 264,0 |  |  |  |  | Мероприятия осуществлялись в рамках областного целевого финансирования ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ» |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 264,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

 **\*** В случае если на отчетную дату муниципальная программа не приведена в соответствие с решением Думы городского округа о бюджете городского округа, в графе 3 указываются расходы в соответствии с решением Думы городского округа о бюджете городского округа в редакции, действующей на отчетную дату.