**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

 **«Профилактика и ограничение распространения туберкулеза на территории**

**Верхнесалдинского городского округа до 2020 года»**

Форма 1

**Достижение целевых показателей муниципальной программы**

 **За 2018 год (отчетный период)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | Процент выполнения | Причины отклонений от планового значения |
| план (год) | план (отчетный период) | факт |
| от годового значения | от значения отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **Цель 1.** Снижение уровня заболеваемости и смертности от туберкулеза на территории Верхнесалдинского городского округа |
|  | **Задача 1.** Развитие и совершенствование системы организации профилактических осмотров населения на туберкулез |
|  | **Целевой показатель 1.** Достижение уровня охвата рентгенофлюорографическим обследованием населения  | процентов  | 76,76 | 76,76 | 98,7 | 128,5 | 128,5 | Обследовано на туберкулез за 12 месяцев 2018г. - 36558 чел. |
|  | **Целевой показатель 2.** Снижение заболеваемости туберкулезом среди населения | случаев на 100 тыс.населения  | 68,6 | 68,6 | 55,41 | 80,7 | 80,7 | Заболеваемость выросла в 2018 году  |
|  | **Целевой показатель 3.**Снижение смертности населения от туберкулеза | случаев на 100 тыс.населения  | 12,8 | 12,8 | 6,6 | 51,56 | 51,56 | Умерло 3 человека |
|  | **Задача 2.** Реализация мер, направленных на социальную защиту медицинских работников, больных туберкулезом и лиц, находящихся с ними в контакте |
|  | Целевой показатель 1. Доля граждан, получивших меры дополнительной социальной поддержки, в общей численности больных туберкулезом, находящихся в активной стадии и проходящих лечение | процентов | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 |  |
|  | **Задача 3.** Создание постоянно действующей системы информирования населения о проблематике и эпидемиологической обстановке туберкулеза, а также мерах личной и общественной профилактики |
|  | **Целевой показатель 1.** Уровень информированности населения по вопросам туберкулеза  | процент | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 |  |

Форма 2

**Выполнение мероприятий** **муниципальной программы**

 **«Профилактика и ограничение распространения туберкулеза на территории**

**Верхнесалдинского городского округа до 2020 года»**

за 2018 год (отчетный период)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | выполнение с учетом экономии, процентов | Информация о фактическом исполнении мероприятия |
| план[\*](#sub_111) | факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур) | выполнение процентов | экономия по результатам проведенных конкурсных процедур |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по программе, в том числе** | **20,8** | **0** | **0** |  |  |  |
|  | **Местный бюджет** | **20,8** | **0** | **0** |  |  |  |
|  | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе** | **20,8** | **0** | **0** |  |  |  |
|  | **Местный бюджет** | **20,8** | **0** | **0** |  |  |  |
|  | Мероприятие 1. Организация межведомственного взаимодействия | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Мероприятие 2. Организация и проведение комплекса профилактических мероприятий по предупреждению роста заболеваемости населения туберкулезом в сфере здравоохранения  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | местный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Мероприятие 3. Мероприятия по повышению качества медицинской помощи больным туберкулезом  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | местный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Мероприятие 4. Мероприятия по социальной защите медицинских работников, больных туберкулезом и лиц, находящихся с ними в контакте | 14,6 | 0 | 0 |  |  | Приобретены и розданы продуктовые наборы 30 гражданам больным туберкулезом по 1 набор 1 раз в месяц, всего 2 месяца,за счет спонсорских средств |
|  | местный бюджет  | 14,6 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Мероприятие 5. Мероприятия, направленные на информационное обеспечение населения по вопросам профилактики туберкулеза  | 6,2 | 0 | 0 |  |  | Изготовлены и распространены буклеты среди населения городского округа по профилактике туберкулеза за счет спонсорских средств |
|  | местный бюджет  | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |