Приложение № 7

|  |
| --- |
|  к Порядку формирования и  реализации муниципальныхпрограмм Верхнесалдинского  городского округа |

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью**

**Верхнесалдинского городского округа до 2021 года»**

Форма 1

**Достижение целевых показателей муниципальной программы**

**За 12 месяцев 2017 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя[\*](#sub_222) | Процент выполнения | Причины отклонений от планового значения |
| план (год) | план (отчетный период) | факт |
| от годового значения | от значения отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **Цель 1. Оптимизация состава муниципального имущества.**  |
|  | **Задача 1.** Актуализация сведений по муниципальному имуществу, переданному в хозяйственное ведение муниципальным унитарным предприятиям |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **Целевой показатель 1** Доля муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность, по которым актуализированы сведения | доля | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | х |
|  | **Задача 2.** Увеличение доли объектов муниципального недвижимого имущества с государственной регистрацией прав на объекты |
|  | **Целевой показатель 2** доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности с государственной регистрацией прав на объекты в общем числе таких объектов, подлежащих государственной регистрации | Процентов от общего количества объектов, подлежащих регистрации | 87,8 | 87,8 | 87,8 | 100,0 | 100,0 | х |
|  | **Цель 2 Обеспечение доходов местного бюджета от использования и приватизации муниципального имущества** |
|  | **Задача 3** Обеспечение полноты и своевременности поступлений в местный бюджет доходов по источникам, закрепленным за комитетом по управлению имуществом |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **Целевой показатель 3**Доходы местного бюджета от использования и приватизации муниципального имущества | мл. руб. | 25,0 | 25,0 | 21,1 | 84,4 | 84,4 | расторжения договоров аренды нежилых помещений по инициативе арендаторов, что повлекло снижение планируемых поступлений; не состоялись аукционы по сдаче в аренду и продаже нежилых помещений объектов муниципальной собственности ввиду отсутствия заявок |
|  | **Цель. 3 наполнение государственного кадастра недвижимости актуальными данными** |
|  | **Задача 4**. Формирование земельных участков для предоставления путем проведения торгов. |
|  | **Целевой показатель 4**Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом в общей площади территории городского округа | проценты | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 100,0 | 100,0 | х |
|  | **Целевой показатель 5**Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения. | га | 3,68 | 3,68 | 3,58 | 97,3 | 97,3 | отсутствие заявок на предоставление земельных участков для строительства |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **Целевой показатель 6**Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного, индивидуального жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства в расчете на 10 тыс. чел. Населения. | га | 0,65 | 0,65 | 0,79 | 121,5 | 121,5 | х |
|  | **Цель 4. Обеспечение доходов местного бюджета от использования земельных участков** |
|  | **Задача 5.** Обеспечение полноты и своевременности поступлений в местный бюджет доходов по источникам, закрепленным за комитетом по управлению имуществом ВСГО |
|  | **Целевой показатель 7.**Доходы местного бюджета от использования земельных участков (продажа, сдача в аренду) | млн. руб. | 30,8 | 30,8 | 31,3 | 101,6 | 101,6 | х |

**\*** заполняется с нарастающим итогом

Форма 2

**Выполнение мероприятий муниципальной программы**

 **«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью**

**Верхнесалдинского городского округа до 2021 года»**

за 12 месяцев 2017 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | выполнение с учетом экономии, процентов | Информация о фактическом исполнении мероприятия |
| план[\*](#sub_111) | факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур) | выполнениепроцентов | экономия по результатам проведенных конкурсных процедур |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе | 7529,3 | 6977,9 | 92,68 |  |  | х |
|  | Местный бюджет | 7529,3 | 6977,9 | 92,68 |  |  | х |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 7529,3 | 6977,9 | 92,68 |  |  | х |
|  | Местный бюджет | 7529,3 | 6977,9 | 92,68 |  |  | х |
|  | Подпрограмма 1. «Управление муниципальной собственностью и приватизация муниципального имущества Верхнесалдинского городского округа» |
|  | Всего по подпрограмме 1, в том числе | 1233,9 | 732,5 | 59,4 |  |  | х |
|  | Местный бюджет | 1233,9 | 732,5 | 59,4 |  |  | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 1233,9 | 732,5 | 59,4 |  |  | х |
|  | Местный бюджет | 1233,9 | 732,5 | 59,4 |  |  | х |
|  | Мероприятие 4. Выявление имущества, имеющего признаки бесхозяйного, проведение кадастровых работ, осуществление постановки на учет в качестве бесхозяйного имущества с последующей регистрацией права собственности округа. | 362,5 | 360,5 | 99,5 |  |  | заключено 5 договоров на проведение кадастровых работ, осуществление постановки на учет в качестве бесхозяйного имущества с последующей регистрацией права на общую сумму 279,5 тысяч рублей из них 2 договора в отношении 25 объектов коммунального хозяйства (канализационные сети) на сумму 112,5 тысяч рублей, 2 договора в отношении 34 объектов газопроводов высокого и низкого давления на сумму 162,0 тыс. рублей, 1 договор в отношении бесхозяйного имущества – памятник погибшим заводчанам на сумму 5,0 тыс. рублей. На сумму 81,0 тысяча рублей погашена кредиторская задолженность по выполненным работам в 2016 году. |
|  | Местный бюджет | 362,5 | 360,5 | 99,5 |  |  | х |
|  | Мероприятие 5. Проведение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, изготовление технических планов, получение кадастровых паспортов для передачи объектов в аренду и приватизации всего, из них | 50,0 | 50,0 | 100,0 |  |  | заключено 2 договора на проведение кадастровых работ в отношении 3 объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности на общую сумму 50,0 тысяч рублей |
|  | Местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 100,0 |  |  | Х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Мероприятие 6. выполнение работ по оценке рыночной стоимости годовой арендной платы за пользование муниципальным имуществом или проведение рыночной оценки стоимости имущества для приватизации- всего, из них | 100,0 | 98,0 | 98,0 |  |  | заключено 10 договоров на выполнение работ по оценке рыночной стоимости объектов недвижимости для передачи в аренду и приватизации на 17 объектов на общую сумму 98,0 тысяч рублей. |
|  | Местный бюджет | 100,0 | 98,0 | 98,0 |  |  | х |
|  | Мероприятие 7. Содержание, текущий и капитальный ремонт объектов, составляющих муниципальную казну городского округа- всего, из них, | 198,4 | 198,4 | 100,0 |  |  | заключены 2 договора на 2017 год об охране объектов муниципальной собственности -нежилых зданий на общую сумму 132,2 тысячи рублей. На сумму 66,2 тыс. рублей оплачена кредиторская задолженность. |
|  | Местный бюджет | 198,4 | 198,4 | 100,0 |  |  | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Мероприятие 10. Расходы по уплате НДС в федеральный бюджет при зачислении в местный бюджет денежных средств от реализации муниципального имущества, передаче имущественных прав (право на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, всего, из них | 100,0 | 25,6 | 25,6 |  |  | объявлены торги по 6 объектам муниципального имущества, Торги по продаже состоялись по 1 объекту муниципального. По другим объектам продажа не состоялась ввиду отсутствия заявок. |
|  | Местный бюджет | 100,0 | 25,6 | 25,6 |  |  | х |
|  | Мероприятие 19. Демонтаж нежилого здания, расположенного по адресу: г. Верхняя Салда, ул. К.Либкнехта, д. 10-всего из них  | 423,0 | 0 | 0 |  |  | Средства на демонтаж выделены в августе 2017 года Освоение утверждённых бюджетных средств до конца 2017 года не представлялось возможным, в связи с тем, что сроки проведения процедуры аукциона и сроки выполнения работ по демонтажу нежилого здания занимают продолжительное время. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Местный бюджет | 423,0 | 0 | 0 |  |  | х |
|  | Подпрограмма 2 «Создание системы кадастра недвижимости Верхнесалдинского городского округа» |
|  | Всего по подпрограмме 2, в том числе | 178,4 | 171,3 | 96,0 |  |  | х |
|  | Местный бюджет | 178,4 | 171,3 | 96,0 |  |  | х |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 178,4 | 171,3 | 96,0 |  |  | х |
|  | Местный бюджет | 178,4 | 171,3 | 96,0 |  |  | х |
|  | Мероприятие 11. Проведение кадастровых работ и государственного кадастрового учета в отношении земельных участков в целях оформления права муниципальной собственности либо в целях подготовки к предоставлению земельных участков на торгах, а так же в целях реализации Закона Свердловской области от 07.07.2004 № 18 ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на  | 128,4 | 121,3 | 94,5 |  |  | заключены 4 договора на кадастровые работы в отношении 11 земельных участков на общую сумму 75,0 тысяч рублей, из них выполнены работы на общую сумму 67,9 тысяч рублей, один из договоров был расторгнут частично на сумму 7,0 тыс. рублей в отношении 1 объекта в силу положений закона |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | территории Свердловской области» всего, из них |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 128,4 | 121,3 | 94,5 |  |  | х |
|  | Мероприятие 12. Проведение рыночной оценки годовой арендной платы на земельные участки или проведение оценки рыночной стоимости земельных участков в целях предоставления земельных участков на торгах- всего, из них | 50,0 | 50,0 | 100,0 |  |  | заключены 2 договора на проведение рыночной оценки годовой арендной платы за земельные участки в отношении 5 объектов на общую сумму 25,0 тыс. рублей и 2 договора на проведение оценки рыночной стоимости земельных участков в целях предоставления их на торгах в отношении 5 объектов на общую сумму 25,0 тыс. рублей. В 2017 году состоялось 11 аукционов, заключены 5 договоров купли-продажи земельных участков и 4 договора аренды земельных участков.  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 100,0 |  |  | х |
|  | Подпрограмма 3. Обеспечивающая подпрограмма |
|  | Всего по подпрограмме 3, в том числе | 6117,0 | 6074,1 | 99,3 |  |  | х |
|  | Местный бюджет | 6117,0 | 6074,1 | 99,3 |  |  | х |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 6117,0 | 6074,1 | 99,3 |  |  | х |
|  | Местный бюджет | 6117,0 | 6074,1 | 99,3 |  |  | х |
|  | Мероприятие 15. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центрального аппарата) – всего, из них | 5565,6 | 5522,9 | 99,2 |  |  | х |
|  | Местный бюджет | 5565,6 | 5522,9 | 99,2 |  |  | х |
|  | Мероприятие 18. Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы – всего, из них | 551,4 | 551,2 | 100,0 |  |  | х |
|  | Местный бюджет | 551,4 | 551,2 | 100,0 |  |  | х |