Доклад о реализации и оценке эффективности муниципальных программ в Верхнесалдинском городском округе за 2017 год

Бюджет Верхнесалдинского городского округа на 2017 год утвержден решением Думы городского округа от 15 декабря 2016 года № 503 «Об утверждении бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов». Приложением № 5 вышеуказанного решения утвержден перечень муниципальных программ, финансируемых в 2017 году.

В соответствии с решением Думы о бюджете на финансирование 26 муниципальных программ в 2017 году запланированы бюджетные ассигнования в сумме 1 216 811,6 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета в сумме 609 974,2 тыс. рублей, межбюджетные трансферты в сумме 606 837,4 тыс. рублей.

Планируемый объем внебюджетных средств – 59 654,4 тыс. рублей.

Фактическое исполнение за 2017 год составило 1 229 034,3 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета в сумме 588 418,2 тыс. рублей, межбюджетные трансферты в сумме 585 580,9 тыс. рублей, внебюджетные средства – 55 035,2 тыс. рублей.

1. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 26.09.2014 № 3001.

|  | План на 2017 год, тыс. рублей | Факт за 2017 год, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 15 467,5 | 8 834,8 | 67,1 |
| местный бюджет | 7 087,5 | 1 503,6 | 21,2 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |
| внебюджетные средства | 8 380,0 | 7 331,1 | 87,5 |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 18.01.2017 года № 143.

В соответствии с планом мероприятий средства программы направлены на реализацию трех подпрограмм.

В отчетном периоде:

По подпрограмме «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» освоено 8 279,1 тыс. рублей (средства местного бюджета в сумме 948,0 тыс. рублей, внебюджетные средства -  7331,1 тыс. рублей), в том числе:

- проведены оплаты по муниципальным контрактам 2016 года:

за проведение изыскательских работ для разработки проектной документации на электроснабжение «0,4 кВ мкр. «Мельничный, мкр. «Юго-Восточный», ул. Ветеринарная – ул. Лесная в г. Верхняя Салда» - 396,3 тыс. рублей;

за проведение предпроектной проработки вариантов газоснабжения частного сектора деревни Северная Верхнесалдинского городского округа- 97,5 тыс. рублей;

- исполнены и оплачены муниципальные контракты по следующим мероприятиям:

на доработку инженерно-геодезических изысканий для разработки проектной документации на электроснабжение «0,4 кВ мкр. «Мельничный», мкр. «Юго-Восточный», ул. Ветеринарная - ул. Лесная в г. Верхняя Салда» -  58,0 тыс. рублей;

создание электронной базы данных «Проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта в целях строительства отводного и подводного коллектора сетей водоотведения для проектируемого сооружения биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 95 м. куб./сут. в г. Верхняя Салда, в 122 метрах южнее дома 15 по ул. Труда» в составе МГИС Верхнесалдинского городского округа» -  198,2 тыс. рублей;

создание электронной базы данных «Проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта в целях строительства водовода диаметром 400 мм от точки подключения к водоводу ОЭЗ «Титановая долина» до ДТП «Поселок Центральный» в составе МГИС Верхнесалдинского городского округа» - 198,0 тыс. рублей.

- В рамках инвестиционной программы МУП «Гор.УЖКХ» проведена модернизация котельной № 5 (установлен водогрейный котел мощностью 1 Гкал/час и проведена реконструкция парового котла ДЕ-6,5-14ГМ с переводом его в водогрейный режим) – 7 331,1 тыс. рублей.

Не оплачены муниципальные контракты на:

1.	проведение проектно­изыскательских работ и прохождение экспертизы для строительства водовода диаметром 400 мм от точки подключения к водоводу ОЭЗ «Титановая долина» до ЦТП «Поселок Центральный» в г. Верхняя Салда, Свердловской области» со сроками исполнения муниципального контракта в два этапа: 1 этап - до 15 декабря 2017 года, 2 этап - до 20 марта 2018 года. Стоимость муниципального контракта -  2 610, 4 тыс. рублей, в том числе за работы по первому этапу - 1 283,1 тыс. рублей, по второму этапу - 1 327,4 тыс. рублей.

По 1 этапу Подрядчиком не были сданы работы в установленный муниципальным контрактом срок. Оплата не проведена;

2.	проведение проектно-изыскательских работ и прохождение экспертизы для строительства сооружений биологической очистки хозяйственно-бытовых  сточных  вод производительностью 95 м3/сут. в г. Верхняя Салда, в 122 метрах южнее  дома 15 по ул. Труда» на сумму 1 905,94 тыс. рублей.

В период исполнения муниципального контракта,  вследствие изменения существенных обстоятельств (Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области от 18.09.2017 № 12-08-03/9416 «О прекращении действия Решения» с приложенным Решением, зарегистрированным в государственном водном реестре от 18.09.2017 № 66-14.01.05.015-Х-РСВХ-С-2017-02056/00, о прекращении действия решения о предоставлении водного объекта в пользование, зарегистрированного в государственном водном реестре № 66-14.01.05.015-Х-РСВХ-С-2014-01275/00 от 24 декабря 2014г.) муниципальный контракт находится в стадии расторжения.

3. разработку проекта обоснования размера расчетной санитарной зоны по проектируемому объекту «Сооружения биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 95 м3/сут. в               г. Верхняя Салда, в 122 метрах южнее дома 15 по ул. Труда»  в сумме 97,0 тыс. рублей. Муниципальный контракт не был заключен, в связи с тем, что не выполнены проектно-изыскательские работы;

4. разработку проектно-сметной документации на электроснабжение мкр. «Мельничный», мкр. «Юго-Восточный», ул. Ветеринарная – ул. Лесная г. Верхняя Салда» (муниципальный контракт 2016 года). Работы выполнены подрядной организацией с нарушениями условий муниципального контракта, в связи с чем не приняты и не оплачены. Сумма контракта – 527,0 тыс. рублей. В связи с тем, что подрядная организация обратилась в суд, бюджетные средства были зарезервированы до окончательного разрешения вопроса. На основании решения суда муниципальный контракт расторгнут без каких-либо обязательств со стороны администрации Верхнесалдинского городского округа;

5. выполнение инженерно-геологических изысканий для разработки проектной документации на газоснабжение частного сектора в деревне Северная на сумму – 98,7 тыс. рублей. Работы были выполнены в срок до 15 декабря 2017 года, но не в полном объеме и с нарушениями условий технического задания к муниципальному контракту, возвращены на доработку. Оплата не произведена;

6.	выполнение работ по актуализации Схем водоснабжения и водоотведения Верхнесалдинского городского округа до 2030 года (контракт заключен 07.12.2018) на сумму 135,1 тыс. рублей со сроком исполнения – 20 декабря 2017 года. Работы сданы в установленный контрактом срок, однако, возвращены на доработку в связи с невыполнением условий технического задания к муниципальному контракту. Оплата не произведена;

7. выполнение работ по актуализации Схем теплоснабжения Верхнесалдинского городского округа до 2030 года. Выполнение работ по муниципальному контракту предусмотрено в 2 этапа:

1 этап: на сумму – 86,1 тыс. рублей со сроком исполнения - до 20 декабря 2017 года ;

2 этап: на сумму – 13,0 тыс. рублей со сроком исполнения – до 30 марта 2018 года

Работы 1 этапа выполнены в установленный контрактом срок, однако, возвращены на доработку в связи с невыполнением условий технического задания к муниципальному контракту. Оплата не произведена.

По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Верхнесалдинского городского округа» освоено 234,4           тыс. рублей.

Оплачена задолженность за 2016 год по мероприятию «Установка счетчиков в многоквартирных домах».

В 2017 году по Региональной программе капитальных ремонтов общедомового имущества отремонтировано 2 лифта в многоквартирном доме по адресу: ул. Энгельса д. 78 корпус 1.

По подпрограмме «Поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений» освоено 321,2 тыс. рублей:

принято постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 17.03.2017 № 953 «Об утверждении Положения о порядке предоставления в 2017 году субсидий садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям, расположенным на территории Верхнесалдинского городского округа.

В соответствии с принятым Положением субсидии садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям, расположенным на территории Верхнесалдинского городского округа, перечислены в 4-ом квартале 2017 года.

Экономия по подпрограмме в сумме 34,8 тыс. рублей образовалась в связи с уменьшением поступивших заявок, так как сократился перечень видов работ и соответствующих затрат, подлежащих возмещению садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям через субсидии, по сравнению с 2016 годом.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Неполное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Низкая результативность (существенное недовыполнение плана) |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка - 2. Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего. Необходим более глубокий анализ причин отклонения от плановых значений и причин невыполнения мероприятий. Требуется пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей. |

2. Муниципальная программа «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 06.10.2014 № 3067.

|  | План на 2017 год, тыс. рублей | Факт за 2017 год, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 6 897,2 | 6 876,8 | 99,7 |
| местный бюджет | 6 897,2 | 6 876,8 | 99,7 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 14.02.2017 года № 579.

В отчетном периоде:

- перечислены взносы на капитальный ремонт  в Региональный фонд за муниципальный фонд на счет «муниципального котла» Верхнесалдинского городского округа в сумме 3 858,2 тыс. рублей.

По Региональной программе капитального ремонта на территории Верхнесалдинского городского округа за счет средств «муниципального котла» проведен капитальный ремонт на 20-ти многоквартирных домах на сумму       79 856,99 тыс. рублей и проведены работы по замене 2-х лифтов на сумму 3 960,0 тыс. рублей;

- перечислены взносы на капитальный ремонт  в Региональный фонд за муниципальный фонд на специальные счета домов в сумме 217,7 тыс. рублей (за период 2014-2016 годов);

- перечислены взносы в Региональный фонд и ТСЖ за муниципальный фонд по многоквартирным домам, находящимся на специальных счетах домов в сумме 2 309,4 тыс. рублей;

- оплачены работы по проведению технической инвентаризации  многоквартирных домов – 22,9 тыс. рублей (в том числе по договору 2016 года - 13,7 тыс. рублей).

Проведена техническая инвентаризация 102 многоквартирных домов.

- Оплачены работы по предоставлению справок о техническом состоянии 102 многоквартирных домов в сумме 273,4 тыс. рублей;

- оплачены работы по предоставлению копий технических паспортов домов в сумме 10,6 тыс. рублей;

- оплачены работы по капитальному ремонту фундамента дома  по ул. Розы Люксембург, д. № 146 на сумму 184,6 тыс. рублей.

Экономия по программе в сумме 20,4 тыс. рублей образовалась:

по взносам на капитальный ремонт в Региональный фонд за муниципальный фонд.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Полное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Высокая результативность |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы. |

3. Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства и обеспечение населения доступным и комфортным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья до 2021года» утверждена постановлением администрации городского округа от 26.06.2014   № 2030.

|  | План на 2017 год, тыс. рублей | Факт за 2017 год, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 28 898,0 | 22 600,0 | 87,0 |
| местный бюджет | 6 982,0 | 6 270,9 | 90,0 |
| межбюджетные трансферты | 2 650,0 | 2 516,3 | 95,0 |
| внебюджетные средства | 16 266,0 | 13 812,8 | 85,0 |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 02.02.2017 года № 412.

В соответствии с планом средства бюджета будут направлены на реализацию трех подпрограмм.

В отчетном периоде:

По подпрограмме «Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма муниципального жилищного фонда»:

30 ноября 2017 года заключен муниципальный контракт на проведение капитального ремонта муниципального жилого помещения, расположенного по адресу г. Верхняя Салда, ул. Восточная 2, квартира №17, комната 5. Срок выполнения работ с момента заключения контракта составляет 30 календарных дней (до 30.12.2017). До конца 2017 года подрядчиком работы не выполнены. Администрацией Верхнесалдинского городского округа подготовлено требование об уплате неустойки.

В 2017 году бюджетные средства на приобретение жилых помещений не предусмотрены.

В списке малоимущих граждан, нуждающихся в жилом помещении, 60 семей.

По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» освоено 21 400,0 тыс. рублей (в том числе средства областного бюджета – 2 5116,3 тыс. рублей, средства местного бюджета – 5 934,3 тыс. рублей, средства граждан – 12 949,4 тыс. рублей).

В ноябре 2017 года 11 молодых семей получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в 2017 году и до конца финансового года приобрели в собственность жилые помещения на территории Свердловской области общей площадью 725,1 кв. метров:

8 молодых семей приобрели жилье с использованием ипотечных кредитов;

3 молодых семей приобрели жилье без использования ипотечных кредитов.

В списке молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по Верхнесалдинскому городскому округу состоит 71 молодая семья.

По подпрограмме «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» освоено 1 200,0 тыс. рублей, в том числе (средства местного бюджета – 336,6 тыс. рублей, средства граждан – 863,4 тыс. рублей).

13 декабря 2017 года 2 молодых семьи получили свидетельства о праве на получение региональной социальной выплаты на улучшение жилищных условий.

27.12.2017 года одной молодой семье была перечислена региональная социальная выплата на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) в 2017 году на ссудный счет, открытый в кредитной организации, предоставившей молодой семье ипотечный жилищный кредит (займ), за счет средств местного бюджета в сумме 336,5 тыс. рублей.

29.12.2017 года молодая семья заключила договор купли-продажи жилого помещения и сдала документы на регистрацию права собственности в МФЦ. После получения документов из Росреестра молодая семья предоставит их в администрацию Верхнесалдинского городского округа для согласования.

Администрация Верхнесалдинского городского округа направила письмо в Департамент молодежной политики Свердловской области о необходимости возврата средств из областного бюджета молодой семье-участнице подпрограммы «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» в 2017 году, в сумме 133,7 тыс. рублей.

После получения средств областного бюджета региональная социальная выплата будет перечислена молодой семье на банковский счет.

Вторая семья не приобрела до конца года жилое помещения, но сможет  реализовать свидетельство на получение региональной социальной выплаты до 13 июля 2018 года.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Неполное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Средняя результативность (недовыполнение плана) |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Целевые показатели не выполнены по объективным причинам. |

4. Муниципальная программа «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2014 № 3158.

|  | План на 2017 год, тыс. рублей | Факт за 2017 год, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 55 490,4 | 53 043,0 | 95,6 |
| местный бюджет | 54 418,0 | 52 031,3 | 95,6 |
| межбюджетные трансферты | 1 072,4 | 1 011,7 | 94,3 |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 30.12.2016 года № 4105.

В соответствии с планом средства бюджета направлены на реализацию двух подпрограмм.

По подпрограмме «Повышение благоустройства жилищного фонда Верхнесалдинского городского округа и создание благоприятной среды проживания граждан» освоено 25 019,2 тыс. рублей, в том числе (средства областного бюджета – 1011,7 тыс. рублей, средства местного бюджета -24 007,5 тыс. рублей):

- выполнены работы по реконструкции линий наружного освещения квартала «Б» – 2 556,8 тыс. рублей;

- уличное освещение (текущее обслуживание и ремонт сетей наружного освещения, стоимость уличного освещения) – 11 509,8 тыс. рублей;

- озеленение – 2 129,8 тыс. рублей.

Выполнены работы по обрезке сухих ветвей и омоложению живых  изгородей  по  улицам  города  Верхняя  Салда  вдоль  пешеходных дорожек, обрезке деревьев, спилено 350 деревьев;

проведена аккарицидная обработка 12,32 га. территорий городских парков, скверов;

осуществлена посадка цветов на площади 1500 кв.м. На отчетную дату все клумбы подготовлены к зимнему периоду;

- прочие мероприятия  по  благоустройству  городских  округов  и  поселений – 7 466,6 тыс. рублей:

зимнее содержание территорий, не входящих в придомовые, уборка снега на пешеходных дорожках, тротуарах, лестницах, подсыпка пешеходных дорожек, тротуаров, лестниц противоскользящими материалами;

уборка   и  вывоз   твердых   бытовых   отходов  с   территорий  после  проведения  акции    «Чистый город» с 03.04.2017 по 30.05.2017;

вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора из частного сектора в городе;

уборка и вывоз мусора в сельских населенных пунктах;

уборка и вывоз мусора с кладбищ;

кошение травы на территориях не входящих в придомовые в городе и в сельских населенных пунктах;

работы по реставрации памятников в д. Нелоба, д. Северная, д. Никитино, пос. Басьяновский ко Дню Победы;

устройство площадки для мусорных контейнеров в пос. Ива;

- разработана проектно-сметная документация на благоустройство Комсомольского сквера в г. Верхняя Салда - 344,8 тыс. рублей;

- проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак – 1 011,7 тыс. рублей (в том числе 85,0 тыс. рублей по контракту 2016 года). За отчетный период отловлено 113 собак, из них 42 находятся на содержании в приюте г. Артемовский.

Экономия по подпрограмме в сумме 2 447,4 тыс. рублей образовалась:

в сумме 574,5 тыс. рублей по результатам проведения торгов в соответствии с законом 44-ФЗ;

в сумме 1 872,9 тыс. рублей в связи с тем, что оплата  произведена по фактически предъявленным счетам.

По подпрограмме «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Служба городского хозяйства» освоено 28 023,8 тыс. рублей, в том числе:

- содержание гидротехнических сооружений – 538,3 тыс. рублей;

- содержание и обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Служба городского хозяйства» -26 974,4 тыс. рублей;

- выпуск печатного издания «Салдинская газета» (52 выпуска) – 511,1 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Неполное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Высокая результативность |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Экономия бюджетных средств сложилась по результатам проведенных конкурсов. Рекомендовано своевременное перераспределение бюджетных средств на другие мероприятия. |

5. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2014 № 3156.

|  | План на 2017 год, тыс. рублей | Факт за 2017 год, тыс. рублей | Исполнение , % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 78 450,1 | 65 540,5 | 83,5 |
| местный бюджет | 31 055,1 | 28 753,9 | 92,6 |
| межбюджетные трансферты | 47 395,0 | 36 786,6 | 77,6 |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 16.01.2017 года № 17.

В соответствии с планом средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм:

В отчетном периоде:

По подпрограмме «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» освоено 44 902,9 тыс. рублей, в том числе (средства областного бюджета – 36 786,6 тыс. рублей, средства местного бюджета - 8 116,3 тыс. рублей), в том числе:

- строительство автомобильной дороги в г. Верхняя Салда по                  ул. Энгельса (от ул. Энгельса, д.48 до ул. Энгельса, д. 60 корп. 2) – 13 654,9   тыс. рублей (в том числе средства о/б – 12 845,2 тыс. рублей).

Построено 0,438 км.  автодороги.

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Карла Маркса на участке от ул. Красноармейская до                 ул. Районная –12 215,2 тыс. рублей (в том числе средства областного бюджета в рамках реализации мероприятий приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов» - 11 604,4 тыс. рублей, средства местного бюджета – 610,8 тыс. рублей).

Отремонтировано 3,4 км  автодороги.

Экономия в сумме 2 377,6 тыс. рублей образовалась по результатам проведенного аукциона в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ.

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Парковая – 13 457,9  тыс. рублей (в том числе средства о/б – 12 337,0 тыс. рублей, средства местного бюджета – 1 120,9 тыс. рублей).

Отремонтировано 2,2 км  автодороги.

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Сабурова на участке от ул. Парковая до ул. Карла Маркса – 2492,4  тыс. рублей.

Отремонтировано 0,9 км  автодороги.

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Карла Либкнехта на участке от дома № 59 до дома № 126 по  ул. Карла Либкнехта – 1 827,1 тыс. рублей.

Отремонтировано 0,6 км  автодороги.

- ремонт пешеходного ограждения по ул. Энгельса в сумме 18,8 тыс. рублей;

- установка остановочных площадок в г. Верхняя Салда – 1 200,0     тыс. рублей (9 штук);

- экспертиза сметной документации на ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Карла Маркса на участке от ул. Красноармейская до ул. Районная – 3,62 тыс. рублей;

- возврат средств иного межбюджетного трансферта в областной бюджет, выделенного на ремонт подъездной автомобильной дороги к                п. Свободный (от 32 км автодороги г. Нижний Тагил - г. Верхняя Салда до железнодорожного переезда ст. Ива) -32,94 тыс. рублей.

Экономия по подпрограмме в сумме 10 659,6 тыс. рублей образовалась в связи с тем, что:

не оплачены работы по выносу коммунальных сетей при строительстве автомобильной дороги в г. Верхняя Салда по  ул. Энгельса в сумме 5693,4 тыс. рублей, в связи с тем, что подрядчиком не представлена в полном объеме  исполнительная документация (1 этап строительства);

не выполнены работы по  асфальтированию дорожного полотна, по озеленению, нанесению дорожной разметки на дороге на сумму 2537,4 тыс. рублей в связи с неблагоприятными погодными условиями (II этап строительства автомобильной дороги по ул. Энгельса);

экономия в сумме 2 377,6 тыс. рублей при ремонте автомобильной дороги по ул. Карла Маркса образовалась по результатам проведенного аукциона в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ;

экономия в сумме 51,1 тыс. рублей  на ремонт пешеходного ограждения по ул. Энгельса по результатам проведенного аукциона.

По подпрограмме «Содержание дорожного хозяйства» освоено 17 818,0 тыс. рублей, в том числе:

- работы, выполненные в  2016 году – 573,95 тыс. рублей;

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, тротуаров общего пользования и подходов к  пешеходным переходам, автобусных остановок в г. Верхняя Салда;

- очистка от снега автомобильных дорог общего пользования местного значения в   г. Верхняя Салда;

- подсыпка автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Верхняя Салда;

- очистка от снега тротуаров общего пользования и подходов к пешеходным переходам в г. Верхняя Салда;

- подсыпка от снега тротуаров общего пользования и подходов к пешеходным переходам в г. Верхняя Салда;

- зимнее содержание автобусных остановок в г. Верхняя Салда;

- очистка дорог от снега  в п. Басьяновский, п. Тагильский,                       п. Перегрузочная, п. Песчаный Карьер, п. Ежевичный,  п. Бобровка, до населенных пунктов д. Малыгино, п. Бобровка, д. Северная, д. Никитино,          д. Нелоба, п. Ива, д. Нелоба;

- зимнее содержание подъездной автомобильной дороги к п. Свободный (от 32 км. автодороги г. Нижний Тагил – г. Верхняя Салда до железнодорожного переезда ст. Ива).

В рамках реализации подпрограммы обеспечено содержание 731,4 тыс.м2 дорожного полотна, отремонтировано 5,7 тыс.м2 дорожного полотна (ямочный ремонт), восстановлено 41,8 тыс.м2 профиля грунтовых дорог.

Экономия по подпрограмме в сумме 1 974,9 тыс. рублей образовалась в связи с тем, что подрядчиком не выставлены счета за выполненные работы за декабрь 2017 года.

По подпрограмме «Дорожная безопасность» освоено 2 819,6 тыс. рублей, в том числе:

- обеспечено обслуживание 460 дорожных знаков, 7 светофорных объектов;

- отремонтировано 2 светофорных объекта;

- установлено 2 пешеходный светофора со звуковым дублированием светового сигнала;

- установлено 7 светофоров Т.7;

- нанесено 43,7 км горизонтальной разметки;

- нанесена разметка «Зебра» на 100 пешеходных переходах.

Экономия по подпрограмме в сумме 275,1  тыс. рублей образовалась:

в сумме 128,9 тыс. рублей по результатам торгов в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ;

в сумме 36,0 тыс. рублей в связи со снижением количества потребленной электроэнергии  уличными светофорами;

на сумму 110,2 тыс. рублей подрядчиком не выставлены счета за  выполненные работы за декабрь 2017 года.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Неполное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Высокая результативность |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Экономия бюджетных средств сложилась по результатам проведенных конкурсов. Рекомендовано своевременное перераспределение бюджетных средств на другие мероприятия. |

6. Муниципальная программа «Обеспечение безопасного природопользования на территории Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2014 № 3157.

|  | План на 2017 год, тыс. рублей | Факт 2017 год, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 4 527,5 | 4 442,3 | 98,1 |
| местный бюджет | 4 527,5 | 4 442,3 | 98,1 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 12.01.2017 года № 11.

В соответствии с планом средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм:

По подпрограмме «Экологическая безопасность» освоено 2806,7           тыс. рублей, в том числе:

- оплачены контракты, заключенные в 2016 году на сумму 729,6 тыс. рублей (бурение скважины в д. Малыгино, ремонт бетонного купола «Родника» по адресу В-Салда, ул. 1 Мая, ликвидация несанкционированных свалок, в количестве 8 штук, разработка генеральной схемы санитарной очистки, наградная атрибутика для участников конкурса «Родники»);

- ликвидация несанкционированных свалок на территории городского округа – 919,0 тыс. рублей.

Ликвидировано 15 несанкционированных свалок, вывезено 1 800 м3 отходов;

2.чистка и дезинфекция источников нецентрализованного водоснабжения – 199,9 тыс. рублей.

В рамках контракта очищено 5 колодцев в д. Северная и д. Никитино;

- очистка территории береговой зоны Верхнесалдинского пруда от мусора – 199,0 тыс. рублей.

Общая протяженность береговой полосы на которой проведена очистка – 2180 м. при ширине 30 м. Вывезено 80 м3 отходов;

- установка  предупредительных щитов -25,1 тыс. рублей.

Установлено 5 щитов «свалка мусора запрещена».

- комплекс услуг по сбору, транспортировке и обезвреживанию ртутьсодержащих отходов – 19,7 тыс. рублей.

Сдано в демеркуризацию 2 151 единиц ртутьсодержащих отходов;

- обустройство источников нецентрализованного водоснабжения- 400,0 тыс. рублей.

Пробурено 3 скважины в пос. Ива, пос. Бобровка,  д. Никитино;

- демонтаж источников нецентрализованного водоснабжения не подлежащих обустройству – 87,9 тыс. рублей.

Демонтировано 4 колодца: один в д. Никитино, три в д. Северная;

- проведение химико-бактериологических анализов воды Верхнесалдинского пруда в местах купания населения – 21,2 тыс. рублей.

В рамках контракта взято 5 проб в местах купания населения;

- проведение химико-бактериологических анализов воды источников нецентрализованного водоснабжения – 112,1 тыс. рублей;

Отобрано и проведено исследование в 60 источниках нецентрализованного водоснабжения;

- проведение контроля качества атмосферного воздуха – 47,5 тыс. рублей.

Отобрано и проведено исследование 63 проб атмосферного воздуха в районах школ и детских садов;

- проведение экологических выставок,  конкурсов (приобретение призов) – 30,7 тыс. рублей;

- обеспечение транспортной доставки участников областного съезда «Родники» в количестве 25 человек- 15,0 тыс. рублей.

Экономия средств по подпрограмме в сумме 82,0 тыс. рублей образовалась по результатам торгов в соответствии с законом 44-ФЗ, в связи с проведенной работой по сбору ценовых предложений.

По подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса» освоено 1 184,7 тыс. рублей, в том числе:

- оплачены работы по бурению скважины в д. Нелоба (контракт 2016 года) - 100,0 тыс. рублей;

- обслуживание и содержание  Верхнесалдинского гидроузла (контракт 2016 года) – 987,3 тыс. рублей:

- произведена оплата по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварий на опасном объекте - 24,0 тыс. рублей;

- произведен возврат средств в областной бюджет на основании предписания об устранении выявленных нарушений по акту проверки от 19 мая 2017 года – 73,4 тыс. рублей.

По подпрограмме «Использование, охрана, защита и воспроизводство лесов» освоено 450,9 тыс. рублей, в том числе:

- выполнение работ по охране городских лесов, устройство противопожарных разрывов и минерализованных полос - 197,0 тыс. рублей       (в том числе 97,0 тыс. рублей за работы , выполненные в 2016 году).

Произведено устройство новых 9,4 км. и уход за существующими 4 км.   противопожарных разрывов и минерализованных полос;

- изготовление, установка и размещение аншлагов содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в городских лесах – 14,9 тыс. рублей.

Установлено 3 аншлага.

- очистка лесов от мусора в границах городского округа – 239,0     тыс. рублей.

Ликвидировано 7 несанкционированных свалок в лесах, вывезено 535 м3 мусора.

Экономия бюджетных средств по подпрограмме в сумме 3,1 тыс. рублей образовалась по результатам торгов в соответствии с законом 44-ФЗ.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Полное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Высокая результативность |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы. |

7. Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 10.11.2014 № 3405.

|  | План на 2017 год, тыс. рублей | Факт за 2017 год, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 13 933,8 | 13 429,7 | 96,4 |
| местный бюджет | 13 933,8 | 13 429,7 | 96,4 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |
| План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 31.03.2017 года № 1135. В соответствии с планом средства бюджета направлены на реализацию четырех подпрограмм. По подпрограмме «Профилактика правонарушений на территории Верхнесалдинского городского округа» освоено 315,8 тыс. рублей. Бюджетные средства направлены на погашение контрактов, заключенных в 2016 году. По подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Верхнесалдинского городского округа» освоено 1 295,0 тыс. рублей, в том числе: страхование добровольных пожарных и граждан, принимающих участие в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в борьбе с пожарами – 59,0 тыс. рублей; премирование добровольных пожарных и граждан, принимающих участие в обеспечении первичных мер пожарной безопасности – 151,7 тыс. рублей (в том числе в 2016 году – 36,7 тыс. рублей); В Верхнесалдинском городском округе создано 1 ДПК с численностью 4 человека в д. Никитино. Меры пожарной безопасности по реестру обеспечиваются в д. Северная (9 чел.), в д. Нелоба (6 чел.), в д. Никитино (12 чел., из них 4 добровольные пожарные, входящие в ДПК), в п. Басьяновский (5 чел.), в д. Балакино (2 чел.). устройство площадки (пирса) для забора воды пожарными машинами из водоема, расположенного в пос. Ива - 464,6 тыс. рублей; противопожарное опахивание населенных пунктов – 277,3 тыс. рублей; приобретены горюче-смазочные материалы для обеспечения противопожарных мероприятий - 27,5 тыс. рублей; приобретен бензиновый генератор - 88,3 тыс. рублей; приобретены пожарные гидранты (в комплекте) -184,2 тыс. рублей. оплачен договор 2016 года за оказание услуг по изготовлению печатной продукции в сумме 42,4 тыс. рублей. Экономия бюджетных средств по подпрограмме в сумме 132,9 тыс. рублей образовалась: в связи с тем, что не заключен контракт на содержание прорубей для забора воды пожарными машинами по причине отсутствия технических возможностей (промерзание рек на большую глубину в д. Малыгино и в д. Северная); по результатам торгов в соответствии с законом 44-ФЗ; выплаты на премирование добровольных пожарных и граждан принимающих участие в обеспечении первичных мер пожарной безопасности произведены в соответствии с фактической потребностью. По подпрограмме «Совершенствование гражданской обороны, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Верхнесалдинского городского округа» освоено 1 255,4 тыс. рублей, в том числе: разработка плана КЧС по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Верхнесалдинского городского округа – 201,0 тыс. рублей; разработка паспорта безопасности территории Верхнесалдинского городского округа -197,0 тыс. рублей; изготовление электронный карты городского округа (1 этап работ) – 550,0 тыс. рублей; услуги подвижной радиосвязи в сети связи общего пользования путем предоставления абоненту доступа к сети подвижной радиосвязи ООО «РАДИО-СИТИ» - 25,7 тыс. рублей; приобретение пилы – 25,4 тыс. рублей; эксплуатационно-техническое обслуживание КПТСО «Грифон» - 139,1 тыс. рублей ( в том числе за 2016 год – 75,4 тыс. рублей); ремонт КПТСО «Грифон» - 87,2 тыс. рублей; установка двух уличных стендов по безопасности на водных объектах- 20,0 тыс. рублей; оплачен договор 2016 года на изготовление печатной продукции – 10,0 тыс. рублей. Экономия бюджетных средств по подпрограмме в сумме 260,1 тыс. рублей образовалась: по результатам торгов в соответствии с Федеральным законом 44 – ФЗ; оплата за выполненные работы производилась по факту выставленных счетов. По подпрограмме «Обеспечение деятельности МКУ «Управление гражданской защиты Верхнесалдинского городского округа» освоено 10 563,5 тыс. рублей. Бюджетные средства направлены на обеспечение деятельности МКУ «Управление гражданской защиты Верхнесалдинского городского округа». МКУ «Учреждение гражданской защиты Верхнесалдинского городского округа» создано с 12 декабря 2014 года. Штатная численность на 2017 год - 23 чел., фактическая численность – 17 чел. Оценка эффективности реализации муниципальной программы Оценка полноты финансирования Неполное финансирование Оценка достижения плановых значений показателей Средняя результативность (недовыполнение плана) Оценка эффективности реализации муниципальной программы Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Необходим более глубокий анализ причин отклонения от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей 8. Муниципальная программа «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 07.16.2014 № 2186. План на 2017 год, тыс. рублей Факт за 2017 год, тыс. рублей Исполнение, % Всего 2 377,6 2 377,6 100,0 местный бюджет 542,9 542,9 100,0 межбюджетные трансферты 1 834,7 1 834,7 100,0 Бюджетные средства направлены на реализацию одной подпрограммы. По подпрограмме «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»: 6 апреля 2017 года подписано соглашение с Министерством инвестиций и развития Свердловской области о предоставлении из областного бюджета субсидии фонду «Верхнесалдинский центр развития предпринимательства» на реализацию мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в сумме 753,6 тыс. рублей. 15 мая 2017 года заключено Соглашение с Фондом «Верхнесалдинский центр развития предпринимательства» о предоставлении субсидий в 2017 году. Субсидии Фонду «Верхнесалдинский центр развития предпринимательства» в сумме 1 239,6 тыс. рублей перечислены в полном объеме (в том числе 753,6 тыс. рублей – средства областного бюджета, 486,0 тыс. рублей – средства местного бюджета). В отчетном периоде: проведен семинар «Новый порядок применения контрольно-кассовой техники» с привлечением сотрудников ИФНС и сотрудников компаний «Тензор», «СКБ-Контур» и «Бизнес НТ» (19.05.2017года), число участников мероприятия – 20 человек; проведен семинар «Основные изменения налогового законодательства 2017 года» с привлечением АНО «Институт регионального развития при Уральской Торгово-промышленной палате» (23.05.2017 года), число участников – 20 человек; проведен семинар «Налоги и законодательные изменения для субъектов малого и среднего предпринимательства с 2017 года» с привлечением сотрудников ИФНС (30.05.2017 года), число участников мероприятия – 20 человек; проведен семинар «Пошаговая инструкция для начинающих предпринимателей» (09.08.2017 года, 18.09.2017 года), количество участников – 20 человек; проведен семинар «Самозанятые граждане» (09.08.2017 года), количество участников – 10 человек; проведен семинар «Налоговые каникулы для ИП и ООО в 2017 году» (18.09.2017 года), количество участников – 10 человек; проведен круглый стол «Инструменты государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (28.07.2017 года), количество участников – 10 человек; произведено субсидирование затрат по оплате аренды помещений ООО «ПП Мангуст», ИП Пипер В.А., ИП Забара И.В., ИП Гараев Р.А., ИП Устинов П.А., ООО Торговый дом «Уралторглес» – на сумму 411,2 тыс. рублей. Выплата проведена согласно Положения о порядке предоставления субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат по оплате базового комплекса услуг Верхнесалдинского бизнес-инкубатора; сформирована информация по 13 инвестиционным площадкам. Организованы и проведены встречи с СМСП, владельцами инвестиционных площадок. 15 декабря 2017 года Фондом «Верхнесалдинский центр развития предпринимательства» принял участие в мероприятии «Ярмарка инвестиционных площадок» в городе Нижний Тагил. завершена работа по разработке 4-х бизнес-планов под конкретные инвестиционные площадки. Перечень бизнес-планов размещен на официальном сайте Фонда 30 октября 2017 года; для развития молодёжного предпринимательства – «Школа бизнеса»: проведены организационные семинары в образовательных учреждениях. Число зарегистрированных слушателей программы «Школа бизнеса» составило 55 человек; сформированы две группы участников, студентов Верхнесалдинского авиаметаллургического техникума и Верхнесалдинского многопрофильного техникума; проведена экскурсия на предприятие ООО «Энергия – Авто» и встреча с предпринимателем, владельцем компании Кобениным Валерием Викторовичем; проведена экскурсия на предприятие ООО «Научно-производственная компания «НТЛ»; организованы и проведены обучающие семинары (тренинги) в образовательных учреждениях по программе «Школа бизнеса» с привлечением ООО «ВМ-Консалтинг»; создана группа «В контакте» - «Школа бизнеса Верхняя Салда», где представлена информация о ходе реализации проекта. На конкурс «Молодежные бизнес-планы» были заявлены 8 бизнес-планов (один групповой и семь индивидуальных). Список участников конкурса опубликован на сайте Фонда. Защита бизнес-планов состоялась 27.10.2017 года. По итогам конкурса 8 бизнес-планов признаны победителями. По итогам развития молодежного предпринимательства «Школа бизнеса» 2016 года 2 человека из числа участников проекта (50 человек), зарегистрировались как субъекты малого и среднего предпринимательства. оказывалась информационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства. На сайте Фонда на отчетную дату выложен 31 информационный материал; проведено спортивное мероприятие (турнир по волейболу среди индивидуальных предпринимателей, представителей органов местного самоуправления и муниципальных предприятий в рамках Дня российского предпринимательства 26 мая 2017 года, количество участников мероприятия - 43 человека. 16 июня 2017 года между администрацией Верхнесалдинского городского округа и Министерством инвестиций и развития Свердловской области заключено Соглашение о софинансировании мероприятия «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности, в том числе созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей, дошкольных образовательных центров, субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства» в сумме 1 081,0 тыс. рублей. В целях реализации соглашение утверждено постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 31.08.2017 № 2483 «Об утверждении Положения о порядке предоставления в 2017 году субсидии на развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства, занимающимся социально значимыми видами деятельности, в том числе созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей, дошкольных образовательных центров на территории Верхнесалдинского городского округа» (с изменениями от 25.09.2017 № 2785). Объявление и извещение о проведении конкурсного отбора на предоставление в 2017 году субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся социально значимыми видами деятельности, были размещены на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа. По результатам конкурсного отбора субсидия предоставлена ИП Анфалова Н.Ю., ООО «Центр развития «Делфи». В отчетном периоде решениями Наблюдательного совета Фонда «Верхнесалдинский центр развития предпринимательства» утверждены: положение о порядке предоставления информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства; положение о предоставлении поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по проведению семинаров, круглых столов, вэбинаров; положение о порядке формирования базы данных инвестиционных площадок, расположенных на территории Верхнесалдинского городского округа; положение по разработке бизнес-планов, актуальных на территории Верхнесалдинского округа; положение о порядке предоставления поддержки по развитию молодежного предпринимательства - «Школа бизнеса»; положение о порядке предоставления субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат по оплате базового комплекса услуг Верхнесалдинского бизнес-инкубатора; положение о проведении турнира по волейболу среди индивидуальных предпринимателей, представителей органов местного самоуправления и муниципальных предприятий в рамках Дня российского предпринимательства; положение о муниципальном конкурсе молодежных бизнес-проектов; положение о проведении выставки-ярмарки «Предприниматели Верхней Салды-родному городу», посвященной «Дню предпринимателя -2017» на территории городского округа. На Координационном Совете по развитию малого и среднего предпринимательства в Верхнесалдинском городском округе утверждены: перечень рыночных ниш, перспективных для развития на территории Верхнесалдинского городского округа в 2017 году; состав рабочей группы по проведению выставки-ярмарки «Предприниматели Верхней Салды - родному городу», посвященной «Дню предпринимателя – 2017» на территории Верхнесалдинского городского округа. Оценка эффективности реализации муниципальной программы Оценка полноты финансирования Полное финансирование Оценка достижения плановых значений показателей Высокая результативность Оценка эффективности реализации муниципальной программы Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы. 9. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.08.2014 № 2573. План на 2017 год, тыс. рублей Факт за 2017 год, тыс. рублей Исполнение, % Всего 2 234,3 2 206,2 98,7 местный бюджет 1 880,3 1 853,7 98,6 межбюджетные трансферты 354,0 352,5 99,6 План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 21.02.2017 года № 721. В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм. По подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» освоено 1688,1 тыс. рублей. Средства направлены на организацию и проведение массовых физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий согласно утвержденного Календарного Плана. В 2017 году проведены: спартакиада оздоровительных лагерей Верхнесалдинского городского округа; спартакиада сотрудников администраций ГЗО по волейболу (1 место); спортивный праздник, посвященный Дню молодежи; открытый турнир по настольному теннису, посвященный Дню города; спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника; легкоатлетический пробег памяти Героя Советского Союза А.А. Евстигнеева в рамках Всероссийского Дня бега «Кросс нации-2017»; легкоатлетический кросс среди школьников в зачет Спартакиады школ города. Бюджетные средства направлены на приобретение памятных призов, сувенирной продукции, наградной атрибутики, обеспечение автотранспортом спортивных сборных команд городского округа для участия в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях. 17 августа 2017 года подписано соглашение с Министерством физической культуры и спорта Свердловской области о софинансировании мероприятия по созданию спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой. В соответствии с заключенным контрактом на территории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» установлено следующее спортивное оборудование: брусья разноуровневые; турник разноуровневый; упоры с полотном для стоек; скамья-вешалка; спортивный комплекс воркаут; спортивный комплекс воркаут со спецтурником «шары» и «фингерборд»; каскад из четырех турников; упоры для упражнения на пресс; скамья для измерения уровня гибкости. По подпрограмме «Развитие потенциала молодежи в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» освоено 169,7 тыс. рублей. В отчетном периоде организованы и проведены мероприятия: организация трудовой молодежной акции «Молодежь за чистый город»; организация летнего трудоустройства, занятости несовершеннолетних; организация и подготовка праздничных мероприятий, посвященному Дню молодежи, Дню Корпорации, приобретение наградной атрибутики; организованы профилактические мероприятия с детьми и подростками по безопасности дорожного движения; организация для детей и подростков профилактической игры «Путешествие в Правоград» на территории образовательных учреждений и летних лагерей; организация турниров по мини-футболу, волейболу, баскетболу для подростков и молодежи; организован городской конкурс «Лучшая семья года»; проведен праздник, посвящённый Дню защиты детей; организация и проведение Дня города-2017; спортивно-музыкальная программа, посвященная 20-летию «Рекламная студия «Модерн» (райдер, ВМХ, паркур); открытое Первенство города по мотокроссу; слет волонтерских отрядов Верхнесалдинского городского округа. На территории Верхнесалдинского городского округа Проведено отчетное квартальное заседание межведомственного взаимодействия по реализации Всероссийской демографической программы «Святость материнства». Экономия в сумме 17,7 тыс. рублей образовалась по результатам рассмотрения ценовых предложений в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ и в связи с отсутствием необходимости в изготовлении печатной продукции. По подпрограмме «Патриотическое воспитание граждан в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» освоено 348,4 тыс. рублей. В отчетном периоде: приобретены военно-полевые футболки (110 шт.) для обмундирования участников 5-дневных учебных сборов для допризывной молодежи; организовано горячее питание для учебных сборов; организован День призывника в Тагильской 42-й ракетной дивизии; организованы фестивали патриотической песни и танца «Наша победа!», «Помним и гордимся»; подготовлены и проведены праздничные мероприятия к 72-й годовщине Дня Победы; организованы волонтерские акции к Дню Победы. организована транспортировка участников военно-патриотического клуба «Урал» в почетном карауле у «Вечного огня» г. Екатеринбург; организована поездка членов патриотического клуба «Витязи» в г. Шаля для участия в областных соревнованиях по рукопашному бою; организован пеший поход по местам Бажовских сказов; организован и проведен военно-спортивный праздник «День юного воина», посвященный дню святого Дмитрия Солунского, покровителя русского воинства. Для МКОУ «Никитинская средняя общеобразовательная школа» (для организации, занимающейся патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой молодежи к военной службе) за счет средств областного бюджета приобретены 5 туристических рюкзаков и наградная атрибутика для проведения военно-спортивных игр (кубок – 9 шт., медаль – 60 шт., брелок – 40 шт.), за счет средств местного бюджета приобретены палатка туристическая – 5 шт., спальный мешок – 8 шт. Оценка эффективности реализации муниципальной программы Оценка полноты финансирования Полное финансирование Оценка достижения плановых значений показателей Высокая результативность Оценка эффективности реализации муниципальной программы Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы. |

10. Муниципальная программа «Развитие системы образования в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2014 № 3153.

|  | План на 2017 год, тыс. рублей | Факт за 2017 год, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 691 032,5 | 688 829,8 | 99,7 |
| местный бюджет | 272 146,3 | 270 306,2 | 99,3 |
| межбюджетные трансферты | 418 886,2 | 418 523,6 | 99,9 |

Средства бюджета  направлены на реализацию пяти подпрограмм.

По подпрограмме «Развитие системы дошкольного образования в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» освоено 266 588,1 тыс. рублей.

Средства направлены на:

- организацию предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях;

- финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях.

По подпрограмме «Развитие системы общего образования в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» освоено 318 363,4             тыс. рублей.

Средства направлены на:

- осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях;

- организацию предоставления общего образования и создание  условий для содержания  детей в муниципальных общеобразовательных  организациях;

- финансовое обеспечение  государственных  гарантий  реализации прав    на  получение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего    общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного  образования детей  в  муниципальных  общеобразовательных  организациях  в части финансирования расходов на оплату труда общеобразовательных организаций;

- финансовое обеспечение  государственных  гарантий  реализации прав    на  получение  общедоступного  и  бесплатного  начального  общего,  основного  общего,  среднего    общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях  в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения.

По подпрограмме «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Верхнесалдинском городском округе» освоено   48 664,1 тыс. рублей.

Средства подпрограммы направлены на:

- организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования – 31 081,8         тыс. рублей;

- организацию отдыха и  оздоровления детей и  подростков  в Верхнесалдинском городском округе - 16 590,3 тыс. рублей.

За счет бюджетных средств организовано оздоровление детей:

в загородном лагере «Лесная сказка» - 768 человек;

в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей при образовательных организациях: школа № 1, школа № 2, школа № 6, школа-интернат № 9, школа № 12, школа № 14, школа-интернат № 17,  школа в д. Никитино, школа в  д. Нелоба - 620 человек;

в санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия: 25 человек в «Жемчужине России» (г. Анапа), 30 человек в санатории «Курьи»     (г. Сухой Лог, с. Курьи).

В рамках подготовки организации по подготовке и проведению летней оздоровительной компании проведены текущие ремонты в игровых комнатах, предназначенных для пребывания детей в лагере.

МАОУ СОШ№ 2:

замена оконных блоков в классах;

ремонт актового зала;

МБОУ СОШ № 6:

ремонт классной комнаты;

МБОШИ СОШ № 9:

ремонт обеденного зала;

МАОУ СОШ№ 14:

замена оконных блоков в спортивном зале;

МКОУ СОШ № 12:

замена входных групп;

МБОШИ СОШ № 17:

ремонт пола перед входом в столовую;

ремонт полов в классных комнатах;

МКОУ НСОШ:

замена оконных проемов в классных комнатах, туалетных комнатах.

Кроме того, был проведен ряд дополнительных мероприятий по подготовке к оздоровительной кампании -2017:

МБОУ «Средняя школа № 1» закуплены необходимые приобретения, заменено освещение в борцовском зале МБОУ ДО «ДЮСШ», приобретена радиомикрофонная система МБОУ СОШ № 6, приобретены настольные игры МБОУ «Школа-интернат№ 9», перезарядили огнетушители в школа-интернат № 17, установили фильтры на пищеблоке в МКОУ ООШ д. Нелоба.

В загородном оздоровительном лагере «Лесная сказка» в рамках подготовки к лету-2017:

провели пропашку земли по периметру, досыпали песок на спортивные площадки, купили бензокосу, провели дезинсекцию, дератизацию помещений, территории, приобрели огнетушитель с подставкой.

Оздоровительный лагерь «Лесная сказка» оснащен системой видеонаблюдения, в ночное время лагерь охранялся ООО ЧОП «Гранит-регион», есть кнопка тревожной сигнализации/кнопка экстренного вызова, что обеспечивает незамедлительный выезд группы быстрого реагирования.

В рамках подготовки оздоровительных лагерей к летнему оздоровительному сезону 2017 года была проведена аккарицидная обработка территорий общеобразовательных организаций, где разместились оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей;

- обеспечение мероприятий по организации трудоустройства подростков - 800,0 тыс. рублей.

Муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр» в летний период создано 193 временных рабочих места для несовершеннолетних  граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

Дополнительно в отчетном периоде Управлением образования Верхнесалдинского городского округа заключено соглашение с Министерством  физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области о предоставления субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 2017 году.

В рамках реализации мероприятия приобретено оборудование и инвентарь для оснащения мест тестирования по выполнению видов испытаний (тестов) в ДЮСШ на общую сумму 192,0 тыс. рублей (в том числе средства областного бюджета в сумме 134,4 тыс. рублей).

По подпрограмме «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций Верхнесалдинского городского округа» освоено 27 974,8 тыс. рублей.

- В целях приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности, санитарного законодательства, а также иных надзорных органов зданий и помещений, в которых размещены муниципальные образовательные организации, принятия мер, направленных на оборудование зданий образовательных организаций системами телевизионного (видео-) наблюдения, в 2017 году выполнены следующие работы на сумму 24 368,0 тыс. рублей:

| Наименование учреждения | Виды работ |
| --- | --- |
| «Детский сад № 1 « «Солнышко» | устройство эвакуационных лестниц, монтаж системы видеонаблюдения |
| «Детский сад № 2 «Елочка» | монтаж системы видеонаблюдения |
| «Детский сад № 4 «Утенок» | ремонт кровли, устройство эвакуационных лестниц, монтаж системы видеонаблюдения |
| «Детский сад № 5 «Золотая рыбка» | монтаж системы видеонаблюдения |
| «Детский сад № 6 «Красная шапочка» | монтаж системы видеонаблюдения |
| «Детский сад № 7 «Мишутка» | монтаж системы видеонаблюдения |
| «Детский сад № 13 «Малышок» | монтаж системы видеонаблюдения |
| «Детский сад № 17 «Березка» | монтаж системы видеонаблюдения |
| «Детский сад № 19 «Чебурашка» | ремонт кровли, устройство эвакуационных лестниц, монтаж системы видеонаблюдения |
| «Детский сад № 20 «Кораблик» | ремонт кровли, ремонт наружных стен и карниза, монтаж системы видеонаблюдения, ремонт карнизных плит, ремонт системы отопления, ремонт кровли веранд и входных групп с западной и восточной стороны |
| «Детский сад № 21 «Василек» | монтаж системы видеонаблюдения, демонтаж аварийных окон и установка |
| «Детский сад № 22 «Родничок» | ремонт кровли, устройство эвакуационных лестниц, монтаж системы видеонаблюдения |
| «Детский сад № 24 «Дельфинчик» | устройство эвакуационных лестниц, монтаж системы видеонаблюдения |
| «Детский сад № 26 «Дюймовочка» | монтаж системы видеонаблюдения |
| «Детский сад № 28 «Гусельки» | монтаж системы видеонаблюдения |
| «Детский сад № 29 «Теремок» | монтаж системы видеонаблюдения |
| «Детский сад № 39 «Журавлик» | монтаж системы видеонаблюдения |
| «Детский сад № 41 «Петушок» | ремонт кровли, монтаж системы видеонаблюдения |
| «Детский сад № 42 «Пингвинчик» | ремонт кровли, монтаж системы видеонаблюдения, ремонт ливнестоков |
| «Детский сад № 43 «Буратино» | ремонт кровли, монтаж системы видеонаблюдения, ремонт ливнестоков, замена трубы ГВС, ремонт системы вентиляции в помещении бассейна |
| «Детский сад № 51 «Вишенка» | монтаж системы видеонаблюдения |
| «Детский сад № 52 «Рябинка» | ремонт кровли, монтаж системы видеонаблюдения |
| «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением физики, математики, русского языка и литературы» | ремонт кровли над библиотекой |
| «Средняя общеобразовательная школа № 3» | ремонтные работы в актовом зале, установка дверного блока |
| «Средняя общеобразовательная школа № 6» | монтаж системы пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в большом и малом спортивных залах |
| «Средняя общеобразовательная школа № 14» | ремонт кровли с заменой гидроизоляционного ковра и утеплителя, ремонт системы ливневой канализации, замена оконных блоков на центральном фасаде школы |

- На капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений оздоровительного лагеря «Лесная сказка» направлены средства в сумме       3 606,7 тыс. рублей (в том числе средства областного бюджета – 959,2 тыс. рублей).

Бюджетные средства направлены на ремонт корпуса профилактория:

ремонт кровли, ремонт системы водоотведения, установка перегородок   2-го этажа, замена системы отопления, ремонт системы холодного и горячего водоснабжения, замена оконных блоков 1 и 2 этажа.

По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Верхнесалдинском городском округе до 20121 года» освоено 27 239,4 тыс. рублей.

Средства направлены на содержание Управления образования и обеспечение деятельности учреждений, подведомственных управлению образования.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Полное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Высокая результативность |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы. |

11. Муниципальная программа «Развитие культуры в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 13.10.2014 № 3108.

|  | План на 2017 год, тыс. рублей | Факт за 2017 год, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 154 781,6 | 149 900,1 | 96,8 |
| местный бюджет | 120 226,7 | 116 861,7 | 97,2 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |
| внебюджетные средства | 34 554,9 | 33 038,4 | 95,6 |

Средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм.

По подпрограмме «Развитие культурно-досуговой деятельности, библиотечного, музейного дела и кинообслуживания населения» освоено 84 876,99 тыс. рублей, в том числе 59 923,73 тыс. рублей – средства местного бюджета, 24 953,26 тыс. рублей – внебюджетные средства.

Бюджетные средства направлены на:

организацию деятельности муниципального музея, учреждений культуры культурно - досуговой сферы, организацию библиотечного обслуживания населения;

проведение ремонтов зданий и помещений, в которых размещаются учреждения культуры- 949,6 тыс. рублей, в т.ч.:

корректировка проектной документации на реставрацию памятника регионального значения «Здание бывшей конторы Верхнесалдинского завода, где в 1897-1901 г.г. работал ученый металлург Грум – Гржимайло – 399,0 тыс. рублей;

ремонт кровли дома культуры по адресу в г. В-Салда, ул. Труда,1- 550,6 тыс. рублей.

Внебюджетные средства расходуются согласно утвержденным планам финансово-хозяйственной деятельности.

По подпрограмме «Развитие образования в сфере культуры» освоено 59 078,03 тыс. рублей, в том числе 50 992,9 тыс. рублей- средства местного бюджета, 8 085,13 тыс. рублей - внебюджетные средства.

Бюджетные средства направлены на:

организацию деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры;

проведение ремонтов зданий и помещений, в которых размещаются учреждения дополнительного образования в сфере культуры – 384,6 тыс. рублей:

ремонт фундамента и отмостки здания МБУ ДО «Верхнесалдинская детская школа искусств».

Внебюджетные средства расходуются согласно утвержденным планам финансово-хозяйственной деятельности.

По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» освоено 5 945,07 тыс. рублей.

Бюджетные средства направлены на обеспечение деятельности Управления культуры, МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» и на социальные выплаты гражданам.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Неполное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Низкая результативность (существенное перевыполнение плана) |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы. Необходим пересмотр муниципальной программы в части изменения целевых показателей и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие муниципальные программы |

12. Муниципальная программа «Строительство объектов социальной сферы Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2015 № 3052

|  | План на 2017 год, тыс. рублей | Факт за 2017 год, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Средства на реализацию программы не предусмотрены.

13. Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 22.08.2014 № 2674.

|  | План на 2017 год, тыс. рублей | Факт за 2017 год, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 7 529,3 | 6 977,9 | 92,7 |
| местный бюджет | 7 529,3 | 6 977,9 | 92,7 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 14.02.2017 года № 581.

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм.

По итогам работы Комитета по управлению имуществом за год:

зарегистрировано право собственности округа на 190 объектов недвижимости;

предоставлено в собственность и постоянное (бессрочное) пользование 609  земельных участков, общей площадью 28048 га;

предоставлен  для строительства 30 земельных участков общей площадью 163 594 кв.м.,  из них для жилищного строительства 23 участка общей площадью 36 278 кв. м., из них 21 участок для ИЖС общей площадью 27 746 кв. м. в том числе многодетным семьям  - 14 участков площадью 19 347 кв.м.

В отчетном периоде:

По подпрограмме «Создание системы кадастра недвижимости Верхнесалдинского городского округа» освоено 171,3 тыс. рублей, в том числе:

1. проведение  кадастровых работ и государственного кадастрового учета в отношении земельных участков в целях оформления права муниципальной собственности  либо в целях подготовки к предоставлению земельных участков на торгах, а также в целях реализации закона Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области»:

погашена кредиторская задолженность в сумме 53,4 тыс. рублей за работы, выполненные в 2016 году;

в отчетном периоде заключено 4 договора на выполнение кадастровых работ в отношении 11 земельных участков. Выполнены и оплачены работы на сумму 67,9 тыс. рублей.

2. Проведение рыночной оценки годовой арендной платы за земельные участки или проведение оценки рыночной стоимости земельных участков в целях предоставления земельных участков на торгах - 50,0 тыс. рублей.

В отчетном периоде были заключены 2 договора на проведение рыночной оценки годовой арендной платы за земельные участки в отношении 5 объектов и 2 договора на проведение оценки рыночной стоимости земельных участков в целях предоставления их на торгах в отношении 5 объектов. В 2017 году состоялось 11 аукционов, заключены 5 договоров купли-продажи земельных участков и 4 договора аренды земельных участков.

Экономия средств по подпрограмме в сумме 7,1 тыс. руб. образовалась в связи с тем, что один из заключенных договоров на проведение кадастровых работ был частично расторгнут в отношении одного объекта в силу положений Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (участок носит временный характер и не подлежит разделу).

По подпрограмме «Управление муниципальной собственностью и приватизации   муниципального имущества Верхнесалдинского городского округа» освоено 732,5 тыс. рублей, в том числе:

- выявление имущества, имеющего признаки бесхозяйного, проведение кадастровых работ, осуществление постановки на учет в качестве бесхозяйного имущества с последующей регистрацией права собственности округа:

оплачены работы, выполненные в 2016 году – 81,0 тыс. рублей;

выполнены работы по 2 договорам в отношении 25 объектов коммунального хозяйства (канализационные сети) на сумму 112,5 тысяч рублей, 2 договорам в отношении 34 объектов газопроводов высокого и низкого давления на сумму 162,0 тыс. рублей, 1 договора в отношении бесхозяйного имущества – памятник погибшим заводчанам на сумму 5,0 тыс. рублей;

- проведение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, изготовление технических планов, получение кадастровых паспортов для передачи объектов в аренду и приватизации– 50,0 тыс. рублей;

- выполнение работ по оценке рыночной стоимости годовой арендной платы за пользование муниципальным имуществом или проведение рыночной оценки стоимости имущества для приватизации.

В отчетном периоде заключено 10 договоров по оценке рыночной стоимости объектов недвижимости для передачи в аренду и приватизации на 17 объектов. Работы выполнены на сумму 98,0 тыс. рублей;

- содержание, текущий и капитальный ремонт объектов, составляющих муниципальную казну городского округа - 198,0 тыс. рублей;

Заключены 2 договора об охране объектов муниципальной собственности (Евстигнеева,15 и Евстигнеева,22) - 132,2 тыс. рублей (в том числе оплачена задолженность за 2016 год в сумме 66,1 тыс. рублей);

- расходы по уплате НДС в федеральный бюджет при зачислении в местный бюджет денежных средств от реализации муниципального имущества, поступивших  от покупателя – физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем – 25,6 тыс. рублей.

В отчетном периоде были объявлены торги по 6 объектам муниципального имущества, по адресам:

ул. Карла Маркса, 95, корп. 3 (торги проводились 3 раза);

ул. Карла Маркса, 95, корп. 3а, ул. Карла Маркса, 95, корп. 4, ул. Карла Маркса, 95, корп. 5 (торги проводились 3 раза);

ул. Энгельса, 87, корп.1 (2 помещения) (торги проводились 2 раза).

Торги по продаже состоялись по 1 объекту муниципального имущества –зданию гаража по ул. Карла Маркса, 95, корп. 3а в конце марта 2017 года, НДС перечислен в апреле 2017 года.  По другим объектам продажа не состоялась в виду отсутствия заявок.

Экономия расходов по подпрограмме в сумме 501,4 тыс. рублей образовалась:

в сумме 4,0 тыс. рублей по итогам заключения договоров;

в сумме 74,4 тыс. рублей по расходам по уплате НДС в федеральный бюджет при зачислении в местный бюджет денежных средств от реализации муниципального имущества;

в сумме 423,0 тыс. рублей по расходам на демонтаж нежилого здания, расположенного по адресу г. Верхняя Салда, ул. К. Либкнехта, д.10. Средства на данное мероприятие выделены решением Думы № 555 от 16.08.2017. В связи с длительным сроком проведения процедуры аукциона и сроком выполнения работ, который занимает продолжительное время было принято организационное решение о переносе исполнения данного мероприятия на 2018 год.

По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Верхнесалдинского городского округа до 2021 года освоено 6 074,1 тыс. рублей.

Средства направлены на содержание Комитета по управлению имуществом Верхнесалдинского городского округа.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Неполное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Низкая результативность (существенное недовыполнение плана) |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы. Необходим пересмотр муниципальной программы в части изменения целевых показателей и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие муниципальные программы |

14. Муниципальная программа «Реализация и развитие муниципального управления в Верхнесалдинском городском округе» утверждена постановлением администрации городского округа от 14.10.2014   № 3147.

|  | План на 2017 год, тыс. рублей | Факт за 2017 год, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 35 304,8 | 34 495,4 | 97,7 |
| местный бюджет | 35 202,4 | 34 393,0 | 97,7 |
| межбюджетные трансферты | 102,4 | 102,4 | 100,0 |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 27.01.2017 года № 315.

В соответствии с планом мероприятий бюджетные средства направлены на:

- осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий;

- обеспечение деятельности органа местного самоуправления (центральный аппарат),  исполнительно - распорядительного  органа  муниципального  образования.

- ремонт административного помещения в д. Никитино.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Неполное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Низкая результативность (существенное недовыполнение плана) |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы. Необходим пересмотр муниципальной программы в части изменения целевых показателей и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие муниципальные программы |

15. Муниципальная программа «Адресная поддержка населения Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.09.2014 № 2884.

|  | План на 2017 год, тыс. рублей | Факт за 2017 год, тыс. рублей | Исполнение в, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 124 319,0 | 115 156,1 | 92,6 |
| местный бюджет | 2 140,4 | 1 936,4 | 90,5 |
| межбюджетные трансферты | 123 379,1 | 113 219,7 | 91,8 |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 09.02.2017 года № 494.

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм.

По подпрограмме «Реализация дополнительных мер социальной помощи отдельным категориям граждан в Верхнесалдинском городском округе» освоено 1423,5 тыс. рублей.

Организована и проведена следующая работа:

- для 75 граждан предоставлены меры социальной поддержки в денежной форме в виде:

ежемесячных денежных выплат  лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Верхняя Салда», «Почетный гражданин Верхнесалдинского городского округа» по 5 750 рублей;

ежеквартальных денежных выплат инвалидам 1, 2 группы, находящихся на программном гемодиализе. 14 больным оказывается материальная помощь на проезд в гемодиализный центр г. Нижний Тагил в размере 3500,0 рублей в квартал;

единовременных денежных выплат детям-инвалидам, больным сахарным диабетом, онкологическим больным и больным целиакией в размере 1000,0 рублей (5 человек);

лицам, пришедшим из мест лишения свободы, оказывается материальная помощь в размере 500,0 рублей (32 человека);

гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (временная нетрудоспособность, повреждение или уничтожение имущества пожаром, болезнь и прочее) материальная помощь в размере от 500,0 до 2000,0 рублей.

2. предоставлены меры социальной поддержки в форме услуг - путем организации и проведения мероприятий, посвященных социально-значимым датам, приобретения венков и цветов для возложения к мемориалам, памятникам, обелискам погибших.

3. В канун празднования 72-годовщины Дня Победы в городе и сельских населенных пунктах проведены праздничные мероприятия. Для участников мероприятий организовано питание «полевая кухня».

4 ветеранам (участникам и инвалидам) Великой Отечественной войны вручены продуктовые наборы стоимостью 1000,0 рублей и произведена единовременная денежная выплата в размере 5000,0 рублей каждому.

207 труженикам тыла в мае-июне 2017 года ФГУП «Почта России» организована доставка на дом единовременной денежной выплаты в размере 2000,0 рублей.

4. В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области администрацией городского округа совместно с Управлением социальной политики по Верхнесалдинскому району 31 семейной паре вручены знаки отличия Свердловской области «Совет да любовь». При вручении наград каждой паре вручалась коробка конфет и букет цветов.

5. К Международному Дню пожилых людей на базе о/л «Лесная сказка» проведены праздничные мероприятия для пенсионеров.

В рамках месячника, посвященного Дню пожилых людей, организована экскурсионная поездка пенсионеров на Ганину Яму, стеклодувную мастерскую в г. Екатеринбург (30 человек).

- Предоставлены меры социальной поддержки больным ветеранам, пенсионерам в натуральной форме. 128 человек получили продуктовые наборы.

- Организована поездка ветеранов на памятный митинг к Мемориальному комплексу жертв политических репрессий 30-50-х годов         (г. Екатеринбург).

- По инициативе Свердловской областной общественной организации инвалидов и ветеранов военных конфликтов «Арсенал» проведена акция гражданско-патриотическая акция «равнение на подвиг». Делегация городского округа в составе 45 человек приняла участие в гражданско-патриотической акции у Мемориального комплекса «Черный тюльпан» в           г. Екатеринбург.

- Разработана и издана книга о деятельности экологической секции Верхнесалдинского Совета ветеранов к году экологии под названием «С любовью к природе» в количестве 52 шт., автор – председатель городского Совета ветеранов – Кондрашов Николай Петрович.

- Приобретены для поздравления детей-инвалидов с Новым годом 30  кондитерских наборов.

- В связи со стихийным бедствием, произошедшим на территории Верхнесалдинского городского округа гражданину пострадавшему от стихийного бедствия выделена из резервного фонда администрации Верхнесалдинского городского округа материальная помощь в размере           200 000,0 рублей.

Экономия по подпрограмме в сумме 203,6 тыс. рублей сложилась по расходам на выплату материальной помощи отдельным гражданам по причине отсутствия обращений граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и по расходам на единовременную денежную выплату гражданам к 72 годовщине Победы Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в связи с уменьшением количества получателей.

По подпрограмме «Предоставление компенсаций и субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, и расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» освоено 105 600,9 тыс. рублей, в том числе:

- предоставление компенсаций и субсидий;

За год субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получили 752 семьи.

Количество отдельных категорий граждан, получивших компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за год составило 9 259 человек.

2. расходы на оплату услуг сберегательного банка и оплату услуг почтовой связи.

Экономия по подпрограмме в сумме 8 865,8 тыс. рублей сложилась в связи с уменьшением количества субсидиантов. В связи с этим уменьшились фактические расходы за услуги банка и почты по перечислению субсидий.

По подпрограмме «Обеспечение деятельности МКУ «Служба субсидий» освоено 7 650,8 тыс. рублей.

Средства направлены на обеспечение деятельности МКУ «Служба субсидий».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Неполное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Низкая результативность (существенное недовыполнение плана) |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы. Необходим пересмотр муниципальной программы в части изменения целевых показателей |

16. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Верхнесалдинского городского округа до 2020 года», утвержденная постановлением администрации городского округа от 31.10.2013 № 2884.

|  | План на 2017 год, тыс. рублей | Факт за 2017 год, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 12 325,3 | 12 278,6 | 99,6 |
| местный бюджет | 12 325,3 | 12 278,6 | 99,6 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

Средства бюджета направлены на реализацию двух подпрограмм.

По подпрограмме «Совершенствование информационной системы управления финансами» освоено 174,0 тыс. рублей.

Бюджетные средства направлены на сопровождение программного комплекса «ИСУФ», организацию установки и сопровождения ЭД с клиентами Финансового управления.

По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Верхнесалдинского городского округа до 2020 года» освоено 12 104,6 тыс. рублей.

Средства направлены на обеспечение деятельности Финансового управления администрации Верхнесалдинского городского округа.

Причины отклонения фактических значений целевых показателей муниципальной программы от плановых:

перевыполнение целевого показателя:

«Доля проверенных главных распорядителей и получателей бюджетных средств» обусловлено сокращением сроков проверок в учреждениях с небольшим объемом финансирования расходов;

«Количество проведенных проверок исполнения законодательства в сфере закупок» в связи с проведением 2 внеплановых проверок и 8 проверок в сфере закупок в соответствии с ч. 8 ст. 99 Федерального закона № 44-ФЗ.

Невыполнение целевого показателя «Степень качества управления финансами Верхнесалдинского городского округа» обусловлено снижением показателей качества управления финансами в связи с привлечением в 2016 году бюджетного кредита для финансирования расходов по оплате дополнительного оборудования при строительстве школы № 1, который был не возвращен в областной бюджет до 01.01.2017г.

По итогам 2017 года степень качества управления финансами Верхнесалдинского городского округа – II (определяется в соответствии с приказом Министерства Финансов Российской Федерации).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Полное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Средняя результативность (недовыполнение/ перевыполнение плана) |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей |

17. Муниципальная программа «Совершенствование механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2015 № 3045.

|  | План на 2017 год, тыс. рублей | Факт за 2017 год, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 5 330,4 | 5 303,2 | 99,5 |
| местный бюджет | 5 330,4 | 5 303,2 | 99,5 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 20.01.2017 года № 154.

Средства направлены на содержание МКУ «Центр закупок».

Итоги размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

| Период | Количество процедур (ед) | Количество комиссий | Сумма экономии бюджетных средств (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего | электронных аукционов/ совместных ЭА | конкурсов с огранич. участием | запросов котировок | единств. поставщик |  |  |
| 2016 г. | 194 | 160/1 | 1 | 6 | 26 | 330 | 13 405,0 |
| 2017г. | 211 | 132/2 | 2 | 60 | 15 | 360 | 23 960,0 |

В отчетном периоде МКУ «ЦЗ» проведено 4 методических семинара. Доля муниципальных заказчиков городского округа, представители которых приняли участие в семинарах, направленных на повышение квалификации в сфере осуществления закупок, составила 45 процентов.

Специалисты учреждения представляли интересы заказчиков в ФАС. Отмечено увеличение обжалования действий (бездействий) в органах, уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов, в сравнении с аналогичным периодом 2016 года. Специалисты МКУ «ЦЗ» представляли интересы заказчиков в ФАС при рассмотрении 10 жалоб.

| Период | Количество жалоб | Проверки (плановые и внеплановые) |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | Обоснованных | Необоснованных | Количество | Нарушения |
|  |  |  |  |  | Не установлены | Установлены |
| 2016 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| 2017 | 10 | 2 (частично) | 8 | 12 | 11 | 1 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Полное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Высокая результативность |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы. |

18. Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2015  № 3041.

|  | План на 2017 год, тыс. рублей | Факт за 2017 год, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2 239,0 | 2 239,0 | 100,0 |
| местный бюджет | 2 239,0 | 2 239,0 | 100,0 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 24.01.2017 года № 292.

За  счет бюджета оплачены работы по:

разработке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Верхнесалдинского городского округа (контракт 2016 года) - 99,0 тыс. рублей;

сопровождению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в 2017 году – 2 140,0 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Полное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Высокая результативность |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы. |

19. Муниципальная программа «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Верхнесалдинского городского округа и противодействие коррупции в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2015 № 3046.

|  | План на 2017 год, тыс. рублей | Факт за 2017 год, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 6 083,7 | 5 656,2 | 93,0 |
| местный бюджет | 6 083,7 | 5 656,2 | 93,0 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 20.01.2017 года № 149.

В отчетном периоде бюджетные средства направлены на:

- социальные выплаты гражданам;

- профессиональную подготовку, переподготовку  и повышение квалификации муниципальных служащих администрации Верхнесалдинского городского округа. В отчетном периоде обучение прошли 17 служащих;

- изготовление печатной продукции.

В отчетном периоде проведен Социологический опрос уровня восприятия коррупции в Верхнесалдинском городском округе.

Ежеквартально глава городского округа и глава администрации городского округа дают итоговое интервью компании «ТВ ВСМПО», в которых в обязательном порядке задевается тема противодействия коррупции.

В специальной рубрике «Вести от власти» газеты «Новатор» размещаются публикации о деятельности администрации и Думы городского округа. Также размещена информация антикоррупционной направленности.

На главной странице официального сайта Верхнесалдинского городского округа, в разделе «Общество», имеется подраздел «Противодействие коррупции». В подразделе по вопросам противодействия коррупции содержится общая информация об антикоррупционной работе, имеются ссылки на отдельные подразделы сайта, посвященные направлениям проводимой работы.

Подразделы «Противодействие коррупции» и «Обратная связь для сообщений о фактах коррупции» приведены в соответствие с методическими рекомендациями по размещению и наполнению подразделов официальных сайтов органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области.

В целях повышения правовой грамотности граждан, направляющих в администрацию Верхнесалдинского городского округа обращения по фактам коррупции, на официальном сайте  Верхнесалдинского городского округа в подразделе «Обратная связь для сообщений о фактах коррупции» размещены понятия «коррупция», «конфликт интересов на государственной и муниципальной службе» и «личная заинтересованность государственного или муниципального служащего», установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Также информация о противодействии коррупции размещается на официальных сайтах органов местного самоуправления Верхнесалдинского городского округа.

С муниципальными служащими постоянно проводится разъяснительная работа по соблюдению ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов.

Экономия по подпрограмме в сумме 427,5 тыс. рублей сложилась в связи с тем, что:

часть служащих обучалась за счет средств областного бюджета или проходила дистанционное обучение;

не произведена выплата единовременного поощрения двум служащим в связи с изменением законодательства;

не производилась социальная выплата одному муниципальному служащему (не воспользовался правом).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Неполное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Высокая результативность |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Необходим пересмотр муниципальной программы в части переноса высвобожденных ресурсов на другие муниципальные программы |

20. Муниципальная программа «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2015 № 3050.

|  | План на 2017 год, тыс. рублей | Факт за 2017 год, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 4 068,8 | 3 603,1 | 88,6 |
| местный бюджет | 4 068,8 | 3 603,1 | 88,6 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 19.01.2017 года № 144.

Бюджетные средства направлены на:

- приобретение электронной подписи для сотрудников администрации, оказывающих муниципальные услуги в электронном виде -139,5 тыс. рублей;

- приобретение лицензии «1С-Битрикс:Управление сайтом-Бизнес» + «1С-Битрикс: Официальный сайт государственной организации» - 99,0          тыс. рублей;

- поставку и оказание услуг по установке и настройке программного обеспечения, средств защиты информации, разработке документов по защите информации, обрабатываемой в информационных системах (152-ФЗ Защита персональных данных)- 451,0 тыс. рублей;

- расширение дискового пространства на хостинге для создания корпоративной почты администрации (@v-salda.ru), настройка и запуск в эксплуатацию -25,0 тыс. рублей;

- оплату услуг общедоступной электрической связи (таксофоны) – 23,0 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности администрации Верхнесалдинского городского округа – 2 865,6 тыс. рублей.

Экономия по подпрограмме в сумме 465,7 тыс. рублей сложилась в результате:

уменьшения количества  обслуживаемых таксофонов в связи с отсутствием спроса у населения; при планировании расходов на обслуживание таксофонов было предусмотрено увеличение тарифного плана, в течение года увеличения тарифного плана не произошло;

проведения аукционов в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Неполное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Высокая результативность |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения финансовых ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы |

21. Муниципальная программа «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов на территории Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2015   № 3042.

|  | План на 2017 год, тыс. рублей | Факт за 2017 год, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 379,0 | 362,5 | 95,7 |
| местный бюджет | 60,0 | 43,5 | 72,5 |
| межбюджетные трансферты | 319,0 | 319,0 | 100,0 |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 13.02.2017 года № 503.

В отчетном периоде:

- оплачены услуги связи и интернета;

- приобретены канцелярские товары и компьютер;

- приобретена мебель. Для нужд архива приобретены 3 деревянных шкафа, 3 архивных металлических шкафа, 3 тумбы с ящиками, офисное кресло, диван, журнальный столик, ключница;

- проведена оцифровка документов постоянного хранения – 28 дел.

В отчетном периоде группой по архивному обеспечению администрации городского округа:

исполнено 287 заявлений по информационному обеспечению граждан;

подготовлено 728 архивных справок, связанных с социальной защитой;

выдано 469 копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Неполное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Высокая результативность |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения финансовых ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы |

22. Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2015 № 3055.

|  | План на 2017 год, тыс. рублей | Факт за 2017 год, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 135,0 | 135,0 | 100,0 |
| местный бюджет | 135,0 | 135,0 | 100,0 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям осуществлялось в 2017 году в соответствии с Порядком предоставления субсидий из средств бюджета Верхнесалдинского городского округа на оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденным постановлением администрации от 17.10.2017    № 2966.

В 2017 году участие в отборе приняли 2 социально-ориентированные некоммерческие организации:

Верхне-Салдинская городская организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов». Предоставленная субсидия в сумме 12,3 тыс. рублей предоставлена на частичное (30 %) возмещение затрат, связанных с обеспечением деятельности: коммунальные услуги, услуги электроснабжения, услуг связи, услуги противопожарной безопасности;

Верхнесалдинская районная организация Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане.

Субсидия в размере 122,7 тыс. рублей предоставлена на возмещение затрат:

связанных с обеспечением материально-технической освещённости комнаты боевой славы, созданием музейных композиций;

частичным (30 %) возмещение затрат, связанных с обеспечением деятельности: коммунальные услуги, услуги электроснабжения, услуги противопожарной безопасности.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Полное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Высокая результативность |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы. |

23. Муниципальная программа «Профилактика и ограничение распространения туберкулеза на территории Верхнесалдинского городского округа до 2020 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 30.01.2014 № 417.

|  | План на 2017 год, тыс. рублей | Факт за 2017 год, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
| местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 05.04.2017 года № 1156.

В 2017 году выявлено 19 человек, из них 3-сельские жители. Заболеваемость составила 41,54 на 100 тыс. человек. Отмечается снижение заболеваемости в 2017 году в сравнении с 2016 годом.

Среди вновь выявленных выявлено профосмотрами - 8 человек.

По социальному статусу среди вновь выявленных больных работающих- 4 человека, неорганизованное население - 14 человек и 1-БОМЖ. Среди вновь выявленных 7 женщин,  12 мужчин.

Сочетание ВИЧ и туберкулез у вновь выявленных больных в 2017 году у 6 человек, что составило 31,5%.

На конец 2017 года в активе наблюдалось 54 человека.

Прибывших из ИТУ в 2017 году с диагнозом активного туберкулеза -3 человека.

Лечение вновь выявленных больных проводится на базе туберкулезного стационара Нижнего Тагила, затем амбулаторно, так же ежегодно лечатся в стационаре и больные с хроническим течением туберкулеза (2016 году всего госпитализировано 39 человек, из них вновь выявленных 25 человек и 14 человек с хроническим течением туберкулеза). В 2017 году - 45 человек, из них вновь выявленных -15 человек.

Инвалидов по туберкулезу в 2016 году 8 человек, в 2017 году 13 человек, из них у 6 больных группа инвалидности установлена впервые.

Умерло от туберкулеза в 2016 году -5 человек, показатель смертности 10,7 на 100 тыс. человек, в 2017 году умерло -9 человек, показатель смертности 19,35 на 100 тыс. человек. У 2 больных диагноз туберкулез выставлен посмертно - генерализованный туберкулез.

План флюорографического обследования выполнен на 87,79%, осмотрено 33 821 человек.

Вывод: эпидситуация по туберкулезу в городском округе стабильна, но отмечается рост МЛУ как среди вновь выявленных, так и в активе, отмечается рост сочетания туберкулеза с ВИЧ-инфекцией как среди вновь выявленных, так и в активе.

Во всех учреждениях и организациях на официальных сайтах и на информационных стендах в зданиях размещена информация по профилактике туберкулеза и по привлечению населения к прохождению регулярного флюорографического обследования.

Составлены графики обследований трудовых коллективов.

В отчетном периоде:

издан макет профилактических буклетов по профилактике туберкулеза и пропаганде здорового образа жизни;

распространено 500 листовок;

приобретены и розданы больным туберкулезом продуктовые наборы в количестве 40 штук.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Полное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Средняя результативность (недовыполнение/перевыполнение плана) |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей |

24. Муниципальная программа «Ограничение распространения ВИЧ-инфекции на территории Верхнесалдинского городского округа» до 2020 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 30.01.2014 № 416.

|  | План на 2017 год, тыс. рублей | Факт за 2017 год, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 250,0 | 239,5 | 95,9 |
| местный бюджет | 250,0 | 239,5 | 95,9 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 21.02.2017 года № 728.

Организована информационная компания, направленная на привлечение населения городского округа к тестированию экспресс-методом.

Информационные материалы размещены на официальных сайтах учреждений, городских порталах.  Листовки распространены в общественных местах.

Содействие в организации дополнительного тестирования с помощью экспресс-тестов оказывают НП «Урал без наркотиков», АНО «Салда-город возможностей». Мероприятия по тестированию проводятся на массовых мероприятиях. Составлены графики работы мобильных пунктов, выходов в трудовые коллективы организаций.

Профилактические мероприятия проведены в трудовых коллективах, образовательных учреждениях, на массовых мероприятиях.

Проводилась работа с интерактивной выставкой «Помнить. Знать. Жить».

Во всех организациях и учреждениях прошли акции, посвященные                         1 Декабря – Дню борьбы со СПИД, СТОП «ВИЧ/СПИД».

Волонтерами распространена печатная литература среди населения - 1000 экз. Организован показ фильмов социальной направленности, направленных на профилактику распространения ВИЧ (18 сеансов).

На 2017 год количество обученных волонтеров по проблеме ВИЧ-инфекции среди СОШ - 80 человек; АНО «Салда-город возможностей», занимающаяся профилактическими программами с образовательными организациями - 5 волонтеров. В СПО – 10 человек. Всего 95 человек. Волонтерами АНО «Салда-город возможностей» была подготовлена городская акция «Выбор за тобой». Охват 1500 чел.

Организовано консультирование: «ВИЧ-опасный вирус» патронируемых семей, состоящих на учете в ТКДНиЗП (15 семей).

За 2017 год зарегистрировано 82 случая ВИЧ-инфекции, из выявленных до врача дошли 55 человек. Скрининговых исследований в 2017 году                                 проведено 6 735, что составляет 40,9% от годового плана.

Педагогами МАОУ ДОД «Детско-юношеский центр» проведены экспресс-тестирования преподавательского состава в образовательных учреждениях Верхнесалдинского городского округа.

Представителями НП «Урал без наркотиков» проведены экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию студентов «ВСАМТ» и «ВСМТ                                         им. А.А. Евстигнеева».

За счет средств бюджета городского округа:

приобретена универсальная форма для волонтеров общественных организаций, осуществляющих профилактику ВИЧ-инфекции;

приобретены раздаточные печатные материалы;

АНО «Салда-город возможностей» организованы и проведены 2 семинара на темы:

1. внедрение инновационных подходов и методов в деятельности специалистов, отвечающих за профилактику ВИЧ-инфекций в образовательных организациях;

2. информирование молодежи о профилактике ВИЧ-инфекций, охват 300 человек;

организован и проведен социально-значимый проект для населения Верхнесалдинского городского округа, направленный на профилактику ВИЧ-инфекции: игра КВН «Жить здоровым – здорово!»;

проведено экспресс-тестирование на ВИЧ в машине скорой медицинской помощи на Всероссийском дне бега «Кросс нации-2017» (16 сентября 2017 года). В данной акции приняли участие 50 человек;

приобретены профилактические материалы для раздачи населению.

Экономия по подпрограмме в сумме 10,5 тыс. рублей:

не приобретены стенды для учреждений.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Полное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Средняя результативность (недовыполнение/перевыполнение плана) |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей |

25. Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка на территории Верхнесалдинского городского округа на 2017-2022 годы» утверждена постановлением администрации городского округа от 12.10.2016  № 3268.

|  | План на 2017 год, тыс. рублей | Факт за 2017 год, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 1 140,0 | 697,8 | 61,2 |
| местный бюджет | 1 140,0 | 697,8 | 61,2 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 07.03.2017 года № 838.

В отчетном периоде бюджетные средства направлены на:

- профилактику терроризма – 45,4 тыс. рублей:

произведена оплата услуг по подключению системы камер видеонаблюдения Верхнесалдинского ГТС к интернет провайдеру «СетиТагила» и вывода изображения с камер ВН ГТС в реальном времени на монитор дежурного ЕДДС МКУ «Управление гражданской защиты Верхнесалдинского городского округа», оплачены услуги связи за период май-ноябрь;

приобретена спецодежда для участия в охране правопорядка.

- профилактику дорожной безопасности и правонарушений  в общественных местах, на улицах -202,7 тыс. рублей:

приобретен класс «Светофор» в МАОУ СОШ «Средняя общеобразовательная школа № 2».

оплачены транспортные услуги по участию в областных соревнованиях «Безопасное колесо»;

приобретена наградная атрибутика;

- профилактику семейного неблагополучия, безнадзорности, правонарушений и защиту прав  несовершеннолетних и молодежи – 71,7       тыс. рублей:

приобретены призы для организации профилактической игры для детей и подростков «Путешествие в Правоград» и наградная атрибутика;

организована экскурсия в г. Нижний Тагил, посещение ОМОН и бронетанкового музея;

- осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия – 14,0 тыс. рублей:

изготовлена печатная продукция (буклеты) профилактического содержания в сфере противодействия экстремизму;

- внедрение современных технических средств для обеспечения правопорядка и безопасности -364,0 тыс. рублей:

приобретено оборудования к системе видеонаблюдения на территории парка им. Ю.А. Гагарина;

приобретен видеорегистратор к системе видеонаблюдения на территории парка им. Ю.А. Гагарина.

Экономия по подпрограмме в сумме 442,2 тыс. рублей:

36,0 тыс. рублей в связи с отсутствием  возможности заключения договоров с единственным поставщиком в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 93 Федерального  закона 44 - ФЗ;

50,0 тыс. рублей по расходам на проведение семинаров в связи с тем, что  на данное мероприятие контракт  не заключался, так как 15.09.2017 года проведено 2 семинара экспертами Уральской ассоциации «Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма»  на безвозмездной основе;

343,0 тыс. рублей на монтаж и установку системы видеонаблюдения в парке им. Гагарина. Экономия сложилась:

по результатам торгов в соответствии с Федеральным  законом 44 - ФЗ;

подрядчиками не выполнены работы на разработку  технического задания на создание проектной документации и разработку  проектной документации4

локальной системы оповещения на территории парка им. Ю.А. Гагарина. Подрядчикам направлена претензия;

в связи с отсутствием проектной документации локальной системы оповещения (ЛСО) выполнение  работ по монтажу и установке системы видеонаблюдения в парке им. Гагарина  перенесено на 2018 год

13,2 тыс. рублей –экономия по проведению экскурсий, приобретению спецодежды, не выставлен счет за декабрь.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Неполное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Средняя результативность (недовыполнение плана) |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы. Необходим пересмотр муниципальной программы в части изменения целевых показателей и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие муниципальные программы |

26. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском городском округе в 2017 году» утверждена постановлением администрации городского округа от 09.06.2017  № 1753.

|  | План на 2017 год, тыс. рублей | Факт за 2017 год, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 25 797,2 | 22 936,4 | 88,9 |
| местный бюджет | 12 299,1 | 11 169,0 | 90,8 |
| межбюджетные трансферты | 12 044,6 | 10 914,5 | 90,6 |
| внебюджетные средства | 1 453,5 (*) | 852,9 | 58,7 |

15 августа 2017 года Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету Верхнесалдинского городского округа на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды подписано с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 15 августа 2017 года.

(*) дополнительным соглашением № 1 от 30.10.2017 к Соглашению о предоставлении и использовании субсидии из областного бюджета местному бюджету на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды от 15.08.2017 уточнен размер планируемых внебюджетных средств (5%). Таким образом, плановая доля собственников многоквартирных домов, дворовые территории которых были включены в Программу, составила 896,128 тыс. рублей.

В отчетном периоде реализованы следующие мероприятия:

проведены работы по благоустройству 9 дворовых территорий на общую сумму  17 057,3 тыс. рублей:

ул. Спортивная д. 7;

ул. Карла Маркса д. 75;

ул. Рабочей Молодежи д.5;

ул. Крупской д. 31;

ул. Евстигнеева д. 20;

ул. Энгельса д. 15, д.17, д. 19, д. 21;

ул. Карла Либкнехта д. 2, д. 4;

ул. Лесная д. 14, д.14 корп. 1;

ул. Энгельса д. 24, д.26, д. 28, д.30, ул. Евстигнеева д. 9, д. 13

проведена экспертиза проектно-сметной документации по благоустройству дворовых территорий и парка имени Гагарина – 254,4 тыс. рублей;

проведены работы по благоустройству (ремонт ограждения парка с заменой решёток, обустройство «тихой зоны») в парке имени Гагарина на общую суму 5, 624 тыс. рублей.

Экономия средств в сумме 2860,8 тыс. рублей сложилась:

по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в городе Верхняя Салда  в сумме 1 422,7 тыс. рублей в связи с уменьшением стоимости работ после проведения экспертизы, уменьшением объемов работ в связи с отсутствием необходимости в установке дорожных знаков «Парковка для инвалидов» в количестве, определенном проектно-сметной документацией, в связи со сжатыми сроками выполнения работ подрядчиком по одному адресу  были установлены  не все элементы благоустройства. Оплата произведена по фактически выполненным работам;

по благоустройству парка имени Гагарина в сумме 1 438,1 тыс. рублей в связи с уменьшением стоимости работ после проведения экспертизы; в связи с длительной процедурой изготовления решеток ограждения по индивидуальным эскизам и с учетом погодных условий, подрядчиком работы по установке ограждения в парке имени Гагарина  были выполнены не в полном объеме. Оплата произведена по факту выполненных работ и выставленных счетов.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Неполное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Высокая результативность |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Возможен был пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов |