ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Совершенствование механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг муниципальных нужд

Верхнесалдинского городского округа до 2021 года "

Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

за 2016

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя [<\*>](#P1916) | | | Процент выполнения | | Причины отклонений от планового значения |
| план (год) | план (отчетный период) | факт |
| от годового значения | от значения отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Цель 1. Повышение эффективности и результативности осуществления закупок | | | | | | | |
| 2. | Задача 1. Развитие добросовестной конкуренции при проведении закупок |  | | | | | | |
| 3. | Целевой показатель 1. Среднее количество поставщиков (подрядчиков, исполнителей), принявших участие в закупках | Единиц | 2,55 | 2,55 | 2,85 | 111,76 | 111,76 | В отчетном периоде среднее количество поставщиков, принявших участие в закупках, составило 2,85 единиц на одну закупку. |
| 5. | Задача 2.  Совершенствование методического сопровождения деятельности заказчиков, осуществляющих закупки |  | | | | | | |
| 6. | Целевой показатель 2.  Доля заказчиков, представители которых приняли участие в семинарах, направленных на повышение квалификации в сфере осуществления закупок, проводимых МКУ «ЦЗ» | % | 40 | 40 | 48 | 120 | 120 | В отчетном периоде состоялось четыре семинара, в котором приняли участие 48% представителей заказчиков. |
| 7. | Цель 2. Обеспечение развития контрактной системы в Верхнесалдинском городском округе через эффективное выполнение муниципальных функций. | | | | | | | |
| 8. | Задача 3.  Обеспечение осуществления муниципальных функций в области контрактной системы в сфере закупок товаров, работ и услуг. |  | | | | | | |
| 9. | Целевой показатель 3.  Исполнение плана-графика закупок | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Доля исполненного плана-графика составляет 100 процентов. |

--------------------------------

<\*> заполняется нарастающим итогом.

Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Совершенствование механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг муниципальных нужд

Верхнесалдинского городского округа до 2021 года" за 2016

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N строки | Наименование мероприятия / Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | | | | Выполнение с учетом экономии, процентов | Информация о фактическом исполнении мероприятия |
| план [<\*>](#P2617) | факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур) | выполнение, процентов | экономия по результатам проведенных конкурсных процедур |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 5202,0 | 5118,6 | 98 | 0 | 98 |  |
| 2. | местный бюджет | 5202,0 | 5118,6 | 98 | 0 | 98 |  |
| 3. | Мероприятие 1. Содержание и обеспечение деятельности МКУ «ЦЗ» | 5202,0 | 5118,6 | 98 | 0 | 98 | Выплата з/платы, перечисление страховых взносов произведены в полном объеме. Остаток денежных средств составляют: прочие выплаты, начисления на оплату труда. Кредиторская задолженность составляет 17424 руб. |
| 4. | Местный бюджет | 5202,0 | 5118,6 | 98 | 0 | 98 | Выплата з/платы, перечисление страховых взносов произведены в полном объеме. Остаток денежных средств составляют: прочие выплаты, начисления на оплату труда. Кредиторская задолженность составляет 17424 руб. |

Пояснительная записка

1. Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы «Совершенствование механизмов осуществления закупок товаров, работ услуг для муниципальных нужд Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» за 2016 год.

1.1. Мероприятие 1.

Мероприятие «Содержание и обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр закупок» выполнено на 98%. Объем расходов на выполнение мероприятия составил 5202,0 тыс. руб. Факт: 5118,6 тыс. руб. Остаток денежных средств составили: прочие выплаты, начисления на оплату труда, кредиторская задолженность, экономия по договору о предоставлению услуг связи.

1.2. Мероприятие 2.

Мероприятие выполнено в полном объеме: МКУ «ЦЗ» проведено 4 методических семинара, направлено муниципальным заказчикам 6 обзоров об изменениях в законодательстве о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. Доля муниципальных заказчиков Верхнесалдинского городского округа, представители которых приняли участие в семинарах, направленных на повышение квалификации в сфере осуществления закупок составила 48% (процент выполнения – 120).

1.3. Мероприятие 3.

Мероприятие выполнено в полном объеме. Планирование закупок для заказчиков Верхнесалдинского городского округа (органов местного самоуправления, казенных учреждений) осуществлено на 100%, планы-графики размещены своевременно.

1.4. Мероприятие 4.

Определение поставщиков по процедурам торгов (конкурсы, аукционы) для заказчиков Верхнесалдинского городского округа. Среднее количество поставщиков (подрядчиков, исполнителей), принявших участие в закупках составило 2,85 единиц, что больше запланированного на 11%.

2. Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета.

3. Предложений по дальнейшей реализации муниципальной программы не имеем.