**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**«Реализация и развитие муниципального управления в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года»»**

Форма 1

**Достижение целевых показателей**

**муниципальной программы за**

**2018 год (отчетный период)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя[\*](#sub_222) | | | Процент выполнения | | Причины отклонений от планового значения |
| план (год) | план (отчетный период) | факт |
| от годового значения | от значения отчетного периода |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | **Подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности администрации Верхнесалдинского городского округа до 2021 года»** | | | | | | | |
| 2. | **Цель 1.** Совершенствование систему управления муниципальной службой | | | | | | | |
| 3. | **Задача 1.** Достижение высокой степени удовлетворенности населения деятельностью администрации Верхнесалдинского городского округа | | | | | | | |
| 4. | **Целевой показатель 1.** Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления Верхнесалдинского городского округа | Процент от числа опрошен  ных | 97 | 97 |  |  |  | Опрос по удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления Верхнесалдинского городского округа, проводится раз в год. Информация будет размещена во 2 квартале 2019 г. |
| 5. | **Цель 2.** Повышение эффективности организационного, нормативного, правового и финансового обеспечения, развития и укрепления материально-технической базы администрации и территориальных органов | | | | | | | |
| 6. | **Задача 1.** Создание оптимальных условий для обеспечения работы муниципальных служащих и функционирования работы администрации Верхнесалдинского городского округа | | | | | | | |
| 7. | **Целевой показатель 1.** Нормативное, правовое и финансовое обеспечение деятельности администрации и территориальных органов администрации в соответствии с потребностью, заявленной в установленном нормативными документами порядке | % | - | - | - | - | - |  |
| 8. | **Цель 3.** Выполнение переданных государственных полномочий | | | | | | | |
| 9. | **Задача 1.** Всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела об административном правонарушении, разрешение его в соответствии с действующим законодательством, обеспечение вынесенного постановления, выявление причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений | | | | | | | |
| 10. | **Целевой показатель 1.**  Доля граждан, подвергнутых административному наказанию, к общему количеству граждан, в отношении которых были составлены протоколы об административном правонарушении | % | 93 | 93 | 98 | Увеличение на 5 п.п. | Увеличение на 5 п.п. | За 2018 год составлено 57 протоколов об административных правонарушениях. Подвергнуто наказанию 56 человек, по 1 делу административное наказание не назначено, в связи с малозначительностью правонарушений. Увеличение на 5 % |
| 11. | **Задача 2.** Организация работы по составлению списков присяжных заседателей | | | | | | | |
| 12. | Целевой показатель 1.  Составление списков кандидатов в присяжных заседатели федеральных судов общей юрисдикции (Свердловский областной суд) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Списки присяжных заседателей в 2018 году не составлялись |

Форма 2

**Выполнение мероприятий муниципальной программы**

**«Реализация и развитие муниципального управления в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года»**

за 2018 год (отчетный период)

| № строки | Наименование мероприятия Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | | | | | | выполнение с учетом экономии, процентов | Информация о фактическом исполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план[\*](#sub_111) | факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур) | выполнение, процентов | | | экономия по результатам проведенных конкурсных процедур |
| ***Подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности администрации Верхнесалдинского городского округа до 2021 года»*** | | | | | | | | | |
|  | **Всего по подпрограмме 4, в том числе** | **38876,7** | **38271,8** | | **98,4** |  | |  |  |
|  | **федеральный бюджет** | 319,9 | 150,0 | | 46,9 |  | |  |  |
|  | **областной бюджет** | 106,5 | 106,5 | | 100,0 |  | |  |  |
|  | **местный бюджет** | 38450,3 | 38015,3 | | 98,9 |  | |  |  |
|  | Прочие нужды, в том числе: | **38876,7** | **38271,8** | | **98,4** |  | |  |  |
|  | федеральный бюджет | 319,9 | 150,0 | | 46,9 |  | |  |  |
|  | областной бюджет | 106,5 | 106,5 | | 100,0 |  | |  |  |
|  | местный бюджет | 38450,3 | 38015,3 | | 98,9 |  | |  |  |
| 1. | **Мероприятие 1.**  Финансовое обеспечение  государственных  полномочий  по составлению (изменению и дополнению)  списков кандидатов  в присяжные заседатели  федеральных судов  общей юрисдикции, всего, в том числе: | **319,9** | **150,0** | | **46,9** |  | |  | Расходование средств произведено в соответствии с нормативами затрат, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2005 № 320 |
|  | федеральный бюджет | 319,9 | 150,0 | | 46,9 |  | |  |  |
| 1.2. | областной бюджет | - | - | | - |  | |  |  |
| 1.3. | местный бюджет | - | - | | - |  | |  |  |
| 2. | **Мероприятие 2.**  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области в том числе: | **0,1** | **0,1** | | **100,0** |  | |  | Приобретены канцелярские принадлежности |
| 2.1. | федеральный бюджет | - | - | | - |  | |  |  |
| 2.2. | областной бюджет | 0,1 | 0,1 | | 100,0 |  | |  |  |
| 2.3. | местный бюджет | - | - | | - |  | |  |  |
| 3. | **Мероприятие 3.**  Осуществление  государственного  полномочия Свердловской области по созданию  административных  комиссий, в том числе: | **106,4** | **106,4** | | **100,0** |  | |  | Приобретены канцелярские принадлежности, многофункциональное устройство, оплата семинара по обучению председателя и секретаря административной комиссии |
| 3.1. | федеральный бюджет | - | - | | - |  | |  |  |
| 3.2. | областной бюджет | 106,4 | 106,4 | | 100,0 |  | |  |  |
| 3.3. | местный бюджет | - | - | | - |  | |  |  |
| 4. | **Мероприятие 4.** Обеспечение деятельности органов местного самоуправления  (центральный аппарат), в том числе: | **36147,1** | **35808,1** | | **99,1** |  | |  | Расходы на выплату персоналу, уплата налогов, закупка товаров и услуг для обеспечения нужд |
| 4.1. | федеральный бюджет | - | - | | - |  | |  |  |
| 4.2. | областной бюджет | - | - | | - |  | |  |  |
| 4.3. | местный бюджет | 36147,1 | 35808,1 | | 99,1 |  | |  |  |
| 4.4. | **Мероприятие 4.1.**  Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | **34129,8** | **34083,4** | | **99,9** |  | |  |  |
| 4.5. | федеральный бюджет | - | - | | - |  | |  |  |
| 4.6. | областной бюджет | - | - | | - |  | |  |  |
| 4.7. | местный бюджет | 34129,8 | 34083,4 | | 99,9 |  | |  |  |
| 4.8. | **Мероприятие 4.2.**  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **1846,3** | **1553,7** | | **84,3** |  | |  |  |
| 4.9. | федеральный бюджет | - | - | | - |  | |  |  |
| 4.10. | областной бюджет | - | - | | - |  | |  |  |
| 4.11. | местный бюджет | 1846,3 | 1553,7 | | 84,3 |  | |  |  |
| 4.12. | **Мероприятие 4.3.**  Исполнение судебных актов | **121,0** | **121,0** | | **100,0** |  | |  |  |
| 4.13. | федеральный бюджет | - | - | | - |  | |  |  |
| 4.14. | областной бюджет | - | - | | - |  | |  |  |
| 4.15. | местный бюджет | 121,0 | 121,0 | | 100,0 |  | |  |  |
| 4.16. | **Мероприятие 4.4.**  Уплата налогов, сборов и иных платежей | **50,0** | **50,0** | | **100,0** |  | |  |  |
| 4.17. | федеральный бюджет | - | - | | - |  | |  |  |
| 4.18. | областной бюджет | - | - | | - |  | |  |  |
| 4.19. | местный бюджет | 50,0 | 50,0 | | 100,0 |  | |  |  |
| 5. | **Мероприятие 5.**  Глава местной администрации (исполнительно - распорядительного органа муниципального образования), в том числе: | **0,0** | **0,0** | | **0,0** |  | |  |  |
| 5.1. | федеральный бюджет | - | - | | - |  | |  |  |
| 5.2. | областной бюджет | - | - | | - |  | |  |  |
| 5.3. | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |  |  |
| 6. | **Мероприятие 6.**  Проведение ремонтов административных зданий, помещений, в том числе: | **0,0** | **0,0** | | **0,0** |  | |  |  |
| 6.1. | федеральный бюджет | - | - | | - |  | |  |  |
| 6.2. | областной бюджет | - | - | | - |  | |  |  |
| 6.3. | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |  |  |
| 7. | **Мероприятие 7.**  Глава муниципального образования | **2303,2** | **2207,2** | | **95,8** |  | |  | Расходы на выплату заработной платы, уплата налогов |
| 7.1. | федеральный бюджет | - | - | | - |  | |  |  |
| 7.2. | областной бюджет | - | - | | - |  | |  |  |
| 7.3. | местный бюджет | 2303,2 | 2207,2 | | 95,8 |  | |  |  |