**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**«Адресная поддержка населения Верхнесалдинского городского округа до 2021 года», утвержденная постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 15 сентября 2014 года № 2884**

Форма 1

**Достижение целевых показателей**

**муниципальной программы за 12 месяцев 2018 года (отчетный период)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя[\*](#sub_222) | Процент выполнения | Причины отклонений от планового значения |
| план (год) | план (отчетный период) | факт |
| от годового значения | от значения отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **ПОДПРОГРАММА 1. «Реализация дополнительных мер социальной помощи отдельным категориям граждан в Верхнесалдинском городском округе»** |
|  | **Цель 1. Реализация дополнительных мер социальной помощи отдельным категориям граждан в Верхнесалдинском городском округе**  |
| 2 | Задача 1. Социальная поддержка отдельных категорий граждан Верхнесалдинского городского округа  |
| 3 | Целевой показатель 1. Доля граждан, получивших меры дополнительной социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся в администрацию Верхнесалдинского городского округа граждан | процент | До 100 | До 100 | До 100 | До 100 | До 100 |  |
| 4 | Задача 2. Повышение качества жизни граждан пожилого возраста, ветеранов, инвалидов, граждан, оказавшихся в трудной жизненной  |
| 5 | Целевой показатель 2. Доля граждан, вовлеченных в проводимые социально-значимые мероприятия | процент | До 100 | До 100 | До 100 | До 100 | До 100 |  |
| 6 | **ПОДПРОГРАММА 2. «Предоставление компенсаций и субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг и расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»**  |
| 7 | **Цель 1. Осуществление государственного полномочия Свердловской области и Российской Федерации по предоставлению социальной поддержки граждан**  |
| 8 | Задача 1. Определение права на субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
| 9 | Целевой показатель 1Количество семей, получивших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общей численности граждан, обратившихся в уполномоченный орган | Сем. | 560 | 560 | 532 | 95 | 95 | Изменения в законодательстве в части прожиточного минимума, размера областного стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета субсидий  |
| 10 | Задача 2. Своевременное и полное обеспечение адресных социальных гарантий, установленных федеральными законами, нормативными правовыми актами в сфере социальной политики в Свердловской области |
| 11 | Целевой показатель 2Количество отдельных категорий граждан, получивших компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общей численности граждан, обратившихся в уполномоченный орган Верхнесалдинского городского округа | Чел. | 9100 | 9100 | 8512 | 93,5 | 93,5 | Уменьшение количества граждан, имеющих право на компенсацию (смерть, завершение срока льготы по инвалидности, достижение совершеннолетия детей из многодетных семей) |
|  | **ПОДПРОГРАММА 3. «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба субсидий»** |
|  | **Цель 1. Обеспечение исполнения полномочий администрации Верхнесалдинского городского округа**  |
|  | **Задача 1. Повышение качества оказания государственных и муниципальных услуг**  |
|  | Целевой показатель 1. Доля обоснованных жалоб на действие (бездействие) муниципального казенного учреждения «Служба субсидий» | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

 **\*** заполняется нарастающим итогом

**Форма 2**

**Выполнение мероприятий**

**муниципальной программы «Адресная поддержка населения Верхнесалдинского городского округа до**

**2021 года», за 12 месяцев 2018 года** (отчетный период)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | выполнение с учетом экономии, процентов | Информация о фактическом исполнении мероприятия |
| план[\*](#sub_111) | факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур) | выполнение, процентов | экономия по результатам проведенных конкурсных процедур |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **ВСЕГО по муниципальной программе, в том числе**  | **120151,9** | **118400,2** | 98,5 |  |  |  |
| 2. | федеральный бюджет  | 29749,4 | 28988,8 | 97,4 |  |  |  |
| 3. | областной бюджет  | 88445,2 | 87620,1 | 99 |  |  |  |
| 4. | местный бюджет  | 1957,3 | 1791,3 | 91,5 |  |  |  |
| 5. | **ВСЕГО по направлению «Прочие нужды», в том числе** | **120151,9** | **118400,2** | 98,5 |  |  |  |
| 6. | федеральный бюджет  | 29749,4 | 28988,8 | 97,4 |  |  |  |
| 7. | областной бюджет  | 88445,2 | 87620,1 | 99 |  |  |  |
| 8. | местный бюджет  | 1957,3 | 1791,3 | 91,5 |  |  |  |
| 9. | **Подпрограмма 1. «Реализация дополнительных мер социальной помощи отдельным категориям****граждан в Верхнесалдинском городском округе»** |
| 10. | **ВСЕГО по подпрограмме 1,** **в том числе:** | **1924,0** | **1758,0** | **91,4** |  |  |  |
| 11. | федеральный бюджет  | 0 | 0 | **0** |  |  |  |
| 12. | областной бюджет  | 0 | 0 | **0** |  |  |  |
| 13. | местный бюджет  | 1924,0 | 1758,0 | 91,4 |  |  |  |
| 14. | **Прочие нужды** |
| 15. | **ВСЕГО по направлению «Прочие нужды», в том числе** | **1924,0** | **1758,0** | **91,4** |  |  |  |
| 16. | федеральный бюджет  | 0 | 0 | **0** |  |  |  |
| 17. | областной бюджет  | 0 | 0 | **0** |  |  |  |
| 18. | местный бюджет  | 1924,0 | 1758,0 | 91,4 |  |  |  |
| 19. | **Мероприятие 1.** Выплаты материальной помощи отдельным категориям граждан, проживающим на территории Верхнесалдинского городского округа | 232,8 | 142,0 | 61 |  |  | Оказана материальная помощь 73 гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в размере от 500 до 3500 рублей |
| 20. | федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 21. | областной бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 22. | местный бюджет  | 232,8 | 142,0 | 61 |  |  |  |
| 23. | **Мероприятие 2.** Выплаты денежного вознаграждения лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Верхняя Салда», «Почетный гражданин Верхнесалдинского городского округа» и ветеранам Великой Отечественной войны | 1064,8 | 1041,3 | 97,8 |  |  | Произведена:1) ежемесячная выплата денежного вознаграждения 9 лицам, удостоенным звания Почетный гражданин,2) выплата 208 ветеранам Великой Отечественной войны к Дню Победы |
| 24. | федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 25. | областной бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 26. | местный бюджет  | 1064,8 | 1041,3 | 97,8 |  |  |  |
| 27. | **Мероприятие 3.** Проведение мероприятий, посвященных социально-значимым датами и обеспечение автотранспортом  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 28. | федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 29. | областной бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 30. | местный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 31. | **Мероприятие 9.**Мероприятия, направленные на поддержку старшего поколения и граждан, в трудной жизненной ситуации  | 626,4 | 574,7 | 91,7 |  |  | Средства направлены на проведение траурно-мемориальных мероприятий (приобретение венков, цветов), приобретение подарков для ветеранов, организация торжественных социально значимых мероприятий |
| 32. | федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 33. | областной бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 34. | местный бюджет  | 626,4 | 574,7 | 91,7 |  |  |  |
| 35. | **Мероприятие 11.**Оказание помощи пострадавшим гражданам в результате техногенной аварии | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 36. | федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 37. | областной бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 38. | местный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | **Мероприятие 13.**Оказание единовременной финансовой помощи жителям Верхнесалдинского городского округа | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | местный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 39. | **Подпрограмма 2. «Предоставление компенсаций и субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, и расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»** |
| 40. | **ВСЕГО по подпрограмме 2,** **в том числе:** | **110534,4** | **108971,5** | **98,6** |  |  |  |
| 41. | федеральный бюджет  | 29749,4 | 28988,8 | 97,4 |  |  |  |
| 42. | областной бюджет  | 80785,0 | 79982,7 | 99 |  |  |  |
| 43. | местный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 44. | **Прочие нужды** |
| 45. | **ВСЕГО по направлению «Прочие нужды», в том числе** | **110534,4** | **108971,5** | **98,6** |  |  |  |
| 46. | федеральный бюджет  | 29749,4 | 28988,8 | 97,4 |  |  |  |
| 47. | областной бюджет  | 80785,0 | 79982,7 | 99 |  |  |  |
| 48. | местный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 49. | **Мероприятие 4.** Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» | **8705,7** | **8128,8** | **93,4** |  |  | Произведена выплата субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 532 семьям, оплата услуг сберегательного банка по зачислению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, оплата услуг почты за доставку субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
| 50. | федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0,0 |  |  |  |
| 51. | областной бюджет  | 8705,7 | 8128,8 | 93,4 |  |  |  |
| 52. | местный бюджет  | 0 | 0 | 0,0 |  |  |  |
| 53. | **Мероприятие 5.** Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям гражданам компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» | 29692,0 | 28938,8 | 97,5 |  |  | Произведена выплата компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 2801 гражданам, оплата услуг сберегательного банка по зачислению компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, оплата услуг почты за доставку компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам |
| 54. | федеральный бюджет  | 29692,0  | 28938,8 | 97,5 |  |  |  |
| 55. | областной бюджет  | 0 | 0 | 0,0 |  |  |  |
| 56. | местный бюджет  | 0 | 0 | 0,0 |  |  |  |
| 57. | **Мероприятие 6.** Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям гражданам компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» | **72051,1** | **71829,2** | **99,7** |  |  | Произведена выплата компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 5711 гражданам, оплата услуг сберегательного банка по зачислению компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, оплата услуг почты за доставку компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам |
| 58. | федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0,0 |  |  |  |
| 59. | областной бюджет  | **72051,1** | **71829,2** | **99,7** |  |  |  |
| 60. | местный бюджет  | 0 | 0 | 0,0 |  |  |  |
| 61. | **Мероприятие 12.** Осуществление государственного полномочия Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям гражданам компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», в части компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме  | **85,6** | **74,7** | **87,3** |  |  | Оплата расходов на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме произведена 92 гражданам |
| 62. | федеральный бюджет  | 57,4 | 50,0 | 87,1 |  |  |  |
| 63. | областной бюджет  | 28,2 | 24,7 | 87,6 |  |  |  |
| 64. | местный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 65. | **Подпрограмма 3. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба субсидий**» |
| 66. | **ВСЕГО по подпрограмме 3,** **в том числе:** | **7693,5** | **7670,7** | 99,7 |  |  |  |
| 67. | федеральный бюджет  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 68. | областной бюджет  | 7660,2 | 7637,4 | 99,7 |  |  |  |
| 69. | местный бюджет  | 33,3 | 33,3 | 100 |  |  |  |
| 70. | Прочие нужды |
| 71. | **ВСЕГО по направлению «Прочие нужды», в том числе** | **7693,5** | **7670,7** | 99,7 |  |  |  |
| 72. | федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 73. | областной бюджет  | 7660,2 | 7637,4 | 99,7 |  |  |  |
| 74. | местный бюджет  | 33,3 | 33,3 | 100 |  |  |  |
| 75. | **Мероприятие 7.** Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» | **854,3** | **854,1** | 99,9 |  |  | Оплата труда и начисления на оплату труда работникам учреждения; оплата коммунальных услуг, оплата услуг по охране объекта, оплата телефонной связи |
| 76. | федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 77. | областной бюджет  | 854,3 | 854,1 | 99,9 |  |  |  |
| 78. | местный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 79. | **Мероприятие 8.** Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям гражданам компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» | **6805,9** | **6783,2** | 99,7 |  |  | Оплата труда и начисления на оплату труда работникам учреждения; оплата коммунальных услуг, оплата услуг по охране объекта, оплата телефонной связи, интернета |
| 80. | федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 81. | областной бюджет  | 6805,9 | 6783,2 | 99,7 |  |  |  |
| 82. | местный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 83. | **Мероприятие 10.** Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | **33,0** | **33,0** | 100 |  |  | Приобретение хозяйственных товаров |
| 84. | федеральный бюджет  | 0,0 | 0.0 | 0,0 |  |  |  |
| 85. | областной бюджет  | 0.0 | 0.0 | 0,0 |  |  |  |
| 86. | местный бюджет  | 33,0 | 33,0 | 100 |  |  |  |