Форма 1

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**«Ограничение распространения ВИЧ-инфекции на территории**

**Верхнесалдинского городского округа до 2020 года»**

**Достижение целевых показателей муниципальной программы**

**за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя[\*](#sub_222) | | | Процент выполнения | | Причины отклонений от планового значения |
| план (год) | план (отчетный период) | факт |
| от годового значения | от значения отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **Цель:**  Снижение (стабилизация) темпов распространения ВИЧ-инфекции на территории Верхнесалдинского городского округа | | | | | | | |
|  | **Задача 1:** Организация межведомственного взаимодействия по про­филактике ВИЧ-инфекции | | | | | | | |
|  | **Целевой  показатель1.**  снижение (стабилизация) уровня распространенности ВИЧ-инфекции населения | Показатель на 100 тыс. населения | 1683,2 | 1683,2 | 1406,2 | 83,5 | 83,5 | Кумулятивное количество живущих с заболеванием больных, зарегистрированных на конец отчетного периода - 624 человек. Численность населения на 01.01.2019г. – 44373 человек (ежегодно снижается). |
|  | Задача 2:  Организация эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией | | | | | | | |
|  | **Целевой  показатель 1:**  Уровень охвата профилактическим обследованием населения на ВИЧ-инфекцию | процентов | 24,0 | 24,0 | 20,1 | 83,75 | 83,75 | Обследовано 8910 человек, что на 582 человека больше, чем в 2018г. и составляет 104% от плана по ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ». Данный показатель выше на 34% чем в 2018г. |
|  | **Целевой показатель 2** Уровень охвата обследованием на ВИЧ-инфекцию лиц, находящихся в изоляторах временного содержания МО МВД «Верхнесалдинский» и лиц, доставляемых в медицинские организации для медицинского освидетельствования на алкогольное и наркотическое опьянение | процентов | 60,0 | 60,0 | 18,6 | 31 | 31 | Причинами низкого охвата обследованием является большое количество отказов от обследования.  98 человек обследовано из 527 поступивших в ИВС. 429 отказов. |
|  | Задача 3.  Организация мероприятий по первичной профилактике ВИЧ-инфекции | | | | | | | |
|  | **Целевой показатель 1**  Уровень информированности населения в возрасте 15-49 лет о ВИЧ-инфекции | процентов | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 100 | 100 |  |
|  | Задача 4. Оказание комплексной помощи ВИЧ-инфицированным гражданам | | | | | | | |
|  | **Целевой показатель 1**  Доля специалистов, обученных по профилактике ВИЧ-инфекции | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

Форма 2

**Выполнение мероприятий муниципальной программы**

**«Ограничение распространения ВИЧ-инфекции на территории Верхнесалдинского городского округа до 2020 года»**

за 2019 года (отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | | | | выполнение с учетом экономии, процентов | Информация о фактическом исполнении мероприятия |
| план[\*](#sub_111) | факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур) | выполнение процентов | экономия по результатам проведенных конкурсных процедур |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по программе, в том числе** | **220,0** | **220,0** | **100** |  |  |  |
|  | **Местный бюджет** | **220,0** | **220,0** | **100** |  |  |  |
|  | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе** | **220,0** | **220,0** | **100** |  |  |  |
|  | **Местный бюджет** | **220,0** | **220,0** | **100** |  |  |  |
|  | Мероприятие 1. Организация массовых мероприятий по информированию населения о мерах профилактики ВИЧ-инфекции и привлечению приверженности к обследованию, лечению ВИЧ-инфекции | **44,0** | **44,0** | **100** |  |  | Приобретена наградная атрибутика для участников мероприятий. Приобретено оборудование для проведения бесплатного анонимного тестирования. |
|  | местный бюджет | 44,0 | 44,0 | 100 |  |  |  |
|  | Мероприятие 2. Разработка и издание информационных материалов (в том числе аудио, видеороликов) по профилактике ВИЧ-инфекции | **35,0** | **35,0** | **100** |  |  | Приобретены раздаточные печатные материалы, трансляция видеоролика на информационных экранах города. |
|  | местный бюджет | 35,0 | 35,0 | 100 |  |  |  |
|  | Мероприятие 3. Организация и проведение социально-значимого проекта для населения Верхнесалдинского городского округа, направленного на профилактику ВИЧ-инфекции | **88,0** | **88,0** | **100** |  |  | Организовано городское профилактическое мероприятие КВН среди учащихся образовательных учреждений по теме ВИЧ-инфекции. Охват 200 чел. |
|  | местный бюджет | 88,0 | 88,0 | 100 |  |  |  |
|  | Мероприятие 4. Организация обучения учащихся средне-профессиональных учреждений, учебных заведений дополнительного образования, специалистов учреждений и организаций, отвечающих за профилактику ВИЧ-инфекции | **26,0** | **26,0** | **100** |  |  | Проведено 2 семинара обученными волонтерами – тьютерами АНО «Салда-город возможностей по программе Областного Центра СПИД |
|  | местный бюджет | 26,0 | 26,0 | 100 |  |  |  |
|  | Мероприятие 5. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику ВИЧ- инфекции среди работающего населения | **9,0** | **9,0** | **100** |  |  | Приобретено 5 информационных стендов для размещения информации о профилактике ВИЧ-инфекции |
|  | местный бюджет | 9,0 | 9,0 | 100 |  |  |  |
|  | Мероприятие 6. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику ВИЧ-инфекции среди потребителей наркотиков и лиц, относящихся к группам риска по инфицированию и распространению ВИЧ-инфекции половым путем | **18,0** | **18,0** | **100** |  |  | Приобретены профилактические материалы (презервативы, витамины) для раздачи населению при обследовании на ВИЧ-инфекцию на массовых городских акциях |
|  | местный бюджет | 18,0 | 18,0 | 100 |  |  |  |