Приложение № 7

|  |
| --- |
|  к Порядку формирования и  реализации муниципальныхпрограмм Верхнесалдинского  городского округа |

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью**

**Верхнесалдинского городского округа до 2021 года»**

Форма 1

**Достижение целевых показателей муниципальной программы**

**За 12 месяцев 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя[\*](#sub_222) | Процент выполнения | Причины отклонений от планового значения |
| план (год) | план (отчетный период) | факт |
| от годового значения | от значения отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **Цель 1. Оптимизация состава муниципального имущества.**  |
|  | **Задача 1.** Актуализация сведений по муниципальному имуществу, переданному в хозяйственное ведение муниципальным унитарным предприятиям |
|  | **Целевой показатель 1** Доля муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность, по которым актуализированы сведения | доля | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 100 | 100 | х |
|  | **Задача 2.** Увеличение доли объектов муниципального недвижимого имущества с государственной регистрацией прав на объекты |
|  | **Целевой показатель 2** доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности с государственной регистрацией прав на объекты в общем числе таких объектов, подлежащих государственной регистрации | Процентов от общего количества объектов, подлежащих регистрации | 95,0 | 95,0 | 91,6 | 96,4 | 96,4 | х |
|  | **Цель 2 Обеспечение доходов местного бюджета от использования и приватизации муниципального имущества** |
|  | **Задача 3** Обеспечение полноты и своевременности поступлений в местный бюджет доходов по источникам, закрепленным за комитетом по управлению имуществом |
|  | **Целевой показатель 3**Доходы местного бюджета от использования и приватизации муниципального имущества | мл. руб. | 10,0 | 10,0 | 9,6 | 96,0 | 96,0 | Не выполнение обусловлено наличием просроченной задолженности арендаторов. |
|  | **Цель. 3 наполнение государственного кадастра недвижимости актуальными данными** |
|  | **Задача 4**. Формирование земельных участков для предоставления путем проведения торгов. |
|  | **Целевой показатель 4**Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом в общей площади территории городского округа | проценты | 71,7 | 71,7 | 71,6 | 99,9 | 99,9 | Предоставлено собственность и постоянное (бессрочное) пользование 322 земельных участка, общей площадью 13,78 га. |
|  | **Целевой показатель 5**Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения. | га | 4,19 | 4,19 | 4,1 | 97,8 | 97,8 | Предоставлено всего для размещения объектов (строительства) 14 земельных участков общей площадью 182028 кв.м.. |
|  | **Целевой показатель 6**Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного, индивидуального жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства в расчете на 10 тыс. чел. Населения. | га | 4,19 | 4,19 | 0,12 | 2,7 | 2,7 | Предоставлено для жилищного строительства 4 земельных участка общей площадью 5425кв.м. |
|  | **Цель 4. Обеспечение доходов местного бюджета от использования земельных участков** |
|  | **Задача 5.** Обеспечение полноты и своевременности поступлений в местный бюджет доходов по источникам, закрепленным за комитетом по управлению имуществом ВСГО |
|  | **Целевой показатель 7.**Доходы местного бюджета от использования земельных участков (продажа, сдача в аренду) | Млн. руб. | 24,5 | 24,5 | 23,7 | 96,7 | 96,7 | Не выполнение обусловлено наличием просроченной задолженности арендаторов. |
|  | **Цель 5 создание необходимых условий для реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью** **Верхнесалдинского городского округа до 2021 года»** |
|  | **Задача 6 обеспечение эффективной деятельности КУИ администрации ВСГО** |
|  | **Целевой показатель 8.** Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» | проценты | x | x | x |  x | x | x |

Начальник

отдела по управлению имуществом А.П. Михайлов

Начальник Управления архитектуры,

градостроительства и землепользования

администрации ВСГО Н.С. Зыков

Форма 2

**Выполнение мероприятий муниципальной программы**

 **«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью**

**Верхнесалдинского городского округа до 2021 года»**

за 12 месяцев 2019 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | выполнение с учетом экономии, процентов | Информация о фактическом исполнении мероприятия |
| план[\*](#sub_111) | факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур) | выполнениепроцентов | экономия по результатам проведенных конкурсных процедур |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе | 1248,0 | 700,7 | 56,1 | 85,5 | 63,0 | х |
|  | Местный бюджет | 1248,0 | 700,7 | 56,1 | 85,5 | 63,0 | х |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 1248,0 | 700,7 | 56,1 | 85,5 | 63,0 | х |
|  | Местный бюджет | 1248,0 | 700,7 | 56,1 | 85,5 | 63,0 | х |
|  | Подпрограмма 1. «Управление муниципальной собственностью и приватизация муниципального имущества Верхнесалдинского городского округа» |
|  | Всего по подпрограмме 1, в том числе | 1044,0 | 588,5 | 56,4 | 85,5 | 65,5 | х |
|  | Местный бюджет | 1044,0 | 588,5 | 56,4 | 85,5 | 65,5 | х |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 1044,0 | 588,5 | 56,4 | 85,5 | 65,5 | х |
|  | Местный бюджет | 1044,0 | 588,5 | 56,4 | 85,5 | 65,5 | х |
|  | Мероприятие 4. Выявление имущества, имеющего признаки бесхозяйного, проведение кадастровых работ, осуществление постановки на учет в качестве бесхозяйного имущества с последующей регистрацией права собственности округа. | 141,0 | 140,5 | 99,7 | 0,5 | 100,0 | В отчетном периоде проведены мероприятия по сбору необходимых данных в отношении бесхозяйных объектов (направлены запросы в регистрирующие органы, подготовлены схемы сетей). Подготовлено техническое задание на проведение работ в отношении 54 объектов. Заключен 1 договор в отношении 54 объектов бесхозяйного имущества. Сумма 0,5 тыс. руб. экономия по результатам проведения конкурсных процедур. |
|  | Местный бюджет | 141,0 | 140,5 | 99,7 | 0,5 | 100,0 | х |
|  | Мероприятие 5. Проведение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, изготовление технических планов, получение кадастровых паспортов для передачи объектов в аренду и приватизации всего, из них | 64,0 | 36,7 | 57,3 | 27,3 | 100,0 | В отчетном периоде заключен 1 договор на проведение кадастровых работ в отношении 12 объектов недвижимости находящихся в муниципальной собственности. Сумма 27,3 тыс. руб. экономия по результатам проведения конкурсных процедур. |
|  | Местный бюджет | 64,0 | 36,7 | 57,3 | 27,3 | 100,0 | х |
|  | Мероприятие 6. выполнение работ по оценке рыночной стоимости годовой арендной платы за пользование муниципальным имуществом или проведение рыночной оценки стоимости имущества для приватизации- всего, из них | 126,0 | 68,7 | 54,5 | 57,3 | 100,0 | Заключен договор на оказание услуг по оценке рыночной стоимости годовой арендной платы за пользование муниципальным имуществом в отношении объектов электросетевого хозяйства, заключено 2 договора в отношении 11 объектов. Сумма 57,3 тыс. руб. экономия по результатам проведения конкурсных процедур |
|  | Местный бюджет | 126,0 | 68,7 | 54,5 | 57,3 | 100,0 | х |
|  | Мероприятие 7. Содержание, текущий и капитальный ремонт объектов, составляющих муниципальную казну городского округа- всего, из них, | 343,0 | 342,6 | 99,9 | 0,4 | 100,0 | Заключен 1 договор на осуществление охраны 2-х объектов муниципальной собственности, произведена оплата задолженности по исполительным листам. |
|  | Местный бюджет | 343,0 | 342,6 | 99,9 | 0,4 | 100,0 | х |
|  | Мероприятие 10. Расходы по уплате НДС в федеральный бюджет при зачислении в местный бюджет денежных средств от реализации муниципального имущества, передаче имущественных прав (право на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, всего, из них | 370,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В отчетном периоде аукционы по продаже объектов муниципального имущества не проводились  |
|  | Местный бюджет | 370,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
|  | Мероприятие 19. Демонтаж нежилого здания, расположенного по адресу: г. Верхняя Салда, ул. К.Либкнехта, д. 10-всего из них  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
|  | Мероприятие 20. Проведение аудиторских проверок муниципальных унитарных предприятий. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
|  | Подпрограмма 2 «Создание системы кадастра недвижимости Верхнесалдинского городского округа» |
|  | Всего по подпрограмме 2, в том числе | 204,0 | 112,2 | 55,0 | 0 | 55,0 | х\* |
|  | Местный бюджет | 204,0 | 112,2 | 55,0 |  | 55,0 | х |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 204,0 | 112,2 | 55,0 |  | 55,0 | х\* |
|  | Местный бюджет | 204,0 | 112,2 | 55,0 |  | 55,0 | х\* |
|  | Мероприятие 11. Проведение кадастровых работ и государственного кадастрового учета в отношении земельных участков в целях оформления права муниципальной собственности либо в целях подготовки к предоставлению земельных участков на торгах, а так же в целях реализации Закона Свердловской области от 07.07.2004 № 18 ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» всего, из них | 141,0 | 73,7 | 52,3 |  | 52,3 | х |
|  | Местный бюджет | 141,0 | 73,7 | 52,3 |  | 52,3 | х |
|  | Мероприятие 12. Проведение рыночной оценки годовой арендной платы на земельные участки или проведение оценки рыночной стоимости земельных участков в целях предоставления земельных участков на торгах- всего, из них | 63,0 | 38,5 | 61,1 |  | 61,1 | х |
|  | Местный бюджет | 63,0 | 38,5 | 61,1 |  | 61,1 | х |
|  | Подпрограмма 3. Обеспечивающая подпрограмма |
|  | Всего по подпрограмме 3, в том числе | x | x | x | 0 | x | х |
|  | Местный бюджет | x | x | x | x | x | х |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | x | x | x | x | x | х |
|  | Местный бюджет | x | x | x | x | x | х |
|  | Мероприятие 15. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центрального аппарата) – всего, из них | x | x | x | x | x | х |
|  | Местный бюджет | x | x | x | x | x | х |
|  | Мероприятие 18. Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы – всего, из них | x | x | x | x | x | х |
|  | Местный бюджет | x | x | x | x | x | х |

Начальник

 отдела по управлению имуществом А.П. Михайлов

Начальник Управления архитектуры,

градостроительства и землепользования

администрации ВСГО Н.С. Зыков