Форма 1 **ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**«Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства**

**Верхнесалдинского городского округа до 2024 года»**

**Достижение целевых показателей**

**муниципальной программы**

 **за I полугодие 2020 года**

**(на 01.07.2020)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя[\*](#sub_222) | Процент выполнения | Причины отклонений от планового значения |
| план (год) | план (отчетный период) | факт |
| от годового значения | от значения отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **Подпрограмма 1 «Повышение благоустройства жилищного фонда Верхнесалдинского городского округа и создание благоприятной среды проживания граждан»** |
|  | Цель 1. Повышение качества условий проживания населения Верхнесалдинского городского округа за счет восстановления и развития объектов внешнего благоустройства |
|  | Задача 1. Внешнее благоустройство территории |
|  | Целевой показатель 1Общая площадь окошенной территории | Кв.м | 742 443,35 | 656 000,00 | 492 000,00 | 66,3 | 75 |  |
|  | Целевой показатель 2Общее количество опиленных деревьев | Шт. | 350 | 233 | 233 | 66,6 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 3Общая площадь цветников в парках, вдоль тротуаров | Кв.м | 1283 | 1283 | 1283 | 100 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 4.Доля территорий городских парков и скверов, подлежащих акарицидной обработке | Га | 12,32 | 12,32 | 12,32 | 100 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 5.Общее количество посаженных деревьев | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Целевой показатель 6.Общее площадь территорий, подлежащих уборке от снега | Кв.м | 219 991,9 | 219 991,9 | 219 991,9  | 100 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 7.Общая площадь территорий, подлежащих уборке от случайного мусора | Кв.м | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 100 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 8.Количество отреставрированных (отремонтированных) памятников | Шт. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  11-1. | Целевой показатель 9.Количество созданных контейнерных площадок | Шт.  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Задача 2. Благоустройство территории за счет развития и модернизации сетей наружного освещения  |
|  | Целевой показатель 1Протяженность модернизированных, реконструированных и вновь построенных линий наружного освещения  | Км  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Целевой показатель 2Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, тротуаров  | Км  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Целевой показатель 3Количество установленных светильников (ламп) | Шт. | 234 | 216 | 216 | 92,3 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 4Количество установленных светодиодных светильников (светодиодных ламп)  | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Целевой показатель 5Количество установленных опор | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Задача 3. Обеспечение уровня безопасности граждан |
|  | Целевой показатель 1.Поимка безнадзорных и павших животных | Шт.  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Целевой показатель 2.Подбор павших животных | Кг | 1 100 | 205 | 205 | 18,6 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 2.Регулирование численности безнадзорных собак (отлов безнадзорных собак) | Шт. | 120 | 54 | 54 | 45 | 100 |  |
|  | Цель 1-1. «Активизация участия жителей Верхнесалдинского городского округа в определении приоритетов расходования средств бюджета городского округа и поддержка инициатив жителей в решении вопросов местного значения» |
|  | Задача 1. «Внедрение инициативного бюджетирования» |
|  | Целевой показатель 1.Количество реализованных проектов инициативного бюджетирования | Шт. | Не менее 1 проекта | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Служба городского хозяйства»** |
|  | Цель 2. Организация и осуществление деятельности в интересах застройки, капитального и текущего ремонта объектов городского округа |
|  | Задача 1. Организация работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности, осуществлению строительного контроля  |
|  | Целевой показатель 1.Выполнение плана освоения денежных средств по организации работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности, осуществлению строительного контроля  | % | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Целевой показатель 2.Количество построенных и реконструированных объектов капитального строительства и линейных объектов, в отношении которых проведено обследование | Шт. | 36 | 36 | 36 | 100 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 3.Количество строящихся, реконструируемых, ремонтируемых объектов капитального строительства, в отношении которых организована проверка выполнения работ | Шт. | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 4.Ввод объектов в эксплуатацию | Шт.  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Задача 2. Составление и проверка технических заданий и сметной документации |
|  | Целевой показатель 1.Доля составленных и проверенных документов | % | до 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Цель 3. Содержание и обслуживание органов местного самоуправления |
|  | Задача 1. Организация работ по транспортному обслуживанию органов местного самоуправления, содержанию зданий органов местного самоуправления |
|  | Целевой показатель 1.Выполнение плана освоения денежных средств на содержание зданий органов местного самоуправления | % | до 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 2.Выполнение плана освоения денежных средств на транспортное обслуживание органов местного самоуправления | % | до 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 3.Количество машино-часов в режиме обслуживания должностных лиц | Машино-час | 7 880 | 7 880 | 7 880 | 100 | 100 |  |
|  | Цель 4. Организация ритуальных услуг |
|  | Задача 1. Организация работ по содержанию мест захоронения |
|  | Целевой показатель 1.Доля обоснованных жалоб на качество предоставленной услуги | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Целевой показатель 2.Площадь территории городских кладбищ, подлежащая уборке | Кв.м | 128 945 | 128 945 | 128 945 | 100 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 3.Количество выданных разрешений на погребение умершего | Шт. | 600 | 600 | 600 | 100 | 100 |  |
|  | Цель 5. Организация выпуска печатного средства массовой информации |
|  | Задача 1. Организация работ по выпуску печатного издания массовой информации |
|  | Целевой показатель 1.Количество номеров газеты «Салдинская газета» | Шт. | 50 | 24 | 24 | 48 | 100 |  |
|  | Цель 6. Внешнее благоустройство территории |
|  | Задача 1. Организация работ по обслуживанию объектов недвижимого имущества |
|  | Целевой показатель 1.Количество детских игровых площадок | Шт. | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Целевой показатель 2.Количество объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых организовано содержание (эксплуатация) (парк им. Гагарина, Комсомольский сквер, детские площадки) | Шт. | 27 | 27 | 27 | 100 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 3.Проведение работы по устройству тематического парка «Ледовый городок» | Ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Цель 7. Обеспечение проведения водохозяйственных мероприятий, включая мероприятия по повышению эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений |
|  | Задача 1. Организация мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений на территории городского округа |
|  | Целевой показатель 1.Доля гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Верхнесалдинского городского округа, готовых к безопасной эксплуатации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Цель 8. Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения в отдаленных населенных пунктах |
|  | Задача 1. «Повышение уровня обеспеченности населения услугами пассажирского транспорта для доставки людей в трудно доступные населенные пункты и решения чрезвычайных ситуаций в данных населенных пунктах» |
|  | Целевой показатель 1. Количество техники повышенной проходимости (вездеход) | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Цель 9. Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии |
|  | Задача 1. «Комплексное содержание помещений и прилегающих территорий муниципальных учреждений культуры» |
|  | Целевой показатель 1.Количество объектов недвижимого имущества, содержащихся в надлежащем санитарном состоянии (административные здания) | Шт. | 6 | 6 | 6 | 100 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 2.Эксплуатируемая площадь, всего, в т.ч. зданий и прилегающей территории | Тысяча м2 | 7 930 | 7 930 | 7 930 | 100 | 100 |  |
|  | Цель 10. Мониторинг состояния лесных генетических ресурсов |
|  | Задача 1. «Охрана лесов: принятие мер к предупреждению и прекращению нарушений правил пожарной безопасности» |
|  | Целевой показатель 1.Площадь земель лесного фонда, в отношении которых приняты меры к предупреждению нарушений правил пожарной безопасности | Га | 2 960 | 2 960 | 2 960 | 100 | 100 |  |

Форма 2

**Выполнение мероприятий**

**муниципальной программы**

**«Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства**

**Верхнесалдинского городского округа до 2024 года»**

**за 2020 год**

**(на 01.07.2020)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | выполнение с учетом экономии, процентов | Информация о фактическом исполнении мероприятия |
| план[\*](#sub_111) | факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур) | выполнение, процентов | экономия по результатам проведенных конкурсных процедур |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего по муниципальной программе в том числе | 61 024,1 | 24 559,0 | 40,2 |  |  | - |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 1 028,4 | 0 |  |  |  |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 59 995,7 | 24 559,0 | 41 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Капитальные вложения | 1 730,0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 1 730,0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Прочие нужды | 59 294,1 | 24 559,0 | 41,4 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 1 028,4 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 58 265,7 | 24 559,0 | 42,2 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Повышение благоустройства жилищного фонда Верхнесалдинского городского округа и создание благоприятной среды проживания граждан» |
|  | Всего по подпрограмме 1 в том числе | 27 300,0 | 9 136,9 | 33,5 |  |  | - |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 1 028,4 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 26 271,6 | 9 136,9 | 34,7 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 1. Капитальные вложения
 |
|  | Всего по направлению «Капитальные вложения» в том числе | 1 730,0 | 0 | 0 |  |  | - |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 1 730,0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства |
|  | Мероприятие 1.Проведение мероприятий по проектированию, реконструкции, и строительству линий наружного освещения, всего в том числе | 1 730,0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 1 730,0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1. Прочие нужды
 |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды» в том числе | 27 300,0 | 9 136,9 | 33,5 |  |  | - |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 1 028,4 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 26 271,6 | 9 136,9 | 34,7 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.Проведение мероприятий по проектированию, реконструкции, и строительству линий наружного освещения, всего в том числе | 0 | 0 | 0 |  |  | - |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Мероприятие 2. Уличное освещение (текущее обслуживание и ремонт сетей наружного освещения, стоимость уличного освещения), всего из них: | 15 273,6 | 6 568,8 | 43 |  |  | В рамках контрактов выполнены работы по замене ламп, фонарей, электропроводов, устраняются повреждения ЛЭП после аварийных ситуаций. Улицы города и городского округа оснащены уличным освещением. Работы выполнены в полном объеме. |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 15 273,6 | 6 568,8 | 43 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.Озеленение, всего из них: | 1 738,0 | 635,8 | 36,6 |  |  | Реализованы мероприятия в рамках муниципальных контрактов на обрезку деревьев в г. В. Салда, пос. Басьяновский,П. Перегрузочная,пос. Песчаный; проведены работы по акарицидной обработке территорий городских парков и скверов; проведены работы по посадке цветов.Все работы выполнены в срок в полном объеме.  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 1 738,0 | 635,8 | 36,6 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Мероприятие 4.Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений всего, из них: | 8 760,0 | 1 932,3 | 22 |  |  | Реализованы мероприятия в рамках муниципальных контрактов: зимнее содержание дворовых территорий и территорий, не входящих в придомовые; на уборку и вывоз твердых коммунальных отходов с территорий, не входящих в придомовые, в том числе при проведении благоустроительных мероприятий; уборка мусора после акции «Чистый горд»; уборка и вывоз мусора в деревнях; уборка и вывоз мусора с кладбищ деревень; кошение травы в г. Верхняя Салда, д. Северная, д. Никитино, д. Нелоба, пос. Басьяновский; подбор и утилизация павших животных. Мероприятия выполнены в полном объеме.  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 8 760,0 | 1 932,3 | 22 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 5.Мероприятия по регулированию численности безнадзорных собак, из них: | 0 | 0 | 0 |  |  | - |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6. Благоустройство Комсомольского сквера в г. Верхняя Салда | 0 | 0 | 0 |  |  | Разработана проектно-сметная документация на благоустройство Комсомольского сквера в г. Верхняя Салда.  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Мероприятие 7.Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Мероприятие 16. Осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев, всего из них: | 1 028,4 | 0 | 0 |  |  | В течение I полугодия 2020 года отловлено 54 головы. Из них:1. 26 голов пристроено в добрые руки;2. 8 голов, не проявляющих немотивированной агрессивности, возвращены на прежние места их обитания. |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 1 028,4 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Мероприятие 17. Организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, всего из них: | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Мероприятие 18. Внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории Верхнесалдинского городского округа, всего из них: | 500,0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 500,0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Служба городского хозяйства» |
|  | Всего по подпрограмме 2 в том числе: | 31 994,1 | 15 422,1 | 48,2 |  |  | - |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 31 994,1 | 15 422,1 | 48,2 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1. Прочие нужды
 |
|  | Всего по направлению Прочие нужды, в том числе: | 31 994,1 | 15 422,1 | 48,2 |  |  | - |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 31 994,1 | 15 422,1 | 48,2 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Мероприятие 8. «Содержание и обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения всего из них: | 20 125,9 | 10 063,0 | 50 |  |  | Денежные средства израсходованы на финансово-хозяйственную деятельность. |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 20 125,9 | 10 063,0 | 50 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Мероприятие 9. «Осуществление производства и выпуска печатного издания средства массовой информации «Салдинская газета»всего из них: | 971,0 | 485,5 | 50 |  |  | Осуществлялся еженедельный выпуск печатного издания средства массовой информации «Салдинская газета». Всего за I полугодие 2020 года выпущено 24 номера. |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 971,0 | 485,5 | 50 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Мероприятие 10. «Содержание гидротехнических сооружений»всего из них: | 1 075,0 | 537,5 | 50 |  |  | Заработная плата инженеров, налоги, приобретение хозяйственных товаров, оплата договора на охранную деятельность. |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 1 075,0 | 537,5 | 50 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Мероприятие 12.«Приобретение техники повышенной проходимости» | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Мероприятие 13.«Обеспечение лесохозяйственной деятельности» | 175,2 | 87,6 | 50 |  |  | Заработная плата инженеру по охране и защите леса. |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 175,2 | 87,6 | 50 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Мероприятие 14.«Содержание, благоустройств, обустройство мест захоронения на территории Верхнесалдинского городского округа» | 653,0 | 326,5 | 50 |  |  | Заработная плата смотрителя кладбища, оплата по контрактам на содержание кладбища. |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 653,0 | 326,5 | 50 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Мероприятие 15.«Расходы на выплаты персоналу, осуществляющих деятельность по обслуживанию учреждений в сфере культуры» | 7 918,6 | 3 922,0 | 49,5 |  |  | Заработная плата малого обслуживающего персонала (уборщик служебных помещений, дворник, сторож, охранник, гардеробщик). |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 7 918,6 | 3 922,0 | 49,5 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Мероприятие 19.«Содержание, озеленение и благоустройство придворцовой площади ДК им. Агаркова» | 1 075,4 | 0 | 0 |  |  | Денежные средства запланированы на оплату услуг за потребленную электроэнергию, содержание и обслуживание фонтана, посадку и уход за растениями, содержание и обслуживание видеонаблюдения, вывоз снега в зимний период времени. |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 1 075,4 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |

Форма 3

**ФИНАНСИРОВАНИЕ**

**объектов капитального строительства за счет всех источников**

**ресурсного обеспечения (ежеквартально нарастающим итогом)**

**за 2019 год**

|  |
| --- |
| тыс. рублей |
| № строки | Наименование объектов | Всего, в том числе | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| план | факт | % выполнения | план | факт | % выполнения | план | факт | % выполнения | план | факт | % выполнения | план | факт | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |