Доклад о ходе реализации муниципальных программ в Верхнесалдинском городском округе по итогам первого полугодия 2020 года

Бюджет Верхнесалдинского городского округа на 2020 год утвержден решением Думы городского округа от 10.12.2019 № 241 «Об утверждении бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» (в редакции решений Думы городского округа от 12.02.2020 № 256, от 18.02.2020 № 257, № 267 от 21.04.2020). Приложением № 5 вышеуказанного решения утвержден перечень муниципальных программ Верхнесалдинского городского округа, подлежащих реализации в 2020 году.

На финансирование 29 муниципальных программ в 2020 году запланированы средства в сумме 1 757 352,9 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета в сумме 924 891,7 тыс. рублей, межбюджетные трансферты в сумме 685 997,9 тыс. рублей (в соответствии с бюджетной росписью), внебюджетные средства, средства заинтересованных лиц –                                146 463,3 тыс. рублей.

Фактическое исполнение за 1 полугодие составило 701 488,7 тыс. рублей или 39,9 от годового объема, в том числе средства местного бюджета в сумме 349 119,4 тыс. рублей, межбюджетные трансферты в сумме                     340 795,0 тыс. рублей, внебюджетные средства –11 574,3 тыс. рублей.

1. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 26.09.2014 № 3001.

|  | План на 2020 год, тыс. рублей | Факт на 01.07.2020, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 7 325,0 | 5,3 | 0,1 |
| местный бюджет | 7 325,0 | 5,3 | 0,1 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

План мероприятий по реализации программы в 2020 году утвержден постановлением администрации городского округа от 05.03.2020 № 643 (с изменениями от 27.03.2020).

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм.

В отчетном периоде:

По подпрограмме «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Верхнесалдинского городского округа до 2024 года»:

- Разработано техническое задание на поставку, монтаж и пуско-наладочные работы блочно-модульной станции водоподготовки в                   пос. Басьяновский Верхнесалдинского городского округа, 28.04.2020 заключен муниципальный контракт на сумму: 1 850,88 тыс. рублей. Срок выполнения муниципального контракта до 31 августа 2020 года;

- Разработано техническое задание на проведение проектно-изыскательских работ и разработку проектно-сметной документации с учетом прохождения государственной экспертизы для дальнейшей газификации жилых домов поселка Центральный, г. Верхняя Салда.

На стадии разработки находятся технические задания по:

- Разработке проектно-сметной документации по газоснабжению потребителей частного сектора деревни Северная Верхнесалдинского городского округа;

- Разработке гидравлической расчетной схемы с точкой подключения в подземный газопровод высокого давления II категории (Ру до 0,6 МПа) диаметром 114 мм из стальных труб, проложенный в границах            д. Северная с общим проектируемым расходом газа не более 600 м куб/час.

По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Верхнесалдинского городского округа» освоено                        5,3 тыс. рублей.

По подпрограмме запланировано мероприятие по оснащению индивидуальными приборами учета жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности Верхнесалдинского городского округа. Выполнение данного мероприятия достигается путем компенсации расходов лицам, понесших фактические расходы на оснащение индивидуальными приборами учета жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности Верхнесалдинского городского округа.

Положение о порядке компенсации расходов лиц, понесших фактические расходы на оснащение индивидуальными приборами учета жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности Верхнесалдинского городского округа, утверждено постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 09.07.2019 № 2072.

На отчетную дату произведена выплата компенсации за ранее установленные приборы учета холодного, горячего водоснабжения и электроснабжения.

По подпрограмме «Поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений до 2024 года»:

Средства местного бюджета в сумме 226,0 тыс. рублей, предусмотренные на предоставление субсидий садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям, решением Думы городского округа от 10.07.2020 № 279 «О внесении изменений в решение Думы городского округа от 10.12.2019 № 241 «Об утверждении бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» сняты с подпрограммы.

2. Муниципальная программа «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 06.10.2014 № 3067.

|  | План на 2020 год, тыс. рублей | Факт на 01.07.2020, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 5 620,0 | 2 298,0 | 40,9 |
| местный бюджет | 5 620,0 | 2 298,0 | 40,9 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2020 году утвержден постановлением администрации городского округа от 27.02.2020 № 592 (с изменениями от 16.04.2020 № 970).

В отчетном периоде:

- Перечислены взносы на капитальный ремонт в Региональный фонд за муниципальный фонд на счет «муниципального котла» Верхнесалдинского городского округа – 2 298,0 тыс. рублей.

По Региональной программе капитального ремонта на территории Верхнесалдинского городского округа запланирован комплексный капитальный ремонт на 7 многоквартирных домах. Капитальный ремонт производится в соответствии с графиком работ.

- 28.05.2020 заключен договор на проведение технической инвентаризации многоквартирных домов на сумму 53,8 тыс. рублей. Проведена техническая инвентаризация 16 домов. Оплата произведена в июле месяце.

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов блокированной застройки с долей муниципальной собственности запланировано в 3 квартале.

3. Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства и обеспечение населения доступным и комфортным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2019 № 2917.

|  | План на 2020 год, тыс. рублей | Факт на 01.07.2020, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 103 161,1 | 9 035,1 | 8,8 |
| местный бюджет | 81 369,0 | 5 043,0 | 6,2 |
| межбюджетные трансферты | 3 992,1 | 3 992,1 | 100,0 |
| внебюджетные средства | 17 800,0 | 0,0 | 0,0 |

План мероприятий по реализации программы в 2020 году утвержден постановлением администрации городского округа от 12.02.2020 № 450.

В соответствии с планом средства направлены на реализацию трех подпрограмм.

По подпрограмме «Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа»:

С целью реализации мероприятий по осуществлению выплат лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены за изымаемые жилые помещения, решением Думы городского округа от 21.04.2020 № 267 «О внесении изменений в решение Думы городского округа от 10.12.2019 № 241 «Об утверждении бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» выделены средства на реализацию мероприятия «Оценка рыночной стоимости имущества жилого назначения для осуществления выплат лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены за изымаемые жилые помещения».

19 мая и 02 июня 2020 года заключены договора на выполнение работ по оценке рыночной стоимости объектов недвижимости (жилых помещений) на сумму 145,0 тыс. рублей. Оплата произведена в июле месяце.

В отчетном периоде каждому собственнику жилых помещений, расположенных в домах 1, 2, 3, 5, 6 (1 квартира) по ул. Н-Стройка были направлены требования о сносе многоквартирного жилого дома и уведомления о намерениях собственника участвовать или не участвовать в сносе многоквартирного дома. Всего 78 экземпляров.  Учитывая тот факт, что              4 собственника жилых помещений находятся в исправительных колониях, а       1 собственник в психоневрологическом интернате, проводилась работа и со специалистами данных учреждений.

По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» перечислены средства в сумме 9035,1 тыс. рублей:

06 мая 2020 года заключено соглашение между Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области и администрацией Верхнесалдинского городского округа о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету.

Получена выписка из списка молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в 2020 году по Свердловской области, утвержденная приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 14.05.2020 № 313-П.

10 июня 2020 года 9 молодых семьей получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в 2020 году, со сроком действия до 10 января 2021 года.

Для того, чтобы предоставить социальные выплаты молодым семьям бюджетные средства в размере 9035,1 тыс. рублей направлены на расчетный счет временного распоряжения.

В списке молодых семей - участников мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату по Верхнесалдинскому городскому округу, состоят 50 молодых семьей.

По подпрограмме «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий»:

29 апреля 2020 года были предоставлены документы в Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области на отбор муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий в                 2020 году.

Отбор Верхнесалдинским городским округом на 2020 год пройден. В отчетном периоде межбюджетные трансферты не поступили. Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал.

В списке молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить региональную социальную выплату по Верхнесалдинскому городскому округу состоят 4 молодых семьи.

4. Муниципальная программа «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства Верхнесалдинского городского округа до            2024 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2014 № 3158.

|  | План на 2020 год, тыс. рублей | Факт на 01.07.2020, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 61 024,1 (*) | 24 559,0 | 40,2 |
| местный бюджет | 59 995,7 | 24 559,0 | 40,9 |
| межбюджетные трансферты | 1 028,4 | 0,0 | 0,0 |

(*) в соответствии со сводной бюджетной росписью.

План мероприятий по реализации программы в 2020 году утвержден постановлением администрации городского округа от 28.02.2020 № 617.

В соответствии с планом средства бюджета направлены на реализацию двух подпрограмм.

По подпрограмме «Повышение благоустройства жилищного фонда Верхнесалдинского городского округа и создание благоприятной среды проживания граждан» освоено 9 136,9 тыс. рублей.

- Заключены муниципальные контракты на:

- уборку случайного мусора после проведения субботников на территориях в г. Верхняя Салда в рамках проведения акции «Чистый город» на сумму 210,9 тыс. рублей;

- зимнее содержание дворовых территорий и территорий, не входящих в придомовые сумму 2 756,00 тыс. рублей. Работы по контракту выполнялись с 01.01.2020 по 15.04.2020 и будут выполняться в период с 01.10.2020 по 31.12.2020;

- текущее обслуживание и ремонт сетей наружного освещения              г. Верхняя Салда на сумму 765,0 тыс. рублей. Работы по контракту выполнены в период с 01.01.2020 по 30.06.2020. В рамках контракта проводились работы по замене ламп, фонарей и ЛЭП на улицах города, проведены работы по организации освещения пешеходных переходов по предписанию ГИБДД;

- текущее обслуживание и ремонт сетей наружного освещения в             д. Малыгино на сумму 41,3 тыс. рублей. Работы по контракту начаты и будут выполняться в течение всего 2020 года. В рамках контракта проводятся работы по замене ламп, фонарей и ЛЭП на улицах д. Малыгино;

- текущее обслуживание и ремонт сетей наружного освещения в          д. Нелоба на сумму 78,5 тыс. рублей. Работы по контракту начаты и будут выполняться в течение всего 2020 года. В рамках контракта проводятся работы по замене ламп, фонарей и ЛЭП на улицах д. Нелоба;

- текущее обслуживание и ремонт сетей наружного освещения в           д. Никитино на сумму 92,1 тыс. рублей.  Работы по контракту начаты и будут выполняться в течение всего 2020 года. В рамках контракта проводятся работы по замене ламп, фонарей и ЛЭП на улицах д. Никитино;

- текущее обслуживание и ремонт сетей наружного освещения в             д. Северная на сумму 171,0 тыс. рублей. Работы по контракту начаты и будут выполняться в течение всего 2020 года. В рамках контракта проводятся работы по замене ламп, фонарей и ЛЭП на улицах д. Северная.

- текущее обслуживание и ремонт сетей наружного освещения в     пос. Басьяновский на сумму 119,3 тыс. рублей. Работы по контракту начаты и будут выполняться в течение всего 2020 года. В рамках контракта проводятся работы по замене ламп, фонарей и ЛЭП на улицах пос. Басьяновский;

- обрезку деревьев и кустарников в г. Верхняя Салда на сумму          268,4 тыс. рублей. Работы по контракту выполнены в полном объёме;

- обрезку деревьев в пос. Басьяновский, п. Перегрузочная,                  пос. Песчаный на сумму 87,9 тыс. рублей. Работы по контракту выполнены в полном объёме;

- обрезку аварийных деревьев на территории Верхнесалдинского городского округа (на средства экономии, сложившейся в результате торгов по мероприятию обрезка деревьев и кустарников в г. Верхняя Салда и обрезка деревьев в пос. Басьяновский, п. Перегрузочная, пос. Песчаный)  на сумму 279,6 тыс. рублей. Работы по контракту выполнены в полном объёме;

- сбор и уборку мусора в д. Северная, д. Никитино, д. Нелоба  на сумму 70,0 тыс. рублей. Работы по контракту начаты и будут выполняться в течение всего 2020 года;

13) уборку и вывоз мусора с кладбища в д. Северная, д. Никитино,           д. Нелоба  на сумму 70,0 тыс. рублей. Работы по данному контракту начаты и будут выполняться в течение всего 2020 года;

14) уборку и вывоз твердых коммунальных отходов с территорий, не входящих в придомовые, в том числе при проведении благоустроительных мероприятий к праздникам на сумму 1 590,0 тыс. рублей. Работы по контракту начаты и будут выполняться в течение всего 2020 года;

15) уличное освещение на общую сумму 7 377,1 тыс. рублей;

16) проведение энергоэффективных мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов наружного (уличного) освещения на территории Верхнесалдинского городского округа на сумму       63 041,968 тыс. рублей. Результатом выполнения Исполнителем обязательств по Контракту является обеспечение размера экономии электроэнергии в натуральном выражении соответствующих расходов Заказчика и обеспечение экономии расходов Заказчика при эксплуатации системы наружного уличного освещения Верхнесалдинского городского округа. В цену контракта включены все затраты, расходы Исполнителя, связанные с выполнением условий контракта. Начало выполнения энергосберегающих мероприятий: с даты заключения контракта. Окончание выполнения энергосберегающих мероприятий: не более 150 (Ста пятидесяти) календарных дней с даты заключения энергосервисного контракта. Контракт вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует в течение 7 лет (84 месяцев) с даты подписания Акта о выполнении энергосберегающих мероприятий;

17) отлов, транспортировку, временное содержание, стерилизацию (кастрацию), вакцинацию отловленных собак без владельцев на сумму        965,4 тыс. рублей (субсидии из областного бюджета). Работы по контракту начаты и будут выполняться в соответствии с условиями контракта по заявкам администрации (по принятым заявкам граждан) в течение 2020 года. За               1 полугодие 2020 года отловлены 54 собаки;

18) посадку и уход за растениями на сумму 645,4 тыс. рублей. Работы по контракту начаты и будут выполняться в срок до 15.10.2020;

19) кошение травы:

на территориях, не входящих в придомовые в г. Верхняя Салда,  на сумму 1 290,9 тыс. рублей. Работы по контракту начаты и будут выполняться в срок до 20.08.2020;

в пос. Басьяновский на сумму 145,0 тыс. рублей. Работы по контракту начаты и будут выполняться в срок до 31.08.2020;

в д. Никитино, д. Северная, д. Нелоба на сумму 157,6 тыс. рублей. Работы по контракту начаты и будут выполняться в срок до 31.08.2020;

20) подбор и утилизацию павших животных на сумму 100,0 тыс. рублей; Работы по контракту выполняются и будут выполняться до 31.12.2020;

21) акарицидную обработку территорий городских парков и скверов в городе Верхняя Салда (Парк Труда и Победы, детский парк за центральным рынком, парк около ДК им. Г.Д. Агароква, прилегающий к ул. К - Либкнехта, парк Базанова) на сумму 64,7 тыс. рублей. Все работы по договору выполнены в период с 01.05.2019 по 31.05.2019. По результатам выполнения работ по акарицидной обработке получено экспертное заключение № 66-20-009/24-4786-2020 от 16.06.2020.

Оплата производилась в соответствии с направленными счетами.

2. Проведены работы по подготовке документов (техническое задание, локально-сметный расчёт) для заключения во II полугодии 2020 года контракта на капитальный ремонт памятника погибшим воинам-землякам в Великой Отечественной войне в пос. Басьяновский на сумму 63,4 тыс. рублей;

3. По результатам выполненных работ по муниципальному контракту на  разработку дизайн-проекта благоустройства общественной территории «Сквер Труда и Победы» с устройством Вечного огня от 19.12.2019 представлен дизайн-проект благоустройства общественной территории «Сквер Труда и Победы».

По подпрограмме «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Служба городского хозяйства» освоено         15 422,1 тыс. рублей.

Бюджетные средства направлены на:

- Содержание и обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Служба городского хозяйства» -                          10 063,0 тыс. рублей.

- Содержание гидротехнического сооружения -537,5 тыс. рублей.

- Обеспечение лесохозяйственной деятельности -87,6 тыс. рублей.

- Содержание, благоустройство, обустройство мест захоронения на территории Верхнесалдинского городского округа -326,5 тыс. рублей.

- Расходы на выплаты персоналу, осуществляющих деятельность по обслуживанию учреждений в сфере культуры – 3 922,0 тыс. рублей.

- Осуществление производства и выпуска печатного средства массовой информации «Салдинская газета» - 485,5 тыс. рублей.

5. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2014 № 3156.

|  | План на 2020 год, тыс. рублей | Факт на 01.07.2020, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 99 293,8 | 39 376,7 | 39,7 |
| местный бюджет | 77 713,6 | 24 337,1 | 31,3 |
| межбюджетные трансферты | 21 580,2 | 15 039,6 | 69,7 |

План мероприятий по реализации программы в 2020 году утвержден постановлением администрации городского округа от 04.03.2020 № 635 (с изменениями от 08.06.2020 № 1376).

В соответствии с планом средства бюджета направлены на реализацию четырех подпрограмм:

По подпрограмме «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» освоено 15 039,6 тыс. рублей.

- В рамках реализации программы заключены контракты на:

ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Верхнесалдинского городского округа:

участок а/д № 3 от пересечения а/д ул. Р. Люксембург с а/д ул. Свердлова по а/д до д. № 153 ул. Р. Люксембург, участок № 4 а/д по ул. Котовского от      ул. Р. Люксембург д. 153 до пересечения с а/д ул. Кооперативная д. №1, участок а/д №5 по ул. Кооперативная от дома №1 до перекрестка напротив дома №37 ул. Кооперативная, участок а/д № 6 от перекрестка напротив дома №37            ул. Кооперативная до пересечения а/д ул. Кооперативная с а/д ул. Свердлова, участок а/д №7 по ул. Свердлова от пересечения а/д ул. Кооперативная с а/д     ул. Свердлова до д. 142 по ул. Свердлова, участок а/д №8 по ул. Свердлова от дома 110 до пересечения а/д ул. Свердлова с а/д ул. Р. Люксембург (местный бюджет);

участок а/д № 1 от пересечения а/д ул. III Интернационала с а/д              ул. Р - Люксембург до пересечения а/д ул. Р - Люксембург с а/д ул. Свердлова, участок а/д № 2 от пересечения а/д ул. Р - Люксембург до пересечения а/д          ул. Свердлова, от пересечения а/д ул. Свердлова до пересечения а/д                  ул. Володарского, от пересечения а/д ул. Лесная на территории Верхнесалдинского городского округа (областной бюджет).

Оплата произведена в соответствии с выставленными счетами.

- Организована работа по подготовке документов на:

ремонт дороги по улице Спортивная (дом 17; дом 1 корпус 3);

ремонт дороги по ул. Энгельса (дом № 68а, дом № 70/корпус 2, дом             № 72);

на установку искусственных дорожных неровностей.

По подпрограмме «Содержание дорожного хозяйства» освоено       8 464,1 тыс. рублей.

Контракты заключены на все мероприятия подпрограммы, оплата производится в соответствии с выставленными счетами.

В отчетном периоде произведена оплата по контрактам на:

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, тротуаров общего пользования и подходов к пешеходным переходам, автобусных остановок в г. Верхняя Салда  –  8 270,350 тыс. рублей;

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения п. Басьяновский, п. Тагильский, п. Перегрузочная, п. Песчаный Карьер, п. Ежевичный, п. Бобровка, до населенных пунктов д. Малыгино и         п. Бобровка – 193,75 тыс. рублей.

По подпрограмме «Дорожная безопасность» освоено 1633,0 тыс. рублей.

Проведена оплата в соответствии с выставленными счетами по контрактам на:

установку и техническое обслуживание дорожных знаков –                   460,0 тыс. рублей;

эксплуатацию и оплату электроэнергии светофорных объектов –         335,2 тыс. рублей;

нанесение разметки на проезжую часть – 837,8 тыс. рублей

Осуществлялась подготовка документов на обустройство пешеходных переходов в соответствии с новыми национальными стандартами.

По подпрограмме «Развитие пассажирского транспорта» освоено 14 240,0 тыс. рублей.

Приобретены 2 автобуса.

6. Муниципальная программа «Обеспечение безопасного природопользования на территории Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2014 № 3157.

|  | План на 2020 год, тыс. рублей | Факт на 01.07.2020, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 6 097,0 | 1 317,4 | 21,6 |
| местный бюджет | 6 097,0 | 1 317,4 | 21,6 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2020 году утвержден постановлением администрации городского округа от 04.02.2020 № 354.

В соответствии с планом средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм:

По подпрограмме «Экологическая безопасность» освоено                       1 294,2 тыс. рублей.

Проведены мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

Дополнительно в рамках реализации подпрограммы:

1. Заключены следующие контракты:

на ликвидацию 2500,0 м3 отходов на сумму 853,99 тыс. рублей;

очистку территории береговой зоны Верхнесалдинского пруда от мусора- 199,0 тыс. рублей. Общая протяженность береговой полосы на которой проводится очистка – 2180 м, при ширине 30 м.;

бурение четырех скважин - 477,90 тыс. рублей;

проведение химико-бактериологических анализов воды источников нецентрализованного водоснабжения (60 проб) – 150,0 тыс. рублей;

чистку 6 колодцев – 199,0 тыс. рублей;

проведение химико-бактериологических анализов воды Верхнесалдинского пруда в местах купания населения – 25,7 тыс. рублей. Работы по контракту завершены, отобрано 5 проб, оплата произведена в июле месяце.

2. Документы по контракту на проведение контроля качества атмосферного воздуха в г. Верхняя Салда на сумму 58,0 тыс. рублей направлены в МКУ «Центр закупок».

По подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса» освоено 23,2 тыс. рублей.

Средства направлены на проведение обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии ГТС (получен страховой полис) –  23,2 тыс. рублей.

Дополнительно в рамках реализации подпрограммы заключен контракт на комплекс услуг по документационному сопровождению ввода в эксплуатацию Верхнесалдинского гидроузла на сумму 680,0 тыс. рублей. Срок выполнения работ по контракту до 20.09.2020.

По подпрограмме «Использование, охрана, защита и воспроизводство лесов».

В отчетном периоде заключены контракты на:

устройство противопожарных разрывов и минерализованных полос в городских лесах- 100,0 тыс. рублей;

очистку лесов от мусора в границах городского округа -141,1 тыс. рублей.

7. Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории Верхнесалдинского городского округа до       2024 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 10.11.2014 № 3405.

|  | План на 2020 год, тыс. рублей | Факт на 01.07.2020, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 14 350,3 | 5 961,9 | 41,5 |
| местный бюджет | 14 350,3 | 5 961,9 | 41,5 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |
| План мероприятий по реализации программы в 2020 году утвержден постановлением администрации городского округа от 14.02.2020 № 462. В соответствии с планом средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм. По подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Верхнесалдинского городского округа» освоено 484,3 тыс. рублей. В отчетном периоде произведена оплата по контрактам на: приобретение горюче-смазочных материалов для обеспечения противопожарных мероприятий – 4,3 тыс. рублей. Договор от 21.04.2020 заключен на сумму 33,0 тыс. рублей, оплата производится согласно выставленных счетов-фактур; изготовление и приобретение памяток, листовок, плакатов, агитационных материалов на противопожарную тематику – 97,1 тыс. рублей; приобретение призовой продукции на проведение мероприятий по организации работы с детьми по пожарной безопасности - 89,7 тыс. рублей; проведение мероприятий по защите населенных пунктов от пожаров (противопожарное опахивание населенных пунктов, обустройство защитных полос, противопожарных разрывов и т.д.) – 180,0 тыс. рублей; приобретение ранцевых огнетушителей для тушения лесных пожаров – 103,0 тыс. рублей; премирование добровольных пожарных и граждан, принимающих участие в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в борьбе с пожарами за 2019 год -2,7 тыс. рублей; страхование добровольных пожарных и граждан, принимающих участие в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в борьбе с пожарами -7,5 тыс. рублей. По подпрограмме «Совершенствование гражданской обороны, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Верхнесалдинского городского округа» освоено 183,2 тыс. рублей. Оплачены услуги: по техническому обслуживанию аппаратуры оповещения аппаратно-программного комплекса пункта управления ЕДДС на базе аппаратуры оповещения «Грифон»; по техническому обслуживанию уличных пунктов оповещения (поселок Басьяновский, деревня Никитино, деревня Северная, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени А.С. Пушкина») подвижной радиотелефонной связи в сети оператора связи ООО «Екатеринбург-2000»; радиосвязи ООО «РАДИО-СИТИ». Оплата производится, согласно выставленных счетов-фактур и актов выполненных работ. По подпрограмме «Обеспечение деятельности МКУ «Управление гражданской защиты Верхнесалдинского городского округа» освоено 5 294,4 тыс. рублей. Средства направлены на обеспечение деятельности МКУ «Управление гражданской защиты Верхнесалдинского городского округа». 8. Муниципальная программа «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 07.16.2014 № 2186. План на 2020 год, тыс. рублей Факт на 01.07.2020, тыс. рублей Исполнение, % Всего 676,0 0,0 0,0 местный бюджет 676,0 0,0 0,0 межбюджетные трансферты - - - План мероприятий по реализации программы в 2020 году утвержден постановлением администрации городского округа от 20.05.2020 № 1207. В соответствии с планом средства бюджета направлены на реализацию двух подпрограмм. По подпрограмме «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»: В целях реализации подпрограммы: 1. Постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 01.04.2020 № 931: утвержден Порядок определения объема и условий предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; утвержден состав и Положение о Комиссии по предоставлению субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Проведен конкурсный отбор на право получения субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. По результатам конкурсного отбора постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 26.06.2020 № 1490 утвержден Перечень получателей субсидии. С получателем субсидии Фонд «Верхнесалдинский центр развития предпринимательства» заключено Соглашения о предоставлении субсидии в сумме 524,0 тыс. рублей. Решением Наблюдательного совета Фонда «Верхнесалдинский центр развития предпринимательства» приняты следующие документы: Положение о порядке предоставления субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат по оплате базового комплекса услуг Верхнесалдинского бизнес-инкубатора; Положение о проведении мероприятий, посвященных Дню предпринимателя на территории Верхнесалдинского городского округа в 2020 году; Положение о порядке предоставления поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по проведению семинаров, круглых столов, вебинаров. Все нормативные правовые акты размещены на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru/ и на официальном сайте Фонда «Верхнесалдинский центр развития предпринимательства» http://www.biznes-vs.ru/. Целевые показатели реализации подпрограммы будут выполнены по итогам 3 квартала 2020 года. По подпрограмме «Развитие агропромышленного комплекса»: В целях реализации мероприятия подпрограммы был разработан проект Положения о порядке предоставления субсидий для возмещения части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на горюче-смазочные материалы при доставке автомобильным транспортом товаров первой необходимости в малонаселенные и отдаленные сельские населенные пункты Верхнесалдинского городского округа в 2020 году». Мероприятие подпрограммы запланировано было в соответствии с рекомендациями Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области. Министерством агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области был разработан проект Порядка отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в состав которых входят малонаселенные и отдаленные сельские населенные пункты Свердловской области, для предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование расходов по возмещению затрат на горюче-смазочные материалы при доставке автомобильным транспортом товаров первой необходимости в малонаселенные и отдаленные сельские населенные пункты Свердловской области на 2020 год и направлен в адрес администрации Верхнесалдинского городского округа письмом от 15.08.2019 № 06-01-81/6229. В дальнейшем, данный Порядок утвержден не был, областные средства на данные цели в 2020 году не выделялись. Под установленные критерии труднодоступных и малонаселенных населенных пунктов подходит пос. Басьяновский. В адрес главы территориального органа – администрации п. Басьяновский С.М. Хорольского было направлено письмо о направлении предложений по участию организаций, занимающихся доставкой продуктов и товаров первой необходимости на подведомственной территории. Предложения не поступили, потенциальных получателей данной субсидии не установлено. Администрацией городского округа прорабатывается вопрос о перераспределении средств местного бюджета в сумме 152,4 тыс. рублей с подпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса» на подпрограмму «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства». 9. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Верхнесалдинском городском округе до 2025 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.08.2014 № 2573. План на 2020 год, тыс. рублей Факт на 01.07.2020, тыс. рублей Исполнение, % Всего 5 246,3 (*) 37 10,0 местный бюджет 3 654,3 379,8 10,4 межбюджетные трансферты 144,5 0,0 0,0 (*) в соответствии со сводной бюджетной росписью. План мероприятий по реализации программы в 2020 году утвержден постановлением администрации городского округа от 06.03.2020 № 653 (с изменениями от 28.05.2020 № 1246). В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм. По подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта в Верхнесалдинском городском округе до 2025 года»: В отчетном периоде проведены массовые физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия согласно утвержденного Календарного Плана: Рождественская лыжная гонка4 Турнир по мини-футболу на снегу в валенках среди дворовых команд на территории Верхнесалдинского городского округа в рамках спортивного праздника «День снега 2020»; Турнир «Золотая лига Верхнесалдинского городского округа» по бильярдному спорту; Открытое Первенство ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по горным лыжам; Первенство ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по шорт-треку в зачёт Спартакиады трудящихся; Открытое Первенство ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по шахматам среди детей; Открытое Первенство ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по шахматам среди взрослых; Городская Спартакиада школ городского округа по баскетболу среди юношей и девушек (8-е классы) в рамках общероссийского проекта «Баскетбол в школу»; Областные соревнования на первенство Министерства образования и молодёжной политики Свердловской области (юноши, девушки 17-18, 15-16 лет); Областные соревнования на первенство Министерства образования и молодёжной политики Свердловской области (юноши, девушки 15-16 лет); XXXVIII Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2020» г. Верхняя Салда; Декада лыжного спорта; 1-й тур чемпионата Верхнесалдинского городского округа по бильярду «Динамичная пирамида»; Первенство Свердловской области по хоккею с шайбой среди взрослых команд; Открытое Первенство ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по горным лыжам; Открытый детско-юношеский турнир по шахматам на призы ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»; Первенство ПАО «Корпорации ВСМПО-АВИСМА» по пауэрлифтингу; Центральная XXXVIII Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2020» г. Нижний Тагил; Открытие соревнования по лыжным гонкам «Первенство города»; Первенство ВСМПО по лыжным гонкам в зачет Спартакиады трудящихся; Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания» (футбол); Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания» (баскетбол); Первенство по плаванию Спартакиады трудящихся ВСМПО; Первенство по настольному теннису Спартакиады трудящихся ВСМПО; Кубок ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по шахматам среди мальчиков и девочек до 11 лет (2011 г.р. И моложе), 13 лет (2009-2010 г.р.) и 15 лет (2007-2008 г.р.); Спортивно-игровой праздник, посвященный «Дню Защитника Отечества»; Городские соревнования по плаванию среди дошкольных учреждений Верхнесалдинского городского округа; Турнир по карате на призы ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»; Областной традиционный турнир по борьбе дзюдо среди юношей 2008-2009 г.р.; Открытые соревнования по лыжным гонкам памяти Ивана Глинкина; Открытые соревнования по лыжным гонкам среди учащихся 5-х классов общеобразовательных школ «Пионерская правда»; Соревнования по лыжным гонкам «Лыжный марафон-2020» памяти почетного мастера спорта СССР Г. Иванова; Открытое Первенство по плаванию на переходящий Кубок Главы Верхнесалдинского городского округа «Салдинская звездочка» III этап; 2-й тур чемпионата Верхнесалдинского городского округа по бильярду «Динамичная пирамида»; Первенство обучающихся общеобразовательных организаций города по легкой атлетике в зачет Спартакиады «Быстрее, выше, сильнее»; Открытое Первенство ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по тяжелой атлетике; Открытое Первенство ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по пауэрлифтингу; Открытое Первенство ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по фигурному катанию; Открытое Первенство ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по горным лыжам среди детей памяти В.В. Тетюхина; Турнир «Золотая лига Верхнесалдинского городского округа» по бильярдному спорту; Командные областные соревнования по настольному теннису памяти Г.Д. Агаркова; Первенство города Верхняя Салда по шахматам среди детей; Спринтерское многоборье «Выше, сильнее, быстрее» среди учащихся 2-4х классов; Соревнования на кубок ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по плаванию на спине; Кубок ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по хоккею шайбой среди юношей 2011-2012 гг.р.; Большинство мероприятий не проводилось из-за пандемии новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). В отчетном периоде: заключен контракт на приобретение наградной атрибутики на сумму 727,34 тыс. рублей, приобретение планируется в 3 – 4 квартале после снятия ограничений на провидение массовых мероприятий. По подпрограмме «Развитие потенциала молодежи в Верхнесалдинском городском округе до 2025 года» освоено 1 347,0 тыс. рублей: В отчетном периоде: 1. Организованы и проведены онлайн-мероприятия, посвященные Дню молодежи; 2. Проведен праздник, посвящённый Дню защиты детей, в онлайн-формате. 3. Приобретена наградная атрибутика -7,0 тыс. рублей; 4. Обеспечена деятельность МКУ «Молодежный центр» - 1340,0 тыс. рублей. По подпрограмме «Патриотическое воспитание граждан в Верхнесалдинском городском округе до 2025 года» освоено 18,0 тыс. рублей: В отчетном периоде: Проведены 5-дневные учебные сборы для допризывной молодежи. Организовано горячее питание; Организован онлайн-фестиваль патриотической песни и танца «Моя гордость – Россия!»; подготовка и проведение праздничных онлайн-мероприятий к 75-й годовщине Дня Победы; организация волонтерских акций к Дню Победы. Приобретены призы – 18,0 тыс. рублей. |

10. Муниципальная программа «Развитие системы образования в Верхнесалдинском городском округе» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2019 № 2918.

|  | План на 2020 год, тыс. рублей | Факт на 01.07.2020, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 829 768,4 | 424 478,6 | 51,2 |
| местный бюджет | 364 248,6 | 171 079,1 | 47,0 |
| межбюджетные трансферты | 465 519,8 | 253 399,5 | 54,4 |

План мероприятий по реализации программы в 2020 году утвержден приказом Управления образования администрации от 06.02.2020 № 30.

Средства бюджета направлены на реализацию пяти подпрограмм.

По подпрограмме «Развитие системы дошкольного образования в Верхнесалдинском городском округе» освоено 161 814,1 тыс. рублей.

Средства направлены на:

- Организацию предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях – 58 205,5 тыс. рублей (местный бюджет);

- Финансирование расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций – 101 880,3 тыс. рублей (областной бюджет);

- Финансирование расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек – 1 728,3 тыс. рублей (областной бюджет).

По подпрограмме «Развитие системы общего образования в Верхнесалдинском городском округе» освоено 205 632,3 тыс. рублей.

Средства направлены на:

- Организацию предоставления общего образования и создание  условий для содержания  детей в муниципальных общеобразовательных  организациях – 46 700,3 тыс. рублей (местный бюджет);

- Финансирование расходов на оплату труда общеобразовательных организаций – 138 571,5 тыс. рублей (областной бюджет);

- Финансирование расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения -7 708,2 тыс. рублей;

- Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях –        1572,7 тыс. рублей (местный бюджет), 11 079,6 тыс. рублей (областной бюджет).

По подпрограмме «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Верхнесалдинском городском округе» освоено   27 253,7 тыс. рублей.

Средства направлены на:

- Организацию предоставления дополнительного образования детей  в муниципальных  организациях дополнительного образования –               22 081,0 тыс. рублей (местный бюджет);

- Организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в Верхнесалдинском городском округе – 3 895,6 тыс. рублей (местный бюджет);

- Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья – 1 047,1 тыс. рублей (областной бюджет).

- Обеспечение мероприятий по организации трудоустройства подростков -230,0 тыс. рублей.

По подпрограмме «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций Верхнесалдинского городского округа» освоено 6 378,8 тыс. рублей.

В отчетном периоде бюджетные средства направлены:

- На реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности образовательных организаций - 5649,0 тыс. рублей.

- На создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях- 729,8 тыс. рублей.

По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Верхнесалдинском городском округе» освоено 18 046,8 тыс. рублей.

Средства направлены на обеспечение деятельности Управления образования администрации, учреждений, подведомственных Управлению образования администрации, социальные выплаты гражданам.

11. Муниципальная программа «Развитие культуры в Верхнесалдинском городском округе» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2019 № 2916.

|  | План на 2020 год, тыс. рублей | Факт на 01.07.2020, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 169 539,2 | 81 955,85 | 78,3 |
| местный бюджет | 132 299,8 | 70 381,3 | 53,2 |
| межбюджетные трансферты | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 37 239,4 | 11 574,3 | 31,1 |

План мероприятий по реализации программы в 2020 году утвержден постановлением администрации городского округа от 07.02.2020 № 360.

Средства бюджета направлены на реализацию двух подпрограмм.

По подпрограмме «Развитие культурно-досуговой деятельности, библиотечного, музейного дела и кинообслуживания населения» освоено 43 617,85 тыс. рублей, в том числе 35 982,8 тыс. рублей – средства местного бюджета.

- Бюджетные средства направлены на выполнение муниципального задания на организацию деятельности муниципального музея, учреждений культуры культурно - досуговой сферы, организацию библиотечного обслуживания населения – 29 050,8 тыс. рублей.

Внебюджетные средства расходовались в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности и заключенными договорами.

- На организацию проведения капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности и санитарного законодательства запланированы средства местного бюджета в сумме 10 583,1 тыс. рублей. В отчетном периоде субсидии перечислены в сумме 4 942,0 тыс. рублей.  Учреждениями средства перечислены в сумме 604,1 тыс. рублей (произведена оплата в размере 30%). Срок окончания работ -  3 квартал 2020 года.

Мероприятия по реставрации памятника регионального значения «Здание бывшей конторы Верхнесалдинского завода, где в 1897-1901 г.г. работал ученый металлург Грум –Гржимайло» запланированы на 3-4 квартал 2020 года.

- На организация мероприятий по укреплению и развитию материально - технической базы муниципальных учреждений культуры (комплектование книжных фондов) перечислена субсидия в сумме                 600,0 тыс. рублей. В отчетном периоде средства не освоены.

- На мероприятия, направленные на повышение безопасности учреждений в сфере культуры, перечислена субсидия в сумме                       1390,0 тыс. рублей. В отчетном периоде средства не освоены.

По подпрограмме «Развитие образования в сфере культуры» освоено  38 338,0  тыс. рублей, в том числе 34 398,5 тыс. рублей – средства местного бюджета.

- Бюджетные средства направлены на выполнение муниципального задания на организацию деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры -33 192,7 тыс. рублей.

Внебюджетные средства расходовались в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности и заключенными договорами.

- На организацию проведения капитальных и текущих ремонтов муниципальных учреждений   дополнительного образования в сфере культуры, приведение в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности и санитарного законодательства запланированы средства местного бюджета в сумме 1 575,1 тыс. рублей. В отчетном периоде субсидии перечислены в сумме 643,8 тыс. рублей.  Учреждениями средства не перечислены.

- На укрепление материально - технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры перечислена субсидия в сумме 562,0 тыс. рублей. В отчетном периоде бюджетные средства освоены на 100%. Приобретены проектор, микрофоны для                               МБУ ДО «Верхнесалдинская детская школа искусств» и микрофоны для       МБУ ДО «ЦДТ».

12. Муниципальная программа «Строительство объектов социальной сферы в Верхнесалдинском городском округе» утверждена постановлением администрации городского округа от 16.10.2019 № 2929.

|  | План на 2020 год, тыс. рублей | Факт на 01.07.2020, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Средства на реализацию программы не предусмотрены.

13. Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Верхнесалдинского городского округа» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2019 № 2921.

|  | План на 2020 год, тыс. рублей | Факт на 01.07.2020, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 3 858,4 | 238,9 | 6,2 |
| местный бюджет | 3 858,4 | 238,9 | 6,2 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2020 году утвержден постановлением администрации городского округа от 13.04.2020 № 953.

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на:

- Выявление имущества, имеющего признаки бесхозяйного, проведение кадастровых работ, осуществление постановки на учет в качестве бесхозяйного имущества с последующей регистрацией права собственности округа.

В отчетном периоде проводились подготовительные мероприятия, направленные на заключение договоров на проведение кадастровых работ в отношении объекта бесхозяйного имущества. Заключение договоров запланировано на 3-4 квартал 2020 года.

- Проведение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, изготовление технических планов, получение кадастровых паспортов для передачи объектов в аренду и приватизации.

Заключение договоров запланировано на 3-4 квартал 2020 года.

- Выполнение работ по оценке рыночной стоимости годовой арендной платы за пользование муниципальным имуществом или проведение рыночной оценки стоимости имущества для приватизации.

Заключение договоров запланировано на 3-4 квартал 2020 года.

4. Содержание, текущий и капитальный ремонт объектов, составляющих муниципальную казну городского округа.

Заключен договор об охране объектов муниципальной собственности        (ул. Евстигнеева, д.15, ул. Евстигнеева, д.22). Оплата запланирована на 4 квартал после выполнения условий договора.

5. Расходы по уплате НДС в федеральный бюджет при зачислении в местный бюджет денежных средств от реализации муниципального имущества, передаче имущественных прав.

В отчетном периоде были объявлены торги по продаже 1 объекта муниципального имущества по адресу: ул. Труда, д. 12. Аукцион не состоялся ввиду отсутствия заявок.

В отчетном периоде бюджетные средства в сумме 238,9 тыс. рублей направлены на оплату задолженности по исполнительным документам.

14. Муниципальная программа «Реализация и развитие муниципального управления в Верхнесалдинском городском округе до 2024 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 14.10.2014   № 3147.

|  | План на 2020 год, тыс. рублей | Факт на 01.07.2020, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 58 349,5 | 27 369,6 | 46,9 |
| местный бюджет | 58 211,8 | 27 350,7 | 47,0 |
| межбюджетные трансферты | 137,7 | 18,9 | 13,7 |

План мероприятий по реализации программы в 2020 году утвержден постановлением администрации городского округа от 12.02.2020 № 446.

В соответствии с планом мероприятий бюджетные средства направлены на:

- Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий (произведены расходы на выплату заработной платы секретарю административной комиссии).

За 1 полугодие 2020 года в административную комиссию протоколы об административных правонарушениях не поступали.

- Обеспечение деятельности главы городского округа и администрации Верхнесалдинского городского округа.

15. Муниципальная программа «Адресная поддержка населения Верхнесалдинского городского округа до 2025 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.09.2014 № 2884.

|  | План на 2020 год, тыс. рублей | Факт на 01.07.2020, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 121 205,4 | 60 412,9 | 49,8 |
| местный бюджет | 1 952,0 | 982,8 | 50,3 |
| межбюджетные трансферты | 119 253,4 | 59 430,1 | 49,8 |

План мероприятий по реализации программы в 2020 году утвержден постановлением администрации городского округа от 12.02.2020 № 449.

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм.

По подпрограмме «Реализация дополнительных мер социальной помощи отдельным категориям граждан в Верхнесалдинском городском округе» освоено 960,8 тыс. рублей (местный бюджет), в том числе:

- Выплаты денежного вознаграждения лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Верхняя Салда», «Почетный гражданин Верхнесалдинского городского округа» и ветеранам Великой Отечественной войны – 625,5 тыс. рублей.

Перечислены ежемесячные денежные выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Верхняя Салда», «Почетный гражданин Верхнесалдинского городского округа». Девяти Почетным гражданам ежемесячно на лицевой счет перечисляется денежное вознаграждение в размере 5,75 тыс. рублей.

В канун празднования 75-годовщины Дня:

3 ветеранам (участникам и инвалидам) Великой Отечественной войны произведена единовременная денежная выплата в размере 5 000 рублей каждому;

150 труженикам тыла произведена единовременная денежная выплата в размере 2 000 рублей каждому;

2. Мероприятия, направленные на поддержку старшего поколения и граждан в трудной жизненной ситуации -288,3тыс. рублей.

В канун празднования 75-годовщины Дня Победы в городе и сельских населенных пунктах проведены мероприятия по вручению юбилейной медали 351 ветерану и труженику тыла, 3 ветеранам (участникам и инвалидам) Великой Отечественной войны вручены продуктовые наборы стоимостью 1384,0 рубля, труженикам тыла вручены 100 продуктовых наборов стоимостью 380,0 рублей.

В связи с распространением коронавирусной инфекции на территории РФ введены ограничительные мероприятия, в связи с чем ряд запланированных мероприятий был организован в он-лайн режиме, часть мероприятий отменены, а также перенесены на 3-4 квартал 2020 года.

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области администрацией городского округа совместно с Управлением социальной политики по Верхнесалдинскому району 27 семейным парам вручены знаки отличия Свердловской области «Совет да любовь». Семья Костроминых была удостоена награды «За любовь и верность». При вручении наград каждой паре вручалось по коробке конфет и букеты цветов из средств бюджета городского округа.

В 2020 году исполнилось 50 лет Совету ветеранов Верхнесалдинского городского округа, в этот день ветеранов чествовали и поздравляли руководители городского округа и учреждений, организован фестиваль творчества пожилых «Суперстар», все ветераны получили благодарности и подарки.

Литературным клубом «Родник» разработана и издана книга стихов салдинских поэтов и их друзей к 75-летию Победы в количестве 70 экз., книги были вручены организациям, учреждениям городского округа, членам творческого объединения.

- Выплаты материальной помощи отдельным категориям граждан, проживающим на территории Верхнесалдинского городского округа -           47,0 тыс. рублей.

Бюджетные средства направлены на предоставление мер социальной поддержки 35 гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в размере от 500 рублей до 3 500,0 рублей (выплаты носят заявительный характер).

По подпрограмме «Предоставление компенсаций и субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, и расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» освоено 55 862,9 тыс. рублей, в том числе 15 624,3 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 40 238,6 тыс. рублей – средства областного бюджета.

Бюджетные средства направлены:

- На предоставление компенсаций и субсидий;

- На оплату услуг сберегательного банка и оплату услуг почтовой связи.

В 1 полугодии субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получили 515 семей, компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получили 8 187 человек.

По подпрограмме «Обеспечение деятельности МКУ «Служба субсидий» освоено 3 589,2 тыс. рублей, в том числе 21,9 тыс. рублей – средства местного  бюджета, 3 567,2 тыс. рублей – средства областного бюджета.

Средства направлены на обеспечение деятельности МКУ «Служба субсидий».

16. Муниципальная программа «Совершенствование бухгалтерского учета» утверждена постановлением администрации городского округа  от 15.10.2019 № 2922.

|  | План на 2020 год, тыс. рублей | Факт на 01.07.2020, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 17 284,6 | 7 027,6 | 40,7 |
| местный бюджет | 17 284,6 | 7 027,6 | 40,7 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

Бюджетные средства направлены на обеспечение деятельности и улучшение материально-технической базы МКУ «Централизованная бухгалтерия».

Учреждение обслуживает 13 муниципальных учреждений.

17. Муниципальная программа «Совершенствование механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2015 № 3045.

|  | План на 2020 год, тыс. рублей | Факт на 01.07.2020, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 5 556,0 | 2 330,7 | 41,9 |
| местный бюджет | 5 556,0 | 2 330,7 | 41,9 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

Бюджетные средства направлены на обеспечение деятельности             МКУ «Центр закупок».

Среднее количество поставщиков (подрядчиков, исполнителей), принявших участие в закупках составило 4,22 единицы.

В отчетном периоде:

1.	 Муниципальным заказчикам направлено 2 обзора, 5 онлайн-семинаров об изменениях в законодательстве о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

2.	Шесть работников учреждения прошли обучение на семинарах;

3. Каждый специалист учреждения принимал еженедельное участие в заседаниях 18 комиссий.

18. Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2015   № 3041.

|  | План на 2020 год, тыс. рублей | Факт на 01.07.2020, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 7 270,0 | 4 000,0 | 55,0 |
| местный бюджет | 7 270,0 | 4 000,0 | 55,0 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2020 году утвержден постановлением администрации городского округа от 28.01.2020 № 264.

В соответствии с планом мероприятий заключен контракт на оказание услуг по сопровождению и технической поддержке ранее установленного и используемого программного продукта «ГрадИнфо». Срок выполнения работ по 31.12.2020.

В отчетном периоде введено 2 197,5 кв. м. жилья (ИЖС).

19. Муниципальная программа «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Верхнесалдинского городского округа и противодействие коррупции в Верхнесалдинском городском округе до 2024 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2015 № 3046.

|  | План на 2020 год, тыс. рублей | Факт на 01.07.2020, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 9 523,3 | 4 367,5 | 45,9 |
| местный бюджет | 9 523,3 | 4 367,5 | 45,9 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2020 году утвержден постановлением администрации городского округа от 05.02.2020 № 358.

В отчетном периоде бюджетные средства направлены на:

- Социальные выплаты гражданам.

- Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих администрации Верхнесалдинского городского округа. В отчетном периоде обучение прошли 8 служащих. В связи с распространением новой коронавирусной инфекции служащие проходили обучение дистанционно, командировочные не выплачивались.

Дополнительно проведены следующие мероприятия:

- В декларационном периоде сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год представили 74 муниципальных служащих. 08 мая 2020 года сведения размещены на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа. Проводилась разъяснительная работа и давались индивидуальные консультации по заполнению справок.

- В подразделе «Противодействие коррупции» в разделе «Общество» на официальном сайте городского округа размещена общая информация об антикоррупционной работе, ссылки на отдельные подразделы сайта, посвященные направлениям проводимой работы.

- Приведен в соответствие с методическими рекомендациями по размещению и наполнению подразделов официальных сайтов органов местного самоуправления муниципальных образований подраздел «Обратная связь для сообщений о фактах коррупции».

В целях повышения правовой грамотности граждан в подразделе  размещены понятия «коррупция», «конфликт интересов на государственной и муниципальной службе» и «личная заинтересованность государственного или муниципального служащего», установленных Федеральным законом от            25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

4. Результаты контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере обобщены в письменных докладах.

5. На официальном сайте городского округа, в средствах массовой информации размещены материалы о бюджетном процессе в Верхнесалдинском городском округе.

6. В отчетном периоде с муниципальными служащими и работниками муниципальных учреждений проведены семинары, изучение методических  рекомендаций Департамента по противодействию коррупции и контроля Свердловской области, Министерства труда и социальной защиты РФ,   изучение Указов Президента РФ, анализ практики Конституционного суда РФ.

7. Взаимодействие институтов гражданского общества с органами местного самоуправления проявляется через участие представителей институтов гражданского общества в работе в муниципальных комиссиях: совещательных, аттестационных, комиссии по координации работы по противодействию коррупции, комиссии по служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.

20. Муниципальная программа «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2015   № 3050.

|  | План на 2020 год, тыс. рублей | Факт на 01.07.2020, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 3 492,0 | 696,6 | 19,9 |
| местный бюджет | 3 492,0 | 696,6 | 19,9 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2020 году утвержден постановлением администрации городского округа от 11.03.2020 № 727.

В соответствии с планом мероприятий в отчетном периоде реализованы  следующие мероприятия:

- Обеспечение деятельности администрации Верхнесалдинского городского округа. На 01.07.2020 оплата произведена в сумме                        497,6 тыс. рублей.

В отчетном периоде заключены контракты на ремонт офисной техники и заправку картриджей для офисной техники, обслуживание 1С: Документооборот, поставку моноблоков, поставку картриджей. Запланированы контракты на техническую поддержку и обновления ИС «Консультант – Плюс» (октябрь – ноябрь), техническую поддержку и 2 дополнительные лицензии ИС «Собственность – Смарт» (июль, контракт заключен). Услуги связи в рамках мероприятия оплачиваются по факту.

- Создание, внедрение, развитие и популяризация программно-технологической инфраструктуры для предоставления муниципальных услуг в электронном виде – 189,5 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия оплачен контракт на доработку официального сайта городского округа.

В отчетном периоде заключен контракты на:

приобретение лицензия «1С-Битрикс: Управление сайтом - Бизнес» + 1С-Битрикс: Официальный сайт государственной организации на сумму              25,9 тыс. рублей (оплата произведена в июле месяце);

приобретение электронной подписи для сотрудников администрации, оказывающих муниципальные услуги в электронном виде, на сумму              99,0 тыс. рублей (оплата произведена в июле месяце).

- Мероприятия, направленные на обеспечение технологического  развития информационно - коммуникационных технологий (в том числе в территориальных администрациях), улучшения условий для развития технологий, техники и подготовки квалифицированных  кадров в сфере информационно - коммуникационных технологий – 9,5 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия оплачены услуги общедоступной электрической связи (таксофоны).

Заключение контракта на продление хостинга запланировано на август месяц.

Реализация мероприятий, направленных на предупреждение информационно-технологических угроз, приобретение (обновление) лицензионных программных систем и комплексов, запланирована на ноябрь месяц.

По состоянию на 01 июля доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме, составляет 37,74%.

Низкая активность граждан отмечена в связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.

Кроме этого, для получения муниципальных услуг необходимо предоставить большое количество сканов документов, граждане предпочитают обращаться лично, что затруднено в связи с запретом на личный прием в администрации городского округа в рамках ограничительных мер. Во втором полугодии 2020 года запланированы мероприятия по организации пунктов бесплатного сканирования документов в общедоступных местах Верхнесалдинского городского округа в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

21. Муниципальная программа «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов на территории Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2015   № 3042.

|  | План на 2020 год, тыс. рублей | Факт на 01.07.2020, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 952,0 | 770,5 | 80,9 |
| местный бюджет | 590,0 | 471,2 | 79,9 |
| межбюджетные трансферты | 362,0 | 299,3 | 82,7 |

План мероприятий по реализации программы в 2020 году утвержден постановлением администрации городского округа от 13.02.2020 № 451 (с изменениями от 09.06.2020 № 1389).

В отчетном периоде:

- Оплачены услуги связи и интернета;

- Заключен контракт на оказание услуг по обеспечению защиты каналов связи, оплата будет произведена в 3 квартале;

- Произведена оцифровка документов постоянного хранения в количестве 316 дел.

В 1 полугодии подготовлено в установленном порядке 279 архивных справок, связанных с социальной защитой, выдано 123 копии архивных документов, подтверждающих право на владение землей.

22. Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Верхнесалдинском городском округе до 2024 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2015 № 3055.

|  | План на 2020 год, тыс. рублей | Факт на 01.07.2020, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

Средства местного бюджета в сумме 300,0 тыс. рублей, предусмотренные на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, решением Думы городского округа от 10.07.2020 № 279 «О внесении изменений в решение Думы городского округа от 10.12.2019 № 241 «Об утверждении бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» сняты с программы.

23. Муниципальная программа «Профилактика и ограничение распространения туберкулеза на территории Верхнесалдинского городского округа до 2025 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 30.01.2014 № 417.

|  | План на 2020 год, тыс. рублей | Факт на 01.07.2020, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 18,0 | 18,0 | 100,0 |
| местный бюджет | 18,0 | 18,0 | 100,0 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2020 году утвержден постановлением администрации городского округа от 21.02.2020 № 564.

В отчетном периоде приобретены:

45 продуктовых наборов на сумму 15,0 тыс. рублей;

печатные материалы в виде буклетов «Профилактика туберкулеза» -       3,0 тыс. рублей.

За 6 месяцев 2020 года вновь выявленных больных туберкулезом -             9 человек, а за аналогтчный период 2019 года - 12 человек.

Среди вновь выявленных за 6 месяцев 2020 года: проф. осмотрами —        3 человека, что составило 33%; за 6 месяцев 2019 года - 6 человек, что составило 54,5%

Среди вновь выявленных больных за 6 месяцев 2020 года сочетание с ВИЧ-инфекцией - 3 человека, а в 2019 году- 7 человек.

По социальному статусу среди вновь выявленных за 6 месяцев 2020 года: 3 - не работающих, 4-работающих, 1-пенсионер,1 - бомж. В 2019 году 6 - не работающих,4-работающих, 1-служащий, 1 – ребенок.

За 6 месяцев 2020 года 2 рецидива. В 2019 году 3 рецидива.

За 6 месяцев 2019 года в активе наблюдается -51 человек, а в 2019 году - 53 человека.

Сочетание туберкулеза и ВИЧ-инфекции в контингентах за 6 месяцев 2020 года – 32 человека, а в 2019 году -28 человек.

Умерло от туберкулеза за 6 месяцев 2020 года-0, а в аналогичном периоде 2019 года - 21 человек.

Умерших за 6 месяцев 2020 года от других причин до одного года наблюдения-1 человек.

Обследовано за 6 месяцев 2020 года на туберкулез в ОЛС на флюрографе – 8036 человек - 20,8 %. За 6 месяцев 2019 года – 17274 человека - 47%.

Туберкулинодиагностика за 6 месяцев 2020 года – 2656 человек, 35 % от плана, а в 2019 году-4182 человека, 53 % от плана.

Во всех учреждениях и организациях на официальных сайтах и на стендах в зданиях размещена информация по профилактике туберкулеза, привлечению населения к прохождению регулярного флюорографического обследования.

24. Муниципальная программа «Ограничение распространения ВИЧ-инфекции на территории Верхнесалдинского городского округа» до 2024 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 30.01.2014 № 416.

|  | План на 2020 год, тыс. рублей | Факт на 01.07.2020, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 229,0 | 155,8 | 68,0 |
| местный бюджет | 229,0 | 155,8 | 68,0 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2020 году утвержден постановлением администрации городского округа от 20.02.2020 № 560.

В отчетном периоде:

1.	Проведены сборы для учащихся по профилактике ВИЧ-инфекции -36,8 тыс. рублей.

2.	Приобретены профилактические материалы на сумму                    90,0 тыс. рублей.

3.	Изготовлены информационные брошюры для распространения среди населения -20,0 тыс. рублей.

4.	Изготовлены информационные стенды для информирования населения о профилактических мерах -9,0 тыс. рублей.

Организована информационная компания, направленная на привлечение населения Верхнесалдинского городского округа к тестированию экспресс-методом, размещена информация на официальных сайтах учреждений, городских порталах, листовках в общественных местах.

Содействие в организации дополнительного тестирования с помощью экспресс-тестов оказывают НП «Урал без наркотиков», АНО «Салда-город возможностей». Мероприятия по тестированию не проводятся на массовых мероприятиях из-за сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки. Тестирование будет проходить после снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19.

Продолжаются профилактические мероприятия в трудовых коллективах, сельской местности, в полиции (ИВС), ГУФСИН, МВД, образовательных учреждениях, на массовых мероприятиях, работа с интерактивной выставкой «Помнить. Знать. Жить».

На 01 июля 2020 года:

на учете состоит 634 человека;

за 6 месяцев 2020 года зарегистрировано 20 вновь выявленных больных ВИЧ-инфекцией, за 6 месяцев 2019 года – 33. Дошли до врача -10, в 2019 -17;

обследовано на ВИЧ-инфекцию 2 125 человек, что составляет 39,8% от плана по ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ», в 2019 году – 3417 человек;

обследовано на ВИЧ-инфекцию 16 человек, находящихся в изоляторах временного содержания МО МВД «Верхнесалдинский», доставляемых в медицинские организации для медицинского освидетельствования на алкогольное и наркотическое опьянение, в 2019 -18 человек.

25. Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка на территории Верхнесалдинского городского округа на 2017-2022 годы» утверждена постановлением администрации городского округа от 12.10.2016  № 3268.

|  | План на 2020 год, тыс. рублей | Факт на 01.07.2020, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 3 781,1 | 45,1 | 1,2 |
| местный бюджет | 3 781,1 | 45,1 | 1,2 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2020 году утвержден постановлением администрации городского округа от 20.02.2020 № 561 (с изменениями от 15.05.2020 № 1193).

В отчетном периоде:

- Оплачены услуги связи Интернет-провайдера по выводу изображения с камер ВН ГТС в реальном времени на монитор дежурного ЕДДС МКУ «Управление гражданской защиты Верхнесалдинского городского округа» -4,2 тыс. рублей.

- Приобретен источник бесперебойного питания для системы видеонаблюдения прилегающей территории Верхнесалдинского ГТС-            10,9 тыс. рублей.

- Приобретены ручные металлодетекторы -30,0 тыс. рублей.

- Велась подготовка документов для заключения контрактов на:

поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию системы видеонаблюдения для территории места массового пребывания людей (парк им. Ю.А Гагарина);

приобретение призов.

Часть мероприятий муниципальной программы, направленных на организацию массовых профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения, профилактической игры «Путешествие в правоград», а также профилактические мероприятия для несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, не проводились в соответствии с Указом Президента РФ от 02.04.2020 № 239 и Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ.

26. Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма на территории Верхнесалдинского городского округа» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2019 № 2920.

|  | План на 2020 год, тыс. рублей | Факт на 01.07.2020, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 193,0 | 31,0 | 16,1 |
| местный бюджет | 193,0 | 31,0 | 16,1 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2020 году утвержден постановлением администрации городского округа от 13.03.2020 № 739.

В соответствии с планом мероприятий по реализации муниципальной программы в 2020 году бюджетные средства направлены на:

- Изготовление печатной продукции (буклетов) в количестве             4000 штук. Продукция роздана волонтерам для проведения работы по профилактике экстремизма -20,0 тыс. рублей.

- Размещение социальной рекламы. На видеоэкраны города запущена трансляция социального ролика, направленного на гармонизацию межнациональных и межконцессиональных отношений (срок демонстрации     1 месяц) -10,0 тыс. рублей.

- Изготовление печатной продукции (анкеты) в количестве 1000 штук. Продукция роздана волонтерам для проведения анкетирования среди жителей Верхнесалдинского городского округа.

В виду введенных ограничений по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на территории городского округа исполнение отдельных мероприятий муниципальной программы перенесено на 2 полугодие 2020 года.

27. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском городском округе в 2018-2024 годах» утверждена постановлением администрации городского округа от 28.09.2017 № 2797.

|  | План на 2020 год, тыс. рублей | Факт на 01.07.2020, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 154 519,6 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 44 195,7 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты | 18 900,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 90 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства заинтересованных лиц | 1 423,9 | 0,0 | 0,0 |

План мероприятий по реализации программы в 2020 году утвержден постановлением администрации городского округа от 01.04.2020 № 936.

Решением Думы городского округа от 10.07.2020 № 279 «О внесении изменений в решение Думы городского округа от 10.12.2019 № 241 «Об утверждении бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» объемы финансирования муниципальной программы изменены:

местный бюджет – 5050,4 тыс. рублей;

областной бюджет – 18900,0 тыс. рублей.

В рамках реализации программы запланированы следующие мероприятия:

- Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в городе Верхняя Салда.

- Комплексное благоустройство общественной территории «Комсомольский сквер» в г. Верхняя Салда.

18 января 2020 года между Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области и администрацией Верхнесалдинского городского округа заключено Соглашение о предоставлении из бюджета Свердловской области в 2020 году бюджету Верхнесалдинского городского округа субсидии в сумме 18 900,0 тыс. рублей на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды (далее –Соглашение).

Контракт на комплексное благоустройство общественной территории «Комсомольский сквер» в г. Верхняя Салда заключен 28.04.2020 на сумму       18 473,9 тыс. рублей.

20 мая 2020 года заключено дополнительное соглашение к Соглашению, в соответствии с которым уточнен объем субсидии из областного бюджета – 16 626,5 тыс. рублей.

28. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Верхнесалдинского городского округа до 2025 года», утверждена постановлением администрации городского округа от 12.10.2018 № 2743.

|  | План на 2020 год, тыс. рублей | Факт на 01.07.2020, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 18 886,2 | 8 983,8 | 47,6 |
| местный бюджет | 18 886,2 | 8 983,8 | 47,6 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2020 году утвержден приказом начальника Финансового управления от 09.01.2020 № 1.

Средства бюджета направлены на обеспечение деятельности Финансового управления администрации Верхнесалдинского городского округа, социальные выплаты гражданам, замещавшим муниципальные должности.

Целевой показатель «Обеспечение эффективной деятельности Финансового управления администрации Верхнесалдинского городского округа» при 95% годовом плане исполнен на 91,11%.

В отчетном периоде:

1. Соблюдены установленные законодательством сроки утверждения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа и доведения ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета, сроки формирования и предоставления отчетности об исполнении бюджета Верхнесалдинского городского округа.

2. Проведено 7 проверок за соблюдением бюджетного законодательства и 8 проверок в сфере закупок.

3. Соблюдены ограничения, установленные бюджетным законодательством предельного объема муниципального долга, предельного объема заимствований и объема дефицита бюджета Верхнесалдинского городского округа;

4. Размещены на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа решения о бюджете Верхнесалдинского городского округа на отчетный финансовый год и плановый период, годовой отчет об исполнении бюджета и ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета в отчетном финансовом году, бюджет для граждан.

29. Муниципальная программа «Создание системы кадастра недвижимости Верхнесалдинского городского округа», утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2019 № 2919.

|  | План на 2020 год, тыс. рублей | Факт на 01.07.2020, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 180,0 | 41,0 | 22,8 |
| местный бюджет | 180,0 | 41,0 | 22,8 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2020 году утвержден постановлением администрации городского округа от 27.01.2020 № 260 (с изменениями от 20.03.2020 № 833).

Планом мероприятий предусмотрена реализация следующих мероприятий:

1.	Проведение кадастровых работ и государственного кадастрового учета в отношении земельных участков в целях оформления права муниципальной собственности и решения вопросов местного значения либо в целях подготовки к предоставлению земельных участков на торгах, а также в целях реализации Закона Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ.

В отчетном периоде заключено 3 договора на проведение кадастровых работ на сумму 111,9 тыс. рублей. Выполнен один договор на сумму               21,0 тыс. рублей. Срок выполнения по 2 договорам- июль месяц.

Проведены необходимые мероприятия для заключения договора на выполнение кадастровых работ в отношении 1 земельного участка.

Невыполнение плана по кадастровым работам связано с тем, что проведение кадастровых работ в отношении земельных участков под кладбищами возможно было только после схода снежного покрова, с участием представителей Кушвинского лесничества, в связи с чем договор заключен 18.06.2020. Кадастровые работы в отношении земельного участка под открытую автостоянку севернее д. 1а по ул. Восточная не выполнены в связи с тем, что земельный участок на месте которого планируется размещение расширенной автостоянки, снят с кадастрового учета только 23.03.2020, до этого момента проведение кадастровых работ было не возможно, договор на работы заключен 02.06.2020. Земельный участок для строительства многоквартирного дома по ул. К-Либкнехта, д. 10 не образован в связи с отказом потенциального инвестора от планов по строительству.