## форма 1
Отчет
о реализации муниципальной программы
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности
Верхнесалдинского городского округа до 2021 года"
форма 1
Достижение целевых показателей муниципальной программы
за 2019 год
№ строки | № подпрограммы, цели, задачи, целевого показателя | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя* |  |  | Процент выполнения |  | Причины отклонений от планового значения
|  |  |  | план (год) | план (отчетный период) | факт | от годового значения | от значения отчетного периода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 1. | Подпрограмма "Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Верхнесалдинского городского округа до 2021 года"
2 | 1.1. | Цель Повышение безопасности проживания населения за счет развития и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе объектов общедомового имущества многоквартирных домов
3 | 1.1.1. | Задача Обеспечение необходимым объемом и качеством услуг потребителей
4 | 1.1.1.1. | Заменено водопроводных сетей (за год) | км | х | х | х | х | х | показатель с 2017 не рассчитывается
5 | 1.1.1.2. | Удельный вес протяженности водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности водопроводных сетей | процент | х | х | х | х | х | показатель с 2017 не рассчитывается
6 | 1.1.1.3. | Заменено канализационных сетей | км | х | х | х | х | х | показатель с 2017 не рассчитывается
7 | 1.1.1.4. | Удельный вес протяженности канализационных сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности канализационных сетей | процент | х | х | х | х | х | показатель с 2017 не рассчитывается
8 | 1.1.1.5. | Заменено тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении (за год) | км | х | х | х | х | х | показатель с 2017 не расчитывается
9 | 1.1.1.6. | Удельный вес протяженности тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении,нуждающихся в замене, в общей протяженности тепловых и паровых сетей (за год) | процент | х | х | х | х | х | показатель с 2017 не рассчитывается
10 | 1.1.1.7. | Количество модернизированныз котельных (нарастающим итогом) | единиц (шт.) | х | х | х | х | х | показатель с 2017 года не рассчитывается
11 | 1.1.1.8. | Удельный вес объектов котельных (дымовые трубы) приведенных к нормативным требованиям обеспечения безопасности | процент | х | х | х | х | х | показатель с 2017 не рассчитывается
12 | 1.1.1.12. | Протяженность вновь построенных сетей водоснабжения | км | х | х | х | х | х | показатель рассчитывается с 2021 года
13 | 1.1.1.13. | Удельный вес протяженности построенных сетей водоснабжения в общей протяженности сетей водоснабжения, запланированных к строительству | процент | х | х | х | х | х | показатель рассчитывается с 2021 года
14 | 1.1.1.14 | Доля утвержденных нормативных документов подлежащих ежегодной актуализации | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | показатель выполнен
15 | 1.1.1.13. | Удовлетворенность населения уровнем организации газоснабжения | процент | 91.53 | 91.53 | 91.53 | 0 | 0 | работы по мероприятию не проводились, в связи с перераспределением денежных средств
16 | 1.1.1.16. | Доля газифицированных сельских населенных пунктов находящихся на территории Верхнесалдинского округа | процент | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 0 | 0 | работы по мероприятию не проводились, в связи с перераспределением денежных средств
17 | 2. | Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Верхнесалдинского городского округа до 2021 года"
18 | 2.1. | Цель Повышение безопасности проживания населения за счет развития и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе объектов общедомового имущества многоквартирных домов
19 | 2.1.2. | Задача Обеспечение повышения энергетической эффективности использования лифтового хозяйства путем его модернизации
20 | 2.1.2.1. | Количество модернизированных лифтов (нарастающим итогом) | единиц (шт.) | х | х | х | х | х | показатель с 2018 года не рассчитывается
21 | 2.1.2.2. | Доля модернизированных лифтов в общем объеме лифтов, подлежащих модернизации (нарастающим итогом) | процент | х | х | х | х | х | показатель с 2018 года не рассчитывается
22 | 2.2. | Цель Повышение энергетической эффективности экономики, в том числе за счет энергосбережения
23 | 2.2.1. | Задача Повышение эффективности использования энергетических ресурсов
24 | Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективносит*
25 | 2.2.1.1. | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, поребляемой (используемой) на территории Верхнесалдинского городского округа | процент | х | х | х | х | х | показатель не расчитывается с 2019 года
26 | 2.2.1.2. | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Верхнесалдинского городского округа | процент | х | х | х | х | х | показатель не расчитывается с 2019 года
27 | 2.2.1.3. | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории Верхнесалдинского городского округа | процент | х | х | х | х | х | показатель не расчитывается с 2019 года
28 | 2.2.1.4. | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Верхнесалдинского городского округа | процент | х | х | х | х | х | показатель не расчитывается с 2019 года
29 | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе*
30 | 2.2.1.7. | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учрежденй (в расчете на 1 кв.м. общей площади) | кВт-ч/кв.м | х | х | х | х | х | показатель не расчитывается с 2019 года
31 | 2.2.1.8. | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учрежденй (в расчете на 1 кв.м. общей площади) | Гкал/кв.м | х | х | х | х | х | показатель не расчитывается с 2019 года
32 | 2.2.1.9. | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учрежденй (в расчете на 1чел.) | куб.м/чел. | х | х | х | х | х | показатель не расчитывается с 2019 года
33 | 2.2.1.10. | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учрежденй (в расчете на 1чел.) | куб.м/чел. | х | х | х | х | х | показатель не расчитывается с 2018 года
34 | 2.2.1.11. | Удельный расход газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учрежденй (в расчете на 1чел.) | куб.м/чел. | х | х | х | х | х | показатель не расчитывается с 2018 года
35 | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде*
36 | 2.2.1.14. | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | Куб. м/чел | 27.6 | 27.6 | х | х | х | показатель расчитывается до 01 марта 2020 года
37 | 2.2.1.15. | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. м общей площади) | Гкал/кв.м | 0.28 | 0.28 | х | х | х | показатель расчитывается до 01 марта 2020 года
38 | 2.2.1.16. | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | Куб. м/чел | 38.2 | 38.2 | х | х | х | показатель расчитывается до 01 марта 2020 года
39 | 2.2.1.17. | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах в расчете на 1 кв.м общей площади) | кВт-ч/кв.м | 0.0268 | 0.0268 | х | х | х | показатель расчитывается до 01 марта 2020 года
40 | 2.2.1.20. | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | Т.у.т./ тыс. кв.м. | х | х | х | х | х | показатель не рассчитывается с 2019 года
41 | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры*
42 | 2.2.1.22. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | Т.у.т./ Гкал | х | х | х | х | х | показатель не рассчитывается с 2019 года
43 | 2.2.1.23. | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии системах теплоснабжения | тыс. кВт-ч/ тыс. куб. м | х | х | х | х | х | показатель не рассчитывается с 2019 года
44 | 2.2.1.24. | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | процент | х | х | х | х | х | показатель не рассчитывается с 2019 года
45 | 2.2.1.25. | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | процент | х | х | х | х | х | показатель не рассчитывается с 2019 года
46 | 2.2.1.26. | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 м3 ) | тыс. кВт-ч/ тыс. куб. м | х | х | х | х | х | показатель не рассчитывается с 2019 года
47 | 2.2.1.27. | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 м3) | тыс. кВт-ч/ тыс. куб.м | х | х | х | х | х | показатель не рассчитывается с 2019 года
48 | 2.2.1.28. | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения | кВт-ч/км | х | х | х | х | х | показатель не расчитывается с 2019 года
49 | 2.2.1.29. | Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета энергоресурсов | процент | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | заявок на компенсацию расходов лиц,понесших расходы на оснащение приборами учета жилых и нежилых помещений,находящихся в муниципальной собственности округа, не поступало
50 | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе*
51 | 3. | Подпрограмма "Поддержка садоводческих, огороднических и ачных некоммерческих объединений"
52 | 3.1. | Цель Обеспечение поддержки садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объдинений, расположенных на территории Верхнесалдинского городского округа
53 | 3.1.1. | Задача Организация системы поддержки садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений
54 | 3.1.1.1. | Доля садоводческих, огородснических и дачных некоммерческих объединений, получивших субсидии на возмещение затрат на инженерное обеспечение территорий данных некоммерческих объединений от общего количества зарегистрированных на территории Верхнесалдинского городского округа садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений | процент | 26 | 26 | 21.7 | 83.4615 | 83.4615
55 | 3.1.1.2. | Доля неиспользуемых участков на территориях садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений | процент | х | х | х | х | х | показатель с 2017 не рассчитывается
56 | 3.1.1.3. | Доля используемых участков на территориях садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений | процент | 80.2 | 80.2 | 79.3 | 98.9 | 98.9
*наименования показателей указаны в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"

## Форма 2
Приложение 1 к Пояснительной записке
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности
Верхнесалдинского городского округа до 2021 года"
форма 2
Выполнение мероприятий
муниципальной программы
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности
Верхнесалдинского городского округа до 2021 года"
за 2019 год
№ строки | Наименование мероприятий/источники расходов на финансирование | объем расходов на выполнение мероприятий, тыс. руб. |  |  |  | Выполнение с учетом экономии, % | Информация о фактическом исполнении мероприятия
|  | план* | факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур) | выполнение, % | экономия по результатам проведенных конкурсных процедур
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Всего по муниципальной программе, в т.ч. | 2871.6 | 2861.1 | 99.6344
2 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | − | 0 | − | −
3 | Областной бюджет | 0 | 0 | − | 0 | − | −
4 | в т.ч. субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | − | 0 | − | −
5 | Местный бюджет | 2871.6 | 2861.1 | 99.6344
6 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −
7 | Капитальные вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −
8 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | − | 0 | − | −
9 | Областной бюджет | 0 | 0 | − | 0 | − | −
10 | в т.ч. субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | − | 0 | − | −
11 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −
12 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Прочие нужды | 2871.6 | 2861.1 | 99.6344 |  |  | −
14 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | − | −
15 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | − | −
16 | в т.ч. субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | − | −
17 | Местный бюджет | 2871.6 | 2861.1 | 99.6344 |  |  | −
18 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −
19 | Подпрограмма "Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Верхнесалдиинского городского округа до 2021 года"
20 | Всего по подпрограмме, в т.ч. | 2605.6 | 2605.5 | 99.9962 |  |  | −
21 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | − | 0 | − | −
22 | Областной бюджет | 0 | 0 | − | 0 | − | −
23 | в т.ч. субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | − | 0 | − | −
24 | Местный бюджет | 2605.6 | 2605.5 | 99.9962 |  |  | 0
25 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −
26 | 1.Капитальные вложения
27 | Всего по направлению "Капитальные вложения, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −
28 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | − | 0 | − | −
29 | Областной бюджет | 0 | 0 | − | 0 | − | −
30 | в т.ч. субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | − | 0 | − | −
31 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −
32 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −
33 | 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капительного строительства
34 | Мероприятие 1. Проведение мероприятий по проектированию, реконструкции, модернизации и строительству систем коммунальной инфраструктуры, всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −
35 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | − | 0 | − | −
36 | Областной бюджет | 0 | 0 | − | 0 | − | −
37 | в т.ч. субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | − | 0 | − | −
38 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Мероприятие 4. Модернизация котельной № 3, всего, в т.ч. | 0 | 0 | − | 0 | − | −
41 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | − | 0 | − | −
42 | Областной бюджет | 0 | 0 | − | 0 | − | −
43 | в т.ч. субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | − | 0 | − | −
44 | Местный бюджет | 0 | 0 | − | 0 | − | −
45 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | − | 0 | − | −
46 | Прочие нужды
47 | Всего по направлению "Прочие нужды", всего, в т.ч. | 2605.5 | 2605.5 | 99.9962 | 0 | 0 | −
48 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | − | 0 | − | −
49 | Областной бюджет | 0 | 0 | − | 0 | − | −
50 | в т.ч. субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | − | 0 | − | −
51 | Местный бюджет | 2605.5 | 2605.5 | 99.9962
52 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | − | 0 | − | −
53 | Мероприятие 1. Проведение мероприятий по проектированию, реконструкции, модернизации и строительству систем коммунальной инфраструктуры, всего, в т.ч. | 2605.5 | 2605.5 | 99.9962 |  |  | Проведены оплаты по муниципальным контрактам 2019 года на общую сумму - 2 605,5 тыс. руб.
54 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | − | 0 | − | −
55 | Областной бюджет | 0 | 0 | − | 0 | − | −
56 | в т.ч. субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | − | 0 | − | −
57 | Местный бюджет | 2605.5 | 2605.5 | 99.9962 | 0 | 0
58 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | − | 0 | − | −
59 | Мероприятие 3. Погашение организациями жилищно-коммунального хозяйства ВСГО задолженности за ТЭР | 0 | 0 | − | 0 | − | −
60 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | − | 0 | − | −
61 | Областной бюджет | 0 | 0 | − | 0 | − | −
62 | в т.ч. субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | − | 0 | − | −
63 | Местный бюджет | 0 | 0 | − | 0 | − | −
64 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | − | 0 | − | −
65 | Мероприятие 9. Проведение мероприятий по подготовке в деревне Северная, деревне Никитино, поселке Песчасный, поселке Басьяновский к отопительному сезону 2016-2017 годов | 0 | 0 | − | 0 | − | −
66 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | − | 0 | − | −
67 | Областной бюджет | 0 | 0 | − | 0 | − | −
68 | в т.ч. субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | − | 0 | − | −
69 | Местный бюджет | 0 | 0 | − | 0 | − | −
70 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | − | 0 | − | −
71 | Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Верхнесалдинского городского округа до 2021 года"
72 | Всего по подпрограмме, в т.ч. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | −
73 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | − | 0 | − | −
74 | Областной бюджет | 0 | 0 | − | 0 | − | −
75 | в т.ч. субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | − | 0 | − | −
76 | Местный бюджет | 10 | 0 |  | 0
77 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | − | 0 | − | −
78 | Всего по направлению "Капитальные вложения, в т.ч. | 0 | 0 | − | 0 | − | −
79 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | − | 0 | − | −
80 | Областной бюджет | 0 | 0 | − | 0 | − | −
81 | в т.ч. субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | − | 0 | − | −
82 | Местный бюджет | 0 | 0 | − | 0 | − | −
83 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | − | 0 | − | −
84 | 2.1. Бюджетные инвестиции в объекты капительного строительства
85 | Мероприятие 8. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, всего, в т.ч. | 0 | 0 | − | 0 | − | −
86 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | − | 0 | − | −
87 | Областной бюджет | 0 | 0 | − | 0 | − | −
88 | в т.ч. субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | − | 0 | − | −
89 | Местный бюджет | 0 | 0 | − | 0 | − | −
90 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | − | 0 | − | −
91 | Прочие нужды
92 | Всего по направлению "Прочие нужды", в т.ч. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | − | 0 | − | −
94 | Областной бюджет | 0 | 0 | − | 0 | − | −
95 | в т.ч. субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | − | 0 | − | −
96 | Местный бюджет | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −
98 | Мероприятие 5. Проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности инженерной инфраструктуры | 0 | 0 | − | 0 | − | −
99 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | − | 0 | − | −
100 | Областной бюджет | 0 | 0 | − | 0 | − | −
101 | в т.ч. субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | − | 0 | − | −
102 | Местный бюджет | 0 | 0 | − | 0 | − | −
103 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | − | 0 | − | −
104 | Мероприятияе 10. Оснащение индивидуальными приборами учета жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности Верхнесалдинского городского округа | 10 | 0 | 0 | 0 |  | заявок на компенсацию расходов лиц,понесших расходы на оснащение приборами учета жилых и нежилых помещений,находящихся в муниципальной собственности округа, не поступало
105 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | − | 0 | − | −
106 | Областной бюджет | 0 | 0 | − | 0 | − | −
107 | в т.ч. субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | − | 0 | − | −
108 | Местный бюджет | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | − | − | − | −
110 | Подпрограмма "Поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений"
111 | Всего по подпрограмме, в т.ч. | 256 | 255.6 | 99.8 | 0.4 |  | Положение о порядке предоставления субсии принято. (Постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 26.04.2019 № 1485). (***) Субсидия в сумме 255,6 тыс. руб. выплачена
112 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | − | 0 | − | −
113 | Областной бюджет | 0 | 0 | − | 0 | − | −
114 | в т.ч. субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | − | 0 | − | −
115 | Местный бюджет | 256 | 255.6 | 99.8438 | 0.4 |  | −
116 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | − | 0 | − | −
117 | Прочие нужды
118 | Всего по направлению "Прочие нужды", в т.ч. | 256 | 255.6 | 99.8438 | 0.4 |  | −
119 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | − | 0 | − | −
120 | Областной бюджет | 0 | 0 | − | 0 | − | −
121 | в т.ч. субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | − | 0 | − | −
122 | Местный бюджет | 256 | 255.6 | 99.8438 | 0.4
123 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | − | 0 | − | −
124 | Мероприятие 7. Предоставление субсидий садоводческим, огородническим и дачнымнекоммерческим объединениям, всего в т.ч. | 256 | 255.6 | 99.8438 | 0.4 |  | −
125 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | − | 0 | − | −
126 | Областной бюджет | 0 | 0 | − | 0 | − | −
127 | в т.ч. субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | − | 0 | − | −
128 | Местный бюджет | 256 | 255.6 | 99.8438 | 0.4 |  | Положение о порядке предоставления субсии принято. (Постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 26.04.2019 № 1485). (***) Субсидия в сумме 255,6 тыс. руб. выплачена
129 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | − | 0 | − | −