Приложение № 7

|  |
| --- |
| к Порядку формирования и  реализации муниципальных  программ Верхнесалдинского  городского округа |

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью**

**Верхнесалдинского городского округа»**

Форма 1

**Достижение целевых показателей муниципальной программы**

**За 12 месяцев 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя[\*](#sub_222) | | | Процент выполнения | | Причины отклонений от планового значения |
| план (год) | план (отчетный период) | факт |
| от годового значения | от значения отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Цель Оптимизация состава муниципального имущества | | | | | | | |
|  | Задача 1. Актуализация сведений по муниципальному имуществу, переданному в хозяйственное ведение муниципальным унитарным предприятиям | | | | | | | |
|  | **Целевой показатель** 1.1.1. Доля муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность, по которым актуализированы сведения | процентов | 100 | 75 | 75 | 75 | 100 | х |
|  | Задача 2. Увеличение доли объектов муниципального недвижимого имущества с государственной регистрацией прав на объекты | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1.2.1Доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Верхнесалдинского городского округа, с государственной регистрацией прав на объекты в общем числе таких объектов, подлежащих государственной регистрации | процентов от общего количества объектов, подлежащих регистрации | 99,0 | 99,0 | 75 | 75,7 | 75,7 | х |
|  | Задача 3 Обеспечение содержания муниципального имущества, проведение мероприятий по улучшению состояния муниципального имущества | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1.2.2 Количество объектов муниципальной собственности, в отношении которых проведены мероприятия по улучшению (сохранности) имущества | штук | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия не проведены в виду отсутствия денежных средств на выполнение мероприятий |
|  | Цель Обеспечение доходов местного бюджета от использования и приватизации муниципального имущества | | | | | | | |
|  | Задача 3. Обеспечение полноты и своевременности поступлений в местный бюджет доходов по источникам, закрепленным за отделом по управлению имуществом Верхнесалдинского городского округа торгов. | | | | | | | |
|  | Целевой показатель2.1.1. Доходы местного бюджета от использования и приватизации муниципального имущества | млн. руб. | 21,3 | 21,3 | 15,0 | 70,4 | 70,4 | Наличие просроченной задолженности арендаторов |

Форма 2

**Выполнение мероприятий муниципальной программы**

**«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью**

**Верхнесалдинского городского округа»**

за 12 месяцев 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | | | | выполнение с учетом экономии, процентов | Информация о фактическом исполнении мероприятия |
| план[\*](#sub_111) | факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур) | Выполнение процентов | экономия по результатам проведенных конкурсных процедур |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе | 1193,5,0 | 1143,4 | 95,8 | 0 | 95,8 | x |
|  | местный бюджет | 1193,5,0 | 1143,4 | 95,8 | 0 | 95,8 | х |
|  | Прочие нужды, в том числе | 1193,5,0 | 1143,4 | 95,8 | 0 | 95,8 | х |
|  | местный бюджет | 1193,5,0 | 1143,4 | 95,8 |  | 95,8 | х |
|  | Мероприятие 1.  Инвентаризация муниципального имущества и осуществление контроля за его сохранностью | - |  |  |  |  | х |
|  | местный бюджет | - |  |  |  |  | х |
|  | Мероприятие 2. Выявление неиспользуемых объектов муниципальной собственности, закрепленных за муниципальными учреждениями и муниципальными предприятиями | - | - | - | - | - | х |
|  | местный бюджет | - | - | - | - | - | х |
|  | Мероприятие 3. Анализ использования муниципального имущества | - |  |  |  |  | х |
|  | местный бюджет | - |  |  |  |  | х |
|  | Мероприятие 4. Выявление имущества, имеющего признаки бесхозяйного, проведение кадастровых работ, осуществление постановки на учет в качестве бесхозяйного имущества с последующей регистрацией права собственности округа, всего, из них | 211,0 | 211,0 | 100 | 0 | 100 | В отчетном периоде проведены мероприятия по проведению работ в отношении 108 бесхозяйных объектов |
|  | местный бюджет | 211,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
|  | Мероприятие 5. Проведение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, изготовление технических планов, получение кадастровых паспортов для передачи объектов в аренду и приватизации всего, из них | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В результате проведенных подготовительных работ установлена необходимость проведения дополнительных мероприятий. |
|  | местный бюджет | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
|  | Мероприятие 6. Выполнение работ по оценкерыночной стоимости годовой арендной платы за пользование муниципальным имуществом или проведение рыночной оценки стоимости имущества для приватизации - всего, из них | 30,5 | 30,5 | 100 | 0 | 100 | Проведена оценка в отношении 18 объектов недвижимого имущества с целью их последующей сдачи в аренду и приватизации |
|  | местный бюджет | 30,5 | 30,5 | 0 | 0 | 0 | х |
|  | Мероприятие 7. Содержание, текущий и капитальный ремонт объектов, составляющих муниципальную казну городского округа - всего, из них | 35,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрацией ВСГО с АО «Энергосбыт Т плюс» заключен агентский договор по начислению и сбору платы за пользование муниципальными жилыми помещениями на территории Верхнесалдинского городского округа с 01.11.2021 года. Оплата услуг по договору осуществиться в 2022 году. |
|  | местный бюджет | 35,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
|  | Мероприятие 8.  Проведение анализа эффективности ставок по сдаваемому в аренду имуществу на предмет их соответствия рыночным | - | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
|  | Мероприятие 9.  Расходы по уплате НДС в федеральный бюджет при зачислении в местный бюджет денежных средств от реализации муниципального имущества, передаче имущественных прав - всего, из них, | 893,9 | 893,9 | 100 | 0 | 100 | В 1 полугодии проведены торги по продаже муниципального имущества. |
|  | местный бюджет | 893,9 | 893,9 | 100 | 0 | 100 | Х |
|  | Мероприятие 10. Проведение аудиторских проверок муниципальных унитарных предприятий. | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |
|  | местный бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | Мероприятие 11. Оценка размера возмещения за нежилое помещение и долю общего имущества в многоквартирном доме при изъятии для муниципальных нужд земельного участка под жилым объектом. | 8,0 | 8,0 | 100 |  | 100 | Проведена оценка размера возмещения за нежилое помещение и долю общего имущества в многоквартирном доме при изъятии для муниципальных нужд в отношении 1 нежилого помещения. |
|  | местный бюджет | 8,0 | 8,0 | - | - | - | - |

Начальник УАГиМИ Н.С. Зыков

Шанцева Екатерина Сергеевна

(34345) 5-03-10