Доклад о ходе реализации муниципальных программ в Верхнесалдинском городском округе по итогам первого полугодия 2022 года

Бюджет Верхнесалдинского городского округа на 2022 год утвержден решением Думы городского округа от 14.12.2021 № 392 «Об утверждении бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» (в редакции решения Думы городского округа от 26.05.2022 № 436). Приложением № 5 вышеуказанного решения утвержден перечень муниципальных программ Верхнесалдинского городского округа, подлежащих реализации в 2022 году.

На финансирование 28 муниципальных программ в 2022 году запланированы средства в сумме 1 726 449,3 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета в сумме 924 784,6 тыс. рублей (в соответствии с бюджетной росписью), межбюджетные трансферты в сумме 768 859,4 тыс. рублей (в соответствии с бюджетной росписью), внебюджетные средства –              32 805,3 тыс. рублей.

Фактическое исполнение за 1 полугодие составило 782 935,5 тыс. рублей или 45,3 % от годового объема, в том числе средства местного бюджета в сумме 380 434,7 тыс. рублей, межбюджетные трансферты в сумме                     384 334,8 тыс. рублей, внебюджетные средства – 18 166,6 тыс. рублей.

1. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 26.09.2014 № 3001.

|  | План на 2022 год, тыс. рублей | Факт по 30.06.2022, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 3 502,0 | 1 345,4 | 38,4 |
| местный бюджет | 4 064,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2022 году утвержден постановлением администрации городского округа от 18.02.2022 № 552 (в редакции от 01.06.2022 № 1515).

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию четырех подпрограмм.

По подпрограмме «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Верхнесалдинского городского округа до 2024 года освоено 1 288,5 тыс. рублей:

в отчетном периоде оплачены работы по муниципальному контракту от 08.09.2021 № 76 на проведение проектно-изыскательских работ и разработку проектно-сметной документации с учетом прохождения государственной экспертизы для дальнейшей газификации жилых домов поселка Центральный, г. Верхняя Салда.

Муниципальный контракт от 16.04.2021 № 024 на разработку проектно-сметной документации по газоснабжению потребителей частного сектора деревни Северная Верхнесалдинского городского округа расторгнут, исполнитель не смог получить положительное заключение государственной экспертизы.

В отчетном периоде заключен муниципальный контракт по актуализация схемы теплоснабжения Верхнесалдинского городского округа, схем водоснабжения и водоотведения Верхнесалдинского городского округа, цена контракта 83,06 тыс. рублей, в стадии исполнения.

По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Верхнесалдинского городского округа» запланировано мероприятие по оснащению индивидуальными приборами учета жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности Верхнесалдинского городского округа. Выполнение данного мероприятия достигается путем компенсации расходов лицам, понесших фактические расходы на оснащение индивидуальными приборами учета жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности Верхнесалдинского городского округа.

Положение о порядке компенсации расходов лиц, понесших фактические расходы на оснащение индивидуальными приборами учета жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности Верхнесалдинского городского округа, утверждено постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 09.07.2019 № 2072.

В отчетном периоде заявки на компенсацию за ранее установленные приборы учета холодного, горячего водоснабжения и электроснабжения не поступали.

Подпрограмма «Поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений до 2024 года».

Постановлением администрации Верхнесалдинского городского округ от 09.06.2022 № 1655 утверждено положение о порядке предоставления в          2022 году субсидий садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям, расположенным на территории Верхнесалдинского городского округа.

Подача заявок от садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений осуществляется до 07 октября текущего года.

По подпрограмме «Чистая вода» освоено 56,9 тыс. рублей:

в отчетном периоде приобретены расходные материалы для блочно-модульной станции в пос. Басьяновский.

2. Муниципальная программа «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 06.10.2014 № 3067.

|  | План на 2022 год, тыс. рублей | Факт по 30.06.2022, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2 637,0 | 318,1 | 12,1 |
| местный бюджет | 2 637,0 | 318,1 | 12,1 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2022 году утвержден постановлением администрации городского округа от 15.02.2022 № 506.

В отчетном периоде:

- Оплачены взносы на капитальный ремонт за муниципальный жилищный фонд Верхнесалдинского городского округа, оплата на капитальный ремонт которых поступает на специальный счет – 302,3 тыс. рублей (в соответствии с выставленными счетами).

За отчетный период оплата взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилищный фонд, оплата на капитальный ремонт которых поступает в «общий котел», не проводилась, так как в 2021 году проведены мероприятия по актуализации перечня жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности Верхнесалдинского городского округа, в связи с чем произошло уменьшение количества муниципальных помещений, за которые у Верхнесалдинского городского округа имеется обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.

В 2022 году на территории Верхнесалдинского городского округа выполняются работы по капитальному ремонту 12 многоквартирных домов. Капитальный ремонт проводится в соответствии с графиком. Окончание работ запланировано в 4 квартале 2022 года.

- Оплачены работы по проведению технической инвентаризации многоквартирных домов – 15,8 тыс. рублей.

3. Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства и обеспечение населения доступным и комфортным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2019 № 2917.

|  | План на 2022 год, тыс. рублей | Факт по 30.06.2022, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 38 164,2 | 8 558,5 | 22,4 |
| местный бюджет | 26 587,1 | 2 238,6 | 8,4 |
| межбюджетные трансферты | 3 377,1 | 1 237,8 | 36,7 |
| внебюджетные средства | 8 200,0 | 5 082,1 | 62,0 |

План мероприятий по реализации программы в 2022 году утвержден постановлением администрации городского округа от 28.01.2022 № 182 (в редакции от 01.06.2022 № 1523).

В соответствии с планом средства направлены на реализацию четырех подпрограмм.

В отчетном периоде:

По подпрограмме «Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа» в отчетном периоде средства не освоены.

В результате реализации в 2021 году региональной программы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 01.04.2019 № 208-ПП «Об утверждении региональной программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах» по Верхнесалдинскому городскому округу не переселенным осталось только жилое помещение, расположенное по адресу: дер. Северная, ул. Красноармейская, д. 33, кв. 3.

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 12.05.2022 № 321-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской области от 04.02.2021 № 37-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 2021 - 2023 годах в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» Верхнесалдинскому городскому округу выделены средства для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа в размере 1860,5 тыс. рублей.

Администрация Верхнесалдинского городского округа направила в Верхнесалдинский районный суд Свердловской области исковое заявление о снятии с регистрационного учета нанимателя вышеуказанного жилого помещения, в связи с выездом нанимателя в другое место жительства. Необходимость в переселении граждан из данного жилого помещения отсутствует, запланированные бюджетные средства будут возвращены в федеральный и областной бюджеты.

На переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного по адресу: г. Верхняя Салда, ул. Народная Стройка, д. № 11, запланированы бюджетные средства в размере 24 034,1 тыс. рублей.

20 мая 2022 года заключен договор на выполнение работ по оценке рыночной стоимости имущества жилого назначения для осуществления выплат лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены за изымаемые жилые помещения на сумму 51,0 тыс. рублей. Оплата договора будет выполнена во 2 полугодии 2022 года.

Каждому собственнику жилых помещений, расположенных по адресу:                г. Верхняя Салда, ул. Народная Стройка, д. № 11, направлены требования о сносе многоквартирного дома и уведомления о намерении участвовать или не участвовать в сносе многоквартирного дома.

По подпрограмме «Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма муниципального жилищного фонда» ремонт жилых помещений для предоставления их малоимущим гражданам по договору социального найма муниципального жилищного фонда в 1 полугодии 2022 года не производился

По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей». Бюджетные средства в сумме 1516,4 тыс. рублей перечислены на спецсчет. Освоено всего     4967,1 тыс. рублей, в том числе 147,4 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 520,9 тыс. рублей – средства областного бюджета,                    816,7 тыс. рублей – средства местного бюджета, 3482,1 тыс. рублей- внебюджетные средства.

28 января 2022 года заключено соглашение между Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области и администрацией Верхнесалдинского городского округа о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету.

Получена выписка из списка молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в 2022 году по Свердловской области, утвержденная приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.

28.02.2022 четыре молодых семьи получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в 2022 году, со сроком действия до 28.09.2022. Две молодых семьи реализовали право, приобрели жилые помещения с привлечением кредитных средств.

По подпрограмме «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» освоено 1950,2 тыс. рублей, в том числе 109,7 тыс. рублей – средства областного бюджета, 240,5 тыс. рублей – средства местного бюджета, 1600,0 тыс. рублей – внебюджетные средства.

14 февраля 2022 года заключено Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области, на предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий в 2022 году.

28.02.2022 одна молодая семья получила свидетельство о праве на получение региональной социальной выплаты на улучшение жилищных условий и приобрела жилое помещение общей площадью 69,5 кв. метров с привлечением кредитных средств.

4. Муниципальная программа «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства Верхнесалдинского городского округа» утверждена постановлением администрации городского округа от 29.10.2021    № 2847.

|  | План на 2022 год, тыс. рублей | Факт по 30.06.2022, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 78 343,6 (*) | 19 194,3 | 24,5 |
| местный бюджет | 77 250,8 | 18 946,3 | 24,5 |
| межбюджетные трансферты | 1 092,8 | 248,0 | 22,7 |

(*) –сумма по бюджетной росписи.

План мероприятий по реализации программы в 2022 году утвержден постановлением администрации городского округа от 02.03.2022 № 664 (в редакции от 08.06.2022 № 1580).

В отчетном периоде оплачены:

1. Работы по строительству линий наружного освещения «Квартал «Е»        г. Верхняя Салда (от бывшего маг. «Хозяйственный» ул. К. Маркса, д. 49,          д. 49а, д. 51 до ЦГБ ул. Р. Молодежи, д. 2А» -6 041,6 тыс. рублей;

2. Уличное освещение (текущее обслуживание и ремонт сетей наружного освещения, стоимость уличного освещения) -10 049,4 тыс. рублей.

- Обрезка деревьев и кустарников на территории -649,9 тыс. рублей.

- Аккарицидная обработка территорий городских парков и скверов в г. Верхняя Салда – 41,4 тыс. рублей.

- Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и  поселений – 2 164,0 тыс. рублей:

- содержание дворовых территорий и территорий, не входящих в придомовые;

- услуги по уборке случайного мусора, урн, сбору листвы и вывозу с территорий, не входящих в придомовые, в том числе при проведении мероприятий по благоустройству к праздникам;

- подбор и утилизация павших животных.

- Отлов, транспортировка, временное содержание собак без владельцев – 248,0 тыс. рублей (областной бюджет).

В рамках реализации программы заключены контракты на:

- Разработку проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по строительству объекта «Пешеходный мост через реку Салда в районе дома        № 75 по ул. Уральских Добровольцев г. Верхняя Салда», срок выполнения работ – в течение 8 месяцев с момента заключения Контракта. Плановое строительство пешеходного моста через реку Салда в районе дома № 75 по     ул. Уральских Добровольцев г. Верхняя Салда будет происходить поэтапно в период с 2022 года по 2024 год.

- Кошение травы.

- Посадку и уход за растениями.

5. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2014 № 3156.

|  | План на 2022 год, тыс. рублей | Факт по 30.06.2022, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 72 371,0 | 17 629,7 | 24,4 |
| местный бюджет | 72 371,0 | 17 629,7 | 24,4 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2022 году утвержден постановлением администрации городского округа от 03.02.2022 № 413 (в редакции от 20.06.2022 № 1734).

В соответствии с планом средства бюджета направлены на реализацию четырех подпрограмм.

В отчетном периоде:

По подпрограмме «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»:

заключены контракты на:

- Ремонт автобусных остановок.

- Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения от пересечения автодороги ул. Молодежный поселок у д. 72 до пересечения автодороги ул. Сабурова у д. 13.

- Обустройство транспортной инфраструктуры земельных участков для ИЖС, выданных многодетным семьям.

Подготовлено техническое задание на организацию водоотведения вдоль домов № 125, 127, 129 по ул. Рабочей Молодежи.

По подпрограмме «Содержание дорожного хозяйства» освоено       14 869,4 тыс. рублей.

Контракты заключены на все мероприятия подпрограммы, оплата производится в соответствии с выставленными счетами.

В отчетном периоде:

- Произведена оплата по контрактам на:

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, тротуаров общего пользования и подходов к пешеходным переходам, автобусных остановок в г. Верхняя Салда за период с 01.01.2022 по 30.06.2022, оплата контрактов 2021 года– 14 077,3 тыс. рублей;

- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельских населенных пунктах– 530,9 тыс. рублей;

- Содержание подъездной автомобильной дороги к п. Свободный (от          32 км автодороги г. Нижний Тагил - г. Верхняя Салда до железнодорожного переезда ст. Ива) – 261,2 тыс. рублей;

- Заключен контракт на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, тротуаров общего пользования и подходов к пешеходным переходам, автобусных остановок в г. Верхняя Салда за период с 01.07.2022 по 31.08.2022.

- Подготовлено техническое задание на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, тротуаров общего пользования и подходов к пешеходным переходам, автобусных остановок в г. Верхняя Салда за период с 01.09.2022 по 31.12.2022.

По подпрограмме «Дорожная безопасность» освоено                         2 760,3 тыс. рублей.

- Проведена оплата в соответствии с выставленными счетами по контрактам на:

установку и техническое обслуживание дорожных знаков –                   720,5 тыс. рублей;

эксплуатацию и оплату электроэнергии светофорных объектов –         392,2 тыс. рублей;

нанесение разметки на проезжую часть – 1 647,6 тыс. рублей.

Аукцион на заключение муниципального контракта на обустройство пешеходных переходов в соответствии с новыми национальными стандартами не состоялся, в связи с отсутствием заявок. Готовятся документы для проведения повторного аукциона на заключение муниципального контракта.

По подпрограмме «Развитие пассажирского транспорта» освоено     0,003 тыс. рублей.

Заключены 4 контракта на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам на территории Верхнесалдинского городского округа в 2022 году.

6. Муниципальная программа «Обеспечение безопасного природопользования на территории Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2014 № 3157.

|  | План на 2022 год, тыс. рублей | Факт по 30.06.2022, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 6 094,5 | 2 598,9 | 42,6 |
| местный бюджет | 6 094,5 | 2 598,9 | 42,6 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2022 году утвержден постановлением администрации городского округа от 28.01.2022 № 179 (в редакции от 16.06.2022 № 1708).

В соответствии с планом средства бюджета направлены на реализацию двух подпрограмм:

По подпрограмме «Экологическая безопасность» освоено                       2 598,9 тыс. рублей.

В отчетном периоде оплачены:

- контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов (контракт 2021 года) – 2208,7 тыс. рублей;

- мероприятия по содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (по факту выставленных счетов) – 389,3 тыс. рублей.

Заключены контракты на:

- Ликвидацию несанкционированных свалок;

- Очистку территории береговой зоны пруда от мусора;

- Создание мест накопления ТКО (контейнерных площадок);

- Проведение химико-бактериологических анализов воды источников нецентрализованного водоснабжения;

- Проведение контроля качества атмосферного воздуха в городе.

По подпрограмме «Использование, охрана, защита и воспроизводство лесов» реализация мероприятий запланирована во 2 полугодии.

7. Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории Верхнесалдинского городского округа до       2024 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 10.11.2014 № 3405.

|  | План на 2022 год, тыс. рублей | Факт по 30.06.2022, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 16 319,3 | 8 293,2 | 50,8 |
| местный бюджет | 16 319,3 | 8 293,2 | 50,8 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |
| План мероприятий по реализации программы в 2022 году утвержден постановлением администрации городского округа от 03.02.2022 № 417. В соответствии с планом средства бюджета направлены на реализацию четырех подпрограмм. По подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Верхнесалдинского городского округа» освоено 486,1 тыс. рублей. В отчетном периоде: произведена оплата по контрактам на: Приобретение горюче-смазочных материалов для обеспечения противопожарных мероприятий – 2,9 тыс. рублей. Страхование добровольных пожарных и граждан, принимающих участие в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в борьбе с пожарами -7,5 тыс. рублей. Проведение мероприятий по защите населенных пунктов от пожаров (противопожарное опахивание населенных пунктов, обустройство защитных полос, противопожарных разрывов и т.д.) – 298,0 тыс. рублей. Приобретение пожарных гидрантов в комплекте – 177,7 тыс. рублей. По подпрограмме «Совершенствование гражданской обороны, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Верхнесалдинского городского округа» освоено 210,8 тыс. рублей. В отчетном периоде: произведена оплата: По техническому обслуживанию оборудования МСО (комплекса программно-технических средств оповещения «Грифон» (далее – КПТСО «Грифон») и оборудования уличных пунктов оповещения (пос. Басьяновский, д. Никитино, д. Северная, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени А.С. Пушкина») – 85,4 тыс. рублей (оплата производится согласно ежемесячных счетов фактур). Контракт заключен на 307,3 тыс. рублей. Радиосвязи ООО «РАДИО-СИТИ» - 15,0 тыс. рублей (оплата производится согласно ежемесячных счетов фактур). Договор заключен на сумму 36,0 тыс. рублей. Подвижной радиотелефонной связи в сети оператора связи ООО «Екатеринбург-2000» -12,0 тыс. рублей (оплата производится согласно ежемесячных счетов фактур). Договор заключен на сумму 28,8 тыс. рублей. Поставки и установки уличных знаков и стендов по безопасности на водных объектах – 15,7 тыс. рублей. Приобретения лодочных подвесных моторов -98,0 тыс. рублей. По налогам – 0,4 тыс. рублей. По подпрограмме «Обеспечение деятельности МКУ «Управление гражданской защиты Верхнесалдинского городского округа» освоено 5 863,4 тыс. рублей. Средства направлены на обеспечение деятельности МКУ «Управление гражданской защиты Верхнесалдинского городского округа». По подпрограмме «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Верхнесалдинского городского округа» освоено 1732,9 тыс. рублей. Произведена оплата по контракту «Разработка ПСД на создание (внедрение) ПС АПК «Безопасный город» на территории городского округа». 8. Муниципальная программа «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 07.16.2014 № 2186. План на 2022 год, тыс. рублей Факт по 30.06.2022, тыс. рублей Исполнение, % Всего 662,0 462,0 69,8 местный бюджет 662,0 462,0 69,8 межбюджетные трансферты - - - План мероприятий по реализации программы в 2022 году утвержден постановлением администрации городского округа от 22.02.2022 № 590 (с изменениями от 18.05.2022 № 1344). В соответствии с планом средства бюджета направлены на реализацию одной подпрограммы. По подпрограмме «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» перечислены субсидии в сумме 462,0 тыс. рублей: В целях реализации подпрограммы: постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 01.03.2022 № 603 утверждено Положение о предоставлении субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в 2022 году. Проведен конкурсный отбор на право получения субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в 2022 году. Постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 08.04.2022 № 992 утвержден Перечень получателей субсидий в 2022 году. 20.04.2022 заключено Соглашение о предоставлении субсидии Фонду «Верхнесалдинский центр развития предпринимательства», победителю конкурсного отбора. Показатели результативности в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии Фонду «Верхнесалдинский центр развития предпринимательства будут достигнуты во 2 полугодии 2022 года. Решением Наблюдательного совета Фонда «Верхнесалдинский центр развития предпринимательства» № 14-2022 от 08.04.2022 приняты следующие документы: Положение о предоставлении поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, планирующим осуществлять предпринимательскую деятельность, по проведению семинаров, круглых столов, вебинаров. Положение о порядке предоставления субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат по оплате базового комплекса услуг Верхнесалдинского бизнес-инкубатора (далее-Положение). Все нормативные правовые акты размещены на официальном сайте Фонда «Верхнесалдинский центр развития предпринимательства» http://www.biznes-vs.ru/. В ходе выполнения мероприятий за отчетный период было обеспечено функционирование официального сайта Фонда (http://www.biznes-vs.ru/) и раздела муниципального образования на официальном сайте Свердловской области в сфере развития малого и среднего предпринимательства (www.66msp.ru). Для обеспечения функционирования сайта Фонда и раздела муниципального образования на официальном сайте Свердловской области в сфере развития малого и среднего предпринимательства на регулярной основе размещается информация об организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, условиях и порядке оказания такими организациями поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства; об объявленных конкурсах на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; о проводимых мероприятиях, направленных на продвижение территории муниципального образования (привлечение инвесторов на территорию муниципального образования); иной необходимой для развития субъектов малого и среднего предпринимательства информации (экономической, правовой, статистической, производственно-технологической, информации в области маркетинга). Реестр СМСП-получателей поддержки размещен на сайте https://www.nalog.ru. За отчетный период 2022 года Фондом оказано: 1982 бухгалтерских услуг; 85 консультационных услуг. Количество уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку Фонда за отчетный период- 190, что составляет 20% от общего количества СМСП, зарегистрированных на территории ВСГО. Администрация Верхнесалдинского городского округа во взаимодействии с Фондом на территории Верхнесалдинского городского округа Верхнесалдинского городского округа: размещает и актуализирует на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа в разделе «Экономика и финансы», «Предпринимательство», «Государственная и муниципальная поддержка» http://v-salda.ru/ekonomika/predprinimatelstvo/gosudarstvennaya-i-munitsipalnaya podderzhka/ информационные материалы о гарантийной и финансовой поддержке АО «Корпорация МСП» и АО «МСП Банк»; консультирует, оказывает помощь в заполнении субъектами МСП первичных документов для обращения за финансовой поддержкой к участникам национальной гарантийной системы (НГС), выявляет заинтересованных предпринимателей в такой поддержке, приглашает к участию в видеоконференции, проводимой АО «Корпорация МСП», предпринимателей, реализующих и (или) планирующих к реализации инвестиционные проекты на территории Верхнесалдинского городского округа. В целях информирования СМСП на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа в разделе «Экономика и финансы» созданы разделы: «Налоговая политика», где размещены материалы о действующих налоговых преференциях для СМСП. «Специальный налоговый режим для самозанятых граждан» (http://v-salda.ru/ekonomika/spetsialnyy-nalogovyy-rezhim-dlya-samozanyatykh-grazhdan.) (далее-Сайт), в котором размещена информация по продвижению специального налогового режима для самозанятых граждан со ссылкой на сайт ФНС России. 9. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Верхнесалдинском городском округе до 2025 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.08.2014 № 2573. План на 2022 год, тыс. рублей Факт по 30.06.2022, тыс. рублей Исполнение, % Всего 5 105,0 1 773,1 34,7 местный бюджет 5 105,0 1 773,1 34,7 межбюджетные трансферты - - - План мероприятий по реализации программы в 2022 году утвержден постановлением администрации городского округа от 11.02.2022 № 449 (в редакции от 11.05.2022 № 1304). В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм. По подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта в Верхнесалдинском городском округе до 2025 года»: В отчетном периоде массовые физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия проведены согласно утвержденного Календарного Плана. В отчетном периоде заключен контракт на приобретение наградной атрибутики в сумме 398,0 тыс. рублей. Оплата произведена в июле месяце. По подпрограмме «Развитие потенциала молодежи в Верхнесалдинском городском округе до 2025 года» освоено 1 694,8 тыс. рублей. Средства направлены на обеспечение деятельности МКУ «Молодежный центр». По подпрограмме «Патриотическое воспитание граждан в Верхнесалдинском городском округе до 2025 года» освоено 78,3 тыс. рублей: В отчетном периоде: Проведены 5-дневные учебные сборы для допризывной молодежи. Организовано горячее питание. Приобретены призы для участников патриотического фестиваля «Моя гордость – Россия». |

10. Муниципальная программа «Развитие системы образования в Верхнесалдинском городском округе» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2019 № 2918.

|  | План на 2022 год, тыс. рублей | Факт по 30.06.2022, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 1 058 047,0 (*) | 521 194,9 | 49,3 |
| местный бюджет | 436 619,1 | 196 869,4 | 45,1 |
| межбюджетные трансферты | 621 427,9 | 324 325,5 | 52,2 |

(*) в соответствии со сводной бюджетной росписью.

План мероприятий по реализации программы в 2022 году утвержден приказом Управления образования администрации от 25.02.2022 № 117 (с изменениями от 30.06.2022 № 245).

Средства бюджета направлены на реализацию пяти подпрограмм.

По подпрограмме «Развитие системы дошкольного образования в Верхнесалдинском городском округе» освоено 190 862,7 тыс. рублей.

Средства направлены на:

- Организацию предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях – 67 919,6 тыс. рублей (местный бюджет);

- Финансирование расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций – 121 180,5 тыс. рублей (областной бюджет);

- Финансирование расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек – 1 762,6 тыс. рублей (областной бюджет).

По подпрограмме «Развитие системы общего образования в Верхнесалдинском городском округе» освоено 250 057,6 тыс. рублей.

Средства направлены на:

- Организацию предоставления общего образования и создание  условий для содержания  детей в муниципальных общеобразовательных  организациях – 52 256,1тыс. рублей (местный бюджет).

- Финансирование расходов на оплату труда общеобразовательных организаций – 161 562,2 тыс. рублей (областной бюджет).

- Финансирование расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения -7 861,5 тыс. рублей.

- Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях –        2 164,7 тыс. рублей (местный бюджет), 8 712,7 тыс. рублей (областной бюджет).

- Организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях – 6 678,8 тыс. рублей (областной бюджет).

- Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (социальные выплаты гражданам) -714,6 тыс. рублей (областной бюджет);

- Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций -             10 107,0 тыс. рублей (областной бюджет).

По подпрограмме «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Верхнесалдинском городском округе» освоено   32 202,5 тыс. рублей.

Средства направлены на:

- Организацию предоставления дополнительного образования детей  в муниципальных  организациях дополнительного образования –                        19 893,2 тыс. рублей (местный бюджет);

- Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (местный бюджет) -5 011,8 тыс. рублей;

- Организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в Верхнесалдинском городском округе – 2 333,3 тыс. рублей (местный бюджет);

- Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья – 4 395,2 тыс. рублей (областной бюджет).

- Обеспечение мероприятий по организации трудоустройства подростков -435,1 тыс. рублей;

- Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) -133,9 тыс. рублей, в том числе 123,9 тыс. рублей (областной бюджет).

По подпрограмме «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций Верхнесалдинского городского округа» освоено 26 903,6 тыс. рублей.

В отчетном периоде бюджетные средства направлены:

- На реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности образовательных организаций – 6 434,9 тыс. рублей.

- Ремонт, исполнение предписаний и приведение в соответствии с требованиями пожарной безопасности, санитарного законодательства, а также иных надзорных органов зданий и помещений, в которых размещены муниципальные образовательные организации	- 17 654,0 тыс. рублей.

- Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся -311,8 тыс. рублей в том числе 155,9 тыс. рублей – областной бюджет.

- Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, малых городах – 807,3 тыс. рублей.

- Создание безопасных условий пребывания в муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления – 1695,6 тыс. рублей, в том числе 1070,6 тыс. рублей – областной бюджет.

По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Верхнесалдинском городском округе» освоено 21 168,5 тыс. рублей.

Средства направлены на обеспечение деятельности Управления образования администрации, учреждений, подведомственных Управлению образования администрации, социальные выплаты гражданам.

11. Муниципальная программа «Развитие культуры в Верхнесалдинском городском округе» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2019 № 2916.

|  | План на 2022 год, тыс. рублей | Факт по 30.06.2022, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 128 594,8 | 65 062,8 | 50,6 |
| местный бюджет | 103 989,5 | 51 978,3 | 50,0 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |
| внебюджетные средства | 24 605,3 | 13 084,5 | 53,18 |

План мероприятий по реализации программы в 2022 году утвержден постановлением администрации городского округа от 16.06.2022 № 1700.

Средства бюджета направлены на реализацию двух подпрограмм.

По подпрограмме «Развитие культурно-досуговой деятельности, библиотечного, музейного дела и кинообслуживания населения» освоено 41 790,2 тыс. рублей, в том числе 33 070,1 тыс. рублей – средства местного бюджета, 8 720,1 тыс. рублей- внебюджетные средства.

Бюджетные средства направлены на:

- Выполнение муниципального задания на организацию деятельности муниципального музея, учреждений культуры культурно - досуговой сферы, организацию библиотечного обслуживания населения, на приобретение устройств (средств) дезинфекции, медицинского контроля, средств индивидуальной защиты – 31 859,5 тыс. рублей.

Внебюджетные средства расходовались в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности и заключенными договорами.

- Мероприятия, направленные на повышение безопасности учреждений в сфере культуры  – 1 030,6 тыс. рублей.

- Организацию проведения капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности и санитарного законодательства – 180,0 тыс. рублей.

По подпрограмме «Развитие образования в сфере культуры» освоено  23 272,6  тыс. рублей, в том числе 18 908,2 тыс. рублей – средства местного бюджета, 4 364,4 тыс. рублей- внебюджетные средства.

Бюджетные средства направлены на:

- Выполнение муниципального задания на организацию деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры -17 672,6 тыс. рублей.

Внебюджетные средства расходовались в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности и заключенными договорами.

- Мероприятия, направленные на повышение безопасности учреждений в сфере культуры – 1 235,6 тыс. рублей.

12. Муниципальная программа «Строительство объектов социальной сферы в Верхнесалдинском городском округе» утверждена постановлением администрации городского округа от 16.10.2019 № 2929.

|  | План на 2022 год, тыс. рублей | Факт по 30.06.2022, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Средства на реализацию программы не предусмотрены.

13. Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Верхнесалдинского городского округа» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2019 № 2921.

|  | План на 2022 год, тыс. рублей | Факт по 30.06.2022, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 3 702,0 | 3 343,4 | 90,3 |
| местный бюджет | 3 702,0 | 3 343,4 | 90,3 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2022 году утвержден постановлением администрации городского округа от 25.02.2022 № 596 (в редакции от 20.06.2022 № 1736).

В отчетном периоде бюджетные средства направлены на:

- Выполнение работ по оценке рыночной стоимости годовой арендной платы за пользование муниципальным имуществом или проведение рыночной оценки стоимости имущества для приватизации – 10,1 тыс. рублей.

Проведена оценка в отношении 10 объектов недвижимого имущества с целью их последующей сдачи в аренду и приватизации.

- Содержание, текущий и капитальный ремонт объектов, составляющих муниципальную казну городского округа – 5,3 тыс. рублей.

Администрацией городского округа с АО «Энергосбыт Т плюс» заключен агентский договор по начислению и сбору платы за пользование муниципальными жилыми помещениями на территории Верхнесалдинского городского округа.

- Выплату возмещения за нежилое помещение и долю общего имущества в многоквартирном доме при изъятии для муниципальных нужд земельного участка под жилым объектом – 3 328,0 тыс. рублей

14. Муниципальная программа «Реализация и развитие муниципального управления в Верхнесалдинском городском округе до 2024 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 14.10.2014   № 3147.

|  | План на 2022 год, тыс. рублей | Факт по 30.06.2022, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 58 154,2 | 26 531,3 | 45,6 |
| местный бюджет | 57 701,7 | 26 372,4 | 46,3 |
| межбюджетные трансферты | 452,5 | 158,9 | 35,1 |

План мероприятий по реализации программы в 2022 году утвержден постановлением администрации городского округа от 27.01.2022 № 166 (с изменениями от 18.04.2022 № 1096).

В соответствии с планом мероприятий бюджетные средства направлены на:

- Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий (произведены расходы на выплату заработной платы секретарю административной комиссии).

- Финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению, ежегодному изменению и дополнению списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции.

- Обеспечение деятельности главы городского округа и администрации Верхнесалдинского городского округа.

15. Муниципальная программа «Адресная поддержка населения Верхнесалдинского городского округа до 2025 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.09.2014 № 2884.

|  | План на 2022 год, тыс. рублей | Факт на 30.06.2022, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 116 513,0 | 58 774,9 | 50,4 |
| местный бюджет | 1 661,0 | 688,9 | 41,5 |
| межбюджетные трансферты | 114 852,0 | 58 086,0 | 50,6 |

План мероприятий по реализации программы в 2022 году утвержден постановлением администрации городского округа от 08.02.2022 № 420.

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм.

По подпрограмме «Реализация дополнительных мер социальной помощи отдельным категориям граждан в Верхнесалдинском городском округе» освоено 674,2 тыс. рублей (местный бюджет), в том числе:

- Выплаты денежного вознаграждения лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Верхняя Салда», «Почетный гражданин Верхнесалдинского городского округа» и ветеранам Великой Отечественной войны – 394,3 тыс. рублей.

Перечислены ежемесячные денежные выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Верхняя Салда», «Почетный гражданин Верхнесалдинского городского округа». Почетным гражданам ежемесячно на лицевой счет перечисляется денежное вознаграждение в размере 5750 рублей.

63 ветеранам и участникам ВОВ к Дню Победы произведена единовременная денежная выплата;

2. Мероприятия, направленные на поддержку старшего поколения и граждан в трудной жизненной ситуации -190,9 тыс. рублей.

В канун празднования 76-годовщины Дня Победы ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла вручены 100 продуктовых наборов стоимостью 400 рублей.

Для активистов Совета ветеранов Верхнесалдинского городского округа организована экскурсионная поездка в Литературно-мемориальный музей     Д.Н. Мамина-Сибиряка в пос. Висим.

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области администрацией городского округа совместно с Управлением социальной политики по Верхнесалдинскому району 30 семейным парам, вручены знаки отличия Свердловской области «Совет да любовь». Семья Зиминых в Год Культурного наследия была удостоена награды «За любовь и верность». При вручении наград каждой паре вручалось по коробке конфет и букеты цветов из средств бюджета городского округа.

3. Выплаты материальной помощи отдельным категориям граждан, проживающим на территории Верхнесалдинского городского округа -           89,0 тыс. рублей.

Бюджетные средства направлены на предоставление мер социальной поддержки 24 гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в размере от 500 рублей до 2000,0 рублей (выплаты носят заявительный характер).

По подпрограмме «Предоставление компенсаций и субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, и расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» освоено 54 814,3 тыс. рублей, в том числе 16 039,2 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 38 775,1 тыс. рублей – средства областного бюджета.

Бюджетные средства направлены:

- На предоставление компенсаций и субсидий;

- На оплату услуг сберегательного банка и оплату услуг почтовой связи.

В 1 полугодии субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получили 401 семья, компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получили 6 830 человек, компенсации оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме получили    185 человек.

По подпрограмме «Обеспечение деятельности МКУ «Служба субсидий» освоено 3 286,4 тыс. рублей, в том числе 14,7 тыс. рублей – средства местного  бюджета, 3 271,7  тыс. рублей – средства областного бюджета.

Средства направлены на обеспечение деятельности МКУ «Служба субсидий».

16. Муниципальная программа «Совершенствование бухгалтерского учета» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2019 № 2922.

|  | План на 2022 год, тыс. рублей | Факт по 30.06.2022, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 16 671,0 | 7 256,2 | 43,5 |
| местный бюджет | 16 671,0 | 7 256,2 | 43,5 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2022 году утвержден постановлением администрации городского округа от 28.01.2022 № 188 (с изменениями от 18.05.2022 № 1352).

Бюджетные средства направлены на обеспечение деятельности и улучшение материально-технической базы МКУ «Централизованная бухгалтерия».

Учреждение обслуживает 12 муниципальных учреждений.

17. Муниципальная программа «Совершенствование механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2015 № 3045.

|  | План на 2022 год, тыс. рублей | Факт по 30.06.2022, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 5 817,8 | 2 744,2 | 47,2 |
| местный бюджет | 5 817,8 | 2 744,2 | 47,2 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2022 году утвержден постановлением администрации городского округа от 04.02.2022 № 419.

Бюджетные средства направлены на обеспечение деятельности             МКУ «Центр закупок».

18. Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2015   № 3041.

|  | План на 2022 год, тыс. рублей | Факт по 30.06.2022, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2 008,0 | 1 004,0 | 50,0 |
| местный бюджет | 2 008,0 | 1 004,0 | 50,0 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2022 году утвержден постановлением администрации городского округа от 28.01.2022 № 176.

В соответствии с планом мероприятий заключен контракт на оказание услуг по сопровождению и технической поддержке ранее установленного и используемого программного продукта «ГрадИнфо». Срок выполнения работ по 31.12.2022.

В отчетном периоде введено 3 590 кв. м. жилья, в том числе ИЖС –           3 590 кв.м.

19. Муниципальная программа «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Верхнесалдинского городского округа и противодействие коррупции в Верхнесалдинском городском округе до 2024 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2015 № 3046.

|  | План на 2022 год, тыс. рублей | Факт по 30.06.2022, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 10 624,9 | 4 934,4 | 46,4 |
| местный бюджет | 10 624,9 | 4 934,4 | 46,4 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2022 году утвержден постановлением администрации городского округа от 28.01.2022 № 175.

В отчетном периоде бюджетные средства направлены на:

- Социальные выплаты гражданам.

- Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих администрации Верхнесалдинского городского округа. В отчетном периоде обучение прошли 6 служащих. Дополнительно проведены следующие мероприятия:

- В декларационном периоде сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год представили 76 муниципальных служащих. Проводилась разъяснительная работа и давались индивидуальные консультации по заполнению справок.

- В подразделе «Противодействие коррупции» в разделе «Общество» на официальном сайте городского округа размещена общая информация об антикоррупционной работе, ссылки на отдельные подразделы сайта, посвященные направлениям проводимой работы.

- Приведен в соответствие с методическими рекомендациями по размещению и наполнению подразделов официальных сайтов органов местного самоуправления муниципальных образований подраздел «Обратная связь для сообщений о фактах коррупции».

В целях повышения правовой грамотности граждан в подразделе  размещены понятия «коррупция», «конфликт интересов на государственной и муниципальной службе» и «личная заинтересованность государственного или муниципального служащего», установленных Федеральным законом от            25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

4. Результаты контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере обобщены в письменных докладах.

5. На официальном сайте городского округа, в средствах массовой информации размещены материалы о бюджетном процессе в Верхнесалдинском городском округе.

6. В отчетном периоде с муниципальными служащими и работниками муниципальных учреждений проведены семинары, изучение методических  рекомендаций Департамента по противодействию коррупции и контроля Свердловской области, Министерства труда и социальной защиты РФ,   изучение Указов Президента РФ, анализ практики Конституционного суда РФ.

7. Взаимодействие институтов гражданского общества с органами местного самоуправления проявляется через участие представителей институтов гражданского общества в работе в муниципальных комиссиях: совещательных, аттестационных, комиссии по координации работы по противодействию коррупции, комиссии по служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.

20. Муниципальная программа «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба городского хозяйства» утверждена постановлением администрации городского округа от 10.11.2021   № 2905.

|  | План на 2022 год, тыс. рублей | Факт по 30.06.2022, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 51 087,7 | 19 719,4 | 38,6 |
| местный бюджет | 51 087,7 | 19 719,4 | 38,6 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2022 году утвержден постановлением администрации городского округа от 18.01.2022 № 47 (с изменениями от 18.04.2022 № 1124).

В соответствии с планом мероприятий бюджетные средства направлены на:

- Содержание и обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Служба городского хозяйства» -                          9 927,0 тыс. рублей.

- Содержание гидротехнического сооружения -467,9 тыс. рублей.

- Обеспечение лесохозяйственной деятельности -114,3 тыс. рублей.

- Содержание, благоустройство, обустройство мест захоронения на территории Верхнесалдинского городского округа – 693,4 тыс. рублей.

- Содержание, озеленение, устройство и благоустройство общественных территорий и территорий для проведения общегородских мероприятий  - 2 092,8 тыс. рублей.

- Расходы на выплаты персоналу, осуществляющих деятельность по обслуживанию учреждений в сфере культуры – 4 611,0 тыс. рублей.

- Осуществление производства и выпуска печатного средства массовой информации «Салдинская газета» - 1 222,8 тыс. рублей.

- Информационно– телекоммуникационное и информационно-техническое обеспечение деятельности администрации Верхнесалдинского городского округа – 590,2 тыс. рублей.

21. Муниципальная программа «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов на территории Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2015   № 3042.

|  | План на 2022 год, тыс. рублей | Факт по 30.06.2022, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 908,0 | 6,7 | 0,7 |
| местный бюджет | 502,0 | 6,7 | 1,3 |
| межбюджетные трансферты | 406,0 | 0,0 | 0,0 |

План мероприятий по реализации программы в 2022 году утвержден постановлением администрации городского округа от 08.02.2022 № 422.

В отчетном периоде:

1. Оплачены услуги связи и интернета в соответствии с выставленными счетами.

2. Заключен контракт оцифровки документов постоянного хранения для перевода в электронный вид 179 архивных дел.

В 1 полугодии подготовлено в установленном порядке 312 архивных справок, связанных с социальной защитой, выдано 168 копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей.

22. Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Верхнесалдинском городском округе до 2024 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2015 № 3055.

|  | План на 2022 год, тыс. рублей | Факт по 30.06.2022, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 173,9 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 173,9 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2022 году утвержден постановлением администрации городского округа от 01.02.2022 № 207.

Порядок предоставления субсидий из средств бюджета Верхнесалдинского городского округа на оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 19.05.2021 № 1354.

Предоставление субсидий запланировано на 4 квартал.

23. Муниципальная программа «Профилактика и ограничение распространения туберкулеза на территории Верхнесалдинского городского округа до 2025 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 30.01.2014 № 417.

|  | План на 2022 год, тыс. рублей | Факт по 30.06.2022, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 18,6 | 15,6 | 83,9 |
| местный бюджет | 18,6 | 15,6 | 83,9 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2022 году утвержден постановлением администрации городского округа от 00.02.2022 № 427.

В отчетном периоде приобретены 25 продуктовых наборов.

Во всех учреждениях и организациях на официальных сайтах и на стендах в зданиях размещена информация по профилактике туберкулеза, привлечению населения к прохождению регулярного флюорографического обследования.

24. Муниципальная программа «Ограничение распространения ВИЧ-инфекции на территории Верхнесалдинского городского округа» до 2024 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 30.01.2014 № 416.

|  | План на 2022 год, тыс. рублей | Факт на 30.06.2022, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 191,4 | 76,1 | 39,8 |
| местный бюджет | 191,4 | 76,1 | 39,8 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2022 году утвержден постановлением администрации городского округа от 27.01.2022 № 169.

В отчетном периоде за счет средств бюджета:

- Проведено тестирование среди населения в период празднования Международного Дня молодежи, протестировано 65 человек.

- Проведены сборы для учащихся по профилактике ВИЧ-инфекции.

- Изготовлены силиконовые браслеты.

- Изготовлены информационные брошюры для распространения среди населения и информационный ролик.

- Изготовлены информационные стенды для информирования населения о профилактических мерах.

Дополнительно в отчетном периоде заключен контракт на приобретение профилактических материалов с МУП «ЦРА № 42».

Организована информационная компания, направленная на привлечение населения Верхнесалдинского городского округа к тестированию экспресс-методом, размещена информация на официальных сайтах учреждений, городских порталах, листовки в общественных местах, транслируется видео на уличных рекламных дисплеях.

За 6 месяцев 2022 года зарегистрировано 5 вновь выявленных больных ВИЧ-инфекцией, за 6 месяцев 2021 года – 12. Дошли до врача -13, в 2021 -7;

На 01 июля 2021 года обследовано на ВИЧ-инфекцию 2 247 человек, что составляет 49,7% от плана по ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ».

25. Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка на территории Верхнесалдинского городского округа на 2017-2027 годы» утверждена постановлением администрации городского округа от 12.10.2016  № 3268.

|  | План на 2022 год, тыс. рублей | Факт по 30.06.2022, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 539,0 | 63,6 | 11,8 |
| местный бюджет | 539,0 | 63,6 | 11,8 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2022 году утвержден постановлением администрации городского округа от 18.01.2022 № 49.

В отчетном периоде бюджетные средства направлены на:

- Внедрение современных технических средств для обеспечения правопорядка и безопасности -33,6 тыс. рублей.

- Приобретение призов для организации для детей и подростков игры «Путешествие в Правоград» на территории образовательных учреждений и летних лагерей - 30,0 тыс. рублей.

26. Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма на территории Верхнесалдинского городского округа» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2019 № 2920.

|  | План на 2022 год, тыс. рублей | Факт по 30.06.2022, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 171,0 | 30,0 | 17,5 |
| местный бюджет | 171,0 | 30,0 | 17,5 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2022 году утвержден постановлением администрации городского округа от 01.03.2022 № 656.

За счет бюджета проведен обучающий семинар для педагогической общественности по вопросам профилактики экстремизма. Обсуждались вопросы национальной безопасности, элементы идеологий деструктивных движений, с целью выявления их влияния на молодежь. В семинаре приняли участие 57 человек.

27. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском городском округе в 2018-2024 годах» утверждена постановлением администрации городского округа от 28.09.2017 № 2797.

|  | План на 2022 год, тыс. рублей | Факт по 30.06.2022, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 30 000,0 | 1 957,2 | 6,5 |
| местный бюджет | 3 000,0 | 1 957,2 | 65,2 |
| межбюджетные трансферты | 27 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | - | - | - |
| средства заинтересованных лиц | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2022 году утвержден постановлением администрации городского округа от 25.02.2022 № 592.

В рамках реализации муниципальной программы запланировано Комплексное благоустройство общественной территории, прилегающей к Верхнесалдинскому авиаметаллургическому техникуму и к новому участку дороги по ул. Энгельса в г. Верхняя Салда (1 этап).

В отчетном периоде оплата работ произведена в соответствии с выставленными счетами.

28. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Верхнесалдинского городского округа до 2025 года», утверждена постановлением администрации городского округа от 12.10.2018 № 2743.

|  | План на 2022 год, тыс. рублей | Факт по 30.06.2022, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 20 666,4 | 10 048,2 | 48,6 |
| местный бюджет | 20 666,4 | 10 048,2 | 48,6 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2022 году утвержден приказом начальника Финансового управления от 10.01.2022 № 2.

Средства бюджета направлены на обеспечение деятельности Финансового управления администрации Верхнесалдинского городского округа, социальные выплаты гражданам, замещавшим муниципальные должности.

Целевой показатель «Обеспечение эффективной деятельности Финансового управления администрации Верхнесалдинского городского округа» при 95% годовом плане исполнен на 83,23%.

В отчетном периоде:

1. Соблюдены установленные законодательством сроки утверждения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа и доведения ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета, сроки формирования и предоставления отчетности об исполнении бюджета Верхнесалдинского городского округа.

2. Проведено 6 проверок за соблюдением бюджетного законодательства и 13 проверок в сфере закупок.

3. Соблюдены ограничения, установленные бюджетным законодательством предельного объема муниципального долга, предельного объема заимствований и объема дефицита бюджета Верхнесалдинского городского округа;

4. Размещены на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа решения о бюджете Верхнесалдинского городского округа на отчетный финансовый год и плановый период, годовой отчет об исполнении бюджета и ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета в отчетном финансовом году, бюджет для граждан.

29. Муниципальная программа «Создание системы кадастра недвижимости Верхнесалдинского городского округа», утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2019 № 2919.

|  | План на 2022 год, тыс. рублей | Факт на 30.06.2022, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 362,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 362,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2022 году утвержден постановлением администрации городского округа от 01.03.2022 № 653 (в редакции от 29.06.2022 № 1904).

В 1 полугодии 2022 года заключен 1 договор на проведение рыночной оценки годовой арендной платы за 2 земельных участка. Для проведения кадастровых работ заключен муниципальный контракт в отношении                  13 земельных участков. В результате выполнения кадастровых работ образовано 4 земельных участка для предоставления на торгах, 9 участков для решения задач местного значения.