**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**«Реализация и развитие муниципального управления в Верхнесалдинском городском округе до 2024 года»**

Форма 1

**Достижение целевых показателей**

**муниципальной программы за**

**2021 год (отчетный период)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя[\*](#sub_222) | Процент выполнения | Причины отклонений от планового значения |
| план (год) | план (отчетный период) | факт |
| от годового значения | от значения отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | **Подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности администрации Верхнесалдинского городского округа до 2024 года»** |
| 2. | **Цель 1.** Совершенствование систему управления муниципальной службой |
| 3. | **Задача 1.** Достижение высокой степени удовлетворенности населения деятельностью администрации Верхнесалдинского городского округа |
| 4. | **Целевой показатель 1.** Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления Верхнесалдинского городского округа  | % от числа опрошенных | х | х | х | х | х |  |
| 5. | Целевой показатель 2. Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании | % от числа опрошенных | 98 | 98 | 96,9 | снижение на 1,1 п.п. | снижение на 1,1 п.п. |  |
| 6. | Целевой показатель 3. Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в муниципальном образовании | % от числа опрошенных | 47,5 | 47,5 | 58,33 | увеличение на 10,83 п.п. | увеличение на 10,83 п.п. |  |
| 7. | Целевой показатель 4. Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: уровнем организации теплоснабжения (снабжение топливом), водоснабжения (водоотведение), электроснабжения, газоснабжения | % от числа опрошенных | 91,0 | 91,0 | 82,35 | снижение на 8,65 п.п. | снижение на 8,65 п.п. |  |
| 8. | **Цель 2.** Создание условий для административно-хозяйственного обслуживания органов местного самоуправления |
| 9. | **Задача 1.** Обеспечение деятельности администрации Верхнесалдинского городского округа |
| 10. | **Целевой показатель 1.** Количество официальных приемов | Ед. | 3 | 3 | 3 | 100 | 100 |  |
| 11. | **Задача 2.** Повышение информационной открытости о деятельности органов местного самоуправления |
| 12. | **Целевой показатель 1.** Доля опубликованных правовых актов на официальном сайте городского округа [www.v-salda.ru](http://www.v-salda.ru), от подлежащих опубликованию | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 13. | **Цель 3.** Выполнение переданных государственных полномочий |
| 14. | **Задача 1.** Всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела об административном правонарушении, разрешение его в соответствии с действующим законодательством, обеспечение вынесенного постановления, выявление причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений |
| 15. | **Целевой показатель 1.** Доля граждан, подвергнутых административному наказанию, к общему количеству граждан, в отношении которых были составлены протоколы об административном правонарушении | % | 95 | 95 | 100 |  |  |  |
| 16. | **Задача 2.** Организация работы по составлению списков присяжных заседателей |
| 17. | **Целевой показатель 1.**Составление, изменение, дополнение списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции (Верхнесалдинский районный суд) | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |

Форма 2

**Выполнение мероприятий муниципальной программы**

**«Реализация и развитие муниципального управления в Верхнесалдинском городском округе до 2024 года»**

за 2021 год (отчетный период)

| № строки | Наименование мероприятия Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | выполнение с учетом экономии, процентов | Информация о фактическом исполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план[\*](#sub_111) | факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур) | выполнение, процентов | экономия по результатам проведенных конкурсных процедур |
| ***Подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности администрации Верхнесалдинского городского округа до 2024 года»*** |
|  | **Всего по подпрограмме 4, в том числе** | **56021,6** | **55842,3** | **99,7** |  |  |  |
|  | **федеральный бюджет** | **42,7** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |
|  | **областной бюджет** | **115,4** | **115,3** | **99,9** |  |  |  |
|  | **местный бюджет** | **55863,5** | **55727,0** | **99,8** |  |  |  |
|  | Прочие нужды, в том числе: | 56021,6 | 55842,3 | 99,7 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 42,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 115,4 | 115,3 | 99,9 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 55863,5 | 55727,0 | 99,8 |  |  |  |
| 1. | **Мероприятие 1.** Финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению, ежегодному изменению и дополнению списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции, всего, в том числе: | **42,7** | **0,0** | **0,0** |  |  | Составление списков не производилось, в связи с этим денежные средства не использованы |
|  | федеральный бюджет | 42,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.2. | областной бюджет | - | - | - |  |  |  |
| 1.3. | местный бюджет | - | - | - |  |  |  |
| 2. | **Мероприятие 2.**Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области,в том числе: | **0,2** | **0,2** | **100** |  |  | Приобретение канцелярских товаров  |
| 2.1. | федеральный бюджет | - | - | - |  |  |  |
| 2.2. | областной бюджет | 0,2 | 0,2 | 100 |  |  |  |
| 2.3. | местный бюджет | - | - | - |  |  |  |
| 3. | **Мероприятие 3.**Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий, в том числе: | **115,2** | **115,1** | **99,9** |  |  | Заработная плата секретаря административной комиссии Верхнесалдинского городского округа, приобретение МФУ, канцелярских товаров |
| 3.1. | федеральный бюджет | - | - | - |  |  |  |
| 3.2. | областной бюджет | 115,2 | 115,1 | 99,9 |  |  |  |
| 3.3. | местный бюджет | - | - | - |  |  |  |
| 4. | **Мероприятие 4.** Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат), в том числе: | **52641,2** | **52538,2** | **99,8** |  |  | Расходы на выплату персоналу, уплата налогов, закупка товаров и услуг для обеспечения нужд |
| 4.1. | федеральный бюджет | - | - | - |  |  |  |
| 4.2. | областной бюджет | - | - | - |  |  |  |
| 4.3. | местный бюджет | 52641,2 | 52538,2 | 99,8 |  |  |  |
| 5. | **Мероприятие 5.**Глава местной администрации (исполнительно - распорядительного органа муниципального образования), в том числе: | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |
| 5.1. | федеральный бюджет | - | - | - |  |  |  |
| 5.2. | областной бюджет | - | - | - |  |  |  |
| 5.3. | местный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 6. | **Мероприятие 6.**Проведение ремонтов административных зданий, помещений, в том числе: | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |
| 6.1. | федеральный бюджет | - | - | - |  |  |  |
| 6.2. | областной бюджет | - | - | - |  |  |  |
| 6.3. | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 7. | **Мероприятие 7.**Глава муниципального образования | **3222,3** | **3188,8** | **98,9** |  |  | Расходы на выплату заработной платы, уплата налогов  |
| 7.1. | федеральный бюджет | - | - | - |  |  |  |
| 7.2. | областной бюджет | - | - | - |  |  |  |
| 7.3. | местный бюджет | 3222,3 | 3188,8 | 98,9 |  |  |  |