Приложение № 7

|  |
| --- |
| к Порядку формирования иреализации муниципальныхпрограмм Верхнесалдинскогогородского округа |

**ОТЧЕТ**

**«**Обеспечение общественной безопасности на территории

Верхнесалдинского городского округа до 2021 года»

**Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений на территории Верхнесалдинского городского округа»**

Форма 1

**Достижение целевых показателей муниципальной программы**

**за 2015 год (отчетный период)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя[\*](#sub_222) | Процент выполнения | Причины отклонений от планового значения |
| план (год) | план (отчетный период) | факт |
| от годового значения | от значения отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений на территории Верхнесалдинского городского округа»** |
|  | **Цель 1:** Повышение общественной безопасности на территории Верхнесалдинского городского округа |
|  | **Задача 1:** Создание условий для обеспечения правопорядка в общественных местах |
|  | **Целевой показатель 1:**Количество зарегистрированных преступлений | ед. | 730 | 730 | 904 | 123 | 123 | Фактические данные взяты из годового отчета ММО МВД России «Верхнесалдинский».Влияние нестабильной социально-экономической ситуации в стране, в связи с трудной жизненной ситуацией отдельных категорий граждан |
|  | **Целевой показатель 2:**Количество тяжких преступлений | ед. | 115 | 115 | 93 | 80 | 80 | Осуществление профилактической деятельности субъектов профилактики |
|  | **Целевой показатель 3:**Количество особо тяжких преступлений | ед. | 57 | 57 | 42 | 73,6 | 73,6 | Осуществление профилактической деятельности субъектов профилактики |
|  | **Целевой показатель 4:**Количество преступлений совершенных в общественных местах | ед. | 187 | 187 | 280 | 150 | 150 | Недостаточный контроль |
|  | **Задача 2**: Развитие системы профилактики правонарушений |
|  | **Целевой показатель 5:**Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | ед. | 17 | 17 | 54 | 317 | 317 | Рост преступлений, в связи с окончанием в 2015 году12 расследуемых дел, начатых в 2014 году |
|  | **Целевой показатель 6:**Количество преступлений, совершенных мигрантами | ед. | 50 | 50 | 4 | 8 | 8 | Проводится информационно-просветительская работа сотрудниками УФМС России по СО в ВСГО |
|  | **Целевой показатель 7:**Количество преступлений, совершенных по линии незаконного оборота наркотиков | ед. | 127 | 127 | 37 | 29 | 29 | Своевременное исполнение решений антинаркотической комиссии ВСГО |
|  | **Целевой показатель 8:**Количество дорожно-транспортных происшествий | ед. | 1700 | 1700 | 1444 | 84,9 | 84,9 | Проводится масштабная пропагандистская и профилактическая работа с населением всех возрастов и категорий по БДД |
|  | **Целевой показатель 9:**Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях | чел. | 9 | 9 | 3 | 33,3 | 33,3 | Проводится масштабная пропагандистская и профилактическая работа с населением всех возрастов и категорий по БДД |
|  | **Задача 3:** Организация мероприятий по профилактике социально-значимых заболеваний. |
|  | **Целевой показатель 10:**Доля граждан в возрасте от 15 до 49 лет, имеющих информацию о путях заражения ВИЧ-инфекцией, о снижении риска заражения и передачи ВИЧ-инфекции | % | 65 | 65 | 65 | 100 | 100 | Данные, выявленные по результатам проведенного анкетирования данной целевой группы |
|  | **Целевой показатель 11:**Доля граждан в возрасте от 15 до 49 лет, вовлеченных в профилактические программы и мероприятия по ВИЧ-инфекции | % | 65 | 65 | 65 | 100 | 100 | Осуществление профилактической деятельности субъектов профилактики |
|  | **Целевой показатель 12:**Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения | ед. | 247 | 247 | 246 | 100 | 100 | Осуществление профилактической деятельности субъектов профилактики |
|  | **Задача 4:** Совершенствование работы по антитеррористической защищенности предприятий, учреждений, организаций; предупреждение террористических проявлений. |
|  | **Целевой показатель 13:**Недопущение террористических актов. | абс. значение | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Террористических актов на территории не зарегистрировано |
|  | **Задача 5:** Развитие системы профилактики и предупреждения экстремистских проявлений. |
|  | **Целевой показатель 14:**Недопущение экстремистских проявлений. | абс. значение | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Мероприятий экстремистского характера выявлено не было |

Форма 2

Выполнение мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение общественной безопасности на территории

Верхнесалдинского городского округа до 2021 года»

Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений на территории Верхнесалдинского городского округа»

за 2015 года (отчетный период)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | выполнение с учетом экономии, процентов | Информация о фактическом исполнении мероприятия |
| план[\*](#sub_111) | факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур) | выполнение, процентов | экономия по результатам проведенных конкурсных процедур |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по программе, в том числе** | **1203,8** | **1052** | **87,4** | **151,8** | **87,4** |  |
|  | Местный бюджет | **1203,8** | **1052** | **87,4** | **151,8** | **87,4** |  |
|  | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе** | **1203,8** | **1052** | **87,4** | **151,8** | **87,4** |  |
|  | Местный бюджет | **1203,8** | **1052** | **87,4** | **151,8** | **87,4** |  |
|  | **Мероприятие 1. Профилактика экстремизма и межнационального согласия** | 149,0 | 25,0 | 16,7 | 124,0 | 16,7 |  |
|  | Местный бюджет | 149,0 | 25,0 | 16,7 | 124,0 | 16,7 |  |
|  | **Мероприятие 2. Профилактика семейного неблагополучия, безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних и молодежи** | 65,0 | 62,5 | 96,1 | 2,5 | 96,1 |  |
|  | Местный бюджет | 65,0 | 62,5 | 96,1 | 2,5 | 96,1 |  |
|  | **Мероприятие 3. Профилактика социально-значимых заболеваний** | 157,0 | 151,5 | 97,1 | 4,4 | 97,1 |  |
|  | Местный бюджет | 157,0 | 151,5 | 97,1 | 4,4 | 97,1 |  |
|  | **Мероприятие 4. Профилактика терроризма** | 91,0 | 75,9 | 83,4 | 15,1 | 83,4 |  |
|  | Местный бюджет | 91,0 | 75,9 | 83,4 | 15,1 | 83,4 |  |
|  | **Мероприятие 5. Профилактика дорожной безопасности и правонарушений в общественных местах, на улицах** | 741,8 | 737,1 | 99,3 | 4,7 | 99,3 |  |
|  | Местный бюджет | 741,8 | 737,1 | 99,3 | 4,7 | 99,3 |  |