**Доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации Комплексной муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Верхнесалдинского городского округа до 2018 года» за 2017 год.**

**1. Общая информация о реализации комплексной программы**

Финансовое управление администрации Верхнесалдинского городского округа (далее – Финансовое управление) является заказчиком-координатором Комплексной муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Верхнесалдинского городского округа до 2018 года» (далее –Комплексная программа).

Исполнителями мероприятий Программы являются органы местного самоуправления Верхнесалдинского городского округа.

Плановый объем финансирования комплексной программы на 2017 год составляет 316,8 тыс. рублей, суммарный объем кассовых расходов   
за 2017 год составил 297,8 тыс. рублей. Уровень выполнения программных мероприятий в части расходования средств, предусмотренных в бюджете Верхнесалдинского городского округа, составил 94,0 % от объема запланированных средств.

Средства использованы в соответствии с графиком проведения мероприятий по профессиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации муниципальных служащих в 2017 году.

**2. Конкретные результаты реализации комплексной программы, достигнутые в отчетном периоде**

В рамках реализации установленной цели Комплексной программы – повышение эффективности и результативности управления бюджетными средствами при достижении приоритетных целей социально-экономического развития Верхнесалдинского городского округа, в отчетном периоде решались следующие задачи:

1) обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности местного бюджета;

2) развитие программно-целевого планирования;

3) повышение эффективности системы муниципального финансового контроля;

4) повышение эффективности муниципального сектора экономики;

5) повышение эффективности управления доходами местного бюджета;

6) повышение эффективности бюджетных расходов;

7)повышение эффективности оказания муниципальных услуг (выполняемых работ);

8)повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Верхнесалдинского городского округа;

9) обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов Верхнесалдинского городского округа.

Более подробно результаты реализации мероприятий освещены в форме № 4 «Выполнение детализированного плана мероприятий» информации о выполнении мероприятий Комплексной программы за 2017 год. Отдельные наиболее значимые мероприятия в разрезе задач освещены в пункте 2.1.

**2.1. Результаты реализации Комплексной программы, достигнутые   
за отчетный период (в разрезе задач Комплексной программы)**

В настоящем разделе освещены результаты реализации наиболее значимых мероприятий в разрезе задач.

**Задача 1. «Обеспечение долгосрочной устойчивости**

**и сбалансированности бюджета Верхнесалдинского городского округа»**

*В рамках решения задач по внедрению долгосрочного бюджетного прогнозирования.*

В 2014 году был принят Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», устанавливающий правовые основы стратегического планирования в Российской Федерации.

В целях реализации указанного Федерального закона в Свердловской области в декабре 2014 года Председателем Правительства Свердловской области был утвержден План мероприятий по реализации на территории Свердловской области Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ   
«О стратегическом планировании в Российской Федерации».

В соответствии с Федеральным законом к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в сфере стратегического планирования в Российской Федерации относятся:

1) определение долгосрочных целей и задач муниципального управления и социально-экономического развития муниципальных образований, согласованных с приоритетами и целями социально-экономического развития Российской Федерации и Свердловской области;

2) разработка, рассмотрение, утверждение (одобрение) и реализация документов стратегического планирования по вопросам, отнесенным к полномочиям органов местного самоуправления;

3) мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования, утвержденных (одобренных) органами местного самоуправления;

4) иные полномочия в сфере стратегического планирования в Российской Федерации, определенные федеральными законами и муниципальными нормативными правовыми актами.

В рамках реализации федерального и областного законодательства в Верхнесалдинском городском округе разработаны и реализуются нормативно-правовые акты в сфере стратегического планирования:

1. Постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 20.05.2016 № 1694 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации в Верхнесалдинском городском округе Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (с изм. от 27.10.2016г. № 3458);
2. Постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 31.10.2016 № 3499 «Об утверждении Порядка разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития Верхнесалдинского городского округа на долгосрочный период».
3. Постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 01.11.2016 № 3509 «О долгосрочном прогнозе социально-экономического развития Верхнесалдинского городского округа на 2017-2022 годы»;
4. Постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 28.10.2016 № 3462 «О прогнозе социально-экономического развития Верхнесалдинского городского округа на 2017-2019 годы» и постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 30.10.2016 № 3149 «О прогнозе социально-экономического развития Верхнесалдинского городского округа на 2018-2020 годы»;
5. Постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 02.10.2015 № 2908 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Верхнесалдинского городского округа на долгосрочный период»;
6. Постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 10.02.2017г. № 496 «Об утверждении бюджетного прогноза Верхнесалдинского городского округа на долгосрочный период до 2022 года»;
7. Постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 13.07.2017 № 2051 «О порядке разработки стратегии социально-экономического развития Верхнесалдинского городского округа»;
8. Постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 23.08.2017 № 2453 «Об организации разработки стратегии социально-экономического развития Верхнесалдинского городского округа».

Кроме того, к документам стратегического планирования относятся все муниципальные программы. Бюджет Верхнесалдинского городского округа на 2017 год сформирован в программной структуре в рамках 26 муниципальных программ.

*В рамках решения задач по управлению муниципальным долгом Верхнесалдинского городского округа.*

В 2017 году на погашение долговых обязательств Верхнесалдинского городского округа из средств бюджета Верхнесалдинского городского округа направлено 36 322,3 тыс. руб., из них основной долг составляет 31 693,0 тыс. руб., проценты по кредиту – 4 040,1 тыс. руб., штраф – 589,2 тыс. руб.

*В рамках решения задач по повышению качества управления финансами главных распорядителей бюджетных средств Верхнесалдинского городского округа*.

В целях формирования стимулов к повышению качества управления финансами главных распорядителей бюджетных средств Верхнесалдинского городского округа (далее - ГРБС), постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 19.07.2012 № 1455 утвержден Порядок осуществления мониторинга и оценки качества управления финансами главных распорядителей бюджетных средств Верхнесалдинского городского округа ( в редакции от 29.06.2017 № 1939). По итогам 2016 года был проведен мониторинг качества управления финансами ГРБС Верхнесалдинского городского округа. Мониторинг проводился по следующим направлениям: бюджетное планирование, исполнение бюджета, состояние учета и отчетности, контроль и аудит, исполнение судебных актов.

При максимальной суммарной оценке качества управления финансами ГРБС – 18 баллов - данной оценки не достиг ни один из ГРБС.

**Сводный рейтинг главных распорядителей бюджетных средств по качеству управления финансами**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование главного распорядителя бюджетных средств (ГРБС) | Рейтинговая оценка (R) | Суммарная оценка качества управления финансами (КФМ) | Максимальная оценка качества  управления финансами (МАХ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Администрация | **3** | 10,2 | 5 |
| 2. | КУИ | **2** | 6,28 | 5 |
| 3. | УО | **4** | 14,46 | 5 |
| 4. | УК | **4** | 13,47 | 5 |
| 5. | Дума | **3** | 10,16 | 5 |
| 6. | Счетная палата | **3** | 10,0 | 5 |
| 7. | Финансовое управление | **3** | 10,97 | 5 |

Максимальная суммарная оценка качества управления финансами – 14,46 баллов - получена Управлением образования администрации Верхнесалдинского городского округа (далее – Управление образования), немного ниже – 13,47 баллов- оценка Управления культуры администрации Верхнесалдинского городского округа (далее- Управление культуры); на третьем месте стоят Финансовое управление с оценкой 10,97 баллов, администрация с оценкой 10,2 балла, Дума городского округа с оценкой 10,16 баллов и Счетная палата – 10,0 баллов, Комитет по управлению имуществом администрации Верхнесалдинского городского округа (далее – Комитет по управлению имуществом) с оценкой 6,28 баллов стоит на четвертом месте рейтинга.

Следует отметить, что по сравнению с 2015 годом, Управление образования, Управление культуры, Дума городского округа значительно улучшили свои рейтинговые оценки; немного выше стали показатели Финансового управления и Счетной палаты; администрация Верхнесалдинского городского округа (далее – Администрация) свои показатели ухудшила; Комитет по управлению имуществом сохраняет низкую оценку качества управления финансами, при этом ухудшили свои показатели с 8,53 в 2015 году до 6,28 балов в 2016 году.

Информация об итогахпроведения оценки качества управления финансами главных распорядителей бюджетных средств за 2016 год Финансовым управлением доведена до главы администрации Верхнесалдинского городского округа и размещена на сайте городского округа.

*В рамках выполнения приоритетных задач социально-экономического развития области, обусловленных Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года.*

Все мероприятия, предусмотренные указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года и запланированные к реализации в 2017 году,   
в основном выполнены.

В целом все целевые показатели, предусмотренные указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года, нашли свое отражение в муниципальных программах Верхнесалдинского городского округа.

Утверждена Программа модернизации и создания новых рабочих мест на территории Верхнесалдинского городского округа на период до 2020 года, в электронную версию которой занесено 7 685 рабочих мест; разработан и сформирован План до 2020 года высокопроизводительных рабочих мест в отраслевом разрезе. В отчетный период создано и модернизировано 658 из 837 высокопроизводительных рабочих мест.

В целях увеличения объема инвестиций в Верхнесалдинском городском округе разработан и ежегодно актуализируется инвестиционный паспорт Верхнесалдинского городского округа. Общая сумма инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципального образования за 2017 год составляет 10 257 660,0 тыс. руб.

Выполнены показатели по доведению уровня средней заработной платы работников в сфере образования и культуры до установленных стандартов.

Отсутствуют очереди в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Перевыполнены показатели по вводу жилья на 30%.

Выполнены все плановые показатели Указа президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» (анализ результатов проведения мониторинга в Верхнесалдинском городском округе за 2017 году показал отсутствие отклонений фактических показателей качества предоставляемых муниципальных услуг от нормативных.

**Задача 2. «Развитие программно-целевого планирования»**

*В рамках развития программно-целевых методов планирования достигнуты следующие результаты.*

Задача развития программно-целевых методов управления была поставлена Губернатором Свердловской области в качестве одной из приоритетных в бюджетном послании, что нашло отражение в основных направлениях бюджетной и налоговой политикиВерхнесалдинского городского округа на 2017 год.

Постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 06.04.2015 № 1154 в соответствии с требованиями бюджетного законодательства принят Порядок формирования и реализации муниципальных программ Верхнесалдинского городского округа.

Бюджет Верхнесалдинского городского округа на 2017 год сформирован в программной структуре: объем расходов, сформированных в рамках 26 муниципальных программ утвержден в сумме 1 216 811,6 тыс. руб., что составляет 98,0% к общему объему расходов бюджета на 2017 год. Не программные направления деятельности составили 2,0 %.

Таким образом, на практике внедрен программно-целевой метод планирования, при котором бюджетные средства направляются на достижение поставленных целей и используются максимально эффективно.

**Задача 3. «Повышение эффективности системы муниципального финансового контроля»**

Развитие системы финансового контроля в Верхнесалдинском городском округе идет в направлении контроля эффективности и результативности бюджетных расходов, включающего контроль экономической обоснованности, правомерности и эффективности использования финансовых ресурсов, анализ результативности их использования.

В целях повышения эффективности бюджетных расходов была выстроена система контроля закупок на муниципальном уровне.

Финансовым управлением в течение 2017 года проведено 11 плановых проверок соблюдения бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения:

-Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 22 «Родничок»;

-Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28 «Гусельки»;

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 «Елочка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников;

- Муниципальное бюджетное учреждение «Служба городского хозяйства»;

- Комитет по управлению имуществом Верхнесалдинского городского округа;

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 26 «Дюймовочка» комбинированного вида Верхнесалдинского городского округа;

- МБУК «Централизованная библиотечная система»;

- МКУ «Центр закупок»;

- МАДОУ «Детский сад №24 «Дельфинчик»;

- МБУК «Верхнесалдинский краеведческий музей»;

- МБУ «Информационно-методический центр».

Объем проверенных средств составил 160739,0 тыс.руб.

Сумма выявленных нарушений 1098,6 тыс.руб., в том числе

Нецелевое использование – 53,7;

Неэффективное использование – 0;

Неправомерное использование – 961,2 тыс.руб.;

Прочие нарушения – 83,7 тыс.руб., в том числе излишки - 2,5 тыс.руб., недостача - 61,0 тыс.руб., неучтенные МЗ – 20,2 тыс.руб.

По результатам проверок вынесено 9 Предписаний об устранении выявленных нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения и (или) финансово-хозяйственную деятельность и финансирование муниципальных учреждений, и о возмещении ущерба бюджету городского округа и 10 Представлений об устранении выявленных нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения и (или) финансово-хозяйственную деятельность и финансирование муниципальных учреждений.

Кроме того, осуществляется контроль исполнения законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг (Федеральный закон № 44-ФЗ и др. нормативно-правовые акты в сфере закупок) для обеспечения муниципальных нужд осуществляется в соответствии с Административным регламентом, утвержденного постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 22.07.2014 № 2375 «Об утверждении Административного регламента исполнения Финансовым управлением администрации Верхнесалдинского городского округа муниципальной функции по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг путем проведения плановых и внеплановых проверок».

С 01.01.2017 в связи с введением новой функции по контролю за исполнением 44 ФЗ ведется контроль в соответствии с ч.5 ст.99 Федерального закона. Осуществлено 1855 контрольных мероприятия.

В соответствии с ч.3 п.3.ст.99 44 ФЗ проведены проверки в:

- МБДОУ «Детский сад № 42 «Пингвинчик»;

- МКОУ «Основная общеобразовательная школа дер. Нелоба»;

- МКДОУ «Детский сад № 29 «Теремок»;

- МБУК «Центр художественного творчества»;

- МБДОУ «Детский сад № 17 «Березка»;

- МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12»;

- МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1 им. А.С.Пушкина»;

- МБУ «Информационно-методический центр»;

- МКУ "Управление гражданской защиты Верхнесалдинского городского округа";

- Администрация Верхнесалдинского городского округа.

Проведены две внеплановые проверки в МБОУ «ДОД «Верхнесалдинская ДШИ», МБО Школа-интернат «Общеобразовательная школа-интернат среднего общего образования № 17 «Юные спасатели МЧС».

В соответствии с ч.8 ст.99 44 ФЗ проведена проверка в:

- МБДОУ «Детский сад №22 «Родничок»;

- МКДОУ «Детский сад №28 «Гусельки»;

- МБУ «Служба городского хозяйства»;

- Комитет по управлению имуществом Верхнесалдинского городского округа;

-МБУК «Централизованная библиотечная система»;

-МБУК «Верхнесалдинский краеведческий музей»

- МБУ «Информационно-методический центр»;

Финансовое управление осуществляет взаимодействие с Министерством финансов Свердловской области. Все материалы контрольных мероприятий передаются в Верхнесалдинскую прокуратуру.

Мониторинг и анализ системы контроля осуществляется ежемесячно путем составления отчетов, направления актов проверок в прокуратуру.

**Задача 4. «Повышение эффективности муниципального сектора экономики»**

В течение 2017 года совершенствование системы управления муниципальными активами, направленное на достижение оптимального состава и структуры муниципального имущества осуществлялась путем применения системного подхода к анализу, контролю и планированию финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий Верхнесалдинского городского округа.

Проводилась адресная работа с хозяйствующими субъектами путем заслушивания руководителей убыточных муниципальных предприятий на соответствующих комиссиях в целях выработки рекомендаций по переводу этих предприятий в категорию безубыточных (прибыльных), обсуждались инвестиционные программы предприятий, вырабатывались предложения по оздоровлению финансовой деятельности убыточных предприятий.

Постановлением главы городского округа от 14.04.2011 г. № 243 создана балансовая комиссия в целях обеспечения надлежащего контроля за использованием муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями городского округа, эффективности финансово – хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений городского округа. В 2017 году проведено четыре заседания балансовой комиссии (протоколы № 1-4 от 21 апреля 2017г.). Рассмотрены муниципальные предприятия: МУП «ЦРА № 42», МУП «ГЭС», МУП «ПАТ», МУП Гор УЖКХ», по итогам за 2016 год.

Реорганизация и приватизация муниципальных унитарных предприятий осуществляется в рамках мероприятий муниципальной программы "Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Верхнесалдиского городского округа до 2021 года", утвержденной постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 22.08.2014 № 2674.

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 08.12.2015 МУП «Комбинат школьного питания» признан несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев, в настоящее время находится в стадии ликвидации.

В связи с убыточностью принято постановление администрации от 19.07.2016 № 2318 о ликвидации МУП «Ритуал». Определением Арбитражного суда Свердловской области от 14.07.2017г. введена процедура банкротства – наблюдение.

28.11.2017 прекращение деятельности МУП «Басьяновское коммунальное хозяйство» в связи с исключением из ЕГРЮЛ.

15.09.2017 принято решение о предстоящем исключении недействующего лица – МУП «Служба единого заказчика по ремонтно-строительным работам» из ЕГРЮЛ.

10.11.2017 принято решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица – МУП «ЖКХ пос. Басьяновский» из ЕГРЮЛ.

МУП «ПАТ» определение арбитражного суда Свердловской области от 14.07.2017 г. признан банкротом и находится в стадии внешнего управления.

|  |
| --- |
|  |

**Задача 5. «Повышение эффективности управления доходами местного бюджета»**

*В рамках решения задач по повышению доходного потенциала Верхнесалдинского городского округа.*

В 2017 году в рамках реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по повышению доходного потенциала Верхнесалдинского городского округа на 2017 год осуществлялись мероприятия по следующим основным направлениям:

1) осуществление аналитической работы по изысканию резервов налогового потенциала Верхнесалдинского городского округа;

2) проведение адресной работы с руководителями хозяйствующих субъектов в рамках межведомственных комиссий и рабочих групп;

3) реализация мероприятий по выявлению неучтенных объектов недвижимости; информационно-разъяснительная работа в целях повышения общего уровня налоговой грамотности граждан и хозяйствующих субъектов;

4) обеспечение взаимодействия с территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти по вопросам увеличения и полноты взыскания неналоговых платежей в местный бюджет;

5) координация межведомственных мероприятий, направленных на увеличение доходной части местного бюджета.

В соответствии с утвержденным графиком в 2017 году проведено 10 заседаний Межведомственной комиссии по вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета и рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды. Все из них проведены с участием налогового органа. В графиках проведения комиссии предложено рассмотреть 68 предприятий, учреждений и ИП, из них 1 по вопросу убыточности, 9 по вопросу легализации заработной платы и 58 по вопросу снижения недоимки. Фактически рассмотрено 54 учреждения, организации и ИП, из них 1 по вопросу убыточности, 5 по вопросу легализации заработной платы и 48 по вопросу снижения недоимки.

По результатам работы комиссии за 2017 год заработную плату повысили 5 работодателей, сумма дополнительно поступившего в консолидированный бюджет налога на доходы физических лиц составила 765,0 тыс. руб.

12 хозяйствующих субъектов погасили недоимку в консолидированный бюджет частично. Сумма погашенной недоимки составила всего 4387,0 тыс.руб., в т.ч. налог на прибыль организаций – 40,0 тыс. руб., налог на доходы физических лиц – 3266,0 тыс. руб., налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогооблажения – 578,0 тыс. руб., единый налог на вмененный доход – 70,0 тыс. руб., транспортный налог – 433,0 тыс. руб.

Кроме того, Судебными приставами Верхнесалдинского районного отдела за 2017 год было взыскано 138256,0 тыс. руб. налоговых платежей, что на 64292,0 тыс. руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года. На исполнении у судебных приставов- исполнителей отдела с учетом остатка исполнительных производств на начало отчетного периода находилось 3162 исполнительных производств с общей суммой взыскания 342329,0 тыс. руб., из них 1093, возбужденных на основании судебных актов на сумму 14161,0 тыс. руб. За 2017 год судебными приставами окончено 1417 производств на общую сумму 45474,0 тыс. руб. Произведено 110 арестов имущества должников на сумму 20534,0 тыс. руб.

В результате контрольной работы налоговых органов в бюджет Верхнесалдинского городского округа доначислено 44442,0 тыс. руб., в том числе 35081,0 тыс. руб. налоги; пени-7173,0 тыс. руб., штрафы- 2188,0 тыс. руб.

*В рамках решения задач по предоставлению налоговых льгот и преференций и оценке их эффективности.*

Ежегодно в 4 квартале года, следующего за отчетным проводится оценка эффективности налоговых льгот предоставленных решениями Думы городского округа и результаты размещаются на сайте Верхнесалдинского городского округа в разделе «экономика и финансы»/ «местные налоги» http://v-salda.ru/ekonomika/mestnye-nalogi/.

Сумма льгот физических лиц по земельному налогу за 2016 год составила 2250,0 тыс. руб.

Сумма льгот по юридическим лицам по земельному налогу составила 14363,3 тыс. руб. Всего сумма льгот, представленных по земельному налогу нормативными правовыми актами представительных органов муниципального образования за 2016 год составила 16613,3 тыс. руб.

Льготы были также представлены детям, находящимся в детских домах на государственном обеспечении и под опекой и попечительством в сумме 22,3 тыс. руб.

В соответствии с Методикой оценки эффективности налоговых льгот, утвержденной решением Думы городского округа от 24.10.2012 года № 72 произведена оценка налоговых льгот в разрезе налогов в отношении каждой из представленных льгот и по каждой категории их получателей за 2016 год. Расчет эффективности произведен в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на основании сведений Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 16 по Свердловской области (форма 5-МН), информации от налогоплательщиков (Администрация, Управление образования, Управление культуры). Эффективность налоговых льгот определяется исходя из сравнения суммы предоставленной льготы по категории налогоплательщиков и совокупной эффективности, которая выражается в увеличении фонда оплаты труда, увеличении капитальных вложений в основные фонды.

Исходя из вышеизложенного, потери бюджета Верхнесалдинского городского округа в 2016 году от предоставления льгот по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц в соответствии с нормативными правовыми актами Думы городского округа составили 16635,6 тыс. руб. – эффективность предоставления налоговых льгот низкая. Указанная сумма включает в себя льготы, предоставленные муниципальным учреждениям городского округа, которые направлены на снижение налогового бремени на местный бюджет.

Эффективность налоговой льготы по налогу на имущество физических лиц не рассчитывается, так как данная льгота предоставлена физическим лицам.

**Задача 6. «Повышение эффективности бюджетных расходов»**

Основной задачей бюджетной политики является повышение эффективности бюджетных расходов в целях обеспечения потребностей граждан в качественных и доступных муниципальных услугах.

Одно из приоритетных в ближайшей перспективе направлений организации работы по повышению эффективности бюджетных расходов связано с развитием контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд округа.

В целях повышения эффективности размещения заказов и противодействия коррупции при проведении закупок в Верхнесалдинском городском округе в 2014 году было создано Муниципальное казенное учреждение «Центр закупок».

Реализация схемы централизованного осуществления закупок через МКУ «Центр закупок» в целом позволила повысить эффективность расходования бюджетных средств, выделяемых на закупки товаров, работ, услуг. МКУ «Центр закупок» проведено 4 методических семинаров, направлено 5 писем с обзорной информацией об изменениях в законодательстве о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

**Задача 7. «Повышение эффективности оказания муниципальных услуг (выполняемых работ)»**

*В рамках решения задач повышения эффективности оказания муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями.*

Управлением образования и Управлением культуры разработаны и утверждены ведомственные перечни муниципальных услуг (работ) и нормативы затрат на оказание муниципальных услуг (работ) в соответствующих отраслях.

Кроме того, важной составляющей деятельности органов местного самоуправления в 2017 году являлась организация оказания населению муниципальных услуг в необходимых объемах и с должным уровнем качества.

С момента вступления в силу Федерального закона от 08 мая 2010 года   
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» проведена значительная работа по реформированию государственных и муниципальных учреждений Свердловской области и формированию нового механизма оказания и финансового обеспечения государственных (муниципальных) услуг и работ.

В качестве результатов проведенной работы можно обозначить увеличение самостоятельности учреждений в распоряжении финансами и переданным им имуществом, повышение ответственности руководителей, закрепленной в трудовом договоре, установление прямой зависимости объема финансового обеспечения от результатов деятельности учреждений, доступность и открытость информации о деятельности учреждения.

С 2014 года на практике внедрен механизм оплаты муниципального задания за фактически оказанные услуги. Принцип, когда «деньги идут за услугой», обеспечивает полноту контроля со стороны учредителя (главного распорядителя средств местного бюджета), безусловно, повышает эффективность оказания муниципальных услуг, и, соответственно, эффективность бюджетных расходов и их оптимизацию.

*В рамках решения задач по изучению мнения населения о качестве предоставляемых услуг.*

В целях повышения эффективности оказания муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями Верхнесалдинского городского округа организовано проведение независимой системы оценки качества работы учреждений путем проведения социологических опросов населения по изучению общей удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг (территориально-адресных, телефонных, анкетирование, через разделы сайтов учреждений).

При Управлении образования создан муниципальный общественный совет по формированию независимой оценки работы образовательных организаций, подведомственных Управлению образования. Управлением культуры ежеквартально проводится мониторинг качества предоставления муниципальных услуг, результаты которого публикуются на сайте городского округа http://v-salda.ru/municipal-services/monitoring-of-quality-of-services/.

**Задача 8. «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления»**

Ежегодно Министерством финансов Свердловской области в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 25.05.2011 № 596-ПП «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях в Свердловской области» проводится мониторинг качества управления бюджетным процессом, так в 2017 году проведен мониторинг и дана оценка качества управления бюджетным процессом за 2016 год.

Оценка качества управления муниципальными финансами проведена по показателям пяти направлений: бюджетное планирование, исполнение бюджета, управление долговыми обязательствами, оказание муниципальных услуг, прозрачность бюджетного процесса.

По результатам оценки направлений определена комплексная оценка качества для каждого муниципального образования.

В соответствии с Порядком проведена оценка на соблюдение бюджетного законодательства в части предельных объемов дефицита, муниципального долга и расходов на его обслуживание, отношения объема заимствований и погашения долговых обязательств, норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления. В случае несоответствия индикаторов нормативным значениям комплексная оценка уменьшена.

*По профессиональной переподготовке, повышению квалификации гражданских (муниципальных) служащих.*

В рамках запланированных мероприятий по профессиональной переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих Верхнесалдинского городского округа в соответствии с графиком проведения мероприятий по профессиональной переподготовке, повышению квалификации муниципальных служащих прошли обучение по программам повышения квалификации и переподготовки, в том числе в сфере повышения эффективности бюджетных расходов, 26 муниципальных служащих Верхнесалдинского городского округа, что составляет 29,2 % от общего количества муниципальных служащих.

**Задача 9. «Обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов»**

В настоящее время особое внимание уделяется повышению открытости и прозрачности бюджетного процесса, доступности информации о бюджете гражданскому обществу. Поэтому важным фактором становится формирование площадок для публичного обсуждения процесса распределения бюджетных средств.

«Бюджет для граждан» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов, исполнение бюджета за 2016 год размещены на официальном сайте городского округа <http://www.v-salda.ru/> в разделе Экономика и финансы/ Бюджет для граждан.

**3. Информация об изменениях,** **внесенных в комплексную программу**

Комплексная муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Верхнесалдинского городского округа до 2018 года» утверждена постановлением администрации от 22.12.2014 № 3918 «Об утверждении Комплексной муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Верхнесалдинского городского округа на период до 2018 года».

В течение 2017 года в Комплексную программу вносились изменения постановлениями администрации «О внесении изменений в Комплексную муниципальную программу «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Верхнесалдинского городского округа на период до 2018 года»: от 29.06.2017 № 1940, от 22.12.2017 № 3733.

**4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации комплексной программы и анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры комплексной программы**

Комплексная программа в 2017 году выполнялась в соответствии с детализированным планом мероприятий.

В 2017 году произошло увеличение поступлений налоговых и неналоговых платежей в бюджет Верхнесалдинского городского округа, по состоянию на 01.01.2018г. поступления составили 403,6 млн. руб. (2016 г. - 386,5 млн. руб.), что выше уровня 2016 года на 17,1 млн. рублей (на 4,7%).

В 2016 году в условиях сокращения поступлений доходов бюджета и в целях безусловного выполнения всех принятых обязательств, Верхнесалдинский городской округ был вынужден активно привлекать кредитные ресурсы.

По состоянию на 01.01.2018 года муниципальный долг Верхнесалдинского городского округа составил 40,1 млн. рублей,

В соответствии с решением Думы Верхнесалдинского городского округа от 20.12.2017г. г. № 36 «Об утверждении бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» предусматривается снижение муниципального долга Верхнесалдинского городского округа и, как следствие, снижение долговой нагрузки на местный бюджет:

- на 01.01.2019 г. – 26, 0 млн. руб.,

- на 01.01.2020 г. – 8,9 млн. руб.,

- на 01.01.2021 г. – 6,7 млн. руб.

**5. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных целевых показателей и мероприятий**

Из сорока показателей, значения которых установлены комплексной программой, тридцать четыре (85,0% от общего числа) выполнены на 100% и более, шесть показателей (15,0% от общего числа) выполнены менее чем на 100%, в т.ч.:

1. «Доля начислений администратора доходов, переданных в государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах, к общему количеству начислений администрируемых неналоговых доходов, подлежащих передаче в государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах». Исполнение составило 76,2%. Причины неисполнения: по Думе городского округа, Счетной палате, Управлению культуры данные в ГИС ГМП не передавались в связи с отсутствием начислений. В связи с реорганизацией и сменой председателя Комитетом по управлению имуществом до конца календарного 2017 года не обновлен сертификат ГИС ГМП, ввиду этого % передачи данных составил 64,66%.

**6. Результаты оценки эффективности реализации комплексной программы в 2017 году**

Оценка эффективности реализации комплексной программы за 2017 год проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации Программы, утвержденной постановлением администрации от 29.02.2016 № 788 «О внесении изменений в Комплексную муниципальную программу «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Верхнесалдинского городского округа до 2018 года».

По итогам 2017 года оценка составила 96,7%, что говорит о высоком уровне ее эффективности.

**7. Предложения по дальнейшей реализации комплексной программы**

По итогам реализации комплексной программы в 2017 году, в целях повышения эффективности и результативности управления бюджетными средствами при достижении приоритетных целей социально-экономического развития Верхнесалдинского городского округа необходимо:

1. Администрации, Управлению культуры, Управлению образования, Комитету по управлению имуществом:

в случае внесения изменений в муниципальные программы Верхнесалдинского городского округа в части мероприятий и показателей, на основании которых сформирована комплексная муниципальная программа представлять в Финансовое управление администрации Верхнесалдинского городского округа информацию о внесении необходимых изменений в комплексную муниципальную программу.

2. Участникам реализации комплексной муниципальной программы, обеспечить 100% исполнение мероприятий и достижение значений целевых показателей комплексной муниципальной программы.