## форма 1
Уточненный отчет
о реализации муниципальной программы
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности
Верхнесалдинского городского округа до 2021 года"
форма 1
Достижение целевых показателей муниципальной программы
за 2017 год
№ строки | № подпрограммы, цели, задачи, целевого показателя | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя* |  |  | Процент выполнения |  | Причины отклонений от планового значения
|  |  |  | план (год) | план (отчетный период) | факт | от годового значения | от значения отчетного периода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 1. | Подпрограмма "Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Верхнесалдинского городского округа до 2021 года"
2 | 1.1. | Цель Повышение безопасности проживания населения за счет развития и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе объектов общедомового имущества многоквартирных домов
3 | 1.1.1. | Задача Обеспечение необходимым объемом и качеством услуг потребителей
4 | 1.1.1.1. | Заменено водопроводных сетей (за год) | км | х | х | х | х | х | показатель с 2017 не рассчитывается
5 | 1.1.1.2. | Удельный вес протяженности водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности водопроводных сетей | процент | х | х | х | х | х | показатель с 2017 не рассчитывается
6 | 1.1.1.3. | Заменено канализационных сетей | км | х | х | х | х | х | показатель с 2017 не рассчитывается
7 | 1.1.1.4. | Удельный вес протяженности канализационных сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности канализационных сетей | процент | х | х | х | х | х | показатель с 2017 не рассчитывается
8 | 1.1.1.5. | Заменено тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении (за год) | км | х | х | х | х | х | показатель с 2017 не расчитывается
9 | 1.1.1.6. | Удельный вес протяженности тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении,нуждающихся в замене, в общей протяженности тепловых и паровых сетей (за год) | процент | х | х | х | х | х | показатель с 2017 не рассчитывается
10 | 1.1.1.7. | Количество модернизированныз котельных (нарастающим итогом) | единиц (шт.) | 2 | 2 | 2 | х | 100
11 | 1.1.1.8. | Удельный вес объектов котельных (дымовые трубы) приведенных к нормативным требованиям обеспечения безопасности | процент | х | х | х | х | х | показатель с 2017 не рассчитывается
12 | 1.1.1.9. | Количество введенных в эксплуатацию в результате сроительства, модернизации и реконструкции объектов водотведения | единиц (шт.) | х | х | х | х | х | показатель рассчитывается с 2020 года
13 | 1.1.1.10. | Протяженность вновь построенных сетей водотведения | км | х | х | х | х | х | показатель рассчитывается с 2020 года
14 | 1.1.1.11. | Удельный вес протяженности построенных сетей водоотведения, запланирвоанных к строительству | процент | х | х | х | х | х | показатель рассчитывается с 2020 года
15 | 1.1.1.12. | Протяженность вновь построенных сетей водоснабжения | км | х | х | х | х | х | показатель рассчитывается с 2020 года
16 | 1.1.1.13. | Целевой показатель 13. Удельный вес протяженности построенных сетей водоснабжения в общей протяженности сетей водоснабжения, запланирвоанных к строительству | процент | х | х | х | х | х | показатель рассчитывается с 2020 года
17 | 2. | Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Верхнесалдинского городского округа до 2021 года"
18 | 2.1. | Цель Повышение безопасности проживания населения за счет развития и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе объектов общедомового имущества многоквартирных домов
19 | 2.1.2. | Задача Обеспечение повышения энергетической эффективности использования лифтового хозяйства путем его модернизации
20 | 2.1.2.1. | Количество модернизированных лифтов (нарастающим итогом) | единиц (шт.) | 3 | 3 | 5 | 166.7 | х | отремонтировано 2 лифта в многоквартирных длмах по региональной программе капитальных ремонтов общедомового имущества (за счет средств региональной программы)
21 | 2.1.2.2. | Доля модернизированных лифтов в общем объеме лифтов, подлежащих модернизации (нарастающим итогом) | процент | 58.3 | 58.3 | 71.4 | 122.47 | х | отремонтировано 2 лифта в многоквартирных длмах по региональной программе капитальных ремонтов общедомового имущества (за счет средств региональной программы)
22 | 2.2. | Цель Повышение энергетической эффективности экономики, в том числе за счет энергосбережения
23 | 2.2.1. | Задача Повышение эффективности использования энергетических ресурсов
24 | Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективносит*
25 | 2.2.1.1. | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, поребляемой (используемой) на территории Верхнесалдинского городского округа | процент | 99 | 99 | 99.4 | 100.4 | 100.4 | показатель улучшен за счет установки приборов учета электроэнергии высокого класса точности
26 | 2.2.1.2. | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Верхнесалдинского городского округа | процент | 11.7 | 11.7 | 11.6 | 99.1 | 99.1 | показатель незначительно ухудшен за счет потребителей, которые не произвели поверку или замену приборов учета
27 | 2.2.1.3. | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории Верхнесалдинского городского округа | процент | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 98.3 | 98.3 | показатель незначительно ухудшен за счет потребителей, которые не произвели поверку или замену приборов учета
28 | 2.2.1.4. | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Верхнесалдинского городского округа | процент | 38.1 | 38.1 | 38 | 99.7 | 99.7 | показатель незначительно ухудшен за счет потребителей, которые не произвели поверку или замену приборов учета
29 | 2.2.1.5. | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объемегаза, потребляемого (используемого) на территории Верхнесалдинского городского округа | процент | х | х | х | х | х | показатель не расчитывается
30 | 2.2.1.6. | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, производимых на территории Верхнесалдинского городского округа | процент | х | х | х | х | х | показатель не расчитывается
31 | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе*
32 | 2.2.1.7. | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учрежденй (в расчете на 1 кв.м. общей площади) | кВт-ч/кв.м | 27.006 | 27.006 | 20.83 | 77.13 | 77.1 | улучшение: за 2017 год уменьшилось потребление электрической энергии из расчета на 1 чел.
33 | 2.2.1.8. | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учрежденй (в расчете на 1 кв.м. общей площади) | Гкал/кв.м | 0.2392 | 0.2392 | 0.2314 | 96.7 | 96.7 | улучшение за счет установки и использования счетков тепла в 2017 году в зданиях и помещениях муниципальных учреждений
34 | 2.2.1.9. | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учрежденй (в расчете на 1чел.) | куб.м/чел. | 36.766 | 36.766 | 33.423 | 90.9 | 90.9 | улучшение: за 2017 год уменьшилось потребление холодной воды из расчета на 1 чел.
35 | 2.2.1.10. | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учрежденй (в расчете на 1чел.) | куб.м/чел. | 10.596 | 10.596 | 9.871 | 93.1 | 93.1 | улучшение: за 2017 год уменьшилось потребление горячей воды из расчета на 1 чел.
36 | 2.2.1.11. | Удельный расход газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учрежденй (в расчете на 1чел.) | куб.м/чел. | 0.0792 | 0.0792 | 0.0726 | 91.69 | 91.7 | улучшение: за 2017 год уменьшилось потребление газа из расчета на 1 чел.
37 | 2.2.1.12. | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате энергосервисных договоров (котрактов), заключенных органами метсного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования Подпрограммы | процент | х | х | х | х | х | показатель не рассчитывается
38 | 2.2.1.13. | Количесвто энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | едииница (шт.) | х | х | х | х | х | показатель не рассчитывается
39 | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде*
40 | 2.2.1.14. | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | Куб. м/чел | 27.6 | 27.6 | 26.7 | 103.4 | 1 | снижение расхода горячей воды за счет увеличения количества установленных приборов учета
41 | 2.2.1.15. | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. м общей площади) | Гкал/кв.м | 0.284 | 0.284 | 0.274 | 102.9 | 96.4789 | снижение расхода тепловой энергии за счет увеличения количества установленных приборов учета
42 | 2.2.1.16. | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | Куб. м/чел | 42.4 | 42.4 | 65.6 | 154.7 | 154.717 | расход холодной воды увеличился за счет роста аварийных ситуаций на сетях ХВС и связанных с ними потерь
43 | 2.2.1.17. | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах в расчете на 1 кв.м общей площади) | кВт-ч/кв.м | 0.027 | 0.027 | 0.0269 | 99.6 | 99.6296 | незначительное снижение показателя за счет установки приборов учета электроэнергии
44 | 2.2.1.18. | Удельный расход газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 м2 общей площади) | Куб. м/кв.м | х | х | х | х | х | показатель не рассчитывается
45 | 2.2.1.19. | Удельный расход газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) | Куб. м/кв.м | х | х | х | х | х | показатель не рассчитывается
46 | 2.2.1.20. | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | Т.у.т./ тыс. кв.м. | 0.0459 | 0.0459 | 0.0455 | 99.1 | 99.1 | снижение показателя за счет установки приборов учета
47 | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры*
48 | 2.2.1.21. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях | Т.у.т. /млн. Гкал | х | х | х | х | х | показатель не рассчитывается
49 | 2.2.1.22. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | Т.у.т./ Гкал | 0.1875 | 0.1875 | 0.1874 | 99.9 | 99.9 | показатель незначительно улучшен
50 | 2.2.1.23. | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии системах теплоснабжения | тыс. кВт-ч/ тыс. куб. м | 0.291 | 0.291 | 0.291 | 100 | 100 | отклонений нет
51 | 2.2.1.24. | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | процент | 19.38 | 19.38 | 19.38 | 100 | 100 | отклонений нет
52 | 2.2.1.25. | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | процент | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 100 | 100 | отклонений нет
53 | 2.2.1.26. | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 м3 ) | тыс. кВт-ч/ тыс. куб. м | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 100 | 100 | отклонений нет
54 | 2.2.1.27. | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 м3) | тыс. кВт-ч/ тыс. куб.м | 0.876 | 0.876 | 0.876 | 100 | 100 | отклонений нет
55 | 2.2.1.28. | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения | кВт-ч/км | 14.99 | 14.99 | 14.99 | 100 | 100 | отклонений нет
56 | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе*
57 | 2.2.1.29. | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Верхнесалдинским городским округом | единиц | х | х | х | х | х | показатель не рассчитывается
58 | 2.2.1.30. | Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Верхнесалдинским городским округом, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в т. ч по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеродным газом, используемыми в качестве моторного топлива и электрической энергией | единиц | х | х | х | х | х | показатель не рассчитывается
59 | 2.2.1.31. | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется Верхнесалдинским городским округом | единиц | х | х | х | х | х | показатель не рассчитывается
60 | 2.2.1.32. | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется Верхнесалдинским городским округом | единиц | х | х | х | х | х | показатель не рассчитывается
61 | 2.2.1.33. | Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива | единиц | х | х | х | х | х | показатель не рассчитывается
62 | 2.2.1.34. | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями | единиц | х | х | х | х | х | показатель не рассчитывается
63 | 3. | Подпрограмма "Поддержка садоводческих, огороднических и ачных некоммерческих объединений"
64 | 3.1. | Цель Обеспечение поддержки садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объдинений, расположенных на территории Верхнесалдинского городского округа
65 | 3.1.1. | Задача Организация системы поддержки садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений
66 | 3.1.1.1. | Доля садоводческих, огородснических и дачных некоммерческих объединений, получивших субсидии на возмещение затрат на инженерное обеспечение территорий данных некоммерческих объединений от общего количества зарегистрированных на территории Верхнесалдинского городского округа садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений | процент | 22 | 22 | 22.2 | 100.9091 | 100.9091
67 | 3.1.1.2. | Доля неиспользуемых участков на территориях садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений | процент | 18.5 | х | х | х | х | показатель с 2017 не рассчитывается
68 | 3.1.1.3. | Доля используемых участков на территориях садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений | процент | 79.9 | 79.9 | 80.4 | 100.6258 | 100.6258
*наименования показателей указаны в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"