Доклад о реализации муниципальных программ в Верхнесалдинском городском округе за 9 месяцев 2017 года

Бюджет Верхнесалдинского городского округа на 2017 год утвержден решением Думы городского округа от 15 декабря 2016 года № 503 «Об утверждении бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов». Приложением № 5 вышеуказанного решения утвержден перечень муниципальных программ, финансируемых в 2017 году.

В соответствии с решением Думы о бюджете на финансирование 26 муниципальных программ в 2017 году запланированы бюджетные ассигнования в сумме 1 227 773,2 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета в сумме 612 046,5 тыс. рублей, межбюджетные трансферты в сумме 615 726,7 тыс. рублей.

Планируемый объем внебюджетных средств – 64 916,9 тыс. рублей.

Фактическое исполнение за 9 месяцев составило 769 906,1 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета в сумме 381 588,2 тыс. рублей, межбюджетные трансферты в сумме 364 786,5 тыс. рублей, внебюджетные средства – 23 531,4 тыс. рублей.

1. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 26.09.2014 № 3001.

|  | План на 2017 год, тыс. рублей | Факт на 01.10.2017, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 18 163,1 | 1 182,4 | 6,5 |
| местный бюджет | 7 351,4 | 1 182,4 | 16,1 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |
| внебюджетные средства | 10 811,7 | 0,0 | 0,0 |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 18.01.2017 года № 143.

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены будут на реализацию трех подпрограмм.

В отчетном периоде:

По подпрограмме «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» освоено 948,0 тыс. рублей, в том числе:

- проведены оплаты по муниципальным контрактам 2016 года:

за проведение изыскательских работ для разработки проектной документации на электроснабжение «0,4 кВ мкр. «Мельничный, мкр. «Юго-Восточный», ул. Ветеринарная – ул. Лесная в г. Верхняя Салда» - 396,3 тыс. рублей;

за проведение предпроектной проработки вариантов газоснабжения частного сектора деревни Северная Верхнесалдинского городского округа- 97,5 тыс. рублей;

- оплачены муниципальные контракты на:

на доработку инженерно-геодезических изысканий для разработки проектной документации на электроснабжение «0,4 кВ мкр. «Мельничный», мкр. «Юго-Восточный», ул. Ветеринарная - ул. Лесная в г. Верхняя Салда» -  58,0 тыс. рублей;

создание электронной базы данных «Проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта в целях строительства отводного и подводного коллектора сетей водоотведения для проектируемого сооружения биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 95 м. куб./сут. в г. Верхняя Салда, в 122 метрах южнее дома 15 по ул. Труда» в составе МГИС Верхнесалдинского городского округа» -  198,2 тыс. рублей;

создание электронной базы данных «Проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта в целях строительства водовода диаметром 400 мм от точки подключения к водоводу ОЭЗ «Титановая долина» до ДТП «Поселок Центральный» в составе МГИС Верхнесалдинского городского округа» - 198,0 тыс. рублей.

Дополнительно в отчетном периоде заключены муниципальные контракты на выполнение следующих мероприятий:

- проведение проектно-изыскательских работ и прохождение экспертизы для строительства сооружений биологической очистки хозяйственно-бытовых  сточных  вод производительностью 95 м3/сут. в             г. Верхняя Салда, в 122 метрах южнее  дома 15 по ул. Труда» – 1 905,94           тыс. рублей.

Проектная организация приступила к выполнению работ;

- проведение проектно­изыскательских работ и прохождение экспертизы для строительства водовода диаметром 400 мм от точки подключения к водоводу ОЭЗ «Титановая долина» до ЦТП «Поселок Центральный» в г. Верхняя Салда, Свердловской области» со сроками исполнения муниципального контракта в два этапа: 1 этап - до 15 декабря 2017 года, 2 этап - до 20 марта 2018 года. Стоимость муниципального контракта -      2 610, 4 тыс. руб., в том числе за работы по первому этапу - 1 283,1 тыс. рублей, по второму этапу - 1 327,4 тыс. рублей.

Проектная организация приступила к выполнению работ.

Работы по мероприятию «Разработка проектно-сметной документации на электроснабжение мкр. «Мельничный», мкр. «Юго-Восточный», ул. Ветеринарная – ул. Лесная г. Верхняя Салда» (муниципальный контракт 2016 года) выполнены подрядной организацией с нарушениями условий муниципального контракта, в связи с чем не приняты и не оплачены. Сумма контракта – 627,0 тыс. рублей. В связи с тем, что подрядная организация обратилась в суд, бюджетные средства зарезервированы до окончательного разрешения вопроса.

Документация на заключение муниципального контракта по реализации мероприятия «Инженерно-геологические изыскания для разработки проектной документации на газоснабжение частного сектора в деревне Северная Верхнесалдинского городского округа в сентябре месяце размещена на электронной площадке для проведения торгов. Начальная максимальная цена муниципального контракта - 380,00 тыс. рублей.

По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Верхнесалдинского городского округа» освоено 234,4           тыс. рублей.

Оплачена задолженность за 2016 год по мероприятию «Установка счетчиков в многоквартирных домах».

В 2017 году по Региональной программе капитальных ремонтов общедомового имущества отремонтировано 2 лифта в многоквартирном доме по адресу: ул. Энгельса д. 78 корпус 1.

По подпрограмме «Поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений»:

принято постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 17.03.2017 № 953 «Об утверждении Положения о порядке предоставления в 2017 году субсидий садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям, расположенным на территории Верхнесалдинского городского округа.

В соответствии с принятым Положением субсидии садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям, расположенным на территории Верхнесалдинского городского округа, будут распределены перечислены в 4-ом квартале 2017 года. Поступившие заявки на предоставление субсидий приняты к рассмотрению.

2. Муниципальная программа «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 06.10.2014 № 3067.

|  | План на 2017 год, тыс. рублей | Факт на 01.10.2017, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 5 911,5 | 3 075,2 | 52,0 |
| местный бюджет | 5 911,5 | 3 075,2 | 52,0 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 14.02.2017 года № 579.

В отчетном периоде:

- перечислены взносы на капитальный ремонт  в Региональный фонд за муниципальный фонд на счет «муниципального котла» Верхнесалдинского городского округа в размере 2 570,4 тыс. рублей.

По Региональной программе капитального ремонта на территории Верхнесалдинского городского округа за счет средств «муниципального котла» проведен капитальный ремонт на 20-ти многоквартирных домах на сумму       79 989,2 тыс. рублей.

- перечислены взносы на капитальный ремонт  в Региональный фонд за муниципальный фонд на специальные счета домов в сумме 217,7 тыс. рублей (за период 2014-2016 годов);

- оплачены работы по проведению технической инвентаризации  многоквартирных домов – 287,1 тыс. рублей (в том числе по договору 2016 года - 13,7 тыс. рублей).

Проведена техническая инвентаризация 102 многоквартирных домов.

Дополнительно в отчетном периоде:

заключен муниципальный контракт на проведение работ по капитальному ремонту фундамента дома № 146 по улице Розы Люксембург      г. Верхняя Салда на сумму 184,6 тыс. рублей. Оплата будет произведена в 4 квартале 2017 года.

3. Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства и обеспечение населения доступным и комфортным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья до 2021года» утверждена постановлением администрации городского округа от 26.06.2014   № 2030.

|  | План на 2017 год, тыс. рублей | Факт на 01.10.2017, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 28 490,2 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 6 982,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты | 708,2 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 20 800,0 | 0,0 | 0,0 |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 02.02.2017 года № 412.

В соответствии с планом средства бюджета будут направлены на реализацию трех подпрограмм.

В отчетном периоде:

По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей»:

20 января в Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области направлен список молодых семей-участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в 2017 году.

В сентябре в Департамент молодежной политики Свердловской области предоставлены уточненные списки молодых семей-получателей социальных выплат по Верхнесалдинскому городскому округу.

Соглашение администрации Верхнесалдинского городского округа с Департаментом молодежной политики Свердловской области будет заключено после распределения областных средств. После подписания соглашения администрации городского округа будет предоставлено уведомление о софинансировании подпрограммы и выписка из списка молодых семей-претендентов на получение социальных выплат на территории Верхнесалдинского городского округа, утвержденная приказом Департамента молодежной политики Свердловской области. В ноябре 2017 года молодые семьи получат свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома в 2017 году и до конца финансового года приобретут в собственность жилые помещения. В списке молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по Верхнесалдинскому городскому округу состоит 68 молодых семьей. Подпрограмма 5 «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий»

10.02.2017 года в Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области предоставлены документы для участия в отборе муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на предоставление   региональных социальных выплат на улучшение жилищных условий в          2017 году.

Письмом Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области от 27.03.2017 № 18-01-81/1190 сообщено, что Верхнесалдинский городской округ прошел отбор муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на предоставление региональных социальных выплат на улучшение жилищных условий в 2017 году.

В июне в Департамент молодежной политики Свердловской области предоставлены уточненные списки молодых семей-получателей региональных социальных выплат по Верхнесалдинскому городскому округу.

В ноябре 2017 года молодые семьи получат свидетельства о праве на получение региональной социальной выплаты на улучшение жилищных условий в 2017 году и до конца финансового года приобретут в собственность жилые помещения.

В списке молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить региональную социальную выплату по Верхнесалдинскому городскому округу состоит 4 молодые семьи.

По подпрограмме «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий»:

10 февраля  в Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области направлены документы для участия в отборе муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на предоставление региональных социальных выплат на улучшение жилищных условий в 2017 году. В соответствии с письмом от 27.03.2016 № 18-01-81/1190 городской округ прошел отбор на получение субсидии.

В списке молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить региональную социальную выплату по Верхнесалдинскому городскому округу, состоит 4 молодые семьи.

По подпрограмме «Обеспечения малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма муниципального жилищного фонда»:

По представлению Верхнесалдинской городской прокуратуры о нарушении жилищных прав семьи Шпадарук в августе 2017 года были выделены бюджетные средства на проведение капитального ремонта муниципального жилого помещения, расположенного по адресу: г. Верхняя Салда, ул. Восточная, д. 2, кв. 17, ком. 5, в размере 96,0 тыс. рублей.

Капитальный ремонт жилого помещения будет выполнен после обследования и устранения парения в подвальном помещении жилого дома по адресу: город Верхняя Салда, улица Восточная, дом № 2.

В 2017 году бюджетные средства на приобретение жилых помещений не предусмотрены.

В списке малоимущих граждан, нуждающихся в жилом помещении, 62 семьи.

4. Муниципальная программа «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2014 № 3158.

|  | План на 2017 год, тыс. рублей | Факт на 01.10.2017, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 50 928,5 | 24 715,8 | 63,0 |
| местный бюджет | 49 856,1 | 31 386,1 | 63,0 |
| межбюджетные трансферты | 1 072,4 | 680,0 | 63,4 |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 30.12.2016 года № 4105.

В соответствии с планом средства бюджета направлены на реализацию двух подпрограмм.

По подпрограмме «Повышение благоустройства жилищного фонда Верхнесалдинского городского округа и создание благоприятной среды проживания граждан» освоено 17 008,9 тыс. рублей, в том числе:

- выполнены работы по реконструкции линий наружного освещения квартала «Б» – 2 556,8 тыс. рублей;

- уличное освещение (текущее обслуживание и ремонт сетей наружного освещения, стоимость уличного освещения) – 7 415,1 тыс. рублей;

- озеленение – 1 388,7 тыс. рублей.

Выполнены работы по обрезке сухих ветвей и омоложению живых  изгородей  по  улицам  города  Верхняя  Салда  вдоль  пешеходных дорожек, обрезке деревьев, спилено 250 деревьев;

проведена аккарицидная обработка 12,32 га территорий городских парков, скверов;

осуществлена посадка цветов на площади 150 кв.м. На отчетную дату все клумбы подготовлены к зимнему периоду;

- прочие мероприятия  по  благоустройству  городских  округов  и  поселений - 4 623,5 тыс. рублей:

зимнее содержание территорий, не входящих в придомовые, уборка снега на пешеходных дорожках, тротуарах, лестницах, подсыпка пешеходных дорожек, тротуаров, лестниц противоскользящими материалами. Работы по данному контракту будут выполняться в течение всего 2017 года;

уборка   и  вывоз   твердых   бытовых   отходов  с   территорий  после  проведения  акции    «Чистый город» с 03.04.2017 по 30.05.2017;

вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора из частного сектора в городе;

уборка и вывоз мусора в сельских населенных пунктах;

уборка и вывоз мусора с кладбищ;

кошение травы на территориях не входящих в придомовые в городе и в сельских населенных пунктах;

работы по реставрации памятников в д. Нелоба, д. Северная, д. Никитино, пос. Басьяновский ко Дню Победы;

устройство площадки для мусорных контейнеров в пос. Ива;

- разработана проектно-сметная документация на благоустройство Комсомольского сквера в г. Верхняя Салда - 344,8 тыс. рублей;

- проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак – 680,0 тыс. рублей (в том числе 85,0 тыс. рублей по контракту 2016 года). За 9 месяцев отловлено 62 собаки, из них 42 находятся на содержании в приюте г. Артемовский.

По подпрограмме «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Служба городского хозяйства» освоено 15 057,2 тыс. рублей, в том числе:

- содержание гидротехнических сооружений – 400,0 тыс. рублей;

- содержание и обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Служба городского хозяйства» -14 257,2 тыс. рублей;

- выпуск печатного издания «Салдинская газета» (40 выпусков) - 400,0 тыс. рублей.

5. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2014 № 3156.

|  | План на 2017 год, тыс. рублей | Факт на 01.10.2017, тыс. рублей | Исполнение , % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 78 944,5 | 14 908,7 | 18,9 |
| местный бюджет | 31 549,5 | 14 908,7 | 47,3 |
| межбюджетные трансферты | 47 395,0 | 0,0 | 0,0 |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 16.01.2017 года № 17.

В соответствии с планом средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм:

В отчетном периоде:

По подпрограмме «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» освоено 2 529,0 тыс. рублей, в том числе:

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Сабурова на участке от ул. Парковая до ул. Карла Маркса – 2492,44     тыс. рублей;

- экспертиза сметной документации на ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Карла Маркса на участке от ул. Красноармейская до ул. Районная – 3,62 тыс. рублей;

- возврат средств иного межбюджетного трансферта в областной бюджет, выделенного на ремонт подъездной автомобильной дороги к                п. Свободный (от 32 км автодороги г. Нижний Тагил - г. Верхняя Салда до железнодорожного переезда ст. Ива) -32,94 тыс. рублей.

Выполнены работы, оплата будет произведена в 4 квартале:

- установка остановочных площадок в г. Верхняя Салда – 1 200,0     тыс. рублей (9 штук);

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Карла Либкнехта на участке от дома № 59 до дома № 126 по  ул. Карла Либкнехта – 1 827,1 тыс. рублей.

Заключены контракты на:

- строительство автомобильной дороги в г. Верхняя Салда по                  ул. Энгельса (от ул. Энгельса, д.48 до ул. Энгельса, д. 60 корп. 2) – 21 885,8   тыс. рублей (в том числе средства о/б – 21 076,1 тыс. рублей);

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Карла Маркса на участке от ул. Красноармейская до                 ул. Районная – 14 592,845 тыс. рублей (в том числе средства о/б –13 982,0       тыс. рублей);

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Парковая – 13 458,0  тыс. рублей (в том числе средства о/б – 12 337,0 тыс. рублей).

Разрабатываются документы для заключения контрактов на:

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Карла Либкнехта на участке железнодорожного переезда;

- устройство пешеходного ограждения по ул. Энгельса.

По подпрограмме «Содержание дорожного хозяйства» освоено 11 382,2 тыс. рублей, в том числе:

- работы, выполненные в  2016 год – 573,95 тыс. рублей;

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, тротуаров общего пользования и подходов к  пешеходным переходам, автобусных остановок в г. Верхняя Салда  - 9 576,2 тыс. рублей. Оплата производится в соответствии с выполненными работами.

- очистка от снега автомобильных дорог общего пользования местного значения в   г. Верхняя Салда - 99,7 тыс. рублей;

- подсыпка автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Верхняя Салда – 99,32 тыс. рублей;

- очистка от снега тротуаров общего пользования и подходов к пешеходным переходам в г. Верхняя Салда – 95,287 тыс. рублей;

- подсыпка от снега тротуаров общего пользования и подходов к пешеходным переходам в г. Верхняя Салда -98,99 тыс. рублей;

- зимнее содержание автобусных остановок в г. Верхняя Салда – 82,478 тыс. рублей;

- очистка дорог от снега  в п. Басьяновский, п. Тагильский,                       п. Перегрузочная, п. Песчаный Карьер, п. Ежевичный,  п. Бобровка, до населенных пунктов д. Малыгино, п. Бобровка, д. Северная, д. Никитино,          д. Нелоба, п. Ива – 627,8 тыс. рублей. Оплата производится в соответствии с выполненными работами.

- зимнее содержание подъездной автомобильной дороги к п. Свободный (от 32 км. автодороги г. Нижний Тагил – г. Верхняя Салда до железнодорожного переезда ст. Ива) – 128,5 тыс. рублей. Оплата производится в соответствии с выполненными работами.

Заключены на контракты на:

- очистку дорог от снега  в д. Нелоба, п. Ива – 78,4 тыс. рублей.

По подпрограмме «Дорожная безопасность» освоено 997,5 тыс. рублей, в том числе:

- эксплуатация светофорных объектов – 106,0 тыс. рублей (в том числе 3,3 тыс. рублей - задолженность за 2016 год);

- установка и  техническое обслуживание дорожных знаков – 512,8   тыс. рублей. Оплата производится в соответствии с выполненными работами;

- ремонт светофорных объектов - 100,0 тыс. рублей. Оплата производится в соответствии с выполненными работами;

- установка светофоров Т.7 -100,0 тыс. рублей. Оплата производится в соответствии с выполненными работами;

- установка искусственных неровностей – 97,8 тыс. рублей. Оплата производится в соответствии с выполненными работами;

- электроэнергия светофорных объектов - 80,9 тыс. рублей. Оплата производится в соответствии с выполненными работами.

Выполнены работы, оплата будет произведена в 4 квартале:

- разметка проезжей части – 710,0 тыс. рублей;

6. Муниципальная программа «Обеспечение безопасного природопользования на территории Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2014 № 3157.

|  | План на 2017 год, тыс. рублей | Факт на 01.10.2017, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 4 854,9 | 2 569,9 | 52,9 |
| местный бюджет | 4 854,9 | 2 569,9 | 52,9 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 12.01.2017 года № 11.

В соответствии с планом средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм:

По подпрограмме «Экологическая безопасность» освоено 996,3           тыс. рублей, в том числе:

1.	оплачены контракты, заключенные в 2016 году на сумму 729,7 тыс. рублей (бурение скважины в д. Малыгино, ремонт бетонного купола «Родника» по адресу В-Салда, ул. 1 Мая, ликвидация несанкционированных свалок, в количестве 8 штук, разработка генеральной схемы санитарной очистки, наградная атрибутика для участников конкурса «Родники»);

2.чистка и дезинфекция источников нецентрализованного водоснабжения – 199,9 тыс. рублей.

В рамках контракта очищено 5 колодцев в д. Северная и д. Никитино;

- проведение химико-бактериологических анализов воды Верхнесалдинского пруда в местах купания населения – 21,3 тыс. рублей.

В рамках контракта взято 5 проб в местах купания населения;

- проведение экологических выставок,  конкурсов (приобретение призов) – 30,7 тыс. рублей;

- обеспечение транспортной доставки участников областного съезда «Родники» - 14,7 тыс. рублей.

Выполнены работы, оплата будет произведена в 4 квартале:

- очистка территории береговой зоны Верхнесалдинского пруда от мусора – 199,0 тыс. рублей.

В рамках контракта ликвидировано 80 м3 мусора;

- комплекс услуг по сбору, транспортированию и обезвреживанию ртутьсодержащих отходов (отработанных люминесцентных, ртутных ламп, изделий и приборов с ртутным наполнением) – 19,8 тыс. рублей;

- обустройство источников нецентрализованного водоснабжения -400,0 тыс. рублей.

Проведено бурение трех скважин в п. Ива, д. Бобровка, д. Никитино;

- проведение химико-бактериологических анализов воды источников нецентрализованного водоснабжения – 112,1 тыс. рублей.

Отобрано 60 проб воды;

- изготовление и установка предупредительных щитов – 24,2          тыс. рублей.

Установлено 5 щитов «свалка мусора запрещена».

Дополнительно заключены контракты на выполнение следующих мероприятий:

- ликвидация несанкционированных свалок на территории городского округа – 919,9 тыс. рублей.

В рамках контракта будет ликвидировано 1800 м3 отходов. Срок выполнения работ – 25.12.2017 года;

- демонтаж источников нецентрализованного водоснабжения не подлежащих обустройству – 87,93 тыс. рублей.

Запланирован демонтаж источников нецентрализованного водоснабжения в д. Никитино и в д. Северная;

- проведение контроля качества атмосферного воздуха в г. Верхняя Салда – 47,5 тыс. рублей.

Контроль качества атмосферного воздуха будет проведен в 7 точках, где расположены детские сады и школы.

По подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса» освоено 1 184,7 тыс. рублей, в том числе:

- оплачены работы по бурению скважины в д. Нелоба (контракт 2016 года) - 100,0 тыс. рублей;

- обслуживание и содержание  Верхнесалдинского гидроузла (контракт 2016 года) – 987,3 тыс. рублей:

- произведена оплата по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварий на опасном объекте - 24,0 тыс. рублей;

- произведен возврат средств в областной бюджет на основании предписания об устранении выявленных нарушений по акту проверки от 19 мая 2017 года – 73,4 тыс. рублей.

По подпрограмме «Использование, охрана, защита и воспроизводство лесов» освоено 388,9 тыс. рублей, в том числе:

- выполнение работ по охране городских лесов, устройство противопожарных разрывов и минерализованных полос - 197,0 тыс. рублей       (в том числе 97,0 тыс. рублей за работы , выполненные в 2016 году).

Произведено устройство новых 9,4 км. и уход за существующими 4 км.   противопожарных разрывов и минерализованных полос;

- изготовление, установка и размещение аншлагов содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в городских лесах – 14,9 тыс. рублей.

Установлено 3 аншлага.

- очистка лесов от мусора в границах городского округа – 177,0     тыс. рублей.

Ликвидировано 335 м3 мусора.

За счет экономии по результатам проведения торгов в отчетном периоде заключен дополнительный контракт на очистку лесов от мусора в границах городского округа на сумму 62,0 тыс. рублей.

В рамках контракта будет ликвидировано 200 м3 мусора.

7. Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 10.11.2014 № 3405.

|  | План на 2017 год, тыс. рублей | Факт на 01.10.2017, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 13 933,8 | 9 350,2 | 67,1 |
| местный бюджет | 13 933,8 | 9 350,2 | 67,1 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |
| План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 31.03.2017 года № 1135. В соответствии с планом средства бюджета направлены на реализацию четырех подпрограмм. По подпрограмме «Профилактика правонарушений на территории Верхнесалдинского городского округа» освоено 315,8 тыс. рублей. Бюджетные средства направлены на погашение контрактов, заключенных в 2016 году. По подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Верхнесалдинского городского округа» освоено 1 123,7 тыс. рублей, в том числе: страхование добровольных пожарных и граждан, принимающих участие в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в борьбе с пожарами – 59,0 тыс. рублей; премирование добровольных пожарных и граждан, принимающих участие в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в борьбе с пожарами в 2016 году – 36,7 тыс. рублей; устройство площадки (пирса) для забора воды пожарными машинами из водоема, расположенного в пос. Ива - 464,6 тыс. рублей; противопожарное опахивание населенных пунктов – 277,3 тыс. рублей; приобретены горюче-смазочные материалы для обеспечения противопожарных мероприятий - 13,6 тыс. рублей; приобретен бензиновый генератор - 88,3 тыс. рублей; приобретены пожарные гидранты (в комплекте) -184,2 тыс. рублей. Оплата по договору 2016 года за оказание услуг по изготовлению печатной продукции в сумме 42,4 тыс. рублей запланирована на 4 квартал 2017 года. По подпрограмме «Совершенствование гражданской обороны, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Верхнесалдинского городского округа» освоено 245,1 тыс. рублей, в том числе: разработка плана КЧС по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Верхнесалдинского городского округа – 201,0 тыс. рублей; услуги подвижной радиосвязи в сети связи общего пользования путем предоставления абоненту доступа к сети подвижной радиосвязи ООО «РАДИО-СИТИ» - 18,7 тыс. рублей; приобретение пилы – 25,4 тыс. рублей. Дополнительно в отчетном периоде: разработан паспорт безопасности территории Верхнесалдинского городского округа -197,0 тыс. рублей (оплата будет произведена в 4 квартале); заключен договор на эксплуатационно-техническое обслуживание КПТСО «Грифон» - 63,6 тыс. рублей; заключены договоры на ремонт КПТСО «Грифон» на сумму 25,0 тыс. рублей и 62,2 тыс. рублей; заключен договор на поставку и установку двух уличных стендов по безопасности на водных объектах на 20,0 тыс. рублей. По подпрограмме «Обеспечение деятельности МКУ «Управление гражданской защиты Верхнесалдинского городского округа» освоено 7 665,6 тыс. рублей. Бюджетные средства направлены на обеспечение деятельности МКУ «Управление гражданской защиты Верхнесалдинского городского округа». 8. Муниципальная программа «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 07.16.2014 № 2186. План на 2017 год, тыс. рублей Факт на 01.10.2017, тыс. рублей Исполнение, % Всего 2 377,6 1 239,6 52,1 местный бюджет 542,9 486,0 89,5 межбюджетные трансферты 1 834,7 753,6 41,1 Бюджетные средства направлены на реализацию одной подпрограммы. По подпрограмме «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»: 6 апреля 2017 года подписано соглашение с Министерством инвестиций и развития Свердловской области о предоставлении из областного бюджета субсидии фонду «Верхнесалдинский центр развития предпринимательства» на реализацию мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в сумме 753,6 тыс. рублей. 15 мая 2017 года заключено Соглашение с Фондом «Верхнесалдинский центр развития предпринимательства» о предоставлении субсидий в 2017 году. Субсидии Фонду «Верхнесалдинский центр развития предпринимательства» в сумме 1 239,6 тыс. рублей перечислены в полном объеме (в том числе 753,6 тыс. рублей – средства областного бюджета, 486,0 тыс. рублей – средства местного бюджета). За отчетный период фондом освоены средства в сумме 422,7 тыс. рублей, из них средства местного бюджета – 156,4 тыс. рублей, средства областного бюджета - 266,3 тыс. рублей. В отчетном периоде: проведен семинар «Новый порядок применения контрольно-кассовой техники» с привлечением сотрудников ИФНС и сотрудников компаний «Тензор», «СКБ-Контур» и «Бизнес НТ» (19.05.2017года), число участников мероприятия – 20 человек; проведен семинар «Основные изменения налогового законодательства 2017 года» с привлечением АНО «Институт регионального развития при Уральской Торгово-промышленной палате» (23.05.2017 года), число участников – 20 человек; проведен семинар «Налоги и законодательные изменения для субъектов малого и среднего предпринимательства с 2017 года» с привлечением сотрудников ИФНС (30.05.2017 года), число участников мероприятия – 20 человек; проведен семинар «Пошаговая инструкция для начинающих предпринимателей» (09.08.2017 года, 18.09.2017 года), количество участников – 20 человек; проведен семинар «Самозанятые граждане» (09.08.2017 года), количество участников – 10 человек; проведен семинар «Налоговые каникулы для ИП и ООО в 2017 году» (18.09.2017 года), количество участников – 10 человек; проведен круглый стол «Инструменты государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (28.07.2017 года), количество участников – 10 человек; произведено субсидирование затрат по оплате аренды помещений ООО «ПП Мангуст», ИП Пипер В.А., ИП Забара И.В., ИП Гараев Р.А. – на сумму 159,978 тыс. рублей. Выплата проведена согласно Положения о порядке предоставления субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат по оплате базового комплекса услуг Верхнесалдинского бизнес-инкубатора; сформирована информация по 13 инвестиционным площадкам. Организованы и проведены встречи с СМСП, владельцами инвестиционных площадок; завершена работа по разработке 3-х бизнес-планов под конкретные инвестиционные площадки. 4-й бизнес-план будет завершен в октябре 2017 года. Перечень бизнес-планов будет размещен на официальном сайте Фонда в первой половине октября 2017 года; для развития молодёжного предпринимательства – «Школа бизнеса»: проведены организационные семинары в образовательных учреждениях. Число зарегистрированных слушателей программы «Школа бизнеса» составило 55 человек; сформированы две группы участников, студентов Верхнесалдинского авиаметаллургического техникума и Верхнесалдинского многопрофильного техникума; проведена экскурсия на предприятие ООО «Энергия – Авто» и встреча с предпринимателем, владельцем компании Кобениным Валерием Викторовичем. Защита бизнес-проектов назначена на 13.10.2017 года. По итогам развития молодежного предпринимательства «Школа бизнеса» 2016 года в 4 квартале 2017 года планируется регистрация предпринимателей в количестве 2 человек из числа участников проекта (50 человек), по достижению ими 18 лет. оказывалась информационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства. На сайте Фонда на отчетную дату выложено 40 информационных материалов; проведено спортивное мероприятие (турнир по волейболу среди индивидуальных предпринимателей, представителей органов местного самоуправления и муниципальных предприятий в рамках Дня российского предпринимательства 26 мая 2017 года, количество участников мероприятия - 43 человека. 16 июня 2017 года между администрацией Верхнесалдинского городского округа и Министерством инвестиций и развития Свердловской области заключено Соглашение о софинансировании мероприятия «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности, в том числе созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей, дошкольных образовательных центров, субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства» в сумме 1 081,0 тыс. рублей. В целях реализации соглашение утверждено постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 31.08.2017 № 2483 «Об утверждении Положения о порядке предоставления в 2017 году субсидии на развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства, занимающимся социально значимыми видами деятельности, в том числе созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей, дошкольных образовательных центров на территории Верхнесалдинского городского округа» (с изменениями от 25.09.2017 № 2785). На официальном сайте администрации Верхнесалдинского городского округа размещено объявление и извещение о проведении конкурсного отбора на предоставление в 2017 году субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся социально значимыми видами деятельности. Последний срок приема заявок на участие в конкурсном отборе – 9 октября 2017 года. В отчетном периоде решениями Наблюдательного совета Фонда «Верхнесалдинский центр развития предпринимательства» утверждены: положение о предоставлении поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по проведению семинаров, круглых столов, вэбинаров; положение о порядке формирования базы данных инвестиционных площадок, расположенных на территории Верхнесалдинского городского округа; положение по разработке бизнес-планов, актуальных на территории Верхнесалдинского округа; положение о порядке предоставления поддержки по развитию молодежного предпринимательства - «Школа бизнеса»; положение о порядке предоставления субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат по оплате базового комплекса услуг Верхнесалдинского бизнес-инкубатора; положение о проведении турнира по волейболу среди индивидуальных предпринимателей, представителей органов местного самоуправления и муниципальных предприятий в рамках Дня российского предпринимательства; положение о муниципальном конкурсе молодежных бизнес-проектов. На Координационном Совете по развитию малого и среднего предпринимательства в Верхнесалдинском городском округе утверждены: перечень рыночных ниш, перспективных для развития на территории Верхнесалдинского городского округа в 2017 году; состав рабочей группы по проведению выставки-ярмарки «Предприниматели Верхней Салды - родному городу», посвященной «Дню предпринимателя – 2017» на территории Верхнесалдинского городского округа. 9. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.08.2014 № 2573. План на 2017 год, тыс. рублей | Факт на 01.10.2017, тыс. рублей Исполнение, % Всего 2 234,3 1 303,1 58,3 местный бюджет 1 880,3 1 303,1 69,3 межбюджетные трансферты 354,0 0,0 0,0 План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 21.02.2017 года № 721. В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм. По подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» освоено 983,1 тыс. рублей. Средства направлены на организацию и проведение массовых физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий согласно утвержденного Календарного Плана. За 9 месяцев проведены: спартакиада оздоровительных лагерей Верхнесалдинского городского округа; спартакиада сотрудников администраций ГЗО по волейболу (1 место); спортивный праздник, посвященный Дню молодежи; открытый турнир по настольному теннису, посвященный Дню города; спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника; легкоатлетический пробег памяти Героя Советского Союза А.А. Евстигнеева в рамках Всероссийского Дня бега «Кросс нации-2017»; легкоатлетический кросс среди школьников в зачет Спартакиады школ города. Бюджетные средства направлены на приобретение памятных призов, сувенирной продукции, наградной атрибутики, обеспечение автотранспортом спортивных сборных команд городского округа для участия в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях. 17 августа 2017 года подписано соглашение с Министерством физической культуры и спорта Свердловской области о софинансировании мероприятия по созданию спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой. В соответствии с заключенным контрактом на территории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» будет установлено следующее спортивное оборудование: брусья разноуровневые; турник разноуровневый; упоры с полотном для стоек; скамья-вешалка; спортивный комплекс воркаут; спортивный комплекс воркаут со спецтурником «шары» и «фингерборд»; каскад из четырех турников; упоры для упражнения на пресс; скамья для измерения уровня гибкости. Срок выполнения работ – 10.12.2017 года. По подпрограмме «Развитие потенциала молодежи в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» освоено 117,2 тыс. рублей. В отчетном периоде организованы и проведены мероприятия: организация трудовой молодежной акции «Молодежь за чистый город»; организация летнего трудоустройства, занятости несовершеннолетних; организация и подготовка праздничных мероприятий, посвященному Дню молодежи, Дню Корпорации, приобретение наградной атрибутики; организованы профилактические мероприятия с детьми и подростками по безопасности дорожного движения; организация для детей и подростков профилактической игры «Путешествие в Правоград» на территории образовательных учреждений и летних лагерей; организация турниров по мини-футболу, волейболу, баскетболу для подростков и молодежи; организован городской конкурс «Лучшая семья года»; проведен праздник, посвящённый Дню защиты детей; организация и проведение Дня города-2017; спортивно-музыкальная программа, посвященная 20-летию «Рекламная студия «Модерн» (райдер, ВМХ, паркур); открытое Первенство города по мотокроссу. На территории Верхнесалдинского городского округа Проведено отчетное квартальное заседание межведомственного взаимодействия по реализации Всероссийской демографической программы «Святость материнства». По подпрограмме «Патриотическое воспитание граждан в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» освоено 202,8 тыс. рублей. В отчетном периоде: приобретены военно-полевые футболки (110 шт.) для обмундирования участников 5-дневных учебных сборов для допризывной молодежи; организовано горячее питание для учебных сборов; организован День призывника в Тагильской 42-й ракетной дивизии; организованы фестивали патриотической песни и танца «Наша победа!», «Помним и гордимся»; подготовлены и проведены праздничные мероприятия к 72-й годовщине Дня Победы; организованы волонтерские акции к Дню Победы. организована транспортировка участников военно-патриотического клуба «Урал» в почетном карауле у «Вечного огня» г. Екатеринбург; организована поездка членов патриотического клуба «Витязи» в г. Шаля для участия в областных соревнованиях по рукопашному бою. |

10. Муниципальная программа «Развитие системы образования в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2014 № 3153.

|  | План на 2017 год, тыс. рублей | Факт на 01.10.2017, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 692 727,3 | 464 139,8 | 67,0 |
| местный бюджет | 273 043,2 | 181 811,6 | 66,6 |
| межбюджетные трансферты | 419 684,1 | 282 328,2 | 67,3 |

Средства бюджета  направлены на реализацию пяти подпрограмм.

По подпрограмме «Развитие системы дошкольного образования в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» освоено 183 817,6 тыс. рублей.

Средства направлены на:

- организацию предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях;

- финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях.

По подпрограмме «Развитие системы общего образования в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» освоено 207 011,1             тыс. рублей.

Средства направлены на:

- осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях;

- организацию предоставления общего образования и создание  условий для содержания  детей в муниципальных общеобразовательных  организациях;

- финансовое обеспечение  государственных  гарантий  реализации прав    на  получение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего    общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного  образования детей  в  муниципальных  общеобразовательных  организациях  в части финансирования расходов на оплату труда общеобразовательных организаций;

- финансовое обеспечение  государственных  гарантий  реализации прав    на  получение  общедоступного  и  бесплатного  начального  общего,  основного  общего,  среднего    общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях  в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения.

По подпрограмме «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Верхнесалдинском городском округе» освоено   39 180,2 тыс. рублей.

Средства подпрограммы направлены на:

- организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования - 21 809,6         тыс. рублей;

- организацию отдыха и  оздоровления детей и  подростков  в Верхнесалдинском городском округе - 16 570,6 тыс. рублей.

За счет бюджетных средств организовано оздоровление детей:

в загородном лагере «Лесная сказка» - 768 человек;

в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей при образовательных организациях: школа № 1, школа № 2, школа № 6, школа-интернат № 9, школа № 12, школа № 14, школа-интернат № 17,  школа в д. Никитино, школа в  д. Нелоба - 620 человек;

в санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия: 25 человек в «Жемчужине России» (г. Анапа), 30 человек в санатории «Курьи»     (г. Сухой Лог, с. Курьи).

В рамках подготовки организации по подготовке и проведению летней оздоровительной компании проведены текущие ремонты в игровых комнатах, предназначенных для пребывания детей в лагере.

МАОУ СОШ№ 2:

замена оконных блоков в классах;

ремонт актового зала;

МБОУ СОШ № 6:

ремонт классной комнаты;

МБОШИ СОШ № 9:

ремонт обеденного зала;

МАОУ СОШ№ 14:

замена оконных блоков в спортивном зале;

МКОУ СОШ № 12:

замена входных групп;

МБОШИ СОШ № 17:

ремонт пола перед входом в столовую;

ремонт полов в классных комнатах;

МКОУ НСОШ:

замена оконных проемов в классных комнатах, туалетных комнатах.

Кроме того, был проведен ряд дополнительных мероприятий по подготовке к оздоровительной кампании -2017:

МБОУ «Средняя школа № 1» закуплены необходимые приобретения, заменено освещение в борцовском зале МБОУ ДО «ДЮСШ», приобретена радиомикрофонная система МБОУ СОШ № 6, приобретены настольные игры МБОУ «Школа-интернат№ 9», перезарядили огнетушители в школа-интернат № 17, установили фильтры на пищеблоке в МКОУ ООШ д. Нелоба.

В загородном оздоровительном лагере «Лесная сказка» в рамках подготовки к лету-2017:

провели пропашку земли по периметру, досыпали песок на спортивные площадки, купили бензокосу, провели дезинсекцию, дератизацию помещений, территории, приобрели огнетушитель с подставкой.

Оздоровительный лагерь «Лесная сказка» оснащен системой видеонаблюдения, в ночное время лагерь охранялся ООО ЧОП «Гранит-регион», есть кнопка тревожной сигнализации/кнопка экстренного вызова, что обеспечивает незамедлительный выезд группы быстрого реагирования.

В рамках подготовки оздоровительных лагерей к летнему оздоровительному сезону 2017 года была проведена аккарицидная обработка территорий общеобразовательных организаций, где разместились оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей;

- обеспечение мероприятий по организации трудоустройства подростков - 800,0 тыс. рублей.

Муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр» в летний период создано 193 временных рабочих места для несовершеннолетних  граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

Дополнительно в отчетном периоде Управлением образования Верхнесалдинского городского округа заключено соглашение с Министерством  физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области о предоставления субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 2017 году.

В рамках реализации мероприятия будет приобретено оборудование и инвентарь для оснащения мест тестирования по выполнению видов испытаний (тестов) в ДЮСШ на общую сумму 194,4 тыс. рублей (в том числе средства областного бюджета в сумме 134,4 тыс. рублей).

По подпрограмме «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций Верхнесалдинского городского округа» освоено 14 640,6 тыс. рублей.

- В целях приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности, санитарного законодательства, а также иных надзорных органов зданий и помещений, в которых размещены муниципальные образовательные организации, принятия мер, направленных на оборудование зданий образовательных организаций системами телевизионного (видео-) наблюдения, в бюджете городского округа на 2017 год запланированы бюджетные ассигнования на выполнение следующих работ:

| Наименование учреждения | Виды работ | Плановые расходы в 2017 году (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| «Детский сад № 1 « «Солнышко» | устройство эвакуационных лестниц, монтаж системы видеонаблюдения | 1 069,56 |
| «Детский сад № 2 «Елочка» | монтаж системы видеонаблюдения | 147,343 |
| «Детский сад № 4 «Утенок» | ремонт кровли, устройство эвакуационных лестниц, монтаж системы видеонаблюдения | 3 318,584 |
| «Детский сад № 5 «Золотая рыбка» | монтаж системы видеонаблюдения | 224,14 |
| «Детский сад № 6 «Красная шапочка» | монтаж системы видеонаблюдения | 245,026 |
| «Детский сад № 7 «Мишутка» | монтаж системы видеонаблюдения | 160,24 |
| «Детский сад № 13 «Малышок» | монтаж системы видеонаблюдения | 131,612 |
| «Детский сад № 17 «Березка» | монтаж системы видеонаблюдения | 117,989 |
| «Детский сад № 19 «Чебурашка» | ремонт кровли, устройство эвакуационных лестниц, монтаж системы видеонаблюдения | 3 065,803 |
| «Детский сад № 20 «Кораблик» | ремонт кровли, ремонт наружных стен и карниза, монтаж системы видеонаблюдения | 4 284,45 |
| «Детский сад № 21 «Василек» | монтаж системы видеонаблюдения | 186,394 |
| «Детский сад № 22 «Родничок» | ремонт кровли, устройство эвакуационных лестниц, монтаж системы видеонаблюдения | 931,66 |
| «Детский сад № 24 «Дельфинчик» | устройство эвакуационных лестниц, монтаж системы видеонаблюдения | 984,685 |
| «Детский сад № 26 «Дюймовочка» | монтаж системы видеонаблюдения | 107,0 |
| «Детский сад № 28 «Гусельки» | монтаж системы видеонаблюдения | 183,424 |
| «Детский сад № 29 «Теремок» | монтаж системы видеонаблюдения | 183,482 |
| «Детский сад № 39 «Журавлик» | монтаж системы видеонаблюдения | 279,586 |
| «Детский сад № 41 «Петушок» | ремонт кровли, монтаж системы видеонаблюдения | 1 545,225 |
| «Детский сад № 42 «Пингвинчик» | ремонт кровли, монтаж системы видеонаблюдения | 1090,35 |
| «Детский сад № 43 «Буратино» | ремонт кровли, монтаж системы видеонаблюдения | 1 117,3 |
| «Детский сад № 51 «Вишенка» | ремонт кровли, монтаж системы видеонаблюдения | 2 145,777 |
| «Детский сад № 52 «Рябинка» | ремонт кровли, монтаж системы видеонаблюдения | 3 172,843 |
| «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением физики, математики, русского языка и литературы» | ремонт кровли над библиотекой | 1 401,7 |
| «Средняя общеобразовательная школа № 14» | ремонт кровли с заменой гидроизоляционного ковра и утеплителя, ремонт системы ливневой канализации, замена оконных блоков на центральном фасаде школы | 2 461,9 |

- На капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений оздоровительного лагеря «Лесная сказка» запланированы средства в сумме       3 606,7 тыс. рублей (в том числе средства областного бюджета – 959,2            тыс. рублей). На отчетную дату перечислены средства местного бюджета.

Бюджетные средства направлены на ремонт корпуса профилактория:

ремонт кровли, ремонт системы водоотведения, установка перегородок   2-го этажа, замена системы отопления, ремонт системы холодного и горячего водоснабжения, замена оконных блоков 1 и 2 этажа.

Работы завершены.

По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Верхнесалдинском городском округе до 20121 года» освоено 19 490,3 тыс. рублей.

Средства направлены на содержание Управления образования и обеспечение деятельности учреждений, подведомственных управлению образования.

11. Муниципальная программа «Развитие культуры в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 13.10.2014 № 3108.

|  | План на 2017 год, тыс. рублей | Факт на 01.10.2017, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 149 442,4 | 107 149,2 | 71,7 |
| местный бюджет | 116 137,2 | 83 617,8 | 72,0 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |
| внебюджетные средства | 33 305,2 | 23 531,4 | 70,7 |

Средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм.

По подпрограмме «Развитие культурно-досуговой деятельности, библиотечного, музейного дела и кинообслуживания населения» освоено 84 849,4 тыс. рублей, в том числе 41735,1 тыс. рублей – средства местного бюджета, 18 677,7 тыс. рублей – внебюджетные средства.

Бюджетные средства направлены на организацию деятельности муниципального музея, учреждений культуры культурно - досуговой сферы, организацию библиотечного обслуживания населения.

Внебюджетные средства расходуются согласно утвержденным планам финансово-хозяйственной деятельности.

По подпрограмме «Развитие образования в сфере культуры» освоено 42 508,9 тыс. рублей, в том числе  37655,2 тыс. рублей- средства местного бюджета, 4 853,7 тыс. рублей - внебюджетные средства.

Бюджетные средства направлены на организацию деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры.

Внебюджетные средства расходуются согласно утвержденным планам финансово-хозяйственной деятельности.

По подпрограмме «обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» освоено 4 227,5 тыс. рублей.

Бюджетные средства направлены на обеспечение деятельности Управления культуры, МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» и на социальные выплаты гражданам.

12. Муниципальная программа «Строительство объектов социальной сферы Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2015 № 3052

|  | План на 2017 год, тыс. рублей | Факт на 01.10.2017, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Средства на реализацию программы не предусмотрены.

13. Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 22.08.2014 № 2674.

|  | План на 2017 год, тыс. рублей | Факт на 01.10.2017, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 8 050,3 | 4 761,9 | 59,2 |
| местный бюджет | 8 050,3 | 4 761,9 | 59,2 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 14.02.2017 года № 581.

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм.

По итогам работы Комитета по управлению имуществом за 9 месяцев:

зарегистрировано право собственности округа на 189 объектов недвижимости;

предоставлено в собственность и постоянное (бессрочное) пользование 442  земельных участка, общей площадью 13,04 га;

предоставлен  для строительства 21 земельный участок общей площадью 145 885 кв.м.,  из них для жилищного строительства 13 участков общей площадью 18 566 кв. м., в том числе многодетным семьям  - 9 участков площадью 1 209 кв.м.

В отчетном периоде:

По подпрограмме «Создание системы кадастра недвижимости Верхнесалдинского городского округа» освоено 106,3 тыс. рублей, в том числе:

1. проведение  кадастровых работ и государственного кадастрового учета в отношении земельных участков в целях оформления права муниципальной собственности  либо в целях подготовки к предоставлению земельных участков на торгах, а также в целях реализации закона Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области»:

погашена кредиторская задолженность в сумме 53,3 тыс. рублей за работы, выполненные в 2016 году;

в отчетном периоде заключено 3 договора на выполнение работ. Выполнены и оплачены работы по 1 договору на сумму 23,0 тыс. рублей. По второму договору работы выполнены, оплата будет произведена в октябре на сумму 25,0 тысяч рублей. По третьему договору на сумму 17,0 тыс. рублей срок выполнения работ не наступил.

2. Проведение рыночной оценки годовой арендной платы за земельные участки или проведение оценки рыночной стоимости земельных участков в целях предоставления земельных участков на торгах - 30,0 тыс. рублей.

Проведены аукционы по продаже 3 земельных участков, для которых проведена оценка, в результате чего заключено 2 договора купли- продажи земельных участков.

По подпрограмме «Управление муниципальной собственностью и приватизации   муниципального имущества Верхнесалдинского городского округа» освоено 410,8 тыс. рублей, в том числе:

- выявление имущества, имеющего признаки бесхозяйного, проведение кадастровых работ, осуществление постановки на учет в качестве бесхозяйного имущества с последующей регистрацией права собственности округа:

оплачены работы, выполненные в 2016 году – 81,0 тыс. рублей;

заключено 2 договора на проведение кадастровых работ в отношении 25 объектов бесхозяйного имущества. Работы выполнены, оплачено 112,5 тыс. рублей;

- выполнение работ по оценке рыночной стоимости годовой арендной платы за пользование муниципальным имуществом или проведение рыночной оценки стоимости имущества для приватизации.

В отчетном периоде заключены 6 договоров по оценке рыночной стоимости объектов недвижимости для передачи в аренду и приватизации на 10 объектов. Работы выполнены на сумму 59,5 тыс. рублей.;

- содержание, текущий и капитальный ремонт объектов, составляющих муниципальную казну городского округа (охрана объектов муниципальной собственности (Евстигнеева,15 и Евстигнеева,22) - 132,2 тыс. рублей (в том числе оплачена задолженность за 2016 год в сумме 66,1 тыс. рублей);

- расходы по уплате НДС в федеральный бюджет при зачислении в местный бюджет   денежных средств от реализации муниципального имущества, поступивших  от покупателя – физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем – 25,6 тыс. рублей.

В отчетном периоде были объявлены торги по 6 объектам муниципального имущества, по адресам:

ул. Карла Маркса, 95, корп. 3 (торги проводились 3 раза);

ул. Карла Маркса, 95, корп. 3а, ул. Карла Маркса, 95, корп. 4, ул. Карла Маркса, 95, корп. 5 (торги проводились 3 раза);

ул. Энгельса, 87, корп.1 (2 помещения) (торги проводились 2 раза).

Торги по продаже состоялись по 1 объекту муниципального имущества –зданию гаража по ул. Карла Маркса, 95, корп. 3а в конце марта 2017 года, НДС перечислен в апреле 2017 года.  По другим объектам продажа не состоялась ввиду отсутствия заявок.

Дополнительно в отчетном периоде заключены договора:

- проведение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, изготовление технических планов, получение кадастровых паспортов для передачи объектов в аренду и приватизации.

Срок окончания работ по договору – 21 августа 2017 года, на отчетную дату работы не выполнены ввиду отсутствия документов необходимых для выполнения работ.

- об охране объектов муниципальной собственности (Евстигнеева,15 и Евстигнеева,22) на 2 полугодие 2017 года на общую сумму 66,2 тыс. рублей. Срок исполнения работ - декабрь 2017 года.

По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Верхнесалдинского городского округа до 2021 года освоено 4 244,8 тыс. рублей.

Средства направлены на содержание Комитета по управлению имуществом Верхнесалдинского городского округа.

14. Муниципальная программа «Реализация и развитие муниципального управления в Верхнесалдинском городском округе» утверждена постановлением администрации городского округа от 14.10.2014   № 3147.

|  | План на 2017 год, тыс. рублей | Факт на 01.10.2017, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 35 294,3 | 25 775,4 | 73,0 |
| местный бюджет | 35 191,9 | 25 743,7 | 73,1 |
| межбюджетные трансферты | 102,4 | 31,7 | 31,0 |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 27.01.2017 года № 315.

В соответствии с планом мероприятий бюджетные средства направлены на:

- осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий – 31,7 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности органа местного самоуправления (центральный аппарат),  исполнительно - распорядительного  органа  муниципального  образования.

Дополнительно в отчетном периоде заключен контракт на ремонт помещений в здании администрации.

15. Муниципальная программа «Адресная поддержка населения Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.09.2014 № 2884.

|  | План на 2017 год, тыс. рублей | Факт на 01.10.2017, тыс. рублей | Исполнение в, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 125 519,5 | 82 309,9 | 65,6 |
| местный бюджет | 2 140,4 | 1 476,7 | 69,0 |
| межбюджетные трансферты | 123 379,1 | 80 833,2 | 65,5 |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 09.02.2017 года № 494.

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм.

По подпрограмме «Реализация дополнительных мер социальной помощи отдельным категориям граждан в Верхнесалдинском городском округе» освоено 1423,5 тыс. рублей.

Организована и проведена следующая работа:

- для 77 граждан предоставлены меры социальной поддержки в денежной форме в виде:

ежемесячных денежных выплат  лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Верхняя Салда», «Почетный гражданин Верхнесалдинского городского округа» по 5 750 рублей;

ежеквартальных денежных выплат инвалидам 1, 2 группы, находящихся на программном гемодиализе. 14 больным оказывается материальная помощь на проезд в гемодиализный центр г. Нижний Тагил в размере 3500,0 рублей в квартал;

единовременных денежных выплат детям-инвалидам, больным сахарным диабетом, онкологическим больным и больным целиакией в размере 1000,0 рублей (4 человека);

лицам, пришедшим из мест лишения свободы, оказывается материальная помощь в размере 500,0 рублей (23 человека);

гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (временная нетрудоспособность, повреждение или уничтожение имущества пожаром, болезнь и прочее) материальная помощь в размере от 500,0 до 2000,0 рублей.

2. предоставлены меры социальной поддержки в форме услуг - путем организации и проведения мероприятий, посвященных социально-значимым датам, приобретения венков и цветов для возложения к мемориалам, памятникам, обелискам погибших.

3. В канун празднования 72-годовщины Дня Победы в городе и сельских населенных пунктах проведены праздничные мероприятия. Для участников мероприятий организовано питание «полевая кухня».

4 ветеранам (участникам и инвалидам) Великой Отечественной войны вручены продуктовые наборы стоимостью 1000,0 рублей и произведена единовременная денежная выплата в размере 5000,0 рублей каждому.

211 труженикам тыла в мае-июне 2017 года ФГУП «Почта России» организована доставка на дом единовременной денежной выплаты в размере 2000,0 рублей.

4.В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области администрацией городского округа совместно с Управлением социальной политики по Верхнесалдинскому району 31 семейной паре вручены знаки отличия Свердловской области «Совет да любовь». При вручении наград каждой паре вручалась коробка конфет и букет цветов.

5. К Международному Дню пожилых людей на базе о/л «Лесная сказка» проведены праздничные мероприятия для пенсионеров.

В рамках месячника, посвященного Дню пожилых людей, организована экскурсионная поездка пенсионеров на Ганину Яму, стеклодувную мастерскую в г. Екатеринбург (30 человек).

6.Предоставлены меры социальной поддержки больным ветеранам, пенсионерам в натуральной форме. 128 человек получили продуктовые наборы.

7. В связи со стихийным бедствием, произошедшим на территории Верхнесалдинского городского округа гражданину пострадавшему от стихийного бедствия выделена из резервного фонда администрации Верхнесалдинского городского округа материальная помощь в размере           200 000,0 рублей.

По подпрограмме «Предоставление компенсаций и субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, и расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» освоено 75 780,8 тыс. рублей, в том числе:

- предоставление компенсаций и субсидий;

За 9 месяцев  субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получили 605 семей.

Количество отдельных категорий граждан, получивших компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за 9 месяцев составило 9 060 человек.

2. расходы на оплату услуг сберегательного банка и оплату услуг почтовой связи.

По подпрограмме «Обеспечение деятельности МКУ «Служба субсидий» освоено 5 105,6 тыс. рублей.

Средства направлены на обеспечение деятельности МКУ «Служба субсидий».

16. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Верхнесалдинского городского округа до 2020 года», утвержденная постановлением администрации городского округа от 31.10.2013 № 2884.

|  | План на 2017 год, тыс. рублей | Факт на 01.10.2017, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 12 325,3 | 9 139,2 | 74,1 |
| местный бюджет | 12 325,3 | 9 139,2 | 74,1 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

Средства бюджета направлены на реализацию двух подпрограмм.

По подпрограмме «Совершенствование информационной системы управления финансами» освоено 174,0 тыс. рублей.

Бюджетные средства направлены на сопровождение программного комплекса «ИСУФ», организацию установки и сопровождения ЭД с клиентами Финансового управления.

По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Верхнесалдинского городского округа до 2020 года» освоено 8 965,2 тыс. рублей.

Средства направлены на обеспечение деятельности Финансового управления администрации Верхнесалдинского городского округа.

17. Муниципальная программа «Совершенствование механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2015 № 3045.

|  | План на 2017 год, тыс. рублей | Факт на 01.10.2017, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 5 330,4 | 3 942,0 | 74,0 |
| местный бюджет | 5 330,4 | 3 942,0 | 74,0 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 20.01.2017 года № 154.

Средства направлены на содержание МКУ «Центр закупок».

Итоги размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

| Период | Количество процедур (ед) | Количество комиссий | Сумма экономии бюджетных средств (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего | электронных аукционов | конкурсов с огранич. участием | запросов котировок | единств. поставщик |  |  |
| 2016 г. | 194 | 160 | 1 | 6 | 26 | 330 | 13 405,0 |
| 9 мес 2017г. | 134 | 91 | 1 | 38 | 2 | 226 | 17 371,0 |

В отчетном периоде МКУ «ЦЗ» проведено 4 методических семинара. Доля муниципальных заказчиков городского округа, представители которых приняли участие в семинарах, направленных на повышение квалификации в сфере осуществления закупок, составила 45 процентов.

Специалисты учреждения представляли интересы заказчиков в ФАС. Отмечено увеличение обжалования действий (бездействий) в органах, уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов, в сравнении с аналогичным периодом 2016 года.

| Период | Количество жалоб | Проверки (плановые и внеплановые) |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | Обоснованных | Необоснованных | Количество | Нарушения |
|  |  |  |  |  | Не установлены | Установлены |
| 2016 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| 2017 | 5 | 1 (частично) | 4 | 6 | 5 | 1 |

18. Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2015 № 3041.

|  | План на 2017 год, тыс. рублей | Факт на 01.10.2017, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2 239,0 | 99,0 | 4,4 |
| местный бюджет | 2 239,0 | 99,0 | 4,4 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 24.01.2017 года № 292.

Оплачены работы по разработке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Верхнесалдинского городского округа (контракт 2016 года).

В соответствии с планом мероприятий заключен контракт на сопровождение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в 2017 году (срок окончания работ – 31.12.2017 года).

19. Муниципальная программа «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Верхнесалдинского городского округа и противодействие коррупции в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2015 № 3046.

|  | План на 2017 год, тыс. рублей | Факт на 01.10.2017, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 6 083,7 | 4 148,3 | 68,2 |
| местный бюджет | 6 083,7 | 4 148,3 | 68,2 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 20.01.2017 года № 149.

В отчетном периоде бюджетные средства направлены на:

- социальные выплаты гражданам;

- профессиональную подготовку, переподготовку  и повышение квалификации муниципальных служащих администрации Верхнесалдинского городского округа. В отчетном периоде обучение прошли 12 служащих;

- изготовление печатной продукции.

В отчетном периоде проведен Социологический опрос уровня восприятия коррупции в Верхнесалдинском городском округе.

Ежеквартально глава городского округа и глава администрации городского округа дают итоговое интервью компании «ТВ ВСМПО», в которых в обязательном порядке задевается тема противодействия коррупции.

В специальной рубрике «Вести от власти» газеты «Новатор» размещены 5 публикаций о деятельности администрации и Думы городского округа. Также размещена информация антикоррупционной направленности.

На главной странице официального сайта Верхнесалдинского городского округа, в разделе «Общество», имеется подраздел «Противодействие коррупции». В подразделе по вопросам противодействия коррупции содержится общая информация об антикоррупционной работе, имеются ссылки на отдельные подразделы сайта, посвященные направлениям проводимой работы.

Подразделы «Противодействие коррупции» и «Обратная связь для сообщений о фактах коррупции» приведены в соответствие с методическими рекомендациями по размещению и наполнению подразделов официальных сайтов органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области.

В целях повышения правовой грамотности граждан, направляющих в администрацию Верхнесалдинского городского округа обращения по фактам коррупции, на официальном сайте  Верхнесалдинского городского округа в подразделе «Обратная связь для сообщений о фактах коррупции» размещены понятия «коррупция», «конфликт интересов на государственной и муниципальной службе» и «личная заинтересованность государственного или муниципального служащего», установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Также информация о противодействии коррупции размещается на официальных сайтах органов местного самоуправления Верхнесалдинского городского округа.

С муниципальными служащими постоянно проводится разъяснительная работа по соблюдению ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов.

20. Муниципальная программа «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2015 № 3050.

|  | План на 2017 год, тыс. рублей | Факт на 01.10.2017, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 4 068,8 | 2 072,9 | 50,9 |
| местный бюджет | 4 068,8 | 2 072,9 | 50,9 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 19.01.2017 года № 144.

Бюджетные средства направлены на:

- приобретение электронной подписи для сотрудников администрации, оказывающих муниципальные услуги в электронном виде -139,5 тыс. рублей;

- приобретение лицензии «1С-Битрикс:Управление сайтом-Бизнес» + «1С-Битрикс: Официальный сайт государственной организации» - 99,0          тыс. рублей;

- расширение дискового пространства на хостинге для создания корпоративной почты администрации (@v-salda.ru), настройка и запуск в эксплуатацию -25,0 тыс. рублей;

- оплату услуг общедоступной электрической связи (таксофоны) – 17,7 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности администрации Верхнесалдинского городского округа – 1 791,7 тыс. рублей.

Дополнительно в отчетном периоде подготовлены документы для проведения аукциона на поставку и оказание услуг по установке и настройке программного обеспечения, средств защиты информации, разработке документов по защите информации, обрабатываемой в информационных системах (152-ФЗ «Защита персональных данных»).

21. Муниципальная программа «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов на территории Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2015   № 3042.

|  | План на 2017 год, тыс. рублей | Факт на 01.10.2017, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 379,0 | 166,4 | 43,9 |
| местный бюджет | 60,0 | 6,6 | 11,0 |
| межбюджетные трансферты | 319,0 | 159,8 | 50,1 |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 13.02.2017 года № 503.

В отчетном периоде оплачены:

- услуги связи и интернета. Договора оплачены в соответствии с представленными счетами;

- договор на приобретение канцелярских товаров;

- договор на приобретение мебели в архив - 124,64 тыс. рублей (средства областного бюджета). Для нужд архива приобретены 3 деревянных шкафа, 3 тумбы с ящиками, офисное кресло, диван, журнальный столик.

Дополнительно в отчетном периоде:

Приобретены 3 металлических шкафа для хранения архивных документов и ключница на сумму 38,16 тыс. рублей. Оплата будет произведена в 4 квартале;

подготовлено техническое задание и обоснование начальной максимальной цены контракта по оцифровке документов постоянного срока хранения.

В отчетном периоде группой по архивному обеспечению администрации городского округа:

исполнено 45 заявлений по информационному обеспечению граждан;

подготовлено 175 архивных справок, связанных с социальной защитой;

выдано 90 копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей.

22. Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2015 № 3055.

|  | План на 2017 год, тыс. рублей | Факт на 01.10.2017, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 135,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 135,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

Проект постановления администрации Верхнесалдинского городского округа о предоставление субсидий из средств бюджета городского округа социально - ориентированным некоммерческим организациям находится на согласовании.

23. Муниципальная программа «Профилактика и ограничение распространения туберкулеза на территории Верхнесалдинского городского округа до 2020 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 30.01.2014 № 417.

|  | План на 2017 год, тыс. рублей | Факт на 01.10.2017, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 05.04.2017 года № 1156.

Во всех учреждениях и организациях на официальных сайтах и на стендах в зданиях размещена информация по профилактике туберкулеза, привлечению населения к прохождению регулярного флюорографического обследования.

Составлены графики обследований трудовых коллективов.

Распространено 500 листовок.

Реализация мероприятий муниципальной программы запланирована на 4 квартал.

24. Муниципальная программа «Ограничение распространения ВИЧ-инфекции на территории Верхнесалдинского городского округа» до 2020 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 30.01.2014 № 416.

|  | План на 2017 год, тыс. рублей | Факт на 01.10.2017, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 250,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 250,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 21.02.2017 года № 728.

В отчетном периоде организована информационная компания, направленная на привлечение населения ВСГО к тестированию экспресс-методом, размещена информация на официальных сайтах учреждений, городских порталах, распространены листовки в общественных местах.

Содействие в организации дополнительного тестирования с помощью экспресс-тестов оказывают НП «Урал без наркотиков», АНО «Салда-город возможностей».

На массовых мероприятиях проводятся мероприятия по тестированию.

Составлен график работы мобильных пунктов в городе для населения, выходов в трудовые коллективы.

Продолжаются профилактические мероприятия в трудовых коллективах, сельской местности, в полиции (ИВС), ГУФСИН, МВД, образовательных учреждениях, на массовых мероприятиях, ведется работа с интерактивной выставкой «Помнить. Знать. Жить».

Волонтерами была распространена печатная литература среди общего населения 1000 экз. Организован показ фильмов социальной направленности, направленных на профилактику распространения ВИЧ (18 сеансов).

На 2017 год количество обученных волонтеров по проблеме ВИЧ-инфекции среди СОШ - 80 человек, АНО «Салда-город возможностей», занимающаяся профилактическими программами с образовательными организациями - 5 волонтеров, в СПО – 10 человек. Всего 95 человек. Волонтерами АНО «Салда-город возможности» была подготовлена городская акция «Выбор за тобой». Охват 1500 чел.

Организовано консультирование: «ВИЧ-опасный вирус» патронируемых семей, состоящих на учете в ТКДНиЗП (15 семей).

Реализация мероприятий муниципальной программы запланирована на 4 квартал.

25. Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка на территории Верхнесалдинского городского округа на 2017-2022 годы» утверждена постановлением администрации городского округа от 12.10.2016  № 3268.

|  | План на 2017 год, тыс. рублей | Факт на 01.10.2017, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 1 140,0 | 252,5 | 22,0 |
| местный бюджет | 1 140,0 | 252,5 | 22,1 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 07.03.2017 года № 838.

В отчетном периоде бюджетные средства направлены на:

- профилактику терроризма – 39,1 тыс. рублей:

произведена оплата услуг по подключению системы камер видеонаблюдения Верхнесалдинского ГТС к интернет провайдеру «СетиТагила» и вывода изображения с камер ВН ГТС вреальном времени на монитор дежурного ЕДДС МКУ «Управление гражданской зщиты Верхнесалдинского городского округа»;

приобретена спецодежда для участия в охране правопорядка.

- профилактику дорожной безопасности и правонарушений  в общественных местах, на улицах -163,5 тыс. рублей.

Приобретен класс «Светофор» в МАОУ СОШ «Средняя общеобразовательная школа № 2».

- профилактику семейного неблагополучия, безнадзорности, правонарушений и защиту прав  несовершеннолетних и молодежи – 49,9       тыс. рублей.

Приобретены призы для организации профилактической игры для детей и подростков «Путешествие в Правоград» и наградная атрибутика.

Дополнительно в отчетном периоде:

1. выполнены контракты, оплата по которым будет произведена в 4 квартале:

изготовление печатной продукции профилактического содержания -14,0 тыс. рублей;

предоставление транспортных услуг – 12,2 тыс. рублей;

- подготовлено техническое задание для заключения контракта на создание проектной документации и разработку проектной документации локальной системы оповещения на территории парка им. Ю.А. Гагарина;

- подготовлено техническое задание системы ВН в парке им.             Ю.А. Гагарина;

- проведена подготовительная работа по созданию народной дружины:

07 июля состоялось общее собрание учредителей, определен командир народной дружины, документы направлены в ГУВД для внесения в реестр общественных организаций правоохранительной направленности.

26. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском городском округе в 2017 году» утверждена постановлением администрации городского округа от 09.06.2017  № 1753.

|  | План на 2017 год, тыс. рублей | Факт на 01.10.2017, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 43 846,7 | 254,4 | 0,6 |
| местный бюджет | 21 274,9 | 254,4 | 1,2 |
| межбюджетные трансферты | 21 063,9 | 0,0 | 0,0 |

Бюджетные средства будут направлены на:

- подготовку проектно-сметной документации;

- благоустройство парка имени Гагарина;

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городе Верхняя Салда.

15 августа 2017 года подписано с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету Верхнесалдинского городского округа на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды.