Доклад о реализации муниципальных программ в Верхнесалдинском городском округе за 9 месяцев 2016 года

Бюджет Верхнесалдинского городского округа на 2016 год утвержден решением Думы городского округа от 16 декабря 2015 года № 406 «Об утверждении бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2016 год»       (в редакции решений Думы городского округа от 28.01.2016 № 310,                            от 24.02.2016 № 417, от 20.04.2016 № 448, от 18.05.2016 № 450, от 01.07.2016  № 468, от 21.09.2016 № 478). Приложением № 5 вышеуказанного решения утвержден перечень муниципальных программ, финансируемых в 2016 году.

На финансирование 22 муниципальных программ в бюджете городского округа на 2016 год запланированы бюджетные средства в сумме 1 493 112,0 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты в сумме 770 140,1 тыс. рублей.

Финансирование 2 муниципальных программ не предусмотрено.

Фактическое исполнение за 9 месяцев составило 1 047 386,0 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты - 550 631,2 тыс. рублей, средства местного бюджета – 450 044,6 тыс. рублей, внебюджетные средства – 46 710,2 тыс. рублей.

1. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 26.09.2014 № 3001.

|  | План на 2016 год, тыс. рублей | Факт по 30.09.2016, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 36 884,6 | 18 153,9 | 49,2 |
| местный бюджет | 24 142,8 | 18 153,9 | 75,2 |
| межбюджетные трансферты | 2 284,2 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 10 457,6 | 0 | 0 |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 19.02.2016 года № 692.

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены  на реализацию трех подпрограмм.

В отчетном периоде:

По подпрограмме «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» освоено 17 753,0  тыс. рублей, в том числе:

модернизация котельной №3;

разработка проектно-сметной документации для строительства объекта: сооружения биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод в д. Северная;

работы по замене ствола дымовой трубы котельных в деревне Северная, деревне Никитино, поселке Песчаный и поселке Басьяновский.

Дополнительно заключены муниципальные контракты на:

разработку проектно-сметной документации на электроснабжение мкр. «Мельничный», мкр. «Юго-Восточный», ул. Ветеринарная - ул. Лесная в             г. Верхняя Салда;

корректировку проектной документации на инженерно­геодезические изыскания для разработки проектной документации на электроснабжение мкр. «Мельничный», мкр. «Юго-Восточный», ул. Ветеринарная - ул. Лесная в           г. Верхняя Салда;

По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Верхнесалдинского городского округа»:

В отчетном периоде:

Принято постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 23.06.2016 № 1982 «Об утверждении Положения о порядке отбора и предоставления в 2016 году субсидий на возмещение затрат на установку коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии и (или) холодной и горячей воды в многоквартирных домах, расположенных на территории Верхнесалдинского городского округа, юридическим лицам, в том числе управляющим компаниям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, индивидуальным предпринимателям».

Заявки на получение субсидии принимаются до 13 октября 2016 года.

Принято постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 30.03.2016 № 1138 «Об утверждении Положения о порядке предоставления в 2016 году субсидий на возмещение затрат на модернизацию лифтового хозяйства в многоквартирных домах, расположенных на территории ВСГО, юридическим лицам, в том числе управляющим компаниям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, индивидуальным предпринимателям»  вступило в силу 30.03.2016 № 1138.

Утвержден перечень многоквартирных домов, подлежащих модернизации лифтового хозяйства:

г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д.70 корп.1 в одном подъезде.

г. Верхняя Салда, ул. Спортивная, д.12 корп.2 в двух подъездах.

Проведена процедура отбора претендентов на получение субсидий в 2016 году на модернизацию лифтового хозяйства в многоквартирных домах.

Заключено Соглашение о выделении субсидий на реализацию мероприятий по повышению эффективности использования лифтового хозяйства путем его модернизации с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства свердловской области в сумме 2 284,2 тыс. рублей.

По подпрограмме «Поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений» освоено 400,9 тыс. рублей.

Субсидии получили 10 садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих организаций.

Перечень получателей субсидии определен постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 22.12.2015 № 3810.

2. Муниципальная программа «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 06.10.2014 № 3067.

|  | План на 2016 год, тыс. рублей | Факт по 30.09.2016, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 6 773,1 | 4 255,6 | 62,8 |
| местный бюджет | 6 773,1 | 4 255,6 | 62,8 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 08.04.2016 года № 1221.

В отчетном периоде:

перечислены взносы на капитальный ремонт в Региональный фонд за муниципальный фонд;

оплачен контракт по капитальному ремонту  многоквартирных домов блокированной застройки с долей муниципальной собственности (по договору 2015 года) (ул. III Интернационала, д. 154, кв.2);

оплачен контракт по капитальному ремонту  мест общего пользования многоквартирного дома по адресу: ул. Ленина,8;

ликвидации последствий  аварии (по договорам 2015 года) (ул. Воронова, д.12 корпус 2; ул. Крупской д.27, кв.12);

оплачены работы по проведению технической инвентаризации  многоквартирных домов (по договору 2015 года).

3. Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства и обеспечение населения доступным и комфортным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья до 2021года» утверждена постановлением администрации городского округа от 26.06.2014 № 2030.

|  | План на 2016 год, тыс. рублей | Факт по 30.09.2016, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 35 214,2 | 23 137,7 | 65,7 |
| местный бюджет | 6 998,3 | 3 910,0 | 55,9 |
| межбюджетные трансферты | 6 559,2 | 5 198,8 | 79,3 |
| внебюджетные средства | 21 656,7 | 14 028,9 | 64,8 |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 08.02.2016 года № 527.

В соответствии с планом средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм.

В отчетном периоде:

По подпрограмме «Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма муниципального жилищного фонда» освоено 693,2 тыс. рублей.

В отчетном периоде:

проведен ремонт муниципального жилого помещения, расположенного по адресу: ул. Лесная, д. 14 кв. 17, общей площадью 42,0 кв. м. Квартира по решению Верхнесалдинского городского суда предоставлена семье в составе    3 человек;

проведен ремонт муниципального жилого помещения, расположенного по адресу: город Верхняя Салда, улица Чкалова, дом № 78, квартира № 2, общей площадью 35,8 кв. метров.

Заключен контракт на ремонт муниципального жилого помещения, расположенного по адресу: город Верхняя Салда, улица Восточная, дом № 15, квартира № 101.

По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» освоено 20 943,7 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты и средства местного бюджета в сумме 8 068,2 тыс. рублей.

В отчетном периоде:

заключены соглашения:

со Свердловским отделением № 7003 ПАО Сбербанк от 24.05.2016 о реализации подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы;

с Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области от 19.05.2016 о предоставлении в 2016 году местному бюджету муниципального образования Верхнесалдинский городской округ субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья.

26 мая 2016 года 14 молодых семей получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения.

10 молодых семей реализовали свои права на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в 2016 году.

В списке молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по Верхнесалдинскому городскому округу состоит 73 молодых семьи.

По подпрограмме «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» освоено 1 500,0 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты и средства местного бюджета в сумме  346,6 тыс. рублей.

В мая 2016 года подписано с Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области Соглашение о предоставлении в 2016 году субсидии на предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий местному бюджету муниципального образования Верхнесалдинский городской округ.

В списке молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить региональную социальную выплату на улучшение жилищных условий по Верхнесалдинскому городскому округу, состоит 1 молодая семья.

29 августа 2016 года молодая семья получила свидетельство о праве на получение региональной социальной выплаты на улучшение жилищных условий в 2016 году и в сентябре месяце приобрела в собственность жилое помещение. 29 сентября 2016 года региональная социальная выплата была перечислена молодой семье.

4. Муниципальная программа «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2014 № 3158.

|  | План на 2016 год, тыс. рублей | Факт по 30.09.2016, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 43 093,0 | 18 354,5 | 42,6 |
| местный бюджет | 42 004,4 | 17 872,6 | 42,6 |
| межбюджетные трансферты | 1 088,6 | 481,9 | 44,3 |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 18.02.2016 года № 676.

В соответствии с планом средства бюджета направлены на реализацию двух подпрограмм.

В отчетном периоде:

По подпрограмме «Повышение благоустройства жилищного фонда Верхнесалдинского городского округа и создание благоприятной среды проживания граждан» освоено  8 199,5 тыс. рублей, в том числе:

произведена обрезка 226 деревьев;

выполнены работы:

по кошению 711 400 кв.м. городской территории;

содержанию в рабочем состоянии прорубей для забора воды пожарными машинами в сельских населенных пунктах;

сбору и уборке мусора.

С 13.04.2016 по 30.05.2016 проведена акция «Чистый город».

Заключены контракты на:

выполнение работ по реконструкции линий наружного освещения в квартале «Б» (срок выполнения работ до 30.11.2016);

уличное освещение (текущее обслуживание и ремонт сетей наружного освещения, стоимость уличного освещения);

посадку и уход за растениями;

летнее содержание 38 детских игровых площадок;

оказание услуг по отлову, транспортировке, временному содержанию, эвтаназии отловленных безнадзорных собак. В отчетном периоде отловлено и пристроено в приют 103 безнадзорных собаки;

вывоз крупногабаритного мусора из частного сектора.

Начата работа по подготовке документов для организации уличного освещения в микрорайоне «Совхоз».

По подпрограмме «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Служба городского хозяйства» освоено 10 155,0 тыс. рублей.

Бюджетные средства направлены на содержание и обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Служба городского хозяйства», выпуск печатного издания «Салдинская газета». Выпущено 36 номеров.

5. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2014 № 3156.

|  | План на 2016 год, тыс. рублей | Факт по 30.09.2016, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 108 094,3 | 34 084,2 | 31,5 |
| местный бюджет | 72 517,3 | 22 057,0 | 30,4 |
| межбюджетные трансферты | 35 577,0 | 12 027,2 | 33,8 |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 26.01.2016 года № 386.

В соответствии с планом средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм.

В отчетном периоде:

По подпрограмме «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» освоено 20 386,5 тыс. рублей, в том числе:

- подготовительные работы под строительство автомобильной дороги по ул. Энгельса (вынос инженерных сетей, задолженность за 2015 год);

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Энгельса (от д. 60/1 до д.64);

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Энгельса от ул. Сабурова до ул. Ленина (устройство водоотвода, ремонт тротуара);

- ремонт подъездной автомобильной дороги к п. Свободный (от 32 км автодороги г. Н-Тагил - г. В-Салда до железнодорожного переезда ст. Ива);

- ремонт тротуара общего пользования по ул. Лесорубов в пос. Тагильский (ликвидация промыва);

- ремонт дорожного ограждения в г. Верхняя Салда;

- разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры.

Заключены контракты на:

ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. III Интернационала от пересечения с ул. Розы Люксембург до пересечения с ул. Карла Маркса;

устройство остановочных площадок;

ремонт тротуара общего пользования по ул. Карла Маркса от ул. Розы Люксембург до ул. Сабурова;

устранение колейности по полосам наката ул. III Интернационала,         ул. Воронова, ул. Сабурова, ул. Энгельса, ул. Изобретателей,                              ул. Орджоникидзе, ул. Красноармейская);

установку автобусных остановок в городе Верхняя Салда;

инженерно-геодезические изыскания по объекту: ремонт автомобильной дороги подъезд к д. Малыгино от км 14+208 автомобильной дороги «г. Нижний Салда -  пос. Басьяновский» на участке км 2+260 - км 2+460;

инженерно-геологические изыскания по объекту: ремонт автомобильной дороги подъезд к д. Малыгино от км 14+208 автомобильной дороги «г. Нижний Салда - пос. Басьяновский» на участке км 2+260 - км 2+460;

разработку проектно-сметной и рабочей документации на ремонт автомобильной дороги подъезд к д. Малыгино от км 14+208 автомобильной дороги «г. Нижний Салда - пос. Басьяновский» на участке км 2+260 - км 2+460;

разработку базы данных проект планировки и проект межевания для размещения линейного объекта - автомобильные дороги в мкр.                    «Юго-восточный», мкр. «Мельничный», в районе улиц Ветеринарная-Лесная.

Дополнительно разрабатывается техническое задание на восстановление водоотвода по ул. 25 Октября,3 и ремонт водоотводной канавы и водопропускной трубы по нечетной стороне ул. Ленина на участке от ул. Карла Маркса до ул. III Интернационала.

По подпрограмме «Содержание дорожного хозяйства» освоено 13 315,9 тыс. рублей.

- Оплачены работы за 2015 год по:

зимнему содержание дорог, подъездов к перекресткам и пешеходным переходам в г. Верхняя Салда;

зимнему содержанию тротуаров в г. Верхняя Салда;

очистке дорог от снега  в п. Басьяновский, п. Тагильский, п. Песчаный Карьер, п. Ежевичный,  д. Бобровка, до населенных пунктов д. Малыгино и д. Бобровка, д. Никитино, д. Нелоба;

зимнему содержанию дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

- Заключены контракты и оплачены работы, выполненные в 2016 году по:

содержанию  автомобильных дорог общего пользования местного значения, тротуаров общего пользования и подходов к  пешеходным переходам, автобусных остановок в г. Верхняя Салда;

очистке от снега автомобильных дорог общего пользования местного значения в   г. Верхняя Салда, в п. Басьяновский, п.Тагильский, п. Песчаный Карьер, п. Ежевичный,  д. Бобровка, до населенных пунктов д. Малыгино и       д. Бобровка, д. Северная, д. Никитино;

очистке от снега тротуаров общего пользования в г. Верхняя Салда;

зимнему содержанию дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

По подпрограмме «Дорожная безопасность» освоено 381,8 тыс. рублей.

- Оплачены работы за техническое обслуживание дорожных знаков, эксплуатацию светофорных объектов за 2015 год.

- Заключены контракты и оплачены работы, выполненные в          2016 году по:

установке и техническому обслуживанию дорожных знаков;

разметке проезжей части;

эксплуатации светофорных объектов;

ремонту транспортных и пешеходных светофоров;

оплате электроэнергии светофорных объектов.

6. Муниципальная программа «Обеспечение безопасного природопользования на территории Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2014 № 3157.

|  | План на 2016 год, тыс. рублей | Факт по 30.09.2016, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 5 402,7 | 362,3 | 6,7 |
| местный бюджет | 5 402,7 | 362,3 | 6,7 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 21.03.2016 года № 1064.

В соответствии с планом средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм.

В отчетном периоде:

По подпрограмме «Экологическая безопасность» освоено 33,2 тыс. рублей, в том числе произведена оплата по договорам на:

оказание транспортных услуг по доставке делегатов 15 съезда «Родники» в г. Екатеринбург в количестве 17 человек;

проведение химико-бактериологических анализов воды Верхнесалдинского пруда в местах купания населения.

Дополнительно заключены контракты на выполнение работ по:

ликвидации несанкционированных свалок;

очистке территории береговой зоны пруда от мусора;

изготовлению и установке предупредительных щитов;

проведению контроля качества атмосферного воздуха.

По подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса» освоено 329,1 тыс. рублей.

Средства направлены на обслуживание и содержание  Верхнесалдинского гидроузла.

По подпрограмме «Использование, охрана, защита и воспроизводство лесов»:

Заключены контракты на:

устройство противопожарных разрывов и минерализованных полос;

очистку лесов от мусора;

изготовление, установку и размещение стендов, аншлагов, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в городских лесах.

Срок выполнения работ – 4 квартал.

7. Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 10.11.2014 № 3405.

|  | План на 2016 год, тыс. рублей | Факт по 30.09.2016, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 15 061,0 | 8 600,6 | 57,1 |
| местный бюджет | 15 061,0 | 8 600,6 | 57,1 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |
| План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 03.03.2016 года № 841. В соответствии с планом средства бюджета направлены на реализацию четырех подпрограмм. По подпрограмме «Профилактика правонарушений на территории Верхнесалдинского городского округа» освоено 325,1 тыс. рублей. Бюджетные средства направлены на: профилактику экстремизма и укрепление межнационального согласия (оплата контрактов за 2015 год по организации фестиваля национальных культур «Возьмемся за руки, друзья» и приобретению призов; профилактику терроризма: проведено 6 семинаров по профилактике терроризма с населением городского округа с председателем общественной организации инвалидов войны в Афганистане Степанов И.В. Дополнительно заключен контракт на проведение 3 семинаров в 4 квартале; приобретены призы на конкурс рисунков «Молодежь против террора»; произведена оплата по договору 2015 года за тех. обслуживание охранной сигнализации ГТС; профилактику семейного неблагополучия, безнадзорности, правонарушений и защиту прав несовершеннолетних и молодежи: приобретены призы на организацию профилактической игры «Путешествие в Правоград» по правам для детей и подростков; приобретены призы на проведение акции по профилактике правонарушений несовершеннолетних «Светлые надежды-темные опасения» (запланированную в 4 квартале); организована экскурсия в Верхнюю Пышму в музей военной техники «Боевая слава Урала» для детей, состоящих на профилактических учетах в ТКДН и ЗП и ПДН (25 чел). Оплата будет произведена в 4 квартале. профилактику социально - значимых заболеваний: в апреле месяце на территории загородного оздоровительного лагеря «Лесная сказка» проведены профилактические сборы учащейся молодежи «Истина, рожденная в веках» (60 участников). Мероприятие направлено на профилактику ВИЧ-инфекции (приобретение подарков, услуг на проживание, транспортные услуги); Дополнительно: приобретена печатная продукция на тему ВИЧ-инфекция, алкоголизм и наркомания; организован при содействии с АНО «Салда – город возможностей» круглый стол на тему «Профилактика наркомании и алкоголизма в семьях», приобретены футболки, бейсболки. Оплата будет произведена в 4 квартале. профилактику дорожной безопасности и правонарушений в общественных местах, на улицах: приобретены призы на проведение городских соревнований «Безопасное колесо-2016». Дополнительно заключены контракты: на транспортные услуги – доставка команды в о/л «Таватуй» для участия в областных соревнованиях Безопасное колесо-2016»; заключен контракт на приобретение наградной атрибутики по ПДД для проведения профилактических акций, конкурсов по безопасности дорожного движения. Оплата будет произведена в 4 квартале. По подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Верхнесалдинского городского округа» освоено 1 096,2 тыс. рублей. Бюджетные средства направлены на повышение противопожарной защищенности территории Верхнесалдинского городского округа, в том числе: противопожарное опахивание населенных пунктов; приобретение пожарных рукавов; приобретение противоэнцефалитных костюмов; приобретение резиновых сапог пожарного; страхование и обучение добровольных пожарных и граждан, принимающих участие в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в борьбе с пожарами. Заключены контракты на: приобретение пожарных щитов – 8 штук; приобретение ГСМ для мотоинструмента. По подпрограмме «Совершенствование гражданской обороны, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Верхнесалдинского городского округа» освоено 179,8 тыс. рублей, в том числе: приобретение тренажера первой помощи и набора имитаторов ранений и поражений; техническое обслуживание аппаратуры оповещения «Грифон». Проводится работа по заключению контрактов на услуги по размещению и техническому обслуживанию аппаратуры оповещения П-164. По подпрограмме «Обеспечение деятельности МКУ «Управление гражданской защиты Верхнесалдинского городского округа» освоено 6 999,5 тыс. рублей. Бюджетные средства направлены на обеспечение деятельности МКУ «Управление гражданской защиты Верхнесалдинского городского округа». 8. Муниципальная программа «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 07.06.2014 № 2186. План на 2016 год, тыс. рублей Факт по 30.09.2016, тыс. рублей Исполнение, % Всего 1 584,6 1432,6 90,4 местный бюджет 646,0 494,0 76,5 межбюджетные трансферты 938,6 938,6 100,0 План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 20.02.2016 года № 783. В соответствии с планом средства бюджета направлены на реализацию двух подпрограмм. В отчетном периоде: На реализацию подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» направлено 1 432,6 тыс. рублей. В отчетном периоде: 14 марта 2016 года между Министерством инвестиций и развития Свердловской области и администрацией Верхнесалдинского городского округа заключено Соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета Свердловской области в бюджет Верхнесалдинского городского округа на софинансирование подпрограммы 1 «Развитие и поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» в 2016 году. 07 апреля 2016 года между администрацией Верхнесалдинского городского округа и Фондом «Верхнесалдинский центр развития предпринимательства» (далее – Фонд) заключено Соглашение о предоставлении субсидий из бюджета Верхнесалдинского городского округа на реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие и поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» в 2016 году. Для реализации подпрограммы приняты постановления администрации Верхнесалдинского городского округа: от 07.04.2016 № 1217 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий Фонду «Верхнесалдинский центр развития предпринимательства» из бюджета Верхнесалдинского городского округа на реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие и поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» в 2016 году; от 04.07.2016 № 2152 «О городском конкурсе среди субъектов малого и среднего предпринимательства на звание «Предприниматель года 2016»; от 30.08.2016 № 2829 «О проведении Дня предпринимателя на территории Верхнесалдинского городского округа в 2016 году». Решением Наблюдательного совета Фонда «Верхнесалдинский центр развития предпринимательства» утверждены: положение о порядке предоставления информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства от 19.02.2016 № 1-2016; положение о порядке предоставления субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат по оплате базового комплекса услуг Верхнесалдинского бизнес инкубатора от 19.04.2016 № 2-2016; положение о порядке предоставления поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров от 19.04.2016 № 3-2016; положение о порядке формирования базы данных инвестиционных площадок, расположенных на территории муниципального образования, от 05.09.2016 № 4-2016; положение о порядке развития молодёжного предпринимательства - «Школа бизнеса» от 05.09.2016 № 5-2016. За 9 месяцев 2016 года, согласно плану работы Фонда на 2016 год и плана работы Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства, проведена следующая работа: 1. сформирована и опубликована база данных инвестиционных площадок; 2. проведен сбор аналитических материалов для разработки бизнес-планов. Два бизнес-плана разработаны, работа по третьему завершится в октябре 2016 года; 3. для развития молодёжного предпринимательства – «Школа бизнеса» проведена подготовительная организационная работа. Проведены семинары с целью обучения групп учащихся авиаметаллургического колледжа. Создана группа в контакте «Школа бизнеса Верхняя Салда»; 4. в рамках оказания информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства обновлен официальный сайт Фонда «Верхнесалдинский центр развития предпринимательства» http://www.biznes-vs.ru/, который функционирует с 01.04.2016. Объявления размещаются не менее 3 раз в неделю; 5. 26 мая 2016 года в рамках Дня российского предпринимательства проведено спортивное мероприятие (турнир по волейболу среди предпринимателей, студентов и муниципальных служащих – 70 человек приняло участие); 6. проведен семинар «Основы предпринимательской деятельности» - обучение прошли 5 СМСП. Получатели поддержки занесены в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и размещены на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru; 7. проведен семинар «Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в конкурсах на предоставление услуг для государственных и муниципальных нужд»- обучены 22 участника; 8. проведен семинар «Изменения в налогообложении, бухгалтерском учёте, налоговой отчётности для субъектов малого и среднего предпринимательств» - обучены 63 участника; Средства областного и местного бюджета для реализации мероприятий подпрограммы перечислены в полном объеме Фонду. Фондом проведено субсидирование затрат резидентов бизнес-инкубатора по оплате аренды помещений бизнес-инкубатора. Получатели средств – ИП Гараев Р.А., ООО «Уралклимат», ИП Пипер А.В. , ООО «ПП Мангуст». На Координационном Совете по развитию малого и среднего предпринимательства в Верхнесалдинском городском округе назначена дата проведения выставки-ярмарки на территории Верхнесалдинского городского округа в рамках проведения «Дня предпринимателя» - 12 ноября 2016 года. По подпрограмме «Развитие агропромышленного комплекса»: Средства бюджета предусмотрены на компенсацию затрат по организации бесплатных торговых мест для реализации сельскохозяйственной продукции. С целью реализации данного программного мероприятия принято постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 21.03.2016 №1067 «Об утверждении Положения о порядке предоставления в 2016 году субсидий на компенсацию затрат по организации бесплатных торговых мест для реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной в личных подсобных хозяйствах, в торговых помещениях, расположенных на территории Верхнесалдинского городского округа». По условиям данного Положения субсидии носят заявительный характер. Для получения права на предоставление субсидии предприятия торговли в срок, до 01 сентября 2016 года, направляют в администрацию городского округа заявку на получение субсидии с приложением всех необходимых документов. Заявки на предоставление субсидий в администрацию не поступили. 9. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.08.2014 № 2573. План на 2016 год, тыс. рублей Факт по 30.09.2016, тыс. рублей Исполнение, % Всего 2 736,6 482,9 17,6 местный бюджет 2 679,5 448,7 16,8 межбюджетные трансферты 57,1 34,2 59,9 План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 15.01.2016 года № 14. В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм. По подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» освоено 165,4 тыс. рублей. Средства направлены на организацию и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта. За 9 месяцев проведены: городская Спартакиада школ городского округа по баскетболу среди сборных команд 8-х классов (юноши, девушки); личное первенство Верхнесалдинского городского округа среди образовательных учреждений по настольному теннису; XXXIV Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2016»; спортивный праздник, посвященный Дню Защитника Отечества; соревнования по лыжным гонкам в зачет Спартакиады школ городского округа (5 классы, юноши, девушки); соревнования по лыжным гонкам «Лыжный марафон – 2016»; открытые соревнования по лыжным гонкам памяти Ивана Глинкина; открытые соревнования по лыжным гонкам «Скиатлон»; соревнования по лыжным гонкам в зачет Спартакиады бюджетных организаций (индивидуальная гонка); открытые соревнования по лыжным гонкам «Закрытие зимнего спортивного сезона» памяти Г. Ивановой; открытый областной турнир по самбо памяти Г.П. Сабурова; зимний фестиваль ГТО среди сборных команд образовательных учреждений Верхнесалдинского городского округа; 28 июля 2016 года проведены соревнования по гребле в зачет Спартакиады бюджетных организаций и предприятий Верхнесалдинского городского округа (58 чел.); 29-30 июля-01 августа 2016 года проведена Спартакиада оздоровительных лагерей Верхнесалдинского городского округа (300 чел.); 13 августа 2016 года проведен спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника, (300 чел.); проведено Первенство Свердловской области по ОФП среди лыжников (юноши, девушки, юниоры, юниорки) (150 чел.); проведена Спартакиада среди людей с ограниченными возможностями; 24 сентября 2016 проведен Всероссийский День бега «Кросс нации – 2016» (5200 чел.) и легкоатлетический пробег памяти А.А. Евстигнеева в рамках Всероссийского Дня бега (200 чел). По подпрограмме «Развитие потенциала молодежи в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» освоено 17,9 тыс. рублей. В отчетном периоде организованы и проведены мероприятия: первые образовательные рождественские чтения Верхнесалдинского городского округа (300 чел) на территории Духовно-просветительского центра «Сретение»; 19-я научно-практическая конференция учащихся образовательных учреждений городского округа «Моя страна - моя Россия. Проектируем будущее»; расширенное заседание межведомственного совета областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по реализации Всероссийской демографической программы «Святость материнства» на территории Верхнесалдинского городского округа. городская акция «Молодежь за чистый город». Привлечены школьники и педагоги средних общеобразовательных учреждений, студенты техникумов (50 чел.), волонтеры общественных организаций (100 чел.), молодежная организация ВСМПО (10 чел.); уборка и благоустройство мемориальных объектов закрепленными организациями; уборка детского парка по ул. Парковая, Комсомольская аллея, набережная Верхнесалдинского пруда, парка Труда и Победы; участие в фестивалях «Мы все можем» для детей с ограниченными возможностями, «Город мастеров», организованных Управлением социальной политики по Верхнесалдинскому району (предоставлены помещение, призы); организован муниципальный этап «Лучшая семья» областного конкурса «Семья года - 2016». Победителями стала семья Стрельцовых. Всем участникам вручены ценные призы (бытовая техника); организован городской танцевальный проект «Славим человека труда». Участие приняли 600 чел; организована профилактическая акция «Зарядка для жизни», направленная на формирование здорового образа жизни, Танцевальный флешмоб, анкетирование, раздача буклетов в разных частях города. Охват 1000 человек; в рамках плана мероприятий по проведению «Дня молодого избирателя» совместно с территориальной избирательной комиссией организован конкурс-викторина по избирательному праву «Я избиратель» среди обучающихся общеобразовательных школ округа и двух техникумов. Участие приняли 70 человек; участие в подготовке итогового торжественного мероприятия по награждению учащихся общеобразовательных школ за достигнутые успехи в конкурсах, олимпиадах, научно-практических конференциях, лидеров самоуправления (награждение, предоставление призов); участие в подготовке и организации праздничных мероприятий к 1 июня «Дню защиты детей»; участие в организационном комитете по подготовке к празднованию «Дня Молодежи» и «Дня корпорации», организация мероприятий для детей и молодежи. Заключены контракты на приобретение силиконовых светонакопительных браслетов с логотипом «Верхняя Салда» для призов горожанам (400 штук) и приобретение сувенирной продукции для награждения победителей и участников кулинарного конкурса «Летнее настроение»; организовано летнее трудоустройство несовершеннолетних. Благоустройство и озеленение города. Работа отрядов мэра. По подпрограмме «Патриотическое воспитание граждан в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» освоено 299,6 тыс. рублей. В отчетном периоде: организованы 5-дневные учебные сборы для допризывной молодежи с 23-27 мая на территории Школы № 2. Приобретена военно-полевая форма (108 штук); приобретена наградная атрибутика (медали, кубки) в рамках организации военно-спортивных игр по Горнозаводскому управленческому округу Свердловской области, посвященных 120-летию со дня рождения Г.К. Жукова; приобретены транспортные услуги для перевозки участников окружных соревнований по военно-спортивным играм, посвященных 120-летию со дня рождения Г.К. Жукова на территории г. Новоуральска; организованы городские «Армейские старты», турнир по пейнтболу «Молодежный десант» (приобретены услуги по организации питания); Организованы городские соревнования между учащими образовательных учреждений по биатлону «Афганский излом», посвященных 71-летию Великой Победы (100 чел); проведен митинг, посвященный 30-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС (50 чел); организован День призывника (40 призывников) в 42-й тагильской ракетной дивизии; в преддверье 9 мая у мемориала в Парке Труда и Победы состоялась акция «Мы граждане» с торжественным вручением паспортов молодым гражданам (100 чел.); организован городской фестиваль военно-патриотической песни «Наша победа» для дошкольников, учащихся, студентов и работников ВСМПО (приобретены призы); 22 июня организован митинг «День памяти и скорби»; приобретено оборудование и инвентарь для организации, занимающейся патриотическим воспитанием молодежи и допризывной подготовкой к военной службе (спальные мешки, тент, коврик туристический, матрас, палатки и др.); организован оборонно-спортивный оздоровительный проект для допризывной молодежи – сплав по рекам Северного Урала, 35 человек (транспортные услуги, сухой паек). |

10. Муниципальная программа «Развитие системы образования в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2014 № 3153.

|  | План на 2016 год, тыс. рублей | Факт по 30.09.2016, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 644 381,6 | 438 319,2 | 68,0 |
| местный бюджет | 234 873,6 | 156 066,2 | 66,5 |
| межбюджетные трансферты | 409 508,0 | 282 253,0 | 68,9 |

Средства бюджета  направлены на реализацию пяти подпрограмм.

По подпрограмме «Развитие системы дошкольного образования в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» освоено                      183 967,9 тыс. рублей.

Средства направлены на:

организацию предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях;

финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций;

финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек.

По подпрограмме «Развитие системы общего образования в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» освоено                      195 071,2 тыс. рублей.

Средства направлены на:

осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях;

организацию предоставления общего образования и создание  условий для содержания  детей в муниципальных общеобразовательных  организациях;

финансовое обеспечение  государственных  гарантий  реализации прав    на  получение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего    общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного  образования детей  в  муниципальных  общеобразовательных  организациях  в части финансирования расходов на оплату труда общеобразовательных организаций;

финансовое обеспечение  государственных  гарантий  реализации прав    на  получение  общедоступного  и  бесплатного  начального  общего,  основного  общего,  среднего    общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях  в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения;

обеспечение проезда обучающихся в пределах территории Верхнесалдинского городского округа (подвоз детей ОУ №1).

По подпрограмме  «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Верхнесалдинском городском округе» освоено 34 362,3 тыс. рублей.

Средства направлены на:

- организацию предоставления дополнительного образования детей  в муниципальных  организациях дополнительного образования;

- развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных школ.

Между Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области и Верхнесалдинским городским округом подписано Соглашение №  49/16-с  от 11.04.2016 о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования на развитие материально-технической базы МБОУ ДОД «ДЮСШ» в размере 77,7 тыс. рублей.

- организацию отдыха и  оздоровления детей и  подростков  в Верхнесалдинском городском округе.

Между Министерством общего и профессионального образования Свердловской области и Верхнесалдинским городским округом подписано Соглашение № 751 от 11.04.2016 о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования в 2016 году на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время.

За счет бюджетных средств запланировано оздоровление детей:

в загородном лагере «Лесная сказка»;

в 8 оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей при образовательных организациях: школа № 2, школа № 6, школа-интернат № 9, школа № 12, школа № 14, школа-интернат № 17,  школа в д. Никитино, школа в  д. Нелоба, МБОУ ДОД «ДЮСШ».

В рамках подготовки оздоровительных лагерей к летнему оздоровительному сезону 2016 года была проведена аккарицидная обработка территорий общеобразовательных организаций, где разместились оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей.

Кроме того, были проведены замены оконных блоков в игровых комнатах (школа № 2, школа № 6, школа № 14), проведен монтаж системы видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализации (МБОУ ДОД «ДЮСШ»), приобретены светильники для обеденного зала, столовой и актового зала (школа № 6), заменены дверные блоки (школа № 14), заменена сантехника в туалете (школа № 12), проведен ремонт пищеблока, ремонт полов в игровых комнатах (школа-интернат № 17), приобретены новые обеденные столы (школа в д. Никитино), появился новый фотоаппарат в школе д. Нелоба.

В загородном оздоровительном лагере «Лесная сказка» провели пропашку земли по периметру, установили сетку для ограждения, досыпали песок на спортивные площадки, спилили деревья, проверили весы на пищеблоке, приобрели бензокосу, провели дезинсекцию, дератизацию помещений, территории, оплатили услуги по лабораторным исследованиям.

- обеспечение мероприятий по организации трудоустройства подростков.

Муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр» проведены мероприятия по созданию 212 временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в летний  период.

По подпрограмме  «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций Верхнесалдинского городского округа» освоено 8 911,3 тыс. рублей.

На осуществление мероприятий по капитальному ремонту, приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные учреждения, запланированы средства местного бюджета в размере 9743,0тыс. рублей. За счет выделенных средств запланированы следующие работы:

| Наименование учреждения | Виды работ |
| --- | --- |
| школа №3 | замена системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в помещениях структурного подразделения школы № 3 «Межшкольные учебные мастерские» |
| школа-интернат № 9 | перемонтаж пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре |
| школа № 12 | ремонт полов |
| школа №14 | установка площадки для сбора и вывоза мусора |
| школа-интернат № 17 | замена трубопровода ХВС |
| детский сад № 1 | замена шлейфов автоматической пожарной сигнализации здания огнестойкими проводами; замена линолеума на огнестойкий |
| детский сад № 2 | замена покрытия полов на 1 и 2 этаже |
| детский сад № 4 | замена шлейфов автоматической пожарной сигнализации здания огнестойкими проводами |
| детский сад № 13 | замена полового покрытия на противопожарный |
| детский сад № 17 | замена полового покрытия на противопожарный; оборудование эвакуационных выходов; замена шлейфов автоматической пожарной сигнализации здания огнестойкими проводами |
| детский сад № 19 | замена оконных блоков |
| детский сад № 20 | замена трубопровода ХВС |
| детский сад № 21 | замена кабельной линии шлейфов пожарной сигнализации; замена полового покрытия на противопожарный |
| детский сад № 24 | замена труб теплоснабжения |
| детский сад № 26 | замена покрытия полов на 1 и 2 этаже |
| детский сад № 28 | замена полового покрытия на противопожарный |
| детский сад № 29 | ремонт полов в помещении; замена кабельной линии системы пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре |
| детский сад № 41 | замена покрытия полов на 1 и 2 этаже |
| детский сад № 43 | капитальный ремонт полов |
| детский сад № 51 | перемонтаж пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре |
| детский сад № 52 | перемонтаж пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре |

Между Министерством общего и профессионального образования Свердловской области и Верхнесалдинским городским округом подписано Соглашение № 845 от 11.05.2016 о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования в 2016 году на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей в размере 2 647,5 тыс. рублей.

За счет средств областного и местного бюджета в отчетном периоде выполнены следующие виды работ в о/л «Лесная сказка»:

замена оконных и дверных блоков холла и помещений клуба-столовой на конструкции из ПВХ;

ремонт фасада корпусов №3 и №4;

ремонт холла и помещений клуба-столовой;

электромонтажные работы в помещениях клуба-столовой;

устройство отмостки корпусов №3 и №4;

замена дверных блоков в клубе-столовой;

облицовка балок холла и помещений клуба-столовой;

ремонт корпуса  №3;

ремонт лестничного марша корпуса №3;

электромонтажные работы в помещении корпуса №3.

По подпрограмме  «Обеспечение реализации муниципальной  программы «Развитие системы образования в Верхнесалдинском городском округе до 20121 года» освоено 16 006,5 тыс. рублей.

Средства направлены на содержание Управления образования и обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Управлению образования.

11. Муниципальная программа «Развитие культуры в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 13.10.2014 № 3108.

|  | План на 2016 год, тыс. рублей | Факт по 30.09.2016, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 152 171,6 | 116 208,6 | 76,4 |
| местный бюджет | 117 539,4 | 83 527,3 (перечислено) 76 622,4 (освоено) | 71,1 65,2 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |
| внебюджетные источники | 34 632,2 | 32 681,3 | 94,4 |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 28.03.2016 года № 1122.

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию пяти подпрограмм.

По подпрограмме «Развитие культурно-досуговой деятельности, библиотечного, музейного дела и кинообслуживания населения» освоено 64 590,7 тыс. рублей, в том числе за счет местного бюджета 38 067,0 тыс. рублей.

Бюджетные средства направлены на:

- организацию деятельности муниципального  музея, учреждений культуры культурно - досуговой сферы, организацию  библиотечного обслуживания населения;

- проведение капитальных и текущих ремонтов. Выполнен ремонт входной группы в МАУК «Кинотеатр «Кедр»,  проведено обследование козырька над главным входом с разработкой технических решений по усилению строительных конструкций с достаточной степенью детализации, позволяющих выполнить работы по усилению в натуре, ремонт отмостки здания, устройство гидроизоляции фундамента в МАУК «Кинотеатр «Кедр»;

- развитие материально-технической базы учреждений культуры:    пополнение библиотечного фонда;

восстановление лакокрасочного покрытия концертного рояля в МАУК «ЦКДК»;

создание условий для показа национальных фильмов;

приобретение кресел для МАУК «Кинотеатр «Кедр»

приобретение оргтехники  и сейфа для МКУ «ЦБУК»;

- создание условий для показа национальных фильмов.

По подпрограмме «Развитие образования в сфере культуры» освоено 40 633,8 тыс. рублей, в том числе за счет местного бюджета 34 476,2 тыс. рублей.

Бюджетные средства направлены на:

1. организацию деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей в  сфере культуры;

2. проведение капитальных и текущих ремонтов. Выполнен монтаж пожарной сигнализации в здании МБУ ДО «ЦДТ».

3. развитие материально-технической базы учреждений. Выполнен ремонт салонного рояля «Ленинград» в детской школе искусств.

По подпрограмме «Развитие кадрового потенциала» освоено 20,5 тыс. рублей.

Средства направлены на повышение квалификации специалистов.

По подпрограмме «Энергосбережение в сфере культуры» средства не освоены.

Бюджетные средства выделены на замену окон в здании МБУК «Верхнесалдинский краеведческий музей». Средства не освоены в связи с аварийным состоянием здания.

По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» освоено 4 058,7 тыс. рублей.

Бюджетные средства направлены на обеспечение деятельности Управления культуры, МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» и на социальные выплаты гражданам.

12. Муниципальная программа «Строительство объектов социальной сферы Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2015 № 3052

|  | План на 2016 год, тыс. рублей | Факт по 30.09.2016, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 319 574,0 | 252 973,8 | 79,2 |
| местный бюджет | 122 668,6 | 85 307,1 | 69,5 |
| межбюджетные трансферты | 196 905,4 | 167 666,7 | 85,2 |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 13.01.2016 года № 4.

В соответствии с планом мероприятий бюджетные средства направлены на:

- строительство объекта капитального строительства «Общеобразовательная школа № 1 им. А.С. Пушкина на 550 мест в г. Верхняя Салда»;

- осуществление авторского надзора по строительству объекта капитального строительства «Общеобразовательная школа № 1 им. А.С. Пушкина»;

- подготовку документов, проведение испытаний, экспертиз, замеров для открытия школы;

- приобретение оборудования, инвентаря и учебно-наглядных  пособий  для комплектования  школы.

13. Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 22.08.2014 № 2674.

|  | План на 2016 год, тыс. рублей | Факт по 30.09.2016, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 7 174,1 | 4 496,7 | 62,7 |
| местный бюджет | 7 174,1 | 4 496,7 | 62,7 |
| межбюджетные трансферты | - | - |  |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 14.03.2016 года № 944.

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм.

В отчетном периоде:

По подпрограмме «Управление муниципальной собственностью и приватизации муниципального имущества Верхнесалдинского городского округа» освоено 225,9 тыс. рублей.

- Заключено 8  договоров на проведение кадастровых работ в отношении 20 объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности. По трем договорам срок выполнения работ – 4 квартал 2016 года.

- Заключены договора на выполнение работ по оценке рыночной стоимости годовой арендной платы за пользование муниципальным имуществом или проведение рыночной оценки стоимости имущества для приватизации по 9 объектам. Срок выполнения работ-4 квартал 2016 года.

- Заключены договора на выполнение кадастровых работ в отношении 47 объектов, имеющих признаки бесхозяйного имущества.

- Заключен договор на  охрану объекта, составляющего муниципальную казну городского округа.

По подпрограмме «Создание системы кадастра недвижимости Верхнесалдинского городского округа» освоено 248,1 тыс. рублей.

- заключено 9 договоров на выполнение кадастровых работ. По          2 договорам срок выполнения работ - 4 квартал 2016 года.

- заключены  договора на выполнение работ по оценке шести земельных участков.

По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Верхнесалдинского городского округа до 2021 года освоено 4 002,7 тыс. рублей.

Средства направлены на содержание Комитета по управлению имуществом Верхнесалдинского городского округа.

14. Муниципальная программа «Реализация и развитие муниципального управления в Верхнесалдинском городском округе» утверждена постановлением администрации городского округа от 14.10.2014 № 3147.

|  | План на 2016 год, тыс. рублей | Факт по 30.09.2016, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 33 677,6 | 24 396,8 | 72,4 |
| местный бюджет | 33 547,6 | 24 342,7 | 72,6 |
| межбюджетные трансферты | 130,0 | 54,1 | 41,6 |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 01.02.2016 года № 418.

В соответствии с планом мероприятий бюджетные средства направлены на:

- осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий;

- содержание главы и администрации Верхнесалдинского городского округа;

- проведение ремонта административного здания.

15. Муниципальная программа «Адресная поддержка населения Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.09.2014 № 2884.

|  | План на 2016 год, тыс. рублей | Факт по 30.09.2016, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 118 733,1 | 83 321,9 | 70,2 |
| местный бюджет | 1 939,1 | 1 345,2 | 69,4 |
| межбюджетные трансферты | 116 794,0 | 81 976,7 | 70,2 |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 12.02.2016 года № 552.

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм.

По подпрограмме «Реализация дополнительных мер социальной помощи отдельным категориям граждан в Верхнесалдинском городском округе» освоено 1 322,3 тыс. рублей.

В отчетном периоде организована и проведена следующая работа:

1)	для 83 граждан предоставлены меры социальной поддержки в денежной форме в виде:

ежемесячных денежных выплат лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Верхняя Салда», «Почетный гражданин Верхнесалдинского городского округа». Ежемесячно на лицевой счет семи человек перечисляется денежное вознаграждение в размере 5 750  рублей;

ежеквартальных денежных выплат инвалидам 1, 2 группы, находящимся на программном гемодиализе. 15 больным оказывается материальная помощь на проезд в гемодиализный центр г. Нижний Тагил в размере 3 000 рублей в квартал;

единовременных денежных выплат детям-инвалидам, больным сахарным диабетом, онкологическим больным и больным целиакией в размере 1 000  рублей.

Лицам, пришедшим из мест лишения свободы, оказывается материальная помощь в размере 500 рублей (30 человек).

Гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (временная нетрудоспособность, повреждение или уничтожение имущества пожаром, болезнь и прочее) оказывается материальная помощь в размере от 500 до 2 000 рублей.

2) предоставлены меры социальной поддержки в форме услуг - путем организации и проведения мероприятий, посвященных социально-значимым датам, приобретения венков и цветов для возложения на могилы умерших граждан, внесших вклад в социально-экономическое развитие Верхнесалдинского городского округа, ветеранов Великой Отечественной войны.

В канун празднования 71-годовщины Дня Победы в городе и сельских населенных пунктах проведены праздничные мероприятия.

Для участников мероприятий организовано питание «Полевая кухня», «Огонек» для ветеранов  Великой Отечественной войны.

10 ветеранам (участникам и инвалидам) Великой Отечественной войны вручены продуктовые наборы стоимостью 1000 рублей и произведена единовременная денежная выплата в размере 5000 рублей каждому.

257 труженикам тыла в июне-августе 2016 года ФГУП «Почта России» организована доставка на дом единовременной денежной выплаты в размере 2000 рублей.

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области администрацией городского округа совместно с Управлением социальной политики по Верхнесалдинскому району 35 семейным парам, вручены знаки отличия Свердловской области «Совет да любовь». При вручении наград каждой паре вручалась  коробка конфет и букет цветов.

Проведены праздничные мероприятия к Международному Дню пожилых людей. На базе о/л «Лесная сказка» организовано мероприятие с оказанием услуг ведущего и звукорежиссера, питание пенсионеров, доставка на мероприятие.

Оказана помощь в издании книг к 60-летию ветеранской организации военных строителей.

3) предоставлены меры социальной поддержки в натуральной форме – 80 человек (больные туберкулезом, больные ветераны, пенсионеры) обеспечены продуктовыми наборами.

По подпрограмме «Предоставление компенсаций и субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, и расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» освоено 77 067,8 тыс. рублей, в том числе:

- предоставление компенсаций и субсидий.

Количество семей, получивших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за 9 месяцев 2016 года, составило 739 семей.

Количество отдельных категорий граждан, получивших компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за 9 месяцев 2016 года, составило 9 610 человек.

2. Расходы на  оплату услуг сберегательного банка и оплату услуг почтовой связи.

По подпрограмме «Обеспечение деятельности МКУ «Служба субсидий» освоено 4 931,8 тыс. рублей.

Средства направлены на обеспечение деятельности МКУ «Служба субсидий».

16. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Верхнесалдинского городского округа до 2020 года», утвержденная постановлением администрации городского округа от 31.10.2013 № 2884.

|  | План на 2016 год, тыс. рублей | Факт по 30.09.2016, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 11 035,4 | 8 343,6 | 75,6 |
| местный бюджет | 11 035,4 | 8 343,6 | 75,6 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

Бюджетные средства направлены на:

- сопровождение программного комплекса «ИСУФ»;

- организацию установки и сопровождения ЭД с клиентами Финансового управления администрации;

- управление информационными технологиями, создание и техническое сопровождение информационно-коммуникационной инфраструктуры в сфере реализации муниципальной программы;

- обеспечение деятельности Финансового управления администрации Верхнесалдинского городского округа.

17. Муниципальная программа «Совершенствование механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2015 № 3045.

|  | План на 2016 год, тыс. рублей | Факт по 30.09.2016, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 5 202,0 | 3 680,8 | 70,8 |
| местный бюджет | 5 202,0 | 3 680,8 | 70,8 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 02.02.2016 года № 440.

Средства направлены на содержание МКУ «Центр закупок».

18. Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2015 № 3041.

|  | План на 2016 год, тыс. рублей | Факт по 30.09.2016, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2 672,0 | 199,0 | 7,4 |
| местный бюджет | 2 672,0 | 199,0 | 7,4 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 29.01.2016 года № 417.

В отчетном периоде освоено 199,0 тыс. рублей, в том числе:

1. разработка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Верхнесалдинского городского округа;

2. выполнение работы по внедрению модуля по подготовке проекта планировки территории  для размещения линейного объекта в целях строительства ЛЭП в микрорайоне «Юго-восточный», микрорайоне «Мельничный»;

3. выполнение работы по внедрению модуля по подготовке проекта межевания территории  для размещения линейного объекта в целях строительства ЛЭП в микрорайоне «Юго-восточный», микрорайоне «Мельничный».

В соответствии с планом мероприятий заключены контракты на:

- сопровождение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в 2016 году. Срок выполнения работ – 31.12.2016 года, сумма контракта -2 074,0 тыс. рублей;

- выполнение работ по модификации муниципальной геоинформационной системы путем реализации функции установления и выгрузки границ территориальных зон в целях подготовки карты-плана территории. Срок выполнения работ – 25.12.2016 года.

Оплата будет произведена после завершения работ.

19. Муниципальная программа «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Верхнесалдинского городского округа и противодействие коррупции в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2015 № 3046.

|  | План на 2016 год, тыс. рублей | Факт по 30.09.2016, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 5 314,2 | 3 898,8 | 73,4 |
| местный бюджет | 5 314,2 | 3 898,8 | 73,4 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 17.02.2016 года № 671.

В отчетном периоде бюджетные средства направлены на:

- социальные выплаты гражданам;

- профессиональную подготовку, переподготовку  и повышение квалификации муниципальных служащих администрации Верхнесалдинского городского округа. Повышение квалификации прошли 11 муниципальных служащих.

В рамках реализации мероприятий программы, направленных на противодействие коррупции проведены следующие мероприятия:

в подразделе «Противодействие коррупции» на официальном сайте городского округа размещена общая информация об антикоррупционной работе;

в целях повышения правовой грамотности граждан, направляющих в администрацию городского округа обращения по фактам коррупции, в подразделе «Обратная связь для сообщений о фактах коррупции» на сайте городского округа размещены понятия «коррупция», «конфликт интересов на государственной и муниципальной службе»  и т.д.;

за 9 месяцев 8 раз было организовано интервью главы городского округа и главы администрации городского округа компании «ТВ ВСМПО», в которых рассматривалась тема противодействия коррупции;

в газете «Новатор» ведется рубрика «Вести от власти»;

протоколы заседаний комиссии по противодействию коррупции размещены на официальном сайте городского округа;

прорабатывается вопрос создания Общественного совета при администрации.

Проводится опрос об уровне коррупции в городском округе. Социологический опрос уровня восприятия коррупции населением городского округа запанирован на 4 квартал.

20. Муниципальная программа «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2015 № 3050.

|  | План на 2016 год, тыс. рублей | Факт по 30.09.2016, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 4 215,2 | 2 160,5 | 51,3 |
| местный бюджет | 4 215,2 | 2 160,5 | 51,3 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 21.01.2016 года № 259.

В отчетном периоде реализованы следующие мероприятия:

1. создание, внедрение, развитие и популяризация программно-технологической инфраструктуры для предоставления муниципальных услуг в электронном виде (приобретение электронной подписи для сотрудников администрации, оказывающих муниципальные услуги в электронном виде, лицензии «1С-Битрикс»: Управление сайтом-Бизнес» + 1С-Битрикс: Официальный сайт государственной организации);

2. обеспечение технологического развития информационно-коммуникационных технологий (расширение дискового пространства на хостинге для создания корпоративной почты администрации, настройка и запуск в эксплуатацию);

3.	обеспечение деятельности администрации Верхнесалдинского городского округа:

приобретение, установка и монтаж системы видеонаблюдения;

приобретение клиентской лицензии 1С;

приобретение орг. техники и комплектующих к ней;

информационные услуги с использованием системы Консультант Плюс;

обслуживание офисной техники;

приобретение лицензионных операционных систем;

услуги связи;

4. проведение мероприятий  по разработке сайтов и  мероприятий по  формированию имиджевых признаков города (разработка дизайн-макета сайта, создание НТМL-страниц по дизайн-макетам сайта (верстка), интеграция верстки с системой управления 21С-Битрикс: официальный сайт государственной организации (расширенный функционал), публикация разработанного сайта на хостинге и по приобретению программного обеспечения).

21. Муниципальная программа «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов на территории Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2015 № 3042.

|  | План на 2016 год, тыс. рублей | Факт по 30.06.2016, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 547,9 | 207,1 | 37,8 |
| местный бюджет | 249,9 | 207,1 | 82,9 |
| межбюджетные трансферты | 298,0 | 0 | 0 |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 28.01.2016 года № 400.

В отчетном периоде бюджетные средства направлены на:

- оплату коммунальных услуг,  услуг связи и интернета;

- оплату заключенного в 2015 году договора на установку 5 противопожарных дверей.

Заключен договор на приобретение сейфа. В стадии согласования договора на приобретение огнетушителей, тепловой завесы, мебели, бытовой техники, канцелярских товаров и струйного принтера, на услуги типографии.

22. Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2015 № 3055.

|  | План на 2016 год, тыс. рублей | Факт по 30.06.2016, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 315,7 | 315,7 | 100,0 |
| местный бюджет | 315,7 | 315,7 | 100,0 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 01.03.2016 года № 835.

В отчетном периоде перечислены субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, прошедшим отбор в 2015 году.

Перечень получателей субсидии утвержден постановлением администрации городского округа от 03.12.2015 № 3519:

Верхнесалдинская городская организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;

Верхнесалдинская районная организация Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане.

23. Муниципальная программа «Профилактика и ограничение распространения туберкулеза на территории Верхнесалдинского городского округа до 2020 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 30.01.2014 № 417.

|  | План на 2016 год, тыс. рублей | Факт по 30.06.2016, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 0 |

24. Муниципальная программа «Ограничение распространения ВИЧ-инфекции на территории Верхнесалдинского городского округа» до 2020 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 30.01.2014 № 416.

|  | План на 2016 год, тыс. рублей | Факт по 30.06.2016, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 0 |