**Отчет**

**о реализации комплексной муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Верхнесалдинского городского округа до 2018 года»**

форма 1

Финансирование мероприятий за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  строки | Финансирование программных мероприятий за счет всех источников ресурсного обеспечения (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего, в том числе | | | областной бюджет | | | федеральный бюджет | | | местный бюджет | | | внебюджетные источники | | |
| план | факт | процент выполнения | план | факт | процент выполнения | план | факт | процент выполнения | план | факт | процент выполнения | план | факт | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Всего по программе: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 316,8 | 297,8 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316,8 | 297,8 | 94 | 0 | 0 | 0 |
|  | Капитальные вложения | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прочие нужды | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 316,8 | 297,8 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316,8 | 297,8 | 94 | 0 | 0 | 0 |

Форма 2

Достижение целевых показателей (ежеквартально нарастающим итогом)

за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | | | |
| планируемое  на текущий год | фактическое за отчетный  период | | процент выполнения | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | |
|  |  |  |  |  | |  | |
| 1 | Задача 1. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И  СБАЛАНСИРОВАННОСТИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА» | | | | | | |
| 2 | Целевой показатель 1.  Составление прогноза социально-экономического развития Верхнесалдинского городского округа на очередной финансовый год и плановый период | срок | К 01 июля | К 01 июля | | | 100 |
| 3 | Целевой показатель 2.  Отношение объема муниципального долга Верхнесалдинского городского округа по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов местного бюджета в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений и остатков средств на счете по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным) | процентов | не более 10 | 9,92 | | | 99,2 |
| 4 | Целевой показатель 5.  Исполнение мероприятий, предусмотренных Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года | процентов | 100 | 100 | | | 100 |
| 5 | Задача 2. «РАЗВИТИЕ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ» | | | | | | |
| 6 | Целевой показатель 1.  Наличие актуального Порядка формирования и реализации муниципальных программ Верхнесалдинского городского округа, соответствующего требованиям бюджетного законодательства | да/нет | да | да | | 100 | |
| 7 | Целевой показатель 2.  Среднее значение оценки эффективности муниципальных программ Верхнесалдинского городского округа | баллов | 3 | По концу года | | 133 | |
| 8 | Целевой показатель 3.  Доля муниципальных программ Верхнесалдинского городского округа, в которых отражены показатели муниципальных заданий, к общему числу муниципальных программ органов местного самоуправления Верхнесалдинского городского округа, формирующих муниципальные задания для подведомственных учреждений | процентов | 12 | 11,5 | | 95 | |
| 9 | Целевой показатель 4. Формирование местного бюджета в программной структуре | да/нет | да | да | | 100 | |
| 10 | Целевой показатель 5.  Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов местного бюджета | процентов | Не ниже 95 | 98 | | 103,2 | |
| 11 | Задача 3. «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ» | | | | | | |
| 12 | Целевой показатель 1. Количество проведенных проверок при осуществлении контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Верхнесалдинского городского округа | единиц | 5 | 10 | 200 | | |
| 13 | Целевой показатель 2.  Наличие актуального Порядка осуществления полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере, соответствующего требованиям бюджетного законодательства | да/нет | да | да | 100 | | |
| 14 | Целевой показатель 3.  Наличие Порядка осуществления распорядителями средств местного бюджета внутреннего финансового контроля и аудита | да/нет | да | да | 100 | | |
| 15 | Задача 4. «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» | | | | | | |
| 16 | Целевой показатель 1. Количество муниципальных унитарных предприятий Верхнесалдинского городского округа | единиц | 10 | 6 | 60 | | |
| 17 | Целевой показатель 2. Отношение объема безвозмездных и безвозвратных перечислений из бюджета Верхнесалдинского городского округа муниципальным унитарным предприятиям в отчетном финансовом году к объему доходов бюджета Верхнесалдинского городского округа от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей, в отчетном финансовом году | процентов | 0 | 0 | 0 | | |
| 18 | Задача 5. «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ДОХОДАМИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА» | | | | | | |
| 19 | Целевой показатель 1.  Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Верхнесалдинского городского округа (в сопоставимых условиях) | процентов | 5,0 | 4,4 | 99,4 | | |
| 20 | Целевой показатель 2.  Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Верхнесалдинского городского округа | млн. рублей | 375,3 | 403,6 | 107,5 | | |
| 21 | Целевой показатель 3. Исполнение прогноза налоговых и неналоговых доходов местного бюджета | процентов | Не менее 95 | 106 | 111,6 | | |
| 22 | Целевой показатель 4.  Наличие актуального Порядка рассмотрения обращений налогоплательщиков в Верхнесалдинском городском округе о возможности предоставления налоговых льгот и оценки их эффективности | да/нет | да | да | 100 | | |
| 23 | Целевой показатель 5. Удельный вес недополученных доходов по местным налогам в результате действия налоговых льгот, установленных представительным органом власти, к общему объему поступивших местных налогов | процентов | <= 35,0 | 33,8 | 96,6 | | |
| 24 | Целевой показатель 6. Оптимизация налоговых льгот и преференций, предоставленных представительным органом власти | да/нет | да | да | 100 | | |
| 25 | Целевой показатель 7.  Наличие Плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению доходного потенциала Верхнесалдинского городского округа на очередной финансовый год и плановый период, утвержденного в сроки, установленные правовым актом Верхнесалдинского городского округа | да/нет | да | да | 100 | | |
| 26 | Целевой показатель 8. Подготовка и направление в адрес Министерства финансов Свердловской области отчета и аналитической информации о ходе выполнения Плана ("дорожной карты") по дополнительной мобилизации налоговых и неналоговых доходов Верхнесалдинского городского округа в сроки, установленные муниципальным правовым актом | да/нет | да | да | 100 | | |
| 27 | Целевой показатель 9.  Количество хозяйствующих субъектов, рассмотренных на заседаниях межведомственных комиссий, рабочих групп по вопросам повышения прибыльности (ликвидации убыточности), доведения заработной платы до среднего уровня по видам экономической деятельности и своевременности перечисления хозяйствующими субъектами (налоговыми агентами) удержанных сумм налога на доходы физических лиц, снижения уровня недоимки в бюджет | единиц | не менее 50 | 54 | 108 | | |
| 28 | Целевой показатель 10.  Количество проведенных межведомственных совещаний по вопросам повышения доходного потенциала Верхнесалдинского городского округа | единиц | не менее 10 | 10 | 100 | | |
| 29 | Задача 6. «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ» | | | | | | |
| 30 | Целевой показатель 1. Совершенствование Порядка и Методики планирования бюджетных ассигнований бюджета Верхнесалдинского городского округа на очередной финансовый год и плановый период | да/нет | да | да | 100 | | |
| 31 | Целевой показатель 2.  Доля муниципальных заказчиков Верхнесалдинского городского округа, представители которых приняли участие в семинарах, направленных на повышение квалификации в сфере осуществления закупок | процентов | 70 | 48 | 68,6 | | |
| 32 | Целевой показатель 4.  Количество муниципальных учреждений Верхнесалдинского городского округа, реорганизованных в рамках оптимизации сети учреждений бюджетного сектора экономики | единиц | 0 | 0 | 0 | | |
| 33 | Целевой показатель 5.  Доля работников муниципальных учреждений Верхнесалдинского городского округа, заключивших "эффективный контракт", в общей численности работников муниципальных учреждений Верхнесалдинского городского округа в сферах: | процентов |  |  |  | | |
| 34 | образования |  | 100 | 100 | 100 | | |
| 35 | культуры |  | 100 | 100 | 100 | | |
| 36 | Целевой показатель 6.  Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда муниципальных учреждений Верхнесалдинского городского округа в сферах: | процентов |  |  |  | | |
| 37 | образования |  | не более 40 | 17 | 42,5 | | |
| 38 | культуры |  | 40 | 40 | 100 | | |
| 39 | Задача 7. «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ)» | | | | | | |
| 40 | Целевой показатель 1.  Наличие утвержденного Порядка формирования и ведения ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Верхнесалдинского городского округа | срок | да | да | 100 | | |
| 41 | Целевой показатель 2.  Наличие утвержденных ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Верхнесалдинского городского округа в качестве основных видов деятельности, разработанных в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями | срок | да | да | 100 | | |
| 42 | Целевой показатель 3.  Наличие утвержденных нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (работ) в соответствующих сферах деятельности для муниципальных услуг (работ), включенных в ведомственные перечни, разработанные в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями | срок | да | да | 100 | | |
| 43 | Целевой показатель 4.  Наличие Порядка разработки, утверждения и применения стандартов качества предоставления муниципальных услуг (работ) | срок | да | да | 100 | | |
| 44 | Целевой показатель 5.  Наличие результатов мониторинга оказания муниципальных услуг и планов по решению выявленных проблем в сферах образования, культуры | да/нет | да | да | 100 | | |
| 45 | Целевой показатель 7.  Доля начислений администратора доходов, переданных в государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах, к общему количеству начислений администрируемых неналоговых доходов, подлежащих передаче в государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах | процентов | 100 | 76,2 | 76,2 | | |
| 46 | Целевой показатель 8. Независимая оценка соответствия качества фактически предоставленных муниципальных услуг утвержденным требованиям к качеству оказания муниципальных услуг | да/нет | да | да | 100 | | |
| 47 | Целевой показатель 10.  Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг | процентов | 70 | 100 | 100 | | |
| 48 | Задача 8. «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» | | | | | | |
| 49 | Целевой показатель 1.  Доля главных распорядителей средств местного бюджета - исполнительных органов муниципальной власти Верхнесалдинского городского округа, в отношении которых осуществляется оценка качества финансового менеджмента | процентов | 100 | 100 | 100 | | |
| 50 | Целевой показатель 2.  Наличие актуального Порядка проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств местного бюджета - исполнительными органами муниципальной власти Верхнесалдинского городского округа | да/нет | да | да | 100 | | |
| 51 | Целевой показатель 3.  Доля муниципальных служащих Верхнесалдинского городского округа, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, в том числе по программам, включающим в себя вопросы повышения эффективности бюджетных расходов, от общего количества муниципальных служащих Верхнесалдинского городского округа | процентов | 25 | 29,2 | 116,8 | | |
| 54 | Задача 9. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТКРЫТОСТИ И ПРОЗРАЧНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» | | | | | | |
| 55 | Целевой показатель 2. Представление жителям Верхнесалдинского городского округа местного бюджета и отчета о его исполнении в доступной форме ("Бюджет для граждан") | да/нет | да | да | 100 | | |

Форма 3

Выполнение плана мероприятий (ежеквартально нарастающим итогом)

За 2017 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников  финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий (%) |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 1 | Мероприятие 1. «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности в Верхнесалдинском городском округе (в том числе по программам, включающим в себя вопросы повышения эффективности бюджетных расходов)» | 316,8 | 297,8 | 94 |
| 2 | в том числе за счет средств местного бюджета | 316,8 | 297,8 | 94 |
| 3 | По заказчику – администрации Верхнесалдинского городского округа | | | |
| 4 | Всего | 247,0 | 228,0 | 92,3 |
| 5 | в том числе за счет средств местного бюджета | 247,0 | 228,0 | 92,3 |
| 6 | По заказчику – Управление культуры Верхнесалдинского городского округа | | | |
| 7 | Всего | 0 | 0 | 0 |
| 8 | в том числе за счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| 9 | По заказчику – Управление образования Верхнесалдинского городского округа | | | |
| 10 | Всего | 0 | 0 | 0 |
| 11 | в том числе за счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| 12 | По заказчику – Комитет по управлению имуществом Верхнесалдинского городского округа | | | |
| 13 | Всего | 15,5 | 15,5 | 100 |
| 14 | в том числе за счет средств местного бюджета | 15,5 | 15,5 | 100 |
| 15 | По заказчику – Финансовое управление администрации Верхнесалдинского городского округа | | | |
| 16 | Всего | 22,0 | 22,0 | 100 |
| 17 | в том числе за счет средств местного бюджета | 22,0 | 22,0 | 100 |
| 18 | По заказчику – Дума Верхнесалдинского городского округа | | | |
| 19 | Всего | 12,3 | 12,3 | 100 |
| 20 | в том числе за счет средств местного бюджета | 12,3 | 12,3 | 100 |
| 21 | По заказчику – Счетная палата Верхнесалдинского городского округа | | | |
| 22 | Всего | 20,0 | 20,0 | 100 |
| 23 | в том числе за счет средств местного бюджета | 20,0 | 20,0 | 100 |

Форма 4

Выполнение детализированного плана мероприятий (ежеквартально нарастающим итогом) за 2017 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № строки | Наименование планового показателя | Информация об исполнении мероприятия и достижения непосредственных показателей |
| 1 | Подготовка прогнозов социально-экономического развития Свердловской области на среднесрочную перспективу | Прогноз подготовлен и направлен в Министерство экономики Свердловской области исх. от 30.06.2017г. № 22/01-21/3237 |
| 2 | Направление на погашение долговых обязательств не более 10 процентов годового объема налоговых, неналоговых доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений | Всего в 2017 году на погашение муниципального долга направлено 36 322,3 тыс. руб., из них основной долг составляет 31 693,0 тыс. руб., проценты по кредиту - 4 040,1 тыс. руб., штраф- 589,2 тыс. руб., что составляет 9 % от налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа. |
| 3 | Подготовка программы муниципальных внутренних заимствований Верхнесалдинского городского округа | Программа муниципальных внутренних заимствований Верхнесалдинского городского округа на 2017 год утверждена решением Думы городского округа от 15 декабря 2016 года № 503 «Об утверждении бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» (в редакции от 15.11.2017г. № 19) |
| 4 | Выполнение задач, предусмотренных Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года | Срок предоставления информация о выполнении задач, предусмотренных Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596-602,606 за 2017 год Управляющему Горнозаводским округом определен до 20 февраля 2018 года. |
| 5 | Проведение оценки эффективности муниципальных программ Верхнесалдинского городского округа | Оценка проводится по итогам года, проведена за 2016 год. Информация направлена в адрес главы администрации Верхнесалдинского городского округа и размещена на официальном сайте городского округа http://v-salda.ru/ekonomika/munitsipalnye-programmy/otchet-ob-ispolnenii/ |
| 6 | Поддержание в актуальном состоянии Порядка формирования и реализации муниципальных программ Верхнесалдинского городского округа | Порядок формирования и реализации муниципальных программ Верхнесалдинского городского округа утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа № 1154 от 06.04.2015 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ Верхнесалдинского городского округа» и размещен на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа. |
| 7 | Включение в муниципальные программы Верхнесалдинского городского округа показателей муниципальных заданий | Показатели муниципальных заданий включены в три муниципальные программы: «Развитие системы образования в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года»; "Развитие культуры в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года"; "Реализация и развитие муниципального управления в Верхнесалдинском городском округе"; Муниципальная программа «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства Верхнесалдинского городского округа до 2021 года», подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Служба городского хозяйства». |
| 8 | Планирование расходов местного бюджета преимущественно в программной структуре | Бюджет Верхнесалдинского городского округа на 2017 год сформирован в программной структуре: объем расходов, сформированных в рамках 26 муниципальных программ утвержден в сумме 1 216 811,6 тыс. руб., что составляет 98,0% к общему объему расходов бюджета на 2017 год. |
| 9 | Осуществление мониторинга и анализа системы контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляется в соответствии с Административным регламентом, утвержденного постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 22.07.2014 № 2375 «Об утверждении Административного регламента исполнения Финансовым управлением администрации Верхнесалдинского городского округа муниципальной функции по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг путем проведения плановых и внеплановых проверок С 01.01.2017 в связи с введением новой функции по контролю за исполнением 44 ФЗ ведется контроль в соответствии с ч.5 ст.99 Федерального закона. Осуществлено 1855 контрольных мероприятия. В соответствии с ч.3 п.3.ст.99 44 ФЗ проведены проверки в:  - МБДОУ «Детский сад № 42 «Пингвинчик»;  - МКОУ «Основная общеобразовательная школа дер. Нелоба»;  - МКДОУ «Детский сад № 29 «Теремок»;  - МБУК «Центр художественного творчества»;  - МБДОУ «Детский сад № 17 «Березка»;  - МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12»;  - МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1 им. А.С.Пушкина»;  - МБУ «Информационно-методический центр»;  - МКУ "Управление гражданской защиты Верхнесалдинского городского округа";  - Администрация Верхнесалдинского городского округа.  Проведены две внеплановые проверки в МБОУ «ДОД «Верхнесалдинская ДШИ», МБО Школа-интернат «Общеобразовательная школа-интернат среднего общего образования № 17 «Юные спасатели МЧС».  В соответствии с ч.8 ст.99 44 ФЗ проведена проверка в:  - МБДОУ «Детский сад №22 «Родничок»;  - МКДОУ «Детский сад №28 «Гусельки»;  - МБУ «Служба городского хозяйства»;  - Комитет по управлению имуществом Верхнесалдинского городского округа;  -МБУК «Централизованная библиотечная система»;  -МБУК «Верхнесалдинский краеведческий музей»  - МБУ «Информационно-методический центр»;  Мониторинг и анализ системы контроля осуществляется ежемесячно, путем составления отчетов, направления актов проверок в прокуратуру. |
| 10 | Поддержание в актуальном состоянии Порядка осуществления полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере | Постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 27.02.2014 № 828 «Об организации контроля в финансово-бюджетной сфере в Верхнесалдинском городском округе» (с изм. от 08.10.2014 № 3096 , от 01.09.2016 № 2841) утвержден «Порядок осуществления Финансовым управлением администрации Верхнесалдинского городского округа полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере». |
| 11 | Разработка нормативного правового акта, регулирующего осуществление главными распорядителями бюджетных средств внутреннего финансового контроля и аудита | Постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 06.10.2014 № 3064 «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита» (с изм. от 27.09.2016 № 3161) утвержден вышеуказанный Порядок. |
| 12 | Реорганизация и приватизация муниципальных унитарных предприятий Верхнесалдинского городского округа | Реорганизация и приватизация муниципальных унитарных предприятий осуществляется в рамках мероприятий муниципальной программы "Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Верхнесалдиского городского округа до 2021 года", утвержденной постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 22.08.2014 № 2674.  1. Решением Арбитражного суда Свердловской области от 08.12.2015 МУП «Комбинат школьного питания» признан несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев, в настоящее время находится в стадии ликвидации.  2. В связи с убыточностью принято постановление администрации от 19.07.2016 № 2318 о ликвидации МУП «Ритуал». Определением Арбитражного суда Свердловской области от 14.07.2017г. введена процедура банкротства – наблюдение.  3. 28.11.2017 прекращение деятельности МУП «Басьяновское коммунальное хозяйство» в связи с исключением из ЕГРЮЛ.  4. 15.09.2017 принято решение о предстоящем исключении недействующего лица – МУП «Служба единого заказчика по ремонтно-строительным работам» из ЕГРЮЛ.  5. 10.11.2017 принято решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица – МУП «ЖКХ пос. Басьяновский» из ЕГРЮЛ. |
| 13 | Контроль за ведением финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий Верхнесалдинского городского округа | Контроль за ведением финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий Верхнесалдинского городского округа осуществляется в рамках мероприятий муниципальной программы "Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Верхнесалдиского городского округа до 2021 года", утвержденной постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 22.08.2014 № 2674 (с изменениями).  Постановлением главы городского округа от 14.04.2011 г. № 243 создана балансовая комиссия в целях обеспечения надлежащего контроля за использованием муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями ВСГО, эффективности финансово – хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений городского округа В отчетном периоде 2017 года заседания балансовой комиссии не проводились.  В соответствии с решением Думы городского округа от 14 октября 2015 года № 387 «Об утверждении Положения о порядке перечисления муниципальными унитарными предприятиями в бюджет Верхнесалдинского городского округа части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей» муниципальные унитарные предприятия городского округа в десятидневный срок с даты сдачи годовой отчетности в налоговый орган, представляют в Комитет по имуществу расчет по исчислению суммы части прибыли, подлежащую перечислению в местный бюджет одновременно с годовой бухгалтерской отчетностью Уплата части прибыли, подлежащей перечислению в местный бюджет, производится предприятиями не позднее 15 июня года, следующего за отчетным.  Проведены балансовые комиссии по рассмотрению финансово-хозяйственной деятельности МУП «Центральная районная аптека № 42», МП «Городские электрические сети», МУП «Пассажиравтотранс», МУП «ГУ ЖКХ».  Решением Думы городского округа от 31.08.2017 № 560 на Комитет по управлению имуществом администрации Верхнесалдинского городского округа возложены полномочия по управлению муниципальными предприятиями (установление показателей работы, контроль их исполнения, оценка финансовой устойчивости и рентабельности работы). Указанные мероприятия планируются на 2018 год. |
| 14 | Получение иных межбюджетных трансфертов бюджету Верхнесалдинского городского округа на стимулирование | Иные межбюджетные трансферты бюджету Верхнесалдинского городского округа на стимулирование в 2017 году не предоставлялись |
| 15 | Разработка Плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению доходного потенциала Верхнесалдинского городского округа на очередной финансовый год и плановый период | План мероприятий ("дорожной карты") по повышению доходного потенциала Верхнесалдинского городского округа на очередной финансовый год и плановый период разработан и утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа № 1056 от 23 марта 2017 г. «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению доходного потенциала Верхнесалдинского городского округа на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» (в редакции от 29.06.2017г. № 1940). |
| 16 | Обеспечение выполнения мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий ("дорожной картой") по повышению доходного потенциала Верхнесалдинского городского округа на очередной финансовый год и плановый период | Информация о выполнении мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий ("дорожной картой") по повышению доходного потенциала Верхнесалдинского городского округа на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов составляется ежеквартально. За 2017 год информация в Министерство финансов Свердловской области направлена письмом от 19.01.2018 № 33. |
| 17 | Проведение адресной работы с хозяйствующими субъектами путем заслушивания руководителей (собственников) на заседаниях межведомственной комиссии в целях выработки рекомендаций по легализации заработной платы, ликвидации убыточности организаций, а также погашению задолженности по налогам, зачисляемым в областной и местные бюджеты | В соответствии с утвержденным графиком за 2017 год проведено 10 заседаний Межведомственной комиссии по вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета и рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды, что на 10 заседаний меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Все из них с участием налогового органа. В графиках проведения комиссии в отчетном периоде 2017 года предложено рассмотреть 68 учреждений, организаций, предприятий и ИП, фактически рассмотрено 54. |
| 18 | Организация взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти по вопросам бюджетного и финансового регулирования, главными администраторами доходов местного бюджета, крупнейшими налогоплательщиками Верхнесалдинского городского округа | Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти по вопросам бюджетного и финансового регулирования, главными администраторами доходов местного бюджета, крупнейшими налогоплательщиками Верхнесалдинского городского округа строится на основании бюджетного и налогового законодательства |
| 19 | Внесение изменений в порядок рассмотрения обращений налогоплательщиков в Верхнесалдинском городском округе о возможности предоставления налоговых льгот и оценки их эффективности | Порядок рассмотрения обращений налогоплательщиков в Верхнесалдинском городском округе возможности предоставления налоговых льгот и оценки их эффективности разработан и утвержден решением Думы городского округа от 24.10.2012 № 72 «Об утверждении Порядка рассмотрения обращений налогоплательщиков Верхнесалдинского городского округа о возможности предоставления налоговых льгот и оценке эффективности их предоставления». Изменения в Порядок не вносились |
| 20 | Проведение анализа использования и оценки эффективности предоставленных налоговых льгот и преференций, установленных законодательством Верхнесалдинского городского округа. Подготовка предложений по их оптимизации. | В соответствии с решением Верхнесалдинской районной Думы от 15.11.2005г. № 66 «Об установлении на территории МО Верхнесалдинский район земельного налога» (с изм. от 16.12.2015г. № 408) установлены льготы по налогам. Решением Думы Верхнесалдинского городского округа от 19.11.2014 г. № 280 «Об установлении на территории Верхнесалдинского городского округа налога на имущество физических лиц» (в ред. решений Думы Верхнесалдинского городского округа от 16.12.2015 № 407, от 23.03.2016 № 429) предусмотрены льготы некоторым категориям граждан.  В ходе оценки эффективности предоставления льгот, выявлены потери бюджета Верхнесалдинского городского округа от предоставления льгот по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц в сумме 16 635,6 тыс. руб. |
| 21 | Подготовка изменений в Порядок и Методику планирования бюджетных ассигнований бюджета Верхнесалдинского городского округа на очередной финансовый год и плановый период | Приказ Финансового управления администрации Верхнесалдинского городского округа от 06.08.2017 № 82 «О внесении изменений в приказ Финансового управления администрации Верхнесалдинского городского округа от 07 июля 2011 года № 79 «Об утверждении Порядка и Методики планирования бюджетных ассигнований бюджета Верхнесалдинского городского округа на очередной финансовый год и плановый период» |
| 22 | Повышение профессионализма муниципальных заказчиков Верхнесалдинского городского округа: проведение методических семинаров, оказание информационно-методологической поддержки | Проведено 4 методических семинара, направлено 5 писем с обзорной информацией об изменениях в законодательстве о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. |
| 23 | Оптимизация сети учреждений бюджетного сектора экономики путем реорганизации муниципальных учреждений Верхнесалдинского городского округа | В отчетном периоде 2017 года оптимизация сети учреждений, подведомственных Администрации городского округа, Управлению образования администрации Верхнесалдинского городского округа, Управлению культуры администрации Верхнесалдинского городского округа, не планировалась и не проводилась. |
| 24 | Внедрение "эффективного контракта" в муниципальных учреждениях Верхнесалдинского городского округа в соответствии с [Программой](consultantplus://offline/ref=49A61B05DCF29D4870CE573AB4B8D14DAD22EF94CE8395D84A965932B3F28FC686A4F0CD3BC813F5ODj5G) поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 N 2190-р | «Эффективные контракты» заключены со всеми руководителями образовательных муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования администрации Верхнесалдинского городского округа. Во всех образовательных учреждениях заключены «эффективные контракты» с работниками. В муниципальных учреждениях, подведомственных Управлению культуры администрации Верхнесалдинского городского округа работа по внедрению «эффективного контракта» выполнена полностью. |
| 25 | Установление доли оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда подведомственных учреждений | Приказом Управления образования «Об установлении предельной доли оплаты труда работников административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда образовательных учреждений Верхнесалдинского городского округа» от 19.08.2014 установлена доля оплаты труда административно-управленческого персонала по всем образовательным учреждениям (ОУ, ДОУ, УДО) с учетом предельной доли этих расходов в фонде оплаты труда не более 40%.  Приказами по Управлению культуры Верхнесалдинского городского округа установлена численность и предельная доля оплаты труда административно-управленческого персонала с учетом предельной доли этих расходов в фонде оплаты труда по каждому учреждению культуры, учреждению дополнительного образования, подведомственных Управлению культуры, с учетом предельной доли этих расходов в фонде оплаты труда не более 40%. |
| 26 | Разработка Порядка формирования и ведения ведомственных перечней муниципальных услуг (работ) | Принято постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 23.03.2015 № 1057 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Верхнесалдинского городского округа» |
| 27 | Разработка ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Верхнесалдинского городского округа | Приказ Управления образования Векрхнесалдинского городского округа от 21.01.2016 № 16 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению образования Верхнесалдинского городского округа в сфере образования» (с изменениями от 28.09.2016 № 290, от 27.12.2016 № 386);  Приказ Управления культуры Верхнесалдинского городского округа от 23.01.2017 № 25 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственных Управлению культуры в новой редакции». |
| 28 | Разработка нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (работ) в соответствующих сферах деятельности для муниципальных услуг (работ), включенных в ведомственные перечни, разработанные в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями | Постановление администрации городского округа от 26.06.2015 № 1987 «Об утверждении методических рекомендаций по расчету нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальными учреждениями Верхнесалдинского городского округа муниципальных услуг (выполнением работ), и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений Верхнесалдинского городского округа». Приказ Управления образования от 26.11.2015 № 355/1 «Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (работ) в сфере образования, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями» (с изменениями от 11.01.2017 № 14 «О внесении изменений в приказ Управления образования Верхнесалдинского городского округа от 26.11.2015 № 355/1);  Приказ Управления культуры Верхнесалдинского городского округа от 24.01.2017 № 26 «Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных работ (услуг), оказываемых (выполняемых) учреждениями (организациями) подведомственными Управлению культуры Верхнесалдинского городского округа». |
| 29 | Подготовка Порядка разработки, утверждения и применения стандартов качества предоставления муниципальных услуг (работ), за исключением муниципальных услуг (работ) в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=49A61B05DCF29D4870CE573AB4B8D14DAD27E197CA8595D84A965932B3OFj2G) от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" | Стандарт качества муниципальной услуги прописан в регламентах оказания муниципальных услуг |
| 30 | Проведение мониторинга качества работы и формирование рейтингов учреждений в сфере образования, культуры, за исключением муниципальных услуг (работ) в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=49A61B05DCF29D4870CE573AB4B8D14DAD27E197CA8595D84A965932B3OFj2G) от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" | При Управлении образования Верхнесалдинского городского округа создан Муниципальный общественный совет по формированию независимой оценки работы образовательных организаций, подведомственных Управлению образования Верхнесалдинского городского округа (Приказ № 35/1 от 03.02.2015). Разработаны и утверждены Положение о муниципальном общественном совете (Приказ № 35/1 от 03.02.2015) и Порядок проведения оценки качества работы образовательных организаций, подведомственных Управлению образования Верхнесалдинского городского округа (Приказ № 35/1 от 03.02.2015).  Управлением культуры администрации Верхнесалдинского городского округа проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг производится ежеквартально Результаты мониторинга публикуются на сайте городского округа  http://v-salda.ru/municipal-services/monitoring-of-quality-of-services/ |
| 31 | Осуществление начисления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним и представление информации, необходимой для уплаты денежных средств физическими и юридическими лицами за муниципальные услуги, а также иных платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах | По Думе, Счетной палате, Управлению культуры администрации Верхнесалдинского городского округа данные в ГИС ГМП не передавались в связи с отсутствием начислений.  Администрацией городского округа, Финансовым управлением администрации администрации Верхнесалдинского городского округа, Управлением образования администрации Верхнесалдинского городского округа в ГИС ГМП произведена 100%-я передача информации.  В связи с реорганизацией и сменой председателя Комитетом по управлению имуществом администрации Верхнесалдинского городского округа до конца календарного 2017 года не обновлен сертификат ГИС ГМП, ввиду этого % передачи данных 64,66%. |
| 32 | Проведение независимой оценки соответствия качества фактически предоставленных услуг утвержденным требованиям к качеству | За отчетный период Управлением образования администрации Верхнесалдинского городского округа было проведено одно заседания общественного совета в январе 2017 года. На заседании был утвержден план работы Общественного совета на 2017 год. Членами общественного совета принято решение в 2017 году провести независимую оценку образовательных организаций дополнительного образования и утвердили их перечень, принято решение о разработке критериев оценки качества образовательной деятельности организаций дополнительно к установленным пунктом 4 статьи 95.2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». По итогам анкетирования и собеседования с руководителями ОУ был проведен семинар 30.03.2017, на котором итоги анкетирования и собеседования предоставлены педагогическим работникам и родителям.  В 2017 году Министерство культуры Свердловской области планирует проведение независимой оценки качества по следующим учреждениям:  - муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры, досуга и кино»;  - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр художественного творчества»;  - муниципальное бюджетное учреждение культуры Централизованная библиотечная система;  - муниципальное бюджетное учреждение культуры Верхнесалдинский краеведческий музей;  - муниципальное автономное учреждение культуры «Кинотеатр «Кедр».  В МБУ ДО «Центр детского творчества» Министерство культуры делегировало проведение независимой оценки качества Министерству образования Свердловской области |
| 33 | Изучение мнения населения о качестве предоставляемых муниципальных услуг | Проводится мониторинг в форме анкетирования и социологического опроса.  Результаты анкетирования образовательных учреждений размещены на сайте Управления образования и на сайтах образовательных организации в сети «Интернет» |
| 34 | Организация работы с открытыми источниками информации о качестве работы учреждений в сфере образования, культуры (официальный сайт информационно-телекоммуникационной сети Интернет, средства массовой информации) | По всем учреждениям, подведомственным Управлению культуры администрации Верхнесалдинского городского округа, созданы официальные сайты.  Все нормативные документы были размещены на сайте Управления образования администрации Верхнесалдинского городского округа в разделе «НСОКО» и официальном сайте города в разделе «Независимая оценка качества работы организаций, оказывающих социальные услуги». Вводится система мониторинга и оценки качества (АИС) на сайтах образовательных учреждений. На данный момент информация размещена на сайтах ОУ № 2, ОУ № 3, ОУ № 6, ОУ №9, ОУ №17. |
| 35 | Проведение мониторинга удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг | Проводится ежеквартально |
| 36 | Проведение мониторинга качества финансового менеджмента в соответствии с постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 19 июля 2012 года № 1455 «О порядке осуществления мониторинга и оценка качества управления финансами главных распорядителей бюджетных средств Верхнесалдинского городского округа» | Проведен мониторинг качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств Верхнесалдинского городского округа в соответствии с постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 19 июля 2012 года № 1455 за 2016 год. Результаты мониторинга направлены Финансовым управлением администрации Верхнесалдинского городского округа главе администрации письмом № 151 от 30.03.2017 и опубликованы на официальном сайте городского округа http://v-salda.ru/omsu/financial-management/budget/index.php |
| 37 | Совершенствование Порядка проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета Верхнесалдинского городского округа - исполнительными органами местного самоуправления Верхнесалдинского городского округа | В Порядок организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета Верхнесалдинского городского округа - исполнительными органами местного самоуправления Верхнесалдинского городского округа внесены изменения постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 13.04.2016 № 1307 «О внесении изменений в порядок организации проведения мониторинга и оценки качества управления финансами главных распорядителей бюджетных средств Верхнесалдинского городского округа» |
| 38 | Обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих Верхнесалдинского городского округа | Обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих Верхнесалдинского городского округа проводится за счет средств областного бюджета в соответствии с указаниями Департамента кадровой политики Губернатора Свердловской области и за счет средств местного бюджета.  За отчетный период 2017 года прошли обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 26 муниципальных служащих, что составляет 29,2% от общего количества муниципальных служащих Верхнесалдинского городского округа |
| 41 | Составление и опубликование «бюджета для граждан» на основе решения представительного органа Верхнесалдинского городского округа о бюджете на очередной финансовый год и плановый период и об исполнении местного бюджета за отчетный период | «Бюджет для граждан» на 2017 и плановый период 2018-2019 годы , исполнение бюджета за 2016 год размещены на официальном сайте городского округа http://v-salda.ru/ekonomika/byudzhet/byudzhet-dlya-grazhdan/ |