**Отчет**

**о реализации комплексной муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Верхнесалдинского городского округа до 2018 года»**

форма 1

Финансирование мероприятий за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  строки | Финансирование программных мероприятий за счет всех источников ресурсного обеспечения (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего, в том числе | | | областной бюджет | | | федеральный бюджет | | | местный бюджет | | | внебюджетные источники | | |
| план | факт | процент выполнения | план | факт | процент выполнения | план | факт | процент выполнения | план | факт | процент выполнения | план | факт | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Всего по программе: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 469,5 | 363,3 | 77,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469,5 | 363,3 | 77,4 | 0 | 0 | 0 |
|  | Капитальные вложения | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прочие нужды | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 469,5 | 363,3 | 77,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469,5 | 363,3 | 77,4 | 0 | 0 | 0 |

Форма 2

Достижение целевых показателей (ежеквартально нарастающим итогом)

за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | | | |
| планируемое  на текущий год | фактическое за отчетный  период | | процент выполнения | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | |
|  |  |  |  |  | |  | |
| 1 | Задача 1. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И  СБАЛАНСИРОВАННОСТИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА» | | | | | | |
| 2 | Целевой показатель 1.  Составление прогноза социально-экономического развития Верхнесалдинского городского округа на очередной финансовый год и плановый период | срок | К 01 июля | К 01 июля | | | 100 |
| 3 | Целевой показатель 2.  Отношение объема муниципального долга Верхнесалдинского городского округа по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов местного бюджета в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений и остатков средств на счете по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным) | процентов | не более 10 | 6,2 | | | 62 |
| 4 | Целевой показатель 5.  Исполнение мероприятий, предусмотренных Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года | процентов | 100 | 100 | | | 100 |
| 5 | Задача 2. «РАЗВИТИЕ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ» | | | | | | |
| 6 | Целевой показатель 1.  Наличие актуального Порядка формирования и реализации муниципальных программ Верхнесалдинского городского округа, соответствующего требованиям бюджетного законодательства | да/нет | да | да | | 100 | |
| 7 | Целевой показатель 2.  Среднее значение оценки эффективности муниципальных программ Верхнесалдинского городского округа | баллов | 3 | 4 | | 133 | |
| 8 | Целевой показатель 3.  Доля муниципальных программ Верхнесалдинского городского округа, в которых отражены показатели муниципальных заданий, к общему числу муниципальных программ органов местного самоуправления Верхнесалдинского городского округа, формирующих муниципальные задания для подведомственных учреждений | процентов | 12 | 11,9 | | 99 | |
| 9 | Целевой показатель 4. Формирование местного бюджета в программной структуре | да/нет | да | да | | 100 | |
| 10 | Целевой показатель 5.  Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов местного бюджета | процентов | Не ниже 95 | 99 | | 104,2 | |
| 11 | Задача 3. «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ» | | | | | | |
| 12 | Целевой показатель 1. Количество проведенных проверок при осуществлении контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Верхнесалдинского городского округа | единиц | 7 | 7 | 100 | | |
| 13 | Целевой показатель 2.  Наличие актуального Порядка осуществления полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере, соответствующего требованиям бюджетного законодательства | да/нет | да | да | 100 | | |
| 14 | Целевой показатель 3.  Наличие Порядка осуществления распорядителями средств местного бюджета внутреннего финансового контроля и аудита | да/нет | да | да | 100 | | |
| 15 | Задача 4. «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» | | | | | | |
| 16 | Целевой показатель 1. Количество муниципальных унитарных предприятий Верхнесалдинского городского округа | единиц | 5 | 5 | 100 | | |
| 17 | Целевой показатель 2. Отношение объема безвозмездных и безвозвратных перечислений из бюджета Верхнесалдинского городского округа муниципальным унитарным предприятиям в отчетном финансовом году к объему доходов бюджета Верхнесалдинского городского округа от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей, в отчетном финансовом году | процентов | 0 | 0 | 0 | | |
| 18 | Задача 5. «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ДОХОДАМИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА» | | | | | | |
| 19 | Целевой показатель 1.  Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Верхнесалдинского городского округа (в сопоставимых условиях) | процентов | 4,5 | 1,5 | 33,3 | | |
| 20 | Целевой показатель 2.  Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Верхнесалдинского городского округа | млн. рублей | 405,4 | 409,6 | 101,0 | | |
| 21 | Целевой показатель 3. Исполнение прогноза налоговых и неналоговых доходов местного бюджета | процентов | Не менее 95 | 101 | 106,3 | | |
| 22 | Целевой показатель 4.  Наличие актуального Порядка рассмотрения обращений налогоплательщиков в Верхнесалдинском городском округе о возможности предоставления налоговых льгот и оценки их эффективности | да/нет | да | да | 100 | | |
| 23 | Целевой показатель 5. Удельный вес недополученных доходов по местным налогам в результате действия налоговых льгот, установленных представительным органом власти, к общему объему поступивших местных налогов | процентов | <= 38,0 | 28,4 | 74,7 | | |
| 24 | Целевой показатель 6. Оптимизация налоговых льгот и преференций, предоставленных представительным органом власти | да/нет | да | нет | 0 | | |
| 25 | Целевой показатель 7.  Наличие Плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению доходного потенциала Верхнесалдинского городского округа на очередной финансовый год и плановый период, утвержденного в сроки, установленные правовым актом Верхнесалдинского городского округа | да/нет | да | да | 100 | | |
| 26 | Целевой показатель 8. Подготовка и направление в адрес Министерства финансов Свердловской области отчета и аналитической информации о ходе выполнения Плана ("дорожной карты") по дополнительной мобилизации налоговых и неналоговых доходов Верхнесалдинского городского округа в сроки, установленные муниципальным правовым актом | да/нет | да | да | 100 | | |
| 27 | Целевой показатель 9.  Количество хозяйствующих субъектов, рассмотренных на заседаниях межведомственных комиссий, рабочих групп по вопросам повышения прибыльности (ликвидации убыточности), доведения заработной платы до среднего уровня по видам экономической деятельности и своевременности перечисления хозяйствующими субъектами (налоговыми агентами) удержанных сумм налога на доходы физических лиц, снижения уровня недоимки в бюджет | единиц | не менее 50 | 63 | 126 | | |
| 28 | Целевой показатель 10.  Количество проведенных межведомственных совещаний по вопросам повышения доходного потенциала Верхнесалдинского городского округа | единиц | не менее 10 | 12 | 120 | | |
| 29 | Задача 6. «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ» | | | | | | |
| 30 | Целевой показатель 1. Совершенствование Порядка и Методики планирования бюджетных ассигнований бюджета Верхнесалдинского городского округа на очередной финансовый год и плановый период | да/нет | да | да | 100 | | |
| 31 | Целевой показатель 2.  Доля муниципальных заказчиков Верхнесалдинского городского округа, представители которых приняли участие в семинарах, направленных на повышение квалификации в сфере осуществления закупок | процентов | 75 | 50 | 66,7 | | |
| 32 | Целевой показатель 4.  Количество муниципальных учреждений Верхнесалдинского городского округа, реорганизованных в рамках оптимизации сети учреждений бюджетного сектора экономики | единиц | 1 | 1 | 100 | | |
| 33 | Целевой показатель 5.  Доля работников муниципальных учреждений Верхнесалдинского городского округа, заключивших "эффективный контракт", в общей численности работников муниципальных учреждений Верхнесалдинского городского округа в сферах: | процентов |  |  |  | | |
| 34 | образования |  | 100 | 100 | 100 | | |
| 35 | культуры |  | 100 | 100 | 100 | | |
| 36 | Целевой показатель 6.  Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда муниципальных учреждений Верхнесалдинского городского округа в сферах: | процентов |  |  |  | | |
| 37 | образования |  | не более 40 | 20 | 50 | | |
| 38 | культуры |  | 40 | 40 | 100 | | |
| 39 | Задача 7. «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ)» | | | | | | |
| 40 | Целевой показатель 1.  Наличие утвержденного Порядка формирования и ведения ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Верхнесалдинского городского округа | срок | да | да | 100 | | |
| 41 | Целевой показатель 2.  Наличие утвержденных ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Верхнесалдинского городского округа в качестве основных видов деятельности, разработанных в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями | срок | да | да | 100 | | |
| 42 | Целевой показатель 3.  Наличие утвержденных нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (работ) в соответствующих сферах деятельности для муниципальных услуг (работ), включенных в ведомственные перечни, разработанные в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями | срок | да | да | 100 | | |
| 43 | Целевой показатель 4.  Наличие Порядка разработки, утверждения и применения стандартов качества предоставления муниципальных услуг (работ) | срок | да | да | 100 | | |
| 44 | Целевой показатель 5.  Наличие результатов мониторинга оказания муниципальных услуг и планов по решению выявленных проблем в сферах образования, культуры | да/нет | да | да | 100 | | |
| 45 | Целевой показатель 7.  Доля начислений администратора доходов, переданных в государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах, к общему количеству начислений администрируемых неналоговых доходов, подлежащих передаче в государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах | процентов | 100 | 99,2 | 99,2 | | |
| 46 | Целевой показатель 8. Независимая оценка соответствия качества фактически предоставленных муниципальных услуг утвержденным требованиям к качеству оказания муниципальных услуг | да/нет | да | да | 100 | | |
| 47 | Целевой показатель 10.  Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг | процентов | 85 | 85 | 100 | | |
| 48 | Задача 8. «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» | | | | | | |
| 49 | Целевой показатель 1.  Доля главных распорядителей средств местного бюджета - исполнительных органов муниципальной власти Верхнесалдинского городского округа, в отношении которых осуществляется оценка качества финансового менеджмента | процентов | 100 | 100 | 100 | | |
| 50 | Целевой показатель 2.  Наличие актуального Порядка проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств местного бюджета - исполнительными органами муниципальной власти Верхнесалдинского городского округа | да/нет | да | да | 100 | | |
| 51 | Целевой показатель 3.  Доля муниципальных служащих Верхнесалдинского городского округа, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, в том числе по программам, включающим в себя вопросы повышения эффективности бюджетных расходов, от общего количества муниципальных служащих Верхнесалдинского городского округа | процентов | 25 | 48,3 | 193,2 | | |
| 54 | Задача 9. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТКРЫТОСТИ И ПРОЗРАЧНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» | | | | | | |
| 55 | Целевой показатель 2. Представление жителям Верхнесалдинского городского округа местного бюджета и отчета о его исполнении в доступной форме ("Бюджет для граждан") | да/нет | да | да | 100 | | |

Форма 3

Выполнение плана мероприятий (ежеквартально нарастающим итогом)

за 2018 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников  финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий (%) |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 1 | Мероприятие 1. «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности в Верхнесалдинском городском округе (в том числе по программам, включающим в себя вопросы повышения эффективности бюджетных расходов)» | 469,5 | 363,3 | 77,4 |
| 2 | в том числе за счет средств местного бюджета | 469,5 | 363,3 | 77,4 |
| 3 | По заказчику – администрации Верхнесалдинского городского округа | | | |
| 4 | Всего | 356,9 | 281,7 | 78,9 |
| 5 | в том числе за счет средств местного бюджета | 356,9 | 281,7 | 78,9 |
| 6 | По заказчику – Управление культуры Верхнесалдинского городского округа | | | |
| 7 | Всего | 2,8 | 2,8 | 100 |
| 8 | в том числе за счет средств местного бюджета | 2,8 | 2,8 | 100 |
| 9 | По заказчику – Управление образования Верхнесалдинского городского округа | | | |
| 10 | Всего | 0 | 0 | 0 |
| 11 | в том числе за счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| 12 | По заказчику – Комитет по управлению имуществом Верхнесалдинского городского округа | | | |
| 13 | Всего | 25,0 | 16,0 | 64,0 |
| 14 | в том числе за счет средств местного бюджета | 25,0 | 16,0 | 64,0 |
| 15 | По заказчику – Финансовое управление администрации Верхнесалдинского городского округа | | | |
| 16 | Всего | 30,9 | 18,3 | 59,2 |
| 17 | в том числе за счет средств местного бюджета | 30,9 | 18,3 | 59,2 |
| 18 | По заказчику – Дума Верхнесалдинского городского округа | | | |
| 19 | Всего | 39,9 | 30,5 | 76,4 |
| 20 | в том числе за счет средств местного бюджета | 39,9 | 30,5 | 76,4 |
| 21 | По заказчику – Счетная палата Верхнесалдинского городского округа | | | |
| 22 | Всего | 14,0 | 14,0 | 100 |
| 23 | в том числе за счет средств местного бюджета | 14,0 | 14,0 | 100 |

Форма 4

Выполнение детализированного плана мероприятий (ежеквартально нарастающим итогом) за 2018 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № строки | Наименование планового показателя | Информация об исполнении мероприятия и достижения непосредственных показателей |
| 1 | Подготовка прогнозов социально-экономического развития Свердловской области на среднесрочную перспективу | Прогноз подготовлен к 01.07.2018г. и направлен в Министерство экономики и территориального развития Свердловской области (исх. от 06.07.2018 № 11/01-21/3733). |
| 2 | Направление на погашение долговых обязательств не более 10 процентов годового объема налоговых, неналоговых доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений | В 2018 году на погашение муниципального долга направлено 18 596,1 тыс. руб., из них основной долг составляет 16 174,2 тыс. руб., проценты по кредитам – 2 421,9 тыс. руб., что составляет 4,5 % от налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа. |
| 3 | Подготовка программы муниципальных внутренних заимствований Верхнесалдинского городского округа | Программа муниципальных внутренних заимствований Верхнесалдинского городского округа на 2018 год утверждена решением Думы городского округа от 20 декабря 2017 года № 36 «Об утверждении бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов». Большая част выполнена на 100 %. |
| 4 | Выполнение задач, предусмотренных Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года | Информация о выполнении задач, предусмотренных Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596-602,606 за 9 месяцев 2018 года направлена администрацией Верхнесалдинского городского округа Управляющему Горнозаводским округом, за 2018 год срок направления инф. установлен 20.02.2019г. |
| 5 | Проведение оценки эффективности муниципальных программ Верхнесалдинского городского округа | Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится за отчетный год, таким образом оценка проведена за 2017 год. Информация направлена в адрес главы администрации Верхнесалдинского городского округа и размещена на официальном сайте городского округа <http://v-salda.ru/ekonomika/munitsipalnye-programmy/otchet-ob-ispolnenii/>. За 2018 год оценка эффективности реализации муниципальных программ будет проведена и размещена до 01.04.2019 года на указанном сайте. |
| 6 | Поддержание в актуальном состоянии Порядка формирования и реализации муниципальных программ Верхнесалдинского городского округа | Порядок формирования и реализации муниципальных программ Верхнесалдинского городского округа утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа № 1154 от 06.04.2015 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ Верхнесалдинского городского округа» (в редакции от 28.09.2018 № 2594) и размещен на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа. |
| 7 | Включение в муниципальные программы Верхнесалдинского городского округа показателей муниципальных заданий | Показатели муниципальных заданий включены в три муниципальные программы: «Развитие системы образования в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года»; "Развитие культуры в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года"; "Реализация и развитие муниципального управления в Верхнесалдинском городском округе"; Муниципальная программа «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства Верхнесалдинского городского округа до 2021 года», подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Служба городского хозяйства». |
| 8 | Планирование расходов местного бюджета преимущественно в программной структуре | Бюджет Верхнесалдинского городского округа на 2018 год сформирован в программной структуре: объем расходов, сформированных в рамках 25 муниципальных программ утвержден в сумме 1 262 355,3 тыс. руб., что составляет 99% к общему объему расходов бюджета на 2018 год. |
| 9 | Осуществление мониторинга и анализа системы контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляется в соответствии с Административным регламентом, утвержденного постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 22.07.2014 № 2375 «Об утверждении Административного регламента исполнения Финансовым управлением администрации Верхнесалдинского городского округа муниципальной функции по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг путем проведения плановых и внеплановых проверок».  С 01.01.2017 в связи с введением новой функции по контролю за исполнением 44 ФЗ ведется контроль в соответствии с ч.5 ст.99 Федерального закона. Осуществлено 1434 контрольных мероприятий.  В соответствии с ч.3 п.3. ст.99 44 ФЗ проведены проверки в:  - МБУ «ЦБ»;  - МКДОУ «Детский сад № 28 «Гусельки»;  - МБУ ДО «ДШИ»;  - МБДОУ «Детский сад № 7 «Мишутка»;  - МБОУ ОШИ № 9;  - МУП «Гор.УЖКХ»;  - МКДОУ «Детский сад №21 «Василек»;  - Дума городского округа;  - Счетная палата ВСГО;  - Администрация ВСГО;  - МБДОУ «Детский сад № 41 «Петушок»;  - МБДОУ «Детский сад № 1 «Солнышко».  В соответствии с ч.8 ст.99 44 ФЗ проведена проверка в:  - МБУ «ЦБ»;  - МКУ «Управление гражданской защиты ВСГО»;  - МКДОУ «Детский сад №29 «Теремок»;  - МКДОУ «Детский сад №21 «Василек»  - МБДОУ «Детский сад № 6 «Красная шапочка»;  - МБДОУ «Детский сад № 7 «Мишутка»;  - МБОУ «СОШ № 3».  Мониторинг и анализ системы контроля осуществляется ежемесячно, путем составления отчетов, направления актов проверок в прокуратуру. |
| 10 | Поддержание в актуальном состоянии Порядка осуществления полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере | Постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 27.02.2014 № 828 «Об организации контроля в финансово-бюджетной сфере в Верхнесалдинском городском округе» (с изм. от 08.10.2014 № 3096 , от 01.09.2016 № 2841) утвержден «Порядок осуществления Финансовым управлением администрации Верхнесалдинского городского округа полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере». |
| 11 | Разработка нормативного правового акта, регулирующего осуществление главными распорядителями бюджетных средств внутреннего финансового контроля и аудита | Постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 06.10.2014 № 3064 «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита» (с изм. от 27.09.2016 № 3161) утвержден вышеуказанный Порядок. |
| 12 | Реорганизация и приватизация муниципальных унитарных предприятий Верхнесалдинского городского округа | Реорганизация и приватизация муниципальных унитарных предприятий осуществляется в рамках мероприятий муниципальной программы "Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Верхнесалдиского городского округа до 2021 года", утвержденной постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 22.08.2014 № 2674.  1. Прекращение деятельности МУП «Комбинат школьного питания» в связи с исключением из ЕГРЮЛ – 15.05.2018.  2. В связи с убыточностью принято постановление администрации от 19.07.2016 № 2318 о ликвидации МУП «Ритуал». Определением Арбитражного суда Свердловской области от 14.07.2017г. введена процедура банкротства – наблюдение. Судебное заседание о признании банкротом и введении процедуры наблюдения назначено на 29.10.2018, на котором предприятие признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев до 29.04.2019 (решение Арбитражного суда Свердловской области от 30.10.18г по делу № А60-27712/2018.  3. Прекращение деятельности МУП «Служба единого заказчика по ремонтно-строительным работам», в связи с исключением из ЕГРЮЛ 15.01.2018.  4. Прекращение деятельности МУП «ЖКХ пос. Басьяновский», в связи с исключением из ЕГРЮЛ 06.03.2018.  5. Определением Арбитражного суда Свердловской области от 14.07.2017 МУП «Пассажиравтотранс» признано несостоятельным, введена процедура банкротства – наблюдение, с 10.02.2018г. процедура внешнего управления (дело № А60-17460/2017). Решением Арбитражного суда Свердловской области от 25.07.2018 предприятие признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев. Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 19.01.2019.  6. Определением Арбитражного суда Свердловской области от 14.02.2018 МУП «гор. УЖКХ» признано несостоятельным. Определением Арбитражного суда Свердловской области от 10.09.2018 в отнощении предприятия введена процедура внешнего управления сроком на 18 месяцев до 03.03.2020, назначен внешний управляющий.  7. В отношении МУП «Городские электрические сети» Верхнесалдинского городского округа принято решение о ликвидации (постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 28.11.18 № 3204), дата внесения записи в ЕГРЮЛ 07.12.2018. |
| 13 | Контроль за ведением финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий Верхнесалдинского городского округа | 31 июля 2018 года проведено заседание балансовой комиссии администрации Верхнесалдинского городского округа в соответствии с п. 23 главы 2 решения Думы городского округа от 14 октября 2015 года № 384 «Об определении оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий Верхнесалдинского городского округа». По итогам 2017 года установлен размер вознаграждения за выполнение ключевых показателей эффективности предприятий МУП «Центральная районная аптека № 42»; МУП «Городское управление жилищно-коммунального хозяйства»; МУП «Городские электрические сети».  В соответствии с решением Думы городского округа от 14 октября 2015 года № 387 «Об утверждении Положения о порядке перечисления муниципальными унитарными предприятиями в бюджет Верхнесалдинского городского округа части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей» муниципальные унитарные предприятия городского округа в десятидневный срок с даты сдачи годовой отчетности в налоговый орган, представляют в Комитет по имуществу расчет по исчислению суммы части прибыли, подлежащую перечислению в местный бюджет одновременно с годовой бухгалтерской отчетностью Уплата части прибыли, подлежащей перечислению в местный бюджет, производится предприятиями не позднее 15 июня года, следующего за отчетным.  В отчетный период в Комитет были представлены вышеуказанные отчеты следующими предприятиями: МУП ЦРА № 42, МУП «Горэлектросети». |
| 14 | Получение иных межбюджетных трансфертов бюджету Верхнесалдинского городского округа на стимулирование | Иные межбюджетные трансферты бюджету Верхнесалдинского городского округа на стимулирование в отчетном периоде 2018 года не предоставлялись |
| 15 | Разработка Плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению доходного потенциала Верхнесалдинского городского округа на очередной финансовый год и плановый период | План мероприятий ("дорожной карты") по повышению доходного потенциала Верхнесалдинского городского округа на очередной финансовый год и плановый период разработан и утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа № 1056 от 23 марта 2017 г. «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению доходного потенциала Верхнесалдинского городского округа на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» (с изм. от 05.05.2017 № 1470 и от 15.06.2018 № 1713). |
| 16 | Обеспечение выполнения мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий ("дорожной картой") по повышению доходного потенциала Верхнесалдинского городского округа на очередной финансовый год и плановый период | Информация о выполнении мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий ("дорожной картой") по повышению доходного потенциала Верхнесалдинского городского округа на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов составляется ежеквартально. За отчетный период 2018 года информация в Министерство финансов Свердловской области направлена письмом от 18.01.2019 № 31. |
| 17 | Проведение адресной работы с хозяйствующими субъектами путем заслушивания руководителей (собственников) на заседаниях межведомственной комиссии в целях выработки рекомендаций по легализации заработной платы, ликвидации убыточности организаций, а также погашению задолженности по налогам, зачисляемым в областной и местные бюджеты | В отчетном периоде 2018 года проведено 12 заседаний Межведомственной комиссии по вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета Верхнесалдинского городского округа, также как в аналогичном периоде прошлого года, все заседания проведены с участием налогового органа.  На заседание комиссии за отчетный период всего приглашено 137 налогоплательщиков, заслушано 63.  Информация по налогоплательщикам, которые без уважительной причине не явились на заседание комиссии направлена в межрайонную ИФНС России № 16 по Свердловской области (исх. 23.08.2018г. № 11/01-22/4698, от 29.10.2018 № 11/01-22/6058, от 04.12.2018 № 11/01-22/6840 и от 14.12.2018 № 11/01-22/7017) и в Верхнесалдинскую городскую прокуратуру от 28.09.2018 № 11/01-22/5391 и от 14.12.2018 № 11/01-22/7017 с просьбой о принятии мер ответственности, с целью побуждения их к самостоятельному устранению нарушений. |
| 18 | Организация взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти по вопросам бюджетного и финансового регулирования, главными администраторами доходов местного бюджета, крупнейшими налогоплательщиками Верхнесалдинского городского округа | Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти по вопросам бюджетного и финансового регулирования, главными администраторами доходов местного бюджета, крупнейшими налогоплательщиками Верхнесалдинского городского округа строится на основании бюджетного и налогового законодательства |
| 19 | Внесение изменений в порядок рассмотрения обращений налогоплательщиков в Верхнесалдинском городском округе о возможности предоставления налоговых льгот и оценки их эффективности | Порядок рассмотрения обращений налогоплательщиков в Верхнесалдинском городском округе возможности предоставления налоговых льгот и оценки их эффективности разработан и утвержден решением Думы городского округа от 24.10.2012 № 72 «Об утверждении Порядка рассмотрения обращений налогоплательщиков Верхнесалдинского городского округа о возможности предоставления налоговых льгот и оценке эффективности их предоставления». Изменения в Порядок не вносились |
| 20 | Проведение анализа использования и оценки эффективности предоставленных налоговых льгот и преференций, установленных законодательством Верхнесалдинского городского округа. Подготовка предложений по их оптимизации. | Во исполнение п. 6 протокола рабочей группы по подготовке проектов нормативных правовых актов Свердловской области внесены изменения в решение Думы городского округа от 16.11.16 № 491 «Об установлении на территории Верхнесалдинского городского округа земельного налога» (изм. от 15.11.2017 № 21, от 23.10.2018 № 122, от 27.11.2018 № 131), устанавливающие дополнительные льготы гражданам, проживающим на территории Свердловской области, достигшим возраста 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин), а также иным категориям граждан.  В соответствии с решением Думы Верхнесалдинского городского округа от 19.11.2014 г. № 280 «Об установлении на территории Верхнесалдинского городского округа налога на имущество физических лиц» (в ред. решений Думы Верхнесалдинского городского округа от 16.12.2015 № 407, от 23.03.2016 № 429, от 15.11.2017 № 20) предусмотрены льготы по ряду категорий в 2017 году. Оптимизация льгот, предоставляемых физическим лицам при уплате налога на имущество физических лиц и земельного налога не рассматривалась.  Потери бюджета Верхнесалдинского городского округа в 2018 году от предоставления льгот по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц в соответствии с нормативными правовыми актами представительных органов муниципального образования составили 18 464,0 тыс. руб., в том числе:  - по земельному налогу в сумме 18 442,0 тыс. руб.;  - по налогу на имущество физических лиц в сумме 22,0 тыс. руб. |
| 21 | Подготовка изменений в Порядок и Методику планирования бюджетных ассигнований бюджета Верхнесалдинского городского округа на очередной финансовый год и плановый период | Приказ Финансового управления администрации Верхнесалдинского городского округа от 06.08.2017 № 82 «О внесении изменений в приказ Финансового управления администрации Верхнесалдинского городского округа от 07 июля 2011 года № 79 «Об утверждении Порядка и Методики планирования бюджетных ассигнований бюджета Верхнесалдинского городского округа на очередной финансовый год и плановый период» |
| 22 | Повышение профессионализма муниципальных заказчиков Верхнесалдинского городского округа: проведение методических семинаров, оказание информационно-методологической поддержки | Проведено 8 методических семинара, 2 совещания, направлено 4 письма с обзорной информацией об изменениях в законодательстве о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. |
| 23 | Оптимизация сети учреждений бюджетного сектора экономики путем реорганизации муниципальных учреждений Верхнесалдинского городского округа | В отчетном периоде 2018 года оптимизация сети учреждений, подведомственных Администрации городского округа, Управлению образования администрации Верхнесалдинского городского округа не планировалась и не проводилась.  По главному распорядителю бюджетных средств Управлению культуры администрации Верхнесалдинского городского округа на основании постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 12 июля 2018 года № 1932 «О реорганизации муниципального автономного учреждения культуры «Центр культуры, досуга и кино» осуществлена реорганизация муниципального автономного учреждения культуры «Центр культуры, досуга и кино» в форме присоединения к нему Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр художественного творчества». |
| 24 | Внедрение "эффективного контракта" в муниципальных учреждениях Верхнесалдинского городского округа в соответствии с [Программой](consultantplus://offline/ref=49A61B05DCF29D4870CE573AB4B8D14DAD22EF94CE8395D84A965932B3F28FC686A4F0CD3BC813F5ODj5G) поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 N 2190-р | «Эффективные контракты» заключены со всеми руководителями образовательных муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования администрации Верхнесалдинского городского округа. Во всех образовательных учреждениях заключены «эффективные контракты» с работниками.  В муниципальных учреждениях, подведомственных Управлению культуры администрации Верхнесалдинского городского округа работа по внедрению «эффективного контракта» выполнена полностью. |
| 25 | Установление доли оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда подведомственных учреждений | Приказом Управления образования «Об установлении предельной доли оплаты труда работников административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда образовательных учреждений Верхнесалдинского городского округа» от 19.08.2014 установлена доля оплаты труда административно-управленческого персонала по всем образовательным учреждениям (ОУ, ДОУ, УДО) с учетом предельной доли этих расходов в фонде оплаты труда не более 40%.  Приказами по Управлению культуры Верхнесалдинского городского округа установлена численность и предельная доля оплаты труда административно-управленческого персонала с учетом предельной доли этих расходов в фонде оплаты труда по каждому учреждению культуры, учреждению дополнительного образования, подведомственных Управлению культуры, с учетом предельной доли этих расходов в фонде оплаты труда не более 40%. |
| 26 | Разработка Порядка формирования и ведения ведомственных перечней муниципальных услуг (работ) | Принято постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 23.03.2015 № 1057 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Верхнесалдинского городского округа» |
| 27 | Разработка ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Верхнесалдинского городского округа | Приказ Управления образования администрации Векрхнесалдинского городского округа от 21.01.2016 № 16 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению образования администрации Верхнесалдинского городского округа в сфере образования» (с изменениями от 28.09.2016 № 290, от 27.12.2016 № 386);  Приказ Управления культуры администрации Верхнесалдинского городского округа от 23.01.2017 № 25 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственных Управлению культуры Верхнесалдинского городского округа в новой редакции». |
| 28 | Разработка нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (работ) в соответствующих сферах деятельности для муниципальных услуг (работ), включенных в ведомственные перечни, разработанные в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями | Постановление администрации городского округа от 28.12.2016 № 4053 «Об утверждении методических рекомендаций по расчету нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальными учреждениями Верхнесалдинского городского округа муниципальных услуг (выполнением работ), и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений Верхнесалдинского городского округа».  Приказ Управления образования от 06.09.2018 № 250/1 «О внесении изменений в приказ Управления образования Верхнесалдинского городского округа от 26.11.2015 № 355/1 «Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (работ) в сфере образования, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями».  Приказ Управления культуры Верхнесалдинского городского округа от 24.01.2017 № 26 «Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных работ (услуг), оказываемых (выполняемых) учреждениями (организациями) подведомственными Управлению культуры Верхнесалдинского городского округа». |
| 29 | Подготовка Порядка разработки, утверждения и применения стандартов качества предоставления муниципальных услуг (работ), за исключением муниципальных услуг (работ) в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=49A61B05DCF29D4870CE573AB4B8D14DAD27E197CA8595D84A965932B3OFj2G) от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" | Стандарт качества муниципальной услуги прописан в регламентах оказания муниципальных услуг |
| 30 | Проведение мониторинга качества работы и формирование рейтингов учреждений в сфере образования, культуры, за исключением муниципальных услуг (работ) в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=49A61B05DCF29D4870CE573AB4B8D14DAD27E197CA8595D84A965932B3OFj2G) от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" | При Управлении образования администрации Верхнесалдинского городского округа создан Муниципальный Общественный совет по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями (Приказ № 148 от 05.06.2018), этим же приказом утверждены Положение об Общественном совете и Порядок проведения оценки качества работы образовательных организаций, подведомственных Управлению образования Верхнесалдинского городского округа.  Управлением культуры администрации Верхнесалдинского городского округа проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг производится ежеквартально, результаты мониторинга публикуются на сайте городского округа  http://v-salda.ru/municipal-services/monitoring-of-quality-of-services/ |
| 31 | Осуществление начисления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним и представление информации, необходимой для уплаты денежных средств физическими и юридическими лицами за муниципальные услуги, а также иных платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах | По Думе, Счетной палате, Управлению культуры администрации Верхнесалдинского городского округа данные в ГИС ГМП не передавались в связи с отсутствием начислений.  Администрацией городского округа, Финансовым управлением администрации администрации Верхнесалдинского городского округа, Комитетом по управлению имуществом администрации Верхнесалдинского городского округа и Управлением образования администрации Верхнесалдинского городского округа в ГИС ГМП произведена 100%-я передача информации. |
| 32 | Проведение независимой оценки соответствия качества фактически предоставленных услуг утвержденным требованиям к качеству | Для обеспечения информационной открытости и доступности информации о качестве деятельности образовательных организаций в отчетный период на официальных сайтах организаций была размещена информация о результатах деятельности. В мае-июне 2018 года проведена независимая оценка качества условий образовательной деятельности всех общеобразовательных учреждений на уровне Министерства общего и профессионального образования Свердловской области, на основании которой определён интегральный рейтинг общеобразовательных учреждений. Информация размещена на сайте ГМУ и сайтах образовательных учреждений. По результатам оценки качества проведено совещание с административными работниками организаций, выявлены проблемы, определены пути их решения. Каждая общеобразовательная организация составила план по устранению замечаний, выявленных в ходе независимой оценки качества условий.  В 2018 году Министерством культуры Свердловской области проведена независимая оценка качества по следующим учреждениям: МБУК «Верхнесалдинский краеведческий музей», МБУК «Централизованная библиотечная система», МАУК «Центр культуры, досуга и кино», МАУК «Кинотеатр «Кедр», МБУК «Центр художественного творчества». |
| 33 | Изучение мнения населения о качестве предоставляемых муниципальных услуг | Проводится мониторинг в форме анкетирования и социологического опроса.  Результаты анкетирования образовательных учреждений размещены на сайте Управления образования и на сайтах образовательных организации в сети «Интернет» |
| 34 | Организация работы с открытыми источниками информации о качестве работы учреждений в сфере образования, культуры (официальный сайт информационно-телекоммуникационной сети Интернет, средства массовой информации) | По всем учреждениям, подведомственным Управлению культуры администрации Верхнесалдинского городского округа, созданы официальные сайты.  Все нормативные документы были размещены на сайте Управления образования администрации Верхнесалдинского городского округа в разделе «НСОКО» и официальном сайте города в разделе «Независимая оценка качества работы организаций, оказывающих социальные услуги». |
| 35 | Проведение мониторинга удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг | Проводится ежеквартально. |
| 36 | Проведение мониторинга качества финансового менеджмента в соответствии с постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 19 июля 2012 года № 1455 «О порядке осуществления мониторинга и оценка качества управления финансами главных распорядителей бюджетных средств Верхнесалдинского городского округа» | Проведен мониторинг качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств Верхнесалдинского городского округа в соответствии с постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 19 июля 2012 года № 1455 за 2017 год. Результаты мониторинга направлены Финансовым управлением администрации Верхнесалдинского городского округа главе администрации письмом № 144 от 27.03.2018г. и опубликованы на официальном сайте городского округа http://v-salda.ru/ekonomika/byudzhet/normativnye-dokumenty/?ELEMENT\_ID=5099 |
| 37 | Совершенствование Порядка проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета Верхнесалдинского городского округа - исполнительными органами местного самоуправления Верхнесалдинского городского округа | В Порядок организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета Верхнесалдинского городского округа - исполнительными органами местного самоуправления Верхнесалдинского городского округа внесены изменения постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 13.04.2016 № 1307 «О внесении изменений в порядок организации проведения мониторинга и оценки качества управления финансами главных распорядителей бюджетных средств Верхнесалдинского городского округа» |
| 38 | Обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих Верхнесалдинского городского округа | Обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих Верхнесалдинского городского округа проводится за счет средств областного бюджета в соответствии с указаниями Департамента кадровой политики Губернатора Свердловской области и за счет средств местного бюджета.  За отчетный период 2018 года прошли обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 43 муниципальных служащих, что составляет 48,3 % от общего количества муниципальных служащих Верхнесалдинского городского округа |
| 41 | Составление и опубликование «бюджета для граждан» на основе решения представительного органа Верхнесалдинского городского округа о бюджете на очередной финансовый год и плановый период и об исполнении местного бюджета за отчетный период | «Бюджет для граждан» на 2018 и плановый период 2019-2020 годы, исполнение бюджета за 2017 год размещены на официальном сайте городского округа http://v-salda.ru/ekonomika/byudzhet/byudzhet-dlya-grazhdan/ |