Приложение № 7

|  |
| --- |
|  к Порядку формирования и  реализации муниципальныхпрограмм Верхнесалдинского  городского округа |

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью**

**Верхнесалдинского городского округа до 2021 года»**

Форма 1

**Достижение целевых показателей муниципальной программы**

**За 12 месяцев 2018 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя[\*](#sub_222) | Процент выполнения | Причины отклонений от планового значения |
| план (год) | план (отчетный период) | факт |
| от годового значения | от значения отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **Цель 1. Оптимизация состава муниципального имущества.**  |
|  | **Задача 1.** Актуализация сведений по муниципальному имуществу, переданному в хозяйственное ведение муниципальным унитарным предприятиям |
|  | **Целевой показатель 1** Доля муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность, по которым актуализированы сведения | доля | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 100 | 100 | х |
|  | **Задача 2.** Увеличение доли объектов муниципального недвижимого имущества с государственной регистрацией прав на объекты |
|  | **Целевой показатель 2** доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности с государственной регистрацией прав на объекты в общем числе таких объектов, подлежащих государственной регистрации | Процентов от общего количества объектов, подлежащих регистрации | 91,6 | 91,6 | 91,6 | x | x | х |
|  | **Цель 2 Обеспечение доходов местного бюджета от использования и приватизации муниципального имущества** |
|  | **Задача 3** Обеспечение полноты и своевременности поступлений в местный бюджет доходов по источникам, закрепленным за комитетом по управлению имуществом |
|  | **Целевой показатель 3**Доходы местного бюджета от использования и приватизации муниципального имущества | мл. руб. | 20,8 | 12,6 | 12,6 | 60,6 | 60,6 | расторжение договоров аренды нежилых помещений по инициативе арендаторов, что повлекло снижение планируемых поступлений; не состоялись аукционы по сдаче в аренду и продаже нежилых помещений объектов муниципальной собственности ввиду отсутствия заявок |
|  | **Цель. 3 наполнение государственного кадастра недвижимости актуальными данными** |
|  | **Задача 4**. Формирование земельных участков для предоставления путем проведения торгов. |
|  | **Целевой показатель 4**Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом в общей площади территории городского округа | проценты | 71,6 | 71,6 | 71,55 | x | x | x |
|  | **Целевой показатель 5**Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения. | га | 2,84 | 2,84 | 1,21 | 42,6 | 42,6 | отсутствие заявок на предоставление земельных участков для строительства |
|  | **Целевой показатель 6**Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного, индивидуального жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства в расчете на 10 тыс. чел. Населения. | га | 2,79 | 2,79 | 0,84 | 26,5 | 26,5 | отсутствие заявок на предоставление земельных участков для строительства |
|  | **Цель 4. Обеспечение доходов местного бюджета от использования земельных участков** |
|  | **Задача 5.** Обеспечение полноты и своевременности поступлений в местный бюджет доходов по источникам, закрепленным за комитетом по управлению имуществом ВСГО |
|  | **Целевой показатель 7.**Доходы местного бюджета от использования земельных участков (продажа, сдача в аренду) | млн. руб. | 26,5 | 26,5 | 22,5 | 84,9 | 84,9 | расторжение договоров аренды по инициативе арендаторов, увеличение кредиторской задолженности по договорам аренды |
|  | **Цель 5 создание необходимых условий для реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью** **Верхнесалдинского городского округа до 2021 года»** |
|  | **Задача 6 обеспечение эффективной деятельности КУИ администрации ВСГО** |
|  | **Целевой показатель 8.** Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» | проценты | 100 | 100 | 73,5 |  x | x | x |

Форма 2

**Выполнение мероприятий муниципальной программы**

 **«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью**

**Верхнесалдинского городского округа до 2021 года»**

за 12 месяцев 2018 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | выполнение с учетом экономии, процентов | Информация о фактическом исполнении мероприятия |
| план[\*](#sub_111) | факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур) | выполнениепроцентов | экономия по результатам проведенных конкурсных процедур |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе | 8458,9 | 7331,2 | 86,6 | 0 | 86,6 | х |
|  | Местный бюджет | 8458,9 | 7331,2 | 86,6 | 0 | 86,6 | х |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 8458,9 | 7331,2 | 86,6 | 0 | 86,6 | х |
|  | Местный бюджет | 8458,9 | 7331,2 | 86,6 | 0 | 86,6 | х |
|  | Подпрограмма 1. «Управление муниципальной собственностью и приватизация муниципального имущества Верхнесалдинского городского округа» |
|  | Всего по подпрограмме 1, в том числе | 1737,0 | 917,7 | 52,8 | 0 | 52,8 | х |
|  | Местный бюджет | 1737,0 | 917,7 | 52,8 | 0 | 52,8 | х |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 1737,0 | 917,7 | 52,8 | 0 | 52,8 | х |
|  | Местный бюджет | 1737,0 | 917,7 | 52,8 | 0 | 52,8 | х |
|  | Мероприятие 4. Выявление имущества, имеющего признаки бесхозяйного, проведение кадастровых работ, осуществление постановки на учет в качестве бесхозяйного имущества с последующей регистрацией права собственности округа. | 505,6 | 501,2 | 99,1 | 0 | 99,1 | заключен 1 договор на проведение кадастровых работ в отношении объекта бесхозяйного имущества (автомобильные дороги общего пользования местного назначения). Заключен 1 договор на проведение кадастровых работ в отношении объекта бесхозяйного имущества (малая архитектурная форма «Вдове и матери солдата посвящается», установленная в Парке Труда и Победы). Заключено 5 договоров на проведение кадастровых работ в отношении объектов бесхозяйного имущества (газопроводы высокого и низкого давления). |
|  | Местный бюджет | 505,6 | 501,2 | 99,1 | 0 | 99,1 | х |
|  | Мероприятие 5. Проведение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, изготовление технических планов, получение кадастровых паспортов для передачи объектов в аренду и приватизации всего, из них | 60,0 | 55,1 | 91,7 | 0 | 91,7 | заключено 4 договора в отношении 4. |
|  | Местный бюджет | 60,0 | 55,1 | 91,7 | 0 | 91,7 | х |
|  | Мероприятие 6. выполнение работ по оценке рыночной стоимости годовой арендной платы за пользование муниципальным имуществом или проведение рыночной оценки стоимости имущества для приватизации- всего, из них | 130,0 | 36,5 | 28,1 | 0 | 28,1 | заключено 3 договора на оказание услуг по оценке рыночной стоимости годовой арендной платы за пользование муниципальным имуществом в отношении 4 объектов (нежилые помещения). Заключено 3 договора на проведение рыночной оценки стоимости имущества для приватизации в отношении 3 объектов (1 нежилое помещение, 2 автомобиля). |
|  | Местный бюджет | 130,0 | 36,5 | 28,1 | 0 | 28,1 | х |
|  | Мероприятие 7. Содержание, текущий и капитальный ремонт объектов, составляющих муниципальную казну городского округа- всего, из них, | 132,3 | 132,2 | 100,0 | 0 | 100,0 | Заключено 2 договора об охране объектов муниципальной собственности (Евстигнеева,15, Евстигнеева,22) |
|  | Местный бюджет | 132,3 | 132,2 | 100,0 | 0 | 100,0 | х |
|  | Мероприятие 10. Расходы по уплате НДС в федеральный бюджет при зачислении в местный бюджет денежных средств от реализации муниципального имущества, передаче имущественных прав (право на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, всего, из них | 389,1 | 95,8 | 24,6 | 0 | 24,6 | проведено 3 конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории Верхнесалдинского городского округа на 22 лота. Заключены договора с победителями. Перечислен НДС в сумме 53 844,00,00 рублей. Проведен аукцион по продаже одного объекта муниципальной собственности (автомобиль Тойота Камри). Перечислен НДС в размере 41 950,00 рублей. |
|  | Местный бюджет | 389,1 | 95,8 | 24,6 | 0 | 24,6 | х |
|  | Мероприятие 19. Демонтаж нежилого здания, расположенного по адресу: г. Верхняя Салда, ул. К.Либкнехта, д. 10-всего из них  | 423,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.09.2018г. заключен договор о безвозмездном выполнении работ по сносу (демонтажу) нежилого здания. расположенного по адресу: г. Верхняя Салда, ул. Карла Либкнехта, д. 10 |
|  | Местный бюджет | 423,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
|  | Мероприятие 20. Проведение аудиторских проверок муниципальных унитарных предприятий. | 97,0 | 97,0 | 100,0 | 0 | 100,0 | заключен договор на оказание услуг по проведению экспертизы финансово-хозяйственной деятельности МУП «Гор. УЖКХ» за период с 01.01.2014г. по 30.09.2017 г. |
|  | Подпрограмма 2 «Создание системы кадастра недвижимости Верхнесалдинского городского округа» |
|  | Всего по подпрограмме 2, в том числе | 204,0 | 87,2 | 42,8 | 0 | 42,8 | Х |
|  | Местный бюджет | 204,0 | 87,2 | 42,8 | 0 | 42,8 | Х |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 204,0 | 87,2 | 42,8 | 0 | 42,8 | Х |
|  | Местный бюджет | 204,0 | 87,2 | 42,8 | 0 | 42,8 | Х |
|  | Мероприятие 11. Проведение кадастровых работ и государственного кадастрового учета в отношении земельных участков в целях оформления права муниципальной собственности либо в целях подготовки к предоставлению земельных участков на торгах, а так же в целях реализации Закона Свердловской области от 07.07.2004 № 18 ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» всего, из них | 141,0 | 60,2 | 42,7 | 0 | 42,7 | заключено 6 договоров на выполнение кадастровых работ в отношении 6 земельных участков. |
|  | Местный бюджет | 141,0 | 60,2 | 42,7 | 0 | 42,7 | х |
|  | Мероприятие 12. Проведение рыночной оценки годовой арендной платы на земельные участки или проведение оценки рыночной стоимости земельных участков в целях предоставления земельных участков на торгах- всего, из них | 63,0 | 27,0 | 42,9 | 0 | 42,9 | заключено 5 договоров на оценку 6 земельных участков. |
|  | Местный бюджет | 63,0 | 27,0 | 42,9 | 0 | 42,9 | х |
|  | Подпрограмма 3. Обеспечивающая подпрограмма |
|  | Всего по подпрограмме 3, в том числе | 6517,9 | 6326,3 | 97,0 | 0 | 97,0 | х |
|  | Местный бюджет | 6517,9 | 6326,3 | 97,0 | 0 | 97,0 | х |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 6517,9 | 6326,3 | 97,0 | 0 | 97,0 | х |
|  | Местный бюджет | 6517,9 | 6326,3 | 97,0 | 0 | 97,0 | х |
|  | Мероприятие 15. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центрального аппарата) – всего, из них | 5668,0 | 5476,5 | 96,6 | 0 | 96,6 | х |
|  | Местный бюджет | 5668,0 | 5476,5 | 96,6 | 0 | 96,6 | х |
|  | Мероприятие 18. Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы – всего, из них | 849,9 | 849,9 | 100,0 | 0 | 100,0 | х |
|  | Местный бюджет | 849,9 | 849,9 | 100,0 | 0 | 100,0 | х |