**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**«Адресная поддержка населения Верхнесалдинского городского округа до 2025 года», утвержденная постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 15 сентября 2014 года № 2884**

Форма 1

**Достижение целевых показателей**

**муниципальной программы за 2019 года (отчетный период)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | | Значение целевого показателя[\*](#sub_222) | | | Процент выполнения | | Причины отклонений от планового значения |
| план (год) | план (отчетный период) | факт |
| от годового значения | от значения отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **ПОДПРОГРАММА 1. «Реализация дополнительных мер социальной помощи отдельным категориям граждан в Верхнесалдинском городском округе»** | | | | | | | | |
|  | **Цель 1. Реализация дополнительных мер социальной помощи отдельным категориям граждан в Верхнесалдинском городском округе** | | | | | | | | |
| 2 | Задача 1. Социальная поддержка отдельных категорий граждан Верхнесалдинского городского округа | | | | | | | | |
| 3 | Целевой показатель Доля граждан, получивших меры дополнительной социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся в администрацию Верхнесалдинского городского округа граждан | | процент | До 100 | До 100 | До 100 | До 100 | До 100 |  |
|  | Целевой показатель Доля граждан старшего поколения, удовлетворенных качеством предоставляемых социальных услуг, в общем числе получателей социальных услуг старшего поколения | | процент | 65 | 65 | 65 | 100 | 100 |  |
| 4 | Задача 2. Повышение качества жизни граждан пожилого возраста, ветеранов, инвалидов, граждан, оказавшихся в трудной жизненной | | | | | | | | |
| 5 | Целевой показатель Доля граждан старшего поколения (пенсионеры, ветераны, инвалиды), вовлеченных в проводимые социально-значимые мероприятия | | процент | 20 | 20 | 20 | 100 | 100 |  |
| 6 | **ПОДПРОГРАММА 2. «Предоставление компенсаций и субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг и расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»** | | | | | | | | |
| 7 | **Цель 1. Осуществление государственного полномочия Свердловской области и Российской Федерации по предоставлению социальной поддержки граждан** | | | | | | | | |
| 8 | Задача 1. Определение права на субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | | | | | | | | |
| 9 | Целевой показатель  Количество семей, получивших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | | Сем. | 600 | 600 | 613 | 102,1 | 102,1 | Изменения в законодательстве в части прожиточного минимума, размера областного стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета субсидий |
| 10 | Задача 2. Своевременное и полное обеспечение адресных социальных гарантий, установленных федеральными законами, нормативными правовыми актами в сфере социальной политики в Свердловской области | | | | | | | | |
| 11 | Целевой показатель  Количество граждан отдельных категорий, получивших компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | | Чел. | 8800 | 8972 | 8972 | 101,9 | 101,9 | Уменьшение количества граждан, имеющих право на компенсацию (смерть, завершение срока льготы по инвалидности, достижение совершеннолетия детей из многодетных семей) |
|  | **ПОДПРОГРАММА 3. «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба субсидий»** | | | | | | | | |
|  | **Цель 1. Обеспечение исполнения полномочий администрации Верхнесалдинского городского округа** | | | | | | | | |
|  | **Задача 1. Повышение качества оказания государственных и муниципальных услуг** | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель  Доля граждан, удовлетворенных качеством услуг, в общей численности получателей услуг муниципального казенного учреждения «Служба субсидий» | | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

**\*** заполняется нарастающим итогом

**Форма 2**

**Выполнение мероприятий**

**муниципальной программы «Адресная поддержка населения Верхнесалдинского городского округа до**

**2025 года», за 2019 года** (отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | | | | выполнение с учетом экономии, процентов | Информация о фактическом исполнении мероприятия |
| план[\*](#sub_111) | факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур) | выполнение, процентов | экономия по результатам проведенных конкурсных процедур |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **ВСЕГО по муниципальной программе, в том числе** | **124696,9** | **120783,5** | 96,9 |  |  |  |
| 2. | федеральный бюджет | 28199,1 | 28196,9 | 99,9 |  |  |  |
| 3. | областной бюджет | 94908,5 | 91017,6 | 96 |  |  |  |
| 4. | местный бюджет | 1589,3 | 1569,0 | 99 |  |  |  |
| 5. | **ВСЕГО по направлению «Прочие нужды», в том числе** | **124696,9** | **120783,5** | 96,9 |  |  |  |
| 6. | федеральный бюджет | 28199,1 | 28196,9 | 99,9 |  |  |  |
| 7. | областной бюджет | 94908,5 | 91017,6 | 96 |  |  |  |
| 8. | местный бюджет | 1589,3 | 1569,0 | 99 |  |  |  |
| 9. | **Подпрограмма 1. «Реализация дополнительных мер социальной помощи отдельным категориям**  **граждан в Верхнесалдинском городском округе»** | | | | | | |
| 10. | **ВСЕГО по подпрограмме 1,**  **в том числе:** | **1554,6** | **1534,3** | **98,7** |  |  |  |
| 11. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 12. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 13. | местный бюджет | 1554,6 | 1534,3 | 98,7 |  |  |  |
| 14. |  | | | | | | |
| 15. | **ВСЕГО по направлению «Прочие нужды», в том числе** | **1554,6** | **1534,3** | **98,7** |  |  |  |
| 16. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 17. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 18. | местный бюджет | 1554,6 | 1534,3 | 98,7 |  |  |  |
| 19. | **Мероприятие 1.**  Выплаты материальной помощи отдельным категориям граждан, проживающим на территории Верхнесалдинского городского округа | 100,0 | 90,0 | 90 | Выплата носит заявительный характер. Оказана материальная помощь 74 гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в размере от 500 до 2000 рублей | | |
| 20. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |
| 21. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |
| 22. | местный бюджет | 100,0 | 90,0 | 90 |  |  |  |
| 23. | **Мероприятие 2.** Выплаты денежного вознаграждения лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Верхняя Салда», «Почетный гражданин Верхнесалдинского городского округа» и ветеранам Великой Отечественной войны | 901,2 | 901,1 | 100 | Произведена:   1. ежемесячная выплата денежного вознаграждения 9 лицам, удостоенным звания Почетный гражданин с декабря по июль в размере 5750 руб.   2) проведена работа по выплате 151 ветеранам и участникам Великой Отечественной войны к Дню Победы на сумму 311,0 тыс. руб. | | |
| 24. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |
| 25. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |
| 26. | местный бюджет | 901,2 | 901,1 | 100 |  |  |  |
| 27. | **Мероприятие 3.** Проведение мероприятий, посвященных социально-значимым датами и обеспечение автотранспортом | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | | |
| 28. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 29. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 30. | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 31. | **Мероприятие 9.**  Мероприятия, направленные на поддержку старшего поколения и граждан, в трудной жизненной ситуации | 553,4 | 543,2 | 98,2 | Средства направлены на проведение траурно-мемориальных мероприятий (приобретение венков, цветов), приобретение подарков для ветеранов, организация торжественных социально значимых мероприятий | | |
| 32. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 33. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 34. | местный бюджет | 553,4 | 543,4 | 98,2 |  |  |  |
| 35. | **Мероприятие 11.**  Оказание помощи пострадавшим гражданам в результате техногенной аварии | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 36. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 37. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 38. | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | **Мероприятие 13.**  Оказание единовременной финансовой помощи жителям Верхнесалдинского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 39. | **Подпрограмма 2. «Предоставление компенсаций и субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, и расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»** | | | | | | |
| 40. | **ВСЕГО по подпрограмме 2,**  **в том числе:** | **123107,6** | **111366,9** | **90,5** |  |  |  |
| 41. | федеральный бюджет | 28199,1 | 28196,9 | 99,9 |  |  |  |
| 42. | областной бюджет | 94908,5 | 83170,0 | 87,6 |  |  |  |
| 43. | местный бюджет | 0 | **0** | **0** |  |  |  |
| 44. | **Прочие нужды** | | | | | | |
| 45. | **ВСЕГО по направлению «Прочие нужды», в том числе** | **123107,6** | **111366,9** | **90,5** |  |  |  |
| 46. | федеральный бюджет | 28199,1 | 28196,9 | 99,9 |  |  |  |
| 47. | областной бюджет | 94908,5 | 83170,0 | 87,6 |  |  |  |
| 48. | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 49. | **Мероприятие 4.**  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» | **11985,0** | **8118,8** | **67,7** |  |  | Произведена выплата субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 613 семьям, оплата услуг сберегательного банка по зачислению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, оплата услуг почты за доставку субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
| 50. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |  |  |
| 51. | областной бюджет | 11985,0 | 8118,8 | 67,7 |  |  |  |
| 52. | местный бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |  |  |
| 53. | **Мероприятие 5.**  Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям гражданам компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» | **28125,0** | **28122,8** | **99,9** |  |  | Произведена выплата компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 2917гражданам, оплата услуг сберегательного банка по зачислению компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, оплата услуг почты за доставку компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам |
| 54. | федеральный бюджет | 28125,0 | 28122,8 | 99,9 |  |  |  |
| 55. | областной бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |  |  |
| 56. | местный бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |  |  |
| 57. | **Мероприятие 6.** Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям гражданам компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» | **75 020,5** | **75 015,5** | **99,9** |  |  | Произведена выплата компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 5 934 гражданам, оплата услуг сберегательного банка по зачислению компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, оплата услуг почты за доставку компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам |
| 58. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |  |  |
| 59. | областной бюджет | 75 020,5 | 75 015,5 | 99,9 |  |  |  |
| 60. | местный бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |  |  |
| 61. | **Мероприятие 12.**  Осуществление государственного полномочия Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области  по предоставлению отдельным категориям гражданам компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», в части компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | **110,6** | **110,6** | **100,0** |  |  | Оплата расходов на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме произведена 121 гражданам |
| 62. | федеральный бюджет | 74,1 | 74,1 | 100,0 |  |  |  |
| 63. | областной бюджет | 36,5 | 36,5 | 100,0 |  |  |  |
| 64. | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 65. | **Подпрограмма 3. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба субсидий**» | | | | | | |
| 66. | **ВСЕГО по подпрограмме 3,**  **в том числе:** | **7901,2** | **7882,3** | 99,8 |  |  |  |
| 67. | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 68. | областной бюджет | 7866,5 | 7847,6 | 99,8 |  |  |  |
| 69. | местный бюджет | 34,7 | 34,7 | 100 |  |  |  |
| 70. | Прочие нужды | | | | | | |
| 71. | **ВСЕГО по направлению «Прочие нужды», в том числе** | **7901,2** | **7882,3** | 99,8 |  |  |  |
| 72. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 73. | областной бюджет | 7866,5 | 7847,6 | 99,8 |  |  |  |
| 74. | местный бюджет | 34,7 | 34,7 | 100 |  |  |  |
| 75. | **Мероприятие 7.**  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» | **852,0** | **851,9** | 99,9 |  |  | Оплата труда и начисления на оплату труда работникам учреждения; оплата коммунальных услуг, оплата услуг по охране объекта, оплата телефонной связи |
| 76. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 77. | областной бюджет | 852,0 | 851,9 | 99,9 |  |  |  |
| 78. | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 79. | **Мероприятие 8.**  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям гражданам компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» | **7014,5** | **6995,7** | 99,7 |  |  | Оплата труда и начисления на оплату труда работникам учреждения; оплата коммунальных услуг, оплата услуг по охране объекта, оплата телефонной связи, интернета |
| 80. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 81. | областной бюджет | 7014,5 | 6995,6 | 99,7 |  |  |  |
| 82. | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 83. | **Мероприятие 10.**  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | **34,7** | **34,7** | 100,0 |  |  | Курсы повышения квалификации, приобретение питьевой воды |
| 84. | федеральный бюджет | 0,0 | 0.0 | 0,0 |  |  |  |
| 85. | областной бюджет | 0.0 | 0.0 | 0,0 |  |  |  |
| 86. | местный бюджет | 34,7 | 34,7 | 100,0 |  |  |  |