Отчет о ходе выполнения Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Верхнесалдинском городском округе на период 2019–2022 годов

за 1 полугодие 2020 года

ПЕРЕЧЕНЬ

товарных рынков для содействия развитию конкуренции в Верхнесалдинском городском округе

| Но-мер стро-ки | Наименование товарного рынка | Наименование ключевого показателя, единица измерения | План на 01.01.2021 | Факт на 01.07.2020 | Ответственный исполнитель, комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами | доля организаций частной формы собственности в сфере услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами, процентов | 72 | 70 | первый заместитель главы администрации по экономике и финансам И.В. Колпакова. Риск недостижения показателя по итогам 2020 года в связи с пандемией |
|  | Рынок услуг розничной торговли | доля организаций частной формы собственности в сфере услуг розничной торговли, процентов | 100 | 100 | первый заместитель главы администрации по экономике и финансам И.В. Колпакова. Выполнено |
|  | Рынок услуг детского отдыха и оздоровления | доля организаций отдыха и оздоровления детей частной формы собственности, процентов | 15 | 0 | заместитель главы администрации по управлению социальной сферой Е.С. Вербах. Риск недостижения показателя по итогам 2020 года в связи с пандемией |
|  | Рынок услуг дополнительного образования детей | доля организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей, процентов | 0 | 0 | заместитель главы администрации по управлению социальной сферой Е.С. Вербах, начальник управления образования администрации А.Е. Золотарев |
|  | Рынок кадастровых и землеустроительных работ | доля организаций частной формы собственности в сфере кадастровых и землеустроительных работ, процентов | 85 | 83,3 | начальник Управления архитектуры, градостроительства и землепользования администрации Н.С. Зыков, начальник отдела по управлению имуществом администрации А.П. Михайлов. Риск недостижения показателя по итогам 2020 года в связи с пандемией |
|  | Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности, процентов | 100 | 100 | заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и транспорту Н.Н. Медведева. Выполнено |
|  | Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», процентов | 100 | 100 | руководитель аппарата администрации Т.А. Матвеева. Выполнено |
|  | Сфера наружной рекламы | доля организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы, процентов | 100 | 100 | начальник Управления архитектуры, градостроительства и землепользования администрации Н.С. Зыков Выполнено |
|  | Рынок ритуальных услуг | доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг, процентов | 67 | 67 | заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и транспорту Н.Н. Медведева. Увеличение доли организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг в 2020 году не планировалось |
|  | Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | доля организаций частной формы собственности в сфере услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов, процентов | 50 | 40 | заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и транспорту Н.Н. Медведева Без изменений, риск недостижения показателя по итогам 2020 года |
|  | Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды | доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды, процентов | 60 | 50 | заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и транспорту Н.Н. Медведева Без изменений, риск недостижения показателя по итогам 2020 года |

Раздел I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках Верхнесалдинского городского округа

| Но-мер стро-ки | Наименование мероприятия | Номер строки ключевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие | Результат исполнения мероприятий (показатель) | План на 2020 год | Факт на 01.07. 2020 года | Выпол-нение, % | Ответственный исполнитель, комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами |  |  |  |  |  |  |
|  | Обоснование выбора товарного рынка с описанием текущей ситуации. По состоянию на 1 января 2019 года на территории Верхнесалдинского городского округа осуществляли фармацевтическую деятельность 14 аптечных организаций, в том числе: МУП «ЦРА № 42», «Живика», «Фармленд», «Медуница», «Новая больница», «Планета здоровья», «Уралнет», «Ювента», и другие (всего 20 аптечных торговых объектов). У всех аптечных организаций имеется лицензия на осуществление фармацевтической деятельности. Данные аптеки полностью покрывают потребность жителей Верхнесалдинского городского округа в лекарственных препаратах. На официальном сайте Министерства здравоохранения Свердловской области размещена информация о ходе предоставления государственных услуг по лицензированию фармацевтической деятельности и деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ на территории Свердловской области (далее – государственные услуги по лицензированию), что позволяет соискателям лицензии и лицензиатам отслеживать этапы движения лицензионных дел, сроки предоставления государственных услуг. Текущая ситуация на 01.07.2020 года: открыта 1 аптека («Магнит Аптека» АО «Тандер»), осуществляют деятельность 15 аптечных организаций. Проблемный вопрос – аптеки расположены, в основном, в центре г. Верхняя Салда, в некоторых сельских населенных пунктах отсутствуют аптечные пункты. Метод решения – рассмотреть вопрос о расширении аптечной сети |  |  |  |  |  |  |
|  | Расширение сети аптек в сельских населенных пунктах | 1 | количество аптек, единиц | 21 | 20 | 95 | первый заместитель главы администрации по экономике и финансам И.В. Колпакова. Риск недостижения показателя по итогам 2020 года в связи с пандемией, открытие аптек в сельских населенных пунктах не рентабельно |
|  | Влияние муниципальных унитарных предприятий на развитие конкуренции в сфере розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами | 1 | доля унитарных предприятий, осуществляющих торговлю лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами, процентов | 27 | 28 | 96 | первый заместитель главы администрации по экономике и финансам И.В. Колпакова. Риск недостижения показателя по итогам 2020 года в связи с пандемией, открыта 1 частная аптечная организация |
|  | Рынок услуг розничной торговли |  |  |  |  |  |  |
|  | Обоснование выбора товарного рынка с описанием текущей ситуации. На протяжении последних лет оборот розничной торговли Верхнесалдинского городского округа стабильно растет. Оборот розничной торговли Верхнесалдинского городского округа составил: в 2016 году – 5478,5 млн. рублей, в 2017 году – 5598,0 млн. рублей, в 2018 году – 5852,0 млн. рублей, в 2019 году – 6436,3 млн. рублей. Достаточно высокие показатели покупательской способности стимулируют развитие местного, регионального и федерального бизнеса на территории г. Верхняя Салда. В городе представлены крупнейшие региональные и российские торговые сети («Пятерочка», «Монетка», «Райт», «Магнит», и т.д.). На территории Верхнесалдинского городского округа по состоянию на 1 июля 2020 года - 266 магазинов и 10 торговых центров. Общий объем торговых площадей по состоянию на 1 января 2020 года составил: 53449,0 м2, показатель обеспеченности торговыми площадями на 1000 жителей составил 1212 м2, что в 2,6 раза (1212/466,7) превышает норматив обеспеченности торговыми площадями, установленный для Верхнесалдинского городского округа. На территории Верхнесалдинского городского округа в за 1 полугодие 2020 года открылся 1 новый магазин (торговый центр) (за 2019 год – 7 новых магазинов). Проблемные вопросы: – уровень обеспеченности организаций потребительского рынка очень неоднороден по микрорайонам города, необходимо перераспределение торговли из центральной части города приоритетно в районы Народной Стройки, Малого Мыса, сельских населенных пунктов; – небольшое количество магазинов, приспособленных для маломобильных групп населения; – недостаточное количество торговых мест для реализации садоводами и огородниками сельхозпродукции. Методы решения: – развитие современных форматов и совершенствование форм обслуживания сферы потребительского рынка: содействие реализации инвестиционных проектов по строительству многофункциональных торговых комплексов, сочетающих несколько функций: торговую, развлекательную, офисную, спортивную; приведение в соответствие с современными требованиями существующих розничных и оптовых организаций; содействие развитию малого и среднего бизнеса в сфере розничной торговли путем создания «уникальных магазинов»; создание условий для организации сезонно-летней торговли (бахчевые развалы, торговля фруктами, овощами); содействие реализации инвестиционных проектов по строительству сельскохозяйственных рынков; – содействие развитию в исторической (центральной) части города сувенирных, книжных и антикварных лавок, организаций сферы потребительского рынка, продвигающих местную брендовую и эксклюзивную продукцию; – содействие обеспечению территориальной и ценовой доступности товаров и услуг: обеспечение ценовой доступности социально значимых групп товаров; оптимизация сети нестационарной торговли; развитие сферы розничной торговли на основе территориальной доступности для населения каждого микрорайона; обеспечение доступа и передвижения маломобильных групп населения на действующих и вводимых организациях торговли; – содействие повышению культуры и качества обслуживания в сфере потребительского рынка: подготовка и переподготовка кадров; проведение конкурсов профессионального мастерства; – совершенствование нормативно-правового, организационного и координационного обеспечения сферы потребительского рынка. Анализ и прогнозирование потребительского рынка: совершенствование нормативно-правового обеспечения; организация проведения отраслевых совещаний, семинаров, деловых встреч, «круглых столов»; координационное обеспечение деятельности организаций потребительского рынка; анализ и прогнозирование рынка товаров и услуг, маркетинговые исследования потребительских предпочтений населения |  |  |  |  |  |  |
|  | Формирование ежегодного плана организации и проведения ярмарок на территории Верхнесалдинского городского округа | 2 | принятие соответствующего нормативного правового акта, своевременная актуализация, размещение в официальных средствах массовой информации, процентов | 100 | 100 | 100 | первый заместитель главы администрации по экономике и финансам И.В. Колпакова. Выполнено |
|  | Обеспечение возможности населения покупать продукцию в магазинах шаговой доступности («Магазин у дома») | 2 | обеспеченность населения площадью стационарных торговых объектов на 1000 жителей, кв. метров | 1145 | 1212 | 106 | первый заместитель главы администрации по экономике и финансам И.В. Колпакова. Выполнено |
|  | Расширение ярмарочных форматов торговли в целях формирования рыночной, конкурентной цены и расширение рынка сбыта товаров | 2 | увеличение количества проведенных ярмарок, единиц | 57 | 22 | 39 | первый заместитель главы администрации по экономике и финансам И.В. Колпакова. Риск недостижения показателя по итогам 2020 года в связи с пандемией |
|  | Обеспечение информирования населения по вопросам защиты прав потребителей товаров, работ и услуг | 2 | размещение информации по вопросам защиты прав потребителей на официальном сайте администрации Верхнесалдинского городского округа, наличие информации, процентов | 100 | 100 | 100 | первый заместитель главы администрации по экономике и финансам И.В. Колпакова. Выполнено |
|  | Проведение мероприятий с представителями малого и среднего предпринимательства, направленных на повышение конкурентоспособности и взаимодействие с предприятиями розничной торговли | 2 | проведение мероприятий, реализуемых в рамках направления «Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности», единиц | 4 | 0 | 0 | директор Фонда «Верхнесалдинский центр развития предпринима-тельства» В.Л. Коклемина. Выполнение – по итогам 2020 года |
|  | Рынок услуг детского отдыха и оздоровления |  |  |  |  |  |  |
|  | Обоснование выбора товарного рынка с описанием текущей ситуации. По состоянию на 1 января 2020 года уполномоченным органом по проведению оздоровительной кампании на территории Верхнесалдинского городского округа является Управление образования администрации Верхнесалдинского городского округа. По состоянию на 01 декабря 2019 года в Верхнесалдинском городском округе в детских оздоровительных учреждениях различного типа отдохнуло и оздоровилось 4072 человека: 1640 человек в загородных оздоровительных лагерях (о/л «Лесная сказка» – 768, о/л ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА «Тирус» – 792, о/л «Чайка» – 80); 1057 человек – в лагерях дневного пребывания детей, из них 681 – в муниципальных образовательных учреждениях, 376 – в оздоровительном лагере дневного пребывания «Олимп» (ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»); 55 человек в санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия – в том числе 40 человек в «Жемчужине России» (г.Анапа), 15 человек – в санатории Свердловской области («Курьи»); 1320 человек через другие формы оздоровления (спортивные соревнования – 90 человек, туристическая деятельность (походы – 31 человек), экскурсии – 60 человек, волонтерский отряд – 15 человек, досуговая деятельность (дворовые площадки – 200 человек), трудовая деятельность – 154 человека, мероприятия профилактической направленности – 588 человек, иные формы – 182 человека). Профсоюз ВСМПО направил в загородный оздоровительный лагерь «Звездный» (г. Нижний Тагил) 20 человек; в ДОЛСТ «Нива» (г. Геленджик) – 44 человека; Управление социальной политики по Верхнесалдинскому району направило 10 человек: в загородный лагерь отдыха и оздоровления детей круглогодичного действия «ГБУ Республики Крым «Клинический санаторий для детей и детей с родителями «Здравница» (Республика Крым) – 2 человека, в АО Оздоровительный Комплекс «Чайка» (Краснодарский край) – 2 человека, Санаторий «Курьи» (Свердловская область) – 6 человек. Группа детей Верхнесалдинского городского округа (51 человек) была направлена на оздоровление в учебное время в «Санаторий Курьи» (Свердловская область, г. Сухой Лог, с. Курьи, ул. Батенева, д. 46) с 30 ноября 2019 года по 20 декабря 2019 года. Текущая ситуация на 01.07.2020 года: В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» сроки смен в загородный оздоровительный лагерь, лагеря дневного пребывания детей были перенесены до особого указания. В соответствии с протоколом заседания оперативного штаба по предупреждению на территории Свердловской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) № 41 от 30 июня 2020 года, протоколом заседания Штаба по координации межведомственного взаимодействия при организации мероприятий по профилактике распространения ОРВИ, гриппа, пневмонии, в том числе профилактике завоза и распространения заболеваний новой коронавирусной инфекции на территории Верхнесалдинского городского округа от 30 июня 2020 года № 18 от 02.07.2020, первая смена в загородный оздоровительный лагерь «Лесная сказка» началась 03.07.2020, сроком на 14 дней для 110 детей. Проблемные вопросы: – недостаточное количество стационарных организаций отдыха детей и их оздоровления, обеспечивающих отдых и оздоровление детей на территории городского округа. Методы решения: – увеличение количества хозяйствующих субъектов частной формы собственности в сфере услуг отдыха и оздоровления детей создание условий для развития конкуренции на рынке в сфере услуг отдыха и оздоровления детей, развитие частных организаций, осуществляющих данный вид деятельности |  |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение количества хозяйствующих субъектов частной формы собственности в сфере услуг отдыха и оздоровления детей | 3 | количество хозяйствующих субъектов частной формы собственности в сфере услуг отдыха и оздоровления детей, единиц | 1 | 1 | - | заместитель главы администрации по управлению социальной сферой Е.С. Вербах, начальник управления образования администрации А.Е. Золотарев. Увеличение количества хозяйствующих субъектов частной формы собственности в сфере услуг отдыха и оздоровления детей в 2020 году не планировалось |
|  | Проведение регулярного анализа рынка услуг детского отдыха и оздоровления | 3 | ежегодный отчет по итогам летней оздоровительной кампании в уполномоченный орган, процентов | 100 | 100 | 100 | заместитель главы администрации по управлению социальной сферой Е.С. Вербах, начальник управления образования администрации А.Е. Золотарев. Выполнено |
|  | Рынок услуг дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |
|  | Обоснование выбора товарного рынка с описанием текущей ситуации. По состоянию на 1 января 2020 года в соответствии с формой федерального статистического наблюдения 1-ДО «Сведения о дополнительном образовании детей» в Верхнесалдинском городском округе функционировали 5 организаций муниципальной формы собственности, осуществляющих деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей и/или реализующих программы спортивной подготовки детей. В организациях (МБОУ ДО «ДЮСШ», «ДЮЦ»), подведомственных Управлению образования администрации Верхнесалдинского городского округа, занималось 2075 человек, численность педагогических работников – 21 человек. В организациях (ЦДТ, ДШИ, Ренессанс), подведомственных администрации Верхнесалдинского городского округа, занималось 1777 человек, численность педагогических работников – 26 человек. В Верхнесалдинском городском округе показатель охвата детей в возрасте от 5 лет до 18 лет программами дополнительного образования за 2018 год составляет 87 процентов. В организациях дополнительного образования Верхнесалдинского городского округа предоставляется широкий выбор дополнительных общеразвивающих программ для детей различной направленности. Очень востребована в округе робототехника, инновационное техническое творчество. Текущая ситуация на 01.07.2020 года: С 01.09.2020 на территории Верхнесалдинского городского округа планируется внедрить систему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, ведется работа по выполнению муниципального плана-графика. Муниципальные образовательные организации дополнительного образования Верхнесалдинского городского округа в период с 06.04.2020 по 31.05.2020 обеспечивали освоение дополнительных образовательных программ для детей с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. По состоянию на 01.07.2020 выдано 3722 сертификата персонифицированного дополнительного образования. В организациях (ЦДТ, ДШИ, Ренессанс), подведомственных администрации Верхнесалдинского городского округа, обучается 1777 человек, численность педагогических работников – 63 (+8 внешние совместители) человек. Проблемные вопросы: – частным образовательным организациям сложно конкурировать с государственными и муниципальными организациями дополнительного образования в части стоимости и разнообразия оказываемых услуг; – нехватка нормативного, правового, методического и консультационного сопровождения развития негосударственного сектора в дополнительном образовании в части образовательной деятельности; – сложный порядок лицензирования образовательной деятельности. Методы решения: – реализация мероприятий по переподготовке и повышению квалификации работников негосударственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам; – оказание правовой, методической и консультационной поддержки субъектам предпринимательства, реализующим образовательные программы дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышение информированности субъектов предпринимательства об установленном порядке (регламенте) создания негосударственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе путем организации работы «горячей» телефонной линии по вопросам лицензирования образовательной деятельности (в соответствии с планом работы Министерства образования и молодежной политики Свердловской области на соответствующий год) | 4 | ежегодное размещение на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа информации о датах проведения горячих линий, процентов | 100 | 100 | 100 | заместитель главы администрации по управлению социальной сферой Е.С. Вербах, начальник управления образования администрации А.Е. Золотарев. Выполнено |
|  | Информирование родителей (законных представителей) о сфере услуг дополнительного образования на территории Верхнесалдинского городского округа | 4 | размещение информации на сайтах организаций дополнительного образования, Управления образования администрации Верхнесалдинского городского округа. Доведение информации о наличии услуг дополнительного образования до родителей (законных представителей), процентов | 100 | 100 | 100 | заместитель главы администрации по управлению социальной сферой Е.С. Вербах, начальник управления образования администрации А.Е. Золотарев. Выполнено |
|  | Повышение квалификации (переподготовка) педагогических работников, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | 4 | повышение квалификации (переподготовка) педагогических работников, повышение качества оказываемых услуг, не реже одного раза в три года, процентов | 100 | 100 | 100 | начальник управления образования администрации А.Е. Золотарев. Выполнено |
|  | Рынок кадастровых и землеустроительных работ |  |  |  |  |  |  |
|  | Обоснование выбора товарного рынка с описанием текущей ситуации. Хозяйствующими субъектами на рынке кадастровых и землеустроительных работ являются кадастровые инженеры, осуществляющие кадастровую деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, и юридические лица, имеющие в штате кадастровых инженеров, осуществляющих кадастровую деятельность в качестве работников такого юридического лица на основании трудовых договоров (Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»), а также юридические лица, имеющие лицензию на осуществление геодезической и картографической деятельности и выполняющие землеустроительные работы (Федеральный закон от 18 июня 2001 года № 78-ФЗ «О землеустройстве», постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2016 № 1099 «О лицензировании геодезической и картографической деятельности»). В Верхнесалдинском городском округе на рынке кадастровых и землеустроительных работ преимущественно осуществляют деятельность организации частного сектора. По состоянию на 1 января 2019 года в Верхнесалдинском городском округе на данном рынке функционировали 6 организаций, в том числе Свердловское областное государственное унитарное предприятие «Областной Центр недвижимости», учредителем которого является Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области, и 1 индивидуальный предприниматель. Текущая ситуация на 01.07.2020 года: без изменений. Проблемные вопросы: – высокая стоимость кадастровых работ, технической инвентаризации; – наличие незарегистрированных объектов недвижимости. Методы решения: – выявление неоформленных объектов недвижимости в целях обеспечения проведения в отношении них кадастровых работ и последующего кадастрового учета; – обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимости, подлежащие отнесению к собственности Верхнесалдинского городского округа |  |  |  |  |  |  |
|  | Выявление незарегистрированных объектов недвижимости, находящихся в собственности Верхнесалдинского городского округа | 5 | формирование перечня незарегистрированных объектов недвижимости, процентов | 98 | 98 | 100 | начальник Управления архитектуры, градостроительства и землепользования администрации Н.С. Зыков, начальник отдела по управлению имуществом администрации А.П. Михайлов Выполнено |
|  | Обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимости, находящиеся в собственности Верхнесалдинского городского округа | 5 | увеличение доли зарегистрированных объектов недвижимости, от общего числа объектов, находящихся в собственности, процентов | 93 | 90 | 97 | начальник Управления архитектуры, градостроительства и землепользования администрации Н.С. Зыков, начальник отдела по управлению имуществом администрации А.П. Михайлов. Выполняется |
|  | Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |  |  |  |  |  |  |
|  | Обоснование выбора товарного рынка с описанием текущей ситуации. По состоянию на 1 января 2019 года в Верхнесалдинском городском округе доля частных перевозчиков составляла 100 % от общего количества перевозчиков, деятельность по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок осуществляют две организации частной формы собственности. Текущая ситуация на 01.07.2020 года: без изменений Проблемные вопросы: – низкое качество оказываемых услуг (нарушение расписания по причине поломок автобусов). Методы решения: – обновление подвижного состава; – обеспечение прозрачности условий конкурсного отбора на организацию транспортного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение конкурсных процедур на маршруты, включенные в реестр маршрутов муниципального сообщения по перевозке пассажиров автомобильным транспортом | 6 | количество проведенных конкурсных процедур, единиц | 1 | 0 | 0 | заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и транспорту Н.Н. Медведева. Выполнение – по итогам 2020 года |
|  | Проведение мониторинга исполнения муниципальных контрактов в соответствии требованиями закупочной деятельности | 6 | доля муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с требованиями закупочной деятельности, процентов | 100 | 0 | 0 | заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и транспорту Н.Н. Медведева. Выполнение – по итогам 2020 года |
|  | Проведение мониторинга пассажиропотока и потребностей Верхнесалдинского городского округа в корректировке существующей маршрутной сети и установлении новых маршрутов | 6 | ежегодное проведение социальных опросов, процентов | 100 | 0 | 0 | заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и транспорту Н.Н. Медведева. Выполнение – по итогам 2020 года |
|  | Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  |  |  |  |  |
|  | Обоснование выбора товарного рынка с описанием текущей ситуации. На территории Верхнесалдинского городского округа обеспечен высокий уровень доступности широкополосного интернета (более 80 %) и приблизительно равномерная стоимость предоставления телекоммуникационных услуг. Операторы связи готовы предоставлять комплекс услуг – интернет, телефония, телевидение. Большую часть рынка услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Верхнесалдинского городского округа, занимают услуги коммутированного широкополосного доступа к сети Интернет. Крупнейшие операторы, действующие на территории Верхнесалдинского городского округа, предоставляющие услуги широкополосного доступа к сети «Интернет»: ПАО «Ростелеком», ООО «Нижнетагильские электрические сети», ООО «К Телеком», ООО «Медиахолдинг «Квант», ООО «Орбита-Сервис», ООО «ИТ Оптилайн». Текущая ситуация на 01.07.2020 года: На рынок предоставления услуг широкополосного доступа к сети «Интернет» на территории Верхнесалдинского городского округа вышел новый поставщик ООО «Апельсин-ИТ» с конкурентоспособными ценами на услуги. Увеличена площадь покрытия мобильной связью на территории округа благодаря установленным вышкам телекоммуникаций. Реестр социально-значимых объектов формируется усилиями Минкомсвязи и ПАО «Ростелеком» согласно установленному графику. Проблемные вопросы: – в сельских населенных пунктах плохое качество связи или отсутствует доступ к сети «Интернет»; – высокие затраты на установку оборудования, малое количество абонентов в сельских населенных пунктах. Методы решения: – внедрение технологий беспроводной связи; – увеличение зоны покрытия мобильной связью и мобильного широкополосного доступа к сети «Интернет» в отдаленных и сельских населенных пунктах на территории Верхнесалдинского городского округа; – поддержание существующего уровня вовлеченности частной формы собственности на рынке услуг связи; – проведение социальных опросов по уровню удовлетворенности населением рынком услуг связи. |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля организации частной формы собственности в сфере оказания услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 7 | поддержание доли организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», процентов, процентов | 100 | 100 | 100 | руководитель аппарата администрации Т.А. Матвеева. Выполнено |
|  | Формирование реестра социально-значимых объектов, подключаемых к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 7 | формирование и актуализация реестра социально-значимых объектов, подключаемых к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», процентов | 100 | 100 | 100 | руководитель аппарата администрации Т.А. Матвеева. Выполнено |
|  | Сфера наружной рекламы |  |  |  |  |  |  |
|  | Обоснование выбора товарного рынка с описанием текущей ситуации. По состоянию на 1 января 2019 года на территории Верхнесалдинского городского округа доля организаций частной формы собственности на рынке наружной рекламы составляла 100 %. Развитие рынка наружной рекламы обеспечивается за счет возрастающего числа высокотехнологичных рекламных конструкций с электронно-цифровой сменой изображения, таких как медиафасады и видеоэкраны. Вместе с тем интернет-площадки для размещения извещений о торгах и их проведения существенно расширили круг рекламораспространителей в Свердловской области за счет организаций из других регионов Российской Федерации. Проблемные вопросы. Органы местного самоуправления не наделены полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях по части 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение в установленный срок предписания о нарушениях законодательства о рекламе, предусмотренные статьей 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе». При этом существует потребность в повышении эффективности проводимых мероприятий по борьбе с недобросовестными рекламораспространителями, осуществляющими установку рекламных конструкций в отсутствие действующих разрешений. Текущая ситуация на 01.07.2020 года: без изменений Методы решения: – борьба с незаконными рекламными конструкциями и недобросовестными рекламораспространителями, направленная на повышение инвестиционной привлекательности рынка наружной рекламы |  |  |  |  |  |  |
|  | Размещение на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа нормативных правовых актов, регулирующих сферу наружной рекламы | 8 | наличие на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа актуальной информации о нормативных правовых актах, регулирующих сферу наружной рекламы, процентов | 100 | 100 | 100 | начальник Управления архитектуры, градостроительства и землепользования администрации Н.С. Зыков. Выполнено |
|  | Актуализация утвержденной схемы размещения рекламных конструкций на территории Верхнесалдинского городского округа, внедрение современных и инновационных рекламоносителей | 8 | наличие на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа актуализированной схемы размещения рекламных конструкций, процентов | 100 | 100 | 100 | начальник Управления архитектуры, градостроительства и землепользования администрации Н.С. Зыков. Выполнено |
|  | Рынок ритуальных услуг |  |  |  |  |  |  |
|  | Обоснование выбора товарного рынка с описанием текущей ситуации. По состоянию на 1 января 2019 года на территории Верхнесалдинского городского округа функционировали 3 организации, осуществляющие деятельность на рынке ритуальных услуг, включая 2 организации частной формы собственности. Текущая ситуация на 01.07.2020 года: без изменений. Проблемные вопросы: – обеспечение доступных и качественных ритуальных услуг. Методы решения: – сохранение высокого уровня конкуренции на рынке ритуальных услуг; – информирование населения об организациях, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг |  |  |  |  |  |  |
|  | Формирование реестра организаций, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг в Верхнесалдинском городском округе | 9 | наличие на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа актуального реестра организаций, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг в Верхнесалдинском городском округе, процентов | 100 | 100 | 100 | заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и транспорту Н.Н. Медведева. Выполнено |
|  | Проведение мероприятий (семинаров, рабочих встреч, консультаций), направленных на повышение конкурентоспособности и взаимодействие с организациями, осуществляющими деятельность на рынке ритуальных услуг в Верхнесалдинском городском округе | 9 | проведены мероприятия (семинары, рабочие встречи, консультации), доведена информация об изменениях в законодательстве до организаций, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг в Верхнесалдинском городском округе, единиц | 1 | 0 | 0 | заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и транспорту Н.Н. Медведева. Выполнение – по итогам 2020 года |
|  | Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |
|  | Обоснование выбора товарного рынка с описанием текущей ситуации. Ежегодно на территории Верхнесалдинского городского округа образуется около 19 тыс. тонн твердых коммунальных отходов (далее – ТКО). Практически весь этот объем размещается на полигоне ТБО и ПО города Верхняя Салда. При этом в среднем только 0,04 % ТКО утилизируются иными способами из-за отсутствия необходимой инфраструктуры, а также отсутствия предприятий – переработчиков. До 1 января 2019 года деятельность по обращению с твердыми коммунальными отходами осуществлялась в соответствии с ранее заключенными договорами на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Реформирование сферы обращения с ТКО и выбор оптимального способа их утилизации являются сложной многофакторной задачей. Ее решение основывается на внешних ограничениях, важнейшими из которых в настоящее время являются не экологические, а финансовые факторы. По состоянию на 1 января 2020 года на территории Верхнесалдинского городского округа на рынке услуг по транспортированию ТКО осуществляли деятельность 3 предприятия (доля частных организаций – 50 %). С 1 января 2019 года Верхнесалдинский городской округ перешел на новую систему управления сферой обращения с ТКО. Верхнесалдинский городской округ отнесен к северной административно-производственной зоне, региональным оператором по обращению с ТКО определен ООО «Компания «Рифей». С региональным оператором заключено соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО. По состоянию на 1 мая 2020 года деятельность на рынке осуществляют 3 организации, доля организаций с муниципальным участием, осуществляющих деятельность в сфере обращения с ТКО составляет 40 %. После перехода на новую систему работы по управлению сферой обращения с ТКО цены на услуги по сбору и транспортированию ТКО для регионального оператора формируются по результатам торгов. Текущая ситуация на 01.07.2020 года: полномочия регионального оператора, плюс две организации участвуют в раздельном сборе (пластик, стекло) что составляет 50 % от общего числа имеющих возможность заниматься данным видом деятельности. Проблемные вопросы: – недостаточное количество существующей инфраструктуры для обработки и размещения отходов в соответствии с нормами действующего законодательства; – наличие административных барьеров при получении лицензии на транспортирование ТКО; – значительный объем инвестиций для создания предприятия по вывозу, переработке и захоронению ТКО. Методы решения: – оказание мер государственной поддержки инвестиционных проектов в сфере обращения с ТКО; – создание эффективных механизмов управления в отрасли обращения с ТКО, а именно стимулирование строительства объектов, предназначенных для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения ТКО, и софинансирование строительства объектов по сбору, транспортированию, обработке и утилизации ТКО; – снижение административных барьеров при получении лицензии на транспортирование ТКО |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) твердых коммунальных отходов (ТКО) | 10 | наличие актуального реестра мест (площадок) накопления ТКО, размещение на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа, процентов | 100 | 100 | 100 | заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и транспорту Н.Н. Медведева. Выполнено |
|  | Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг | 10 | количество организованных мест (площадок) накопления ТКО, единиц | 102 | 82 | 80 | заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и транспорту Н.Н. Медведева. Показатель не будет достигнут в 2020 году в связи с недостаточностью бюджетных средств, проработка возможности выделения финансирования в 2021 году |
|  | Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды |  |  |  |  |  |  |
|  | Обоснование выбора товарного рынка с описанием текущей ситуации. По состоянию на 1 января 2019 года доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды составляла 50 %. На территории Верхнесалдинского городского округа функционировали 4 организации, осуществляющие деятельность на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды, включая 2 организации частной формы собственности. С 2017 года реализуется приоритетный региональный проект «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области». За 2017–2019 годы в рамках реализации муниципальных программ «Формирование современной городской среды Верхнесалдинском городском округе в 2017 году» и «Формирование современной городской среды Верхнесалдинском городском округе в 2018–2024 годах» выполнено благоустройство 10 дворовых и 2 общественных территорий. Объем финансирования мероприятий по благоустройству составил 46466,5 тыс. рублей, в том числе 18401,1 тыс. рублей за счет средств областного бюджета. Начиная с 2019 года мероприятия по благоустройству реализуются в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». К концу реализации регионального проекта планируется благоустроить более 13 дворовых и более 4 общественных территорий. Плановый объем финансирования проекта до 2024 года по состоянию на текущую дату составляет 351651,3 тыс. рублей, в том числе 37800,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета. Текущая ситуация на 01.07.2020 года: без изменений Проблемные вопросы: – низкая инвестиционная привлекательность сферы благоустройства городской среды; – повышенные требования к оперативности выполнения работ по благоустройству городской среды (сезонность); – низкая эффективность мероприятий по благоустройству городской среды; – низкий уровень качества работ по благоустройству, в связи с отсутствием установленных на законодательном уровне требований к проектированию, и, как следствие, отсутствие проектной документации при реализации проектов благоустройства городской среды либо низкий уровень выполнения проектных работ; – нежелание заинтересованных лиц принимать финансовое участие в реализации мероприятий по комплексному благоустройству дворовых территорий. Методы решения: – применение конкурентных способов при размещении государственных заказов на выполнение работ по благоустройству городской среды; – обеспечение равноправного доступа к закупкам для всех участников рынка; – повышение информированности бизнеса о рынке выполнения работ по благоустройству городской среды; – повышение информирования населения с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение Верхнесалдинским городским округом – участником приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» обязательств по реализации приоритетного проекта | - 11 | - количество дворовых территорий в населенных пунктах Свердловской области, в которых реализованы проекты комплексного благоустройства (нарастающим итогом), единиц | 11 | 10 | 90 | заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и транспорту Н.Н. Медведева. Выполнение – по итогам 2020 года |
|  |  | - 11 | - количество обустроенных общественных пространств (нарастающим итогом), единиц | 3 | 2 | 67 | заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и транспорту Н.Н. Медведева. Выполнение – по итогам 2020 года |

Раздел II. Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в Верхнесалдинском городском округе

| Номер строки | Цель мероприятия | Наименование мероприятия | Результат мероприятий | Срок исполнения | Факт на 01.07.2020 года | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оптимизация (совершенствование) закупочной деятельности, в том числе за счет расширения участия в указанных процедурах субъектов малого и среднего бизнеса |  |  |  |  |  |
| 2. | Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, проводимых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусматривающих: устранение случаев (снижение количества) осуществления закупки у единственного поставщика; введение механизма оказания содействия участникам закупки по вопросам, связанным с получением электронной подписи, формированием заявок, а также правовым сопровождением при проведении закупок; расширение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, проводимых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | обеспечение участия необходимого числа участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд | среднее число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд: 2019 год – не менее 2,7 участников; 2020 год – не менее 2,75 участников; 2021 год – не менее 2,8 участников; 2022 год – не менее 2,85 участников | 2019–2022 годы | среднее число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд – 3,8 участника | директор МКУ «Центр закупок» Н.В. Полковенкова |
| 3. |  | осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд Верхнесалдинского городского округа, у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | доля закупок, осуществленных у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, в совокупном годовом объеме закупок, рассчитанном в соответствии с частью 1.1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ: 2019 год – не менее 21,85 %; 2020 год – не менее 22,85 %; 2021 год – не менее 25,00 %; 2022 год – не менее 32,70 % | 2019–2022 годы | доля закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, в совокупном годовом объеме закупок (в соответствии с частью 1.1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ – 31,2 % | директор МКУ «Центр закупок» Н.В. Полковенкова |
| 4. | Устранение избыточного муниципального регулирования, снижение административных барьеров |  |  |  |  |  |
| 5. | Предупреждение негативного вмешательства в конкурентную среду посредством использования административных инструментов | ежегодное утверждение плана проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Верхнесалдинского городского округа, регулирующих осуществление муниципального контроля и предоставление муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности, в целях выявления запретов, ограничивающих конкуренцию; проведение экспертизы действующих нормативных правовых актов, включая нормативные правовые акты, регулирующие осуществление муниципального контроля и предоставление муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности | внесены изменения в нормативные правовые акты Верхнесалдинского городского округа, регулирующие осуществление муниципального контроля и предоставление муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности, в части устранения запретов, ограничивающих конкуренцию | до 30.06.2020 | план проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов утвержден. Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление муниципального контроля и предоставление муниципальных услуг для субъектов предпринима-тельской деятельности соответствуют действующему законодательству | первый заместитель главы администрации по экономике и финансам И.В. Колпакова |
| 6. | Оптимизация процесса предоставления муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности путем сокращения сроков их предоставления, а также перевода их предоставления в электронную форму | обеспечение наличия на территории Верхнесалдинского городского округа административных регламентов предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство, которые применимы в том числе для выдачи разрешения на строительство для целей возведения (создания) антенно-мачтовых сооружений (объектов) для услуг связи, муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (далее – административные регламенты предоставления муниципальных услуг) | наличие утвержденных административных регламентов предоставления муниципальных услуг | 2019–2022 годы | административные регламенты предоставления муниципальных услуг утверждены | начальник Управления архитектуры, градостроите-льства и землепользова-ния администрации Н.С. Зыков |
| 7. | Устранение избыточного регулирования | поддержание в актуальной версии Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов Верхнесалдинского городского округа в соответствии с законодательством | наличие актуальной версии Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов Верхнесалдинского городского округа в соответствии с законодательством | 2019–2022 годы | Порядок проведения оценки регули-рующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов Верхнесалдинского городского округа соответствует законодательству и поддерживается в актуальной версии | первый заместитель главы администрации по экономике и финансам И.В. Колпакова |
| 8. | Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности, ограничение влияния муниципальных унитарных предприятий на конкуренцию, обеспечение доступа к информации о муниципальном имуществе |  |  |  |  |  |
| 9. | Организации эффективного управления хозяйствующими субъектами с муниципальным участием | рассмотрение и оценка финансового состояния муниципальных унитарных предприятий Верхнесалдинского городского округа на балансовой комиссии Верхнесалдинского городского округа | ежегодное проведение анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности, контроля выполнения текущих финансовых планов; рассмотрение и согласование перспектив и планов развития муниципальных унитарных предприятий | 2019–2022 годы | анализ, контроль, согласование перспектив и планов развития муниципальных унитарных предприятий проведены | заместитель главы администрации по управлению социальной сферой Е.С. Вербах, заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и транспорту Н.Н. Медведева, начальник отдела по управлению имуществом администрации А.П. Михайлов |
| 10. | Обеспечение публичности процедуры распоряжения имуществом хозяйствующих субъектов с муниципальным участием | организация и проведение публичных торгов или иных конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при реализации и предоставлении во владение и (или) пользование, в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства, имущества хозяйствующими субъектами, доля участия Верхнесалдинского городского округа в которых составляет 50 и более процентов | отсутствие актов реагирования антимонопольного органа, вынесенных по результатам проверок хозяйствующих субъектов, доля участия Верхнесалдинского городского округа в которых составляет 50 и более процентов | 2019–2022 годы | акты реагирования антимонопольного органа отсутствуют | начальник отдела по управлению имуществом администрации А.П. Михайлов |
| 11. |  | утверждение планов закупок на соответствующий год и размещение их в единой информационной системе хозяйствующими субъектами, доля участия Верхнесалдинского городского округа в которых составляет 50 и более процентов | утверждены планы закупок в единой информационной системе | 2019–2022 годы | в единой информационной системе утверждены планы закупок | начальник отдела по управлению имуществом администрации А.П. Михайлов |
| 12. | Обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере | проведение контрольных мероприятий по проверке целевого использования муниципального недвижимого имущества в социальной сфере | подготовлены заключения по итогам проверки целевого использования муниципального недвижимого имущества в социальной сфере | 2019–2022 годы | муниципальное недвижимое имущество используется по целевому назначению | заместитель главы администрации по управлению социальной сферой Е.С. Вербах, начальник отдела по управлению имуществом администрации А.П. Михайлов |
| 13. | Создание равных условий доступа к информации о муниципальном имуществе | размещение информации об имуществе, находящемся в собственности Верхнесалдинского городского округа, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам МСП, о реализации такого имущества и предоставлении его во владение и (или) пользование, а также ресурсах всех видов, находящихся в муниципальной собственности, путем размещения указанной информации на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа в сети «Интернет» | опубликована актуальная информация на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа в сети «Интернет» | 2019–2022 годы | актуальная информация опубликована на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа в сети «Интернет» | начальник отдела по управлению имуществом администрации А.П. Михайлов, начальник Управления архитектуры, градостроительс-тва и землепользования администрации Н.С. Зыков |
| 14. |  | обеспечение опубликования и актуализации на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа информации об объектах, находящихся в муниципальной собственности, включая сведения о наименованиях объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, существующих ограничениях их использования и обременение правами третьих лиц (далее – объекты) | размещена и обеспечена ежеквартальная актуализация информации об объектах на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа | 2019–2022 годы | актуальная информация опубликована на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа в сети «Интернет» | начальник отдела по управлению имуществом администрации А.П. Михайлов, начальник Управления архитектуры, градостроительства и землеполь-зования администрации Н.С. Зыков |
| 15. | Поддержка МСП и индивидуальной предпринимательской инициативы |  |  |  |  |  |
| 16. | Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | обеспечение размещения актуальной информации на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа, на официальном сайте Фонда «Верхнесалдинский центр развития предпринимательства» | размещена актуальная информация на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа, на официальном сайте Фонда «Верхнесалдинский центр развития предпринимательства» | 2019–2022 годы | актуальная информация размещена на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа, на официальном сайте Фонда «Верхнесал-динский центр развития предпринима-тельства» | первый заместитель главы администрации по экономике и финансам И.В. Колпакова, директор Фонда «Верхнесалдин-ский центр развития предпри-нимательства» В.Л. Коклемина |
| 17. | Реализация мероприятий, направленных на пропаганду и популяризацию предпринимательской деятельности | проведение мероприятий, направленных на пропаганду и популяризацию предпринимательской деятельности Фондом «Верхнесалдинский центр развития предпринимательства», реализация муниципальной программы «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» | проведены все мероприятия, реализуемые в рамках направления «Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности», реализована муниципальная программа «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» | 2019–2022 годы | все мероприятия, направленные на пропаганду и популяризацию предпринима-тельской деятельности, проводятся в соответствии с планом мероприятий | первый заместитель главы администрации по экономике и финансам И.В. Колпакова, директор Фонда «Верхнесалдин-ский центр развития предпринимате-льства» В.Л. Коклемина |
| 18. | Выравнивание условий конкуренции на товарных рынках и обеспечение соблюдения антимонопольного законодательства |  |  |  |  |  |
| 19. | Выравнивание условий конкуренции как в рамках товарных рынков внутри Свердловской области (включая темпы роста цен), так и между субъектами Российской Федерации (включая темпы роста и уровни цен) | проведение мониторинга: наличия (отсутствия) административных барьеров и оценки состояния конкуренции субъектами предпринимательской деятельности; удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ, услуг на товарных рынках и состоянием ценовой конкуренции; удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ, услуг качеством (в том числе уровнем доступности, понятности и удобства получения) официальной информации о состоянии конкуренции на товарных рынках субъекта Российской Федерации и деятельности по содействию развитию конкуренции, размещаемой уполномоченным органом и Верхнесалдинским городским округом | ежегодный отчет о результатах мониторинга направлен в Министерство инвестиций и развития Свердловской области | 2019–2022 годы | ежегодный отчет о результатах мониторинга направляется Министерство инвестиций и развития Свердловской области в 4 квартале | первый заместитель главы администрации по экономике и финансам И.В. Колпакова |
| 20. |  | проведение мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия Верхнесалдинского городского округа, в которых составляет 50 и более процентов | ежегодный отчет о результатах мониторинга направлен в Министерство инвестиций и развития Свердловской области | 2019–2022 годы | ежегодный отчет о результатах мониторинга направляется Министерство инвестиций и развития Свердловской области в 4 квартале | начальник отдела по управлению имуществом администрации А.П. Михайлов |
| 21. |  | проведение мониторинга: удовлетворенности населения деятельностью в сфере финансовых услуг, осуществляемой на территории Верхнесалдинского городского округа; доступности для населения финансовых услуг, оказываемых на территории Верхнесалдинского городского округа | ежегодный отчет о результатах мониторинга направлен в Министерство инвестиций и развития Свердловской области | 2019–2022 годы | ежегодный отчет о результатах мониторинга направляется Министерство инвестиций и развития Свердловской области в 4 квартале | первый заместитель главы администрации по экономике и финансам И.В. Колпакова |