Приложение № 7

|  |
| --- |
| к Порядку формирования и  реализации муниципальных  программ Верхнесалдинского  городского округа |

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью**

**Верхнесалдинского городского округа»**

Форма 1

**Достижение целевых показателей муниципальной программы**

**За 12 месяцев 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | | Единица измерения | | Значение целевого показателя[\*](#sub_222) | | | | | | | | Процент выполнения | | | | | | Причины отклонений от планового значения | |
| план (год) | | | план (отчетный период) | | факт | | |
| от годового значения | | | | от значения отчетного периода | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 | | | 7 | | | | 8 | | 9 | |
|  | Цель Оптимизация состава муниципального имущества | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1. Актуализация сведений по муниципальному имуществу, переданному в хозяйственное ведение муниципальным унитарным предприятиям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой показатель** 1.1.1. Доля муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность, по которым актуализированы сведения | | процентов | | 100 | | | 100 | | 75 | | | 75 | | | | 75 | | х | |
|  | Задача 2. Увеличение доли объектов муниципального недвижимого имущества с государственной регистрацией прав на объекты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1.2.1Доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Верхнесалдинского городского округа, с государственной регистрацией прав на объекты в общем числе таких объектов, подлежащих государственной регистрации | | процентов от общего количества объектов, подлежащих регистрации | | 100,0 | | | 100 | | 75 | | | 75 | | | | 75 | | х | |
|  | Задача 3 Обеспечение содержания муниципального имущества, проведение мероприятий по улучшению состояния муниципального имущества | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1.2.2 Количество объектов муниципальной собственности, в отношении которых проведены мероприятия по улучшению (сохранности) имущества | | штук | | 4 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | x | |
|  | Задача 4 Обеспечение процедуры изъятия земельного участка, на котором расположено нежилое помещение или расположен многоквартирный жилой дом, в котором находится нежилое помещение, для государственных или муниципальных нужд | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1.4.1Количество объектов, в отношении которых проведены мероприятия обеспечивающие процедуру изъятия для муниципальных нужд земельных участков | штук | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 100 | | 100 | x | | |
|  | Цель Обеспечение доходов местного бюджета от использования и приватизации муниципального имущества | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 3. Обеспечение полноты и своевременности поступлений в местный бюджет доходов по источникам, закрепленным за отделом по управлению имуществом Верхнесалдинского городского округа торгов. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель2.1.1. Доходы местного бюджета от использования и приватизации муниципального имущества | | млн. руб. | | 11,2 | | | 11,2 | | 8,0 | | | 71,4 | | | | 71,4 | | Наличие просроченной задолженности арендаторов | |
|  | Цель Осуществление полномочий собственника имущества муниципального унитарного предприятия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 6. Соответствие муниципального унитарного предприятия положениям Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ  «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 3.1.1. Количество муниципальных унитарных предприятий в отношении которых осуществлены мероприятия по формированию (увеличению) уставного фонда | | | штук | | | 1 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | Реализация мероприятий перенесена на 2024 год |

Форма 2

**Выполнение мероприятий муниципальной программы**

**«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью**

**Верхнесалдинского городского округа»**

за 12 месяцев 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | | | | выполнение с учетом экономии, процентов | Информация о фактическом исполнении мероприятия |
| план[\*](#sub_111) | факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур) | Выполнение процентов | экономия по результатам проведенных конкурсных процедур |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе | 3759,0 | 3544,2 | 94,3 | 94,8 | 96,8 | x |
|  | местный бюджет | 3759,0 | 3544,2 | 94,3 | 94,8 | 96,8 | х |
|  | Прочие нужды, в том числе | 3759,0 | 3544,2 | 94,3 | 94,8 | 96,8 | х |
|  | местный бюджет | 3759,0 | 3544,2 | 94,3 | 94,8 | 96,8 | х |
|  | Мероприятие 1.  Инвентаризация муниципального имуществаи осуществление контроля за его сохранностью | - | - | - | - | - | х |
|  | местный бюджет | - |  |  |  |  | х |
|  | Мероприятие 2. Выявление неиспользуемых объектов муниципальной собственности, закрепленных за муниципальными учреждениями и муниципальными предприятиями | - | - | - | - | - | х |
|  | местный бюджет | - | - | - | - | - | х |
|  | Мероприятие 3. Анализ использования муниципального имущества | - |  |  |  |  | х |
|  | местный бюджет | - |  |  |  |  | х |
|  | Мероприятие 4. Выявление имущества, имеющего признаки бесхозяйного, проведение кадастровых работ, осуществление постановки на учет в качестве бесхозяйного имущества с последующей регистрацией права собственности округа, всего, из них | 57,0 | 56,0 | 98,2 | 1,0 | 100,0 | х |
|  | местный бюджет | 57,0 | 56,0 | 98,2 | 1,0 | 100,0 | х |
|  | Мероприятие 5. Проведение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, изготовление технических планов, получение кадастровых паспортов для передачи объектов в аренду и приватизации всего, из них | 5,0 | 5,0 | 100,0 | 0 | 100,0 | x |
|  | местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 100,0 | 0 | 100,0 | х |
|  | Мероприятие 6. Выполнение работ по оценке рыночной стоимости годовой арендной платы за пользование муниципальным имуществом или проведение рыночной оценки стоимости имущества для приватизации - всего, из них | 104,0 | 42,0 | 40,3 | 62,0 | 100,0 | x |
|  | местный бюджет | 104,0 | 42,0 | 40,3 | 62,0 | 100,0 | х |
|  | Мероприятие 7. Содержание, текущий и капитальный ремонт объектов, составляющих муниципальную казну городского округа - всего, из них | 145,0 | 113,2 | 78,0 | 31,8 | 100,0 | x |
|  | местный бюджет | 145,0 | 113,2 | 78,0 | 31,8 | 100,0 | х |
|  | Мероприятие 8.  Проведение анализа эффективности ставок по сдаваемому в аренду имуществу на предмет их соответствия рыночным | - | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
|  | Мероприятие 9.  Расходы по уплате НДС в федеральный бюджет при зачислении в местный бюджет денежных средств от реализации муниципального имущества, передаче имущественных прав - всего, из них, | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2023 году проводимые администрацией торги по продаже муниципального имущества признаны не состоявшимися, в виду отсутствия заявок на приобретение имущества. |
|  | местный бюджет | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
|  | Мероприятие 10. Проведение аудиторских проверок муниципальных унитарных предприятий - всего, из них,. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
|  | местный бюджет | - | - | - | - | - | x |
|  | Мероприятие 11.  Оценка размера возмещения за нежилое помещение и долю общего имущества в многоквартирном доме при изъятии для муниципальных нужд земельного участка под жилым объектом - всего, из них, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
|  | Мероприятие 12. Мероприятия по сносу аварийного жилья - всего, из них, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
|  | местный бюджет | - | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
|  | Мероприятие 13. Выплата возмещения за нежилое помещение и долю общего имущества в многоквартирном доме при изъятии для муниципальных нужд земельного участка под жилым объектом - всего, из них, | 3328,0 | 3328,0 | 100 | 0 | 100 | x |
|  | местный бюджет | 3328,0 | 3328,0 | 100 | 0 | 100 | x |
|  | Мероприятие 14. Внесение денежных средств на формирование уставного фонда (увеличение уставного фонда) муниципального унитарного предприятия - всего, из них, | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятий перенесена на 2024 год |
|  | местный бюджет | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |

Шанцева Екатерина Сергеевна

(34345) 5-03-10