**Отчет о ходе выполнения Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Верхнесалдинском городском округе на период 2022–2025 годов**

**за 12 месяцев 2022 года**

**Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках Верхнесалдинского городского округа**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование мероприятия | Результат  исполнения мероприятий  (показатель) | План на 2022 год | Факт на 01.01.2023 года | Выпол-нение, % | Комментарии (наличие рисков недостижения показателей, дальнейшие планы по достижению результата) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Рынок услуг розничной торговли** | | | | | |
|  | Обоснование выбора товарного рынка с описанием текущей ситуации.  По состоянию на 1 января 2022 года на территории Верхнесалдинского городского округа осуществляли деятельность 272 магазина розничной торговли, 12 торговых центров, 48 нестационарных и мобильных торговых объектов.  На протяжении последних лет оборот розничной торговли Верхнесалдинского городского округа стабильно растет. Оборот розничной торговли Верхнесалдинского городского округа составил: в 2019 году – 3384,0 млн. рублей, в 2020 году – 4130,1 млн. рублей, в 2021 году – 4759,0 млн. рублей, в 1 квартале 2022 года – 1261,0 рублей.  Достаточно высокие показатели покупательской способности стимулируют развитие местного, регионального и федерального бизнеса на территории г. Верхняя Салда. Действуют крупнейшие региональные и российские торговые сети («Пятерочка», «Монетка», «Светофор», «Магнит», «Доброцен» и т.д.).  Общий объем торговых площадей по состоянию на 1 января 2022 года составил: 55918 м2, показатель обеспеченности торговыми площадями на 1000 жителей составил 1292 м2, что в 2,77 раза (1292/466,7) превышает норматив обеспеченности торговыми площадями, установленный для Верхнесалдинского городского округа.  Текущая ситуация на 01.07.2022 года: в 1 полугодии 2022 года открылся кафе-ресторан «Сушкофф и Дель песто».  Текущая ситуация на 01.01.2023 года: в 2022 году открылся кафе-ресторан «Сушкофф и пицца» (ребрендинг), мебельный магазин «Обстановочка», магазин «Дом и сад».  Проблемные вопросы:  – уровень обеспеченности организаций потребительского рынка очень неоднороден по микрорайонам города, необходимо перераспределение торговли из центральной части города приоритетно в районы Народной Стройки, Малого Мыса, сельских населенных пунктов;  – недостаточное количество магазинов, приспособленных для маломобильных групп населения;  – недостаточное количество торговых мест для реализации садоводами и огородниками сельхозпродукции.  Методы решения:  – развитие современных форматов и совершенствование форм обслуживания сферы потребительского рынка;  – содействие обеспечению территориальной и ценовой доступности товаров и услуг;  – содействие повышению культуры и качества обслуживания в сфере потребительского рынка;  – совершенствование нормативно-правового, организационного и координационного обеспечения сферы потребительского рынка | | | | | |
|  | Формирование ежегодного плана организации и проведения ярмарок на территории Верхнесалдинского городского округа | принятие соответствующего нормативного правового акта, своевременная актуализация, размещение в официальных средствах массовой информации, процентов | 100 | 100 | 100 | Мероприятие выполнено. План организации и проведения ярмарок на территории  Верхнесалдинского городского округа в 2022 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа 12.11.2021 № 2945, актуализируется и размещается в официальных СМИ своевременно |
|  | Обеспечение возможности населения покупать продукцию в магазинах шаговой доступности («Магазин у дома») | обеспеченность населения Верхнесалдинского городского округа площадью стационарных торговых объектов на 1000 жителей, квадратных метров | 1292,2 | 1224 | 94,7 | Мероприятие выполнено. Обеспечена возможность населения покупать продукцию в магазинах шаговой доступности. Снижение площади торговых объектов связано с закрытием магазинов (экономическая ситуация) |
|  | Расширение ярмарочных форматов торговли в целях формирования рыночной, конкурентной цены и расширение рынка сбыта товаров | увеличение количества проведенных в Верхнесалдинском городском округе ярмарок, единиц | 101 | 101 | 100 | Мероприятие выполнено. Запланированное количество ярмарок проведено |
|  | Обеспечение информирования населения по вопросам защиты прав потребителей товаров, работ и услуг | размещение информации по вопросам защиты прав потребителей на официальном сайте администрации Верхнесалдинского городского округа, наличие информации, процентов | 100 | 100 | 100 | Мероприятие выполнено. Информация размещается на официальном сайте на постоянной основе |
|  | Обеспечение увеличения количества нестационарных и мобильных торговых объектов | содействие развитию торговой сети в Верхнесалдинском городском округе в части наличия нестационарных и мобильных торговых объектов.  Количество нестационарных торговых объектов и торговых мест под них увеличено не менее чем на 10% к 2025 году по отношению к 2020 году, процентов | 3 | 5 | 105 | Мероприятие выполнено. За 12 месяцев 2022 года схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Верхнесалдинского городского округа дополнена 10 объектами (9 – для садоводов, 1 – торговый автомат для продажи питьевой воды) |
|  | **Рынок услуг детского отдыха и оздоровления** | | | | | |
|  | Обоснование выбора товарного рынка с описанием текущей ситуации.  По состоянию на 1 января 2022 года на территории Верхнесалдинского городского округа осуществляли деятельность 2 загородных оздоровительных лагеря: «Лесная сказка» (Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр») и «Тирус» (ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»); 9 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием.  За 2021 год в детских оздоровительных учреждениях различного типа отдохнули и оздоровились 3942 человека:  1336 человек – в загородных оздоровительных лагерях (о/л «Лесная сказка» – 664 о/л ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА «Тирус» – 672);  722 человек – в лагерях дневного пребывания детей при муниципальных образовательных учреждениях;  50 человек – в ДСОК «Жемчужине» (г. Анапа) с 21 июня по 17 июля 2021 года.  1 834 человек через другие формы оздоровления:  спортивные соревнования – 450 чел., туристические мероприятия – 75 чел., трудовая деятельность (303 чел.), волонтерская деятельность – 30 чел., досуговая деятельность (дворовые площадки – 145, кружки, секции – 29, мастер-классы – 277), всего 451 чел., мероприятия профилактической направленности – 175 чел. очно и 350 чел. в дистанционном формате.  Текущая ситуация на 01.07.2022 года: по состоянию на 1 июля 2022 года на территории Верхнесалдинского городского округа осуществляли деятельность два загородных оздоровительных лагеря: «Лесная сказка» (Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр») и «Тирус» (ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», десять оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при образовательных организациях.  По состоянию на 01.07.2022 в детских оздоровительных учреждениях различного типа отдохнули и оздоровились 2 264 человека:  526 человек – в загородных оздоровительных лагерях (о/л «Лесная сказка» – 376, о/л ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА «Тирус» – 150);  732 человек – в лагерях дневного пребывания детей при муниципальных образовательных учреждениях;  1 006 человек через другие формы оздоровления:  спортивные соревнования – 444 чел., походы – 40 чел., трудовая деятельность – 42 чел., волонтерская деятельность – 10 чел., досуговая деятельность – 350 чел., мероприятия профилактической направленности – 120 чел.  Текущая ситуация на 01.01.2023 года:  В Верхнесалдинском городском округе по состоянию на 01января 2023 года в детских оздоровительных учреждениях различного типа отдохнуло и оздоровилось  4 776 человека (106% от плана):  2 144 человек (116,9% от плана) в загородных оздоровительных лагерях (о/л «Лесная сказка» - 1 274, о/л ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА «Тирус» - 870);  872 человека (100% от плана) в лагерях дневного пребывания детей;  60 человек (100% от плана) в санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия – 50 человек в рамках проекта «Поезд здоровья», в ДСОК «Жемчужина» (г-к. Анапа, с 03.08.2022 по 29.08.2022 (в санатории с 06.08.2022 – 26.08.2022)), 10 человек в ГАУЗ РБ детский санаторий «Толпар» отделение «Алкино» (Республика Башкортостан, Чишминский район, село санатория Алкино, с 05.08.2022 по 25.08.2022);  50 человек (100% от плана) сходили в походы;  1 650 человек (100,6% от плана) через другие формы оздоровления:  спортивные соревнования – 539 чел., походы – 40 чел., трудовая деятельность – 156 чел., волонтерская деятельность – 30 чел., досуговая деятельность – 520 чел. мероприятия профилактической направленности – 365 чел.  Проблемные вопросы:  – недостаточное количество стационарных организаций отдыха детей и их оздоровления, обеспечивающих отдых и оздоровление детей на территории городского округа;  – износ объектов инфраструктуры.  Методы решения:  – увеличение количества хозяйствующих субъектов частной формы собственности в сфере услуг отдыха и оздоровления детей создание условий для развития конкуренции на рынке в сфере услуг отдыха и оздоровления детей, развитие частных организаций, осуществляющих данный вид деятельности | | | | | |
|  | Увеличение количества хозяйствующих субъектов частной формы собственности в сфере услуг отдыха и оздоровления детей | количество хозяйствующих субъектов частной формы собственности Верхнесалдинского городского округа в сфере услуг отдыха и оздоровления детей, единиц | 1 | 0 | 0 | Показатель не достигнут я в связи с отсутствием заявителей частной формы собственности |
|  | Проведение регулярного анализа рынка услуг детского отдыха и оздоровления | ежегодный отчет по итогам летней оздоровительной кампании направлен в уполномоченный орган, процентов | 100 | 100 | 100 | Мероприятие выполнено. Ежегодный отчет по итогам летней оздоровительной кампании сформирован и направлен в уполномоченный орган |
|  | **Рынок кадастровых и землеустроительных работ** | | | | | |
|  | Обоснование выбора товарного рынка с описанием текущей ситуации.  Хозяйствующими субъектами на рынке кадастровых и землеустроительных работ являются кадастровые инженеры, осуществляющие кадастровую деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, юридические лица, имеющие в штате кадастровых инженеров, осуществляющих кадастровую деятельность в качестве работников такого юридического лица на основании трудовых договоров в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», и юридические лица, имеющие лицензию на осуществление геодезической и картографической деятельности и выполняющие землеустроительные работы в соответствии с Федеральным законом от 18 июня 2001 года № 78-ФЗ «О землеустройстве».  В Верхнесалдинском городском округе на рынке кадастровых и землеустроительных работ преимущественно осуществляют деятельность организации частного сектора. По состоянию на 1 января 2022 года в Верхнесалдинском городском округе на данном рынке в постоянном режиме функционировали 6 организаций, в том числе Свердловское областное государственное унитарное предприятие «Областной Центр недвижимости», учредителем которого является Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области, и 1 индивидуальный предприниматель, 4 организации частной формы собственности. Помимо постоянных участников рынка работы выполняли еще 2 организации частной формы собственности  Текущая ситуация на 01.07.2022 года: планируется заключение контракта на выполнение кадастровых работ с организацией частной формы собственности из г. Тюмень, на рынке появился кадастровый инженер, ранее не работавший на территории городского округа.  Текущая ситуация на 01.01.2023 года: по состоянию на начало 2023 года в городском округе выполняют кадастровые работы 7 кадастровых инженеров, 1 инженер (индивидуальный предприниматель) временно прекратил выполнение работ.  Проблемные вопросы:  – достаточно высокая стоимость кадастровых работ, технической инвентаризации;  – наличие незарегистрированных объектов недвижимости;  - в связи с перебоями в работе портала Росреестра затруднен процесс подачи в  электронной форме документов для проведения кадастрового учета и государственной регисции прав на объекты недвижимости  Методы решения:  – повышение требований к исполнителям работ при заключении муниципальных контрактов;  – выявление неоформленных объектов недвижимости в целях обеспечения проведения в отношении них кадастровых работ и последующего кадастрового учета;  – обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимости, подлежащие отнесению к собственности Верхнесалдинского городского округа | | | | | |
|  | Выявление незарегистрированных объектов недвижимости, находящихся в собственности Свердловской области и муниципальных образований | увеличение доли зарегистрированных объектов недвижимости от общего числа объектов, находящихся в собственности Верхнесалдинского городского округа (нарастающим итогом), процентов | 97 | 99 | 100 | Мероприятие выполнено. В течение 2022 года зарегистрировано право муниципальной собственности на 39 земельных участков |
|  | Выявление собственников неучтенных, незарегистрированных объектов недвижимости (бесхозяйных объектов недвижимости) | сформирован перечень незарегистрированных объектов недвижимости Верхнесалдинского городского округа, процентов | 50 | 50 | 100 | Мероприятие выполнено |
|  | **Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок** | | | | | |
|  | Обоснование выбора товарного рынка с описанием текущей ситуации.  По состоянию на 1 января 2022 года доля услуг (работ) в Верхнесалдинском городском округе по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности, составляла 50%.  На муниципальных маршрутах доля подвижного состава, обслуживаемого субъектами малого предпринимательства, в 2021 году составляла 57,1%.  Деятельность МУП «Пассажиравтотранс» на городских маршрутах регулярных автобусных перевозок возобновлена с 24.09.2020 (обслуживаются 3 маршрута, приобретены новые автобусы, повышено качество оказываемых услуг).  Текущая ситуация на 01.07.2022 года: на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам осуществляет деятельность 3 организации, в том числе 2 организации частной формы собственности. За 1 полугодие 2022 года доля организаций частной формы собственности составляет 66,7%.  Текущая ситуация на 01.01.2023 года: на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам осуществляет деятельность 3 организации, в том числе 2 организации частной формы собственности. За 2022 года доля организаций частной формы собственности составляет 66,7%.  Проблемные вопросы:  – низкое качество оказываемых услуг (нарушение расписания по причине поломок автобусов);  – значительные первоначальные вложения (стоимость автобусов и их обслуживания) при длительных сроках окупаемости.  Методы решения:  – обновление подвижного состава;  – оптимизация маршрутной сети;  – обеспечение прозрачности условий конкурсного отбора на организацию транспортного обслуживания населения | | | | | |
|  | Организация и проведение конкурсных процедур на маршруты, включенные в реестр маршрутов муниципального сообщения по перевозке пассажиров автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | среднее количество участников проведенных конкурсных процедур в Верхнесалдинском городском округе, единиц | 3 | 3 | 100 | Мероприятие выполнено. Среднее количество участников проведенных конкурсных процедур составляет 3 единицы |
|  | Проведение мониторинга  исполнения муниципальных контрактов в соответствии требованиями законодательства о закупочной деятельности | доля муниципальных контрактов Верхнесалдинского городского округа, заключенных в соответствии с требованиями законодательства о закупочной деятельности, процентов | 100 | 100 | 100 | Мероприятие выполнено. Муниципальные контракты заключены в соответствии с требованиями законодательства о закупочной деятельности |
|  | Увеличение количества автобусов на маршрутах муниципального сообщения, обслуживаемых субъектами малого предпринимательства | доля подвижного состава на муниципальных маршрутах Верхнесалдинского городского округа, обслуживаемого субъектами малого предпринимательства, процентов | 60 | 60 | 100 | Мероприятие выполнено. Доля подвижного состава на муниципальных маршрутах, обслуживаемого субъектами малого предпринимательства составляет 60% |
|  | Проведение мониторинга пассажиропотока и потребностей в корректировке существующей маршрутной сети и установлении новых маршрутов | ежегодное проведение социальных опросов, процентов | 100 | 100 | 100 | Мероприятие выполнено. Социальные опросы проведены |
|  | **Сфера наружной рекламы** | | | | | |
|  | Обоснование выбора товарного рынка с описанием текущей ситуации.  По состоянию на 1 января 2022 года на территории Верхнесалдинского городского округа доля организаций частной формы собственности на рынке наружной рекламы составляла 100%. Развитие рынка наружной рекламы обеспечивается за счет возрастающего числа высокотехнологичных рекламных конструкций с электронно-цифровой сменой изображения, таких как медиафасады и видеоэкраны. Вместе с тем интернет-площадки для размещения извещений о торгах и их проведения существенно расширили круг рекламораспространителей в Свердловской области за счет организаций из других регионов Российской Федерации.  Текущая ситуация на 01.07.2022 года: без изменений.  Текущая ситуация на 01.01.2023 года: без изменений  Проблемные вопросы:  – органы местного самоуправления не наделены полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях по части 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение в установленный срок предписания о нарушениях законодательства о рекламе, предусмотренные статьей 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»;  – существует потребность в повышении эффективности проводимых мероприятий по борьбе с недобросовестными реклам распространителями, осуществляющими установку рекламных конструкций в отсутствие действующих разрешений.  Методы решения:  – борьба с незаконными рекламными конструкциями и недобросовестными реклам распространителями, направленная на повышение инвестиционной привлекательности рынка наружной рекламы;  – расширение функций уполномоченных органов в сфере рекламы;  – проведение торгов на размещение рекламных конструкций в электронном виде | | | | | |
|  | Размещение на официальных сайтах органов местного самоуправления в сети «Интернет» нормативных правовых актов, регулирующих сферу наружной рекламы | наличие на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа в сети «Интернет» актуальной информации о нормативных правовых актах, регулирующих сферу наружной рекламы, процентов | 100 | 100 | 100 | Мероприятие выполнено. Актуальная информация размещена на официальном сайте, ссылка: <http://v-salda.ru/gorodskaya-sreda/imushchestvo-zemlya-naruzhnaya-reklama/> |
|  | Актуализация утвержденной схемы размещения рекламных конструкций, внедрение современных и инновационных рекламоносителей | наличие на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа актуализированной схемы размещения рекламных конструкций, процентов | 100 | 100 | 100 | Мероприятие выполнено. Актуальная информация размещена на официальном сайте, ссылка: <http://v-salda.ru/gorodskaya-sreda/imushchestvo-zemlya-naruzhnaya-reklama/> |
|  | **Рынок ритуальных услуг** | | | | | |
|  | Обоснование выбора товарного рынка с описанием текущей ситуации.  По состоянию на 1 января 2022 года на территории Верхнесалдинского городского округа функционировали 4 организации, осуществляющие деятельность на рынке ритуальных услуг, включая 3 организации частной формы собственности.  Текущая ситуация на 01.07.2022 года: без изменений.  Текущая ситуация на 01.01.2023 года: По состоянию на 1 января 2023 года на территории Верхнесалдинского городского округа функционируют 5 организаций, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг, включая 4 организации частной формы собственности.  Проблемные вопросы:  – обеспечение доступных и качественных ритуальных услуг;  – законодательством Российской Федерации не урегулирована деятельность коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих оказание ритуальных услуг в населенных пунктах, не определен порядок взаимодействия специализированных служб с коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями. В связи с этим граждане сталкиваются с избыточностью процедур при оформлении необходимых для погребения документов, низким качеством ритуальных услуг, отсутствием квалифицированных ритуальных агентов, навязыванием дорогостоящих услуг.  Методы решения:  – сохранение высокого уровня конкуренции на рынке ритуальных услуг;  – информирование населения об организациях, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг;  – регламентация процедуры предоставления мест для захоронений на муниципальном уровне | | | | | |
|  | Формирование реестра организаций, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг | наличие на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа актуального реестра организаций, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг в Верхнесалдинском городском округе, процентов | 100 | 100 | 100 | Мероприятие выполнено. Актуальная информация размещена на официальном сайте, ссылка: <http://v-salda.ru/gorodskaya-sreda/ekologiya/reestr-ploshchadok-tko/index.php> |
|  | Организация инвентаризации кладбищ Свердловской области и мест захоронений на них | сведения о существующих кладбищах Верхнесалдинского городского округа и местах захоронений на них включены в реестр кладбищ Свердловской области и мест захоронений на них, размещенный на Едином портале государственных и муниципальных услуг, процентов от общего количества существующих кладбищ Верхнесалдинского городского округа | – | – | – | Реализация мероприятия с  2023 года |
|  | Обеспечение оказания услуг по организации похорон по принципу «одного окна» на основе конкуренции с предоставлением лицам, ответственным за организацию захоронения, полной информации о хозяйствующих субъектах, содержащейся реестрах хозяйствующих субъектов, имеющих право на оказание услуг по организации похорон, включая стоимость оказываемых хозяйствующими субъектами ритуальных услуг | наличие нормативного правового акта Верхнесалдинского городского округа об организации оказания услуг по организации похорон по принципу «одного окна», процентов | – | – | – | Реализация мероприятия с  2025 года |
|  | Проведение мероприятий (семинаров, рабочих встреч, консультаций), направленных на повышение конкурентоспособности и взаимодействие с организациями, осуществляющими деятельность на рынке ритуальных услуг | проведены мероприятия (семинары, рабочие встречи, консультации), доведена информация об изменениях в законодательстве до организаций, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг в Верхнесалдинском городском округе, единиц | 2 | 2 | 100 | Мероприятие выполнено. Соответствующие мероприятия проведены |
|  | **Рынок архитектурно-строительного проектирования** | | | | | |
|  | Обоснование выбора товарного рынка с описанием текущей ситуации.  По состоянию на 1 января 2022 года инженерные изыскания и архитектурно-строительное проектирование на территории Верхнесалдинского городского округа осуществляется с привлечением изыскательских и проектных организаций. Вместе с тем на рынке наблюдается тенденция к сокращению средней доли затрат на проектирование в общем объем объеме капитальных вложение при создании объектов капитального строительства.  В Верхнесалдинском городском округе на рынке архитектурно-строительного проектирования осуществляли деятельность 2 организации частной формы собственности.  Текущая ситуация на 01.07.2022 года: без изменений.  Текущая ситуация на 01.01.2023 года: без изменений.  Проблемные вопросы:  – ограниченный доступ малых и средних компаний к архитектурно-строительному проектированию крупных проектов;  – отставание темпов проектирования и строительства объектов социальной сферы от темпов строительства жилья.  Методы решения:  – повышение уровня квалификации сотрудников Управления архитектуры, градостроительства и муниципального имущества администрации Верхнесалдинского городского округа;  – применение современного программного обеспечения и геоинформационных систем, актуализация градостроительной документации в новом качестве | | | | | |
|  | Проведение на регулярной основе мероприятий, направленных на повышение уровня квалификации сотрудников подразделений архитектуры органов местного самоуправления | количество сотрудников Управления архитектуры, градостроительства и муниципального имущества администрации Верхнесалдинского городского округа, прошедших повышение квалификации (нарастающим итогом), единиц | 2 | 1 | 50 | Мероприятие выполнено частично. Повышение квалификации перенесено на 2023 год |
|  | **Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)** | | | | | |
|  | Обоснование выбора товарного рынка с описанием текущей ситуации.  По состоянию на 1 января 2023 года на рынке теплоснабжения Верхнесалдинского городского округа осуществляли деятельность:  2 теплоснабжающие организации: ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», МУП «Гор.УЖКХ»;  1 теплосетевая организация МУП «Гор.УЖКХ».  ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» – 20% от общего количества организаций на рынке, 1 котельная, отпускающая тепло и 1 котельная, передающая тепло.  Отпуск тепловой энергии производится от газовой котельной, находящейся в частной собственности ПАО «Корпорации ВСМПО-АВИСМА», суммарной мощностью 250 Гкал/час, газовым котельным МУП «Гор.УЖКХ». Общее количество котельных на территории городского округа – 15 единиц (10 из них переданы в хозяйственное ведение ресурсоснабжающей организации МУП «Гор.УЖКХ», 2 – находятся в частной собственности ПАО «Корпорации ВСМПО-АВИСМА», 3 – в оперативном ведении Управления образования администрации Верхнесалдинского городского округа).  На природном газе работают 10 котельных (70%), на угле – 5 котельных (30%).  В целях реализации положений Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в Верхнесалдинском городском округе утверждена схема теплоснабжения, ежегодно осуществляется актуализация.  Текущая ситуация на 01.07.2022 года: без изменений.  Текущая ситуация на 01.01.2023 года: без изменений  Проблемный вопрос. Высокий уровень морального и физического износа объектов и сооружений коммунальной инфраструктуры не обеспечивает возрастающих потребностей общества, в том числе связанных с новым строительством, а также приводит к возникновению аварийных ситуаций.  Методы решения.  – проведение реконструкции и модернизации существующих источников теплоснабжения;  - строительство блочно –модульных котельных по кварталам;  – повышение уровня профессиональной подготовки инженерного и технического состава, обслуживающих источники теплоснабжения;  – повышение качества оказания услуг на рынке теплоснабжения;  – организационно-методическая и консультационная поддержка по вопросам организации деятельности организаций в сфере теплоснабжения | | | | | |
|  | Утверждение схем теплоснабжения (ежегодная актуализация) | наличие актуализированной схемы теплоснабжения Верхнесалдинского городского округа, процентов | 100 | 100 | 100 | Схема теплоснабжения актуализирована.  Постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 12.11.2022 № 2987 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Верхнесалдинского городского округа» |
|  | Удовлетворенность населения качеством предоставления коммунальных услуг (отопление и горячее водоснабжения) | доля организаций Верхнесалдинского городского округа, получивших паспорта готовности к отопительному периоду, от общего числа организаций Верхнесалдинского городского округа, имеющих обязательства по получению паспорта готовности к отопительному периоду, процентов | 100 | 100 | 100 | Паспорта готовности к отопительному периоду 2022/2023 года выданы учреждениям образования, здравоохранения, МКД, теплосетевым и теплоснабжающим организациям.  Выдан паспорт готовности к отопительному периоду Верхнесалдинскому городскому округу |
|  | **Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды** | | | | | |
|  | Обоснование выбора товарного рынка с описанием текущей ситуации.  По состоянию на 1 января 2022 года доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды составляла 50%. На территории Верхнесалдинского городского округа функционировали 4 организации, осуществляющие деятельность на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды, включая 2 организации частной формы собственности.  За 2017-2022 годы в рамках реализации муниципальных программ «Формирование современной городской среды Верхнесалдинском городском округе в 2017 году» и «Формирование современной городской среды Верхнесалдинском городском округе в 2018-2027 годах» выполнено благоустройство 11 дворовых и 4 общественных территорий. В 2022 году за счет средств из внебюджетных источников выполнено благоустройство 2 общественных территорий. Общий объем финансирования мероприятий по благоустройству за 2022 год в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» составил 29700,0 тыс. рублей, в том числе 26730,0 тыс. рублей за счет межбюджетных трансфертов. Планируемый объем финансирования на 2022 год составлял 29700,0 тыс. рублей.  Начиная с 2019 года мероприятия по благоустройству реализуются в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».  Текущая ситуация на 01.07.2022 года: без изменений.  Текущая ситуация на 01.01.2023 года: Фактический объем финансирования на 2022 год составил 29700,0 тыс. рублей, за счет бюджетных средств благоустроена 1 общественная территория.  Проблемные вопросы:  – низкая инвестиционная привлекательность сферы благоустройства городской среды;  – повышенные требования к оперативности выполнения работ по благоустройству городской среды (сезонность);  – недостаточно высокий уровень квалификации работников подрядных организаций, выполняющих работы по благоустройству городской среды, в связи с кризисными явлениями на строительном рынке;  – нежелание заинтересованных лиц принимать финансовое участие в реализации мероприятий по комплексному благоустройству дворовых территорий.  Методы решения:  – применение конкурентных способов при размещении государственных заказов на выполнение работ по благоустройству городской среды;  – обеспечение равноправного доступа к закупкам для всех участников рынка;  – повышение информированности бизнеса о рынке выполнения работ по благоустройству городской среды;  – повышение информирования населения с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды | | | | | |
|  | Выполнение Верхнесалдинским городским округом – участником приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» обязательств по реализации приоритетного проекта | количество дворовых территорий Верхнесалдинского городского округа, в которых реализованы проекты комплексного благоустройства (нарастающим итогом), единиц | 11 | 11 | 100 | Мероприятие выполнено |
|  | количество обустроенных общественных пространств Верхнесалдинского городского округ (нарастающим итогом), единиц | 4 | 4 | 100 | Мероприятие выполнено. В 2022 году обустроено одно общественное пространство. |
|  | **Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов** | | | | | |
|  | Обоснование выбора товарного рынка с описанием текущей ситуации.  Ежегодно на территории Верхнесалдинского городского округа образуется около 19 тыс. тонн твердых коммунальных отходов (далее – ТКО). Практически весь этот объем размещается на полигоне ТБО и ПО города Верхняя Салда. При этом в среднем только 0,04 % ТКО утилизируются иными способами из-за отсутствия необходимой инфраструктуры, а также отсутствия предприятий – переработчиков.  С 1 января 2019 года Верхнесалдинский городской округ перешел на новую систему управления сферой обращения с ТКО. Верхнесалдинский городской округ отнесен к северной административно-производственной зоне, региональным оператором по обращению с ТКО определено ООО «Компания «Рифей». С региональным оператором заключено соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО.  После перехода на новую систему работы по управлению сферой обращения с ТКО цены на услуги по сбору и транспортированию ТКО для регионального оператора формируются по результатам торгов.  По состоянию на 1 января 2022 года на рынке услуг по транспортированию ТКО осуществляли деятельность 2 предприятия (полномочия регионального оператора и 1 частная организация участвуют в раздельном сборе (пластик, бумага), доля частных организаций - 50%).  Текущая ситуация на 01.07.2022 года: без изменений.  Текущая ситуация на 01.01.2023 года: без изменений  Проблемные вопросы:  – недостаточное количество существующей инфраструктуры для обработки и размещения отходов в соответствии с нормами действующего законодательства;  – наличие административных барьеров при получении лицензии на транспортирование ТКО;  – значительный объем инвестиций для создания предприятия по вывозу, переработке и захоронению ТКО.  Методы решения:  – оказание мер государственной поддержки инвестиционных проектов в сфере обращения с ТКО;  – создание эффективных механизмов управления в отрасли обращения с ТКО, а именно стимулирование строительства объектов, предназначенных для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения ТКО, и софинансирование строительства объектов по сбору, транспортированию, обработке и утилизации ТКО;  – снижение административных барьеров при получении лицензии на транспортирование ТКО | | | | | |
|  | Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) твердых коммунальных отходов (ТКО) | наличие актуального реестра мест (площадок) накопления ТКО, размещение на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа, процентов | 100 | 100 | 100 | Мероприятие выполнено. Актуальная информация размещено на официальном сайте, ссылка: <http://v-salda.ru/gorodskaya-sreda/ekologiya/reestr-ploshchadok-tko/index.php> |
|  | Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг | количество организованных мест (площадок) накопления ТКО, единиц | 130 | 130 | 100 | Выполнение мероприятие оценивается по итогам года. В 2022 году установлены 130 контейнеров для сбора пластика |

**Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в Верхнесалдинском городском округе**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Цель мероприятия | Наименование мероприятия | Результат мероприятий | Срок исполнения | Комментарии |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Оптимизация (совершенствование) закупочной деятельности, в том числе за счет расширения участия в указанных процедурах субъектов малого и среднего бизнеса** | | | | |
| 2. | Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, проводимых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусматривающих:  устранение случаев (снижение количества) осуществления закупки у единственного поставщика;  введение механизма оказания содействия участникам закупки по вопросам, связанным с получением электронной подписи, формированием заявок, а также правовым сопровождением при проведении закупок; расширение участия субъектов МСП в закупках товаров, работ, услуг, проводимых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | обеспечение участия необходимого числа участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд Верхнесалдинского городского округа | среднее число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд:  2022 год – не менее 3 участников;  2023 год – не менее 3 участников;  2024 год – не менее 3 участников;  2025 год – не менее 3 участников | 2022–2025 годы | среднее число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд за 12 месяцев 2022 года – 3 участника |
| 3. | осуществление закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Верхнесалдинского городского округа, у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | доля закупок, осуществленных у субъектов малого предпринимательства  и социально ориентированных некоммерческих организаций, в совокупном годовом объеме закупок, рассчитанном  в соответствии с частью 1.1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ:  2022 год – не менее 25%;  2023 год – не менее 25%;  2024 год – не менее 25%;  2025 год – не менее 25% | 2022–2025 годы | доля закупок, осуществленных у субъектов малого предпринимательства  и социально ориентированных некоммерческих организаций, в совокупном годовом объеме закупок, рассчитанном  в соответствии с частью 1.1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ за 12 месяцев 2022 года – 75,58% |
| 4. | **Устранение избыточного муниципального регулирования, снижение административных барьеров** | | | | |
| 5. | Оптимизация процесса предоставления муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности путем сокращения сроков их предоставления, снижения стоимости предоставления таких услуг, а также перевода их предоставления в электронную форму | обеспечение наличия в Верхнесалдинском городском округе административных регламентов предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство, которые применимы в том числе для выдачи разрешения на строительство для целей возведения (создания) антенно-мачтовых сооружений (объектов) для услуг связи, муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (далее – административные регламенты предоставления муниципальных услуг) | наличие утвержденных административных регламентов предоставления муниципальных услуг | 2022–2025 годы | выполнено, административные регламенты предоставления муниципальных услуг утверждены, размещены на официальном сайте, ссылка: https://v-salda.ru/munitsipalnye-uslugi/administrativnye-reglamenty/ |
| 6. | Устранение избыточного муниципального регулирования | обеспечение наличия в порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов Верхнесалдинского городского округа устанавливаемых в соответствии с Федеральными законами от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 184-ФЗ) и от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ) пунктов, предусматривающих анализ воздействия таких проектов актов на состояние конкуренции | наличие в порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов Верхнесалдинского городского округа устанавливаемых в соответствии с Федеральными законами № 184-ФЗ и № 131-ФЗ пунктов, предусматривающих анализ влияния таких проектов актов средней и высокой степени регулирующего воздействия на конкурентную среду в регионе | 2022–2025 годы | выполнено, сформирована нормативная правовая база, регулирующая проведение процедур ОРВ;  В 2022 году постановлением администрации ВСГО от 27.04.2022 № 1196 внесены изменения в Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Верхнесалдинского городского округа и экспертизы нормативных правовых актов Верхнесалдинского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденный постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 04.05.2021 № 1233 |
| 7. | **Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности, ограничение влияния муниципальных унитарных предприятий на конкуренцию, обеспечение доступа к информации о муниципальном имуществе** | | | | |
| 8. | Организация эффективного управления хозяйствующими субъектами с муниципальным участием | утверждение и реализация планового документа, направленного на эффективное управление муниципальными унитарными предприятиями Верхнесалдинского городского округа, осуществляющими коммерческую деятельность, в котором содержатся в том числе показатели эффективности их деятельности | ежегодно утверждаемые значения показателей экономической эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий Верхнесалдинского городского округа | 2022–2025 годы | анализ, контроль, согласование перспектив и планов развития муниципальных унитарных предприятий проведены |
| 9. | утверждение и реализация программы приватизации муниципальных унитарных предприятий и пакетов акций акционерных обществ, находящихся в собственности Верхнесалдинского городского округа | ежегодно утверждаемая программа приватизации муниципальных унитарных предприятий и пакетов акций акционерных обществ, находящихся в собственности Верхнесалдинского городского округа | 2022–2025 годы | программа приватизации муниципальных унитарных предприятий планируется к разработке и принятию в 2024 году |
| 10. | Обеспечение публичности процедуры распоряжения имуществом хозяйствующих субъектов с муниципальным участием | организация и проведение публичных торгов или иных конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при реализации и предоставлении во владение и (или) пользование, в том числе субъектам МСП, имущества хозяйствующими субъектами, доля участия Верхнесалдинского городского округа в которых составляет 50 и более процентов | отсутствие актов реагирования антимонопольного органа, вынесенных по результатам проверок хозяйствующих субъектов, доля участия Верхнесалдинского городского округа в которых составляет 50 и более процентов | 2022–2025 годы | акты реагирования антимонопольного органа отсутствуют |
| 11. | Обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере | проведение контрольных мероприятий по проверке целевого использования объектов муниципального недвижимого имущества Верхнесалдинского городского округа в социальной сфере | подготовлены заключения по итогам проверки целевого использования муниципального недвижимого имущества Верхнесалдинского городского округа в социальной сфере | 2022–2025 годы | муниципальное недвижимое имущество используется по целевому назначению |
| 12. | Создание равных условий доступа к информации о муниципальном имуществе | размещение информации об имуществе, находящемся в собственности Верхнесалдинского городского округа, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам МСП, о реализации такого имущества и предоставлении его во владение и (или) пользование на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа в сети «Интернет» | опубликована актуальная информация на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа в сети «Интернет» | 2022–2025 годы | актуальная информация опубликована на официальном сайте, ссылки: <http://v-salda.ru/gorodskaya-sreda/imushchestvo-zemlya-naruzhnaya-reklama/>,  <http://v-salda.ru/gorodskaya-sreda/imushchestvo-zemlya-naruzhnaya-reklama/?ELEMENT_ID=2703> |
| 13. | обеспечение опубликования и актуализации на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа в сети «Интернет» информации об объектах, находящихся в муниципальной собственности, включая сведения о наименованиях объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении, существующих ограничениях их использования и обременения правами третьих лиц (далее – объекты) | опубликована информация об объектах на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа в сети «Интернет», а также обеспечена ее ежеквартальная актуализация | 2022–2025 годы | актуальная информация опубликована на официальном сайте, ссылки: <http://v-salda.ru/gorodskaya-sreda/imushchestvo-zemlya-naruzhnaya-reklama/>,  <http://v-salda.ru/gorodskaya-sreda/imushchestvo-zemlya-naruzhnaya-reklama/?ELEMENT_ID=2703> |
| 14. | определение состава имущества, находящемся в собственности Верхнесалдинского городского округа, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления | сформирован перечень муниципального имущества Верхнесалдинского городского округа, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления | 2022–2023 годы | Формирование перечня запланировано на 2023 год |
| 15. | обеспечение приватизации либо перепрофилирования (изменение целевого назначения) имущества, находящегося в собственности Верхнесалдинского городского округа, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления | проведены торги по продаже или мероприятия по перепрофилированию муниципального имущества Верхнесалдинского городского округа, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления | 2023–2025 годы | реализация мероприятия с 2023 года |
| 16. | **Поддержка МСП и индивидуальной предпринимательской инициативы, развитие муниципально-частного партнерства** | | | | |
| 17. | Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | обеспечение размещения актуальной информации на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа, на официальном сайте Фонда «Верхнесалдинский центр развития предпринимательства» | размещена актуальная информация на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа, на официальном сайте Фонда «Верхнесалдинский центр развития предпринимательства» | 2022–2025 годы | выполнено, актуальная информация размещена на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа, на официальном сайте Фонда «Верхнесалдинский центр развития предпринимательства»  [http://v-salda.ru/ekonomika/ predprinimatelstvo/ gosudarstvennaya-i-munitsipalnaya-podderzhka/](http://v-salda.ru/ekonomika/%20predprinimatelstvo/%20gosudarstvennaya-i-munitsipalnaya-podderzhka/);  <https://www.biznes-vs.ru/instrumenty-podderzhki> |
| 18. | Реализация мероприятий, направленных на пропаганду и популяризацию предпринимательской деятельности | проведение мероприятий, направленных на пропаганду и популяризацию предпринимательской деятельности Фондом «Верхнесалдинский центр развития предпринимательства», реализация муниципальной программы «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» | проведены все мероприятия, реализуемые в рамках направления «Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности», реализована муниципальная программа «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» | 2022–2025 годы | выполнено, все мероприятия, направленные на пропаганду и популяризацию предпринимательской деятельности, проводятся в соответствии с планом мероприятий |
| 19. | Развитие практики применения механизмов государственно-частного партнерства и муниципально-частного партнерства, в том числе расширение практики заключения концессионных соглашений, в социальной сфере (детский отдых и оздоровление, спорт, здравоохранение, социальное обслуживание, дошкольное образование, культура, развитие сетей мобильной связи в сельской местности, малонаселенных и труднодоступных районах) | подготовка инвестиционных предложений с применением механизмов муниципально-частного партнерства, размещенных на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) | сформированы инвестиционные предложения с применением механизмов государственно-частного партнерства и посредством заключения концессионных соглашений (по факту выявления потребности) | 2022–2025 годы | на исполнении, потребность для формирования инвестиционных предложений с применением механизмов государственно-частного партнерства и посредством заключения концессионных соглашений не выявлена |
| 20. | **Выравнивание условий конкуренции на товарных рынках и обеспечение соблюдения антимонопольного законодательства** | | | | |
| 21. | Выравнивание условий конкуренции как в рамках товарных рынков внутри Свердловской области (включая темпы роста цен), так и между субъектами Российской Федерации (включая темпы роста и уровни цен) | проведение мониторинга:  наличия (отсутствия) административных барьеров и оценки состояния конкуренции субъектами предпринимательской деятельности;  удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ, услуг на товарных рынках и состоянием ценовой конкуренции;  удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ, услуг качеством (в том числе уровнем доступности, понятности и удобства получения) официальной информации о состоянии конкуренции на товарных рынках субъекта Российской Федерации и деятельности по содействию развитию конкуренции, размещаемой уполномоченным органом и Верхнесалдинским городским округом | ежегодный отчет  о результатах мониторинга направлен в Министерство инвестиций и развития Свердловской области | 2022–2025 годы | выполнено, ежегодный отчет  о результатах мониторинга направляется Министерство инвестиций и развития Свердловской области в 4 квартале |
| 22. | проведение мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия Верхнесалдинского городского округа, в которых составляет 50 и более процентов | ежегодный отчет  о результатах мониторинга направлен в Министерство инвестиций и развития Свердловской области | 2022–2025 годы | выполнено, ежегодный отчет  о результатах мониторинга направляется Министерство инвестиций и развития Свердловской области в 4 квартале |
| 23. | проведение мониторинга: удовлетворенности населения деятельностью в сфере финансовых услуг, осуществляемой на территории Верхнесалдинского городского округа; доступности для населения финансовых услуг, оказываемых на территории Верхнесалдинского городского округа | ежегодный отчет  о результатах мониторинга направлен в Министерство инвестиций и развития Свердловской области | 2022–2025 годы | выполнено, ежегодный отчет  о результатах мониторинга направляется Министерство инвестиций и развития Свердловской области в 4 квартале |
| 24. | **Дополнительное системное мероприятие, направленное на развитие конкурентной среды в Свердловской области в соответствии с Национальным планом («дорожной картой») развития конкуренции в Российской Федерации на 2021-2025 годы, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.09.2021 № 2424-р** | | | | |
| 25. | Создание информационных и программно-методических условий для развития частных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования и (или) осуществляющих присмотр и уход за детьми | размещение на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа информационно-методических материалов для сопровождения деятельности частных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования и (или) осуществляющих присмотр и уход за детьми | соответствующая информация на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа размещена, актуализируется по мере необходимости | 2022–2025 годы | выполнено, методические рекомендации для развития частных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования и (или) осуществляющих присмотр и уход за детьми размещены на официальном сайте Управления образования администрации Верхнесалдинского городского округа в разделе «Методические рекомендации» |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**товарных рынков для содействия развитию конкуренции в Верхнесалдинском городском округе**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование товарного рынка | Наименование ключевого показателя, единица измерения | Ожидаемое значение ключевого показателя по состоянию на 31.12.2022 | Значение ключевого показателя по состоянию на 31.12.2022 | Комментарий о выполнении (риск недостижения по итогам года) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рынок услуг розничной торговли | доля организаций частной формы собственности в сфере услуг розничной торговли, процентов | 100 | 100 | Показатель достигнут |
|  | Рынок услуг детского отдыха и оздоровления | доля организаций отдыха и оздоровления детей частной формы собственности, процентов | 12 | 12 | Показатель достигнут |
|  | Рынок кадастровых  и землеустроительных работ | доля организаций частной формы собственности в сфере кадастровых и землеустроительных работ, процентов | 85 | 83 | Показатель достигнут частично |
|  | Рынок оказания услуг  по перевозке пассажиров автомобильным транспортом  по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности, процентов | 35 | 66,7 | Показатель достигнут, осуществляют деятельность 2 организации частной формы собственности |
|  | Сфера наружной рекламы | доля организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы, процентов | 100 | 100 | Показатель достигнут |
|  | Рынок ритуальных услуг | доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг, процентов | 75 | 100 | Показатель достигнут, осуществляют деятельность 5 организаций частной формы собственности |
|  | Рынок архитектурно-строительного проектирования | доля организаций частной формы собственности в сфере архитектурно-строительного проектирования, процентов | 100 | 100 | Показатель достигнут |
|  | Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды | доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды, процентов | 50 | 50 | Показатель достигнут |
|  | Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) | доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии), процентов | 50 | 50 | Показатель достигнут |
|  | Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | доля организаций частной формы собственности в сфере услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов, процентов | 50 | 50 | Показатель достигнут |