Доклад

 Главы Верхнесалдинского городского округа И.Б. Сальникова
о реализации проектов инициативного бюджетирования в 2022 году

Слайд 1
В рамках реализации проекта «Многофункциональная спортивно-игровая площадка «Звездный» проделана следующая работа:
- разработка грунта экскаватором в отвал;
- уплотнение грунта пневматическими трамбовками;
- устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка;
- устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня;
- устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей, толщина слоя 4 см.;
- укладка геосетки в асфальтобетонное покрытие;
- устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком;
- установка бортовых камней бетонных;
- установка МАФ массой: до 0,5 т. (воркауты (2 компл.), уличные тренажеры (17 шт.)).
Уведомление о предоставлении субсидии из областного бюджета поступило в администрацию Верхнесалдинского городского округа 19 июля 2022 года.
При этом реализовать проект в 2022 году не удалось по следующим причинам:
1) «Устройство резинового покрытия»:
в расценке заложен материал и работа, подрядчик предоставил материал, который был оплачен. Работы по укладке покрытия выполнить не представилось возможным в связи с погодными условиями.
2) «Устройство асфальтобетонного покрытия»:
работы по устройству асфальтобетонного покрытия следует проводить при температуре окружающей среды не ниже минус 10 °С (п 8.1 ГОСТ Р 58831-2020). При этом период при температуре от плюс 10 до минус 10°С, считается неблагоприятным, допускающим проведение отдельных видов работ, например укладка верхнего слоя покрытия по ранее подготовленному нижнему, что в сметной документации не предусмотрено.
3) «Устройство покрытия из бетонных тротуарных плит»:
в связи с дождливой погодой, был сделан перерыв в укладке покрытия из бетонной плитки. Продолжение работ по устройству покрытия из бетонных плит в зимнее время допускается, при этом требуются дополнительные мероприятия для предотвращения смерзания песка основания в виде его пропитки раствором хлористого кальция. Компенсация зимних удорожаний сметной документацией не предусмотрена.

Предусмотрено сметой	Выполнено, принято и оплачено	Подлежит выполнению
420м2 резинового покрытия	закуплено материалов на 420м2 (принято без стоимости работ по укладке покрытия)	устройство резинового покрытия 420м2
519м2 асфальтобетонного покрытия	419м2 асфальтобетонного покрытия	устройство 100м2 асфальтобетонного покрытия (по готовому основанию
198м2 покрытия из тротуарной плитки	118м2 покрытия из тротуарной плитки. / Закуплено 198м2 плитки	устройство 80м2 покрытия из тротуарной плитки (по готовому основанию)

Срок реализации проекта до 31 декабря 2023 года.

Слайд 2
В рамках реализации проекта «Детская спортивно-игровая площадка «Сказка» приобретены и установлены элементы благоустройства, предусмотренные проектом инициативного бюджетирования: игровой комплекс (1 шт.), спортивный комплекс (1 шт.); карусель (1 шт.), балансир (1 шт.), качели двойные (2 шт.), песочница с домиком (1 шт.), игровой элемент «Грузовичок» (1 шт.), урны (3 шт.), скамьи (3 шт.), информационный стенд (1 шт.).
Проект выполнен в полном объеме, показатели результативности достигнуты, фото с итогами реализации представлены на слайде.

Слайд 3
В рамках реализации проекта «Плавание для всех» приобретено дополнительное, вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь, предусмотренный проектом инициативного бюджетирования (разметка на дно бассейна (3 шт.), тренажер Хюттеля-Мартенса (4 шт.), скамья для тренажера Хюттеля-Мартенса (4 шт.), приспособление для старта со спины (3 шт.), скамья двухуровневая усиленная (10 шт.), шкаф-стеллаж 3-секционный (3 шт.), ласты (44 пары), тормозной парашют (10 шт.), тренажер для бассейна Long Safety Cord (10 шт.), секундомер 4-стрелочный (1 шт.), калабашка (50 шт.), лопатки для плавания Гидродинамические (50 шт.), НУДЛ (гибкая палка, НУДОЛС) (30 шт.)).
Проект выполнен в полном объеме, показатели результативности достигнуты, фото с итогами реализации представлены на слайде.

Слайд 4
В рамках реализации проекта «Поющие голоса» приобретено вокальное оборудование, предусмотренное проектом инициативного бюджетирования (6 вокальных радиосистем и 1 цифровая вокальная радиосистема).
Проект выполнен в полном объеме, показатели результативности достигнуты, фото с итогами реализации представлены на слайде.

Слайд 5
В рамках реализации проекта «Мир танца» приобретена танцевальная обувь: кадрильки (27 пар), сапоги народные (3 пары), кроссовки для танцев (29 пар), полуботинки мужские (4 пары), туфли народные (12 пар), босоножки женские (4 пары), балетки (10 пар).
Проект выполнен в полном объеме, показатели результативности достигнуты, фото с итогами реализации представлены на слайде.

Слайд 6
В рамках реализации проекта «Патриот» приобретены товары, предусмотренные проектом инициативного бюджетирования: палатка на 8 мест (1 шт.), рация (1 шт.), оружейный шкаф (1 шт.), ММГ (пулемет (1 шт.), пистолет Макарова (1 шт.), ручная граната (2 шт.), стенд (1 шт.), знамя Свердловской области (1 шт.), лазерный стрелковый тренажер (1 шт.), маскировочный халат детский (2 шт.), костюм камуфляжный подростковый (2 шт.), головной убор берет детский (3 шт.), берцы (3 пары), ноутбук (1 шт.).
Проект выполнен в полном объеме, показатели результативности достигнуты, фото с итогами реализации представлены на слайде.