**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

 **«Укрепление общественного здоровья»**

Форма 1

**Достижение целевых показателей муниципальной программы**

 **За 2023 год (отчетный период)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | Процент выполнения | Причины отклонений от планового значения |
| план (год) | план (отчетный период) | факт |
| от годового значения | от значения отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **Цель.** Сохранение и укрепление здоровья населения Верхнесалдинского городско округа, улучшение качества его жизни и увеличение средней продолжительности жизни |
|  | **Задача.** Реализация мероприятий по привлечению населения к прохождению диспансеризации, профилактических медицинских осмотров, укреплению общественного здоровья, формированию здорового образа жизни, профилактике хронических неинфекционных заболеваний  |
|  | **Целевой показатель** Доля населения, охваченная диспансеризацией от плана | процентов  | не менее 95 | не менее 95 | 80% | 84,2 | 84,2 |  |
|  | **Целевой показатель** Снижение числа умерших на территории Верхнесалдинского городского округа | человек  | 735 | 735 | 615 | 83,6 | 83,6 | Число умерших на территории ВСГО на 120 человек меньше от годового плана |
|  | **Целевой показатель** Снижение общей заболеваемости алкоголизмом | на 100 тыс.населения  | 289,6 | 289,6 | 278,9 | 96,3 | 96,3 | состоит на учете 235 человек |
|  | **Целевой показатель** Снижение общей заболеваемости наркоманией | на 100 тыс.населения  | 175,6 | 175,6 | 555,5 | 555,5 | 316,3 | состоит на учете 118 человек |
|  | **Задача.** Создание среды, благоприятствующей для повышения физической активности |
|  | **Целевой показатель** Доля жителей Верхнесалдинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения Верхнесалдинского городского округа | процентов | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 100 | 100 |  |
|  | **Задача.** Повышение мотивации к ведению здорового образа жизни и уровня информированности граждан по средствам размещения информационных материалов в сети «Интернет» |
|  | **Целевой показатель** Количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации, в том числе в сети «Интернет» | процент | 24 | 24 | 24 | 100 | 100 |  |

Форма 2

**Выполнение мероприятий** **муниципальной программы**

 **«Укрепление общественного здоровья»**

за 2023 год (отчетный период)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | выполнение с учетом экономии, процентов | Информация о фактическом исполнении мероприятия |
| план[\*](#sub_111) | факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур) | выполнение процентов | экономия по результатам проведенных конкурсных процедур |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по программе, в том числе** | **16,6** | **16,6** | **100** |  |  |  |
|  | **Местный бюджет** | **16,6** | **16,6** | **100** |  |  |  |
|  | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе** | **16,6** | **16,6** | **100** |  |  |  |
|  | **Местный бюджет** | **16,6** | **16,6** | **100** |  |  |  |
|  | **Мероприятие 1.**Организация и проведение мероприятий, направленных на привлечение населения к прохождению диспансеризации (информационные материалы, аудио, видеоролики), всего, из них: | 1,6 | 1,6 | 100 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 1,6 | 1,6 | 100 |  |  |  |
|  | **Мероприятие 2.**Организация ипроведениемероприятий в сферефизической культуры и спорта, всего, из них: | 15,0 | 15,0 | 100 |  |  |  |
|  | местный бюджет  | 15,0 | 15,0 | 100 |  |  |  |
|  | **Мероприятие 3.**Разработка и издание информационных материалов (в том числе аудио, видеороликов) по здоровому образу жизни, всего, из них: | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | местный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |