## приложение форма 2
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Верхнесалдинского городского округа
«Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства Верхнесалдинского городского округа»
форма 2 |  |  |  | январь-декабрь 2023 года
Выполнение мероприятий муниципальной программы«Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства Верхнесалдинского городского округа», утвержденной постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 29.10.2021 года № 2847 (в ред. от 20.12.2023 № 2741)
№ строки | Наименование мероприятия, источник ресурсного обеспечения | Объем расходов на выполнение мероприятий тыс.руб |  |  |  | выполнение с учетом экономии (процентов ) | Информация о фактическом исполнении мероприятия
|  | План | Факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур) | выполнение, процентов | экономия по результатам проведенных конкурсных процедур
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | ВСЕГО по муниципальной программе, в том числе | 78097.4 | 75442 | 96.5999 | 269.459 | 97 | ¯
1. | областной бюджет | 4785.945 | 4540.2 | 94.8653 | 245.659 | 92 | ¯
2. | местный бюджет | 73311.5 | 70901.8 | 96.7131 | 23.8 | 94 | ¯
3. | Капитальные вложения | 30970 | 30970 | 100 | 0 | 100 | ¯
4. | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¯
5. | местный бюджет | 30970 | 30970 | 100 | 0 | 100 | ¯
6. | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, в том числе: | 30971 | 30970 | 99.9968 | 0 | 100 | ¯
7. | Мероприятие 1. Проведение мероприятий по проектированию, реконструкции и строительству линий наружного освещения, всего из них: | 1190.8 | 1190.8 | 100 | 0.00126 | 100 | Разработаны проектно-сметная документация (с ценовой экспертизой) на строительство линии наружного освещения на участке автодороги местного значения, ведущей от дома № 19 по ул. Воронова до пересечения улиц Воронова-Районная; автомобильная дорога местного значения от дома № 20 по ул. Воронова до пересечения с улицей Энгельса, г. Верхняя Салда, на строительство линии наружного освещения на участке автодороги по ул. Устинова (от перекрестка ул. Парковая – ул. Устинова до перекрестка ул. Устинова – ул. Воронова), г. Верхняя Салда; на строительство линии наружного освещения по ул. Строителей от дома № 1 до дома № 10, поселок Басьяновский
8. | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¯
9. | местный бюджет | 1190.8 | 1190.8 | 100 | 0 | 100 | ¯
10. | Мероприятие 7. Строительство пешеходного моста через реку Салда в районе дома № 75 по ул. Уральских добровольцев гор. Верхняя Салда, всего из них: | 29779.2 | 29779.187 | 100 | 0.0125 | 99.99 | Работы по муниципальному контракту «Строительство пешеходного моста через реку Салда в районе дома № 75 по ул. Уральских Добровольцев г. Верхняя Салда» выполнены на сумму 29 779,187 тысяч рублей
11. | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¯
12. | местный бюджет | 29779.2 | 29779.187 | 100 | 0.0125 | 100
13. | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: | 47127.4 | 44543.888 | 94.518 | 23.7492 | 95
14. | областной бюджет | 4785.9 | 4404.93 | 92.0397 | 180.269 | 92
15. | местный бюджет | 42341.5 | 40138.958 | 94.7981 | 0 | 0
16. | Мероприятие 1. Проведение мероприятий по проектированию, реконструкции и строительству линий наружного освещения, всего из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
17. | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¯
18. | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
19. | Мероприятие 2. Уличное освещение (текущее обслуживание и ремонт сетей наружного освещения, стоимость уличного освещения, всего из них: | 23573.4 | 22989 | 97.5209 | 0 | 97.5209 | по МК: текущее обслуживание и ремонт сетей наружного освещения в Верхнесалдинском городском округе (выполнено работ на сумму 3629,83 тыс.руб); стоимость уличного освещения г. Верхняя Салда, пос. Басьяновский, д. Северная, д. Никитино, д. Нелоба, д. Малыгино (выполнено работ на сумму 7000,0 тыс.руб.); проведение энергоэффективных мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования ресурсов при эксплуатации объектов наружного (уличного) освещения на территории Верхнесалдинского городского округа (выполнено работ на сумму 12279,2 тыс.руб.),осуществление тех присоединения - 79,96 тыс.рублей. Не использованы средства 584,3 тысяч рублей на проведение энергоэффективных мероприятий. | 584,3 энергосервисный
20. | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21. | местный бюджет | 23573.4 | 22989.72 | 97.524 | 0 | 98
22. | Мероприятие 3. Озеленение, всего из них: | 4332.2 | 2881.22 | 66.5071 | 0 | 66.5071 | МК: акарицидная обработка территорий городских парков и скверов в г. Верхняя Салда (исполнен на сумму 66,763 тыс.руб), МК Обрезка деревьев и кустарников на территории ВСГО исполнены на сумму 2046,109 тыс.руб., не исполнен МК на сумму 1 450,97 тысяч рублей.)
23. | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24. | местный бюджет | 4332.2 | 2881.22 | 66.5071 | 0.0492 | 66.5071 | 1 450,972 не исполнен муниципальный контракт
25. | Мероприятие 4. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений, свего из них: | 10004.7 | 9937.158 | 99.3249 | 0.119 | 99.3249 | МК: кошение травы на территории ВСГО - выполнено работ на 2207,946 тыс.руб, кошение травы в пос. Басьяновский, д. Никитино, д. Северная, д. Нелоба, д. Балакино - выполнено работ на сумму 599,99 тыс.руб.), подбор и утилизация павших животных - выполнено работ на сумму 32,57 тыс. руб.), не выполнено работ на сумму - 67,42 тыс.руб., Содержание дворовых территорий и территорий, не входящих в придомовые- 4 285,344 тыс.руб., МК "Оказание услуг по уборке случайного мусора, урн, сбору листвы и вывозу с территорий, не входящих в придомовые, в том числе при проведении мероприятий по благоустройству к праздникам - выполнено работ на сумму 2099,969 тыс.руб., МК: Ремонт площадки вокруг памятника участникам ВОВ в д. Нелоба Верхнесалдинского городского округа - 97,33 тыс.руб., МК: Изготовление и установка мемориального знака на памятном знаке «Воинам Великой Отечественной войны, умершим в госпитале г. Верхняя Салда» - 14,0 тыс.руб., МК: Ремонт подъездов к пожарным гидрантам и водоемам - 300,0 тыс.руб.
26. | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27. | местный бюджет | 10004.7 | 9937.158 | 99.3249 | 0.1 | 99.3249
28. | Мероприятие 5. Осуществление государственного полномочия Свердловской огбласти в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, всего из них: | 993.6 | 833.941 | 83.9313 | 159.6 | 83.9313 | Исполнено на 833,24 тыс.рублей, в том числе на 56,2 тыс.руб. - приобретение оргтехники. На сумму 159 629,0 руб.- услуги Исполнителем по муниципальному контракту от 12.10.2023 № 39 «Оказание услуг по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Верхнесалдинского городского округа», исполнитель - ООО «Урал»» не оказаны
29. | областной бюджет | 993.6 | 833.241 | 83.8608 | 159.6 | 83.8608
30. | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Мероприятие 9. Внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории Верхнесалдинского городского округа: инициативый проект "Многогофункциональная спортивнао-игровая площадка "Звездный" всего из них: | 444.1 | 444.1 | 100 | 0 | 100 | Стоимость выполненных работ составляет 444 019 (четыреста сорок четыре тысячи девятнадцать) рублей 60 копеек, из них доля субсидии из областного бюджета составляет – 111 245 (сто одиннадцать тысяч двести сорок пять) рублей 10 копеек. 15.12.2022 между МКУ «Служба городского хозяйства» и ООО «СТРОЙПАРТНЕР-КУ» заключен муниципальный контракт № 112 «Благоустройство территории по адресу: город Верхняя Салда, западнее дома № 62, корпус № 2 по улице Энгельса «Многофункциональная спортивно - игровая площадка «Звездный» на сумму 444 019 (четыреста сорок четыре тысячи девятнадцать) рублей 60 копеек. Срок выполнения работ по муниципальному контракту № 112 от 15.12.2022 – 01.07.2023 года.
32 | областной бюджет | 111.2 | 111.2 | 100 | 0 | 100
33 | местный бюджет | 332.9 | 332.9 | 100 | 0 | 100
34 | Мероприятие 9.1. Внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории Верхнесалдинского городского округа: инициативый проект "Многогофункциональная спортивнао-игровая площадка "Звездный" за счет средств местного бюджета, всего из них: | 171.844 | 171.84 | 99.9977 | 0 | 100
35 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | местный бюджет | 171.84 | 171.84 | 100 | 0 | 100
37 | Мероприятие 9.2. Внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории Верхнесалдинского городского округа: инициативый проект "Многогофункциональная спортивнао-игровая площадка "Звездный" за счет инициативных платежей, всего из них: | 160.929 | 160.929 | 100 | 0 | 100 | Мероприятия будут реализованы после поступления областных средств на реализацию проектов "Многофункциональная спортивно-игровая площадка "Звездный" в размере 2000,0 тыс. руб. и "Детская спортивно-игровая площадка "Сказка" в размере 468,3 тыс.руб. (Протокол заседания региональной конкурсной комиссии по отбору проектов инициативного бюджетирования, реализуемых на территории Свердловской области, 22 июня 2022 года от 22.06.2022 № 2)
38 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¯
39 | местный бюджет | 160.929 | 160.929 | 100 | 0 | 100
40 | Мероприятие 9.3. Внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории Верхнесалдинского городского округа: инициативый проект "Многогофункциональная спортивнао-игровая площадка "Звездный" за счет средств областного бюджета, всего из них: | 111.245 | 111.245 | 100 | 0 | 100
41 | областной бюджет | 111.245 | 111.245 | 100 | 0 | 100
42 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Мероприятие 10. Благоустройство территории общего пользования по адресу: г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 81, корпуса 3, 4, 5, всего из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Мероприятие 11. Приобретение и установка малых архитектурных форм для детей на многофункциональной площадке "Звездный" (город Верхняя Салда, западнее дома № 62, корпус 2), всего из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Мероприятие 12. Внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории Верхнесалдинского городского округа: инициативный проект «Детская площадка «Муравейник» | 4484.1 | 4311.8 | 96.1575 | 42.6 | 97 | МК - выполнены работы на сумму 4311,77 тысяч рублей Не освоено 129729,79 рублей - работы, которые необходимо выполнить в теплое время (покрытие из резины, мягкая крошка).
50 | областной бюджет | 2000 | 1980.09 | 99.0045 | 19 | 97
51 | местный бюджет | 2484.1 | 2460.5 | 99.05 | 23.6 | 97
52 | Мероприятие 12.1. Внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории Верхнесалдинского городского округа: инициативный проект «Детская площадка «Муравейник» за счет средств местного бюджета, всего из них: | 1138.9 | 1128 | 99.0429 | 10.8 | 97
53 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | местный бюджет | 1138.9 | 1128 | 99.0429 | 10.8 | 97
55 | Мероприятие 12.2.Внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории Верхнесалдинского городского округа: инициативный проект «Детская площадка «Муравейник» за счет инициативных платежей, всего из них: | 1345.206 | 1332.42 | 99.0495 | 12.7 | 97
56 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | местный бюджет | 1345.206 | 1332.42 | 99.0495 | 12.7 | 97
58 | Мероприятие 12.3. Внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории Верхнесалдинского городского округа: инициативный проект «Детская площадка «Муравейник» за счет средств областного бюджета, всего из них: | 2000 | 1980.09 | 99.0045 | 19 | 97
59 | областной бюджет | 2000 | 1980.09 | 99.0045 | 19 | 97
60 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Мероприятие 13. Внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории Верхнесалдинского городского округа: инициативный проект «Спортивная площадка «Спутник», всего из них: | 3228.3 | 3074.83 | 95.2461 | 0 | 95 | МК - выполнены работы на сумму 3074,8 тысяч рублей Не освоено 153 481,6 рублей - работы, которые необходимо выполнить в теплое время (покрытие из резины, мягкая крошка).
62 | областной бюджет | 1614.1 | 1537.36 | 95.2456 | 0 | 95
63 | местный бюджет | 1614.2 | 1537.46 | 95.2459 | 0 | 95
64 | Мероприятие 13.1.Внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории Верхнесалдинского городского округа: инициативный проект «Спортивная площадка «Спутник» за счет средств местного бюджета, всего из них: | 645.7 | 615 | 95.2455 | 0 | 95
65 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | местный бюджет | 645.7 | 615 | 95.2455 | 0 | 95
67 | Мероприятие 13.2.Внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории Верхнесалдинского городского округа: инициативный проект «Спортивная площадка «Спутник» за счет инициативных платежей, всего из них: | 968.5 | 922.467 | 95.247 | 0 | 95
68 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | местный бюджет | 968.5 | 922.467 | 95.247 | 0 | 95
70 | Мероприятие 13.3.Внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории Верхнесалдинского городского округа: инициативный проект «Спортивная площадка «Спутник» за счет средств областного бюджета, всего из них: | 1614.1 | 1537.361 | 95.2457 | 0 | 95
71 | областной бюджет | 1614.1 | 1537.36 | 95.2456 | 0 | 95
72 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0