Доклад о ходе реализации муниципальных программ в Верхнесалдинском городском округе по итогам 1 полугодия 2024 года

Бюджет Верхнесалдинского городского округа на 2024 год утвержден решением Думы городского округа от 14.12.2023 № 105 «Об утверждении бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов» (в редакции решения Думы городского округа от 25.06.2024 № 139). Приложением № 4 вышеуказанного решения утвержден перечень муниципальных программ Верхнесалдинского городского округа, подлежащих реализации в 2024 году.

На финансирование 26 муниципальных программ в 2024 году запланированы средства в сумме 2 239 267,9 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета в сумме 1 266 058,1 тыс. рублей, межбюджетные трансферты в сумме 936 081,4 тыс. рублей (в соответствии с бюджетной росписью), внебюджетные средства – 37 128,4 тыс. рублей.

Фактическое исполнение за 1 полугодие 2024 года составило         965 197,0 тыс. рублей или 43,1 от годового объема, в том числе средства местного бюджета в сумме 459 554,0 тыс. рублей, межбюджетные трансферты в сумме 488 809,8 тыс. рублей, внебюджетные средства – 16 833,2 тыс. рублей.

1. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Верхнесалдинского городского округа» утверждена постановлением администрации городского округа от 14.10.2022 № 2686.

|  | План на 2024 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 30 июня 2024 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 162 357,3 | 3 251,0 | 2,0 |
| местный бюджет | 162 357,3 | 3 251,0 | 2,0 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2024 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 14.02.2024 № 334 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 04.06.2024 № 1238).

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию пяти подпрограмм.

В отчетном периоде:

По подпрограмме «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Верхнесалдинского городского округа» освоено                 388,0 тыс. рублей.

В отчетном периоде:

- Оплачены работы по актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Верхнесалдинского городского округа -      388,0 тыс. рублей;

2. Заключены контракты на:

капитальный ремонт аварийных участков теплотрассы по ул. Энгельса - Районная (III этап). Срок выполнения работ до 15.08.2024;

капитальный ремонт аварийных участков сетей холодного водоснабжения и водоотведения в г. Верхняя Салда. Срок выполнения работ до 30.09.2024;

актуализацию программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Верхнесалдинского городского округа.

По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Верхнесалдинского городского округа»:

в 2024 году запланировано мероприятие по оснащению индивидуальными приборами учета жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности Верхнесалдинского городского округа.

Выполнение мероприятия достигается путем компенсации расходов лицам, понесших фактические расходы на оснащение индивидуальными приборами учета жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности Верхнесалдинского городского округа.

В 1 полугодии 2024 года заявки на компенсацию за ранее установленные приборы учета холодного, горячего водоснабжения и электроснабжения не поступали.

На стадии заключения контракт по разработке программы энергосбережения Верхнесалдинского городского округа.

По подпрограмме «Поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений Верхнесалдинского городского округа»:

Положение о предоставлении субсидий садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям на стадии разработки.

По подпрограмме «Чистая вода»:

запланировано мероприятие по приобретению расходных материалов для блочно-модульной станции в пос. Басьяновский. Проводятся мероприятия по заключению контракта.

По подпрограмме «Повышение благоустройства жилищного фонда и создание благоприятной среды проживания граждан» освоено                   2 863,0 тыс. рублей.

В отчетном периоде произведена выплата субсидии ООО «УК ЖКХ» в целях возмещения затрат по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги.

2. Муниципальная программа «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Верхнесалдинского городского округа» утверждена постановлением администрации городского округа от 14.10.2022   № 2688.

|  | План на 2024 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 30 июня 2024 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 5 482,4 | 2 010,0 | 36,7 |
| местный бюджет | 5 482,4 | 2 010,0 | 36,7 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2024 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 28.02.2024 № 289.

В отчетном периоде перечислены взносы на капитальный ремонт в Региональный фонд за муниципальный фонд.

- Оплата проведена по факту предъявленных счетов.

В 2024 году запланировано проведение капитального ремонта общего имущества в 12 многоквартирных домах.

3. Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства и обеспечение населения доступным и комфортным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2019 № 2917.

|  | План на 2024 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 30 июня 2024 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 57 087,0 | 7 739,6 | 13,6 |
| местный бюджет | 46 019,8 | 2 133,8 | 0,5 |
| межбюджетные трансферты | 1 667,2 | 1 536,6 | 92,2 |
| внебюджетные средства | 9 400,0 | 4 069,2 | 43,2 |

План мероприятий по реализации программы в 2024 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа 24.01.2024 № 185 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 24.06.2024 № 1373).

В соответствии с планом средства направлены на реализацию четырех подпрограмм.

По подпрограмме «Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа»:

В отчетном периоде:

заключен муниципальный контракт на выполнение работ по оценке рыночной стоимости имущества жилого назначения для осуществления выплат лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены за изымаемые жилые помещения на сумму 73,5 тыс. рублей. Оплата договора будет выполнена во 2 полугодии 2024 года.

С собственниками жилых помещений, расположенных по адресам:                 г. Верхняя Салда, ул. Народная Стройка, д. 7 и д. 9, проведена   работа по предоставлению необходимого пакета документов, направлены требования о сносе многоквартирного дома и уведомления о намерении участвовать или не участвовать в сносе многоквартирного дома.

По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» освоено    2849,4 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета –              79,9 тыс. рублей, средства областного бюджета – 309,3 тыс. рублей, средства местного бюджета – 560,2 тыс. рублей, средства граждан –    1 900,0 тыс. рублей.

22 января 2024 года между администрацией Верхнесалдинского городского округа и Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету. Получена выписка из списка молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в 2024 году по Свердловской области, утвержденная приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.

26.02.2024 года 4 молодых семьи получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, со сроком действия до 26.09.2024. Одна семья приобрела жилое помещение общей площадью 69,3 кв. метров, осуществлена выплата в размере 949,4 тыс. рублей.

В списке молодых семей - участников мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату по Верхнесалдинскому городскому округу в       2024 году, состоят 22 семьи.

По подпрограмме «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» освоено 2 665,0 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 369,9 тыс. рублей, средства местного бюджета – 135,9 тыс. рублей, средства граждан – 2 159,2 тыс. рублей.

15 февраля 2024 года между администрацией Верхнесалдинского городского округа и Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области, на предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий в 2024 году. Получена выписка из списка молодых семей – претендентов на получение региональных социальных выплат в 2024 году по Свердловской области, утвержденная приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.

26.02.2024 две молодых семьи получили свидетельства о праве на получение региональной социальной выплаты на улучшение жилищных условий в 2024 году, со сроком действия до 26.09.2024. Семьи приобрели жилые помещения общей площадью 110,4 кв. метров, осуществлена выплата в размере 505,8 тыс. рублей.

В списке молодых семей - участников мероприятия, изъявивших желание получить региональную социальную выплату по Верхнесалдинскому городскому округу в 2024 году, состоят 12 семей.

По подпрограмме «Управление жилыми помещениями, входящими в состав муниципального жилищного фонда»:

Реализация мероприятий запланирована во 2 полугодии 2024 года.

4. Муниципальная программа «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства Верхнесалдинского городского округа» утверждена постановлением администрации городского округа от 29.10.2021   № 2847.

|  | План на 2024 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 30 июня 2024 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 74 524,9 | 20 770,4 | 27,9 |
| местный бюджет | 73 224,0 | 20 278,3 | 27,7 |
| межбюджетные трансферты | 1 300,9 | 492,1 | 37,8 |

План мероприятий по реализации программы в 2004 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 17.01.2024 № 53 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 25.06.2024 № 1405).

В отчетном периоде:

в соответствии с выставленными счетами оплачены:

- Стоимость уличного освещения, текущее обслуживание и ремонт сетей наружного освещения, проведение энергоэффективных мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов наружного освещения- 13 476,1 тыс. рублей;

- Обрезка деревьев и кустарников -1 450,9 тыс. рублей;

- Аккарицидная обработа парков и скверов – 67,2 тыс. рублей;

- Прочие мероприятия по благоустройству– 5 207,3 тыс. рублей:

  - содержание дворовых территорий и территорий, не входящих в придомовые;

  - ремонт памятника участникам борцам революции, погибшим в годы Гражданской войны 1918-1922 (без учета тротуарной плитки);

  - оказание услуг по уборке случайного мусора, урн, сбору листвы и вывозу с территорий, не входящих в придомовые, в том числе при проведении мероприятий по благоустройству к праздникам;

  - кошение травы;

  - подбор и утилизация павших животных;

  - изготовление и установка табличек;

  - экспертиза достоверности сметной документации;

- Осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев - 415,4 тыс. рублей (областной бюджет).

- Благоустройство территории по адресу: город Верхняя Салда, улица Карла Маркса, севернее дома № 5, «Спортивная площадка «Спутник» -        153,5 тыс. рублей (в том числе областной бюджет – 76,7 тыс. рублей).

Заключены контракты (работы проводятся) на:

- Строительство линии наружного освещения на участке автодороги местного значения, ведущей от дома № 19 по ул. Воронова до пересечения улиц Воронова-Районная; автомобильная дорога местного значения от дома № 20 по ул. Воронова до пересечения с улицей Энгельса, г. Верхняя Салда; Строительство линии наружного освещения на участке автодороги по ул. Устинова (от перекрестка ул. Парковая - ул. Устинова до перекрестка ул. Устинова - ул. Воронова), г. Верхняя Салда;

- Строительство линии наружного освещения ЛЭП-0,4 кВ наружного освещения от РУ-0,4 кВ ТП-1083 до жилого дома № 14, корп1, ул. Лесная,        г. Верхняя Салда;

- Строительство линии наружного освещения по ул. Строителей от дома № 1 до дома № 10, поселок Басьяновский.

5. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Верхнесалдинского городского округа» утверждена постановлением администрации городского округа от 09.09.2022 № 2425.

|  | План на 2024 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 30 июня 2024 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 177 688,9 | 58 052,4 | 32,7 |
| местный бюджет | 177 688,9 | 58 052,4 | 32,7 |
| межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 0 |

План мероприятий по реализации программы в 2024 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 24.01.2024 № 183 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 16.05.2024 № 1121).

В соответствии с планом средства бюджета направлены на реализацию четырех подпрограмм.

По подпрограмме «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» освоено 31 679,5 тыс. рублей.

В отчетном периоде в соответствии с выставленными счетами оплачены:

- Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 23 733,9 тыс. рублей.

2. Проведение экспертизы на предмет достоверности применения расценок и начислений в сметной документации по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» -                      57,4 тыс. рублей;

3. Обустройство транспортной инфраструктуры земельных участков для ИЖС, выданных многодетным семьям - 7 868,2 тыс. рублей;

4. Проведение экспертизы на предмет достоверности применения расценок и начислений в сметной документации по объекту «Обустройство транспортной инфраструктуры земельных участков для ИЖС, выданных многодетным семьям» - 20,0 тыс. рублей.

По подпрограмме «Содержание дорожного хозяйства» освоено       25 292,3 тыс. рублей.

В отчетном периоде средства направлены на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, тротуаров общего пользования и подходов к пешеходным переходам, автобусных остановок. Оплата произведена в соответствии с выставленными счетами.

По подпрограмме «Дорожная безопасность» освоено                            641,4 тыс. рублей.

В отчетном периоде средства направлены на:

- Установку и техническое обслуживание дорожных знаков –                 199,5 тыс. рублей;

- Эксплуатацию светофорных объектов – 406,7 тыс. рублей;

- Электроэнергию светофорных объектов – 35,2 тыс. рублей.

Заключены контракты (работы проводятся) на:

- Обустройство пешеходных переходов в соответствии с новыми национальными стандартами»;

- Размещение разметки проезжей части.

По подпрограмме «Развитие пассажирского транспорта» освоено     439,2 тыс. рублей.

Проведена оплата по заключенным контрактам на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам на территории Верхнесалдинского городского округа.

6. Муниципальная программа «Обеспечение безопасного природопользования на территории Верхнесалдинского городского округа» утверждена постановлением администрации городского округа от 14.10.2022   № 2687.

|  | План на 2024 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 30 июня 2024 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 17 952,8 | 47,4 | 0,3 |
| местный бюджет | 17 952,8 | 47,4 | 0,3 |
| межбюджетные трансферты | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

План мероприятий по реализации программы в 2024 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 02.02.2024 № 265 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 26.04.2024 № 1012).

В соответствии с планом средства бюджета направлены на реализацию двух подпрограмм:

По подпрограмме «Экологическая безопасность» освоено                        47,4 тыс. рублей, оплачен счет за декабрь 2023 года за проведение мероприятий по содержанию мест накопления ТКО.

Заключены контракты (работы проводятся) на:

- Ликвидацию несанкционированных свалок на территории городского округа.

- Проведение мероприятий по содержанию мест (площадок) накопления ТКО.

- Приобретение контейнеров для накопления ТКО;

- Содержание и эксплуатацию контейнеров для раздельного накопления ТКО.

- Очистку территории береговой зоны Верхнесалдинского пруда от мусора.

- Проведение химико-бактериологических анализов воды источников нецентрализованного водоснабжения.

- Чистку и дезинфекцию источников нецентрализованного водоснабжения.

- Проведение химико-бактериологических анализов воды Верхнесалдинского пруда в местах купания населения.

- Проведение контроля качества атмосферного воздуха в г. Верхняя Салда.

По подпрограмме «Использование, охрана, защита и воспроизводство лесов»:

заключен контракт на устройство противопожарных разрывов и минерализованных полос в городских лесах.

7. Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории Верхнесалдинского городского округа» утверждена постановлением администрации городского округа от 10.08.2022    № 2360.

|  | План на 2024 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 30 июня 2024 года, тыс. рублей | Исполнение, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 5 350,5 | 1 128,7 | 21,1 |  |
| местный бюджет | 5 350,5 | 1 128,7 | 21,1 |  |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |  |
| План мероприятий по реализации программы в 2024 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 09.02.2024 № 294 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 22.02.2024 № 455). В соответствии с планом средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм. По подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Верхнесалдинского городского округа» освоено 471,6 тыс. рублей, в том числе: - Проведение мероприятий по защите населенных пунктов от пожаров (противопожарное опахивание населенных пунктов, обустройство защитных полос, противопожарных разрывов – 226,6 тыс. рублей. - Приобретение пожарных гидрантов в комплекте – 106,2 тыс. рублей. - Страхование добровольцев – 13,9 тыс. рублей. - Приобретение комплектов одежды для добровольцев- 124,9 тыс. рублей. По подпрограмме «Совершенствование гражданской обороны, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Верхнесалдинского городского округа» освоено 657,1 тыс. рублей, в том числе: - Техническое обслуживание оборудования МСО (комплекса программно-технических средств оповещения «Грифон» и оборудования уличных пунктов оповещения (пос. Басьяновский, д. Никитино, д. Северная, МБУ СОШ № 1 им. А.С. Пушкина – 350,6 тыс. рублей. - Оплата услуг радиосвязи ООО «РАДИО-СИТИ» - 18,9 тыс. рублей. - Оплата услуг подвижной радиотелефонной связи в сети оператора связи ООО «Екатеринбург-2000» - 13,8 тыс. рублей. - Приобретение спутникового телефона – 80,0 тыс. рублей. - Приобретение пожарных рукавов -125,0 тыс. рублей. - Разработка паспорта безопасности территории городского округа – 66,2 тыс. рублей. - Уплата налогов – 2,6 тыс. рублей. Оплата произведена в соответствии с выставленными счетами. По подпрограмме «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Верхнесалдинского городского округа»: Реализация мероприятий запланирована во 2 полугодии. 8. Муниципальная программа «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Верхнесалдинского городского округа» утверждена постановлением администрации городского округа от 25.08.2022 № 2351. План на 2024 год, тыс. рублей; Факт с 01 января по 30 сентября 2024 года, тыс. рублей; Исполнение, %. Всего; 522,0; 522,0; 100,0. местный бюджет; 522,0; 522,0; 100,0. межбюджетные трансферты; -; -; -. План мероприятий по реализации программы в 2024 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 02.02.2024 № 259. В рамках Программы, на реализацию мероприятия: «Обеспечение деятельности организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» предусмотрены средства местного бюджета в размере 522,00 тыс. рублей. Порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на реализацию мероприятий Программы в 2024 году, утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 11.04.2024 № 842. Проведен конкурсный отбор на право предоставления субсидий из бюджета Верхнесалдинского городского округа некоммерческим организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на реализацию мероприятий Программы в 2024 году. Подготовлено постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 07.05.2024 № 1034 «Об утверждении Перечня получателей субсидий – некоммерческих организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в 2024 году». 15 мая 2024 года заключено Соглашение о предоставлении из бюджета Верхнесалдинского городского округа субсидии некоммерческим организациям (далее – Соглашение). Средства перечислены победителю конкурсного отбора – Фонду «Верхнесалдинский центр развития предпринимательства». Решением Наблюдательного совета Фонда «Верхнесалдинский центр развития предпринимательства» № 20-2024 от 16.05.2023 приняты следующие документы: Положение о порядке предоставлении поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам и физическим лицам, планирующим осуществлять предпринимательскую деятельность, по проведению семинаров, круглых столов, вебинаров. Положение о порядке предоставления субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат по оплате базового комплекса услуг Верхнесалдинского бизнес-инкубатора. В рамках выполнения Соглашения, в ходе выполнения мероприятий за отчетный период были достигнуты следующие результаты: обеспечено функционирование официального сайта Фонда (http://www.biznes-vs.ru/) и раздела муниципального образования на официальном сайте Свердловской области в сфере развития малого и среднего предпринимательства (www.66msp.ru). Для обеспечения функционирования сайта Фонда и раздела муниципального образования на официальном сайте Свердловской области в сфере развития малого и среднего предпринимательства на регулярной основе размещается информация об организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, условиях и порядке оказания такими организациями поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства; об объявленных конкурсах на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; о проводимых мероприятиях, направленных на продвижение территории муниципального образования (привлечение инвесторов на территорию муниципального образования); иной необходимой для развития субъектов малого и среднего предпринимательства информации (экономической, правовой, статистической, производственно-технологической, информации в области маркетинга). Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности. В целях пропаганды и популяризации предпринимательской деятельности разработан план мероприятий на 2024 год, в соответствии с которым проведены следующие мероприятия с участием СМСП: 1. 17 мая состоялась встреча с предпринимателями и представителями Альфа банка и Центра занятости населения на тему: «Управление временем», «Возможности обучения предпринимателей в рамках государственной поддержки». Количество участников – 14. 2. В рамках проведения Дня Российского предпринимательства 26 мая состоялась встреча с предпринимателями на тему: «Проявленность в соц. сетях, личный бренд». Количество участников – 16. Субсидирование затрат резидентов бизнес-инкубатора по оплате аренды помещений бизнес-инкубатора. С 1 резидентом бизнес-инкубатора заключен договор на субсидирование затрат по оплате аренды помещений в сумме 122,5 тыс. рублей. Выплата проведена согласно Положения о порядке предоставления субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат по оплате базового комплекса услуг Верхнесалдинского бизнес-инкубатора от 16.05.2024 г. Вместе с тем, Фондом с начала 2024 года была проведена следующая работа, включая мероприятия: встреча с предпринимателями города и представителями отдела кадрового обеспечения на тему: «Проверка контрагентов, мошеничество и коррупция»; встреча с предпринимателями города на тему: «Изменение в бухгалтерском учете 2024 год»; тренинг - встреча с предпринимателями города на тему: «Колесо баланса в жизни и в бизнесе». круглый стол (встреча) мэра с предпринимателями города на тему: «Развитие бизнеса и города». Оказывается поддержка: по бухгалтерскому сопровождению; по консультированию физических лиц и субъектов МСП; в области образования субъектов МСП, по информированию субъектов МСП. За отчетный период 2024 года оказано: 120 бухгалтерских услуг; 180 консультационных услуг. Реестр СМСП-получателей поддержки размещен на сайте https://www.nalog.ru Администрация Верхнесалдинского городского округа во взаимодействии с Фондом на территории Верхнесалдинского городского округа Верхнесалдинского городского округа: размещает и актуализирует на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа в разделе «Экономика и финансы», «Предпринимательство», «Государственная и муниципальная поддержка» http://v-salda.ru/ekonomika/predprinimatelstvo/gosudarstvennaya-i-munitsipalnaya-podderzhka/ информационные материалы о гарантийной и финансовой поддержке АО «Корпорация МСП» и АО «МСП Банк»; консультирует, оказывает помощь в заполнении субъектами МСП первичных документов для обращения за финансовой поддержкой к участникам национальной гарантийной системы (НГС), выявляет заинтересованных предпринимателей в такой поддержке, приглашает к участию в видеоконференции, проводимой АО «Корпорация МСП», предпринимателей, реализующих и (или) планирующих к реализации инвестиционные проекты на территории Верхнесалдинского городского округа. В целях информирования на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа в разделе «Экономика и финансы» созданы разделы: «Налоговая политика», где размещены материалы о действующих налоговых преференциях для СМСП; «Специальный налоговый режим для самозанятых граждан» (http://v-salda.ru/ekonomika/spetsialnyy-nalogovyy-rezhim-dlya-samozanyatykh-grazhdan. (далее-Сайт), в котором размещена информация по продвижению специального налогового режима для самозанятых граждан со ссылкой на сайт ФНС России. Реализуются мероприятия Плана по выполнению в Верхнесалдинском городском округе показателя «Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых» в 2024 году, утвержденного постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 12.05.2020 № 1187 в рамках регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности в 2020-2024 годах» (далее-План). Значение показателя «Количество самозанятых граждан, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», установленный городскому округу Министерством экономики и территориального развития Свердловской области для оценки эффективности деятельности Губернатора Свердловской области, в первом полугодии 2024 года выполнен на 100%. 9. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Верхнесалдинском городском округе до 2025 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.08.2014 № 2573. План на 2024 год, тыс. рублей; Факт с 01 января по 30 июня 2024 года, тыс. рублей; Исполнение, %. Всего; 5 447,4; 2 255,1; 41,4. местный бюджет; 5 319,6; 2 178,1; 40,9. межбюджетные трансферты; 127,8; 77,0; 60,3. План мероприятий по реализации программы в 2024 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 01.03.2024 № 515. В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм. По подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта в Верхнесалдинском городском округе до 2025 года»: Проведены спортивные мероприятия, предусмотренные календарным планом. Оплата в 1 полугодии не проводилась. По подпрограмме «Развитие потенциала молодежи в Верхнесалдинском городском округе до 2025 года» освоено 2 090,1 тыс. рублей, в том числе: - Обеспечена деятельность МКУ «Молодежный центр» - 1 906,1 тыс. рублей (расходы на выплату персонала учреждения, закупки товаров, работ, услуг). - Приобретены призы – 30,0 тыс. рублей. - Развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью – 154,0 тыс. рублей, в том числе 77,0 тыс. рублей – средства областного бюджета, 77,0 тыс. рублей - средства местного бюджета. По подпрограмме «Патриотическое воспитание граждан в Верхнесалдинском городском округе до 2025 года» освоено 165,0 тыс. рублей, в том числе: - Обеспечение подготовки молодых граждан Верхнесалдинского городского округа к военной службе – 140,0 тыс. рублей. - Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан на территории Верхнесалдинского городского округа -25,0 тыс. рублей. |

10. Муниципальная программа «Развитие системы образования в Верхнесалдинском городском округе» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2019 № 2918.

|  | План на 2024 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 30 июня 2024 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 1 346 793,8 | 687 620,3 | 51,1 |
| местный бюджет | 546 514,3 | 265 238,2 | 48,5 |
| межбюджетные трансферты | 800 279,5 | 422 382,1 | 52,8 |

План мероприятий по реализации программы в 2024 году утвержден приказом Управления образования администрации.

Средства бюджета направлены на реализацию пяти подпрограмм.

По подпрограмме «Развитие системы дошкольного образования в Верхнесалдинском городском округе» освоено 227 269,5 тыс. рублей.

Средства направлены на:

- Организацию предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях – 86 190,3 тыс. рублей (местный бюджет).

- Финансирование расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций – 138 367,0 тыс. рублей (областной бюджет).

- Финансирование расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек – 1 812,2 тыс. рублей (областной бюджет);

- Внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории Верхнесалдинского городского округа: инициативные проекты «Спортик» и «Мульт-студия «Елочка-Лайв» - 900,0 тыс. рублей, в том числе 450,0 тыс. рублей – областной бюджет, 135,0 тыс. рублей – местный бюджет, 315,0 тыс. рублей – инициативные платежи.

По подпрограмме «Развитие системы общего образования в Верхнесалдинском городском округе» освоено 326 599,1 тыс. рублей.

Средства направлены на:

- Организацию предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях – 66 283,7 тыс. рублей (местный бюджет).

- Финансирование расходов на оплату труда общеобразовательных организаций – 200 270,9 тыс. рублей (областной бюджет).

- Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций –               17 352,9 тыс. рублей (областной бюджет).

- Финансирование расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения – 8 683,9 тыс. рублей (областной бюджет).

- Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях –3 530,6 тыс. рублей (местный бюджет), 14 791,9 тыс. рублей (областной бюджет).

- Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях – 14 089,6 тыс. рублей (областной бюджет).

- Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объеденениями в общеобразовательных организациях – 1 486,6 тыс. рублей (областной бюджет).

- Обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях – 109,0 тыс. рублей.

По подпрограмме «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Верхнесалдинском городском округе» освоено   64 985,8 тыс. рублей.

Средства направлены на:

- Организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования –                        29 392,3 тыс. рублей (местный бюджет).

- Оказание муниципальной услуги в  соответствии  с  социальным  сертификатом по  реализации  дополнительных  общеобразовательных  программ – 5 402,7 тыс. рублей (местный бюджет).

- Организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в Верхнесалдинском городском округе – 6 536,0 тыс. рублей (местный бюджет).

- Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья – 14 889,0 тыс. рублей (областной бюджет).

5. Обеспечение отдыха отдельных категорий детей, проживающих на территории Свердловской области, в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на побережье Черного моря –                       3 986,6 тыс. рублей (областной бюджет). 44 ребенка направлены в организации отдыха и оздоровления детей на побережье Черного моря.

6. Обеспечение мероприятий по организации трудоустройства подростков – 1 000,0 тыс. рублей.

7. Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) –    174,9 тыс. рублей, в том числе 122,4 тыс. рублей – областной бюджет,           52,5 тыс. рублей – местный бюджет. Приобретено спортивное оборудование (тумба для наклона, гранаты для метания, мяч теннисный, нагрудные номера), проведено повышение квалификации специалистов, задействованных в реализации комплекса ГТО.

8. Поддержка муниципальных учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту -131,3 тыс. рублей, в том числе 91,9 тыс. рублей – областной бюджет, 39,4 тыс. рублей – местный бюджет. Приобретено электронное табло и бегущая строка в спорткомплекс «Крепыш».

9. Реализация инициативного проекта «Детская инженерная школа» -                 1 624,0 тыс. рублей, в том числе 812,0 тыс. рублей – средства областного бюджета, 243,6 тыс. рублей – средства местного бюджета, 568,4 тыс. рублей – инициативные платежи (средства направлены на приобретение оборудования).

- Реализация инициативного проекта «Комфортный и безопасный спорт» - 1 849,0 тыс. рублей, в том числе 277,3 тыс. рублей – средства местного бюджета, 1 571,7 тыс. рублей – инициативные платежи (средства направлены на приобретение шкафчиков в раздевалку, антискользящего покрытия и пеленального столика).

По подпрограмме «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций Верхнесалдинского городского округа» освоено 46 650,8 тыс. рублей, в том числе:

- Ремонт, исполнение предписаний и приведение в соответствии с требованиями пожарной безопасности, санитарного законодательства, а также иных надзорных органов зданий и помещений, в которых размещены муниципальные образовательные организации – 15 330,5 тыс. рублей (местный бюджет).

- Капитальный ремонт зданий и помещений муниципальных общеобразовательных организаций по программе модернизации школьных систем образования и капитальный ремонт зданий и помещений муниципальных общеобразовательных организаций, осуществляемых в рамках программы «Создание содействию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях на 2016-2025 годы» - 210,0 тыс. рублей (местный бюджет).

- Мероприятия, направленные на повышение безопасности образовательных организаций – 17 436,8 тыс. рублей (местный бюджет).

- Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях – 1 017,1 тыс. рублей (местный бюджет).

- Ремонт в оздоровительном лагере «Лесная сказка» -                    7 870,4 тыс. рублей, в том числе 3935,2 тыс. рублей – средства областного бюджета, 3 935,2 тыс. рублей – средства местного бюджета.

- Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся – 3 539,2 тыс. рублей, в том числе 1 769,6 тыс. рублей – средства областного бюджета,                    1 769,6 тыс. рублей – средства местного бюджета.

- Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования -1 246,8 тыс. рублей, в том числе 623,4 тыс. рублей – средства областного бюджета, 623,4 тыс. рублей – средства местного бюджета.

По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Верхнесалдинском городском округе» освоено 22 115,1 тыс. рублей.

Средства направлены на обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Управлению образования администрации, социальные выплаты гражданам.

11. Муниципальная программа «Развитие культуры в Верхнесалдинском городском округе» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2019 № 2916.

|  | План на 2024 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 30 июня 2024 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 175 115,3 | 88 421,0 | 50,5 |
| местный бюджет | 145 570,7 | 73 840,8 | 50,7 |
| межбюджетные трансферты | 1 816,2 | 1 816,2 | 100,0 |
| внебюджетные средства | 27 728,4 | 12 764,0 | 46,0 |

План мероприятий по реализации программы в 2024 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 14.02.2024 № 335 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 21.05.2024 № 1151).

Средства бюджета направлены на реализацию двух подпрограмм.

По подпрограмме «Развитие культурно-досуговой деятельности, библиотечного, музейного дела и кинообслуживания населения» направлено 64 689,9 тыс. рублей, в том числе 1816,2 тыс. рублей – средства областного бюджета, 50 109,7 тыс. рублей – средства местного бюджета, 12 764,0 – внебюджетные средства.

Фактически средства освоены на:

- Организацию деятельности муниципального музея, учреждений культуры культурно - досуговой сферы, организацию библиотечного обслуживания населения – 54 528,1 тыс. рублей.

Расходы происходили согласно утвержденным планам финансово-хозяйственной деятельности и заключенным договорам.

- Организацию проведения капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности и санитарного законодательства – 1 350,9 тыс. рублей.

- Организацию мероприятий по укреплению и развитию материально - технической базы муниципальных учреждений культуры -163,6 тыс. рублей.

- Мероприятия, направленные на повышение безопасности учреждений в сфере культуры, – 3 310,3 тыс. рублей.

- Установку пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре – 2 270,0 тыс. рублей, в том числе 1816,2 тыс. рублей – средства областного бюджета, 454,1 тыс. рублей – средства местного бюджета.

По подпрограмме «Развитие образования в сфере культуры» направлено 26 961,4 тыс. рублей, в том числе 23 731,1 тыс. рублей – средства местного бюджета, 3 230,3 – внебюджетные средства.

Средства направлены на:

- Организацию деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры (МБУ ДО «ЦДТ»,               МАУК «Ренессанс» (выплата заработной платы, оплата коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, оплата налогов, оплата договоров по прочим услугам) –  23 900,3 тыс. рублей.

Расходы происходили согласно утвержденным планам финансово-хозяйственной деятельности и заключенным договорам.

- Мероприятия, направленные на повышение безопасности учреждений дополнительного образования сферы культуры, –                      1 060,0 тыс. рублей.

- Организацию проведения капитальных и текущих ремонтов муниципальных учреждений   дополнительного образования в сфере культуры, приведение в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности и санитарного законодательства – 901,1 тыс. рублей.

- Реализацию инициативного проекта «Искусство театра» (приобретены складные парты, ноутбук, ширма) – 500,0 тыс. рублей, в том числе 75,0 тыс. рублей – средства местного бюджета, 425,0 тыс. рублей – инициативные платежи.

- Реализацию инициативного проекта «Моя семья: от А до Я!» – 600,0 тыс. рублей, в том числе 90,0 тыс. рублей – средства местного бюджета, 510,0 тыс. рублей – инициативные платежи.

12. Муниципальная программа «Строительство объектов социальной сферы в Верхнесалдинском городском округе» утверждена постановлением администрации городского округа от 16.10.2019 № 2929.

|  | План на 2024 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 30 июня 2024 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Средства на реализацию программы не предусмотрены.

13. Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Верхнесалдинского городского округа» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2019 № 2921.

|  | План на 2024 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 30 июня 2024 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 9 179,8 | 2 384,7 | 26,0 |
| местный бюджет | 9 179,8 | 2 384,7 | 26,0 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2024 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 26.01.2024 № 191 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 11.06.2024 № 1283).

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на:

- Проведение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, изготовление технических планов, получение кадастровых паспортов для передачи объектов в аренду и приватизации – 109,8 тыс. рублей.

- Содержание, текущий и капитальный ремонт объектов, составляющих муниципальную казну городского округа – 131,4 тыс. рублей.

3. Субсидии муниципальным унитарным предприятиям Верхнесалдинского городского округа на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг (на погашение просроченной кредиторской задолженности) – 2 143,5 тыс. рублей.

14. Муниципальная программа «Реализация и развитие муниципального управления в Верхнесалдинском городском округе» утверждена постановлением администрации городского округа от 08.09.2022   № 2421.

|  | План на 2024 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 30 июня 2024 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 138,5 | 71,0 | 51,3 |
| местный бюджет | 17,4 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты | 121,1 | 71,0 | 58,6 |

План мероприятий по реализации программы в 2024 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 07.05.2024 № 1030.

В соответствии с планом мероприятий бюджетные средства направлены на:

осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий – 71,0 тыс. рублей (областной бюджет).

15. Муниципальная программа «Адресная поддержка населения Верхнесалдинского городского округа до 2025 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.09.2014 № 2884.

|  | План на 2024 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 30 июня 2024 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 109 644,2 | 70 051,2 | 63,9 |
| местный бюджет | 1 352,5 | 581,6 | 43,0 |
| межбюджетные трансферты | 108 291,7 | 69 469,6 | 64,2 |

План мероприятий по реализации программы в 2024 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 15.02.2024 № 336.

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм.

По подпрограмме «Реализация дополнительных мер социальной помощи отдельным категориям граждан в Верхнесалдинском городском округе» освоено 577,4 тыс. рублей (местный бюджет), в том числе:

- Выплаты денежного вознаграждения лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Верхняя Салда», «Почетный гражданин Верхнесалдинского городского округа» и ветеранам Великой Отечественной войны – 367,0 тыс. рублей.

Перечислены ежемесячные денежные выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Верхняя Салда», «Почетный гражданин Верхнесалдинского городского округа».

В канун празднования Дня Победы произведена единовременная денежная выплата 34 ветеранам и участникам ВОВ.

- Мероприятия, направленные на поддержку старшего поколения и граждан в трудной жизненной ситуации, -283,7 тыс. рублей.

Средства направлены на проведение торжественных и траурно-мемориальных мероприятий (приобретение цветов, венков, подарков для ветеранов), организацию торжественных социально-значимых мероприятий.

3. Выплаты материальной помощи отдельным категориям граждан, проживающим на территории Верхнесалдинского городского округа, -           29,0 тыс. рублей.

Бюджетные средства направлены на предоставление мер социальной поддержки 26 гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации (выплаты носят заявительный характер).

По подпрограмме «Предоставление компенсаций и субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, и расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» освоено 66 237,4 тыс. рублей, в том числе  19 413,7 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 46 823,7 тыс. рублей – средства областного бюджета.

Бюджетные средства направлены на предоставление компенсаций и субсидий.

Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получили 269 семей, компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получили 6 348 человек, компенсации расходов на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме получили 233 человека.

По подпрограмме «Обеспечение деятельности МКУ «Служба субсидий» освоено 3 236,4 тыс. рублей, в том числе 4,2 тыс. рублей – средства местного бюджета, 3 232,2 тыс. рублей – средства областного бюджета.

Средства направлены на обеспечение деятельности МКУ «Служба субсидий».

16. Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности Верхнесалдинского городского округа» утверждена постановлением администрации городского округа от 30.06.2022   № 1924.

|  | План на 2024 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 30 июня 2024 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2 263,0 | 1 131,5 | 50,0 |
| местный бюджет | 2 263,0 | 1 131,5 | 50,0 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2024 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 19.01.2024 № 140.

В соответствии с планом мероприятий средства направлены на оплату услуг по сопровождению и технической поддержке ранее установленного и используемого программного продукта «ГрадИнфо».

В отчетном периоде введено 3 646 кв. м. жилья.

17. Муниципальная программа «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Верхнесалдинского городского округа и противодействие коррупции в Верхнесалдинском городском округе» утверждена постановлением администрации городского округа от 30.08.2022    № 2361.

|  | План на 2024 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 30 июня 2024 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 12 526,4 | 5 776,1 | 46,1 |
| местный бюджет | 12 526,4 | 5 776,1 | 46,1 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2024 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 02.02.2024 № 267.

В отчетном периоде бюджетные средства направлены на:

- Социальные выплаты гражданам.

- Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих администрации Верхнесалдинского городского округа.

В отчетном году проведены следующие мероприятия:

- В декларационном периоде сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2023 год представили 77 муниципальных служащих.

- В отчетном периоде с муниципальными служащими и работниками муниципальных учреждений проведены семинары, изучение методических  рекомендаций Департамента по противодействию коррупции и контроля Свердловской области, Министерства труда и социальной защиты РФ.

- В 1 полугодии 2024 года проведено 3 заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. Протоколы Комиссии размещаются на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа в разделе «Противодействие коррупции».

- На официальном сайте городского округа в сети Интернет размещена актуальная информация о деятельности Администрации, сведения, направленные на антикоррупционное просвещение населения, сервисы, обеспечивающие интерактивное взаимодействие с гражданами. Также в целях обращения граждан к главе Верхнесалдинского городского округа на официальном сайте реализована возможность заполнения электронной анкеты.

- В подразделе «Обратная связь» для сообщений о фактах коррупции раздела «Противодействие коррупции» размещены контактные данные для сообщения о совершении муниципальным служащим поступков, порочащих его честь и достоинство, а также о фактах проявления и (или) совершения коррупционных правонарушений должностными лицами Администрации.

- На официальном сайте городского округа имеется раздел «Обращение граждан», размещена информация об обращениях граждан, поступивших в адрес главы ВСГО за 6 месяцев 2024 года. Также размещается бюджет городского округа, отчеты о его исполнении.

- В разделе «Противодействие коррупции» подраздел «Антикоррупционное просвещение граждан» размещается информация для населения.

- Опубликовано 12 печатных и 6 электронных материалов, посвященных вопросам противодействия коррупции.

9. На официальном сайте городского округа, в средствах массовой информации размещены материалы о бюджетном процессе в Верхнесалдинском городском округе.

10. Взаимодействие институтов гражданского общества с органами местного самоуправления проявляется через участие представителей институтов гражданского общества в работе в муниципальных комиссиях: совещательных, аттестационных, комиссии по координации работы по противодействию коррупции, комиссии по служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.

С муниципальными служащими проводится разъяснительная работа по соблюдению ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов.

18. Муниципальная программа «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба городского хозяйства» утверждена постановлением администрации городского округа от 10.11.2021   № 2905.

|  | План на 2024 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 30 июня 2024 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 38 726,2 | 7 140,5 | 18,4 |
| местный бюджет | 38 726,2 | 7 140,5 | 18,4 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2024 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 19.01.2024 № 130 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 03.05.2024 № 1021).

В соответствии с планом мероприятий бюджетные средства направлены на:

- Содержание гидротехнических сооружений;

- Содержание, благоустройство, обустройство мест захоронения на территории Верхнесалдинского городского округа;

- Содержание, озеленение, устройство и благоустройство общественных территорий и территорий для проведения общегородских мероприятий;

- Осуществление производства и выпуска печатного средства массовой информации «Салдинская газета»;

- «Информационно - телекоммуникационное и информационно-техническое обеспечение деятельности администрации Верхнесалдинского городского округа.

19. Муниципальная программа «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов на территории Верхнесалдинского городского округа» утверждена постановлением администрации городского округа от 25.08.2022 № 2350.

|  | План на 2024 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 30 июня 2024 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 979,0 | 8,4 | 0,9 |
| местный бюджет | 502,0 | 8,4 | 1,7 |
| межбюджетные трансферты | 477,0 | 0,0 | 0,0 |

План мероприятий по реализации программы в 2024 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 28.02.2024 № 490.

В отчетном периоде оплачены услуги связи и интернета в соответстви с представленными счетами.

В 1 полугодии 2024 года подготовлено в установленном порядке            358 архивных справок, связанных с социальной защитой, выдано 90 копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей.

20. Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Верхнесалдинском городском округе» утверждена постановлением администрации городского округа от 31.08.2022 № 2365.

|  | План на 2024 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 30 июня 2024 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 342,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 342,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2024 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 29.01.2024 № 218.

Предоставление субсидий социально- ориентированным некоммерческим организациям планируется осуществить в соответствии с Порядком предоставления субсидий из средств бюджета Верхнесалдинского городского округа на оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденным постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 11.06.2024 № 1286.

Проведение отбора НКО для получения субсидии запланировано в             4 квартале 2024 года.

21. Муниципальная программа «Профилактика и ограничение распространения туберкулеза на территории Верхнесалдинского городского округа до 2025 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 30.01.2014 № 417.

|  | План на 2024 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 30 июня 2024 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2024 году утвержден постановлением администрации городского округа от 23.01.2024 № 174.

Заключение контрактов на изготовление и приобретение печатной продукции, направленной на информационное обеспечение населения по вопросам профилактики туберкулеза, планируется в 3-4 квартале.

22. Муниципальная программа «Ограничение распространения ВИЧ-инфекции на территории Верхнесалдинского городского округа»» утверждена постановлением администрации городского округа от 01.09.2022   № 2368.

|  | План на 2024 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 30 июня 2024 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 240,0 | 145,0 | 60,4 |
| местный бюджет | 240,0 | 145,0 | 60,4 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2024 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 28.02.2024 № 488.

В отчетном периоде:

- Приобретены профилактические материалы для акции «Узнай свой ВИЧ-статус!».

- Проведено тестирование среди 130 учащихся ВСАМК                    им.                  А.А. Евстигнеева.

- Проведены сборы среди учащихся образовательных учреждений по профилактике ВИЧ-инфекции.

23. Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка на территории Верхнесалдинского городского округа на 2017-2027 годы» утверждена постановлением администрации городского округа от 12.10.2016  № 3268.

|  | План на 2024 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 30 июня 2024 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 356,0 | 61,0 | 17,1 |
| местный бюджет | 356,0 | 61,0 | 17,1 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2024 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 13.02.2024 № 333.

В отчетном периоде бюджетные средства направлены на реализацию мероприятий по направлениям:

профилактика дорожной безопасности и правонарушений  в общественных местах, на улицах;

профилактика семейного неблагополучия, безнадзорности, правонарушений и защита прав  несовершеннолетних и молодежи.

24. Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма на территории Верхнесалдинского городского округа» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2019 № 2920.

|  | План на 2024 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 30 июня 2024 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 206,0 | 40,0 | 19,4 |
| местный бюджет | 206,0 | 40,0 | 19,4 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2024 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 06.02.2024 № 270 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 22.05.2024 № 1179).

В соответствии с планом мероприятий бюджетные средства направлены на:

- Приобретение краски для устранения надписей экстремистского характера на сумму 10,0 тыс. рублей.

- Проведение обучающего семинара по вопросам миграционного законодательства, профилактики экстремизма «Межнациональные отношения в современной России» - 30,0 тыс. рублей.

В мероприятии участвовали представители образования, культуры, организации, работающие с молодёжью, и студенты Верхнесалдинского авиаметаллургического колледжа имени Евстигнеева.

В состав спикеров вошли: Елена Молданова, аналитик Совета при Президенте Российской Федерации по международным отношениям, Артём Власов, директор Центра содействия укреплению дружбы и патриотического воспитания молодёжи «Международный союз молодёжи», Назим Гасанов, директор автономной некоммерческой центр развития национально -культурных организации поддержки мигрантов «Наш дом».

Эксперты рассказывали о законодательном аспекте межнациональных отношений. Участники семинара обсудили меры профилактики терроризма и вовлечения молодежи в деструктивные движения.

Участники семинара узнали, что такое цифровая гигиена и как защитить свои персональные данные в Интернете.

25. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском городском округе в 2018-2030 годах» утверждена постановлением администрации городского округа от 28.09.2017 № 2797.

|  | План на 2024 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 30 июня 2024 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 35 594,5 | 6 559,7 | 18,4 |
| местный бюджет | 13 594,5 | 2 505,3 | 18,4 |
| межбюджетные трансферты | 22 000,0 | 4 054,4 | 18,4 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

План мероприятий по реализации программы в 2024 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 17.01.2024 № 58 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 15.15.2024 № 1115).

В соответствии с планом мероприятий бюджетные средства направлены на Комплексное благоустройство общественной территории, прилегающей к Верхнесалдинскому авиаметаллургическому техникуму и к новому участку дороги по ул. Энгельса (2 этап). Срок выполнения полного объема работ -15.09.2024.

26. Муниципальная программа «Создание системы кадастра недвижимости Верхнесалдинского городского округа», утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2019 № 2919.

|  | План на 2024 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 30 июня 2024 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 670,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 670,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2024 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 22.02.2024 № 446 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 15.05.2024 № 1114).

В отчетном периоде:

- Заключен договор на выполнение кадастровых работ в отношении  земельных участков под городскими лесами, под действующими кладбищами д. Северная, д. Никитино, д. Нелоба, п. Песчаный Карьер, д. Малыгино,              2 муниципальными объектами. Срок исполнения работ- 15.12.2024.

- Заключены договоры в целях проведения рыночной оценки годовой арендной платы по 5 земельным участкам, проведения рыночной оценки           4 земельных участков. Работы выполнены, оплата проведена в 3 квартале.

- Проведена подготовка документов на приобретение модуля програмного обеспечения «ТехноКад-Муниципалитет модуль Профи».

В отчетном периоде:

- Предоставлено в собственность за плату 63 земельных участка, общей площадью 32892 кв.м. В собственность бесплатно предоставлено 8 земельных участков, общей площадью 1168 кв.м, из них в рамках «гаражной амнистии» предоставлено 6 земельных участков общей площадью 186 кв.м. В постоянное (бессрочное) пользование предоставлено 5 земельных участков общей площадью 54493 кв.м. Перераспределено 15 земельных участков, в результате чего площадь участков, находящихся в частной собственности увеличилась на 2529 кв.м.

- Предоставлен для строительства 1 земельный участок площадью 338 кв.м.

- В июне месяце проведены электронные аукционы по предоставлению земельных участков для ИЖС. Договоры по результатам аукционов заключены в июле 2024 года. Общая площадь предоставленных участков 6000 кв.м.

- Образовано 3 земельных участка для решения задач местного значения (1 участок под приют для животных (дополнительный участок), 2 участка для размещения спортивных и детских площадок).

27. Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья», утверждена постановлением администрации городского округа от 08.09.2022  № 2424.

|  | План на 2024 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 30 июня 2024 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 50,0 | 10,0 | 20,0 |
| местный бюджет | 50,0 | 10,0 | 20,0 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2024 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 23.01.2024 № 173.

В соответствии с планом мероприятий бюджетные средства направлены на реализацию мероприятий, направленных на привлечение населения к прохождению диспансеризации.