МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Профилактика и ограничение распространения туберкулеза на территории Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области»

утвержденная постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 01.11.2023 № 2316 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика и ограничение распространения туберкулеза на территории Верхнесалдинского городского округа» (в редакции постановлений от 22.10.2024 № 2214, от 13.02.2025 № 186)

- Муниципальная программа

«Профилактика и ограничение распространения туберкулеза на территории Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области»

Верхнесалдинский муниципальный округ
Свердловской области

2025

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Профилактика и ограничение распространения туберкулеза на территории Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы «Профилактика и ограничение распространения туберкулеза на территории Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области» (далее – Программа) | Администрация Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области |
| --- | --- |
| Срок реализации муниципальной программы | 2024-2030 годы |
| Цель и задачи муниципальной программы | Цель: Снижение уровня заболеваемости и смертности от туберкулеза на территории Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области. Задачи: - развитие и совершенствование системы организации профилактических осмотров населения на туберкулез; - реализация мер, направленных на социальную защиту медицинских работников, больных туберкулезом, и лиц, находящихся с ними в контакте; - создание постоянно действующей системы информирования населения о проблематике и эпидемиологической обстановке туберкулеза, а также мерах личной и общественной профилактики |
| Перечень основных целевых показателей муниципальной программы | - достижение уровня охвата рентгенофлюрографическим обследованием населения; - снижение заболеваемости туберкулезом среди населения; - снижение смертности населения от туберкулеза; - доля граждан, охваченных мероприятиями по профилактике туберкулеза |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы | Не предусмотрено |
| Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации | Всего: 239,0 тыс. руб. в том числе: 2024 г. - 30,0 тыс. руб. 2025 г. - 9,0 тыс. руб. 2026 г. - 40,0 тыс. руб. 2027 г. - 40,0 тыс. руб. 2028 г. - 40,0 тыс. руб. 2029 г. - 40,0 тыс. руб. 2030 г. - 40,0 тыс. руб. в том числе местный бюджет – 239,0 тыс. руб.: 2024 г. - 30,0 тыс. руб. 2025 г. - 9,0 тыс. руб. 2026 г. - 40,0 тыс. руб. 2027 г. - 40,0 тыс. руб. 2028 г. - 40,0 тыс. руб. 2029 г. - 40,0 тыс. руб. 2030 г. - 40,0 тыс. руб. в том числе внебюджетный источник – 0,0 тыс. руб. 2024 г. – 0,0 тыс. руб. 2025 г. – 0,0 тыс. руб. 2026 г. – 0,0 тыс. руб. 2027 г. – 0,0 тыс. руб. 2028 г. – 0,0 тыс. руб. 2029 г. – 0,0 тыс. руб. 2030 г. – 0,0 тыс. руб. |
| Адрес размещения муниципальной программы в сети «Интернет» | http://v-salda.ru |

Раздел 1. Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная программа «Профилактика и ограничение распространения туберкулеза на территории Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области»

Сферой реализации Программы является профилактическая деятельность, направленная на снижение (стабилизацию) уровня заболеваемости и смертности от туберкулеза населения Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области.

Программа разработана в соответствии с Порядком формирования и реализации муниципальных программ Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области.

Туберкулез - хроническое инфекционное заболевание с преимущественной локализацией воспалительного процесса в легких. Наряду с легочными формами заболевания инфекционный процесс имеет и внелегочную локализацию, поражая при этом все органы человека.

Устойчивая позитивная тенденция к снижению основных эпидемических показателей, характеризующих ситуацию по туберкулезу, сохраняется в регионе последние десять лет. Системная работа по профилактике и ранней диагностике опасного для жизни инфекционного заболевания реализуется для достижения целей нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография».

После того, как стабилизировалась эпидобстановка по новой коронавирусной инфекции, в регионе значительно увеличился охват населения профилактическими осмотрами. В результате в 2022 году удалось выявить 2211 случаев туберкулеза, что на 4,8% больше, чем в 2021 году, когда действовал режим ограничений и самоизоляции. При этом распространенность туберкулеза (общее количество больных с активной формой заболевания на 100 тысяч населения) в регионе снизилась на 7,2%.

Врачи Областного медицинского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний (ОКМЦ ФИЗ) зафиксировали снижение смертности от туберкулеза в регионе на 23,3%. По итогам 2022 года она составила 5,6 случая на 100 тысяч населения против 7,3 в 2021 году. Примечательно, что показатели 2021 года были отмечены специалистами как исторический минимум за всю историю наблюдений за болезнью, соответственно, результаты 2022 года говорят о достижении нового рекорда в борьбе с туберкулезом на территории Свердловской области.

В 2022 году среди жителей Верхнесалдинского городского зарегистрировано 22 случая активного туберкулеза, показатель заболеваемости составил 50,17% на 100 тысяч населения, что в 3,7 раза выше уровня заболеваемости туберкулезом за 2021 год (6случаев, показатель заболеваемости 13,36% на 100 тысяч населения).

Случаев заболеваемости среди детей до 14 лет не зарегистрировано, среди подростков 15-17 лет случаев также не зарегистрировано.

На территории Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области создана система профилактических и противоэпидемических мер по ограничению распространения туберкулеза:

организовано межведомственное взаимодействие по вопросам противодействия туберкулеза;

ежегодно организуется мониторинг реализации мероприятий по противодействию распространения туберкулеза;

реализуется комплексный подход в оказании медицинской и социальной помощи гражданам, инфицированным туберкулезом.

В результате проделанной работы хотя и наблюдается рост заболеваемости туберкулезом среди населения, но отмечается повышение качества и эффективности оказания медицинской помощи инфицированным, их семьям, повышение эффективности профилактических и противоэпидемических мер по ограничению распространения туберкулеза на территории муниципального округа Свердловской области, увеличение продолжительности жизни инфицированных граждан.

Для формирования приверженности к проведению лечения граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, не имеющих работы, целесообразно предусмотреть в программе организацию снабжения продуктовыми наборами больных туберкулезом на период амбулаторного лечения. Выдача 1 раз в месяц продуктового набора (в конце каждого месяца лечения) больному туберкулезом позволит обеспечить режим непрерывности приема противотуберкулезных препаратов. В среднем потребность на основной курс впервые выявленного больного от 3 до 6 наборов.

Одним из основных направлений профилактической работы является гигиеническое воспитание населения, направленное на раннее выявление туберкулеза в целях предупреждения его распространения. Оно предусматривает издание санитарно-просветительной продукции, а также использование различных средств их распространения: телевидение, радио, социальные сети, печатные материалы, городские газеты, официальные сайты муниципальных учреждений. Население муниципального округа Свердловской области должно иметь свободный источник информации и находиться в едином информационном пространстве, что способствовало бы увеличению уровня информированности населения о факторах риска социально-значимых заболеваний, формированию здорового образа жизни.

С учетом изложенного, очевиден факт необходимости привлечения финансовых средств, направленных на достижение конечного результата - снижения уровня заболеваемости и смертности от туберкулеза на территории Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области.

Следовательно, применение программного подхода является единственно возможным способом решения задач, направленных на достижение качественных результатов деятельности по ограничению распространения туберкулеза на территории Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области, учитывая необходимость выполнения требований законодательства в области противодействия распространению туберкулеза.

Раздел 2.  Цели и задачи, для решения которых принимается муниципальная программа ««Профилактика и ограничение распространения туберкулеза на территории Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области»

Целью Программы является снижение уровня заболеваемости и смертности от туберкулеза на территории Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1) развитие и совершенствование системы организации профилактических осмотров населения на туберкулез;

2) реализация мер, направленных на социальную защиту медицинских работников, больных туберкулезом, и лиц, находящихся с ними в контакте;

3) создание постоянно действующей системы информирования населения о проблематике и эпидемиологической обстановке туберкулеза, а также мерах личной и общественной профилактики.

Сведения о целевых показателях Программы представлены в        приложении № 1 к настоящей Программе.

Методика расчета целевых показателей приведена в приложении к настоящей Программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Профилактика и ограничение распространения туберкулеза на территории Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области»

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, указанных в разделе 2 настоящей Программы, осуществляются в соответствии с Планом мероприятий по выполнению Программы (приложение № 2 к настоящей Программе).

Механизм реализации Программы основывается на дальнейшем совершенствовании форм и методов работы органов местного самоуправления, предприятий и учреждений по ограничению распространения туберкулеза на территории Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области.

Ответственный исполнитель Программы — отдел по социальной сфере и культуре администрации Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области: осуществляет руководство процессом профилактики в пределах своих полномочий и объединяет усилия всех учреждений и организаций в целом:

1) осуществляет текущее управление реализацией муниципальной программы;

2) обеспечивает разработку, реализацию и утверждение муниципальной программы, соответствующих нормативных правовых актов Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области, иных правовых актов Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области, необходимых для реализации муниципальной программы, внесение изменений в муниципальную программу;

3) обеспечивает достижение целей и задач, предусмотренных муниципальной программой, установленных значений целевых показателей муниципальной программы;

4) осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы;

5) формирует отчеты о реализации муниципальной программы;

6) обеспечивает эффективное использование средств бюджета Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области, выделяемых на реализацию муниципальной программы;

7) осуществляет функции заказчика товаров, работ, услуг, приобретение, выполнение или оказание которых необходимо для реализации муниципальной программы;

8) осуществляет полномочия главного распорядителя средств бюджета Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области, предусмотренных на реализацию муниципальной программы;

9) осуществляет взаимодействие с исполнительными органами Свердловской области по вопросам предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих целям муниципальной программы, а также сбор, обобщение и анализ отчетности о выполнении мероприятий муниципальной программы, на реализацию которых направлены субсидии из областного бюджета;

10) по запросам Финансового управления и отдела по экономике администрации Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области представляет дополнительную информацию о реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности Программы обеспечивается посредством ведения администрацией Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области постоянного мониторинга реализации программных мероприятий и ежегодной оценки степени достижения целей Программы в процессе решения поставленных задач.

Для количественной оценки эффективности Программы используется система целевых показателей (приложение № 1 к настоящей Программе), позволяющая оценить ход и результативность решения поставленных задач по ключевым направлениям развития сферы государственной молодежной политики и определить ее влияние на социально-экономическое развитие Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области.

Принятие настоящей Программы позволит снизить темпы распространения туберкулеза на территории Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области, усилить межведомственное взаимодействие, внедрить унифицированный подход к организации мероприятий по ограничению распространения туберкулеза.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Профилактика и ограничение распространения туберкулеза на территории Верхнесалдинского муниципального округа»

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

реализации муниципальной программы «Профилактика и ограничение распространения туберкулеза на территории Верхнесалдинского муниципального округа»

| № строки | Номер цели, задачи, целевого показателя | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  | Источник значений показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Цель 1. Снижение уровня заболеваемости и смертности от туберкулеза на территории Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. | Задача 1. Развитие и совершенствование системы организации профилактических осмотров населения на туберкулез |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1. | Целевой показатель 1. Достижение уровня охвата рентгенофлюрографическим обследованием населения | процентов | 79,5 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 455-П от 07.04.2014 ППСО от 21.10.20213 № 1267-ПП (ред. от 15.08.2023)* |
|  | 1.1.2. | Целевой показатель 2. Снижение заболеваемости туберкулезом среди населения | случаев на 100 тыс. населения | 45,0 | 43,0 | 41,0 | 39,0 | 37,0 | 37,0 | 0,0 | 455-П от 07.04.2014 ППСО от 21.10.2013 № 1267-ПП (ред. от 15.08.2023)* Данные ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ» |
|  | 1.1.3. | Целевой показатель 3. Снижение смертности населения от туберкулеза | случаев на 100 тыс. населения | 6,3 | 6,1 | 6,0 | 5,8 | 5,7 | 5,7 | 0,0 | 455-П от 07.04.2014 ППСО от 21.10.20213 № 1267-ПП (ред. от 15.08.2023)* Данные ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ» |
|  | 1.2. | Задача 2. Реализация мер, направленных на социальную защиту медицинских работников, больных туберкулезом и лиц, находящихся с ними в контакте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.1. | Целевой показатель 1. Доля граждан, охваченных мероприятиями по профилактике туберкулеза | процент | 54,5 | 56,5 | 57,5 | 58,5 | 59,0 | 59,0 | 0,0 | 455-П от 07.04.2014 ППСО от 21.10.20213 № 1267-ПП (ред. от 15.08.2023)* Данные ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ» |
|  | 1.3. | Задача 3. Создание постоянно действующей системы информирования населения о проблематике и эпидемиологической обстановке туберкулеза, а также мерах личной и общественной профилактики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.1. | Целевой показатель 1. Уровень информированности населения по вопросам туберкулеза | проценты | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 455-П от 07.04.2014 ППСО от 21.10.20213 № 1267-ПП (ред. от 15.08.2023)* результаты проведенных опросов населения |

* Постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1267-ПП (ред. от 18.05.2023) «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2027 года»

Приложение № 2

к муниципальной программе «Профилактика и ограничение распространения туберкулеза на         территории Верхнесалдинского муниципального     округа»

Мероприятия муниципальной программы

«Профилактика и ограничение распространения туберкулеза на территории Верхнесалдинского муниципального округа»

| № строки | Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет средств местного бюджета, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | Номер целевого показателя, на достижение которого направлены мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 239,0 | 30,0 | 9,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | х |
|  | местный бюджет | 239,0 | 30,0 | 9,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | х |
|  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
|  | Всего по мероприятиям, не входящим в состав региональных (муниципальных) проектов в том числе: | 239,0 | 30,0 | 9,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | х |
|  | местный бюджет | 239,0 | 30,0 | 9,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | х |
|  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
|  | Мероприятие 1. Организация межведомственного взаимодействия | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1.1 1.1.2 1.1.3 |
|  | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | х |
|  | Мероприятие 2. Организация и проведение комплекса профилактических мероприятий по предупреждению роста заболеваемости населения туберкулезом в сфере здравоохранения | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1.1 1.1.2 1.1.3 |
|  | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | х |
|  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | х |
|  | Мероприятие 3. Мероприятия по повышению качества медицинской помощи больным туберкулезом | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1.2 1.1.3 |
|  | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | х |
|  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | х |
|  | Мероприятие 4. Мероприятия по профилактике туберкулеза и формированию здорового образа жизни | 200,0 | 25,0 | 0,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 1.2.1 |
|  | местный бюджет | 200,0 | 25,0 | 0,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | х |
|  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
|  | Мероприятие 5. Мероприятия, направленные на информационное обеспечение населения по вопросам профилактики туберкулеза | 39,0 | 5,0 | 9,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 1.3.1 |
|  | местный бюджет | 39,0 | 5,0 | 9,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | х |
|  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Профилактика и ограничение распространения туберкулеза на территории Верхнесалдинского мунициапльного округа»

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

муниципальной программы «Профилактика и ограничение распространения туберкулеза на территории Верхнесалдинского муниципального округа»

| № строки | Наименование целевых показателей | Методика расчета |
| --- | --- | --- |
|  | Целевой показатель 1.1.1. Достижение уровня охвата рентгенофлюрографическим обследованием населения | Показатель отражает долю лиц, прошедших рентгенофлюрографическое обследование. Целевой показатель рассчитывается на основе данных ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ» |
| 2. | Целевой показатель 1.1.2. Снижение заболеваемости туберкулезом среди населения | Расчет значений данного показателя формируется на основе данных ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ» |
| 3. | Целевой показатель 1.1.3. Снижение смертности населения от туберкулеза | Показатель рассчитывается на основании данных о числе умерших на территории Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области по данным ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ» |
| 4. | Целевой показатель 1.2.1. Доля граждан, охваченных мероприятиями по профилактике туберкулеза | Целевой показатель рассчитывается по формуле: D =n1/n2 x 100 процентов, где: D – доля граждан, охваченных мероприятиями по профилактике туберкулеза; n1 – число граждан, участвующих в мероприятиях по профилактике туберкулеза; n2 – общее число граждан, на которых направлены мероприятия по профилактике туберкулеза |
| 5. | Целевой показатель 1.3.1. Уровень информированности населения по вопросам туберкулеза | Расчет значений данного показателя формируется на основе данных полученных в результате анализа опроса, проведенного среди населения в сети Интернет, на улицах города (не менее 100 опрошенных) Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области по нескольким вопросам. Показатель рассчитывается по формуле: D =n1 / n2 x 100процентов, где: D – доля респондентов, имеющая знания по вопросам туберкулеза, n 1 – число респондентов, давшие правильные ответы более чем на 50 процентов вопросов; n 2 – число населения, которые дали ответы (в том числе «не знаю») |