**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**«Укрепление общественного здоровья»**

Форма 1

**Достижение целевых показателей муниципальной программы**

**За 2024 год (отчетный период)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | | | Процент выполнения | | Причины отклонений от планового значения |
| план (год) | план (отчетный период) | факт |
| от годового значения | от значения отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **Цель.** Сохранение и укрепление здоровья населения Верхнесалдинского городско округа, улучшение качества его жизни и увеличение средней продолжительности жизни | | | | | | | |
|  | **Задача.** Реализация мероприятий по привлечению населения к прохождению диспансеризации, профилактических медицинских осмотров, укреплению общественного здоровья, формированию здорового образа жизни, профилактике хронических неинфекционных заболеваний | | | | | | | |
|  | **Целевой показатель**  Доля населения, охваченная диспансеризацией от плана | процентов | не менее 95 | не менее  95 | 75,8% | 79,8 | 79,8 |  |
|  | **Целевой показатель**  Снижение числа умерших на территории Верхнесалдинского городского округа | человек | 730 | 730 | 663 | 90,8 | 90,8 | Число умерших на территории ВСГО на 67 человек меньше от годового плана |
|  | **Целевой показатель**  Снижение общей заболеваемости алкоголизмом | на 100 тыс.  населения | 289,0 | 289,0 | 294,9 | 102,0 | 102,0 | состоит на учете 116 человек |
|  | **Целевой показатель**  Снижение общей заболеваемости наркоманией | на 100 тыс.  населения | 173,0 | 173,0 | 172,8 | 99,9 | 99,9 | состоит на учете 68 человек |
|  | **Задача.** Создание среды, благоприятствующей для повышения физической активности | | | | | | | |
|  | **Целевой показатель**  Доля жителей Верхнесалдинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения Верхнесалдинского городского округа | процентов | 57,9 | 57,9 | 57,9 | 100 | 100 |  |
|  | **Задача.** Повышение мотивации к ведению здорового образа жизни и уровня информированности граждан по средствам размещения информационных материалов в сети «Интернет» | | | | | | | |
|  | **Целевой показатель**  Количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации, в том числе в сети «Интернет» | процент | 26 | 26 | 26 | 100 | 100 |  |

Форма 2

**Выполнение мероприятий** **муниципальной программы**

**«Укрепление общественного здоровья»**

за 2024 год (отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | | | | выполнение с учетом экономии, процентов | Информация о фактическом исполнении мероприятия |
| план[\*](#sub_111) | факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур) | выполнение процентов | экономия по результатам проведенных конкурсных процедур |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по программе, в том числе** | **50,0** | **35,0** | **70,0** |  |  |  |
|  | **Местный бюджет** | **50,0** | **35,0** | **70,0** |  |  |  |
|  | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе** | **50,0** | **35,0** | **70,0** |  |  |  |
|  | **Местный бюджет** | **50,0** | **35,0** | **70,0** |  |  |  |
|  | **Мероприятие 1.**  Организация и проведение мероприятий, направленных на привлечение населения к прохождению диспансеризации (информационные материалы, аудио, видеоролики), всего, из них: | 10,0 | 10,0 | 100 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 100 |  |  |  |
|  | **Мероприятие 2.**  Организация и  проведение  мероприятий в сфере  физической культуры и спорта, всего, из них: | 15,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 15,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | **Мероприятие 3.**  Разработка и издание информационных материалов (в том числе аудио, видеороликов) по здоровому образу жизни, всего, из них: | 25,0 | 25,0 | 100 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 25,0 | 25,0 | 100 |  |  |  |