**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в**

**Верхнесалдинском муниципальном округе Свердловской области»**

Форма 1

**Достижение целевых показателей муниципальной программы**

 **за 2024 год (отчетный период)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя[\*](#sub_222) | Процент выполнения | Причины отклонений от планового значения |
| план (год) | план (отчетный период) | факт |
| от годового значения | от значения отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ВЕРХНЕСАЛДИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»** |
|  | **Цель. Создание условий для развития физической культуры и спорта в Верхнесалдинском муниципальном округе, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов** |
|  | **Задача 1.** Формирование у населения ответственного отношения к собственному здоровью и мотивации к здоровому образу жизни |
|  | **Целевой показатель** Доля жителей Верхнесалдинского муниципального округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом | проценты | 57,9 | 57,9 | 61,5 | 106,2 | 106,2 |  |
|  | **Целевой показатель** Доля граждан трудоспособного возраста, систематическизанимающиесяфизической культурой испортом | проценты | 44,0 | 44,0 | 86,8 | 100 | 100 |  |
|  | **Целевой показатель**Доля детей и молодежи ввозрасте 3-29 лет,систематическизанимающихся физическойкультурой и спортом, вобщей численности детей имолодежи | проценты | 86,8 | 86,8 | 48,6 | 100 | 100 |  |
|  | **Целевой показатель**Доля граждан среднеговозраста (женщины ввозрасте 30 - 54 лет,мужчины в возрасте30 - 59 лет),систематическизанимающихся физическойкультурой и спортом, в общей численностиграждан среднего возраста | проценты | 55,0 | 55,0 | 24,7 | 100 | 100 |  |
|  | **Целевой показатель**возраста (женщины ввозрасте 55 - 79 лет,мужчины в возрасте60 - 79 лет),систематическизанимающихся физическойкультурой и спортом, вобщей численностиграждан старшего возраста | проценты | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 100 | 100 |  |
|  | **Целевой показатель**Доля сельского населенияВерхнесалдинскогогородского округа,систематическизанимающегосяфизической культурой испортом | единицы | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 100 | 100 |  |
|  | **Целевой показатель**Уровень обеспеченностиграждан спортивнымисооружениями исходя изединовременнойпропускной способности объектов спорта в Верхнесалдинскогомуниципального округа | процентов | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 100 | 100 |  |
|  | **Целевой показатель**Количество спортивныхплощадок, оснащенныхспециализированнымоборудованием длязанятий уличнойгимнастикой | единиц | 2 | 2 | 2 | 100 | 100 |  |
|  | **Задача 2.** Привлечение к систематическим занятиям адаптивной физической культурой и избранным видам двигательной деятельности максимально большого количества лиц с ограниченными возможностями здоровья на территории Верхнесалдинского муниципального округа |
|  | **Целевой показатель**Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения не имеющегопротивопоказаний длязанятий физическойкультурой и спортом | проценты | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 100 | 100 |  |
|  | **ПОДПРОГРАММА 2. «РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ ГОРОДА В ВЕРХНЕСАЛДИНСКОМ МУНИЦИАЛЬНОМ ОКРУГЕ»** |
|  | **Цель 2.** Создание условии для успешной интеграции молодежи в обществе, эффективной самореализациимолодежи, направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития Верхнесалдинскогогородского округа |
|  | **Задача** 1. Развитие и поддержка созидательной активности, вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь, формирование культуры здорового образа жизни в молодежной **среде** |
|  | **Целевой показатель** Доля молодежи,принявшей участие вмероприятиях по приоритетнымнаправлениям молодежнойполитики, от общегоколичества молодежиВерхнесалдинскогогородского округа | проценты | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 100 | 100 |  |
|  | **Целевой показатель**Доля граждан,занимающихсядобровольческой(волонтерской)деятельностью | процентов | 7,6 | 7,6 | 7,9 | 103,9 | 103,9 |  |
|  | **Задача 2.** Формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками |
|  | **Целевой показатель** Доля молодых граждан ввозрасте от 14 до 35 лет,регулярно участвующих вдеятельностиобщественныхобъединений, различныхформах общественногосамоуправления, отобщей численностимолодых граждан ввозрасте от 14 до 35 лет | проценты | 39,0 | 39,0 | 37,7 | 100 | 100 |  |
|  | **Задача 3.** Развитие организационно-содержательного и материально-технического обеспечения учреждений по работе с молодежью |
|  | **Целевой показатель**Количество действующихмолодежныхковоркинг-центров | единиц | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 |  |
|  | **Целевой показатель.**Количествомуниципальныхучреждений,подведомственных органамместного самоуправленияпо работе с молодежью,обеспеченных объектамиинфраструктуры | единиц | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 |  |
|  | **ПОДПРОГРАММА 3. «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЫХ ГРАЖДАН ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»** |
|  | **Цель. Развитие и совершенствование системы патриотического воспитания молодежи Верхнесалдинского муниципального округа** |
|  | **Задача 1.** Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных ценностей в молодежной среде |
|  | **Целевой показатель** численности детей имолодежи в возрасте до 35лет, вовлеченных всоциально активнуюдеятельность черезувеличение охватапатриотическими проектами, от общего количества молодежи | человек | 1720 | 1720 | 2350 | 136,6 | 136,6 |  |
|  | **Целевой показатель** Создание условий дляразвития системымежпоколенческоговзаимодействия иобеспеченияпреемственностипоколений, поддержкиобщественных инициатив ипроектов, направленных награжданское ипатриотическое воспитаниедетей и молодежиВерхнесалдинскогогородского округа | человек | 1700 | 1700 | 1890 | 111,2 | 111,2 |  |
|  | **Целевой показатель**Количество сформированныхцентров казачьей культурыи/или кадетскогообразования | единиц | 4 | 4 | 4 | 100 | 100 |  |
|  | **Целевой показатель**Доля молодых граждан ввозрасте от 14 до 35 лет,участвующих вмероприятиях гражданско-патриотическойнаправленности | проценты | 17,5 | 17,5 | 18,2 | 104,0 | 104,0 |  |
|  | Доля обучающихся,участвующих вдеятельностипатриотическихмолодежных объединений | проценты | 45,6 | 45,6 | 46,6 | 102,2 | 102,2 |  |
|  | **Задача.** Развитие военно-патриотического направления воспитания молодежи Верхнесалдинского муниципального округа на основе формирования профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в процессе военной и государственной службы, верности конституционному и воинскому долгу |
|  | **Целевой показатель 3**Доля граждан допризывного возраста (15-18 лет), проходящих подготовку в оборонно-спортивных лагерях | проценты | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 100 | 100 |  |
|  | **Целевой показатель 4**Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в занятиях техническими и военно-прикладными видами спорта, военно-спортивных мероприятиях | проценты | 30,5 | 30,5 | 30,4 | 100 | 100 |  |
|  | **Задача.** Формирование активной позиции, национально-государственной идентичности, воспитание уважения к представителям различных этносов, профилактика экстремизма, терроризма. |
|  | **Целевой показатель**Доля молодых граждан ввозрасте от 14 до 35 лет,принявших участие вмероприятиях,направленных наформированиеобщероссийскойгражданскойидентичности иэтнокультурное развитиенародов России | проценты | 11 | 11 | 10 | 100 | 100 |  |

Форма 2

**Выполнение мероприятий** **муниципальной программы**

 **«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики**

**в Верхнесалдинском муниципальном округе»**

за 2024 год (отчетный период)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | выполнение с учетом экономии, процентов | Информация о фактическом исполнении мероприятия |
| план[\*](#sub_111) | факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур) | Выполнение процентов | экономия по результатам проведенных конкурсных процедур |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по программе, в том числе** | **5447,4** | **5 080,8** | **93,2** |  |  | х |
|  | Местный бюджет | 5319,6 | 4 953,0 | 93,1 |  |  | х |
|  | Областной бюджет | 127,8  | 127,8 | 100 |  |  | х |
|  | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе** | **5447,4** | **5 080,9** | **93,2** |  |  | х |
|  | Местный бюджет | 5319,6 | 4 953,1 | 93,1 |  |  | х |
|  | Областной бюджет | 127,8 | 127,8 | 100 |  |  | х |
|  | **Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта в Верхнесалдинском муниципальном округе Свердловской области»** |
|  | **Всего по подпрограмме 1, в том числе** | **800,0** | **672,5** | **84,1** |  |  | х |
|  | Местный бюджет | 800,0 | 672,5 | 84,1 |  |  | х |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе** | **800,0** | **672,5** | **84,1** |  |  | х |
|  | Местный бюджет | 800,0 | 672,5 | 84,1 |  |  | х |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Мероприятие 1. Организация и проведение официальных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в Календарный план | **800,0** | **672,5** | **84,1** |  |  | Мероприятия, запланированные в плане реализации МП выполнены в полном объеме |
|  | Местный бюджет | 800,0 | 672,5 | 84,1 |  |  | х |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Мероприятие Р5. Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой  | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | **ПОДПРОГРАММА 2. «РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ ГОРОДА В ВЕРХНЕСАЛДИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ»** |
|  | **Всего по подпрограмме 2, в том числе** | **4335,6** | **4 131,3** | **95,3** |  |  | Х |
|  | Местный бюджет | **4216,9** | **4012,6** | **95,2** |  |  | Х |
|  | Областной бюджет | **118,7** | **118,7** | **100** |  |  | Х |
|  | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе** | **4335,6** | **4 131,3** | **95,3** |  |  | Х |
|  | Местный бюджет | **4216,9** | **4012,6** | **95,2** |  |  | Х |
|  | Областной бюджет | **118,7** | **118,7** | **100** |  |  | Х |
|  | Мероприятие 3. Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Верхнесалдинского муниципального округа | **121,0** | **67,0** | **55,3** |  |  | Проведены мероприятия направленные на формирование приверженности к ЗОЖ. |
|  | Местный бюджет | **121,0** | **67,0** | **55,3** |  |  | х |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  | х |
|  | Мероприятие 4. Содержание и обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Молодежный центр» | **3 977,2** | **3 826,9** | **96,2** |  |  | х |
|  | Местный бюджет | 3 977,2 | 3 826,9 | 96,2 |  |  | х |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0 | 0 |  |  | х |
|  | Мероприятие 6. Развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью | **154,0** | **154,0** | **100** |  |  | Приобретение оборудования для развития учреждения по работе с молодежью |
|  | Местный бюджет | 77,0 | 77,0 | 100 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 77,0 | 77,0 | 100 |  |  |  |
|  | Мероприятие 5. Создание и обеспечение деятельности молодежных коворкинг-центров | **83,4** | **83,4** | **100** |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 41,7 | 41,7 | 100 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 41,7 | 41,7 | 100 |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 3. «Патриотическое воспитание граждан в Верхнесалдинском муниципальном округе»** |
|  | **Всего по подпрограмме 3, в том числе** | **311,8** | **277,0** | **88,9** |  |  | **х** |
|  | Местный бюджет | **302,7** | **267,9** | **88,5** |  |  | х |
|  | Областной бюджет | **9,1** | **9,1** | **100** |  |  | х |
|  | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе** | **311,8** | **277,0** | **88,9** |  |  | х |
|  | Местный бюджет | **30,28** | **267,9** | **88,5** |  |  | х |
|  | Областной бюджет | **9,1** | **9,1** | **100** |  |  | х |
|  | Мероприятие 7. Обеспечение подготовки молодых граждан Верхнесалдинского муниципального округа к военной службе | **268,6** | **233,8** | **87,0** |  |  | Проведен ежегодный традиционный военно- спортивный праздник, и 5-ти дневные учебные сборы по начальной военной подготовке для допризывной молодежи. |
|  | Местный бюджет | 268,6 | 233,8 | 87,0 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | х |
|  | Мероприятие 8. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан на территории Верхнесалдинского муниципального округа | **25,0** | **25,0** | **100** |  |  | Проведен военно-патриотический фестиваль «Моя гордость – Россия!» |
|  | Местный бюджет | 25,0 | 25,0 | 100 |  |  | х |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  | х |
|  | Мероприятие 9. Организация военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан | **18,2** | **18,2** | **100,0** |  |  | Областное софинансирование было направлено на приобретение наградной продукции.  |
|  | Местный бюджет | 9,1 | 9,1 | 100 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 9,1 | 9,1 | 100,0 |  |  |  |