**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в**

**Верхнесалдинском муниципальном округе Свердловской области»**

Форма 1

**Достижение целевых показателей муниципальной программы**

**за 2024 год (отчетный период)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя[\*](#sub_222) | | | | | | Процент выполнения | | | | Причины отклонений от планового значения | |
| план (год) | | план (отчетный период) | | | факт |
| от годового значения | | от значения отчетного периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | | 6 | 7 | | 8 | | 9 | |
|  | **ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ВЕРХНЕСАЛДИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»** | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Цель. Создание условий для развития физической культуры и спорта в Верхнесалдинском муниципальном округе, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов** | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 1.** Формирование у населения ответственного отношения к собственному здоровью и мотивации к здоровому образу жизни | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой показатель**  Доля жителей Верхнесалдинского муниципального округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом | проценты | 57,9 | | 57,9 | | | 61,5 | 106,2 | | 106,2 | |  | |
|  | **Целевой показатель**  Доля граждан трудоспособного возраста, систематически  занимающиеся  физической культурой и  спортом | проценты | 44,0 | | 44,0 | | | 86,8 | 100 | | 100 | |  | |
|  | **Целевой показатель**  Доля детей и молодежи в  возрасте 3-29 лет,  систематически  занимающихся физической  культурой и спортом, в  общей численности детей и  молодежи | проценты | 86,8 | | 86,8 | | | 48,6 | 100 | | 100 | |  | |
|  | **Целевой показатель**  Доля граждан среднего  возраста (женщины в  возрасте 30 - 54 лет,  мужчины в возрасте  30 - 59 лет),  систематически  занимающихся физической  культурой и спортом, в общей численности  граждан среднего возраста | проценты | 55,0 | | 55,0 | | | 24,7 | 100 | | 100 | |  | |
|  | **Целевой показатель**  возраста (женщины в  возрасте 55 - 79 лет,  мужчины в возрасте  60 - 79 лет),  систематически  занимающихся физической  культурой и спортом, в  общей численности  граждан старшего возраста | проценты | 25,0 | | 25,0 | | | 25,0 | 100 | | 100 | |  | |
|  | **Целевой показатель**  Доля сельского населения  Верхнесалдинского  городского округа,  систематически  занимающегося  физической культурой и  спортом | единицы | 44,0 | | 44,0 | | | 44,0 | 100 | | 100 | |  | |
|  | **Целевой показатель**  Уровень обеспеченности  граждан спортивными  сооружениями исходя из  единовременной  пропускной способности объектов спорта в Верхнесалдинского  муниципального округа | процентов | 75,0 | | 75,0 | | | 75,0 | 100 | | 100 | |  | |
|  | **Целевой показатель**  Количество спортивных  площадок, оснащенных  специализированным  оборудованием для  занятий уличной  гимнастикой | единиц | 2 | | 2 | | | 2 | 100 | | 100 | |  | |
|  | **Задача 2.** Привлечение к систематическим занятиям адаптивной физической культурой и избранным видам двигательной деятельности максимально большого количества лиц с ограниченными возможностями здоровья на территории Верхнесалдинского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой показатель**  Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения не имеющего  противопоказаний для  занятий физической  культурой и спортом | проценты | 17,5 | | 17,5 | | | 17,5 | 100 | | 100 | |  | |
|  | **ПОДПРОГРАММА 2. «РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ ГОРОДА В ВЕРХНЕСАЛДИНСКОМ МУНИЦИАЛЬНОМ ОКРУГЕ»** | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Цель 2.** Создание условии для успешной интеграции молодежи в обществе, эффективной самореализации  молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития Верхнесалдинского  городского округа | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача** 1. Развитие и поддержка созидательной активности, вовлечение молодежи в общественно-  политическую жизнь, формирование культуры здорового образа жизни в молодежной **среде** | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой показатель**  Доля молодежи,  принявшей участие в  мероприятиях по приоритетным  направлениям молодежной  политики, от общего  количества молодежи  Верхнесалдинского  городского округа | проценты | | 42,0 | | 42,0 | 42,0 | | | 100 | | 100 | |  |
|  | **Целевой показатель**  Доля граждан,  занимающихся  добровольческой  (волонтерской)  деятельностью | процентов | | 7,6 | | 7,6 | 7,9 | | | 103,9 | | 103,9 | |  |
|  | **Задача 2.** Формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой показатель**  Доля молодых граждан в  возрасте от 14 до 35 лет,  регулярно участвующих в  деятельности  общественных  объединений, различных  формах общественного  самоуправления, от  общей численности  молодых граждан в  возрасте от 14 до 35 лет | проценты | 39,0 | | 39,0 | | | 37,7 | 100 | | 100 | |  | |
|  | **Задача 3.** Развитие организационно-содержательного и материально-технического обеспечения учреждений по работе с молодежью | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой показатель**  Количество действующих  молодежных  коворкинг-центров | единиц | 1 | | 1 | | | 1 | 100 | | 100 | |  | |
|  | **Целевой показатель.**  Количество  муниципальных  учреждений,  подведомственных органам  местного самоуправления  по работе с молодежью,  обеспеченных объектами  инфраструктуры | единиц | 1 | | 1 | | | 1 | 100 | | 100 | |  | |
|  | **ПОДПРОГРАММА 3. «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЫХ ГРАЖДАН ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»** | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Цель. Развитие и совершенствование системы патриотического воспитания молодежи Верхнесалдинского муниципального округа** | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 1.** Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных ценностей в молодежной среде | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой показатель**  численности детей и  молодежи в возрасте до 35  лет, вовлеченных в  социально активную  деятельность через  увеличение охвата  патриотическими проектами, от общего количества молодежи | человек | 1720 | | 1720 | | | 2350 | 136,6 | | 136,6 | |  | |
|  | **Целевой показатель**  Создание условий для  развития системы  межпоколенческого  взаимодействия и  обеспечения  преемственности  поколений, поддержки  общественных инициатив и  проектов, направленных на  гражданское и  патриотическое воспитание  детей и молодежи  Верхнесалдинского  городского округа | человек | 1700 | | 1700 | | | 1890 | 111,2 | | 111,2 | |  | |
|  | **Целевой показатель**  Количество сформированных  центров казачьей культуры  и/или кадетского  образования | единиц | 4 | | 4 | | | 4 | 100 | | 100 | |  | |
|  | **Целевой показатель**  Доля молодых граждан в  возрасте от 14 до 35 лет,  участвующих в  мероприятиях гражданско-  патриотической  направленности | проценты | 17,5 | | 17,5 | | | 18,2 | 104,0 | | 104,0 | |  | |
|  | Доля обучающихся,  участвующих в  деятельности  патриотических  молодежных объединений | проценты | 45,6 | | 45,6 | | | 46,6 | 102,2 | | 102,2 | |  | |
|  | **Задача.** Развитие военно-патриотического направления воспитания молодежи Верхнесалдинского муниципального округа на основе формирования профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в процессе военной и государственной службы, верности конституционному и воинскому долгу | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой показатель 3**  Доля граждан допризывного возраста (15-18 лет), проходящих подготовку в оборонно-спортивных лагерях | проценты | 28,0 | | 28,0 | | | 28,0 | 100 | | 100 | |  | |
|  | **Целевой показатель 4**  Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в занятиях техническими и военно-прикладными видами спорта, военно-спортивных мероприятиях | проценты | 30,5 | | 30,5 | | | 30,4 | 100 | | 100 | |  | |
|  | **Задача.** Формирование активной позиции, национально-государственной идентичности, воспитание уважения к представителям различных этносов, профилактика экстремизма, терроризма. | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой показатель**  Доля молодых граждан в  возрасте от 14 до 35 лет,  принявших участие в  мероприятиях,  направленных на  формирование  общероссийской  гражданской  идентичности и  этнокультурное развитие  народов России | проценты | 11 | | 11 | | | 10 | 100 | | 100 | |  | |

Форма 2

**Выполнение мероприятий** **муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики**

**в Верхнесалдинском муниципальном округе»**

за 2024 год (отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | | | | выполнение с учетом экономии, процентов | Информация о фактическом исполнении мероприятия |
| план[\*](#sub_111) | факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур) | Выполнение процентов | экономия по результатам проведенных конкурсных процедур |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по программе, в том числе** | **5447,4** | **5 080,8** | **93,2** |  |  | х |
|  | Местный бюджет | 5319,6 | 4 953,0 | 93,1 |  |  | х |
|  | Областной бюджет | 127,8 | 127,8 | 100 |  |  | х |
|  | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе** | **5447,4** | **5 080,9** | **93,2** |  |  | х |
|  | Местный бюджет | 5319,6 | 4 953,1 | 93,1 |  |  | х |
|  | Областной бюджет | 127,8 | 127,8 | 100 |  |  | х |
|  | **Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта в Верхнесалдинском муниципальном округе Свердловской области»** | | | | | | |
|  | **Всего по подпрограмме 1, в том числе** | **800,0** | **672,5** | **84,1** |  |  | х |
|  | Местный бюджет | 800,0 | 672,5 | 84,1 |  |  | х |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе** | **800,0** | **672,5** | **84,1** |  |  | х |
|  | Местный бюджет | 800,0 | 672,5 | 84,1 |  |  | х |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Мероприятие 1. Организация и проведение официальных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в Календарный план | **800,0** | **672,5** | **84,1** |  |  | Мероприятия, запланированные в плане реализации МП выполнены в полном объеме |
|  | Местный бюджет | 800,0 | 672,5 | 84,1 |  |  | х |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Мероприятие Р5. Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | **ПОДПРОГРАММА 2. «РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ ГОРОДА В ВЕРХНЕСАЛДИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ»** | | | | | | |
|  | **Всего по подпрограмме 2, в том числе** | **4335,6** | **4 131,3** | **95,3** |  |  | Х |
|  | Местный бюджет | **4216,9** | **4012,6** | **95,2** |  |  | Х |
|  | Областной бюджет | **118,7** | **118,7** | **100** |  |  | Х |
|  | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе** | **4335,6** | **4 131,3** | **95,3** |  |  | Х |
|  | Местный бюджет | **4216,9** | **4012,6** | **95,2** |  |  | Х |
|  | Областной бюджет | **118,7** | **118,7** | **100** |  |  | Х |
|  | Мероприятие 3. Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Верхнесалдинского муниципального округа | **121,0** | **67,0** | **55,3** |  |  | Проведены мероприятия направленные на формирование приверженности к ЗОЖ. |
|  | Местный бюджет | **121,0** | **67,0** | **55,3** |  |  | х |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  | х |
|  | Мероприятие 4. Содержание и обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Молодежный центр» | **3 977,2** | **3 826,9** | **96,2** |  |  | х |
|  | Местный бюджет | 3 977,2 | 3 826,9 | 96,2 |  |  | х |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0 | 0 |  |  | х |
|  | Мероприятие 6. Развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью | **154,0** | **154,0** | **100** |  |  | Приобретение оборудования для развития учреждения по работе с молодежью |
|  | Местный бюджет | 77,0 | 77,0 | 100 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 77,0 | 77,0 | 100 |  |  |  |
|  | Мероприятие 5. Создание и обеспечение деятельности молодежных коворкинг-центров | **83,4** | **83,4** | **100** |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 41,7 | 41,7 | 100 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 41,7 | 41,7 | 100 |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 3. «Патриотическое воспитание граждан в Верхнесалдинском муниципальном округе»** | | | | | | |
|  | **Всего по подпрограмме 3, в том числе** | **311,8** | **277,0** | **88,9** |  |  | **х** |
|  | Местный бюджет | **302,7** | **267,9** | **88,5** |  |  | х |
|  | Областной бюджет | **9,1** | **9,1** | **100** |  |  | х |
|  | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе** | **311,8** | **277,0** | **88,9** |  |  | х |
|  | Местный бюджет | **30,28** | **267,9** | **88,5** |  |  | х |
|  | Областной бюджет | **9,1** | **9,1** | **100** |  |  | х |
|  | Мероприятие 7. Обеспечение подготовки молодых граждан Верхнесалдинского муниципального округа к военной службе | **268,6** | **233,8** | **87,0** |  |  | Проведен ежегодный традиционный военно- спортивный праздник, и 5-ти дневные учебные сборы по начальной военной подготовке для допризывной молодежи. |
|  | Местный бюджет | 268,6 | 233,8 | 87,0 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | х |
|  | Мероприятие 8. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан на территории Верхнесалдинского муниципального округа | **25,0** | **25,0** | **100** |  |  | Проведен военно-патриотический фестиваль «Моя гордость – Россия!» |
|  | Местный бюджет | 25,0 | 25,0 | 100 |  |  | х |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  | х |
|  | Мероприятие 9. Организация военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан | **18,2** | **18,2** | **100,0** |  |  | Областное софинансирование было направлено на приобретение наградной продукции. |
|  | Местный бюджет | 9,1 | 9,1 | 100 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 9,1 | 9,1 | 100,0 |  |  |  |