Приложение № 7

|  |
| --- |
| к Порядку формирования и  реализации муниципальных  п программ Верхнесалдинского  городского округа |

**ОТЧЕТ**

**«Обеспечение правопорядка на территории**

**Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области на 2017- 2027 годы»**

Форма 1

Достижение целевых показателей муниципальной программы

за 12 месяцев 2024 года (отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя[\*](#sub_222) | | | Процент выполнения | | Причины отклонений от планового значения |
| план (год) | план (отчетный период) | факт |
| от годового значения | от значения отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Цель 1.Повышение уровня обеспечения безопасности населения Верхнесалдинского муниципального округа | | | | | | | |
|  | Задача 1.Стабилизация и создание предпосылок для снижения уровня преступности на территории Верхнесалдинского муниципального округа | | | | | | | |
|  | **Целевой показатель 1.**  Снижение уровня преступности | % | не менее 2,0 | не менее 2,0 | 6,4 | более 100 | более 100 | эффективное распределение маршрутов патрулирования наружных нарядов полиции, активизация деятельности службы участковых уполномоченных полиции |
|  | **Целевой показатель 3.**  Снижение количества преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах | % | не менее 1,0 | не менее 1,0 | 26,3 | более 100 | более 100 | эффективное распределение маршрутов патрулирования наружных нарядов полиции, активизация деятельности службы участковых уполномоченных полиции |
|  | **Целевой показатель 4.**  Увеличение раскрываемости преступлений | % | не менее 1,0 | не менее 1,0 | 0,0  *снижение на 1,4* | 0 | 0 | недостаточное оснащение общественных мест камерами видеонаблюдения, не доукомплектование штатов органов полиции |
|  | Задача 2.Внедрение современных технических средств для обеспечения правопорядка и безопасности на улицах и в других общественных местах и раскрытия преступления по «горячим» следам. | | | | | | | |
|  | **Целевой показатель 2.**  Увеличение количества камер видеонаблюдения, установленных в общественных местах | шт. | 84 | 84 | 74 | 88 | 88 | Отсутствие финансирования в 2024 году на реализацию II этапа внедрения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» по МП «Обеспечение общественной безопасности на территории Верхнесалдинского городского округа» |
|  | Задача 3.Организация и совершенствование работы по привлечению населения к охране общественного порядка. | | | | | | | |
|  | **Целевой показатель 1.**  Увеличение количества общественных объединений/граждан, вовлеченных в охрану общественного порядка | ед./чел. | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 100 | 100 |  |
|  | Задача 4. Совершенствование профилактических мер по снижению риска террористических актов | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1.  Обеспечение антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей | ед. | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 |  |
|  | Задача 5. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1.  Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними | % | не менее 2,0 | не менее 2,0 | 0  *увеличение количества на 28,6* | 0 | 0 | Недостаточная эффективность  деятельности субъектов профилактики правонарушений н/л |

\*Заполняется с нарастающим итогом

Форма 2

Выполнение мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение правопорядка на территории

Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области на 2017 - 2027 годы»

за 12 месяцев 2024 года (отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | | | | выполнение с учетом экономии, процентов | Информация о фактическом исполнении мероприятия |
| план[\*](#sub_111) | факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур) | выполнение, процентов | экономия по результатам проведенных конкурсных процедур |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по программе, в том числе** | **356,0** | **355,6** | **99,9** | **0,4** |  |  |
|  | Местный бюджет | **356,0** | **355,6** | **99,9** | **0,4** |  |  |
|  | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе** | **356,0** | **355,6** | **99,9** | **0,4** |  |  |
| 1. 0 | Местный бюджет | **356,0** | **355,6** | **99,9** | **0,4** |  |  |
|  | **Мероприятие 3. Профилактика дорожной безопасности и правонарушений в общественных местах, на улицах** | 76,0 | **76,0** | **100** |  |  | 35,0 тыс. руб. оплата транспортных услуг по проф. Мероприятию «Безопасное колесо»;  31,0 – изготовление и монтаж баннеров проф.содержания,  10,0 тыс. руб. – приобретение наградной продукции |
|  | Местный бюджет | 76,0 | **76,0** | **100** |  |  |  |
|  | **Мероприятие 4. Внедрение современных технических средств для обеспечения правопорядка и безопасности** | 200,0 | **199,64** | **99,82** |  |  | Ремонтные работы по восстановлению ЛСО в парке Ю.А.Гагарина (32,64 тыс.руб),  167,0 тыс.руб. – поставка камер видеонаблюдения |
|  | Местный бюджет | 200,0 | **199,64** | **99,82** |  |  |  |
|  | **Мероприятие 6 Профилактика терроризма** | 30,0 | **30,0** | **100** |  |  | Изготовление печатной продукции профилактического содержания |
|  | Местный бюджет | 30,0 | **30,0** | **100** |  |  |  |
|  | **Мероприятие 7. Профилактика семейного неблагополучия, безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних и молодежи** | 50,0 | **49,96** | **99,9** |  |  | 29,96 тыс. руб. - приобретение призов для организации проведения для детей и подростков игры «Путешествие в Правоград», 20,0 тыс. руб. – приобретение призов для проведения городских проф.акций |
|  | Местный бюджет | 50,0 | **49,96** | **99,9** |  |  |  |