Приложение № 7

к Порядку формирования и реализации муниципальных программ Верхнесалдинского городского округа

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью

Верхнесалдинского городского округа»

Форма 1

Достижение целевых показателей муниципальной  программы

За 12 месяцев 2024 года

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели |  | Единица измерения |  | Значение целевого показателя* |  |  |  |  |  |  |  | Процент выполнения |  |  |  |  |  | Причины отклонений от планового значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план (год) |  |  | план (отчетный период) |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от годового значения |  |  |  | от значения отчетного периода |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 |  |
|  | Цель Оптимизация состава муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Актуализация сведений по муниципальному имуществу, переданному в хозяйственное ведение муниципальным унитарным предприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1.1.1. Доля муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность, по которым актуализированы сведения |  | процентов |  | 100 |  |  | 100 |  | 80 |  |  | 80 |  |  |  | 80 |  | X |  |
|  | Задача 2. Увеличение доли объектов муниципального недвижимого имущества с государственной регистрацией прав на объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1.2.1 Доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Верхнесалдинского городского округа, с государственной регистрацией прав на объекты в общем числе таких объектов, подлежащих государственной регистрации |  | процентов от общего количества объектов, подлежащих регистрации |  | 100,0 |  |  | 100.0 |  | 75 |  |  | 75 |  |  |  | 75 |  | X |  |
|  | Задача 3 Обеспечение содержания муниципального имущества, проведение мероприятий по улучшению состояния муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1.3.1 Количество объектов муниципальной собственности, в отношении которых проведены мероприятия по улучшению (сохранности) имущества, произведена оплата содержания (оплата коммунальных платежей) |  | штук |  | 23 |  |  | 23 |  | 22 |  |  | 95,6 |  |  |  | 95,6 |  | Заключены договоры по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации, оборудованию электрическими плитами помещений общих кухонь в общежитии № 3, произведена оплата за поставку тепловой энергии в нежилые помещения, находящиеся в собственности ВСМО свободные от прав третьих лиц |  |
|  | Задача 4 Обеспечение процедуры изъятия земельного участка, на котором расположено нежилое помещение или расположен многоквартирный жилой дом, в котором находится нежилое помещение, для государственных или муниципальных нужд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1.4.1Количество объектов, в отношении которых проведены мероприятия обеспечивающие процедуру изъятия для муниципальных нужд земельных участков | штук |  |  |  | 14 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  | Цель Обеспечение доходов местного бюджета от использования и приватизации муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 5. Обеспечение полноты и своевременности поступлений в местный бюджет доходов по источникам, закрепленным за отделом по управлению имуществом Верхнесалдинского городского округа торгов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 2.1.1. Доходы местного бюджета от использования и приватизации муниципального имущества |  | млн. руб. |  | 7,9 |  |  | 6,0 |  | 75,9 |  |  | 75,9 |  |  |  | 75,9 |  | Наличие просроченной задолженности арендаторов |  |
|  | Цель Осуществление полномочий собственника имущества муниципального унитарного предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 6. Соответствие муниципального унитарного предприятия положениям Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 3.1.1. Количество муниципальных унитарных предприятий в отношении которых осуществлены мероприятия по формированию (увеличению) уставного фонда |  |  | штук |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  | X |
|  | Задача 7. Предупреждение банкротства муниципальных унитарных предприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 3.2.1 Количество муниципальных унитарных предприятий в отношении которых осуществлены мероприятия по финансовому обеспечению затрат в связи с оказанием услуг |  |  | штук |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  | В 2024 году проведены 2 процедуры отбора получателей субсидии предоставляемой муниципальным унитарным предприятиям Верхнесалдинского городского округа на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг (на погашение просроченной кредиторской задолженности) |

Форма 2

Выполнение мероприятий муниципальной программы

«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью

Верхнесалдинского городского округа»

за 12 месяцев 2024 года

| № строки | Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  |  | выполнение с учетом экономии, процентов | Информация о фактическом исполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план* | факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур) | Выполнение процентов | экономия по результатам проведенных конкурсных процедур |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе | 15550,7 | 13172,4 | 84,7 | 2179,1 | 98,7 | x |
|  | местный бюджет | 15550,7 | 13172,4 | 84,7 | 2179,1 | 98,7 | х |
|  | Прочие нужды, в том числе | 15550,7 | 13172,4 | 84,7 | 2179,1 | 98,7 | х |
|  | местный бюджет | 15550,77 | 13172,4 | 84,7 | 2179,1 | 98,7 | х |
|  | Мероприятие 1. Инвентаризация муниципального имущества и осуществление контроля за его сохранностью | - | - | - | - | - | х |
|  | местный бюджет | - |  |  |  |  | х |
|  | Мероприятие 2. Выявление неиспользуемых объектов муниципальной собственности, закрепленных за муниципальными учреждениями и муниципальными предприятиями | - | - | - | - | - | х |
|  | местный бюджет | - | - | - | - | - | х |
|  | Мероприятие 3. Анализ использования муниципального имущества | - |  |  |  |  | х |
|  | местный бюджет | - |  |  |  |  | х |
|  | Мероприятие 4. Выявление имущества, имеющего признаки бесхозяйного, проведение кадастровых работ, осуществление постановки на учет в качестве бесхозяйного имущества с последующей регистрацией права собственности округа, всего, из них | 500,0 | 408,0 | 81,6 | 92,0 | 100,0 | Заключен договор по проведению кадастровых работ в отношении 12 объектов имеющих признаки бесхозяйных. |
|  | местный бюджет | 500,0 | 408,0 | 81,6 | 92,00 | 100,0 | х |
|  | Мероприятие 5. Проведение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, изготовление технических планов, получение кадастровых паспортов для передачи объектов в аренду и приватизации всего, из них | 306,3 | 157,6 | 51,4 | 0 | 51,4 | Заключено 2 договора на проведение кадастровых работ в отношении 144 объектов недвижимости. МК в отношении 140 объектов на расторгнут в одностороннем порядке в связи с невыполнением работ подрядной организацией. Оплата не произведена. |
|  | местный бюджет | 306,3 | 157,6 | 51,4 | 0 | 51,4 | х |
|  | Мероприятие 6. Выполнение работ по оценке рыночной стоимости годовой арендной платы за пользование муниципальным имуществом или проведение рыночной оценки стоимости имущества для приватизации - всего, из них | 136,0 | 63,8 | 46,9 | 72,2 | 100,0 | Заключено 3 договора на проведение оценки рыночной стоимости годовой арендной платы в отношении 60 объектов. Экономия сложилась в результате конкурсных процедур. |
|  | местный бюджет | 136,0 | 63,8 | 46,9 | 72,2 | 100,0 | х |
|  | Мероприятие 7. Содержание, текущий и капитальный ремонт объектов, составляющих муниципальную казну городского округа - всего, из них | X | X | X | X | X |  |
|  | местный бюджет | X | X | X | X | X | х |
|  | Мероприятие 8. Проведение анализа эффективности ставок по сдаваемому в аренду имуществу на предмет их соответствия рыночным | - | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
|  | Мероприятие 9. Расходы по уплате НДС в федеральный бюджет при зачислении в местный бюджет денежных средств от реализации муниципального имущества, передаче имущественных прав - всего, из них, | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2024 году объявлены аукционы в отношении 2 объектов. В связи с отсутствием заявок аукционы признаны несостоявшимися. |
|  | местный бюджет | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |
|  | Мероприятие 10. Проведение аудиторских проверок муниципальных унитарных предприятий - всего, из них,. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |
|  | местный бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  | Мероприятие 11. Оценка размера возмещения за нежилое помещение и долю общего имущества в многоквартирном доме при изъятии для муниципальных нужд земельного участка под жилым объектом - всего, из них, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 12. Мероприятия по сносу аварийного жилья - всего, из них, | 4826,3 | 2917,8 | 60,4 | 1908,5 | 100,0 | Заключен контракт на подготовку проекта по сносу 1 МКД. Заключены контракты на снос 1 многоквартирного дома и 2 домов блокированной застройки. |
|  | местный бюджет | 4826,3 | 2917,8 | 60,4 | 1908,5 | 100,0 | X |
|  | Мероприятие 13. Выплата возмещения за нежилое помещение и долю общего имущества в многоквартирном доме при изъятии для муниципальных нужд земельного участка под жилым объектом - всего, из них, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие 14. Внесение денежных средств на формирование уставного фонда (увеличение уставного фонда) муниципального унитарного предприятия - всего, из них, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Мероприятие 15. Содержание, текущий и капитальный ремонт объектов, составляющих муниципальную казну городского округа (за исключением жилых помещений) - всего, из них | 1088,5 | 982,1 | 90,2 | 106,4 | 100,0 | Заключены договоры по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации, оборудованию электрическими плитами помещений общих кухонь в общежитии № 3, произведена оплата за поставку тепловой энергии в нежилые помещения, находящиеся в собственности ВСМО свободные от прав третьих лиц |
| 33. | местный бюджет | 1088,5 | 982,1 | 90,2 | 106,4 | 100,0 |  |
| 34. | Мероприятие 16. Субсидии муниципальным унитарным предприятиям Верхнесалдинского городского округа на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг (на погашение просроченной кредиторской задолженности) | 8643,6 | 8643,1 | 99,9 | 0 | 99,9 | В 2024 году проведены 2 процедуры отбора получателей субсидии предоставляемой муниципальным унитарным предприятиям Верхнесалдинского городского округа на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг (на погашение просроченной кредиторской задолженности) |
| 35. | местный бюджет | 8643,6 | 8643,1 | 99,9 | 0 | 99,9 |  |

Шанцева Екатерина Сергеевна

(34345) 5-03-10