ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Верхнесалдинском муниципальном округе Свердловской области»

Достижение целевых показателей

муниципальной программы за январь-декабрь (отчетный период)

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя* |  |  | Процент выполнения |  | Причины отклонений от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план (год) | план (отчетный период) | факт |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | от годового значения | от значения отчетного периода |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Цель 1. Поддержка и развитие социально ориентированных некоммерческих организаций, создание дополнительных условий для повышения гражданской активности жителей Верхнесалдинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Создание на территории Верхнесалдинского городского округа условий, способствующих развитию и функционированию социально ориентированных НКО, реализующих социально значимые проекты |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Число общественных организаций, действующих на территории муниципального округа Свердловской области | единиц | 7 | 7 | 8 | 114,0 | 114,0 | Проведена регистрация нового НКО Благотворительный фонд «Боевой дух Урала» |
|  | Целевой показатель 2. Количество социально ориентированных НКО, получивших поддержку из средств бюджета муниципального округа Свердловской области | единиц | 4 | 2 | 2 | 50 | 50 | В соответствии с Порядком предоставления субсидий из средств местного бюджета, утвержденного постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 11.06.2024 № 1286, проведение отбора НКО для получения субсидии запланировано в 4 квартале 2024 года |
|  | Целевой показатель 3. Доля граждан, участвующих в добровольческой деятельности к общей численности населения муниципального округа Свердловской области | проценты | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 100 | 100 |  |
|  | Задача 2. Создание условий для расширения добровольческого участия граждан в деятельности социально ориентированных НКО, развития благотворительной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Доля населения, участвующего в общественно значимых мероприятиях, в общей численности населения муниципального округа Свердловской области | проценты | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 100 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 2. Доля социально ориентированных НКО, участвующих в реализации социально-значимых мероприятий, проходимых в Свердловской области и на территории муниципального округа Свердловской области | проценты | 40 | 40 | 40 | 100 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 3. Число социально значимых проектов, реализуемых общественными организациями | единиц | 31 | 31 | 31 | 100 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 1.1.2.4. Число волонтеров, постоянно участвующих в проектах, организуемых органами региональной и муниципальной власти | человек | 270 | 270 | 270 | 100 | 100 |  |

Выполнение мероприятий

муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Верхнесалдинском муниципальном округе Свердловской области»

за январь-декабрь 2024 года

(отчетный период)

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  |  | выполнение с учетом экономии, процентов | Информация о фактическом исполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план* | факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур) | выполнение процентов | экономия по результатам проведенных конкурсных процедур |  |  |

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе | 342,0 | 342,0 | 100,0 | 0 | 100,0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 342,0 | 342,0 | 100,0 | 0 | 100,0 |  |
|  | Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 342,0 | 342,0 | 100,0 | 0 | 100,0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 342,0 | 342,0 | 100,0 | 0 | 100,0 |  |
|  | Мероприятие 1 Разработка нормативно-правовых актов о предоставлении субсидий из средств бюджета муниципального округа социально ориентированным НКО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 2 Проведение отбора социально ориентированных НКО на право предоставления субсидий, заключение соглашений между администрацией муниципального округа и социально ориентированными НКО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 3 Предоставление субсидий из средств бюджета муниципального округа социально-ориентированным некоммерческим организациям | 342,0 | 342,0, | 100,0 | 0 | 100,0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 342,0 | 342,0 | 100,0 | 0 | 100,0 |  |