ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Верхнесалдинском муниципальном округе» 
Достижение целевых показателей

муниципальной программы за январь-декабрь (отчетный период)
	№ строки
	Цели, задачи и целевые показатели
	Единица измерения
	Значение целевого показателя*
	Процент выполнения
	Причины отклонений от планового значения

	
	
	
	план (год)
	план (отчетный период)
	факт
	
	

	
	
	
	
	
	
	от годового значения
	от значения отчетного периода
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Цель 1. Поддержка и развитие социально ориентированных некоммерческих организаций, создание дополнительных условий для повышения гражданской активности жителей Верхнесалдинского муниципального округа»

	2. 
	Задача 1. Создание на территории Верхнесалдинского городского округа условий, способствующих развитию и функционированию социально ориентированных НКО, реализующих социально значимые проекты

	3. 
	Целевой показатель 1.
Число общественных организаций, действующих на территории муниципального округа Свердловской области
	единиц
	7
	7
	7
	100
	100
	

	4. 
	Целевой показатель 2. 
Количество социально ориентированных НКО, получивших поддержку из средств бюджета муниципального округа Свердловской области
	единиц
	3
	3
	2
	66,6
	66,6
	Проведение отбора НКО для получения субсидии запланировано в                     4 квартале 2025 года

	5. 
	Целевой показатель 3.
Доля граждан, участвующих в добровольческой деятельности к общей численности населения муниципального округа Свердловской области
	проценты
	0,6
	0,6
	0,6
	100
	100
	

	6. 
	Задача 2. Создание условий для расширения добровольческого участия граждан в деятельности социально ориентированных НКО, развития благотворительной деятельности

	7. 
	Целевой показатель 1.

Доля населения, участвующего в общественно значимых мероприятиях, в общей численности населения муниципального округа Свердловской области
	проценты
	3,9
	3,9
	3,9
	100
	100
	

	8. 
	Целевой показатель 2.
Доля социально ориентированных НКО, участвующих в реализации социально-значимых мероприятий, проходимых в Свердловской области и на территории муниципального округа Свердловской области
	проценты
	40
	40
	40
	100
	100
	

	9. 
	Целевой показатель 3.
Число социально значимых проектов, реализуемых общественными организациями
	единиц
	32
	32
	32
	100
	100
	

	10. 
	Целевой показатель 1.1.2.4.
Число волонтеров, постоянно участвующих в проектах, организуемых органами региональной и муниципальной власти
	человек
	280
	280
	280
	100
	100
	


Выполнение мероприятий 

муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Верхнесалдинском муниципальном округе» 

за январь-декабрь 2025 года
(отчетный период)
	№ строки
	Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование
	Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей
	выполнение с учетом экономии, процентов
	Информация о фактическом исполнении мероприятия

	
	
	план*
	факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур)
	выполнение процентов
	экономия по результатам проведенных конкурсных процедур
	
	


	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. 
	Всего по муниципальной программе, в том числе
	364,0
	364,0
	100
	0
	100
	

	2. 
	областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	

	3. 
	местный бюджет
	364,0
	364,0
	100
	0
	100
	

	4. 
	Прочие нужды

	5. 
	Всего по направлению «Прочие нужды»,          
в том числе:              
	364,0
	364,0
	100
	0
	100
	

	6. 
	областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	

	7. 
	местный бюджет
	364,0
	364,0
	100
	0
	100
	

	8. 
	Мероприятие 1

Разработка нормативно-правовых актов о предоставлении субсидий из средств бюджета муниципального округа социально ориентированным НКО 
	0
	0
	0
	0
	0
	

	9. 
	областной бюджет         
	0
	0
	0
	0
	0
	

	10. 
	местный бюджет           
	0
	0
	0
	0
	0
	

	11. 
	Мероприятие 2

Проведение отбора социально ориентированных НКО на право предоставления субсидий, заключение соглашений между администрацией муниципального округа и социально ориентированными НКО 


	0
	0


	0


	0
	0
	

	12. 
	областной бюджет         
	0
	0
	0
	0
	0
	

	13. 
	местный бюджет           
	0
	0
	0
	0
	0
	

	14. 
	Мероприятие 3

Предоставление субсидий из средств бюджета муниципального округа социально-ориентированным некоммерческим организациям
	364,0
	364,0
	100
	0
	100
	

	15. 
	областной бюджет         
	0
	0
	0
	0
	0
	

	16. 
	местный бюджет           
	364,0
	364,0
	100
	0
	100
	


