ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма на территории Верхнесалдинского городского округа»

Форма 1

Достижение целевых показателей муниципальной программы

за 12 месяцев 2024 года

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя* |  |  |  | Процент выполнения |  | Причины отклонений от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план (год) | план (отчетный период) |  | факт** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | от годового значения | от значения отчетного периода |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
|  | Цель 1.Совершенствование системы профилактических мер антиэкстремистской направленности, предупреждение экстремистских проявлений, укрепление и дальнейшее распространение норм и установок толерантного сознания и поведения, формирование уважительного отношения к этнокультурным и конфессиональным различиям. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Организация мониторинга общественно-политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере профилактики экстремизма. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Количество проявлений экстремизма на территории Верхнесалдинского городского округа | единиц | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | нет |
|  | Целевой показатель 2. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Верхнесалдинском городском округе. | процент | 89,5 | 89,5 | 89,5 |  | 100 | 100 | нет |
|  | Задача 2. Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений, путем вовлечения населения, в том числе молодежи в мероприятия, способствующие профилактике экстремизма и этнокультурному развитию. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Доля жителей, вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику экстремизма и укрепление межнациональных отношений | процент | 35 | 35 | 35 |  | 100 | 100 | нет |
|  | Целевой показатель 2. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, направленные на формирование неприятия идеологии экстремистских проявлений. | процент | 60 | 60 | 60 |  | 100 | 100 | нет |
|  | Целевой показатель 3. Доля информированных граждан по вопросам противодействия экстремизму | процент | 65 | 65 | 65 |  | 100 | 100 | нет |

- Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма на территории Верхнесалдинского городского округа»

за январь-декабрь 2024 года

| N строки | Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  |  | Выполнение с учетом экономии, процентов | Информация о фактическом исполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план <*> | факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур) | выполнение, процентов | экономия по результатам проведенных конкурсных процедур |  |  |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 206,00 | 176,00 | 85,5 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 206,00 | 176,00 | 85,5 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |
|  | Прочие нужды, в том числе | 206,00 | 176,00 | 85,5 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0, |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 206,00 | 176,00 | 85,5 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |
|  | Мероприятие 1. Проведение мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов на территории Верхнесалдинского городского округа, оказывающих влияние на ситуацию в сфере профилактики экстремизма | 1,00 | 1,00 | 100 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 1,00 | 1,00 | 100 |  |  | изготовлена печатная продукция (анкеты) в количестве 200 шт. для проведения анкетирования среди жителей ВСГО. |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |
|  | Мероприятие 2. Проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и поддержание позитивного имиджа Верхнесалдинского городского округа | 60,00 | 60,00 | 100 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 60,00 | 60,00 | 100 |  |  | Приобретены: 1. Краска для устранения надписей экстремистского характера на зданиях муниципальных учреждений (10 тыс. рублей); 2. Комплекс услуг в рамках подготовки проведения муниципального этапа Рождественских чтений (наградная атрибутика) 50 тыс. рублей) |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |
|  | Мероприятие 3. Организация и проведение профилактических мероприятий для учащихся образовательных учреждений, подростков, состоящих на всех видах профилактического учета, склонных к противоправным действиям | 30,00 | 30,00 | 0 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 30,00 | 30,00 | 0 |  |  | семинар не проведен, так как не поступило коммерческих предложений |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |
|  | Мероприятие 4. Изготовление, приобретение печатной продукции (плакатов, брошюр, листовок, баннеров) по профилактике экстремизма | 20,00 | 20,00 | 100 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 20,00 | 20,00 | 100 |  |  | Изготовлена печатная продукция (брошюра - 400 шт., листовка - 400 шт.) |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |
|  | Мероприятие 5. Изготовление, приобретение и размещение социальной рекламы (видеоролики), направленной на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений | 15,00 | 15,00 | 100 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 15,00 | 15,00 | 100 |  |  | Размещена социальная реклама, направленная на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений (три месяца) |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |
|  | Мероприятие 6. Организация обучения представителей общественных организаций, педагогов по вопросам профилактики экстремизма и гармонизации межэтнических отношений, патриотического воспитания | 30,00 | 30,00 | 100 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 30,00 | 30,00 | 100 |  |  | Проведен обучающий семинар |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |
|  | Мероприятие 7. Подготовка и проведение культурно-просветительского мероприятия (фестиваль, конкурс) направленного на сохранение и популяризацию культурных традиций народов Среднего Урала | 50,00 | 50,00 | 100 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 50,00 | 50,00 | 100 |  |  | Показ концертной программы, посвященной Дню Героя Отечества и Дню неизвестного солдата, (50 тыс. рублей) |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |

Исполнитель: И.В. Шишкина, тел. 8(34345)5-38-53