ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Обеспечение общественной безопасности на территории Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области»

Форма 1

Достижение целевых показателей

муниципальной программы за 2024 год

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения |  | Значение целевого показателя* |  |  | Процент выполнения |  | Причины отклонений от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план (год) | план (отчетный период) | факт |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | от годового значения | от значения отчетного периода |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 1: Развитие системы пожарной безопасности на территории Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1: Предупреждение пожаров, обеспечение пожарной безопасности объектов и населенных пунктов, расположенных на территории Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1: Снижение количества пожаров в населенных пунктах Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области, находящихся в зоне обслуживания пожарных подразделений, расположенных на территории Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области, по отношению к предыдущему году | %. |  | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 |  |
|  | Задача 2: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 2: Доля противопожарных пирсов, площадок, обустроенных для нужд пожаротушения | % |  | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 3: Уровень оснащенности населенных пунктов Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области пожарно-техническим имуществом и первичными средствами пожаротушения | % |  | 65 | 65 | 65 | 100 | 100 |  |
|  | Задача 3: Создание условий для организации и функционирования добровольной пожарной охраны и участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в борьбе с пожарами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 4: Уровень обеспеченности добровольных пожарных и граждан, принимающих участие в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в борьбе с пожарами снаряжением, приобретенным за счет средств бюджета Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области | % |  | 65 | 65 | 65 | 100 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 5: Уровень обеспечения страхования добровольных пожарных и граждан, принимающих участие в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в борьбе с пожарами | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 6: Доля прошедших обучение по программе профессиональной подготовки добровольных пожарных и граждан, принимающих участие в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в борьбе с пожарами | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 2. «Совершенствование гражданской обороны, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 2: Развитие системы гражданской обороны, Верхнесалдинского городского звена Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 4: Подготовка населения в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 7: Доля обученных должностных лиц и специалистов гражданской обороны Верхнесалдинского городского звена Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и организаций в сфере гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах от ежегодных плановых показателей | % |  | 95 | 95 | 95 | 100 | 100 |  |
|  | Задача 5: Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и целей гражданской обороны |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 8: Уровень обеспеченности резервами материально-технических средств, продовольствием, вещевым имуществом и медикаментами для ликвидации чрезвычайных ситуаций, последствий чрезвычайных ситуаций, целей гражданской обороны | % | 35 |  | 30 | 30 | 85,7 | 85,7 | Отсутствие финансирования и складов для хранения резерва материально-технических средств, продовольствия, вещевого имущества и медикаментов |
|  | Задача 6: Защита населения и территории Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 9: Уровень готовности к реагированию сил и средств Верхнесалдинского городского звена Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (3 балла – готов; 2-балла-ограничено готов; 1-балл – не готов) | балл |  | 3 | 3 | 3 | 100 | 100 |  |
|  | Задача 7: Мероприятия по подготовке к эвакуации населения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в целях гражданской обороны |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 10: Уровень материально-технической оснащенности пунктов временного размещения эвакуируемого населения | % |  | 44 | 44 | 25 | 56,8 | 56,8 | Отсутствие финансирования и складов хранения материально-технических средств |
|  | Целевой показатель 11: Уровень материально-технической оснащенности сборных эвакуационных пунктов | % |  | 14 | 14 | 10 | 71,4 | 71,4 | Отсутствие финансирования и складов хранения материально-технических средств |
|  | Целевой показатель 12: Уровень материально-технической оснащенности пунктов выдачи средств индивидуальной защиты | % |  | 44 | 44 | 25 | 56,8 | 56,8 | Отсутствие финансирования и складов хранения материально-технических средств |
|  | Задача 8: Создание и поддержание в постоянной готовности систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или в следствии этих конфликтов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 13: Уровень готовности муниципальной системы оповещения населения об опасностях при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов (3 балла – готов; 2-балла-ограничено готов; 1-балл – не готов) | балл |  | 2 | 2 | 2 | 100 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 3. «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 3: Осуществление организационных и практических мероприятий, направленных на построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 9: Создание (внедрение) правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 14: Внедрение программно-технических средств правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области | % |  | 42 | 42 | 42 | 100 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 4. «Обеспечение деятельности МКУ «Управление гражданской защиты» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 4: Осуществление организационных и практических мероприятий, направленных на совершенствование гражданской обороны, процессов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, Единой дежурно-диспетчерской службы Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 10: Повышение качества обеспечения мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и своевременного реагирования при угрозе или возникновения чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 15: Доля обученного персонала отдела ЕДДС МКУ «Управление гражданской защиты» | % |  | - | - | - |  |  |  |
|  | Задача 11: Исполнение полномочий органов местного самоуправления по осуществлению мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 16: Доля отработанных сигналов оповещения населения от количества поступавших | % |  | - | - | - |  |  |  |
|  | Целевой показатель 17: Доля принятых и переданных сигналов и телеграмм по гражданской обороне от количества поступивших | % |  | - | - | - |  |  |  |
|  | Целевой показатель 18. Доля выполненных мероприятий муниципальной целевой программы «Обеспечение общественной безопасности на территории Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области» от количества запланированных | % |  | - | - | - |  |  |  |

Форма 2

Выполнение мероприятий муниципальной   программы

«Обеспечение общественной безопасности на территории

Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области»

за 2024 год

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  |  | выполнение с учетом экономии, процентов | Информация о фактическом исполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план* | факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур) | выполнение, процентов | экономия по результатам проведенных конкурсных процедур |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего по муниципальной программе в том числе | 5 290,80 | 4 405,90 | 83,28 | 166,70 | 86,43 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 5 290,80 | 4 405,90 | 83,28 | 166,70 | 86,43 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
|  | Капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
|  | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
|  | Прочие нужды | 5 290,80 | 4 405,90 | 83,28 | 166,70 | 86,43 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 5 290,80 | 4 405,90 | 83,28 | 166,70 | 86,43 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
| Подпрограмма 1: «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме 1 в том числе | 1 460,20 | 1 229,60 | 84,21 | 30,30 | 86,28 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 1 460,20 | 1 229,60 | 84,21 | 30,30 | 86,28 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
| 1. Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды» в том числе | 1 460,20 | 1 229,60 | 84,21 | 30,30 | 86,28 |  |
|  | Мероприятие 6: Обеспечение пожарной безопасности на территории Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области, всего из них: | 188,00 | 78,40 | 41,70 | 0,00 | 41,70 | Приобретены ГСМ для противопожарных мероприятий, изготовлены и приобретены памятки, листовки, плакаты на противопожарную тематику. Не израсходованы 100,00 тыс.руб. на тушение ландшафтных пожаров |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 188,00 | 78,40 | 41,70 | 0,00 | 41,70 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
|  | Мероприятие 7: Повышение противопожарной защищенности территории Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области: них: | 925,40 | 812,40 | 87,79 | 30,20 | 91,05 | Проведено е противопожарное опахивание населенных пунктов, приобретены пожарные гидранты, выполнен монтаж автономных пожарных извещателей и ремонт пожарного пирса в д. Никитино |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 925,40 | 812,40 | 87,79 | 30,20 | 91,05 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
|  | Мероприятие 8: Создание условий для организации и функционирования добровольной пожарной охраны и участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в борьбе с пожарами | 346,80 | 338,80 | 97,69 | 0,10 | 97,72 | Заключен муниципальный контракт на страхование добровольцев и приобретены комплекты одежды для добровольцев. Проведено премирование добровольных пожарных |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 346,80 | 338,80 | 97,69 | 0,10 | 97,72 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 «Совершенствование гражданской обороны, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме 2 в том числе | 3 330,60 | 3 096,30 | 92,97 | 136,40 | 97,06 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 3 330,60 | 3 096,30 | 92,97 | 136,40 | 97,06 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
| 1. Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды» в том числе | 3 330,60 | 3 096,30 | 92,97 | 136,40 | 97,06 |  |
|  | Мероприятие 9: Обеспечение оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации | 2 980,30 | 2 871,30 | 96,34 | 12,50 | 96,76 | Услуги радиосвязи; техническое обслуживание аппаратуры оповещения АПК «Грифон», приобретение спутникового телефона и рупорных громкоговорителей |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 2 980,30 | 2 871,30 | 96,34 | 12,50 | 96,76 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
|  | Мероприятие 10: Подготовка к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
|  | Мероприятие 11: Обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий и при чрезвычайной ситуации | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
|  | Мероприятие 12: Обеспечение безопасности людей на водных объектах | 30,0 | 28,50 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | Изготовлены и установлены уличные знаки и стенды по безопасности на водных объектах |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 30,0 | 28,50 | 95,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Мероприятие 13: Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и целей гражданской обороны | 150,00 | 125,00 | 83,3 | 25,00 | 100 | Приобретены пожарные рукава |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 150,00 | 125,00 | 83,3 | 25,00 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
|  | Мероприятие 14: Разработка Паспорта безопасности территории Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области | 165,00 | 66,20 | 40,1 | 98,90 | 100 | Разработка Паспорта безопасности |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 165,00 | 66,20 | 40,1 | 98,90 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
|  | Мероприятие 15. Создание и содержание объектов гражданской обороны Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области | 5,3 | 5,30 | 100 | 0,00 | 100 | Уплата налогов, сборов и иных платежей |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 5,30 | 5,30 | 100 | 0,00 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области» |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме 3 в том числе | 500,00 | 80,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 |  |
|  | Мероприятие 16. Создание (внедрение) правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «безопасный город» на территории города Верхняя Салда, всего из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
|  | Мероприятие 17. Обслуживание и эксплуатация системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город» | 500,00 | 80,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | Ремонт видеокамер АПК «Безопасный город» |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 500,00 | 80,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |