**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**«Адресная поддержка населения Верхнесалдинского городского округа», утвержденная постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 07.11.2023 № 2354**

Форма 1

**Достижение целевых показателей**

**муниципальной программы за 2024 год (отчетный период)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя[\*](#sub_222) | Процент выполнения | Причины отклонений от планового значения |
| план (год) | план (отчетный период) | факт |
| от годового значения | от значения отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **ПОДПРОГРАММА 1. «Реализация дополнительных мер социальной помощи отдельным категориям граждан в Верхнесалдинском городском округе»** |
|  |  |
|  | **Цель 1. Реализация дополнительных мер социальной помощи отдельным категориям граждан в Верхнесалдинском городском округе**  |
| 2 | Задача 1. Социальная поддержка отдельных категорий граждан Верхнесалдинского городского округа  |
| 3 | Целевой показатель 1. Доля граждан, получивших меры дополнительной социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся в администрацию Верхнесалдинского городского округа граждан | процент | 91 | 91 | 91 | 100 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 2. Доля граждан старшего поколения, удовлетворенных качеством предоставляемых социальных услуг, в общем числе получателей социальных услуг старшего поколения | процент | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 |  |
| 4 | Задача 2. Повышение качества жизни граждан пожилого возраста, ветеранов, инвалидов, граждан, оказавшихся в трудной жизненной  |
| 5 | Целевой показатель 1. Доля граждан старшего поколения (пенсионеры, ветераны, инвалиды), вовлеченных в проводимые социально-значимые мероприятия | процент | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 100 | 100 |  |
| 6 | **ПОДПРОГРАММА 2. «Предоставление компенсаций и субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг и расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»**  |
| 7 | **Цель 1. Осуществление государственного полномочия Свердловской области и Российской Федерации по предоставлению социальной поддержки граждан**  |
| 8 | Задача 1. Определение права на субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
| 9 | Целевой показатель 1Количество семей, получивших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общей численности граждан, обратившихся в уполномоченный орган | Сем. | 400 | 400 | 264 | 66,0 | 66,0 | Изменения в законодательстве в части прожиточного минимума, размера областного стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета субсидий  |
| 10 | Задача 2. Своевременное и полное обеспечение адресных социальных гарантий, установленных федеральными законами, нормативными правовыми актами в сфере социальной политики в Свердловской области |
| 11 | Целевой показатель 1Количество граждан отдельных категорий, получивших компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Чел. | 6850 | 6850 | 6175 | 90,1 | 90,1 | Уменьшение количества граждан, имеющих право на компенсацию (смерть, завершение срока льготы по инвалидности достижение совершеннолетия детей из многодетных семей) |
| 12 | Целевой показатель 2.Количество граждан отдельных категорий, получивших компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в части компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | Чел. | 250 | 250 | 298 | 100 | 100 | Компенсация носит заявительный характер |
|  | **ПОДПРОГРАММА 3. «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба субсидий»** |
|  | **Цель 1. Обеспечение исполнения полномочий администрации Верхнесалдинского городского округа**  |
|  | **Задача 1. Повышение качества оказания государственных и муниципальных услуг**  |
|  | Целевой показатель 1. Доля граждан, удовлетворенных качеством услуг, в общей численности получателей услуг муниципального казенного учреждения «Служба субсидий» | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

 **\*** заполняется нарастающим итогом

**Форма 2**

**Выполнение мероприятий**

**муниципальной программы «Адресная поддержка населения Верхнесалдинского городского округа д»,**

**за 2024 года** (отчетный период)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | выполнение с учетом экономии, процентов | Информация о фактическом исполнении мероприятия |
| план[\*](#sub_111) | факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур) | выполнение, процентов | экономия по результатам проведенных конкурсных процедур |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **ВСЕГО по муниципальной программе, в том числе**  | **130669,0** | **130 456,0** | 99,84 |  |  |  |
| 2. | федеральный бюджет  | 35541,7 | 35 526,7 | 99,9 |  |  |  |
| 3. | областной бюджет  | 93774,8 | 93705,3 | 99,9 |  |  |  |
| 4. | местный бюджет  | 1 352,5 | 1224,0 | 90,5 |  |  |  |
| 5. | **ВСЕГО по направлению «Прочие нужды», в том числе** | **109 644,2** | **70 153,6** | 64,0 |  |  |  |
| 6. | федеральный бюджет  | 24 272,0 | 19 413,7 | 80,0 |  |  |  |
| 7. | областной бюджет  | 84 019,7 | 50 056,0 | 59,6 |  |  |  |
| 8. | местный бюджет  | 1 352,5 | 684,1 | 50,6 |  |  |  |
| 9. | **Подпрограмма 1. «Реализация дополнительных мер социальной помощи отдельным категориям****граждан в Верхнесалдинском городском округе»** |
| 10. | **ВСЕГО по подпрограмме 1,** **в том числе:** | 1 316,5 | 1188,0 | 90,2 |  |  |  |
| 11. | федеральный бюджет  | 0 | 0 | **0** |  |  |  |
| 12. | областной бюджет  | 0 | 0 | **0** |  |  |  |
| 13. | местный бюджет  | 1 316,5 | 1188,0 | 90,2 |  |  |  |
| 14. | **Прочие нужды** |
| 15. | **ВСЕГО по направлению «Прочие нужды», в том числе** | 1 316,5 | 1188,0 | 90,2 |  |  |  |
| 16. | федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 17. | областной бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 18. | местный бюджет  | 1 316,5 | 1188,0 | 90,2 |  |  |  |
| 19. | **Мероприятие 1.** Выплаты материальной помощи отдельным категориям граждан, проживающим на территории Верхнесалдинского городского округа | 129,5 | 66,0 | 51,0 |  |  | Выплата носит заявительный характер. Оказана материальная помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в размере от 500 до 3000 рублей 26 гражданам.  |
| 20. | федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 21. | областной бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 22. | местный бюджет  | 129,5 | 66,0 | 51,0 |  |  |  |
| 23. | **Мероприятие 2.** Выплаты денежного вознаграждения лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Верхняя Салда», «Почетный гражданин Верхнесалдинского городского округа» и ветеранам Великой Отечественной войны | 708,3 | 671,8 | 94,8 |  |  | 1) ежемесячная выплата денежного вознаграждения 9 (январь-февраль 2024), 8 (март-июнь) – 9 (декабрь 2023) лицам, удостоенным звания Почетный гражданин с декабря по июнь в размере 5750 руб.2) проведена работа по выплате 34 ветеранам и участникам Великой Отечественной войны ко Дню Победы на сумму 68,00 тыс. руб. |
| 24. | федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 25. | областной бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 26. | местный бюджет  | 708,3 | 367,0 | 51,8 |  |  |  |
| 27. | **Мероприятие 3.**Мероприятия, направленные на поддержку старшего поколения и граждан, в трудной жизненной ситуации  | 478,7 | 450,2 | 94,0 |  |  | Средства направлены на проведение траурно-мемориальных мероприятий, торжественных мероприятий (приобретение венков, цветов), приобретение подарков для ветеранов, организация торжественных социально значимых мероприятий |
| 28. | федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 29. | областной бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 30. | местный бюджет  | 478,7 | 450,2 | 94,0 |  |  |  |
| 31. | **Подпрограмма 2. «Предоставление компенсаций и субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, и расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»** |
| 32. | **ВСЕГО по подпрограмме 2,** **в том числе:** | **121 007,4** | **120 954,0** | **99,9** |  |  |  |
| 33. | федеральный бюджет  | 35 541,7 | 35 526,7 | 99,9 |  |  |  |
| 34. | областной бюджет  | 85 465,7 | 85 427,3 | 99,9 |  |  |  |
| 35. | местный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 36. | **Прочие нужды** |
| 37. | **ВСЕГО по направлению «Прочие нужды», в том числе** | **121 007,4** | **120 954,0** | **99,9** |  |  |  |
| 38. | федеральный бюджет  | 35 541,7 | 35 526,8 | 99,9 |  |  |  |
| 39. | областной бюджет  | 85 465,7 | 85 427,3 | 99,9 |  |  |  |
| 40. | местный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 41. | **Мероприятие 5.** Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» | **5 501,9** | **5 463,5** | **99,3** |  |  | Произведена выплата субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 264 семьям, оплата услуг сберегательного банка по зачислению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, оплата услуг почты за доставку субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
| 42. | федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0,0 |  |  |  |
| 43. | областной бюджет  | 5 501,9 | 5 463,5 | 99,3 |  |  |  |
| 44. | местный бюджет  | 0 | 0 | 0,0 |  |  |  |
| 45. | **Мероприятие 6.** Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям гражданам компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» | **28 027,4** | **28 012,4** | **99,9** |  |  | Произведена выплата субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 264 семьям, оплата услуг сберегательного банка по зачислению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, оплата услуг почты за доставку субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
| 46. | федеральный бюджет  | 28 027,4 | 28 012,4 | 99,9 |  |  |  |
| 47. | областной бюджет  | 0 | 0 | 0,0 |  |  |  |
| 48. | местный бюджет  | 0 | 0 | 0,0 |  |  |  |
| 49. | **Мероприятие 7.** Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям гражданам компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» | **79 914,8** | **79 914,8** | **100,0** |  |  | Произведена выплата компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 3 922 гражданам, оплата услуг сберегательного банка по зачислению компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, оплата услуг почты за доставку компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам |
| 50. | федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0,0 |  |  |  |
| 51. | областной бюджет  | 79 914,8 | 79 914,8 | 100,0 |  |  |  |
| 52. | местный бюджет  | 0 | 0 | 0,0 |  |  |  |
| 53. | **Мероприятие 8.** Осуществление государственного полномочия Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям гражданам компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», в части компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме  | **163,3** | **163,3** | **100** |  |  | Оплата расходов на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме произведена 298 гражданам |
| 54. | федеральный бюджет  | 114,3 | 114,3 | 100 |  |  |  |
| 55. | областной бюджет  | 49,0 | 49,0 | 100 |  |  |  |
| 56. | местный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 57. | **Мероприятие 13.**Осуществление государственных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации» | **7 400,0** | **7 400,0** | **100** |  |  | Произведена выплата компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 2253 гражданам, оплата услуг сберегательного банка по зачислению компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, оплата услуг почты за доставку компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам |
| 58. | федеральный бюджет  | 7 400,0 | 7 400,0 | 100 |  |  |  |
| 59. | областной бюджет  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | местный бюджет  |  |  |  |  |  |  |
| 61. | **Подпрограмма 3. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба субсидий**» |
| 62. | **ВСЕГО по подпрограмме 3,** **в том числе:** | **8 345,1** | **8 314,0** | **99,6** |  |  |  |
| 63. | федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 64. | областной бюджет  | 8 309,1 | 8 278,0 | 99,6 |  |  |  |
| 65. | местный бюджет  | 36,0 | 36,0 | 100 |  |  |  |
| 66. | Прочие нужды |
| 67. | **ВСЕГО по направлению «Прочие нужды», в том числе** | **8 345,1** | **8 314,0** | **99,6** |  |  |  |
|  | федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет  | 8 309,1 | 8 278,0 | 99,6 |  |  |  |
|  | местный бюджет  | 36,0 | 36,0 | 100 |  |  |  |
|  | **Мероприятие 9.** Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» | **381,9** | **380,5** | **99,6** |  |  | Оплата труда и начисления на оплату труда работникам учреждения; оплата коммунальных услуг, оплата услуг по охране объекта, оплата телефонной связи |
| 68. | федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 69. | областной бюджет  | 381,9 | 380,5 | 99,6 |  |  |  |
| 70. | местный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 71. | **Мероприятие 10.** Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям гражданам компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» | **7 927,2** | **7 897,5** | **99,6** |  |  | Оплата труда и начисления на оплату труда работникам учреждения; оплата коммунальных услуг, оплата услуг по охране объекта, оплата телефонной связи, интернета |
| 72. | федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 73. | областной бюджет  | 7 927,2 | 7 897,5 | 99,6 |  |  |  |
| 74. | местный бюджет  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 75. | **Мероприятие 11.** Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | **36,0** | **36,0** | **100** |  |  | Курсы повышения квалификации |
| 76. | федеральный бюджет  | 0,0 | 0.0 | 0,0 |  |  |  |
| 77. | областной бюджет  | 0.0 | 0.0 | 0,0 |  |  |  |
| 78. | местный бюджет  | 36,0 | 36,0 | 100 |  |  |  |